## เงินกันฯ (ค่าใช้จ่ายตามแผนฯ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2558
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 100999.35 | 0 | 100999.35 | 99940.65 | 98.9518 | 0 | 99940.65 | -3.6238e-13 | -3.5879e-16 | 0 | -3.6238e-13 | 1058.7 | 1.0482 | 0 | 1058.7
2 | ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
รหัสงบประมาณ 0700322018420001 (โครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง)
1.25 | ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนา | 23 ม.ค.58 | 100999.35 |  | 100999.35 | 99940.65 | 98.9518 |  | 99940.65 | -3.6238e-13 | -3.5879e-16 |  | -3.6238e-13 | 1058.7 | 1.0482 | 0 | 1058.7
| สิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค.58

## ม.600 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 22 ม.ค. 2559
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบกลาง (กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) |  | 6845000 | 952000 | 5893000 | 6798038.73 | 99.3139 | 910022.74 | 5888015.99 | -1.9273e-11 | -2.8156e-16 | 0 | -1.9273e-11 | 46961.27 | 0.68607 | 41977.26 | 4984.01
1 | รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2558 (งบกลาง)
รหัสงบประมาณ 90909730140101SN (เอกสารสำรองเงิน 10158680)
1.1 | ซ่อมแซมหินเรียงลาดตลิ่งด้านท้ายเขื่อนกิ่วลมฝั่งซ้าย | 1 ต.ค.58 | 950000 |  | 950000 | 949775.14 | 99.9763 |  | 949775.14 | 0 | 0 |  |  | 224.86 | 0.023669 | 0 | 224.86
รหัสงบประมาณ 90909730140101SP (เอกสารสำรองเงิน 10158700)
1.2 | ซ่อมแซมขุดปรับแต่งชานคลองสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วลม | 1 ต.ค.58 | 600000 |  | 600000 | 599982.73 | 99.9971 |  | 599982.73 | 0 | 0 |  | 0 | 17.27 | 0.0028783 | 0 | 17.27
กม.3+000-กม.20+000
รหัสงบประมาณ 90909730140101SQ (เอกสารสำรองเงิน 10158792)
1.3 | ซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบสื่อสารภายใน | 1 ต.ค.58 | 300000 |  | 300000 | 299238.25 | 99.7461 |  | 299238.25 | 0 | 0 |  |  | 761.75 | 0.25392 | 0 | 761.75
เขื่อนกิ่วลม
รหัสงบประมาณ 90909730140101SR (เอกสารสำรองเงิน 10158824)
1.4 | ซ่อมแซมพื้นที่อาคาร River Outlet เขื่อนกิ่วคอหมา | 1 ต.ค.58 | 970000 |  | 970000 | 969879.54 | 99.9876 |  | 969879.54 | -2.7001e-13 | -2.7836e-17 |  | -2.7001e-13 | 120.46 | 0.012419 | 0 | 120.46
รหัสงบประมาณ 90909730140103Nจ (เอกสารสำรองเงิน 10158768)
1.5 | ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วคอหมา | 1 ต.ค.58 | 980000 | 952000 | 28000 | 937100.74 | 95.6225 | 910022.74 | 27078 | 0 | 0 |  | 0 | 42899.26 | 4.3775 | 41977.26 | 922
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคR (เอกสารสำรองเงิน 20055306)
1.6 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.67+725 RMC.กิ่วลม ระยะที่ 3 | 6 ต.ค.58 | 100000 |  | 100000 | 99843.6 | 99.8436 |  | 99843.6 | 0 | 0 |  |  | 156.4 | 0.1564 | 0 | 156.4
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคS (เอกสารสำรองเงิน 20055307)
1.7 | ซ่อมแซมสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 600000 |  | 600000 | 599584.82 | 99.9308 |  | 599584.82 | -1.1795e-12 | -1.9658e-16 |  | -1.1795e-12 | 415.18 | 0.069197 | 0 | 415.18
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคT (เอกสารสำรองเงิน 20055308)
1.8 | ซ่อมแซมอาคารบ้านพักรับรองบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 500000 |  | 500000 | 499193.56 | 99.8387 |  | 499193.56 | 1.0913e-12 | 2.1827e-16 |  | 1.0913e-12 | 806.44 | 0.16129 | 0 | 806.44
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคU (เอกสารสำรองเงิน 20055309)
1.9 | ซ่อมแซมเสาธง สูง 12 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 6 ต.ค.58 | 245000 |  | 245000 | 244229.43 | 99.6855 |  | 244229.43 | 0 | 0 |  |  | 770.57 | 0.31452 | 0 | 770.57
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
| รวมงบกลาง (งานซ่อมแซมฯ) |  | 5245000 | 952000 | 4293000 | 5198827.81 | 99.1197 | 910022.74 | 4288805.07 | -3.5816e-13 |  | 0 | -3.5816e-13 | 46172.19 | 0.88031 | 0 | 4194.93
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคV (เอกสารสำรองเงิน 20055310)
1.12 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.52+ | 6 ต.ค.58 | 700000 |  | 700000 | 699704.11 | 99.9577 |  | 699704.11 | -1.7451e-11 | -2.493e-15 |  | -1.7451e-11 | 295.89 | 0.04227 | 0 | 295.89
000 - กม.70+000 ต.ปงยางคก,ไหล่หิน อ.ห้างฉัตร,เกาะคา
จ.ลำปาง 1 รายการ
| รหัสงบประมาณ 9090973014010VคW (เอกสารสำรองเงิน 20055311) | [16 empty] | 2
1.13 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองแยกซอย 1R-RMC.กิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 400000 |  | 400000 | 399719.85 | 99.93 |  | 399719.85 | 5.8122e-12 | 1.4531e-15 |  | 5.8122e-12 | 280.15 | 0.070037 | 0 | 280.15
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคX (เอกสารสำรองเงิน 20055312)
1.10 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองซอย 16.6L-RMC.กิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 200000 |  | 200000 | 199990.14 | 99.9951 |  | 199990.14 | -7.276e-12 | -3.638e-15 |  | -7.276e-12 | 9.86 | 0.00493 | 0 | 9.86
ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคY (เอกสารสำรองเงิน 20055313)
1.11 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองแยกซอย 23.0L-2.1R-0.5L- | 6 ต.ค.58 | 300000 |  | 300000 | 299796.82 | 99.9323 |  | 299796.82 | 0 | 0 |  | 0 | 203.18 | 0.067727 | 0 | 203.18
RMC.กิ่วลม ต.นิคมพัฒนา,ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
| รวมงบกลาง (งานขุดลอกฯ) |  | 1600000 |  | 1600000 | 1599210.92 | 99.9507 | 0 | 1599210.92 | -1.8915e-11 |  | 0 | -1.8915e-11 | 789.08 | 0.049318 | 0 | 789.08
หมายเหตุ : โอนเงินกลับส่วนกลาง ตามหนังสือที่ สชป.2.10/1612/2558 ลว. 16 ธ.ค.58 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงิน 42,899.26 บาท

## งบลงทุน (ปี 61)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 9 มี.ค. 2561
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พรบ.) |  | 134768700 | 2896900 | 131871800 | 45956939.72 | 34.1006 | 0 | 45956939.72 | 27448786.94 | 20.3673 | 1639283.5 | 25809503.44 | 61362973.34 | 45.5321 | 1257616.5 | 60105356.84
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700349001410514
1.1 | บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 16590 | 4.1475 |  | 16590 | 33540 | 8.385 |  | 33540 | 349870 | 87.4675 | 0 | 349870
กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349001410515
1.2 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุง | 17 ต.ค.60 | 4966100 |  | 4966100 | 1967550.3 | 39.6196 |  | 1967550.3 | 178852.62 | 3.6015 |  | 178852.62 | 2819697.08 | 56.7789 | 0 | 2819697.08
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.เมืองลำปาง อ.แจ้ห่ม อ.ห้างฉัตร
และอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345052410321
1.3 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและ | 12 ต.ค.60 | 1000000 | 400000 | 600000 | 265388.94 | 26.5389 |  | 265388.94 | 133517.68 | 13.3518 | 99800 | 33717.68 | 601093.38 | 60.1093 | 300200 | 300893.38
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410260
1.4 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 22+410L-RMC คลองแยกซอย | 12 ต.ค.60 | 1000000 |  | 1000000 | 893659.92 | 89.366 |  | 893659.92 | 20946.71 | 2.0947 |  | 20946.71 | 85393.37 | 8.5393 | 0 | 85393.37
0.7R-35.7L-RMC และอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง
ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410263
1.5 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลม | 12 ต.ค.60 | 500000 |  | 500000 | 351293.7 | 70.2587 |  | 351293.7 | 130500 | 26.1 |  | 130500 | 18206.3 | 3.6413 | 0 | 18206.3
และบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K14
1.6 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลอง | 12 ต.ค.60 | 1700000 |  | 1700000 | 1494335.98 | 87.9021 |  | 1494335.98 | 60045 | 3.5321 |  | 60045 | 145619.02 | 8.5658 | 0 | 145619.02
สายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410D18
1.7 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.11+140-กม.11+200 | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 1425086.94 | 95.0058 |  | 1425086.94 | 0 | 0 |  | 0 | 74913.06 | 4.9942 | 0 | 74913.06
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาค
พัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410268
1.8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1000000 | 104000 | 896000 | 370373.82 | 37.0374 |  | 370373.82 | 157617.24 | 15.7617 | 89107.24 | 68510 | 472008.94 | 47.2009 | 14892.76 | 457116.18
กม.3+000-กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K16
1.9 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC.กิ่วคอหมา (คลองแม่แมะ) | 12 ต.ค.60 | 1500000 | 493000 | 1007000 | 376942.91 | 25.1295 |  | 376942.91 | 645063.79 | 43.0043 | 487141.59 | 157922.2 | 477993.3 | 31.8662 | 5858.41 | 472134.89
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410414
1.10 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1500000 | 446000 | 1054000 | 394167.81 | 26.2779 |  | 394167.81 | 191152.2 | 12.7435 |  | 191152.2 | 914679.99 | 60.9787 | 446000 | 468679.99
กม.13+000-กม.22+000 (คลองแม่มอน) โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.วิเขตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410259
1.11 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.25+000-กม. | 18 ต.ค.60 | 4000000 |  | 4000000 | 2777548.74 | 69.4387 |  | 2777548.74 | 150060.1 | 3.7515 |  | 150060.1 | 1072391.16 | 26.8098 | 0 | 1072391.16
25+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410262
1.12 | ซ่อมแซมคลองซอย 23.8L,32.5L,38.2L,38.6L และอาคาร | 18 ต.ค.60 | 3000000 |  | 3000000 | 1587147.99 | 52.9049 |  | 1587147.99 | 449829.2 | 14.9943 |  | 449829.2 | 963022.81 | 32.1008 | 0 | 963022.81
ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410265
1.13 | ซ่อมแซมรางระบายบริเวณพื้นที่หัวงานด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม | 18 ต.ค.60 | 2500000 |  | 2500000 | 1716571.67 | 68.6629 |  | 1716571.67 | 99855 | 3.9942 |  | 99855 | 683573.33 | 27.3429 | 0 | 683573.33
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410266
1.14 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองแยกซอย RMC.กิ่วลม และ | 18 ต.ค.60 | 2300000 |  | 2300000 | 1749537.75 | 76.0669 |  | 1749537.75 | 5005.4 | 0.21763 |  | 5005.4 | 545456.85 | 23.7155 | 0 | 545456.85
อาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420088
1.15 | ซ่อมแซมสะพานท่อส่งน้ำแยกซอยจากคลองสายใหญ่ | 26 ก.พ.61 | 477600 |  | 477600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 477600 | 100 | 0 | 477600
ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมาทรุดตัว จังหวัดลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 27343700 | 1443000 | 25900700 | 15386196.47 | 56.2696 | 0 | 15386196.47 | 2255984.94 | 8.2505 | 676048.83 | 1579936.11 | 9701518.59 | 35.4799 | 766951.17 | 8934567.42
2 | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345052410132
2.1 | ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา | 12 ต.ค.60 | 1908000 |  | 1908000 | 773251.06 | 40.5268 |  | 773251.06 | 1019604 | 53.4384 |  | 1019604 | 115144.94 | 6.0349 | 0 | 115144.94
ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420164
2.2 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง | 18 ต.ค.60 | 14489000 |  | 14489000 | 708324 | 4.8887 |  | 708324 | 3715841.02 | 25.6459 |  | 3715841.02 | 10064834.98 | 69.4654 | 0 | 10064834.98
ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420116
2.3 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน | 18 ต.ค.60 | 25192000 |  | 25192000 | 2928994.7 | 11.6267 |  | 2928994.7 | 8837940.16 | 35.0823 |  | 8837940.16 | 13425065.14 | 53.291 | 0 | 13425065.14
2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง
2.4 | รหัสงบประมาณ 0700345052410002
| ปรับปรุงอาคารระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา | 18 ต.ค.60 | 3360000 | 488900 | 2871100 | 567629.2 | 16.8937 |  | 567629.2 | 624181.85 | 18.5768 |  | 624181.85 | 2168188.95 | 64.5294 | 488900 | 1679288.95
และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมา จำนวน 4 แห่ง
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2.5 | รหัสงบประมาณ 0700345052410031
| ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำห้วยทราย (ห้วยแม่ทรายคำ) ต.นิคม- | 18 ต.ค.60 | 4800000 |  | 4800000 | 2949140.83 | 61.4404 |  | 2949140.83 | 878533.2 | 18.3028 |  | 878533.2 | 972325.97 | 20.2568 | 0 | 972325.97
พัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
2.6 | รหัสงบประมาณ 0700345052410073
| ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-RMC.กิ่วลม ต.นิคมพัฒนา | 18 ต.ค.60 | 5722000 |  | 5722000 | 2602004.9 | 45.4737 |  | 2602004.9 | 1041299 | 18.1982 |  | 1041299 | 2078696.1 | 36.3281 | 0 | 2078696.1
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
2.7 | รหัสงบประมาณ 0700345052420028
| ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ | 30 ต.ค.60 | 9621000 | 470000 | 9151000 | 987637.26 | 10.2654 |  | 987637.26 | 2477629.2 | 25.7523 | 469348.6 | 2008280.6 | 6155733.54 | 63.9823 | 651.4 | 6155082.14
ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
2.8 | รหัสงบประมาณ 0700345052420143
| ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ | 30 ต.ค.60 | 9620000 | 495000 | 9125000 | 405585.95 | 4.2161 |  | 405585.95 | 1680408 | 17.4679 | 493886.07 | 1186521.93 | 7534006.05 | 78.3161 | 1113.93 | 7532892.12
ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700349001410197
2.9 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสาย | 17 ต.ค.60 | 3401000 |  | 3401000 | 1884567.4 | 55.4122 |  | 1884567.4 | 669455 | 19.6841 |  | 669455 | 846977.6 | 24.9038 | 0 | 846977.6
ใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.22+425 โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345054420002
2.10 | ปรับปรุงแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ | 18 ต.ค.60 | 19382000 |  | 19382000 | 9217437.3 | 47.5567 |  | 9217437.3 | 2918475.32 | 15.0577 |  | 2918475.32 | 7246087.38 | 37.3857 | 0 | 7246087.38
ระบายน้ำ (ระยะที่ 1) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงฯ) |  | 97495000 | 1453900 | 96041100 | 23024572.6 | 23.6162 | 0 | 23024572.6 | 23863366.75 | 24.4765 | 963234.67 | 22900132.08 | 50607060.65 | 51.9073 | 490665.33 | 50116395.32
3 | แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345052410AV5
3.1 | ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อน | 18 ต.ค.60 | 8800000 |  | 8800000 | 6424656.2 | 73.0075 |  | 6424656.2 | 1321610.25 | 15.0183 |  | 1321610.25 | 1053733.55 | 11.9742 | 0 | 1053733.55
กิ่วคอหมาถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานขุดลอกฯ) |  | 8800000 | 0 | 8800000 | 6424656.2 | 73.0075 | 0 | 6424656.2 | 1321610.25 | 15.0183 | 0 | 1321610.25 | 1053733.55 | 11.9742 | 0 | 1053733.55
แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700349001410A53 (กำจัดวัชพืช)
1.2 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและ | 14 พ.ย.60 | 190000 |  | 190000 | 189985.95 | 99.9926 |  | 189985.95 | 0 | 0 |  |  | 14.05 | 0.0073947 | 0 | 14.05
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
1.3 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A56 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย โครงการส่งน้ำและ | 14 พ.ย.60 | 400000 |  | 400000 | 392308.1 | 98.077 |  | 392308.1 | 7685 | 1.9212 |  | 7685 | 6.9 | 0.001725 | 0 | 6.9
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.4 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A55 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 14 พ.ย.60 | 400000 |  | 400000 | 399685.75 | 99.9214 |  | 399685.75 | 140 | 0.035 |  | 140 | 174.25 | 0.043563 | 0 | 174.25
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
1.5 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A59 (กำจัดวัชพืช) | [16 empty] | 4
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน โครงการส่งน้ำและ | 14 พ.ย.60 | 140000 |  | 140000 | 139534.65 | 99.6676 |  | 139534.65 | 0 | 0 |  |  | 465.35 | 0.33239 | 0 | 465.35
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานกำจัดวัชพืช) |  | 1130000 | 0 | 1130000 | 1121514.45 | 99.2491 | 0 | 1121514.45 | 7825 | 0.69248 | 0 | 7825 | 660.55 | 0.058456 |  | 660.55

## งบลงทุน (กำจัดวัชพืชโอนกลับ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 25 ต.ค. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 76204000 | 400000 | 75804000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76204000 | 100 | 400000 | 75804000
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700349001410514
1.1 | บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 100 | 0 | 400000
กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 100 |  | 400000
รหัสงบประมาณ 0700349001410A53 (กำจัดวัชพืช)
1.2 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและ | 10 ต.ค.60 | 190000 |  | 190000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 190000 | 100 | 0 | 190000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
1.3 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A56 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย โครงการส่งน้ำและ | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 100 | 0 | 400000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.4 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A55 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 100 | 0 | 400000
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
1.5 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A59 (กำจัดวัชพืช) | [16 empty] | 4
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน โครงการส่งน้ำและ | 10 ต.ค.60 | 140000 |  | 140000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 140000 | 100 | 0 | 140000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานกำจัดวัชพืช) |  | 1130000 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 100 |  | 1130000
2 | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รหัสงบประมาณ 0700345052410132
2.1 | ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา | 12 ต.ค.60 | 1908000 |  | 1908000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1908000 | 100 | 0 | 1908000
ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420164
2.2 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง | 18 ต.ค.60 | 14489000 |  | 14489000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14489000 | 100 | 0 | 14489000
ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420116
2.3 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน | 18 ต.ค.60 | 29195000 |  | 29195000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 29195000 | 100 | 0 | 29195000
2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345054420002
2.4 | ปรับปรุงแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ | 18 ต.ค.60 | 19382000 |  | 19382000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 19382000 | 100 | 0 | 19382000
ระบายน้ำ (ระยะที่ 1) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงฯ) |  | 64974000 | 0 | 64974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64974000 | 100 | 0 | 64974000
3 | รหัสงบประมาณ 0700345052410321
3.1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและ | 12 ต.ค.60 | 1000000 | 400000 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 400000 | 600000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410260
3.2 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 22+410L-RMC คลองแยกซอย | 12 ต.ค.60 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 0 | 1000000
0.7R-35.7L-RMC และอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง
ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410263
3.3 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลม | 12 ต.ค.60 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 500000 | 100 | 0 | 500000
และบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K14
3.4 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลอง | 12 ต.ค.60 | 1700000 |  | 1700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1700000 | 100 | 0 | 1700000
สายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410D18
3.5 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.11+140-กม.11+200 | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 100 | 0 | 1500000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาค
พัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410268
3.6 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 0 | 1000000
กม.3+000-กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K16
3.7 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC.กิ่วคอหมา (คลองแม่แมะ) | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 100 | 0 | 1500000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410414
3.8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 100 | 0 | 1500000
กม.13+000-กม.22+000 (คลองแม่มอน) โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.วิเขตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 9700000 | 400000 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700000 | 100 | 400000 | 9300000