## งบปกติ (ผลผลิตที่ 1,4 ปี 58)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 145141499 | 19083484 | 126058015 | 145032848.14 | 99.9251 | 19082953.59 | 125949894.55 | 100999.35 | 0.069587 | 1.5916e-12 | 100999.35 | 7651.51 | 0.0052718 | 530.41 | 7121.1
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
รหัสงบประมาณ 07003220014100J1 (ค่ากำจัดวัชพืช)
1.1 | กำจัดวัชพืชด้วยเรือและแรงคน ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ | 22 ต.ค.57 | 1000000 |  | 1000000 | 999473.69 | 99.9474 |  | 999473.69 | 0 | 0 |  | 0 | 526.31 | 0.052631 | 0 | 526.31
เขื่อนกิ่วลม
รหัสงบประมาณ 0700322001410ZC4 (ค่ากำจัดวัชพืช ระยะที่ 2)
1.2 | กำจัดวัชพืชด้วยเรือและแรงคน ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ | 19 ก.พ.58 | 3733474 |  | 3733474 | 3733393.62 | 99.9978 |  | 3733393.62 | -2.1828e-11 | -5.8465e-16 |  | -2.1828e-11 | 80.38 | 0.002153 | 0 | 80.38
เขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 2)
รหัสงบประมาณ 0700322001420196 (งานปรับปรุงโครงการฯ)
1.3 | ปรับปรุงคลอง RMC.กิ่วลม ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและ | 24 ต.ค.57 | 18638493 | 917059 | 17721434 | 18637806.83 | 99.9963 | 916625.25 | 17721181.58 | 1.1141e-09 | 5.9773e-15 | 1.9782e-11 | 1.0943e-09 | 686.17 | 0.0036815 | 433.75 | 252.42
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001420197
1.4 | ปรับปรุงคลองซอย 15.2L-RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 30 ต.ค.57 | 9135700 | 1190000 | 7945700 | 9135594.01 | 99.9988 | 1190000 | 7945594.01 | 7.276e-11 | 7.9643e-16 | 0 | 7.276e-11 | 105.99 | 0.0011602 | 0 | 105.99
| และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | 14 ม.ค.58
รหัสงบประมาณ 0700322001410701
1.5 | ปรับปรุงคลองซอย 14.5L-RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 30 ต.ค.57 | 8183800 | 1094000 | 7089800 | 8182897.34 | 99.989 | 1094000 | 7088897.34 | 7.276e-11 | 8.8907e-16 | 0 | 7.276e-11 | 902.66 | 0.01103 | 0 | 902.66
| และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | 14 ม.ค.58
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงโครงการฯ) |  | 35957993 | 3201059 | 32756934 | 35956298.18 | 99.9953 | 3200625.25 | 32755672.93 | 1.2596e-09 |  | 1.9782e-11 | 1.2398e-09 | 1694.82 | 0.0047133 | 433.75 | 1261.07
รหัสงบประมาณ 0700322001410739 (ปรับปรุง-ค่าก่อสร้างอื่น)
1.6 | โรงจอดรถเขื่อนกิ่วลม จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำ | 19 พ.ย.57 | 1934585 |  | 1934585 | 1934584.1 | 100 |  | 1934584.1 | -1.4552e-11 | -7.522e-16 |  | -1.4552e-11 | 0.9 | 4.6522e-05 | 0 | 0.9
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410740
1.7 | ปรับปรุงหลังคาอาคารควบคุมเครื่องกว้านบานระบาย | 19 พ.ย.57 | 484000 |  | 484000 | 483095.35 | 99.8131 |  | 483095.35 | 0 | 0 |  | 0 | 904.65 | 0.18691 | 0 | 904.65
และระบบเครื่องกล-ไฟฟ้าอาคารระบายน้ำล้นเขื่อน
กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
จังหวัดลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410741
1.8 | ป้ายชื่อโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 19 พ.ย.57 | 246486 | 240000 | 6486 | 246486 | 100 | 240000 | 6486 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410742
1.9 | ปรับปรุงรั้วลวดหนามบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 19 พ.ย.57 | 1934770 |  | 1934770 | 1934769.51 | 100 |  | 1934769.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 | 2.5326e-05 | 0 | 0.49
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุง-ค่าก่อสร้างอื่น) |  | 4599841 | 240000 | 4359841 | 4598934.96 | 99.9803 | 240000 | 4358934.96 | -1.4552e-11 |  | 0 | -1.4552e-11 | 906.04 | 0.019697 | 0 | 906.04
* | รหัสงบประมาณ 07003220014100A2 (งานซ่อมแซมฯ) | [16 empty] | 2
1.1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 1 งาน | 24 ต.ค.57 | 980669 | 399960 | 580709 | 980667.89 | 99.9999 | 399959.25 | 580708.64 | 0 | 0 |  | 0 | 1.11 | 0.00011319 | 0.75 | 0.36
รหัสงบประมาณ 07003220014100E5
1.2 | ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสวัสดิการเขื่อนกิ่วลม 1 หลัง | 24 ต.ค.57 | 968000 |  | 968000 | 967991.59 | 99.9991 |  | 967991.59 | 0 | 0 |  | 0 | 8.41 | 0.0008688 | 0 | 8.41
รหัสงบประมาณ 07003220014100D7
1.3 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 1 หลัง | 24 ต.ค.57 | 483851 |  | 483851 | 483850.81 | 100 |  | 483850.81 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 3.9268e-05 | 0 | 0.19
รหัสงบประมาณ 07003220014100C8
1.4 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำเขื่อนกิ่วลม 1 แห่ง | 24 ต.ค.57 | 957000 |  | 957000 | 955945.43 | 99.8898 |  | 955945.43 | 0 | 0 |  |  | 1054.57 | 0.1102 | 0 | 1054.57
รหัสงบประมาณ 07003220014100G2
1.5 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน | 24 ต.ค.57 | 287000 |  | 287000 | 287000 | 100 |  | 287000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
กิ่วลมและบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา 2 แห่ง
รหัสงบประมาณ 07003220014100B0
1.6 | ซ่อมแซมคลองซอย 11.2L-0.1R-RMC.กิ่วลม 1 กม. | 24 ต.ค.57 | 477217 |  | 477217 | 477216.6 | 99.9999 |  | 477216.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 8.3819e-05 | 0 | 0.4
รหัสงบประมาณ 07003220014100H2
1.7 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ 1 งาน | 4 พ.ย.57 | 4376000 |  | 4376000 | 4375350.24 | 99.9852 |  | 4375350.24 | 2.6191e-11 | 5.9851e-16 |  | 2.6191e-11 | 649.76 | 0.014848 | 0 | 649.76
รหัสงบประมาณ 07003220014100H1
1.8 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ 1 งาน | 4 พ.ย.57 | 243400 |  | 243400 | 243150 | 99.8973 |  | 243150 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0.10271 | 0 | 250
** | รหัสงบประมาณ 07003220014100B1
1.9 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.11+265-กม.11+301 | 19 พ.ย.57 | 541391 | 522571 | 18820 | 541390 | 99.9998 | 522570.2 | 18819.8 | -1.819e-11 | -3.3598e-15 | -1.819e-11 | 0 | 1 | 0.00018471 | 0.8 | 0.2
(ฝั่งขวา) 1 แห่ง
รหัสงบประมาณ 07003220014100F5
1.1 | ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เขื่อนกิ่วลม 1 หลัง | 19 พ.ย.57 | 773000 |  | 773000 | 772905.41 | 99.9878 |  | 772905.41 | 0 | 0 |  |  | 94.59 | 0.012237 | 0 | 94.59
รหัสงบประมาณ 07003220014100G1
1.11 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและ | 19 พ.ย.57 | 478000 |  | 478000 | 477868.84 | 99.9726 |  | 477868.84 | 0 | 0 |  | 0 | 131.16 | 0.027439 | 0 | 131.16
คลองสายใหญ่ RMC.กิ่วลม 20 แห่ง
รหัสงบประมาณ 07003220014100C0
1.12 | ซ่อมแซมคันคลอง RMC.กิ่วลม กม.42+300-กม.52+ | 19 พ.ย.57 | 774883 | 745008 | 29875 | 774883 | 100 | 745008 | 29875 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
000 1 สาย
รหัสงบประมาณ 07003220014100B4
1.13 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำ (Saddle Dam) เขื่อนกิ่วคอหมา | 19 พ.ย.57 | 572722 |  | 572722 | 572721.89 | 100 |  | 572721.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11 | 1.9207e-05 | 0 | 0.11
1 แห่ง
รหัสงบประมาณ 07003220014100A9
1.14 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง กม.26+361-กม.26+391, | 19 พ.ย.57 | 1432567 |  | 1432567 | 1432566.83 | 100 |  | 1432566.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 | 1.1867e-05 | 0 | 0.17
กม.27+270-กม.27+300 และ กม.27+630-กม.27+651
RMC.กิ่วลม 0.100 กม.
| รหัสงบประมาณ 07003220014100F2 | [16 empty] | 3
1.15 | ซ่อมแซมอาคารรางเท ปลายคลองซอย 20.0L-RMC. | 19 พ.ย.57 | 477554 |  | 477554 | 477553.51 | 99.9999 |  | 477553.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.00010261 | 0 | 0.49
กิ่วลม กม.1+563-กม.1+613 0.050 กม.
รหัสงบประมาณ 07003220014100A6
1.16 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ท้ายท่อส่งน้ำ กม.36+200 | 19 พ.ย.57 | 861000 |  | 861000 | 860987.91 | 99.9986 |  | 860987.91 | -1.4552e-11 | -1.6901e-15 |  | -1.4552e-11 | 12.09 | 0.0014042 | 0 | 12.09
RMC.กิ่วลม 1.000 กม.
รหัสงบประมาณ 07003220014100E1
1.17 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 23.8L-0.5 กม.0+000- | 19 พ.ย.57 | 669000 |  | 669000 | 668984.68 | 99.9977 |  | 668984.68 | -7.276e-12 | -1.0876e-15 |  | -7.276e-12 | 15.32 | 0.00229 | 0 | 15.32
กม.0+330 0.350 กม.
รหัสงบประมาณ 07003220014100D3
1.18 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าในเขตคลอง RMC.กิ่วลม | 19 พ.ย.57 | 335000 |  | 335000 | 334953.07 | 99.986 |  | 334953.07 | 0 | 0 |  |  | 46.93 | 0.014009 | 0 | 46.93
กม.18+700 1 แห่ง
รหัสงบประมาณ 07003220014100E7
1.19 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองซอย 23.0L+2.1R+0.5L กม. | 19 พ.ย.57 | 329853 |  | 329853 | 329852.96 | 100 |  | 329852.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 1.2127e-05 | 0 | 0.04
1+750,23.8L-0.5L กม.0+549,23.8L-0.5L กม.2+722 3 แห่ง
รหัสงบประมาณ 07003220014100E2
1.2 | ซ่อมแซมคลองซอย 11.2L-RMC.กิ่วลม 1.837 กม. | 19 พ.ย.57 | 1275532 | 710532 | 565000 | 1275468.25 | 99.995 | 710532 | 564936.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0.0049979 | 0 | 63.75
รหัสงบประมาณ 07003220014100F6
1.21 | ซ่อมแซมคลองซอย 18.3L-RMC.กิ่วลม 3.880 กม. | 19 พ.ย.57 | 1400000 | 374000 | 1026000 | 1399934.4 | 99.9953 | 374000 | 1025934.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0.0046857 | 0 | 65.6
*** | รหัสงบประมาณ 07003220014100D2
1.22 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 16.6L-RMC.กิ่วลม กม.0+963 | 24 ธ.ค.57 | 956000 |  | 956000 | 955981.3 | 99.998 |  | 955981.3 | 0 | 0 |  | 0 | 18.7 | 0.0019561 | 0 | 18.7
2.428 กม.
**** | รหัสงบประมาณ 07003220014100F0
1.23 | ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม 1 แห่ง | 6 ม.ค.58 | 1402000 | 923000 | 479000 | 1401967.7 | 99.9977 | 923000 | 478967.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0.0023039 | 0 | 32.3
รหัสงบประมาณ 07003220014100F8
1.24 | ซ่อมแซมพื้นอาคารสลายพลังงานป้องกันการกัดเซาะ | 6 ม.ค.58 | 3327230 | 3278230 | 49000 | 3327171.99 | 99.9983 | 3278229.89 | 48942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.01 | 0.0017435 | 0.11 | 57.9
| ท้ายตัวเขื่อนกิ่วลม 1 แห่ง | 13 ม.ค.58
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 24378869 | 6953301 | 17425568 | 24376364.3 | 99.9897 | 6953299.34 | 17423064.96 | -1.3827e-11 | -5.6718e-17 | -1.819e-11 | 4.3627e-12 | 2504.7 | 0.010274 | 1.66 | 2503.04
รหัสงบประมาณ 07003220014100J5 (ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงฯ)
1 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและ | 4 พ.ย.57 | 352400 |  | 352400 | 351986 | 99.8825 |  | 351986 | 0 | 0 |  |  | 414 | 0.11748 | 0 | 414
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001420225 (ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ)
1.1 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.23+000-กม.24+000 | 4 พ.ย.57 | 11596000 |  | 11596000 | 11595340.12 | 99.9943 |  | 11595340.12 | 0 | 0 |  | 0 | 659.88 | 0.0056906 | 0 | 659.88
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 07003220014100H7 (งานขุดลอกฯ) | [16 empty] | 4
1.1 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | 10 พ.ย.57 | 2999281 |  | 2999281 | 2999280.2 | 100 |  | 2999280.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 2.6673e-05 | 0 | 0.8
บ้านม่วง หมู่ที่ 4 90,700 ลบ.ม.
รหัสงบประมาณ 07003220014100H8
1.2 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | 10 พ.ย.57 | 2898925 |  | 2898925 | 2898924.49 | 100 |  | 2898924.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 | 1.7593e-05 | 0 | 0.51
บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 88,000 ลบ.ม.
รหัสงบประมาณ 07003220014100H9
1.3 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม | 10 พ.ย.57 | 6200000 |  | 6200000 | 6199612.15 | 99.9937 |  | 6199612.15 | 5.8208e-11 | 9.3883e-16 |  | 5.8208e-11 | 387.85 | 0.0062556 | 0 | 387.85
กม.3+400-กม.5+700 147,700 ลบ.ม.
รหัสงบประมาณ 07003220014100I1
1.4 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | 23 ม.ค.58 | 800000 | 800000 |  | 800000 | 100 | 800000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
รหัสงบประมาณ 07003220014100I3
1.5 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังบ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7 | 23 ม.ค.58 | 740000 | 740000 |  | 740000 | 100 | 740000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
รหัสงบประมาณ 07003220014100I5
1.6 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำเหนือและท้ายสะพาน บ้านม่วง หมู่ที่ 6 | 23 ม.ค.58 | 750000 | 750000 |  | 750000 | 100 | 750000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
รหัสงบประมาณ 0700322001420001
1.7 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | 23 ม.ค.58 | 24000 |  | 24000 | 23947 | 99.7792 |  | 23947 | 0 | 0 |  | 0 | 53 | 0.22083 | 0 | 53
1.8 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังบ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7 | 23 ม.ค.58 | 21427 |  | 21427 | 21427 | 100 |  | 21427 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำเหนือและท้ายสะพาน บ้านม่วง หมู่ที่ 6 | 23 ม.ค.58 | 22500 |  | 22500 | 22490 | 99.9556 |  | 22490 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0.044444 | 0 | 10
1.1 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.11+550- | 24 ก.พ.58 | 47482 |  | 47482 | 47481.9 | 99.9998 |  | 47481.9 | -1.4779e-12 | -3.1126e-15 |  | -1.4779e-12 | 0.1 | 0.00021061 | 0 | 0.1
กม.14+000
1.11 | ขุดลอกเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้าย River Outter ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | 24 ก.พ.58 | 51700 |  | 51700 | 51692 | 99.9845 |  | 51692 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0.015474 | 0 | 8
1.12 | ขุดลอกเปิดทางน้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา บ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 1 | 24 ก.พ.58 | 47283 |  | 47283 | 47283 | 100 |  | 47283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม กม.1+500-กม.3+400 | 23 มี.ค.58 | 45000 |  | 45000 | 44992.35 | 99.983 |  | 44992.35 | 0 | 0 |  |  | 7.65 | 0.017 | 0 | 7.65
รหัสงบประมาณ 07003220014100I2
1.13 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.11+550- | 24 ก.พ.58 | 1594332 | 1594332 |  | 1594332 | 100 | 1594332 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
กม.14+000
รหัสงบประมาณ 07003220014100I4
1.14 | ขุดลอกเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้าย River Outter ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | 24 ก.พ.58 | 1724900 | 1724900 |  | 1724900 | 100 | 1724900 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
รหัสงบประมาณ 07003220014100I6
1.15 | ขุดลอกเปิดทางน้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา บ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 1 | 24 ก.พ.58 | 1579893 | 1579893 |  | 1579893 | 100 | 1579893 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
รหัสงบประมาณ 07003220014100I2
1.16 | แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม กม.1+500-กม.3+400 | 23 มี.ค.58 | 1499999 | 1499999 |  | 1499904 | 99.9937 | 1499904 |  | 0 | 0 |  |  | 95 | 0.0063333 | 95 | 0
| รวมงบลงทุน (งานขุดลอกฯ) |  | 21046722 | 8689124 | 12357598 | 21046159.09 | 99.9973 | 8689029 | 12357130.09 | 5.673e-11 | 2.6954e-16 | 0 | 5.673e-11 | 562.91 | 0.0026746 | 95 | 467.91
| รหัสงบประมาณ 0700322001420003 | [16 empty] | 5
1 | โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการ | 1 พ.ค.58 | 24200 |  | 24200 | 24200 | 100 |  | 24200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ปรับปรุงบำรุงรักษา
| รวมงบลงทุน ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน |  | 102689499 | 19083484 | 83606015 | 102682149.96 | 99.9928 | 19082953.59 | 83599196.37 | 1.2661e-09 | 1.233e-15 | 1.5916e-12 | 1.2645e-09 | 7349.04 | 0.0071566 | 530.41 | 6818.63
2 | ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
รหัสงบประมาณ 0700322004420036
2.1 | อาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง | 7 พ.ย.57 | 19452000 |  | 19452000 | 19451697.53 | 99.9984 |  | 19451697.53 | 4.3065e-10 | 2.2139e-15 |  | 4.3065e-10 | 302.47 | 0.001555 | 0 | 302.47
รหัสงบประมาณ 0700322018420001 (โครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง)
1.25 | ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนา | 23 ม.ค.58 | 23000000 |  | 23000000 | 22899000.65 | 99.5609 |  | 22899000.65 | 100999.35 | 0.43913 |  | 100999.35 | -5.5006e-09 | -2.3916e-14 | 0 | -5.5006e-09
| สิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค.58
หมายเหตุ : โอนเงินกลับส่วนกลาง ตามหนังสือที่ สชป.2.10/566/2558 ลว. 26 มี.ค.58 ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน จำนวนเงิน 616,887.12 บาท และ ตามหนังสือที่ กง.ผง. 1239/58 ลว.31 มี.ค.58 จำนวนเงิน 616886.-บาท

## งบปกติ (ผลผลิตที่ 1,4 ปี 59)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 101087811 | 2353866 | 98733945 | 101086343.95 | 99.9985 | 2353864.73 | 98732479.22 | -9.3697e-10 | -9.2689e-16 | 0 | -9.3697e-10 | 1466.65 | 0.0014509 | 0.87 | 1465.78
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700322001410BJ7 (ค่ากำจัดวัชพืช)
1.1 | กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและ | 1 ต.ค.58 | 959386 |  | 959386 | 959385.52 | 99.9999 |  | 959385.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0.48 | 5.0032e-05 | 0 | 0.48
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
* | รหัสงบประมาณ 0700322001410C00
1.2 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำ | 8 ต.ค.58 | 999983 | 400000 | 599983 | 999982.87 | 100 | 400000 | 599982.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 | 1.3e-05 | 0 | 0.13
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C01
1.3 | ซ่อมแซมบ้านพัก จ.9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา | 8 ต.ค.58 | 799907 |  | 799907 | 799906.5 | 99.9999 |  | 799906.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 6.2507e-05 | 0 | 0.5
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C02
1.4 | ซ่อมแซมป้อมยามภายในบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 8 ต.ค.58 | 199696 |  | 199696 | 199695.55 | 99.9998 |  | 199695.55 | 3.6948e-13 | 1.8502e-16 |  | 3.6948e-13 | 0.45 | 0.00022534 | 0 | 0.45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C03
1.5 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำและคอนกรีตดาดคลองซอย กม.5+838 | 8 ต.ค.58 | 1279889 |  | 1279889 | 1279888.69 | 100 |  | 1279888.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0.31 | 2.4221e-05 | 0 | 0.31
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาค
พัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C04
1.6 | ซ่อมแซมขยายอาคารบังคับน้ำพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำและ | 8 ต.ค.58 | 799766 |  | 799766 | 799765.03 | 99.9999 |  | 799765.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 | 0.00012129 | 0 | 0.97
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย กม.6+995 โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C05
1.7 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย กม.6+317 โครงการ | 8 ต.ค.58 | 659952 |  | 659952 | 659951.88 | 100 |  | 659951.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 | 1.8183e-05 | 0 | 0.12
ส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C06
1.8 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย กม.4+232 โครงการ | 8 ต.ค.58 | 749957 |  | 749957 | 749956.22 | 99.9999 |  | 749956.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 | 0.00010401 | 0 | 0.78
ส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 0700322001410C07 | [16 empty] | 2
1.9 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลอง | 8 ต.ค.58 | 999659 |  | 999659 | 999658.84 | 100 |  | 999658.84 | 8.7184e-12 | 8.7213e-16 |  | 8.7184e-12 | 0.16 | 1.6005e-05 | 0 | 0.16
สายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C08
1.10 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลม | 8 ต.ค.58 | 499970 |  | 499970 | 499969.55 | 99.9999 |  | 499969.55 | -2.9097e-12 | -5.8197e-16 |  | -2.9097e-12 | 0.45 | 9.0005e-05 | 0 | 0.45
และบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C09
1.11 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมอาคารประกอบ คลองซอย | 8 ต.ค.58 | 389899 |  | 389899 | 389898.97 | 100 |  | 389898.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 7.6943e-06 | 0 | 0.03
15.2 กม.3+836-กม.4+000 RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C10
1.12 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย กม.16+600 โครงการส่งน้ำและ | 8 ต.ค.58 | 2300000 |  | 2300000 | 2299996.09 | 99.9998 |  | 2299996.09 | 6.5484e-11 | 2.8471e-15 |  | 6.5484e-11 | 3.91 | 0.00017 | 0 | 3.91
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C11
1.13 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำและท่อลอดถนน กม.15+100 | 8 ต.ค.58 | 359915 |  | 359915 | 359914.19 | 99.9998 |  | 359914.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 | 0.00022505 | 0 | 0.81
RMC.กิ่วลม (ฝั่งซ้ายคลอง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C12
1.14 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.14+871 โครงการ | 8 ต.ค.58 | 3110000 |  | 3110000 | 3109965.17 | 99.9989 |  | 3109965.17 | 7.276e-11 | 2.3395e-15 |  | 7.276e-11 | 34.83 | 0.0011199 | 0 | 34.83
ส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.นิคมพัฒนา
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C13
1.15 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำ กม.26+847 RMC. | 8 ต.ค.58 | 1539634 |  | 1539634 | 1539633.97 | 100 |  | 1539633.97 | -5.2395e-11 | -3.4031e-15 |  | -5.2395e-11 | 0.03 | 1.9485e-06 | 0 | 0.03
กิ่วลม ยาว 0.7 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C14
1.16 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำ กม.28+546 RMC. | 8 ต.ค.58 | 110000 |  | 110000 | 109996.27 | 99.9966 |  | 109996.27 | 0 | 0 |  |  | 3.73 | 0.0033909 | 0 | 3.73
กิ่วลม ยาว 0.05 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 0700322001410C15 | [16 empty] | 3
1.17 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำ กม.30+767 RMC. | 8 ต.ค.58 | 659375 |  | 659375 | 659374.7 | 100 |  | 659374.7 | 4.3769e-12 | 6.638e-16 |  | 4.3769e-12 | 0.3 | 4.5498e-05 | 0 | 0.3
กิ่วลม ยาว 0.30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C16
1.18 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำ กม.25+681 RMC. | 8 ต.ค.58 | 1456928 |  | 1456928 | 1456927.92 | 100 |  | 1456927.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 5.491e-06 | 0 | 0.08
กิ่วลม ยาว 0.8 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C17
1.19 | ซ่อมแซมหลักขอบถนน (Guard Post) บริเวณหัวงาน | 8 ต.ค.58 | 119941 |  | 119941 | 119940.98 | 100 |  | 119940.98 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 1.6675e-05 | 0 | 0.02
เขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410C18
1.20 | ซ่อมแซมรั้วลวดหนามเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำ | 8 ต.ค.58 | 269978 |  | 269978 | 269977.39 | 99.9998 |  | 269977.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0.61 | 0.00022594 | 0 | 0.61
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001420059
1.21 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.30+360-กม.38+850 | 8 ต.ค.58 | 13641708 | 1461708 | 12180000 | 13641350.8 | 99.9974 | 1461707.6 | 12179643.2 | -5.8208e-11 | -4.2669e-16 |  | -5.8208e-11 | 357.2 | 0.0026184 | 0.4 | 356.8
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 5 ม.ค.58
รหัสงบประมาณ 0700322001410DX8
1.22 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและ | 15 ต.ค.58 | 5400000 |  | 5400000 | 5399966.24 | 99.9994 |  | 5399966.24 | 0 | 0 |  | 0 | 33.76 | 0.00062519 | 0 | 33.76
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410DX9
1.23 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการส่งน้ำและ | 15 ต.ค.58 | 330983 |  | 330983 | 330982.19 | 99.9998 |  | 330982.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 | 0.00024473 | 0 | 0.81
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410DI4
1.24 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา | 15 ต.ค.58 | 300000 |  | 300000 | 299943.9 | 99.9813 |  | 299943.9 | 0 | 0 |  |  | 56.1 | 0.0187 | 0 | 56.1
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 36977140 | 1861708 | 35115432 | 36976643.91 | 99.9987 | 1861707.6 | 35114936.31 | 3.8195e-11 |  | 0 | 3.8195e-11 | 496.09 | 0.0013416 | 0 | 495.69
| รหัสงบประมาณ 0700322001410GF4 | [16 empty] | 4
1.25 | ปรุบปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง RMC.กิ่วลม | 19 ต.ค.58 | 2893000 |  | 2893000 | 2892877.22 | 99.9958 |  | 2892877.22 | -2.7285e-12 | -9.4313e-17 |  | -2.7285e-12 | 122.78 | 0.004244 | 0 | 122.78
กม.4+070 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.26 | รหัสงบประมาณ 0700322001410GN3
| ปรับปรุงคลองซอย 28.8L-RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 19 ต.ค.58 | 7880000 |  | 7880000 | 7879986.45 | 99.9998 |  | 7879986.45 | 1.9645e-10 | 2.493e-15 |  | 1.9645e-10 | 13.55 | 0.00017195 | 0 | 13.55
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลำปาง
1.27 | รหัสงบประมาณ 0700322001410GN4
| ปรับปรุงคลองซอย 29.9L-RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 19 ต.ค.58 | 6810000 |  | 6810000 | 6809741.04 | 99.9962 |  | 6809741.04 | 0 | 0 |  | 0 | 258.96 | 0.0038026 | 0 | 258.96
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410GN5
1.28 | ปรับปรุงทางระบายน้ำรับน้ำป่าเข้าคลอง RMC.กิ่วลม | 19 ต.ค.58 | 4500000 |  | 4500000 | 4499534.13 | 99.9896 |  | 4499534.13 | 5.7113e-11 | 1.2692e-15 |  | 5.7113e-11 | 465.87 | 0.010353 | 0 | 465.87
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001410GN6
1.29 | ปรับปรุงอาคารสะพานน้ำ(Flume)ท้ายอาคาร Canal Outlet | 19 ต.ค.58 | 899927 |  | 899927 | 899926.55 | 99.9999 |  | 899926.55 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 5.0004e-05 | 0 | 0.45
เขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700322001420028
1.30 | ปรับปรุงคลอง RMC.กิ่วลม ระยะ 3 โครงการส่งน้ำและ | 19 ต.ค.58 | 18518358 | 492158 | 18026200 | 18518283.44 | 99.9996 | 492157.13 | 18026126.31 | -1.528e-09 | -8.251e-15 |  | -1.528e-09 | 74.56 | 0.00040263 | 0.87 | 73.69
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงฯ) |  | 41501285 | 492158 | 41009127 | 41500348.83 | 99.9977 | 492157.13 | 41008191.7 | -1.2771e-09 | -3.0773e-15 | 0 | -1.2771e-09 | 936.17 | 0.0022558 | 0.87 | 935.3
รหัสงบประมาณ 0700322001410V04 (ขุดลอกคลองฯ)
1.31 | ขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง แม่น้ำวังบริเวณ | 6 พ.ย.58 | 8000000 |  | 8000000 | 7999982.66 | 99.9998 |  | 7999982.66 | 0 | 0 |  | 0 | 17.34 | 0.00021675 | 0 | 17.34
พื้นที่ตกตะกอน อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (การจัดการน้ำชลประทาน ผลผลิตที่ 1) |  | 87437811 | 2353866 | 85083945 | 87436360.92 | 99.9983 | 2353864.73 | 85082496.19 | -1.2389e-09 | -1.4169e-15 | 0 | -1.2389e-09 | 1450.08 | 0.0016584 | 0.87 | 1448.81
2 | ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700322004420042
2.1 | อาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายเขื่อนกิ่วลม ระยะที่ 2 | 1 ต.ค.58 | 13650000 |  | 13650000 | 13649983.03 | 99.9999 |  | 13649983.03 | 3.0195e-10 | 2.2121e-15 |  | 3.0195e-10 | 16.97 | 0.00012432 | 0 | 16.97
(ฝั่งขวา) จ.ลำปาง

## เงินกันฯ (ค่าใช้จ่ายตามแผนฯ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2558
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 100999.35 | 0 | 100999.35 | 99940.65 | 98.9518 | 0 | 99940.65 | -3.6238e-13 | -3.5879e-16 | 0 | -3.6238e-13 | 1058.7 | 1.0482 | 0 | 1058.7
2 | ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
รหัสงบประมาณ 0700322018420001 (โครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง)
1.25 | ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนา | 23 ม.ค.58 | 100999.35 |  | 100999.35 | 99940.65 | 98.9518 |  | 99940.65 | -3.6238e-13 | -3.5879e-16 |  | -3.6238e-13 | 1058.7 | 1.0482 | 0 | 1058.7
| สิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค.58

## ม.600 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 22 ม.ค. 2559
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบกลาง (กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) |  | 6845000 | 952000 | 5893000 | 6798038.73 | 99.3139 | 910022.74 | 5888015.99 | -1.9273e-11 | -2.8156e-16 | 0 | -1.9273e-11 | 46961.27 | 0.68607 | 41977.26 | 4984.01
1 | รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2558 (งบกลาง)
รหัสงบประมาณ 90909730140101SN (เอกสารสำรองเงิน 10158680)
1.1 | ซ่อมแซมหินเรียงลาดตลิ่งด้านท้ายเขื่อนกิ่วลมฝั่งซ้าย | 1 ต.ค.58 | 950000 |  | 950000 | 949775.14 | 99.9763 |  | 949775.14 | 0 | 0 |  |  | 224.86 | 0.023669 | 0 | 224.86
รหัสงบประมาณ 90909730140101SP (เอกสารสำรองเงิน 10158700)
1.2 | ซ่อมแซมขุดปรับแต่งชานคลองสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วลม | 1 ต.ค.58 | 600000 |  | 600000 | 599982.73 | 99.9971 |  | 599982.73 | 0 | 0 |  | 0 | 17.27 | 0.0028783 | 0 | 17.27
กม.3+000-กม.20+000
รหัสงบประมาณ 90909730140101SQ (เอกสารสำรองเงิน 10158792)
1.3 | ซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบสื่อสารภายใน | 1 ต.ค.58 | 300000 |  | 300000 | 299238.25 | 99.7461 |  | 299238.25 | 0 | 0 |  |  | 761.75 | 0.25392 | 0 | 761.75
เขื่อนกิ่วลม
รหัสงบประมาณ 90909730140101SR (เอกสารสำรองเงิน 10158824)
1.4 | ซ่อมแซมพื้นที่อาคาร River Outlet เขื่อนกิ่วคอหมา | 1 ต.ค.58 | 970000 |  | 970000 | 969879.54 | 99.9876 |  | 969879.54 | -2.7001e-13 | -2.7836e-17 |  | -2.7001e-13 | 120.46 | 0.012419 | 0 | 120.46
รหัสงบประมาณ 90909730140103Nจ (เอกสารสำรองเงิน 10158768)
1.5 | ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วคอหมา | 1 ต.ค.58 | 980000 | 952000 | 28000 | 937100.74 | 95.6225 | 910022.74 | 27078 | 0 | 0 |  | 0 | 42899.26 | 4.3775 | 41977.26 | 922
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคR (เอกสารสำรองเงิน 20055306)
1.6 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.67+725 RMC.กิ่วลม ระยะที่ 3 | 6 ต.ค.58 | 100000 |  | 100000 | 99843.6 | 99.8436 |  | 99843.6 | 0 | 0 |  |  | 156.4 | 0.1564 | 0 | 156.4
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคS (เอกสารสำรองเงิน 20055307)
1.7 | ซ่อมแซมสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 600000 |  | 600000 | 599584.82 | 99.9308 |  | 599584.82 | -1.1795e-12 | -1.9658e-16 |  | -1.1795e-12 | 415.18 | 0.069197 | 0 | 415.18
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคT (เอกสารสำรองเงิน 20055308)
1.8 | ซ่อมแซมอาคารบ้านพักรับรองบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 500000 |  | 500000 | 499193.56 | 99.8387 |  | 499193.56 | 1.0913e-12 | 2.1827e-16 |  | 1.0913e-12 | 806.44 | 0.16129 | 0 | 806.44
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคU (เอกสารสำรองเงิน 20055309)
1.9 | ซ่อมแซมเสาธง สูง 12 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 6 ต.ค.58 | 245000 |  | 245000 | 244229.43 | 99.6855 |  | 244229.43 | 0 | 0 |  |  | 770.57 | 0.31452 | 0 | 770.57
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
| รวมงบกลาง (งานซ่อมแซมฯ) |  | 5245000 | 952000 | 4293000 | 5198827.81 | 99.1197 | 910022.74 | 4288805.07 | -3.5816e-13 |  | 0 | -3.5816e-13 | 46172.19 | 0.88031 | 0 | 4194.93
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคV (เอกสารสำรองเงิน 20055310)
1.12 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.52+ | 6 ต.ค.58 | 700000 |  | 700000 | 699704.11 | 99.9577 |  | 699704.11 | -1.7451e-11 | -2.493e-15 |  | -1.7451e-11 | 295.89 | 0.04227 | 0 | 295.89
000 - กม.70+000 ต.ปงยางคก,ไหล่หิน อ.ห้างฉัตร,เกาะคา
จ.ลำปาง 1 รายการ
| รหัสงบประมาณ 9090973014010VคW (เอกสารสำรองเงิน 20055311) | [16 empty] | 2
1.13 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองแยกซอย 1R-RMC.กิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 400000 |  | 400000 | 399719.85 | 99.93 |  | 399719.85 | 5.8122e-12 | 1.4531e-15 |  | 5.8122e-12 | 280.15 | 0.070037 | 0 | 280.15
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคX (เอกสารสำรองเงิน 20055312)
1.10 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองซอย 16.6L-RMC.กิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 200000 |  | 200000 | 199990.14 | 99.9951 |  | 199990.14 | -7.276e-12 | -3.638e-15 |  | -7.276e-12 | 9.86 | 0.00493 | 0 | 9.86
ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคY (เอกสารสำรองเงิน 20055313)
1.11 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองแยกซอย 23.0L-2.1R-0.5L- | 6 ต.ค.58 | 300000 |  | 300000 | 299796.82 | 99.9323 |  | 299796.82 | 0 | 0 |  | 0 | 203.18 | 0.067727 | 0 | 203.18
RMC.กิ่วลม ต.นิคมพัฒนา,ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
| รวมงบกลาง (งานขุดลอกฯ) |  | 1600000 |  | 1600000 | 1599210.92 | 99.9507 | 0 | 1599210.92 | -1.8915e-11 |  | 0 | -1.8915e-11 | 789.08 | 0.049318 | 0 | 789.08
หมายเหตุ : โอนเงินกลับส่วนกลาง ตามหนังสือที่ สชป.2.10/1612/2558 ลว. 16 ธ.ค.58 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงิน 42,899.26 บาท

## งบกลาง ( ปี 59 )
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 13 ม.ค. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบกลาง (พรบ.) |  | 14854000 | 1651000 | 13203000 | 14020428.19 | 94.3882 | 819999.97 | 13200428.22 | -2.3283e-11 | -1.5674e-16 | 0 | -2.3283e-11 | 833571.81 | 5.6118 | 831000.03 | 2571.78
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
รหัสงบประมาณ 90909730080000Z2
1.1 | กำจัดวัชพืชในเขื่อนกิ่วลม ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 15 ก.ย.59 | 195000 |  | 195000 | 194969.35 | 99.9843 |  | 194969.35 | 0 | 0 |  |  | 30.65 | 0.015718 | 0 | 30.65
รหัสงบประมาณ 90909730080000Z2
1.2 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วคอหมา กม.0+000- | 15 ก.ย.59 | 26000 |  | 26000 | 25688.45 | 98.8017 |  | 25688.45 | 0 | 0 |  |  | 311.55 | 1.1983 | 0 | 311.55
กม.3+200 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานกำจัดวัชพืช) |  | 221000 | 0 | 221000 | 220657.8 | 99.8452 | 0 | 220657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.2 | 0.15484 | 0 | 342.2
แผนงานสนับสนุนมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
รหัสงบประมาณ 90909730160100พษ
1.1 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย | 21 ก.ย.59 | 600000 |  | 600000 | 599738.72 | 99.9565 |  | 599738.72 | 0 | 0 |  | 0 | 261.28 | 0.043547 | 0 | 261.28
กิ่วคอหมา จำนวน 13 แห่ง ต.ปงดอน,แจ้ห่ม,บ้านสา,
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 90909730160100พอ
1.2 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 20.0L ต.นิคมพัฒนา | 21 ก.ย.59 | 1950000 |  | 1950000 | 1949781.51 | 99.9888 |  | 1949781.51 | 0 | 0 |  | 0 | 218.49 | 0.011205 | 0 | 218.49
อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 90909730160100ฟ1
1.3 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 21 ก.ย.59 | 1950000 |  | 1950000 | 1949966.17 | 99.9983 |  | 1949966.17 | 0 | 0 |  | 0 | 33.83 | 0.0017349 | 0 | 33.83
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 90909730160100ฟ2
1.4 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝั่งซ้ายบริเวณ | 21 ก.ย.59 | 1900000 |  | 1900000 | 1899862.35 | 99.9928 |  | 1899862.35 | 0 | 0 |  | 0 | 137.65 | 0.0072447 | 0 | 137.65
หัวงานเขื่อนกิ่วลม กม.0+466 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 90909730160100ฟ3
1.5 | ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวลาด Slope บริเวณอาคารสลาย | 21 ก.ย.59 | 1850000 |  | 1850000 | 1849983.6 | 99.9991 |  | 1849983.6 | 0 | 0 |  | 0 | 16.4 | 0.00088649 | 0 | 16.4
พลังงานเขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 90909730160100ฟ4
1.6 | ซ่อมแซมอาคารห้องน้ำสาธารณะ บริเวณหัวงานเขื่อน | 21 ก.ย.59 | 1200000 |  | 1200000 | 1199998.42 | 99.9999 |  | 1199998.42 | 0 | 0 |  | 0 | 1.58 | 0.00013167 | 0 | 1.58
กิ่วลม จำนวน 2 หลัง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 90909730160100ฟ5 | [16 empty] | 2
1.7 | ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง | 21 ก.ย.59 | 1700000 | 1651000 | 49000 | 868910.97 | 51.1124 | 819999.97 | 48911 | 0 | 0 |  | 0 | 831089.03 | 48.8876 | 831000.03 | 89
อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 90909730160100ฟ6
1.8 | ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง 15.2L-RMC.กิ่วลม | 21 ก.ย.59 | 933000 |  | 933000 | 932648.5 | 99.9623 |  | 932648.5 | 0 | 0 |  | 0 | 351.5 | 0.037674 | 0 | 351.5
ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 90909730160100ฟ8
1.9 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย กม.1+600 และ กม.10+ | 21 ก.ย.59 | 1950000 |  | 1950000 | 1948893.35 | 99.9432 |  | 1948893.35 | -2.3283e-11 | -1.194e-15 |  | -2.3283e-11 | 1106.65 | 0.056751 | 0 | 1106.65
400 ต.บุญนาคพัฒนา,บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 90909730160100ฟJ
1.1 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา RMC.กิ่วลม ระยะที่ 3 จำนวน | 21 ก.ย.59 | 600000 |  | 600000 | 599986.8 | 99.9978 |  | 599986.8 | 0 | 0 |  | 0 | 13.2 | 0.0022 | 0 | 13.2
6 แห่ง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 14633000 | 1651000 | 12982000 | 13799770.39 | 94.3058 | 819999.97 | 12979770.42 | -2.3283e-11 | -1.5911e-16 | 0 | -2.3283e-11 | 833229.61 | 5.6942 | 831000.03 | 2229.58

## งบลงทุน (ปี 60)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 8 ก.ย. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 115185972 | 1007140 | 114178832 | 112453214.84 | 97.6275 | 1007139.43 | 111446075.41 | 1448776.33 | 1.2578 | 0 | 1448776.33 | 1283980.83 | 1.1147 | 0.57 | 1283980.26
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700338006410V88
1.1 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและ | 12 ต.ค.59 | 4443200 |  | 4443200 | 3812073.03 | 85.7957 |  | 3812073.03 | 235827.5 | 5.3076 |  | 235827.5 | 395299.47 | 8.8967 | 0 | 395299.47
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410V94
1.2 | บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและ | 12 ต.ค.59 | 799979 |  | 799979 | 799978.89 | 100 |  | 799978.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11 | 1.375e-05 | 0 | 0.11
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410603
1.3 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำ | 13 ต.ค.59 | 996768 | 399853 | 596915 | 996767.85 | 100 | 399853 | 596914.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 1.5049e-05 | 0 | 0.15
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410286
1.4 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กม.8+500 และคลองซอย กม.4+ | 13 ต.ค.59 | 770999 |  | 770999 | 770998.92 | 100 |  | 770998.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 1.0376e-05 | 0 | 0.08
506 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410604
1.5 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กม.10+060 และคลองซอย กม. | 13 ต.ค.59 | 1917824 |  | 1917824 | 1917823.55 | 100 |  | 1917823.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | 2.3464e-05 | 0 | 0.45
10+060 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410606
1.6 | ซ่อมแซมรอยต่อคอนกรีตสะพานน้ำข้ามลำน้ำตุ๋ย โครงการ | 13 ต.ค.59 | 621083 |  | 621083 | 621082.66 | 99.9999 |  | 621082.66 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 5.4743e-05 | 0 | 0.34
ส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410288
1.7 | ซ่อมรางระบายน้ำ RMC.กิ่วลม กม.57+407 โครงการ | 13 ต.ค.59 | 382070 |  | 382070 | 382069.31 | 99.9998 |  | 382069.31 | 0 | 0 |  |  | 0.69 | 0.0001806 | 0 | 0.69
ส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410607
1.8 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลอง | 13 ต.ค.59 | 955618 |  | 955618 | 955617.58 | 100 |  | 955617.58 | 8.7326e-12 | 9.1381e-16 |  | 8.7326e-12 | 0.42 | 4.3951e-05 | 0 | 0.42
สายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 0700338006410289 | [16 empty] | 2
1.9 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน | 13 ต.ค.59 | 477553 |  | 477553 | 477552.5 | 99.9999 |  | 477552.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.0001047 | 0 | 0.5
กิ่วลมและบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา จำนวน 2 แห่ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410287
1.1 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 16.6L-0.5L และคลองซอย 16.6L | 1 พ.ย.59 | 3444000 |  | 3444000 | 3411400.15 | 99.0534 |  | 3411400.15 | 6000 | 0.17422 |  | 6000 | 26599.85 | 0.77235 | 0 | 26599.85
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.นิคมพัฒนา
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410608
1.11 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | 1 พ.ย.59 | 3129000 |  | 3129000 | 3128839.65 | 99.9949 |  | 3128839.65 | 0 | 0 |  | 0 | 160.35 | 0.0051246 | 0 | 160.35
กม.11+150-กม.11+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410605
1.12 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.42+300- | 21 พ.ย.59 | 2256487 | 607287 | 1649200 | 2243118.54 | 99.4076 | 607286.43 | 1635832.11 | 4600.8 | 0.20389 |  | 4600.8 | 8767.66 | 0.38855 | 0.57 | 8767.09
กม.52+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 20194581 | 1007140 | 19187441 | 19517322.63 | 96.6463 | 1007139.43 | 18510183.2 | 246428.3 | 1.2203 | 0 | 246428.3 | 430830.07 | 2.1334 | 0.57 | 430829.5
รหัสงบประมาณ 0700341027410192
1.13 | ปรับปรุง FTO ของคลอง RMC.กิ่วลมจำนวน 2 แห่ง | 17 ต.ค.59 | 2877000 |  | 2877000 | 2876848.1 | 99.9947 |  | 2876848.1 | 5.8208e-11 | 2.0232e-15 |  | 5.8208e-11 | 151.9 | 0.0052798 | 0 | 151.9
กม.7+604 และกม.9+106 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341027410206
1.14 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม กม.55+ | 17 ต.ค.59 | 2868000 |  | 2868000 | 2855578.45 | 99.5669 |  | 2855578.45 | 4700.8 | 0.16391 |  | 4700.8 | 7720.75 | 0.2692 | 0 | 7720.75
000-กม.67+000 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341027420201
1.15 | ปรับปรุงคลองซอย 4 RMC.กิ่วคอหมา พร้อมอาคาร | 17 ต.ค.59 | 14529000 |  | 14529000 | 14413164.36 | 99.2027 |  | 14413164.36 | 24925.3 | 0.17156 |  | 24925.3 | 90910.34 | 0.62572 | 0 | 90910.34
ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341027420202
1.16 | ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำ RMC.กิ่วลม | 17 ต.ค.59 | 19450000 |  | 19450000 | 19241756.32 | 98.9293 |  | 19241756.32 | 53104.3 | 0.27303 |  | 53104.3 | 155139.38 | 0.79763 | 0 | 155139.38
กม.3+000 - กม.18+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 0700341027420081 | [16 empty] | 3
1.17 | ปรับปรุงคลองซอย 18.3L-RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 17 ต.ค.59 | 14530000 |  | 14530000 | 14231789.97 | 97.9476 |  | 14231789.97 | 58966.2 | 0.40582 |  | 58966.2 | 239243.83 | 1.6466 | 0 | 239243.83
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงฯ) |  | 54254000 | 0 | 54254000 | 53619137.2 | 98.8298 | 0 | 53619137.2 | 141696.6 | 0.26117 | 0 | 141696.6 | 493166.2 | 0.909 | 0 | 493166.2
รหัสงบประมาณ 0700338006410AS1 (ขุดลอกคลองฯ)
1.18 | ขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อน | 12 ต.ค.59 | 7600000 |  | 7600000 | 7599907.75 | 99.9988 |  | 7599907.75 | -5.8208e-11 | -7.6589e-16 |  | -5.8208e-11 | 92.25 | 0.0012138 | 0 | 92.25
กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410AZ8 (ขุดลอกคลองฯ)
1.19 | ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อน | 12 ต.ค.59 | 3800000 |  | 3800000 | 3799969.3 | 99.9992 |  | 3799969.3 | 8.3674e-11 | 2.2019e-15 |  | 8.3674e-11 | 30.7 | 0.00080789 | 0 | 30.7
เขื่อนกิ่วคอหมา กม.14+000-กม.19+000 พร้อมขุดทอย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341029410063 (ขุดลอกคลองฯ)
1.20 | เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อน | 21 เม.ย.60 | 4275000 |  | 4275000 | 3460111.29 | 80.9383 |  | 3460111.29 | 615603.85 | 14.4001 |  | 615603.85 | 199284.86 | 4.6616 | 0 | 199284.86
กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341029410064 (ขุดลอกคลองฯ)
1.21 | ระบบระบายน้ำบริเวณเหนือเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 21 เม.ย.60 | 4750000 |  | 4750000 | 4263533.89 | 89.7586 |  | 4263533.89 | 417173.78 | 8.7826 |  | 417173.78 | 69292.33 | 1.4588 | 0 | 69292.33
| รวมงบลงทุน (งานขุดลอกฯ) |  | 20425000 | 0 | 20425000 | 19123522.23 | 93.628 | 0 | 19123522.23 | 1032777.63 | 5.0564 | 0 | 1032777.63 | 268700.14 | 1.3155 | 0 | 268700.14
รหัสงบประมาณ 0700341029420027
1.22 | อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม | 17 ต.ค.59 | 19463000 |  | 19463000 | 19343844.08 | 99.3878 |  | 19343844.08 | 27873.8 | 0.14321 |  | 27873.8 | 91282.12 | 0.469 | 0 | 91282.12
บ้านสบมาย หมู่ที่ 2 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410CN0 (กำจัดวัชพืช)
1.23 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย โครงการส่งน้ำและ | 24 พ.ย.59 | 249872 |  | 249872 | 249871.07 | 99.9996 |  | 249871.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0.93 | 0.00037219 | 0 | 0.93
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.24 | รหัสงบประมาณ 0700338006410CN1 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ไพร โครงการส่งน้ำและ | 24 พ.ย.59 | 149871 |  | 149871 | 149870.88 | 99.9999 |  | 149870.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 | 8.0069e-05 | 0 | 0.12
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
1.25 | รหัสงบประมาณ 0700338006410CM9 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 2 ธ.ค.59 | 199903 |  | 199903 | 199902.55 | 99.9998 |  | 199902.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | 0.00022511 | 0 | 0.45
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
1.26 | รหัสงบประมาณ 0700338006410DE8 (กำจัดวัชพืช) | [16 empty] | 4
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน โครงการส่งน้ำและ | 2 ธ.ค.59 | 99868 |  | 99868 | 99867.6 | 99.9996 |  | 99867.6 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.00040053 | 0 | 0.4
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
1.27 | รหัสงบประมาณ 0700338006410DE9 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและ | 2 ธ.ค.59 | 149877 |  | 149877 | 149876.6 | 99.9997 |  | 149876.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.00026689 | 0 | 0.4
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานกำจัดวัชพืช) |  | 849391 |  | 849391 | 849388.7 | 99.9997 |  | 849388.7 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3 | 0.00027078 |  | 2.3

## งบจังหวัด (30 ล้าน)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 8 ก.ย. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.เพิ่มเติม) |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 25849815.73 | 86.1661 | 0 | 25849815.73 | 1937548.55 | 6.4585 | 0 | 1937548.55 | 2212635.72 | 7.3755 | 0 | 2212635.72
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
รหัสงบประมาณ 0700357097420015
1.1 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำและเก็บกักน้ำถาวรพร้อมพนังป้องกัน | 5 เม.ย.60 | 30000000 |  | 30000000 | 25849815.73 | 86.1661 |  | 25849815.73 | 1937548.55 | 6.4585 |  | 1937548.55 | 2212635.72 | 7.3755 | 0 | 2212635.72
ตลิ่งแม่วังด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม จำนวน 3 แห่ง ต.บ้านแลง
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

## งบกลาง (ครุภัณฑ์) (2)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 20 ม.ค. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบกลาง (พรบ.) |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 100 | 0 | 16000
แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รหัสงบประมาณ 0700322001110407
1.1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook แบบแยกคีย์บอร์ด | 7 ธ.ค.59 | 16000 |  | 16000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16000 | 100 | 0 | 16000
จำนวน 1 ชุด (คุณลักษณะเลขที่ S1501-0599-0160)