## เงินกันฯ (ค่าใช้จ่ายตามแผนฯ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2558
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 100999.35 | 0 | 100999.35 | 99940.65 | 98.9518 | 0 | 99940.65 | -3.6238e-13 | -3.5879e-16 | 0 | -3.6238e-13 | 1058.7 | 1.0482 | 0 | 1058.7
2 | ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
รหัสงบประมาณ 0700322018420001 (โครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง)
1.25 | ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนา | 23 ม.ค.58 | 100999.35 |  | 100999.35 | 99940.65 | 98.9518 |  | 99940.65 | -3.6238e-13 | -3.5879e-16 |  | -3.6238e-13 | 1058.7 | 1.0482 | 0 | 1058.7
| สิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค.58

## ม.600 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 22 ม.ค. 2559
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบกลาง (กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) |  | 6845000 | 952000 | 5893000 | 6798038.73 | 99.3139 | 910022.74 | 5888015.99 | -1.9273e-11 | -2.8156e-16 | 0 | -1.9273e-11 | 46961.27 | 0.68607 | 41977.26 | 4984.01
1 | รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2558 (งบกลาง)
รหัสงบประมาณ 90909730140101SN (เอกสารสำรองเงิน 10158680)
1.1 | ซ่อมแซมหินเรียงลาดตลิ่งด้านท้ายเขื่อนกิ่วลมฝั่งซ้าย | 1 ต.ค.58 | 950000 |  | 950000 | 949775.14 | 99.9763 |  | 949775.14 | 0 | 0 |  |  | 224.86 | 0.023669 | 0 | 224.86
รหัสงบประมาณ 90909730140101SP (เอกสารสำรองเงิน 10158700)
1.2 | ซ่อมแซมขุดปรับแต่งชานคลองสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วลม | 1 ต.ค.58 | 600000 |  | 600000 | 599982.73 | 99.9971 |  | 599982.73 | 0 | 0 |  | 0 | 17.27 | 0.0028783 | 0 | 17.27
กม.3+000-กม.20+000
รหัสงบประมาณ 90909730140101SQ (เอกสารสำรองเงิน 10158792)
1.3 | ซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบสื่อสารภายใน | 1 ต.ค.58 | 300000 |  | 300000 | 299238.25 | 99.7461 |  | 299238.25 | 0 | 0 |  |  | 761.75 | 0.25392 | 0 | 761.75
เขื่อนกิ่วลม
รหัสงบประมาณ 90909730140101SR (เอกสารสำรองเงิน 10158824)
1.4 | ซ่อมแซมพื้นที่อาคาร River Outlet เขื่อนกิ่วคอหมา | 1 ต.ค.58 | 970000 |  | 970000 | 969879.54 | 99.9876 |  | 969879.54 | -2.7001e-13 | -2.7836e-17 |  | -2.7001e-13 | 120.46 | 0.012419 | 0 | 120.46
รหัสงบประมาณ 90909730140103Nจ (เอกสารสำรองเงิน 10158768)
1.5 | ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วคอหมา | 1 ต.ค.58 | 980000 | 952000 | 28000 | 937100.74 | 95.6225 | 910022.74 | 27078 | 0 | 0 |  | 0 | 42899.26 | 4.3775 | 41977.26 | 922
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคR (เอกสารสำรองเงิน 20055306)
1.6 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.67+725 RMC.กิ่วลม ระยะที่ 3 | 6 ต.ค.58 | 100000 |  | 100000 | 99843.6 | 99.8436 |  | 99843.6 | 0 | 0 |  |  | 156.4 | 0.1564 | 0 | 156.4
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคS (เอกสารสำรองเงิน 20055307)
1.7 | ซ่อมแซมสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 600000 |  | 600000 | 599584.82 | 99.9308 |  | 599584.82 | -1.1795e-12 | -1.9658e-16 |  | -1.1795e-12 | 415.18 | 0.069197 | 0 | 415.18
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคT (เอกสารสำรองเงิน 20055308)
1.8 | ซ่อมแซมอาคารบ้านพักรับรองบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 500000 |  | 500000 | 499193.56 | 99.8387 |  | 499193.56 | 1.0913e-12 | 2.1827e-16 |  | 1.0913e-12 | 806.44 | 0.16129 | 0 | 806.44
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคU (เอกสารสำรองเงิน 20055309)
1.9 | ซ่อมแซมเสาธง สูง 12 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 6 ต.ค.58 | 245000 |  | 245000 | 244229.43 | 99.6855 |  | 244229.43 | 0 | 0 |  |  | 770.57 | 0.31452 | 0 | 770.57
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
| รวมงบกลาง (งานซ่อมแซมฯ) |  | 5245000 | 952000 | 4293000 | 5198827.81 | 99.1197 | 910022.74 | 4288805.07 | -3.5816e-13 |  | 0 | -3.5816e-13 | 46172.19 | 0.88031 | 0 | 4194.93
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคV (เอกสารสำรองเงิน 20055310)
1.12 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.52+ | 6 ต.ค.58 | 700000 |  | 700000 | 699704.11 | 99.9577 |  | 699704.11 | -1.7451e-11 | -2.493e-15 |  | -1.7451e-11 | 295.89 | 0.04227 | 0 | 295.89
000 - กม.70+000 ต.ปงยางคก,ไหล่หิน อ.ห้างฉัตร,เกาะคา
จ.ลำปาง 1 รายการ
| รหัสงบประมาณ 9090973014010VคW (เอกสารสำรองเงิน 20055311) | [16 empty] | 2
1.13 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองแยกซอย 1R-RMC.กิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 400000 |  | 400000 | 399719.85 | 99.93 |  | 399719.85 | 5.8122e-12 | 1.4531e-15 |  | 5.8122e-12 | 280.15 | 0.070037 | 0 | 280.15
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคX (เอกสารสำรองเงิน 20055312)
1.10 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองซอย 16.6L-RMC.กิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 200000 |  | 200000 | 199990.14 | 99.9951 |  | 199990.14 | -7.276e-12 | -3.638e-15 |  | -7.276e-12 | 9.86 | 0.00493 | 0 | 9.86
ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคY (เอกสารสำรองเงิน 20055313)
1.11 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองแยกซอย 23.0L-2.1R-0.5L- | 6 ต.ค.58 | 300000 |  | 300000 | 299796.82 | 99.9323 |  | 299796.82 | 0 | 0 |  | 0 | 203.18 | 0.067727 | 0 | 203.18
RMC.กิ่วลม ต.นิคมพัฒนา,ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
| รวมงบกลาง (งานขุดลอกฯ) |  | 1600000 |  | 1600000 | 1599210.92 | 99.9507 | 0 | 1599210.92 | -1.8915e-11 |  | 0 | -1.8915e-11 | 789.08 | 0.049318 | 0 | 789.08
หมายเหตุ : โอนเงินกลับส่วนกลาง ตามหนังสือที่ สชป.2.10/1612/2558 ลว. 16 ธ.ค.58 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงิน 42,899.26 บาท

## งบลงทุน (ปี 61)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พรบ.) |  | 134291100 | 2896900 | 131394200 | 4353247.42 | 3.2416 | 0 | 4353247.42 | 15525062.18 | 11.5608 | 0 | 15525062.18 | 114412790.4 | 85.1976 | 2896900 | 111515890.4
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700349001410514
1.1 | บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 16590 | 4.1475 |  | 16590 | 0 | 0 |  |  | 383410 | 95.8525 | 0 | 383410
กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349001410515
1.2 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุง | 17 ต.ค.60 | 4966100 |  | 4966100 | 410216.8 | 8.2603 |  | 410216.8 | 66067.5 | 1.3304 |  | 66067.5 | 4489815.7 | 90.4093 | 0 | 4489815.7
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.เมืองลำปาง อ.แจ้ห่ม อ.ห้างฉัตร
และอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345052410321
1.3 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและ | 12 ต.ค.60 | 1000000 | 400000 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 400000 | 600000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410260
1.4 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 22+410L-RMC คลองแยกซอย | 12 ต.ค.60 | 1000000 |  | 1000000 | 104923.2 | 10.4923 |  | 104923.2 | 349736.2 | 34.9736 |  | 349736.2 | 545340.6 | 54.5341 | 0 | 545340.6
0.7R-35.7L-RMC และอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง
ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410263
1.5 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลม | 12 ต.ค.60 | 500000 |  | 500000 | 62031.6 | 12.4063 |  | 62031.6 | 14000 | 2.8 |  | 14000 | 423968.4 | 84.7937 | 0 | 423968.4
และบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K14
1.6 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลอง | 12 ต.ค.60 | 1700000 |  | 1700000 | 264896.81 | 15.5822 |  | 264896.81 | 653917.44 | 38.4657 |  | 653917.44 | 781185.75 | 45.9521 | 0 | 781185.75
สายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410D18
1.7 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.11+140-กม.11+200 | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 146875.4 | 9.7917 |  | 146875.4 | 71393.36 | 4.7596 |  | 71393.36 | 1281731.24 | 85.4487 | 0 | 1281731.24
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาค
พัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410268
1.8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1000000 | 104000 | 896000 | 0 | 0 |  |  | 49302 | 4.9302 |  | 49302 | 950698 | 95.0698 | 104000 | 846698
กม.3+000-กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K16
1.9 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC.กิ่วคอหมา (คลองแม่แมะ) | 12 ต.ค.60 | 1500000 | 493000 | 1007000 | 0 | 0 |  |  | 49302 | 3.2868 |  | 49302 | 1450698 | 96.7132 | 493000 | 957698
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410414
1.10 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1500000 | 446000 | 1054000 | 0 | 0 |  |  | 10956 | 0.7304 |  | 10956 | 1489044 | 99.2696 | 446000 | 1043044
กม.13+000-กม.22+000 (คลองแม่มอน) โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.วิเขตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410259
1.11 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.25+000-กม. | 18 ต.ค.60 | 4000000 |  | 4000000 | 509486.19 | 12.7372 |  | 509486.19 | 301030 | 7.5258 |  | 301030 | 3189483.81 | 79.7371 | 0 | 3189483.81
25+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410262
1.12 | ซ่อมแซมคลองซอย 23.8L,32.5L,38.2L,38.6L และอาคาร | 18 ต.ค.60 | 3000000 |  | 3000000 | 150079.9 | 5.0027 |  | 150079.9 | 439585.7 | 14.6529 |  | 439585.7 | 2410334.4 | 80.3445 | 0 | 2410334.4
ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410265
1.13 | ซ่อมแซมรางระบายบริเวณพื้นที่หัวงานด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม | 18 ต.ค.60 | 2500000 |  | 2500000 | 940430.57 | 37.6172 |  | 940430.57 | 234543 | 9.3817 |  | 234543 | 1325026.43 | 53.0011 | 0 | 1325026.43
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410266
1.14 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองแยกซอย RMC.กิ่วลม และ | 18 ต.ค.60 | 2300000 |  | 2300000 | 267792.3 | 11.6431 |  | 267792.3 | 787044.35 | 34.2193 |  | 787044.35 | 1245163.35 | 54.1375 | 0 | 1245163.35
อาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 26866100 | 1443000 | 25423100 | 2873322.77 | 10.695 | 0 | 2873322.77 | 3026877.55 | 11.2665 | 0 | 3026877.55 | 20965899.68 | 78.0385 | 1443000 | 19522899.68
2 | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345052410132
2.1 | ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา | 12 ต.ค.60 | 1908000 |  | 1908000 | 162744.1 | 8.5296 |  | 162744.1 | 194385.61 | 10.1879 |  | 194385.61 | 1550870.29 | 81.2825 | 0 | 1550870.29
ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420164
2.2 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง | 18 ต.ค.60 | 14489000 |  | 14489000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14489000 | 100 | 0 | 14489000
ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420116
2.3 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน | 18 ต.ค.60 | 25192000 |  | 25192000 | 0 | 0 |  |  | 33039.6 | 0.13115 |  | 33039.6 | 25158960.4 | 99.8688 | 0 | 25158960.4
2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง
2.4 | รหัสงบประมาณ 0700345052410002
| ปรับปรุงอาคารระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา | 18 ต.ค.60 | 3360000 | 488900 | 2871100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3360000 | 100 | 488900 | 2871100
และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมา จำนวน 4 แห่ง
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2.5 | รหัสงบประมาณ 0700345052410031
| ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำห้วยทราย (ห้วยแม่ทรายคำ) ต.นิคม- | 18 ต.ค.60 | 4800000 |  | 4800000 | 468148.4 | 9.7531 |  | 468148.4 | 790454.78 | 16.4678 |  | 790454.78 | 3541396.82 | 73.7791 | 0 | 3541396.82
พัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
2.6 | รหัสงบประมาณ 0700345052410073
| ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-RMC.กิ่วลม ต.นิคมพัฒนา | 18 ต.ค.60 | 5722000 |  | 5722000 | 379939.55 | 6.64 |  | 379939.55 | 864601.45 | 15.1101 |  | 864601.45 | 4477459 | 78.2499 | 0 | 4477459
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
2.7 | รหัสงบประมาณ 0700345052420028
| ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ | 30 ต.ค.60 | 9621000 | 470000 | 9151000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9621000 | 100 | 470000 | 9151000
ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
2.8 | รหัสงบประมาณ 0700345052420143
| ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ | 30 ต.ค.60 | 9620000 | 495000 | 9125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9620000 | 100 | 495000 | 9125000
ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700349001410197
2.9 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสาย | 17 ต.ค.60 | 3401000 |  | 3401000 | 0 | 0 |  |  | 98867 | 2.907 |  | 98867 | 3302133 | 97.093 | 0 | 3302133
ใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.22+425 โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345054420002
2.10 | ปรับปรุงแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ | 18 ต.ค.60 | 19382000 |  | 19382000 | 140442.6 | 0.7246 |  | 140442.6 | 9342164.29 | 48.2002 |  | 9342164.29 | 9899393.11 | 51.0752 | 0 | 9899393.11
ระบายน้ำ (ระยะที่ 1) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงฯ) |  | 97495000 | 1453900 | 96041100 | 1151274.65 | 1.1809 | 0 | 1151274.65 | 11323512.73 | 11.6145 | 0 | 11323512.73 | 85020212.62 | 87.2047 | 1453900 | 83566312.62
3 | แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345052410AV5
3.1 | ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อน | 18 ต.ค.60 | 8800000 |  | 8800000 | 328650 | 3.7347 |  | 328650 | 872916.7 | 9.9195 |  | 872916.7 | 7598433.3 | 86.3458 | 0 | 7598433.3
กิ่วคอหมาถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานขุดลอกฯ) |  | 8800000 | 0 | 8800000 | 328650 | 3.7347 | 0 | 328650 | 872916.7 | 9.9195 | 0 | 872916.7 | 7598433.3 | 86.3458 | 0 | 7598433.3
แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700349001410A53 (กำจัดวัชพืช)
1.2 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและ | 14 พ.ย.60 | 190000 |  | 190000 | 0 | 0 |  |  | 21840 | 11.4947 |  | 21840 | 168160 | 88.5053 | 0 | 168160
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
1.3 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A56 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย โครงการส่งน้ำและ | 14 พ.ย.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 34620 | 8.655 |  | 34620 | 365380 | 91.345 | 0 | 365380
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.4 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A55 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 14 พ.ย.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 229645.2 | 57.4113 |  | 229645.2 | 170354.8 | 42.5887 | 0 | 170354.8
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
1.5 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A59 (กำจัดวัชพืช) | [16 empty] | 4
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน โครงการส่งน้ำและ | 14 พ.ย.60 | 140000 |  | 140000 | 0 | 0 |  |  | 15650 | 11.1786 |  | 15650 | 124350 | 88.8214 | 0 | 124350
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานกำจัดวัชพืช) |  | 1130000 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301755.2 | 26.704 | 0 | 301755.2 | 828244.8 | 73.296 |  | 828244.8

## งบลงทุน (กำจัดวัชพืชโอนกลับ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 25 ต.ค. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 76204000 | 400000 | 75804000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76204000 | 100 | 400000 | 75804000
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700349001410514
1.1 | บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 100 | 0 | 400000
กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 100 |  | 400000
รหัสงบประมาณ 0700349001410A53 (กำจัดวัชพืช)
1.2 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและ | 10 ต.ค.60 | 190000 |  | 190000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 190000 | 100 | 0 | 190000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
1.3 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A56 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย โครงการส่งน้ำและ | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 100 | 0 | 400000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.4 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A55 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 100 | 0 | 400000
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
1.5 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A59 (กำจัดวัชพืช) | [16 empty] | 4
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน โครงการส่งน้ำและ | 10 ต.ค.60 | 140000 |  | 140000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 140000 | 100 | 0 | 140000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานกำจัดวัชพืช) |  | 1130000 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 100 |  | 1130000
2 | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รหัสงบประมาณ 0700345052410132
2.1 | ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา | 12 ต.ค.60 | 1908000 |  | 1908000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1908000 | 100 | 0 | 1908000
ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420164
2.2 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง | 18 ต.ค.60 | 14489000 |  | 14489000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14489000 | 100 | 0 | 14489000
ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420116
2.3 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน | 18 ต.ค.60 | 29195000 |  | 29195000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 29195000 | 100 | 0 | 29195000
2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345054420002
2.4 | ปรับปรุงแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ | 18 ต.ค.60 | 19382000 |  | 19382000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 19382000 | 100 | 0 | 19382000
ระบายน้ำ (ระยะที่ 1) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงฯ) |  | 64974000 | 0 | 64974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64974000 | 100 | 0 | 64974000
3 | รหัสงบประมาณ 0700345052410321
3.1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและ | 12 ต.ค.60 | 1000000 | 400000 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 400000 | 600000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410260
3.2 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 22+410L-RMC คลองแยกซอย | 12 ต.ค.60 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 0 | 1000000
0.7R-35.7L-RMC และอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง
ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410263
3.3 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลม | 12 ต.ค.60 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 500000 | 100 | 0 | 500000
และบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K14
3.4 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลอง | 12 ต.ค.60 | 1700000 |  | 1700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1700000 | 100 | 0 | 1700000
สายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410D18
3.5 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.11+140-กม.11+200 | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 100 | 0 | 1500000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาค
พัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410268
3.6 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 0 | 1000000
กม.3+000-กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K16
3.7 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC.กิ่วคอหมา (คลองแม่แมะ) | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 100 | 0 | 1500000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410414
3.8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 100 | 0 | 1500000
กม.13+000-กม.22+000 (คลองแม่มอน) โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.วิเขตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 9700000 | 400000 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700000 | 100 | 400000 | 9300000