## Sheet1
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
สำนักงานชลประทานที่ 2
รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2560)
เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ค่าคะแนน
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) |  | 63
SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย...................ล้าน ลบ.ม.) | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 5,000 ไร่) | 9 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม 3,780 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.60 |  |  | 2.56 | 0.2304
[8 empty] | โครงการ | เป้าหมาย (ไร่) | ผลงาน (ไร่)
[8 empty] | 1 1 ฝายมะโอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | 400 | 396 | 4.9 | 0.03528
[8 empty] | 2 2 ฝายนาวัวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน | 600 | 594 | 4.9 | 0.05292
[8 empty] | 3 3 อ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | 1000 | 990 | 4.9 | 0.0882
[8 empty] | 4 4 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโป่ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย | 3000 | 1800 | 1 | 0.054
[8 empty] | รวม | 5000 | 3780
| K3 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 7 แห่ง) | 9 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | แล้วเสร็จเฉลี่ย 90.86 % |  |  | 3.17 | 0.2853
[8 empty] | โครงการ | น.น. | ผลงาน (%)
[8 empty] | 1 ฝายมะโอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | 1.1303 | 99 | 4.8 | 0.054254
[8 empty] | 2 อ่างเก็บน้ำห้วยแก่น ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 1.5824 | 99 | 4.8 | 0.075956
[8 empty] | 3 ฝายนาวัวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน | 1.102 | 99 | 4.8 | 0.052898
[8 empty] | 4 อ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | 1.4694 | 99 | 4.8 | 0.070531
[8 empty] | 5 ฝายน้ำสางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลภูฟ้า อำเภภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน | 1.5259 | 80 | 1 | 0.015259
[8 empty] | 6 ฝายห้วยโป่ง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | 0.31083 | 100 | 5 | 0.015542
[8 empty] | 7 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโป่ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย | 1.8791 | 60 | 1 | 0.018791
| K4 : ร้อยละของโครงการพระราชดำริที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย ................ แห่ง) *เป็นของ กปพ. | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| K5 : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพระราชดำริ (เป้าหมาย 9,142 ไร่) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม 9,073 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.25 |  |  | 4.92 | 0.1476
[8 empty] | โครงการ | เป้าหมาย (ไร่) | ผลงาน (ไร่)
[8 empty] | 1 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายป่ารวก ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง | 652 | 652 | 5 | 0.010698
[8 empty] | 2. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | 500 | 500 | 5 | 0.0082039
[8 empty] | 3. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอก ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 รายการ | 1000 | 1000 | 5 | 0.016408
[8 empty] | 4. ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2)จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน | 300 | 300 | 5 | 0.0049223
[8 empty] | 5. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี ระยะที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 500 | 490 | 4.8 | 0.0078757
[8 empty] | 6. ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายห้วยตอง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย | 1500 | 1500 | 5 | 0.024612
[8 empty] | 7. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน | 300 | 300 | 5 | 0.0049223
[8 empty] | 8. ฝายห้วยผาลาดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านน้ำเค็ม ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน | 200 | 200 | 5 | 0.0032816
[8 empty] | 9. ฝายนาสาพร้อมระบบส่งน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน | 300 | 291 | 4.7 | 0.004627
[8 empty] | 10. ฝายพร้อมระบบส่งน้ำห้วยปางหมู จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | 100 | 100 | 5 | 0.0016408
[8 empty] | 11. ฝายห้วยกลางพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผาตั้ง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | 500 | 490 | 4.8 | 0.0078757
[8 empty] | 12. ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าไม้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย | 100 | 94 | 4.4 | 0.0014439
[8 empty] | 13. ฝายบ้านห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 400 | 368 | 4.2 | 0.005513
[8 empty] | 14. ฝายน้ำแม่คำพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | 100 | 98 | 4.8 | 0.0015751
[8 empty] | 15. ฝายบ้านห้วยน้ำกลืนพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติขุนแจ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย | 190 | 190 | 5 | 0.0031175
[8 empty] | 16. ฝายแม่ลอยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | 2500 | 2500 | 5 | 0.041019
[8 empty] | รวม | 9142 | 9073
SG2 การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค-บริโภค เกษตร อุสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ) | K6 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (เป้าหมาย936,049ไร่ ) | 9 | เป้าหมาย | เป้าหมาย | เป้าหมาย | เป้าหมาย | เป้าหมาย | พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ฤดูฝน 716,961 ไร่ ฤดูแล้ง 213,052 ไร่ รวม 930,013 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.36 (ค่าเป้าหมาย-0.64%) |  |  | 5 | 0.45
|  |  | ± 17.5% | ± 14.0% | ± 10.5% | ± 7.0% | ± 3.5%
| K7 : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (เป้าหมาย 391 ล้าน ลบ.ม.) (ตามภาคผนวก) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | รวมปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ จำนวน 381.85 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 97.66 |  |  | 4.76 | 0.1428
- ปริมาณน้ำที่จัดสรรเพื่อการเกษตร รวม 358.25 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำที่จัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภค รวม 14.88 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำที่จัดสรรด้านอื่นๆ (ความปลอดภัยเขื่อนและสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ในสภาวะฉุกเฉิน) รวม 8.62 ล้าน ลบ.ม.
| K8 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (เป้าหมาย 18 แห่ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐานจำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 127.78 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำนวน 6 แห่ง 2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จำนวน 1 แห่ง 3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จำนวน 2 แห่ง 4. โครงการชลประทานลำปาง จำนวน 5 แห่ง 5. โครงการชลประทานน่าน จำนวน 9 แห่ง |  |  | 5 | 0.15
SG3 การปรับเปลี่ยนการใช้น้ำภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น | K9 : อัตราการใช้ที่ดินในเขตก่อสร้างจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (Cropping Intensity) | 0
| K10 : อัตราการใช้น้ำในภาคการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ำและการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำ (เลือก 1 โครงการ) | 3 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ประสิทธิภาพการชลประทาน คลอง LMC แม่วัง คลองสายใหญ่แม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง คิดเป็นร้อยละ 76 |  |  | 5 | 0.15
| K11 : ปริมาณผลผลิตต่อไร่ในพื้นที่เป้าหมาย (หน่วย : กิโลกรัมต่อไร่) | 0
SG4 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน | K12 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบงาน วิธีการและฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลโครงการ EIRR / ผลตอบแทนทางการเงิน FIRR และประสิทธิภาพการชลประทาน DPR และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (B/C Ratio) | 0
| K13 : มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน (ค่าตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ โครงการ (EIRR)) | 0
| K14 : ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (ค่าตอบแทนต่อค่าลงทุนของโครงการ (B/C Ratio) | 0
SG5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง | K15 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง | 9 | 0.245 | 0.195 | 0.145 | 0.095 | 0.045 | ไม่มีพื้นที่เสียหาย |  |  | 5 | 0.45
| K16 : มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ชลประทานลดลง | 0
SG6 การคาดการณ์สถานการณ์น้ำมีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์ | K17 : ระบบฐานข้อมูลน้ำและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำตามลุ่มน้ำที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ internet และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของชลประทาน อย่างทันต่อเหตุการณ์ (Real time) | 0
| K18 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำของชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์ (หน่วย : ร้อยละ) | 0
SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการบริหารจัดการการชลประทาน | K19 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation) | 0
| K20 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน้ำในงานชลประทาน(Collaboration Participation) และ/ หรือระดับการเสริมอำนาจประชาชนในพื้นที่(Empowering) | 0
SG8 เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่ายผู้ใช้น้ำเกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม อื่นๆ) | K21 : ร้อยละของจำนวนเครือข่ายผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น | 0
| K21.1 : ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย 16 กลุ่ม) | 3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | โครงการชลประทานน่าน จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน 1 กลุ่ม พื้นที่ 200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.25 |  |  | 1 | 0.03
SG9 ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ | K22 : จำนวนโครงการของชลประทานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด | 9 | ไม่มี | - | - | - | มี | โครงการของชลประทานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 27 โครงการ |  |  | 5 | 0.45
| K23 : งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดและท้องถิ่นให้ดำเนินโครงการของชลประทาน | 3 | ไม่มี | - | - | - | มี | งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดและท้องถิ่น จำนวนรวม 487.81 ล้านบาท |  |  | 5 | 0.15
SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ | K24 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยอมรับในความเป็นองค์กรอัจฉริยะของกรมชลประทาน | 0
เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives) |  | 42
Opo1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการชลประทาน | Opk1 : ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการชลประทาน | 0
| Opk2 : จำนวนรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ยกย่อง / ชมเชยระบบงานด้านต่างๆ ของกรมชลประทาน | 0
Opo2 ผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ | Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำที่มีความพึงพอใจในการบริหารน้ำของกรมชลประทาน ประเมินโดย กสช. | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ดำเนินการส่งแบบสำรวจให้ กสช.เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 |  |  | 4.77 | 0.1431
ผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 83.87
Opo3 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | Opk4 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย 10,277 แห่ง) | 3 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจำนวน…11,268.... แห่ง คิดเป็นร้อยละ 109.64 |  |  | 5 | 0.15
Opo4 การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผน | Opk5 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 83 โครงการ) *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ | 3 | 50 | 75 | 100 | 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. | 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. | ผลการศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 81 โครงการ |  |  | 4.98 | 0.1494
ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
| Opk6 : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 31 โครงการ) *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ | 3 | 50 | 75 | 100 | 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. | 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. | ผลการสำรวจโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 30 โครงการ |  |  | 4.97 | 0.1491
ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
| Opk7 : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 52 โครงการ) *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ | 3 | 50 | 75 | 100 | 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. | 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. | ผลการออกแบบโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ |  |  | 4.96 | 0.1488
ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
| Opk8 : ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน | 0
Opo5 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน | Opk9 : ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
| Opk9.1 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน | 0
| Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย...........รายการ) วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| Opk9.3 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 17 รายการ) วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | แล้วเสร็จเฉลี่ย 98.65% |  |  | 4.86 | 0.1458
[8 empty] | โครงการ | น.น. | ผลงาน (%)
[8 empty] | 1 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายป่ารวก ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง | 0.11818 | 100 | 5 | 0.0059088
[8 empty] | 2. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | 0.13506 | 100 | 5 | 0.006753
[8 empty] | 3. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอก ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 รายการ | 0.16714 | 100 | 5 | 0.0083568
[8 empty] | 4. ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2)จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน | 0.16882 | 100 | 5 | 0.0084412
[8 empty] | 5. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี ระยะที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 0.20259 | 98 | 4.8 | 0.0097243
[8 empty] | 6. ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายห้วยตอง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย | 0.20259 | 100 | 5 | 0.010129
[8 empty] | 7. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน | 0.16882 | 100 | 5 | 0.0084412
[8 empty] | 8. ฝายห้วยผาลาดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านน้ำเค็ม ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน | 0.18571 | 100 | 5 | 0.0092853
[8 empty] | 9. ฝายนาสาพร้อมระบบส่งน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน | 0.25324 | 97 | 4.7 | 0.011902
[8 empty] | 10. ฝายพร้อมระบบส่งน้ำห้วยปางหมู จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | 0.15194 | 100 | 5 | 0.0075971
[8 empty] | 11. ฝายห้วยกลางพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผาตั้ง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | 0.16545 | 98 | 4.8 | 0.0079415
[8 empty] | 12. ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าไม้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย | 0.15194 | 94 | 4.4 | 0.0066854
[8 empty] | 13. ฝายบ้านห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 0.15194 | 92 | 4.2 | 0.0063815
[8 empty] | 14. ฝายน้ำแม่คำพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | 0.15194 | 98 | 4.8 | 0.0072932
[8 empty] | 15. ฝายบ้านห้วยน้ำกลืนพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติขุนแจ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย | 0.15194 | 100 | 5 | 0.0075971
[8 empty] | 16. จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรและวนอุทยานบ้านพญาพิภักดิ์ ระยะที่2 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย | 0.20259 | 100 | 5 | 0.010129
[8 empty] | 17. ฝายแม่ลอยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | 0.27012 | 100 | 5 | 0.013506
| Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 4 รายการ) วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | แล้วเสร็จเฉลี่ย 94.50% |  |  | 4.45 | 0.1335
[8 empty] | โครงการ | น.น. | ผลงาน (%)
[8 empty] | 1. อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลมบ้านสบมาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | 0.37975 | 96 | 4.6 | 0.017468
[8 empty] | 2. ปรับปรุงลาดไหล่เขาฝั่งขวาโครงการเขื่อนแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 1.8608 | 90 | 4 | 0.07443
[8 empty] | 3. ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง | 0.28481 | 100 | 5 | 0.014241
[8 empty] | 4. ปรับปรุงฐานยันเขื่อน อ่างเก็บน้ำดอยงู ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย | 0.47468 | 92 | 4.2 | 0.019937
| Opk10 : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 104 รายการ) | 3 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | ผลการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานแล้วเสร็จ 1.ผลงานร้อยละ 100 จำนวน 95 โครงการ 2.ผลงานร้อยละ 80-99 จำนวน 9 โครงการ 3.ผลงานร้อยละ 60-79 จำนวน 0 โครงการ 4.ผลงานร้อยละ 40-59 จำนวน 0 โครงการ 5.ผลงานร้อยละ 20-39 จำนวน 0 โครงการ 6.ผลงานน้อยกว่าร้อยละ 20 จำนวน 0 โครงการ |  |  | 4.79 | 0.1437
| Opk11 : ร้อยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | 0
Opo6 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ | Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน | 3 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 88.97 (ตามระบบ GFMIS กองการเงินและบัญชี ) |  |  | 4.985 | 0.14955
| Opk13 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 0
Opo7 มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย | Opk14 : ร้อยละของประกาศ คำสั่ง กฎระเบียบและกฎหมายที่ได้มีการยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข | 0
Opo8 มีความร่วมมือ / ความช่วยเหลือด้านการชลประทานกับต่างประเทศในการพัฒนาโครงการ | Opk15 : ร้อยละของความร่วมมือ / ความช่วยเหลือด้านการชลประทานกับต่างประเทศที่มีผลการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาโครงการ | 0
Opo9 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง | Opk16 : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ | 0
| Opk16.1 : ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย 120 ครั้ง | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จำนวน 1,004 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |  |  | 5 | 0.15
Opo10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน | Opk17 : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ | 0
| Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง | 3 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน พร้อมกับปรับปรุงเว็บไซต์และรูปแบบของข้อมูล |  |  | 5 | 0.15
| Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง. | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ดำเนินการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง |  |  | 1 | 0.03
ร้อยละการบันทึกข้อมูล รอบ 6 เดือน 97.81 คิดเป็น 4.562 คะแนน
Opo11 กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทำงานบนฐานดิจิทัล เทคโนโลยีและสารสนเทศ | Opk18 : ร้อยละของกระบวนงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการทำงานบนฐานดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 0
Opo12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง | Opk19 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ได้รับการพัฒนาตามแผนและผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด | 0
| Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประเมินโดย สบค. | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ดำเนินการส่งแบบสำรวจให้ สบค.เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 |  |  | 1 | 0.03
Opo13 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน | Opk20 : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จและมีการเผยแพร่ถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน | 0
| Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย 27 เล่ม) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.59 |  |  | 2.759 | 0.08277
รวมทั้งหมด |  | 105 | [5 empty] | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม |  |  |  | 4.3918
|  | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ |  |  | = | (100/105) | × ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม |  | ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
[5 empty] | = | 4.1827 |  |  | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง