## 2562
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
รายการ |  |  | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | 66671198
| สำนักงานชลประทานที่ 2 |  |  | 66671198 | 29488400 | 37182798 | 2834378.05 | 4.2513 | 0 | 2834378.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63836819.95 | 95.7487 | 29488400 | 34348419.95 | 100
| ผลผลิตที่ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (40084) |  |  | 2041400 | 0 | 2041400 | 88476.3 | 4.3341 | 0 | 88476.3 | 0 |  | 0 | 0 | 1952923.7 | 95.6659 | 0 | 1952923.7 | 100
| ซ่อมแซมจังหวัดลำปาง |  |  | 273400 | 0 | 273400 | 14318.7 | 5.2373 | 0 | 14318.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259081.3 | 94.7627 | 0 | 259081.3
1 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700340084410148 | 18ตค.61 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 0 | 5000
2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(เหมืองทุ่งโฮ้ง)ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410149 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 100 | 0 | 38000
3 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410150 | 18ตค.61 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 100 | 0 | 28000 | 100
4 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410152 | 18ตค.61 | 42000 | 0 | 42000 | 14318.7 | 34.0921 | 0 | 14318.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27681.3 | 65.9079 | 0 | 27681.3
5 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง | 0700340084410153 | 18ตค.61 | 39900 | 0 | 39900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 100 | 0 | 39900
6 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410154 | 18ตค.61 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 100 | 0 | 4400
7 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองขวาบน) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410155 | 18ตค.61 | 47000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 100 | 0 | 47000
8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองขวาล่าง) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410156 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 100 | 0 | 38000
9 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410157 | 18ตค.61 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 100 | 0 | 2100
10 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำและหินคลุกสันทำนบอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410151 | 21พย.61 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 100 | 0 | 29000
| ซ่อมแซมจังหวัดพะเยา |  |  | 214200 | 0 | 214200 | 47971.5 | 22.3957 | 0 | 47971.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166228.5 | 77.6043 | 0 | 166228.5
11 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านขุนน้ำต้มโครางการหลวงปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา | 0700340084410158 | 18ตค.61 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 100 | 0 | 46000
12 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายป้อมตำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง(ห้วยแฮ่)ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา | 0700340084410174 | 18ตค.61 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 100 | 0 | 14000
13 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขามกม.0+800ถึงกม.1+600อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410175 | 18ตค.61 | 42000 | 0 | 42000 | 26186.1 | 62.3479 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15813.9 | 37.6521 | 0 | 15813.9
14 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายงฝายต้นไฮ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410176 | 18ตค.61 | 32700 | 0 | 32700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700 | 100 | 0 | 32700
15 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย2L-LMC-4L-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410177 | 18ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 13041.4 | 55.7325 | 0 | 13041.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10358.6 | 44.2675 | 0 | 10358.6
16 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายวังเตากลางอ่างเก็บน้ำร่องส้าน ต.ใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410178 | 18ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 100 | 0 | 23400
17 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งกลางอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410179 | 18ตค.61 | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 100 | 0 | 18600
18 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเหลายาวอ่างเก็บน้ำห้วยยัด ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410180 | 18ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 8744 | 62.0142 | 0 | 8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5356 | 37.9858 | 0 | 5356
| ซ่อมแซมจังหวัดน่าน |  |  | 256800 | 0 | 256800 | 26186.1 | 10.1971 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230613.9 | 89.8029 | 0 | 230613.9 | 100
19 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโฮ่งงฝายลูกที่1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น(พรด.)ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน | 0700340084410181 | 18ตค.61 | 59400 | 0 | 59400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 100 | 0 | 59400
20 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMCฝายน้ำสอด(พรด.)ต.และอ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410182 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 100 | 0 | 38000
21 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า(พรด.)ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน | 0700340084410184 | 18ตค.61 | 42100 | 0 | 42100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42100 | 100 | 0 | 42100
22 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMCอ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500ถึง กม.0+603(พรด.)ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410187 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 100 | 0 | 38000
23 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ2R-RMCอ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000ถึงกม.1+125(พรด.)ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410188 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 26186.1 | 68.9108 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11813.9 | 31.0892 | 0 | 11813.9
24 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน(พรด.) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน | 0700340084410189 | 18ตค.61 | 41300 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 100 | 0 | 41300
| ปรับปรุงจังหวัดลำปาง |  |  | 855000 | 0 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855000 | 100 | 0 | 855000
25 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำงายสวยโฮ่ง ระยะ2 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700340084410436 | 18ตค.61 | 179000 | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 179000 | 100 | 0 | 179000
26 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(ฝายทุ่งเก้ามุ่น) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410437 | 18ตค.61 | 211000 | 0 | 211000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211000 | 100 | 0 | 211000
27 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700340084420017 | 18ตค.61 | 465000 | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 100 | 0 | 465000
| ปรับปรุงจังหวัดพะเยา |  |  | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 100 | 0 | 37000
28 | งานถังพักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700340084410438 | 18ตค.61 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 100 | 0 | 37000
| ปรับปรุงจังหวัดพะเยา |  |  | 405000 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 100 | 0 | 405000
29 | ระบบส่งน้ำฝั่งขวานาสาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน | 0700340084420008 | 18ตค.61 | 405000 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 100 | 0 | 405000
| ผลผลิตที่ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (49052) |  |  | 17499784 | 0 | 17499784 | 1163004.1 | 6.6458 | 0 | 1163004.1 | 0 |  | 0 | 0 | 16336779.9 | 93.3542 | 0 | 16336779.9
| ซ่อมแซมจังหวัดลำปาง |  |  | 359300 | 0 | 359300 | 172752.5 | 48.0803 | 0 | 172752.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186547.5 | 51.9197 | 0 | 186547.5
30 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองบ้านทุ่งเกวียน)โครงการชลประทานลำปาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052410478 | 16ตค.61 | 83000 | 0 | 83000 | 52372.2 | 63.099 | 0 | 52372.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30627.8 | 36.901 | 0 | 30627.8
31 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ค่อมโครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410479 | 16ตค.61 | 56700 | 0 | 56700 | 41109.3 | 72.5032 | 0 | 41109.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590.7 | 27.4968 | 0 | 15590.7
32 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวกโครงการชลประทานลำปาง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410481 | 16ตค.61 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 100 | 0 | 3800
33 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | 0700349052410482 | 16ตค.61 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 1500
34 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองฝายต้นต้อง)โครงการชลประทานลำปาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052410483 | 16ตค.61 | 62000 | 0 | 62000 | 34914.8 | 56.3142 | 0 | 34914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27085.2 | 43.6858 | 0 | 27085.2
35 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซอยทุ่งพร้าวอ่างเก็บน้ำห้วยเป้งโครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410484 | 16ตค.61 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 100 | 0 | 13000
36 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จอกโครงการชลประทานลำปาง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 0700349052410485 | 16ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 100 | 0 | 14100
37 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตา LMCอ่างเก็บน้ำแม่ตา โครงการชลประทานลำปาง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410486 | 16ตค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
38 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำทุ่งนาใหม่อ่างเก็บน้ำห้วยเป้งโครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410487 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 100 | 0 | 35000
39 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยหลวง(อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง)โครงการชลประทานลำปาง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 0700349052410488 | 16ตค.61 | 34200 | 0 | 34200 | 9441.4 | 27.6064 | 0 | 9441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24758.6 | 72.3936 | 0 | 24758.6
40 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำทุ่งแอดระยะที่ 1โครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410489 | 16ตค.61 | 56000 | 0 | 56000 | 34914.8 | 62.3479 | 0 | 34914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21085.2 | 37.6521 | 0 | 21085.2
| ซ่อมแซมจังหวัดพะเยา |  |  | 588200 | 0 | 588200 | 240663.8 | 40.9153 | 0 | 240663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347536.2 | 59.0847 | 0 | 347536.2
41 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจโครงการชลประทานพะเยา ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410457 | 16ตค.61 | 39000 | 0 | 39000 | 26186.1 | 67.1438 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12813.9 | 32.8562 | 0 | 12813.9
42 | ซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลิงน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410458 | 16ตค.61 | 22300 | 0 | 22300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 100 | 0 | 22300
43 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1L-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยซ้ายโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410459 | 16ตค.61 | 13800 | 0 | 13800 | 8728.7 | 63.2514 | 0 | 8728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5071.3 | 36.7486 | 0 | 5071.3
44 | ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกักเซาะตอม่อสะพานน้ำสาย LMCและ RMCโครงการชลประทานพะเยา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410460 | 16ตค.61 | 46600 | 0 | 46600 | 26186.1 | 56.1933 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20413.9 | 43.8067 | 0 | 20413.9
45 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขามอ่างเก็บน้ำห้วยไฟโครงการชลประทานพะเยา ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410461 | 16ตค.61 | 44400 | 0 | 44400 | 28324.2 | 63.7932 | 0 | 28324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16075.8 | 36.2068 | 0 | 16075.8
46 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงกู่และสายห้วยเต๋ยอ่างเก็บน้ำแม่สุกโครงการชลประทานพะเยา ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410462 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 100 | 0 | 35000
47 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงคานโครงการชลประทานพะเยา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410463 | 16ตค.61 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 100 | 0 | 21000
48 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย5R-RMCอ่างเก็บน้ำห้วยสาโครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410464 | 16ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 100 | 0 | 14100
49 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดรับน้ำหน้าอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410465 | 16ตค.61 | 46000 | 0 | 46000 | 28324.2 | 61.5743 | 0 | 28324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17675.8 | 38.4257 | 0 | 17675.8
50 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งลาวอ่างเก็บน้ำห้วยบงโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410466 | 16ตค.61 | 35100 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 100 | 0 | 35100
51 | ซ่อมแซงคลองส่งน้ำสายเหมืองหลวงบ้านเหล่าอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านตุ่น อเมือง จ.พะเยา | 0700349052410467 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 17457.4 | 49.8783 | 0 | 17457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17542.6 | 50.1217 | 0 | 17542.6
52 | ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-RMCอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนโครงการชลประทานพะเยา ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410469 | 16ตค.61 | 44500 | 0 | 44500 | 26898.8 | 60.4467 | 0 | 26898.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17601.2 | 39.5533 | 0 | 17601.2
53 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตาอ่างเก็บน้ำร่องส้านโครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410470 | 16ตค.61 | 28200 | 0 | 28200 | 17457.4 | 61.9057 | 0 | 17457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10742.6 | 38.0943 | 0 | 10742.6
54 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท้ายท่อส่งน้ำสาย RMCอ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410471 | 16ตค.61 | 14000 | 0 | 14000 | 8728.7 | 62.3479 | 0 | 8728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.3 | 37.6521 | 0 | 5271.3
55 | ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย1R-1LMCอ่างเก็บน้ำแม่กำลังโครงการชลประทานพะเยา ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา | 0700349052410472 | 16ตค.61 | 45000 | 0 | 45000 | 26186.1 | 58.1913 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18813.9 | 41.8087 | 0 | 18813.9
56 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำรางรินฝายปางถ้ำ2 โครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410473 | 16ตค.61 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 100 | 0 | 18000
57 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1R-RMCกม.12+990ถึงกม13+440อ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ.จ.พะเยา | 0700349052410474 | 16ตค.61 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 100 | 0 | 23000
58 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย LMCฝายน้ำสาวลูกที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา | 0700349052410475 | 16ตค.61 | 39800 | 0 | 39800 | 26186.1 | 65.7942 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.9 | 34.2058 | 0 | 13613.9
59 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงชาวบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยซ้ายโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410476 | 16ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 100 | 0 | 23400
| ซ่อมแซมจังหวัดน่าน |  |  | 562000 | 0 | 562000 | 52372.2 | 9.3189 | 0 | 52372.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509627.8 | 90.6811 | 0 | 509627.8
61 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMCอ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลางพรด.)โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410448 | 16ตค.61 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 100 | 0 | 62000
62 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ1R-RMCอ่างเก็บน้ำน้ำงอบโครงการชลประทานน่าน ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410450 | 16ตค.61 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 100 | 0 | 37000
63 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMCกม.5+890.7+700อ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลาง)โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410451 | 16ตค.61 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 100 | 0 | 43000
64 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMCอ่างเก็บน้ำน้ำและกม.1+900ถึงกม2+000 โครงการชลประทานน่าน ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410452 | 16ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 26186.1 | 68.9108 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11813.9 | 31.0892 | 0 | 11813.9
65 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำRMCฝายน้ำสอดโครงการชลประทานน่าน ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410453 | 16ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 100 | 0 | 38000
66 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลาง พรด.)โครงการชลประทานน่าน ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410455 | 19ตค.61 | 44000 | 0 | 44000 | 26186.1 | 59.5139 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17813.9 | 40.4861 | 0 | 17813.9
67 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349052410ZA2 | 7ธค.61 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100 | 0 | 300000
| ซ่อมแซมจังหวัดเชียงราย |  |  | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 100 | 0 | 17500
68 | ซ่อมแซมบายระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410364 | 16ตค.61 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 100 | 0 | 17500
| ปรับปรุงลำปางจังหวัดลำปาง |  |  | 3785700 | 0 | 3785700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785700 | 100 | 0 | 3785700
69 | ปรับปรุงคลองซอย36.7L-RMCกิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420162 | 16ตค.61 | 530000 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 100 | 0 | 530000
70 | ปรับปรุงคลองซอย35.7L-RMCกิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420163 | 16ตค.61 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 100 | 0 | 550000
71 | ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420031 | 19ตค.61 | 418700 | 0 | 418700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 418700 | 100 | 0 | 418700
72 | ปรับปรุงฝายแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052420032 | 19ตค.61 | 479000 | 0 | 479000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 479000 | 100 | 0 | 479000
73 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะ 4(สิ้นสุดโครงการ) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | 0700349052420036 | 19ตค.61 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100 | 0 | 300000
74 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำสนับสนุนแปลงทฤษฎีใหม่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410181 | 16ตค.61 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 100 | 0 | 250000
75 | ปรับปรุงคลองซอย8+034RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410183 | 16ตค.61 | 113000 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 100 | 0 | 113000
76 | ปรับปรุงคลองซอย18.3L-RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410184 | 16ตค.61 | 182000 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 100 | 0 | 182000
77 | ปรับปรุงคลองซอย กม5+838 RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410185 | 16ตค.61 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 100 | 0 | 112000
78 | ปรับปรุงระบายน้ำปลายคลอง คลองซอย 1.6L-RMCกิ่วลม11.2L-RMCกิ่วลมและคลองแยกซอย15.2L-RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410186 | 16ตค.61 | 128000 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 100 | 0 | 128000
79 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ 9 แห่ง คลองซอย 12 RMCกิ่วลม ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 0700349052410180 | 13 พย.61 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 100 | 0 | 23000
80 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC กิ่วคอมา จำนวน 2 แห่ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410182 | 13 พย.61 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 100 | 0 | 280000
81 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย กม.8+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410187 | 13 พย.61 | 187000 | 0 | 187000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 100 | 0 | 187000
82 | ปรับปรุงคูส่งน้ำ กม.10+800 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410188 | 13 พย.61 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 100 | 0 | 23000
83 | ปรับปรุงคลองแยกซอย คลองซอย 3 RMC กิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410189 | 13 พย.61 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 100 | 0 | 210000
| ปรับปรุงลำปางจังหวัดเชียงราย |  |  | 1828584 | 0 | 1828584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828584 | 100 | 0 | 1828584
84 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำปากคลองซอย 1R-LMC ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410016 | 19ตค.61 | 90500 | 0 | 90500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90500 | 100 | 0 | 90500
85 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMCพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052420190 | 19ตค.61 | 36879 | 0 | 36879 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36879 | 100 | 0 | 36879
86 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMCพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052420191 | 19ตค.61 | 10705 | 0 | 10705 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10705 | 100 | 0 | 10705
87 | ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052420192 | 19ตค.61 | 286500 | 0 | 286500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 286500 | 100 | 0 | 286500
88 | ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052420034 | 19ตค.61 | 1404000 | 0 | 1404000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404000 | 100 | 0 | 1404000
| ปรับปรุงลำปางจังหวัดพะเยา |  |  | 733500 | 0 | 733500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733500 | 100 | 0 | 733500
89 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำRMC กม.48+600 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410193 | 19ตค.61 | 264800 | 0 | 264800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264800 | 100 | 0 | 264800
90 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052420037 | 19ตค.61 | 468700 | 0 | 468700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 468700 | 100 | 0 | 468700
| ปรับปรุงลำปางจังหวัดน่าน |  |  | 408000 | 0 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408000 | 100 | 0 | 408000
91 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349052420164 | 19ตค.61 | 408000 | 0 | 408000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 408000 | 100 | 0 | 408000
| ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ |  |  | 9217000 | 0 | 9217000 | 697215.6 | 7.5645 | 0 | 697215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8519784.4 | 92.4355 | 0 | 8519784.4
92 | ค่าศึกษา | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 1920000 | 0 | 1920000 | 144900.3 | 7.5469 | 0 | 144900.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775099.7 | 92.4531 | 0 | 1775099.7
93 | ค่าสำรวจ | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 4787000 | 0 | 4787000 | 413887 | 8.6461 | 0 | 413887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4373113 | 91.3539 | 0 | 4373113
94 | ค่าออกแบบ | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 2510000 | 0 | 2510000 | 138428.3 | 5.5151 | 0 | 138428.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371571.7 | 94.4849 | 0 | 2371571.7
| ผลผลิตที่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (49053) |  |  | 13658660 | 0 | 13658660 | 1582897.65 | 11.589 | 0 | 1582897.65 | 0 |  | 0 | 0 | 12075762.35 | 88.411 | 0 | 12075762.35
95 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349053420094 | 17ตค.61 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 100 | 0 | 380000
| ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ |  |  | 2999500 | 0 | 2999500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999500 | 100 | 0 | 2999500
96 | อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน(ถนนเข้าหัวงาน 8.00กม.) | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 1143800 | 0 | 1143800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143800 | 100 | 0 | 1143800
97 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบายน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง(ระบบชลประทานและอาคารประกอบ) | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 1300100 | 0 | 1300100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300100 | 100 | 0 | 1300100
98 | อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพักส่วนประกอบอื่น | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 555600 | 0 | 555600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 555600 | 100 | 0 | 555600
| ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา |  |  | 5385060 | 0 | 5385060 | 538791.2 | 10.0053 | 0 | 538791.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4846268.8 | 89.9947 | 0 | 4846268.8
99 | อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน(ถนนเข้าหัวงาน 8.00กม.) | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 518560 | 0 | 518560 | 202784.7 | 39.1053 | 0 | 202784.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315775.3 | 60.8947 | 0 | 315775.3
100 | อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพักส่วนประกอบอื่น | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 1597700 | 0 | 1597700 | 210201.5 | 13.1565 | 0 | 210201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387498.5 | 86.8435 | 0 | 1387498.5
101 | อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำรวจปฐพีแหล่งวัสดุ) | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 1925700 | 0 | 1925700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925700 | 100 | 0 | 1925700
102 | อ่างเก็บน้ำห้วยแหน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 22 ตค.61 | 814500 | 0 | 814500 | 125805 | 15.4457 | 0 | 125805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688695 | 84.5543 | 0 | 688695
103 | อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 100 | 0 | 86000
104 | อ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 100 | 0 | 92000
105 | อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ครั่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 92400 | 0 | 92400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92400 | 100 | 0 | 92400
106 | อ่างเก็บน้ำแม่ทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่ทะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 153900 | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153900 | 100 | 0 | 153900
107 | อ่างเก็บน้ำบ้านแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 104300 | 0 | 104300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104300 | 100 | 0 | 104300
| ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง |  |  | 3394100 | 0 | 3394100 | 459499.15 | 13.5382 | 0 | 459499.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934600.85 | 86.4618 | 0 | 2934600.85
108 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จ.ลำปาง(งานปักหลักเขตชลประทาน) | 0700349053420046 | 28ตค.61 | 342100 | 0 | 342100 | 339686.65 | 99.2945 | 0 | 339686.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413.35 | 0.70545 | 0 | 2413.35
109 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่งคอหมา จ.ลำปาง(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053420046 | 28ตค.61 | 1602000 | 0 | 1602000 | 119812.5 | 7.4789 | 0 | 119812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482187.5 | 92.5211 | 0 | 1482187.5
110 | โครงการชลประทานเชียงราย(โครงการพัฒนาเกษตรแม่สาย) จ.เชียงราย(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053420046 | 28ตค.61 | 1450000 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 100 | 0 | 1450000
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ดิน |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 584607.3 | 38.9738 | 0 | 584607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915392.7 | 61.0262 | 0 | 915392.7
111 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดิน ฝ่ายจัดหาที่ดิน 2 | 0700349053200062 | 29ตค.61 | 1500000 | 0 | 1500000 | 584607.3 | 38.9738 | 0 | 584607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915392.7 | 61.0262 | 0 | 915392.7
| ผลผลิตที่ โครงการป้องกันละบรรเทาภัยจากน้ำ (49054) |  |  | 31864054 | 29488400 | 2375654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31864054 | 100 | 29488400 | 2375654
| เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย |  |  | 29997500 | 29488400 | 509100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29997500 | 100 | 29488400 | 509100
112 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054420038 | 12ตค.61 | 29090300 | 29090300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29090300 | 100 | 29090300 | 0
113 | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054420039 | 12ตค.61 | 398100 | 398100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 398100 | 100 | 398100 | 0
114 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054410024 | 12ตค.61 | 509100 | 0 | 509100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 509100 | 100 | 0 | 509100
| จังหวัดลำปาง |  |  | 1866554 | 0 | 1866554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866554 | 100 | 0 | 1866554
115 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม(ระยะที่2)ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349054420060 | 17ตค.61 | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 100 | 0 | 640000
116 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบท้ายเขื่อนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 0700349054420119 | 17ตค.61 | 963000 | 0 | 963000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 963000 | 100 | 0 | 963000
117 | จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349054410001 | 18ตค.61 | 263554 | 0 | 263554 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 263554 | 100 | 0 | 263554
| ผลผลิตที่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (280A5) |  |  | 607300 | 0 | 607300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 607300 | 100 | 0 | 607300
118 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง ต.หัวเสือ อ.มาทะ จ.ลำปาง | 07003280A5420018 | 5พย.61 | 607300 | 0 | 607300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 607300 | 100 | 0 | 607300
| ผลผลิตที่ การจัดการน้ำชลประทาน (56001) |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000000 | 100 | 0 | 1000000
119 | บริหารจัดการน้ำ สำนักงาชลประทานที่ 2 ต.สวนดอก จ.ลำปาง | 0700356001410094 | 13 ธค.61 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 100 | 0 | 1000000
โอนไปคลัง เชียงราย
โอนไปคลัง เชียงราย
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## เงินกันปี 61
รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
|  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 23590509.5 | 0 | 23590509.5 | 7908000 | 33.522 | 0 | 7908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15682509.5 | 66.478 | 0 | 15682509.5 | 100
1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054410026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054420038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3 | ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054420039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
4 | ค่ารังวัดโครงการฝายเชียงราย จ.เชียงราย (งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700345053200070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5 | ปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.เมือง จ.ลำปาง | 07003630X2410003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
6 | ปรับปรุงถนนภายในโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่วัง อ.เมือง จ.ลำปาง | 07003630X2410021 |  | 973539.5 | 0 | 973539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973539.5 | 100 | 0 | 973539.5
7 | ปรับปรุงคันคลอง 15.2RMC โครงการส่งน้ำบำรงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.เมือง จ.ลำปาง | 07003630X2410129 |  | 1699968 | 0 | 1699968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699968 | 100 | 0 | 1699968
8 | ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน อ.ปัว จ.น่าน | 07003630X2410084 |  | 4197818 | 0 | 4197818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197818 | 100 | 0 | 4197818
9 | ปรับปรุงคันคลองRMC ฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน อ.ปัว จ.น่าน | 07003630X2410132 |  | 6389814 | 0 | 6389814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6389814 | 100 | 0 | 6389814
10 | ปรับปรุงคันคลอง1R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 07003630X2410163 |  | 2421370 | 0 | 2421370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421370 | 100 | 0 | 2421370
11 | ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย | 07003630X2410030 |  | 4459000 | 0 | 4459000 | 4459000 | 100 | 0 | 4459000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา | 07003630X2410164 |  | 3449000 | 0 | 3449000 | 3449000 | 100 | 0 | 3449000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาช่วงกม22+950 บ้านม่วงพัฒนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 07003620A0410038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
14 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาช่วงกม31+420บ้านแป้นโปงชัย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 07003620A0410039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## เงินขยาย 60 .
รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
|  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029410043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029420135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3 | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029420076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00712 ก่อสร้าง เงินกัน
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 19212325.8 | 0 | 19212325.8 | 6697717.92 | 34.8616 | 0 | 6697717.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12514607.88 | 65.1384 | 0 | 12514607.88 | 100 | 19212325.8
1 | ฝายห้วยแม่แก้พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 0700345053420111 |  | 557375 | 0 | 557375 | 557375 | 100 | 0 | 557375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 38015
2 | โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง | 9090938015E8 | 10สค.61 | 18654950.8 | 0 | 18654950.8 | 6140342.92 | 32.9154 | 0 | 6140342.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12514607.88 | 67.0846 | 0 | 12514607.88
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00743 ช่างกล 1เงินกันไม่มีหนี้
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2561 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 18275310 | #DIV/0! | 0 | 18275310 | -18275310 | #DIV/0! | 0 | -18275310 | #DIV/0! | -18275310
1 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 070035630X1410B99 | 13กย.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1907770 | #DIV/0! | 0 | 1907770 | -1907770 | #DIV/0! | 0 | -1907770
3 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 070035630X1410C04 | 13กย.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 7683770 | #DIV/0! | 0 | 7683770 | -7683770 | #DIV/0! | 0 | -7683770
4 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 070035630X1410C05 | 13กย.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 8683770 | #DIV/0! | 0 | 8683770 | -8683770 | #DIV/0! | 0 | -8683770
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th
|  |  |  | 66671198 | 29488400 | 37182798 | 2834378.05 | #DIV/0! | 0 | 2834378.05 | 18275310 | #DIV/0! | 0 | 18275310 | 45561509.95 | 68.3376 | 29488400 | 16073109.95