## 2562
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 19 เมษายน 2562
รายการ |  |  | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | 77544395
| สำนักงานชลประทานที่ 2 |  |  | 77544395 | 31619300 | 45925095 | 24268328.16 | 31.296 | 0 | 24268328.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53276066.84 | 68.704 | 31619300 | 21656766.84 | 100
| ผลผลิตที่ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (40084) |  |  | 2041400 | 0 | 2041400 | 1268651.74 | 62.1462 | 0 | 1268651.74 | 0 |  | 0 | 0 | 772748.26 | 37.8538 | 0 | 772748.26 | 100
| ซ่อมแซมจังหวัดลำปาง |  |  | 273400 | 0 | 273400 | 191574.23 | 70.071 | 0 | 191574.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81825.77 | 29.929 | 0 | 81825.77
1 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700340084410148 | 18ตค.61 | 5000 | 0 | 5000 | 4957 | 99.14 | 0 | 4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.86 | 0 | 43
2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(เหมืองทุ่งโฮ้ง)ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410149 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 37495.73 | 98.673 | 0 | 37495.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.27 | 1.327 | 0 | 504.27
3 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410150 | 18ตค.61 | 28000 | 0 | 28000 | 15930 | 56.8929 | 0 | 15930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12070 | 43.1071 | 0 | 12070 | 100
4 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410152 | 18ตค.61 | 42000 | 0 | 42000 | 41736.1 | 99.3717 | 0 | 41736.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9 | 0.62833 | 0 | 263.9
5 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง | 0700340084410153 | 18ตค.61 | 39900 | 0 | 39900 | 39829.4 | 99.8231 | 0 | 39829.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0.17694 | 0 | 70.6
6 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410154 | 18ตค.61 | 4400 | 0 | 4400 | 4400 | 100 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองขวาบน) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410155 | 18ตค.61 | 47000 | 0 | 47000 | 36676 | 78.034 | 0 | 36676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10324 | 21.966 | 0 | 10324
8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองขวาล่าง) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410156 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 100 | 0 | 38000
9 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410157 | 18ตค.61 | 2100 | 0 | 2100 | 2030 | 96.6667 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3.3333 | 0 | 70
10 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำและหินคลุกสันทำนบอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410151 | 21พย.61 | 29000 | 0 | 29000 | 8520 | 29.3793 | 0 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20480 | 70.6207 | 0 | 20480
| ซ่อมแซมจังหวัดพะเยา |  |  | 214200 | 0 | 214200 | 133016.48 | 62.0992 | 0 | 133016.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81183.52 | 37.9008 | 0 | 81183.52
11 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านขุนน้ำต้มโครางการหลวงปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา | 0700340084410158 | 18ตค.61 | 46000 | 0 | 46000 | 7280 | 15.8261 | 0 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38720 | 84.1739 | 0 | 38720
12 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายป้อมตำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง(ห้วยแฮ่)ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา | 0700340084410174 | 18ตค.61 | 14000 | 0 | 14000 | 4330 | 30.9286 | 0 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9670 | 69.0714 | 0 | 9670
13 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขามกม.0+800ถึงกม.1+600อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410175 | 18ตค.61 | 42000 | 0 | 42000 | 26186.1 | 62.3479 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15813.9 | 37.6521 | 0 | 15813.9
14 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายงฝายต้นไฮ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410176 | 18ตค.61 | 32700 | 0 | 32700 | 27294.98 | 83.4709 | 0 | 27294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.02 | 16.5291 | 0 | 5405.02
15 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย2L-LMC-4L-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410177 | 18ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 22501.4 | 96.1598 | 0 | 22501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.6 | 3.8402 | 0 | 898.6
16 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายวังเตากลางอ่างเก็บน้ำร่องส้าน ต.ใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410178 | 18ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 13440 | 57.4359 | 0 | 13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9960 | 42.5641 | 0 | 9960
17 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งกลางอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410179 | 18ตค.61 | 18600 | 0 | 18600 | 18600 | 100 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเหลายาวอ่างเก็บน้ำห้วยยัด ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410180 | 18ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 13384 | 94.922 | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 5.078 | 0 | 716
| ซ่อมแซมจังหวัดน่าน |  |  | 256800 | 0 | 256800 | 127508.83 | 49.653 | 0 | 127508.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129291.17 | 50.347 | 0 | 129291.17 | 100
19 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโฮ่งงฝายลูกที่1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น(พรด.)ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน | 0700340084410181 | 18ตค.61 | 59400 | 0 | 59400 | 34914.8 | 58.7791 | 0 | 34914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24485.2 | 41.2209 | 0 | 24485.2
20 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMCฝายน้ำสอด(พรด.)ต.และอ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410182 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 10080 | 26.5263 | 0 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27920 | 73.4737 | 0 | 27920
21 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า(พรด.)ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน | 0700340084410184 | 18ตค.61 | 42100 | 0 | 42100 | 37317.72 | 88.6407 | 0 | 37317.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782.28 | 11.3593 | 0 | 4782.28
22 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMCอ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500ถึง กม.0+603(พรด.)ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410187 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 100 | 0 | 38000
23 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ2R-RMCอ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000ถึงกม.1+125(พรด.)ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410188 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 36396.31 | 95.7798 | 0 | 36396.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.69 | 4.2202 | 0 | 1603.69
24 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน(พรด.) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน | 0700340084410189 | 18ตค.61 | 41300 | 0 | 41300 | 8800 | 21.3075 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 78.6925 | 0 | 32500
| ปรับปรุงจังหวัดลำปาง |  |  | 855000 | 0 | 855000 | 562536 | 65.7937 | 0 | 562536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292464 | 34.2063 | 0 | 292464
25 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำงายสวยโฮ่ง ระยะ2 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700340084410436 | 18ตค.61 | 179000 | 0 | 179000 | 123626.2 | 69.0649 | 0 | 123626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55373.8 | 30.9351 | 0 | 55373.8
26 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(ฝายทุ่งเก้ามุ่น) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410437 | 18ตค.61 | 211000 | 0 | 211000 | 190625.5 | 90.3438 | 0 | 190625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374.5 | 9.6562 | 0 | 20374.5
27 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700340084420017 | 18ตค.61 | 465000 | 0 | 465000 | 248284.3 | 53.3945 | 0 | 248284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216715.7 | 46.6055 | 0 | 216715.7
| ปรับปรุงจังหวัดพะเยา |  |  | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 100 | 0 | 37000
28 | งานถังพักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700340084410438 | 18ตค.61 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 100 | 0 | 37000
| ปรับปรุงจังหวัดน่าน |  |  | 405000 | 0 | 405000 | 254016.2 | 62.72 | 0 | 254016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150983.8 | 37.28 | 0 | 150983.8
29 | ระบบส่งน้ำฝั่งขวานาสาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน | 0700340084420008 | 18ตค.61 | 405000 | 0 | 405000 | 254016.2 | 62.72 | 0 | 254016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150983.8 | 37.28 | 0 | 150983.8
30 | ฝายห้วยแฮต2 พร้อมระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน | 0700340084410421 | 27ธค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ผลผลิตที่ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (49052) |  |  | 21076784 | 0 | 21076784 | 9547551.13 | 45.2989 | 0 | 9547551.13 | 0 |  | 0 | 0 | 11529232.87 | 54.7011 | 0 | 11529232.87
| ซ่อมแซมจังหวัดลำปาง |  |  | 439300 | 0 | 439300 | 290051.36 | 66.0258 | 0 | 290051.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149248.64 | 33.9742 | 0 | 149248.64
31 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองบ้านทุ่งเกวียน)โครงการชลประทานลำปาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052410478 | 16ตค.61 | 83000 | 0 | 83000 | 77612.2 | 93.5087 | 0 | 77612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5387.8 | 6.4913 | 0 | 5387.8
32 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ค่อมโครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410479 | 16ตค.61 | 56700 | 0 | 56700 | 55717.3 | 98.2668 | 0 | 55717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.7 | 1.7332 | 0 | 982.7
33 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวกโครงการชลประทานลำปาง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410481 | 16ตค.61 | 3800 | 0 | 3800 | 3782 | 99.5263 | 0 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.47368 | 0 | 18
34 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | 0700349052410482 | 16ตค.61 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 1500
35 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองฝายต้นต้อง)โครงการชลประทานลำปาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052410483 | 16ตค.61 | 62000 | 0 | 62000 | 34914.8 | 56.3142 | 0 | 34914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27085.2 | 43.6858 | 0 | 27085.2
36 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซอยทุ่งพร้าวอ่างเก็บน้ำห้วยเป้งโครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410484 | 16ตค.61 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 100 | 0 | 13000
37 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จอกโครงการชลประทานลำปาง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 0700349052410485 | 16ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 2620 | 18.5816 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11480 | 81.4184 | 0 | 11480
38 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตา LMCอ่างเก็บน้ำแม่ตา โครงการชลประทานลำปาง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410486 | 16ตค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | โอนกลับส่วนกลาง
39 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำทุ่งนาใหม่อ่างเก็บน้ำห้วยเป้งโครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410487 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 29659.86 | 84.7425 | 0 | 29659.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340.14 | 15.2575 | 0 | 5340.14
40 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยหลวง(อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง)โครงการชลประทานลำปาง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 0700349052410488 | 16ตค.61 | 34200 | 0 | 34200 | 19361.4 | 56.6123 | 0 | 19361.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14838.6 | 43.3877 | 0 | 14838.6
41 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำทุ่งแอดระยะที่ 1โครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410489 | 16ตค.61 | 56000 | 0 | 56000 | 43126.8 | 77.0121 | 0 | 43126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12873.2 | 22.9879 | 0 | 12873.2
42 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซอยทุ่งใน อ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว โครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410480 | 26ธค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 23257 | 66.4486 | 0 | 23257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11743 | 33.5514 | 0 | 11743
43 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมกม.14+450 ยาว 100 เมตร | 0700349052410ZS4 | 1 มีค.62 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 100 | 0 | 45000
| ซ่อมแซมจังหวัดพะเยา |  |  | 610400 | 0 | 610400 | 450224.96 | 73.759 | 0 | 450224.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160175.04 | 26.241 | 0 | 160175.04
44 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจโครงการชลประทานพะเยา ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410457 | 16ตค.61 | 39000 | 0 | 39000 | 26186.1 | 67.1438 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12813.9 | 32.8562 | 0 | 12813.9
45 | ซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลิงน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410458 | 16ตค.61 | 22300 | 0 | 22300 | 22158.08 | 99.3636 | 0 | 22158.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.92 | 0.63641 | 0 | 141.92
46 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1L-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยซ้ายโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410459 | 16ตค.61 | 13800 | 0 | 13800 | 8728.7 | 63.2514 | 0 | 8728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5071.3 | 36.7486 | 0 | 5071.3
47 | ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกักเซาะตอม่อสะพานน้ำสาย LMCและ RMCโครงการชลประทานพะเยา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410460 | 16ตค.61 | 46600 | 0 | 46600 | 37628.11 | 80.747 | 0 | 37628.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8971.89 | 19.253 | 0 | 8971.89
48 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขามอ่างเก็บน้ำห้วยไฟโครงการชลประทานพะเยา ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410461 | 16ตค.61 | 44400 | 0 | 44400 | 37196.2 | 83.7752 | 0 | 37196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203.8 | 16.2248 | 0 | 7203.8
49 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงกู่และสายห้วยเต๋ยอ่างเก็บน้ำแม่สุกโครงการชลประทานพะเยา ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410462 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 34926.56 | 99.7902 | 0 | 34926.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 0.20983 | 0 | 73.44
50 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงคานโครงการชลประทานพะเยา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410463 | 16ตค.61 | 21000 | 0 | 21000 | 14417 | 68.6524 | 0 | 14417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 31.3476 | 0 | 6583
51 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย5R-RMCอ่างเก็บน้ำห้วยสาโครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410464 | 16ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 9840 | 69.7872 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 30.2128 | 0 | 4260
52 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดรับน้ำหน้าอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410465 | 16ตค.61 | 46000 | 0 | 46000 | 28324.2 | 61.5743 | 0 | 28324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17675.8 | 38.4257 | 0 | 17675.8
53 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งลาวอ่างเก็บน้ำห้วยบงโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410466 | 16ตค.61 | 35100 | 0 | 35100 | 23676 | 67.453 | 0 | 23676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 32.547 | 0 | 11424
54 | ซ่อมแซงคลองส่งน้ำสายเหมืองหลวงบ้านเหล่าอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านตุ่น อเมือง จ.พะเยา | 0700349052410467 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 17457.4 | 49.8783 | 0 | 17457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17542.6 | 50.1217 | 0 | 17542.6
55 | ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-RMCอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนโครงการชลประทานพะเยา ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410469 | 16ตค.61 | 44500 | 0 | 44500 | 44498.8 | 99.9973 | 0 | 44498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0026966 | 0 | 1.2
56 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตาอ่างเก็บน้ำร่องส้านโครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410470 | 16ตค.61 | 28200 | 0 | 28200 | 25457.4 | 90.2745 | 0 | 25457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.6 | 9.7255 | 0 | 2742.6
57 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท้ายท่อส่งน้ำสาย RMCอ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410471 | 16ตค.61 | 14000 | 0 | 14000 | 8728.7 | 62.3479 | 0 | 8728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.3 | 37.6521 | 0 | 5271.3
58 | ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย1R-1LMCอ่างเก็บน้ำแม่กำลังโครงการชลประทานพะเยา ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา | 0700349052410472 | 16ตค.61 | 45000 | 0 | 45000 | 26186.1 | 58.1913 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18813.9 | 41.8087 | 0 | 18813.9
59 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำรางรินฝายปางถ้ำ2 โครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410473 | 16ตค.61 | 18000 | 0 | 18000 | 17912 | 99.5111 | 0 | 17912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.48889 | 0 | 88
60 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1R-RMCกม.12+990ถึงกม13+440อ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ.จ.พะเยา | 0700349052410474 | 16ตค.61 | 23000 | 0 | 23000 | 22901.01 | 99.5696 | 0 | 22901.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.99 | 0.43039 | 0 | 98.99
61 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย LMCฝายน้ำสาวลูกที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา | 0700349052410475 | 16ตค.61 | 39800 | 0 | 39800 | 26186.1 | 65.7942 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.9 | 34.2058 | 0 | 13613.9
62 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงชาวบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยซ้ายโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410476 | 16ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 100 | 0 | 23400
63 | ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ ปตร.นาเจริญโครงการชลประทานพะเยา ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410468 | 26ธค.61 | 22200 | 0 | 22200 | 17816.5 | 80.2545 | 0 | 17816.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4383.5 | 19.7455 | 0 | 4383.5
| ซ่อมแซมจังหวัดน่าน |  |  | 600300 | 0 | 600300 | 160687.48 | 26.7679 | 0 | 160687.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439612.52 | 73.2321 | 0 | 439612.52
64 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMCอ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลางพรด.)โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410448 | 16ตค.61 | 62000 | 0 | 62000 | 30824 | 49.7161 | 0 | 30824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31176 | 50.2839 | 0 | 31176
65 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ1R-RMCอ่างเก็บน้ำน้ำงอบโครงการชลประทานน่าน ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410450 | 16ตค.61 | 37000 | 0 | 37000 | 10740 | 29.027 | 0 | 10740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260 | 70.973 | 0 | 26260
66 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMCกม.5+890.7+700อ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลาง)โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410451 | 16ตค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | โอนกลับส่วนกลาง
67 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMCอ่างเก็บน้ำน้ำและกม.1+900ถึงกม2+000 โครงการชลประทานน่าน ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410452 | 16ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 37989.5 | 99.9724 | 0 | 37989.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.027632 | 0 | 10.5
68 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำRMCฝายน้ำสอดโครงการชลประทานน่าน ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410453 | 16ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 25952.5 | 68.2961 | 0 | 25952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12047.5 | 31.7039 | 0 | 12047.5
69 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลาง พรด.)โครงการชลประทานน่าน ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410455 | 19ตค.61 | 44000 | 0 | 44000 | 43320.1 | 98.4548 | 0 | 43320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.9 | 1.5452 | 0 | 679.9
70 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349052410ZA2 | 7ธค.61 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100 | 0 | 300000
71 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาบง(พมพ.)โครงการชลประทานน่าน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | 0700349052410449 | 26ธค.61 | 40000 | 0 | 40000 | 11861.38 | 29.6534 | 0 | 11861.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28138.62 | 70.3466 | 0 | 28138.62
72 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน โครงการชลประทานน่าน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน | 0700349052410454 | 26ธค.61 | 41300 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 100 | 0 | 41300
| ซ่อมแซมจังหวัดเชียงราย |  |  | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 100 | 0 | 17500
73 | ซ่อมแซมบายระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410364 | 16ตค.61 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 100 | 0 | 17500
| ปรับปรุงลำปางจังหวัดลำปาง |  |  | 4369700 | 0 | 4369700 | 825923.8 | 18.9012 | 0 | 825923.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543776.2 | 81.0988 | 0 | 3543776.2
74 | ปรับปรุงคลองซอย36.7L-RMCกิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420162 | 16ตค.61 | 530000 | 0 | 530000 | 141512.4 | 26.7005 | 0 | 141512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388487.6 | 73.2995 | 0 | 388487.6
75 | ปรับปรุงคลองซอย35.7L-RMCกิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420163 | 16ตค.61 | 550000 | 0 | 550000 | 169176.3 | 30.7593 | 0 | 169176.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380823.7 | 69.2407 | 0 | 380823.7
76 | ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420031 | 19ตค.61 | 418700 | 0 | 418700 | 209488.8 | 50.0332 | 0 | 209488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209211.2 | 49.9668 | 0 | 209211.2
77 | ปรับปรุงฝายแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052420032 | 19ตค.61 | 479000 | 0 | 479000 | 21850 | 4.5616 | 0 | 21850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457150 | 95.4384 | 0 | 457150
78 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะ 4(สิ้นสุดโครงการ) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | 0700349052420036 | 19ตค.61 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100 | 0 | 300000
79 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำสนับสนุนแปลงทฤษฎีใหม่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410181 | 16ตค.61 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 100 | 0 | 250000
80 | ปรับปรุงคลองซอย8+034RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410183 | 16ตค.61 | 113000 | 0 | 113000 | 51975.35 | 45.9959 | 0 | 51975.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61024.65 | 54.0041 | 0 | 61024.65
81 | ปรับปรุงคลองซอย18.3L-RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410184 | 16ตค.61 | 182000 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 100 | 0 | 182000
82 | ปรับปรุงคลองซอย กม5+838 RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410185 | 16ตค.61 | 112000 | 0 | 112000 | 16266.85 | 14.524 | 0 | 16266.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95733.15 | 85.476 | 0 | 95733.15
83 | ปรับปรุงระบายน้ำปลายคลอง คลองซอย 1.6L-RMCกิ่วลม11.2L-RMCกิ่วลมและคลองแยกซอย15.2L-RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410186 | 16ตค.61 | 128000 | 0 | 128000 | 52372.2 | 40.9158 | 0 | 52372.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75627.8 | 59.0842 | 0 | 75627.8
84 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ 9 แห่ง คลองซอย 12 RMCกิ่วลม ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 0700349052410180 | 13 พย.61 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 100 | 0 | 23000
85 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC กิ่วคอมา จำนวน 2 แห่ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410182 | 13 พย.61 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 100 | 0 | 280000
86 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย กม.8+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410187 | 13 พย.61 | 187000 | 0 | 187000 | 113290.8 | 60.5833 | 0 | 113290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73709.2 | 39.4167 | 0 | 73709.2
87 | ปรับปรุงคูส่งน้ำ กม.10+800 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410188 | 13 พย.61 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 100 | 0 | 23000
88 | ปรับปรุงคลองแยกซอย คลองซอย 3 RMC กิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410189 | 13 พย.61 | 210000 | 0 | 210000 | 49991.1 | 23.8053 | 0 | 49991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160008.9 | 76.1947 | 0 | 160008.9
89 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 6 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420033 | 26 ธค.61 | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 584000 | 100 | 0 | 584000
| ปรับปรุงจังหวัดเชียงราย |  |  | 1828584 | 0 | 1828584 | 775839.55 | 42.4284 | 0 | 775839.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052744.45 | 57.5716 | 0 | 1052744.45
90 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำปากคลองซอย 1R-LMC ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410016 | 19ตค.61 | 90500 | 0 | 90500 | 45614.8 | 50.4031 | 0 | 45614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44885.2 | 49.5969 | 0 | 44885.2
91 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMCพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052410190 | 19ตค.61 | 36879 | 0 | 36879 | 17860 | 48.4286 | 0 | 17860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19019 | 51.5714 | 0 | 19019
92 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMCพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410191 | 19ตค.61 | 10705 | 0 | 10705 | 10640 | 99.3928 | 0 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.60719 | 0 | 65
93 | ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052410192 | 19ตค.61 | 286500 | 0 | 286500 | 137278.1 | 47.9156 | 0 | 137278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149221.9 | 52.0844 | 0 | 149221.9
94 | ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052420034 | 19ตค.61 | 1404000 | 0 | 1404000 | 564446.65 | 40.2028 | 0 | 564446.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839553.35 | 59.7972 | 0 | 839553.35
| ปรับปรุงจังหวัดพะเยา |  |  | 733500 | 0 | 733500 | 495158.05 | 67.5062 | 0 | 495158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238341.95 | 32.4938 | 0 | 238341.95
95 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำRMC กม.48+600 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410193 | 19ตค.61 | 264800 | 0 | 264800 | 158541 | 59.872 | 0 | 158541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106259 | 40.128 | 0 | 106259
96 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052420037 | 19ตค.61 | 468700 | 0 | 468700 | 336617.05 | 71.8193 | 0 | 336617.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132082.95 | 28.1807 | 0 | 132082.95
| ปรับปรุงจังหวัดน่าน |  |  | 802000 | 0 | 802000 | 330765.45 | 41.2426 | 0 | 330765.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471234.55 | 58.7574 | 0 | 471234.55
97 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349052420164 | 19ตค.61 | 408000 | 0 | 408000 | 244670 | 59.9681 | 0 | 244670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163330 | 40.0319 | 0 | 163330
98 | ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน | 0700349052420035 | 26 ธค.61 | 394000 | 0 | 394000 | 86095.45 | 21.8516 | 0 | 86095.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307904.55 | 78.1484 | 0 | 307904.55
| ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ |  |  | 9692000 | 0 | 9692000 | 5519563.47 | 56.9497 | 0 | 5519563.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172436.53 | 43.0503 | 0 | 4172436.53
99 | ค่าศึกษา | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 1920000 | 0 | 1920000 | 1142289.91 | 59.4943 | 0 | 1142289.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777710.09 | 40.5057 | 0 | 777710.09
100 | ค่าสำรวจ | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 4787000 | 0 | 4787000 | 2396002.36 | 50.0523 | 0 | 2396002.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390997.64 | 49.9477 | 0 | 2390997.64
101 | ค่าออกแบบ | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 2510000 | 0 | 2510000 | 1511915.2 | 60.2357 | 0 | 1511915.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998084.8 | 39.7643 | 0 | 998084.8
102 | โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 และลุ่มน้ำยม กทม. | 0700349052420020 | 2 มค.62 | 475000 | 0 | 475000 | 469356 | 98.8118 | 0 | 469356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644 | 1.1882 | 0 | 5644
| โครงการติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว |  |  | 209500 | 0 | 209500 | 83532.4 | 39.8723 | 0 | 83532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125967.6 | 60.1277 | 0 | 125967.6
103 | โครงการติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว 7 โครงการ กรุงเทพมหานคร | 0700349052410004 | 7 ธค.61 | 209500 | 0 | 209500 | 83532.4 | 39.8723 | 0 | 83532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125967.6 | 60.1277 | 0 | 125967.6
| ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน |  |  | 1774000 | 0 | 1774000 | 615804.61 | 34.7128 | 0 | 615804.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158195.39 | 65.2872 | 0 | 1158195.39
104 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนแม่ต๋ำ จ.พะเยา | 0700349052410002 | 17มค.62 | 1059000 | 0 | 1059000 | 615804.61 | 58.1496 | 0 | 615804.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443195.39 | 41.8504 | 0 | 443195.39
105 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410002 | 20กพ.62 | 216000 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 100 | 0 | 216000
106 | ซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนทำนบดินปิดช่องเขาต่ำเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410002 | 9 เมย.62 | 499000 | 0 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 100 | 0 | 499000
| ผลผลิตที่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (49053) |  |  | 17028360 | 0 | 17028360 | 12643414.63 | 74.2492 | 0 | 12643414.63 | 0 |  | 0 | 0 | 4384945.37 | 25.7508 | 0 | 4384945.37
107 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349053420094 | 17ตค.61 | 380000 | 0 | 380000 | 375246.05 | 98.749 | 0 | 375246.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753.95 | 1.251 | 0 | 4753.95
108 | แก้มลิงฝายร่องไผ่พร้อมอาคารประกอบ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา | 0700349053420274 |  | 400800 | 0 | 400800 | 11600 | 2.8942 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389200 | 97.1058 | 0 | 389200
| ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ |  |  | 2999500 | 0 | 2999500 | 2995653.36 | 99.8718 | 0 | 2995653.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.64 | 0.12824 | 0 | 3846.64
109 | อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน(ถนนเข้าหัวงาน 8.00กม.) | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 1143800 | 0 | 1143800 | 1140122 | 99.6784 | 0 | 1140122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678 | 0.32156 | 0 | 3678
110 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบายน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง(ระบบชลประทานและอาคารประกอบ) | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 1300100 | 0 | 1300100 | 1299931.56 | 99.987 | 0 | 1299931.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.44 | 0.012956 | 0 | 168.44
111 | อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพักส่วนประกอบอื่น | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 555600 | 0 | 555600 | 555599.8 | 100 | 0 | 555599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5997e-05 | 0 | 0.2
| ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา |  |  | 5385060 | 0 | 5385060 | 3284809.93 | 60.9986 | 0 | 3284809.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100250.07 | 39.0014 | 0 | 2100250.07
112 | อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน(ถนนเข้าหัวงาน 8.00กม.) | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 518560 | 0 | 518560 | 206983.3 | 39.915 | 0 | 206983.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311576.7 | 60.085 | 0 | 311576.7
113 | อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพักส่วนประกอบอื่น | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 1597700 | 0 | 1597700 | 1112153.7 | 69.6097 | 0 | 1112153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485546.3 | 30.3903 | 0 | 485546.3
114 | อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำรวจปฐพีแหล่งวัสดุ) | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 1925700 | 0 | 1925700 | 747502.4 | 38.8172 | 0 | 747502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178197.6 | 61.1828 | 0 | 1178197.6
115 | อ่างเก็บน้ำห้วยแหน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 22 ตค.61 | 814500 | 0 | 814500 | 690676.75 | 84.7976 | 0 | 690676.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123823.25 | 15.2024 | 0 | 123823.25
116 | อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 | 100 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | อ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 92000 | 0 | 92000 | 92000 | 100 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ครั่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 92400 | 0 | 92400 | 91500 | 99.026 | 0 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0.97403 | 0 | 900
119 | อ่างเก็บน้ำแม่ทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่ทะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 153900 | 0 | 153900 | 153800 | 99.935 | 0 | 153800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.064977 | 0 | 100
120 | อ่างเก็บน้ำบ้านแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 104300 | 0 | 104300 | 104193.78 | 99.8982 | 0 | 104193.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | 0.10184 | 0 | 106.22
| ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง |  |  | 4316700 | 0 | 4316700 | 4029337.09 | 93.343 | 0 | 4029337.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287362.91 | 6.657 | 0 | 287362.91
121 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จ.ลำปาง(งานปักหลักเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 28ตค.61 | 342100 | 0 | 342100 | 339686.65 | 99.2945 | 0 | 339686.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413.35 | 0.70545 | 0 | 2413.35
122 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่งคอหมา จ.ลำปาง(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 28ตค.61 | 1602000 | 0 | 1602000 | 1597986 | 99.7494 | 0 | 1597986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014 | 0.25056 | 0 | 4014
123 | โครงการชลประทานเชียงราย(โครงการพัฒนาเกษตรแม่สาย) จ.เชียงราย(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 28ตค.61 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1441553.41 | 99.4175 | 0 | 1441553.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8446.59 | 0.58252 | 0 | 8446.59
124 | โครงการระบบชลประทานกิ่วลม 3 (งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 4 มค.62 | 386700 | 0 | 386700 | 382297.68 | 98.8616 | 0 | 382297.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402.32 | 1.1384 | 0 | 4402.32
125 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา(งานปักหลักเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 7กพ.62 | 268800 | 0 | 268800 | 267813.35 | 99.6329 | 0 | 267813.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.65 | 0.36706 | 0 | 986.65
126 | โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิงบ้านร่องวิว จ.เชียงราย(งานรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน) | 0700349053200046 | 9เมย.62 | 40925 | 0 | 40925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40925 | 100 | 0 | 40925
127 | โครงการชลประทานเชียงราย(โครงการฝายเชียงราย) จ.เชียงราย(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 9เมย.62 | 226175 | 0 | 226175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226175 | 100 | 0 | 226175
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ดิน |  |  | 2654600 | 0 | 2654600 | 1946768.2 | 73.3357 | 0 | 1946768.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707831.8 | 26.6643 | 0 | 707831.8
128 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดิน ฝ่ายจัดหาที่ดิน 2 | 0700349053200062 | 29ตค.61 | 2654600 | 0 | 2654600 | 1946768.2 | 73.3357 | 0 | 1946768.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707831.8 | 26.6643 | 0 | 707831.8
| น่าน |  |  | 891700 | 0 | 891700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891700 | 100 | 0 | 891700
129 | ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผ่า จ.น่าน | 0700349053420009 | 26 ธค.61 | 303000 | 0 | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303000 | 100 | 0 | 303000
130 | ฝายห้วยป้าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 0700349053420010 | 26 ธค.61 | 357500 | 0 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357500 | 100 | 0 | 357500
131 | ฝายห้วยป้าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 0700349053420011 | 26 ธค.61 | 231200 | 0 | 231200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231200 | 100 | 0 | 231200
| ผลผลิตที่ โครงการป้องกันละบรรเทาภัยจากน้ำ (49054) |  |  | 34624351 | 31168300 | 3456051 | 493018.59 | 1.4239 | 0 | 493018.59 | 0 |  | 0 | 0 | 34131332.41 | 98.5761 | 31168300 | 2963032.41
| เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย |  |  | 29997500 | 29488400 | 509100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29997500 | 100 | 29488400 | 509100
132 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054420038 | 12ตค.61 | 29090300 | 29090300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29090300 | 100 | 29090300 | 0
133 | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054420039 | 12ตค.61 | 398100 | 398100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 398100 | 100 | 398100 | 0
134 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054410024 | 12ตค.61 | 509100 | 0 | 509100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 509100 | 100 | 0 | 509100
| จังหวัดลำปาง |  |  | 3596851 | 1679900 | 1916951 | 493018.59 | 13.707 | 0 | 493018.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103832.41 | 86.293 | 1679900 | 1423932.41
135 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม(ระยะที่2)ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349054420060 | 17ตค.61 | 640000 | 0 | 640000 | 251260 | 39.2594 | 0 | 251260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388740 | 60.7406 | 0 | 388740
136 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบท้ายเขื่อนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 0700349054420119 | 17ตค.61 | 963000 | 0 | 963000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 963000 | 100 | 0 | 963000
137 | จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349054410001 | 18ตค.61 | 1993851 | 1679900 | 313951 | 241758.59 | 12.1252 | 0 | 241758.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752092.41 | 87.8748 | 1679900 | 72192.41
| จังหวัดน่าน |  |  | 1030000 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 100 | 0 | 1030000
138 | อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระยะ 2 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349054420116 |  | 1030000 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 100 | 0 | 1030000
| ผลผลิตที่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (280A5) |  |  | 997300 | 0 | 997300 | 44945 | 4.5067 | 0 | 44945 | 0 |  | 0 | 0 | 952355 | 95.4933 | 0 | 952355
139 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง ต.หัวเสือ อ.มาทะ จ.ลำปาง | 07003280A5420018 | 5พย.61 | 607300 | 0 | 607300 | 44945 | 7.4008 | 0 | 44945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562355 | 92.5992 | 0 | 562355
140 | ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน | 07003280A5420007 | 3มค.62 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 100 | 0 | 390000
| ผลผลิตที่ การจัดการน้ำชลประทาน (56001) |  |  | 1559000 | 451000 | 1108000 | 270747.07 | 17.3667 | 0 | 270747.07 | 0 |  | 0 | 0 | 1288252.93 | 82.6333 | 451000 | 837252.93
141 | บริหารจัดการน้ำ สำนักงาชลประทานที่ 2 ต.สวนดอก จ.ลำปาง | 0700356001410094 | 13 ธค.61 | 1000000 | 0 | 1000000 | 270747.07 | 27.0747 | 0 | 270747.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729252.93 | 72.9253 | 0 | 729252.93
142 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMCกิ่วลม กม.8+204 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410001 | 4กพ.62 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 100 | 0 | 108000
143 | ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001110002 | 17มค.62 | 451000 | 451000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451000 | 100 | 451000 | 0
| ผลผลิตที่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (49056) |  |  | 217200 | 0 | 217200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 217200 | 100 | 0 | 217200
144 | ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349056200002 | 1 มีค.62 | 217200 | 0 | 217200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217200 | 100 | 0 | 217200
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## งบกลาง สชป.2
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 19 เมษายน 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 39765000 | 0 | 39765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39765000 | 100 | 0 | 39765000 | 100 | 39765000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 40015
| โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา | 909094001564 | 2 เมย .62 | 39765000 | 0 | 39765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39765000 | 100 | 0 | 39765000
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00743 เรือขุด ปี 62
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 19 เมษายน 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 28296975.55 | 0 | 28296975.55 | 9909701.26 | 35.0204 | 0 | 9909701.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18387274.29 | 64.9796 | 0 | 18387274.29 | 100 | 28296975.55
1 | กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410669 | 18 ธค.61 | 547565.55 | 0 | 547565.55 | 547565.55 | 100 | 0 | 547565.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | กำจัดวัชพืชโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410668 | 17มค.62 | 692000 | 0 | 692000 | 291855 | 42.1756 | 0 | 291855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400145 | 57.8244 | 0 | 400145
3 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410670 | 17มค.62 | 82000 | 0 | 82000 | 75951 | 92.6232 | 0 | 75951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6049 | 7.3768 | 0 | 6049
4 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410671 | 17มค.62 | 109000 | 0 | 109000 | 68072 | 62.4514 | 0 | 68072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40928 | 37.5486 | 0 | 40928
5 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410672 | 17มค.62 | 173000 | 0 | 173000 | 111391 | 64.3879 | 0 | 111391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61609 | 35.6121 | 0 | 61609
6 | กำจัดวัชพืชบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700356001410673 | 17มค.62 | 692000 | 0 | 692000 | 472855 | 68.3316 | 0 | 472855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219145 | 31.6684 | 0 | 219145
7 | กำจัดวัชพืชโครงการชลประทานน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน | 0700356001410674 | 17มค.62 | 486000 | 0 | 486000 | 313518 | 64.5099 | 0 | 313518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172482 | 35.4901 | 0 | 172482
8 | กำจัดวัชพืชบริเวณโครงการชลประทานลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410675 | 17มค.62 | 609000 | 0 | 609000 | 321930 | 52.8621 | 0 | 321930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287070 | 47.1379 | 0 | 287070
9 | กำจัดวัชพืชโครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย | 0700356001410B74 | 17มค.62 | 325000 | 0 | 325000 | 208503 | 64.1548 | 0 | 208503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116497 | 35.8452 | 0 | 116497
10 | กำจัดวัชพืชคลอง LMCอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 0700356001410B75 | 17มค.62 | 173000 | 0 | 173000 | 156891 | 90.6884 | 0 | 156891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16109 | 9.3116 | 0 | 16109
11 | ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเองคลองส่งน้ำแม่วังฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ.ลำปาง | 0700349052410W61 | 26ธค.61 | 117100 | 0 | 117100 | 105086.75 | 89.741 | 0 | 105086.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12013.25 | 10.259 | 0 | 12013.25
12 | ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.19+000 - กม.24+500 โครงการส่งน่ำน้ำบำรุงรักษากิ่วลม กิ่วคอหมา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410W13 | 26 ธค.61 | 7100000 | 0 | 7100000 | 6845877.96 | 96.4208 | 0 | 6845877.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254122.04 | 3.5792 | 0 | 254122.04
13 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 0700349052410ZJ1 | 11กพ.62 | 1779770 | 0 | 1779770 | 84120 | 4.7265 | 0 | 84120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695650 | 95.2735 | 0 | 1695650
14 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 0700349052410ZJ3 | 11กพ.62 | 1779770 | 0 | 1779770 | 84120 | 4.7265 | 0 | 84120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695650 | 95.2735 | 0 | 1695650
15 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 0700349054410116 | 25 มีค.62 | 6396000 | 0 | 6396000 | 100385 | 1.5695 | 0 | 100385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6295615 | 98.4305 | 0 | 6295615
16 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่วังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 0700349054410066 | 25 มีค.62 | 7235770 | 0 | 7235770 | 121580 | 1.6803 | 0 | 121580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7114190 | 98.3197 | 0 | 7114190
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00712 ก่อสร้างปี 62
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 19 เมษายน 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 86141073.02 | 494353.87 | 85646719.15 | 36952765.95 | 42.898 | 0 | 36952765.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49188307.07 | 57.102 | 494353.87 | 48693953.2 | 100 | 86141073.02
1 | ฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 0700349053420008 | 26ธค.61 | 23049063.85 | 0 | 23049063.85 | 8109906.5 | 35.1854 | 0 | 8109906.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14939157.35 | 64.8146 | 0 | 14939157.35
2 | ฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349053420007 | 26ธค.61 | 21271750.12 | 494353.87 | 20777396.25 | 8168726.3 | 38.4018 | 0 | 8168726.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13103023.82 | 61.5982 | 494353.87 | 12608669.95
3 | ฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 07003280A5420006 | 2มค.62 | 41820259.05 | 0 | 41820259.05 | 20674133.15 | 49.4357 | 0 | 20674133.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21146125.9 | 50.5643 | 0 | 21146125.9
0
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th
|  |  |  | 163685468.02 | 32113653.87 | 131571814.15 | 61221094.11 | 74.194 | 0 | 61221094.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102464373.91 | 62.5983 | 32113653.87 | 70350720.04

## ขยาย 61
รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 19 เมษายน 2562
|  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 22256035 | 21534200 | 721835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22256035 | 100 | 21534200 | 721835 | 100
1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054410026 |  | 721835 | 0 | 721835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721835 | 100 | 0 | 721835
2 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054420038 |  | 20827200 | 20827200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20827200 | 100 | 20827200 | 0
3 | ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054420039 |  | 707000 | 707000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707000 | 100 | 707000 | 0
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## เงินขยาย 60 .
รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 19 เมษายน 2562
|  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 7977614.66 | 7647735.15 | 329879.51 | 469640.16 | 5.887 | 0 | 469640.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7507974.5 | 94.113 | 7647735.15 | -139760.65 | 100
1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029410043 |  | 329879.51 | 0 | 329879.51 | 39830 | 12.0741 | 0 | 39830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290049.51 | 87.9259 | 0 | 290049.51
2 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029420135 |  | 7647735.15 | 7647735.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7647735.15 | 100 | 7647735.15 | 0
3 | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029420076 |  | 840489.84 | 840489.84 | 0 | 429810.16 | 51.1381 | 0 | 429810.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410679.68 | 48.8619 | 840489.84 | -429810.16
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00712 ก่อสร้าง ขยาย 61
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 19 เมษายน 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 47009085.77 | 0 | 47009085.77 | 1035805 | 2.2034 | 0 | 1035805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45973280.77 | 97.7966 | 0 | 45973280.77 | 100 | 47009085.77
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 38015
2 | โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง | 9090938015E8 | 10สค.61 | 3183750.87 | 0 | 3183750.87 | 214500 | 6.7373 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969250.87 | 93.2627 | 0 | 2969250.87
3 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง | 9090938015 | 18มค.62 | 43825334.9 | 0 | 43825334.9 | 821305 | 1.874 | 0 | 821305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43004029.9 | 98.126 | 0 | 43004029.9
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00743 เรือขุด ขยาย 61
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2561 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 19 เมษายน 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 387664.61 | 0 | 387664.61 | 3821 | 0.98565 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383843.61 | 99.0144 | 0 | 383843.61 | 100 | 387664.61
1 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 07003630X1410C04 | 13กย.61 | 122772.23 | 0 | 122772.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122772.23 | 100 | 0 | 122772.23
2 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 07003630X1410C05 | 13กย.61 | 264892.38 | 0 | 264892.38 | 3821 | 1.4425 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261071.38 | 98.5575 | 0 | 261071.38
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th