## 2562
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
รายการ |  |  | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | 90736255.81
| สำนักงานชลประทานที่ 2 |  |  | 90736255.81 | 31619300 | 59116955.81 | 47491308.05 | 52.3399 | 2130900 | 45360408.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43244947.76 | 47.6601 | 29488400 | 13756547.76 | 100
| ผลผลิตที่ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (40084) |  |  | 2040952.3 | 0 | 2040952.3 | 1829924.16 | 89.6603 | 0 | 1829924.16 | 0 |  | 0 | 0 | 211028.14 | 10.3397 | 0 | 211028.14 | 100
| ซ่อมแซมจังหวัดลำปาง |  |  | 272952.5 | 0 | 272952.5 | 266176.23 | 97.5174 | 0 | 266176.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6776.27 | 2.4826 | 0 | 6776.27
1 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700340084410148 | 18ตค.61 | 4957 | 0 | 4957 | 4957 | 100 | 0 | 4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(เหมืองทุ่งโฮ้ง)ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410149 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 37495.73 | 98.673 | 0 | 37495.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.27 | 1.327 | 0 | 504.27
3 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410150 | 18ตค.61 | 28000 | 0 | 28000 | 27367 | 97.7393 | 0 | 27367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 2.2607 | 0 | 633 | 100
4 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410152 | 18ตค.61 | 41736.1 | 0 | 41736.1 | 41736.1 | 100 | 0 | 41736.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1.7433e-14 | 0 | -7.276e-12
5 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง | 0700340084410153 | 18ตค.61 | 39829.4 | 0 | 39829.4 | 39829.4 | 100 | 0 | 39829.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 1.8268e-14 | 0 | 7.276e-12
6 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410154 | 18ตค.61 | 4400 | 0 | 4400 | 4400 | 100 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองขวาบน) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410155 | 18ตค.61 | 47000 | 0 | 47000 | 46996 | 99.9915 | 0 | 46996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0085106 | 0 | 4
8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองขวาล่าง) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410156 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 37965 | 99.9079 | 0 | 37965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.092105 | 0 | 35
9 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410157 | 18ตค.61 | 2030 | 0 | 2030 | 2030 | 100 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำและหินคลุกสันทำนบอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410151 | 21พย.61 | 29000 | 0 | 29000 | 23400 | 80.6897 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 19.3103 | 0 | 5600
| ซ่อมแซมจังหวัดพะเยา |  |  | 214200 | 0 | 214200 | 170850.48 | 79.7621 | 0 | 170850.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43349.52 | 20.2379 | 0 | 43349.52
11 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านขุนน้ำต้มโครางการหลวงปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา | 0700340084410158 | 18ตค.61 | 46000 | 0 | 46000 | 35270 | 76.6739 | 0 | 35270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10730 | 23.3261 | 0 | 10730
12 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายป้อมตำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง(ห้วยแฮ่)ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา | 0700340084410174 | 18ตค.61 | 14000 | 0 | 14000 | 13934 | 99.5286 | 0 | 13934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.47143 | 0 | 66
13 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขามกม.0+800ถึงกม.1+600อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410175 | 18ตค.61 | 42000 | 0 | 42000 | 26186.1 | 62.3479 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15813.9 | 37.6521 | 0 | 15813.9
14 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายงฝายต้นไฮ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410176 | 18ตค.61 | 32700 | 0 | 32700 | 27294.98 | 83.4709 | 0 | 27294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.02 | 16.5291 | 0 | 5405.02
15 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย2L-LMC-4L-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410177 | 18ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 22741.4 | 97.1855 | 0 | 22741.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.6 | 2.8145 | 0 | 658.6
16 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายวังเตากลางอ่างเก็บน้ำร่องส้าน ต.ใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410178 | 18ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 13440 | 57.4359 | 0 | 13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9960 | 42.5641 | 0 | 9960
17 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งกลางอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410179 | 18ตค.61 | 18600 | 0 | 18600 | 18600 | 100 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเหลายาวอ่างเก็บน้ำห้วยยัด ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410180 | 18ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 13384 | 94.922 | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 5.078 | 0 | 716
| ซ่อมแซมจังหวัดน่าน |  |  | 256799.8 | 0 | 256799.8 | 238638.85 | 92.928 | 0 | 238638.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18160.95 | 7.072 | 0 | 18160.95 | 100
19 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโฮ่งงฝายลูกที่1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น(พรด.)ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน | 0700340084410181 | 18ตค.61 | 59399.8 | 0 | 59399.8 | 59399.8 | 100 | 0 | 59399.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMCฝายน้ำสอด(พรด.)ต.และอ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410182 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 37940 | 99.8421 | 0 | 37940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.15789 | 0 | 60
21 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า(พรด.)ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน | 0700340084410184 | 18ตค.61 | 42100 | 0 | 42100 | 37317.72 | 88.6407 | 0 | 37317.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782.28 | 11.3593 | 0 | 4782.28
22 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMCอ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500ถึง กม.0+603(พรด.)ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410187 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 37955.02 | 99.8816 | 0 | 37955.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 0.11837 | 0 | 44.98
23 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ2R-RMCอ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000ถึงกม.1+125(พรด.)ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410188 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 36396.31 | 95.7798 | 0 | 36396.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.69 | 4.2202 | 0 | 1603.69
24 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน(พรด.) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน | 0700340084410189 | 18ตค.61 | 41300 | 0 | 41300 | 29630 | 71.7433 | 0 | 29630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11670 | 28.2567 | 0 | 11670
| ปรับปรุงจังหวัดลำปาง |  |  | 855000 | 0 | 855000 | 752207.9 | 87.9775 | 0 | 752207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102792.1 | 12.0225 | 0 | 102792.1
25 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำงายสวยโฮ่ง ระยะ2 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700340084410436 | 18ตค.61 | 179000 | 0 | 179000 | 176945.2 | 98.8521 | 0 | 176945.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.8 | 1.1479 | 0 | 2054.8
26 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(ฝายทุ่งเก้ามุ่น) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410437 | 18ตค.61 | 211000 | 0 | 211000 | 194415.5 | 92.14 | 0 | 194415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16584.5 | 7.86 | 0 | 16584.5
27 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700340084420017 | 18ตค.61 | 465000 | 0 | 465000 | 380847.2 | 81.9026 | 0 | 380847.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84152.8 | 18.0974 | 0 | 84152.8
| ปรับปรุงจังหวัดพะเยา |  |  | 37000 | 0 | 37000 | 5020 | 13.5676 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31980 | 86.4324 | 0 | 31980
28 | งานถังพักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700340084410438 | 18ตค.61 | 37000 | 0 | 37000 | 5020 | 13.5676 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31980 | 86.4324 | 0 | 31980
| ปรับปรุงจังหวัดน่าน |  |  | 405000 | 0 | 405000 | 397030.7 | 98.0323 | 0 | 397030.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7969.3 | 1.9677 | 0 | 7969.3
29 | ระบบส่งน้ำฝั่งขวานาสาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน | 0700340084420008 | 18ตค.61 | 405000 | 0 | 405000 | 397030.7 | 98.0323 | 0 | 397030.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7969.3 | 1.9677 | 0 | 7969.3
30 | ฝายห้วยแฮต2 พร้อมระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน | 0700340084410421 | 27ธค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ผลผลิตที่ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (49052) |  |  | 23562702.52 | 0 | 23562702.52 | 19070816.44 | 80.9365 | 0 | 19070816.44 | 0 |  | 0 | 0 | 4491886.08 | 19.0635 | 0 | 4491886.08
| ซ่อมแซมจังหวัดลำปาง |  |  | 454282 | 0 | 454282 | 417048.36 | 91.8038 | 0 | 417048.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37233.64 | 8.1962 | 0 | 37233.64
31 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองบ้านทุ่งเกวียน)โครงการชลประทานลำปาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052410478 | 16ตค.61 | 83000 | 0 | 83000 | 82973.2 | 99.9677 | 0 | 82973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.032289 | 0 | 26.8
32 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ค่อมโครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410479 | 16ตค.61 | 56700 | 0 | 56700 | 56677.3 | 99.96 | 0 | 56677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.040035 | 0 | 22.7
33 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวกโครงการชลประทานลำปาง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410481 | 16ตค.61 | 3782 | 0 | 3782 | 3782 | 100 | 0 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | 0700349052410482 | 16ตค.61 | 1500 | 0 | 1500 | 1280 | 85.3333 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 14.6667 | 0 | 220
35 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองฝายต้นต้อง)โครงการชลประทานลำปาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052410483 | 16ตค.61 | 62000 | 0 | 62000 | 61900.8 | 99.84 | 0 | 61900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0.16 | 0 | 99.2
36 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซอยทุ่งพร้าวอ่างเก็บน้ำห้วยเป้งโครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410484 | 16ตค.61 | 13000 | 0 | 13000 | 12926 | 99.4308 | 0 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0.56923 | 0 | 74
37 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จอกโครงการชลประทานลำปาง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 0700349052410485 | 16ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 2620 | 18.5816 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11480 | 81.4184 | 0 | 11480
38 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตา LMCอ่างเก็บน้ำแม่ตา โครงการชลประทานลำปาง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410486 | 16ตค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | โอนกลับส่วนกลาง
39 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำทุ่งนาใหม่อ่างเก็บน้ำห้วยเป้งโครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410487 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 30699.86 | 87.7139 | 0 | 30699.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300.14 | 12.2861 | 0 | 4300.14
40 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยหลวง(อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง)โครงการชลประทานลำปาง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 0700349052410488 | 16ตค.61 | 34200 | 0 | 34200 | 34121.4 | 99.7702 | 0 | 34121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0.22982 | 0 | 78.6
41 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำทุ่งแอดระยะที่ 1โครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410489 | 16ตค.61 | 56000 | 0 | 56000 | 55846.8 | 99.7264 | 0 | 55846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 0.27357 | 0 | 153.2
42 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซอยทุ่งใน อ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว โครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410480 | 26ธค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 34970.4 | 99.9154 | 0 | 34970.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.084571 | 0 | 29.6
43 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมกม.14+450 ยาว 100 เมตร | 0700349052410ZS4 | 1 มีค.62 | 45000 | 0 | 45000 | 25563.59 | 56.808 | 0 | 25563.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19436.41 | 43.192 | 0 | 19436.41
44 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ 1L-LMCอ่างเก็บน้ำแม่ปอบ โครงการชลประทานลำปาง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410ZDX | 30เมย.62 | 15000 | 0 | 15000 | 13687.01 | 91.2467 | 0 | 13687.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.99 | 8.7533 | 0 | 1312.99
| ซ่อมแซมจังหวัดพะเยา |  |  | 609679.22 | 0 | 609679.22 | 577237.33 | 94.6789 | 0 | 577237.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32441.89 | 5.3211 | 0 | 32441.89
45 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจโครงการชลประทานพะเยา ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410457 | 16ตค.61 | 38996.1 | 0 | 38996.1 | 38996.1 | 100 | 0 | 38996.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลิงน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410458 | 16ตค.61 | 22158.08 | 0 | 22158.08 | 22158.08 | 100 | 0 | 22158.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1L-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยซ้ายโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410459 | 16ตค.61 | 13800 | 0 | 13800 | 11897.7 | 86.2152 | 0 | 11897.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.3 | 13.7848 | 0 | 1902.3
48 | ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกักเซาะตอม่อสะพานน้ำสาย LMCและ RMCโครงการชลประทานพะเยา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410460 | 16ตค.61 | 46600 | 0 | 46600 | 46188.11 | 99.1161 | 0 | 46188.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.89 | 0.88388 | 0 | 411.89
49 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขามอ่างเก็บน้ำห้วยไฟโครงการชลประทานพะเยา ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410461 | 16ตค.61 | 44400 | 0 | 44400 | 42448.83 | 95.6055 | 0 | 42448.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.17 | 4.3945 | 0 | 1951.17
50 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงกู่และสายห้วยเต๋ยอ่างเก็บน้ำแม่สุกโครงการชลประทานพะเยา ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410462 | 16ตค.61 | 34926.56 | 0 | 34926.56 | 34926.56 | 100 | 0 | 34926.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงคานโครงการชลประทานพะเยา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410463 | 16ตค.61 | 20686.67 | 0 | 20686.67 | 20686.67 | 100 | 0 | 20686.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย5R-RMCอ่างเก็บน้ำห้วยสาโครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410464 | 16ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 9840 | 69.7872 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 30.2128 | 0 | 4260
53 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดรับน้ำหน้าอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410465 | 16ตค.61 | 46000 | 0 | 46000 | 41924.2 | 91.1396 | 0 | 41924.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075.8 | 8.8604 | 0 | 4075.8
54 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งลาวอ่างเก็บน้ำห้วยบงโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410466 | 16ตค.61 | 35100 | 0 | 35100 | 32978 | 93.9544 | 0 | 32978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122 | 6.0456 | 0 | 2122
55 | ซ่อมแซงคลองส่งน้ำสายเหมืองหลวงบ้านเหล่าอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านตุ่น อเมือง จ.พะเยา | 0700349052410467 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 34817.47 | 99.4785 | 0 | 34817.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.53 | 0.52151 | 0 | 182.53
56 | ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-RMCอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนโครงการชลประทานพะเยา ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410469 | 16ตค.61 | 44498.8 | 0 | 44498.8 | 44498.8 | 100 | 0 | 44498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตาอ่างเก็บน้ำร่องส้านโครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410470 | 16ตค.61 | 28200 | 0 | 28200 | 28093.4 | 99.622 | 0 | 28093.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 0.37801 | 0 | 106.6
58 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท้ายท่อส่งน้ำสาย RMCอ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410471 | 16ตค.61 | 14000 | 0 | 14000 | 8728.7 | 62.3479 | 0 | 8728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.3 | 37.6521 | 0 | 5271.3
59 | ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย1R-1LMCอ่างเก็บน้ำแม่กำลังโครงการชลประทานพะเยา ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา | 0700349052410472 | 16ตค.61 | 45000 | 0 | 45000 | 38386.1 | 85.3024 | 0 | 38386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.9 | 14.6976 | 0 | 6613.9
60 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำรางรินฝายปางถ้ำ2 โครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410473 | 16ตค.61 | 17912 | 0 | 17912 | 17912 | 100 | 0 | 17912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1R-RMCกม.12+990ถึงกม13+440อ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ.จ.พะเยา | 0700349052410474 | 16ตค.61 | 22901.01 | 0 | 22901.01 | 22901.01 | 100 | 0 | 22901.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1.5886e-14 | 0 | -3.638e-12
62 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย LMCฝายน้ำสาวลูกที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา | 0700349052410475 | 16ตค.61 | 39800 | 0 | 39800 | 39519.1 | 99.2942 | 0 | 39519.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | 0.70578 | 0 | 280.9
63 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงชาวบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยซ้ายโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410476 | 16ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 21800 | 93.1624 | 0 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 6.8376 | 0 | 1600
64 | ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ ปตร.นาเจริญโครงการชลประทานพะเยา ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410468 | 26ธค.61 | 22200 | 0 | 22200 | 18536.5 | 83.4977 | 0 | 18536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663.5 | 16.5023 | 0 | 3663.5
| ซ่อมแซมจังหวัดน่าน |  |  | 600289.5 | 0 | 600289.5 | 464099.96 | 77.3127 | 0 | 464099.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136189.54 | 22.6873 | 0 | 136189.54
65 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMCอ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลางพรด.)โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410448 | 16ตค.61 | 62000 | 0 | 62000 | 45853.01 | 73.9565 | 0 | 45853.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16146.99 | 26.0435 | 0 | 16146.99
66 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ1R-RMCอ่างเก็บน้ำน้ำงอบโครงการชลประทานน่าน ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410450 | 16ตค.61 | 37000 | 0 | 37000 | 36906 | 99.7459 | 0 | 36906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0.25405 | 0 | 94
67 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMCกม.5+890.7+700อ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลาง)โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410451 | 16ตค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | โอนกลับส่วนกลาง
68 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMCอ่างเก็บน้ำน้ำและกม.1+900ถึงกม2+000 โครงการชลประทานน่าน ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410452 | 16ตค.61 | 37989.5 | 0 | 37989.5 | 37989.5 | 100 | 0 | 37989.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำRMCฝายน้ำสอดโครงการชลประทานน่าน ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410453 | 16ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 29072.5 | 76.5066 | 0 | 29072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8927.5 | 23.4934 | 0 | 8927.5
70 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลาง พรด.)โครงการชลประทานน่าน ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410455 | 19ตค.61 | 44000 | 0 | 44000 | 43320.1 | 98.4548 | 0 | 43320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.9 | 1.5452 | 0 | 679.9
71 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349052410ZA2 | 7ธค.61 | 300000 | 0 | 300000 | 196741.05 | 65.5803 | 0 | 196741.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103258.95 | 34.4197 | 0 | 103258.95
72 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาบง(พมพ.)โครงการชลประทานน่าน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | 0700349052410449 | 26ธค.61 | 40000 | 0 | 40000 | 34905.37 | 87.2634 | 0 | 34905.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5094.63 | 12.7366 | 0 | 5094.63
73 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน โครงการชลประทานน่าน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน | 0700349052410454 | 26ธค.61 | 41300 | 0 | 41300 | 39312.43 | 95.1875 | 0 | 39312.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.57 | 4.8125 | 0 | 1987.57
| ซ่อมแซมจังหวัดเชียงราย |  |  | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 100 | 0 | 17500
74 | ซ่อมแซมบายระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410364 | 16ตค.61 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 100 | 0 | 17500
| ปรับปรุงลำปางจังหวัดลำปาง |  |  | 4369700 | 0 | 4369700 | 3205518.62 | 73.3579 | 0 | 3205518.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164181.38 | 26.6421 | 0 | 1164181.38
75 | ปรับปรุงคลองซอย36.7L-RMCกิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420162 | 16ตค.61 | 530000 | 0 | 530000 | 478625.5 | 90.3067 | 0 | 478625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51374.5 | 9.6933 | 0 | 51374.5
76 | ปรับปรุงคลองซอย35.7L-RMCกิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420163 | 16ตค.61 | 550000 | 0 | 550000 | 433908.2 | 78.8924 | 0 | 433908.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116091.8 | 21.1076 | 0 | 116091.8
77 | ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420031 | 19ตค.61 | 418700 | 0 | 418700 | 367611.76 | 87.7984 | 0 | 367611.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51088.24 | 12.2016 | 0 | 51088.24
78 | ปรับปรุงฝายแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052420032 | 19ตค.61 | 479000 | 0 | 479000 | 313658.31 | 65.4819 | 0 | 313658.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165341.69 | 34.5181 | 0 | 165341.69
79 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะ 4(สิ้นสุดโครงการ) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | 0700349052420036 | 19ตค.61 | 300000 | 0 | 300000 | 288297 | 96.099 | 0 | 288297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11703 | 3.901 | 0 | 11703
80 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำสนับสนุนแปลงทฤษฎีใหม่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410181 | 16ตค.61 | 250000 | 0 | 250000 | 205187 | 82.0748 | 0 | 205187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44813 | 17.9252 | 0 | 44813
81 | ปรับปรุงคลองซอย8+034RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410183 | 16ตค.61 | 113000 | 0 | 113000 | 107655.35 | 95.2702 | 0 | 107655.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5344.65 | 4.7298 | 0 | 5344.65
82 | ปรับปรุงคลองซอย18.3L-RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410184 | 16ตค.61 | 182000 | 0 | 182000 | 98787 | 54.2786 | 0 | 98787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83213 | 45.7214 | 0 | 83213
83 | ปรับปรุงคลองซอย กม5+838 RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410185 | 16ตค.61 | 112000 | 0 | 112000 | 99180.8 | 88.5543 | 0 | 99180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12819.2 | 11.4457 | 0 | 12819.2
84 | ปรับปรุงระบายน้ำปลายคลอง คลองซอย 1.6L-RMCกิ่วลม11.2L-RMCกิ่วลมและคลองแยกซอย15.2L-RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410186 | 16ตค.61 | 128000 | 0 | 128000 | 102164.85 | 79.8163 | 0 | 102164.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25835.15 | 20.1837 | 0 | 25835.15
85 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ 9 แห่ง คลองซอย 12 RMCกิ่วลม ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 0700349052410180 | 13 พย.61 | 23000 | 0 | 23000 | 15652 | 68.0522 | 0 | 15652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348 | 31.9478 | 0 | 7348
86 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC กิ่วคอมา จำนวน 3 แห่ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410182 | 13 พย.61 | 280000 | 0 | 280000 | 135762.4 | 48.4866 | 0 | 135762.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144237.6 | 51.5134 | 0 | 144237.6
87 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย กม.8+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410187 | 13 พย.61 | 187000 | 0 | 187000 | 147755.8 | 79.0138 | 0 | 147755.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39244.2 | 20.9862 | 0 | 39244.2
88 | ปรับปรุงคูส่งน้ำ กม.10+800 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410188 | 13 พย.61 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 100 | 0 | 23000
89 | ปรับปรุงคลองแยกซอย คลองซอย 3 RMC กิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410189 | 13 พย.61 | 210000 | 0 | 210000 | 146993 | 69.9967 | 0 | 146993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63007 | 30.0033 | 0 | 63007
90 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 6 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420033 | 26 ธค.61 | 584000 | 0 | 584000 | 264279.65 | 45.2534 | 0 | 264279.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319720.35 | 54.7466 | 0 | 319720.35
| ปรับปรุงจังหวัดเชียงราย |  |  | 1828333.8 | 0 | 1828333.8 | 1517131.25 | 82.9789 | 0 | 1517131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311202.55 | 17.0211 | 0 | 311202.55
91 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำปากคลองซอย 1R-LMC ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410016 | 19ตค.61 | 90314.8 | 0 | 90314.8 | 90314.8 | 100 | 0 | 90314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMCพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052410190 | 19ตค.61 | 36879 | 0 | 36879 | 33920 | 91.9765 | 0 | 33920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 8.0235 | 0 | 2959
93 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMCพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410191 | 19ตค.61 | 10640 | 0 | 10640 | 10640 | 100 | 0 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052410192 | 19ตค.61 | 286500 | 0 | 286500 | 283048.1 | 98.7951 | 0 | 283048.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451.9 | 1.2049 | 0 | 3451.9
95 | ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052420034 | 19ตค.61 | 1404000 | 0 | 1404000 | 1099208.35 | 78.2912 | 0 | 1099208.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304791.65 | 21.7088 | 0 | 304791.65
| ปรับปรุงจังหวัดพะเยา |  |  | 733500 | 0 | 733500 | 611878.1 | 83.419 | 0 | 611878.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121621.9 | 16.581 | 0 | 121621.9
96 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำRMC กม.48+600 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410193 | 19ตค.61 | 264800 | 0 | 264800 | 201910.55 | 76.2502 | 0 | 201910.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62889.45 | 23.7498 | 0 | 62889.45
97 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052420037 | 19ตค.61 | 468700 | 0 | 468700 | 409967.55 | 87.4691 | 0 | 409967.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58732.45 | 12.5309 | 0 | 58732.45
| ปรับปรุงจังหวัดน่าน |  |  | 802000 | 0 | 802000 | 692311.95 | 86.3232 | 0 | 692311.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109688.05 | 13.6768 | 0 | 109688.05
98 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349052420164 | 19ตค.61 | 408000 | 0 | 408000 | 407934 | 99.9838 | 0 | 407934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.016176 | 0 | 66
99 | ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน | 0700349052420035 | 26 ธค.61 | 394000 | 0 | 394000 | 284377.95 | 72.1771 | 0 | 284377.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109622.05 | 27.8229 | 0 | 109622.05
| ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ |  |  | 12163918 | 0 | 12163918 | 10156817.85 | 83.4996 | 0 | 10156817.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007100.15 | 16.5004 | 0 | 2007100.15
100 | ค่าศึกษา | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 3080000 | 0 | 3080000 | 2333155.49 | 75.7518 | 0 | 2333155.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746844.51 | 24.2482 | 0 | 746844.51
101 | ค่าสำรวจ | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 5524000 | 0 | 5524000 | 4568739.96 | 82.7071 | 0 | 4568739.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955260.04 | 17.2929 | 0 | 955260.04
102 | ค่าออกแบบ | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 3085000 | 0 | 3085000 | 2780004.4 | 90.1136 | 0 | 2780004.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304995.6 | 9.8864 | 0 | 304995.6
103 | โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 และลุ่มน้ำยม กทม. | 0700349052420020 | 2 มค.62 | 474918 | 0 | 474918 | 474918 | 100 | 0 | 474918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| โครงการติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว |  |  | 209500 | 0 | 209500 | 175342 | 83.6955 | 0 | 175342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34158 | 16.3045 | 0 | 34158
104 | โครงการติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว 7 โครงการ กรุงเทพมหานคร | 0700349052410004 | 7 ธค.61 | 209500 | 0 | 209500 | 175342 | 83.6955 | 0 | 175342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34158 | 16.3045 | 0 | 34158
| ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน |  |  | 1774000 | 0 | 1774000 | 1253431.02 | 70.6556 | 0 | 1253431.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520568.98 | 29.3444 | 0 | 520568.98
105 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนแม่ต๋ำ จ.พะเยา | 0700349052410002 | 17มค.62 | 1059000 | 0 | 1059000 | 1037431.02 | 97.9633 | 0 | 1037431.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21568.98 | 2.0367 | 0 | 21568.98
106 | ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410002 | 20กพ.62 | 216000 | 0 | 216000 | 216000 | 100 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนทำนบดินปิดช่องเขาต่ำเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410002 | 9 เมย.62 | 499000 | 0 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 100 | 0 | 499000
| ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ สชป.2 |  |  | 1200000 | 0 | 1200000 | 327342.8 | 27.2786 | 0 | 327342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872657.2 | 72.7214 | 0 | 872657.2
| โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานสำนักงานชลประทานที่ 2 จ.ลำปาง | 0700349052420018 | 15 พค.62 | 1200000 | 0 | 1200000 | 327342.8 | 27.2786 | 0 | 327342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872657.2 | 72.7214 | 0 | 872657.2
| ผลผลิตที่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (49053) |  |  | 24847160 | 0 | 24847160 | 20644121.12 | 83.0844 | 0 | 20644121.12 | 0 |  | 0 | 0 | 4203038.88 | 16.9156 | 0 | 4203038.88
108 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349053420094 | 17ตค.61 | 380000 | 0 | 380000 | 379132.05 | 99.7716 | 0 | 379132.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.95 | 0.22841 | 0 | 867.95
109 | แก้มลิงฝายร่องไผ่พร้อมอาคารประกอบ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา | 0700349053420274 |  | 400800 | 0 | 400800 | 216960 | 54.1317 | 0 | 216960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183840 | 45.8683 | 0 | 183840
| ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ |  |  | 2999500 | 0 | 2999500 | 2999331.36 | 99.9944 | 0 | 2999331.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.64 | 0.0056223 | 0 | 168.64
110 | อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน(ถนนเข้าหัวงาน 8.00กม.) | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 1143800 | 0 | 1143800 | 1143800 | 100 | 0 | 1143800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบายน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง(ระบบชลประทานและอาคารประกอบ) | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 1300100 | 0 | 1300100 | 1299931.56 | 99.987 | 0 | 1299931.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.44 | 0.012956 | 0 | 168.44
112 | อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพักส่วนประกอบอื่น | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 555600 | 0 | 555600 | 555599.8 | 100 | 0 | 555599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5997e-05 | 0 | 0.2
| ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศงานชลประทาน |  |  | 2650600 | 0 | 2650600 | 1537842.69 | 58.0187 | 0 | 1537842.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112757.31 | 41.9813 | 0 | 1112757.31
113 | ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง(หัวงานและอาคารประกอบ) | 0700349053410093 |  | 977100 | 0 | 977100 | 826569.66 | 84.5942 | 0 | 826569.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150530.34 | 15.4058 | 0 | 150530.34
114 | ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน2อันเนื่องมาจากพระราชดำริต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง(ระบบชลประทานและอาคารประกอบ) | 0700349053410094 |  | 933800 | 0 | 933800 | 702285.61 | 75.2073 | 0 | 702285.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231514.39 | 24.7927 | 0 | 231514.39
115 | ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศอ่างเก็บน้ำแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง(หัวงานและอาคารประกอบ) | 0700349053410095 |  | 739700 | 0 | 739700 | 8987.42 | 1.215 | 0 | 8987.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730712.58 | 98.785 | 0 | 730712.58
| ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา |  |  | 7098410 | 0 | 7098410 | 6791774.1 | 95.6802 | 0 | 6791774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306635.9 | 4.3198 | 0 | 306635.9
116 | อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน(ถนนเข้าหัวงาน 8.00กม.) | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 518560 | 0 | 518560 | 517423.3 | 99.7808 | 0 | 517423.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.7 | 0.2192 | 0 | 1136.7
117 | อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพักส่วนประกอบอื่น | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 2139850 | 0 | 2139850 | 2124419.95 | 99.2789 | 0 | 2124419.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15430.05 | 0.72108 | 0 | 15430.05
118 | อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำรวจปฐพีแหล่งวัสดุ) | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 1925700 | 0 | 1925700 | 1919588.6 | 99.6826 | 0 | 1919588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6111.4 | 0.31736 | 0 | 6111.4
119 | อ่างเก็บน้ำห้วยแหน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 22 ตค.61 | 814500 | 0 | 814500 | 814498.15 | 99.9998 | 0 | 814498.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.00022713 | 0 | 1.85
120 | อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 | 100 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | อ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 92000 | 0 | 92000 | 92000 | 100 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ครั่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 92400 | 0 | 92400 | 91500 | 99.026 | 0 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0.97403 | 0 | 900
123 | อ่างเก็บน้ำแม่ทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่ทะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 153900 | 0 | 153900 | 153800 | 99.935 | 0 | 153800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.064977 | 0 | 100
124 | อ่างเก็บน้ำบ้านแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 104300 | 0 | 104300 | 104193.78 | 99.8982 | 0 | 104193.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | 0.10184 | 0 | 106.22
125 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 14พค.62 | 585600 | 0 | 585600 | 302751.42 | 51.6994 | 0 | 302751.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282848.58 | 48.3006 | 0 | 282848.58
126 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา | 0700349053420194 | 14พค.62 | 585600 | 0 | 585600 | 585598.9 | 99.9998 | 0 | 585598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00018784 | 0 | 1.1
| ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยาชลประทาน |  |  | 2405800 | 0 | 2405800 | 526906.8 | 21.9015 | 0 | 526906.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878893.2 | 78.0985 | 0 | 1878893.2
127 | ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตงเปา อ.งาว จ.ลำปาง(หัวงานและอาคารประกอบ) | 0700349053410101 |  | 1432400 | 0 | 1432400 | 526906.8 | 36.7849 | 0 | 526906.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905493.2 | 63.2151 | 0 | 905493.2
128 | ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยาอ่างเก็บน้ำแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง(หัวงานและอาคารประกอบ) | 0700349053410102 |  | 973400 | 0 | 973400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973400 | 100 | 0 | 973400
| ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง |  |  | 4316700 | 0 | 4316700 | 4304197.69 | 99.7104 | 0 | 4304197.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12502.31 | 0.28963 | 0 | 12502.31
129 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จ.ลำปาง(งานปักหลักเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 28ตค.61 | 342100 | 0 | 342100 | 342006.65 | 99.9727 | 0 | 342006.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.35 | 0.027287 | 0 | 93.35
130 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่งคอหมา จ.ลำปาง(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 28ตค.61 | 1602000 | 0 | 1602000 | 1597986 | 99.7494 | 0 | 1597986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014 | 0.25056 | 0 | 4014
131 | โครงการชลประทานเชียงราย(โครงการพัฒนาเกษตรแม่สาย) จ.เชียงราย(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 28ตค.61 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1444913.41 | 99.6492 | 0 | 1444913.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086.59 | 0.3508 | 0 | 5086.59
132 | โครงการระบบชลประทานกิ่วลม 3 (งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 4 มค.62 | 386700 | 0 | 386700 | 386697.68 | 99.9994 | 0 | 386697.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0.00059995 | 0 | 2.32
133 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา(งานปักหลักเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 7กพ.62 | 268800 | 0 | 268800 | 267813.35 | 99.6329 | 0 | 267813.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.65 | 0.36706 | 0 | 986.65
134 | โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิงบ้านร่องวิว จ.เชียงราย(งานรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน) | 0700349053200046 | 9เมย.62 | 40925 | 0 | 40925 | 40925 | 100 | 0 | 40925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | โครงการชลประทานเชียงราย(โครงการฝายเชียงราย) จ.เชียงราย(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 9เมย.62 | 226175 | 0 | 226175 | 223855.6 | 98.9745 | 0 | 223855.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.4 | 1.0255 | 0 | 2319.4
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ดิน |  |  | 3703650 | 0 | 3703650 | 3358716.93 | 90.6867 | 0 | 3358716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344933.07 | 9.3133 | 0 | 344933.07
136 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดิน ฝ่ายจัดหาที่ดิน 2 | 0700349053200062 | 29ตค.61 | 3703650 | 0 | 3703650 | 3358716.93 | 90.6867 | 0 | 3358716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344933.07 | 9.3133 | 0 | 344933.07
| น่าน |  |  | 891700 | 0 | 891700 | 529259.5 | 59.354 | 0 | 529259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362440.5 | 40.646 | 0 | 362440.5
137 | ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผ่า จ.น่าน | 0700349053420009 | 26 ธค.61 | 303000 | 0 | 303000 | 220358.95 | 72.7257 | 0 | 220358.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82641.05 | 27.2743 | 0 | 82641.05
138 | ฝายห้วยป้าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 0700349053420010 | 26 ธค.61 | 357500 | 0 | 357500 | 106867 | 29.8929 | 0 | 106867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250633 | 70.1071 | 0 | 250633
139 | ฝายห้วยป้าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 0700349053420011 | 26 ธค.61 | 231200 | 0 | 231200 | 202033.55 | 87.3848 | 0 | 202033.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29166.45 | 12.6152 | 0 | 29166.45
| ผลผลิตที่ โครงการป้องกันละบรรเทาภัยจากน้ำ (49054) |  |  | 36323940.99 | 31168300 | 5155640.99 | 3639198.99 | 10.0187 | 1679900 | 1959298.99 | 0 |  | 0 | 0 | 32684742 | 89.9813 | 29488400 | 3196342
| เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย |  |  | 29997500 | 29488400 | 509100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29997500 | 100 | 29488400 | 509100
140 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054420038 | 12ตค.61 | 29090300 | 29090300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29090300 | 100 | 29090300 | 0
141 | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054420039 | 12ตค.61 | 398100 | 398100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 398100 | 100 | 398100 | 0
142 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054410024 | 12ตค.61 | 509100 | 0 | 509100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 509100 | 100 | 0 | 509100
| จังหวัดลำปาง |  |  | 3596440.99 | 1679900 | 1916540.99 | 2863113.34 | 79.6096 | 1679900 | 1183213.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733327.65 | 20.3904 | 0 | 733327.65
143 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม(ระยะที่2)ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349054420060 | 17ตค.61 | 640000 | 0 | 640000 | 542050.9 | 84.6955 | 0 | 542050.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97949.1 | 15.3045 | 0 | 97949.1
144 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบท้ายเขื่อนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 0700349054420119 | 17ตค.61 | 963000 | 0 | 963000 | 327621.45 | 34.0209 | 0 | 327621.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635378.55 | 65.9791 | 0 | 635378.55
145 | จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349054410001 | 18ตค.61 | 1993440.99 | 1679900 | 313540.99 | 1993440.99 | 100 | 1679900 | 313540.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 2.92e-15 | 0 | 5.8208e-11
| จังหวัดน่าน |  |  | 1030000 | 0 | 1030000 | 776085.65 | 75.3481 | 0 | 776085.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253914.35 | 24.6519 | 0 | 253914.35
146 | อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระยะ 2 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349054420116 |  | 1030000 | 0 | 1030000 | 776085.65 | 75.3481 | 0 | 776085.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253914.35 | 24.6519 | 0 | 253914.35
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท |  |  | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 100 | 0 | 1700000
147 | ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ (Video conference) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน | 0700349054110001 | 25มิย.62 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 100 | 0 | 1700000
| ผลผลิตที่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (280A5) |  |  | 985300 | 0 | 985300 | 453143.6 | 45.9904 | 0 | 453143.6 | 0 |  | 0 | 0 | 532156.4 | 54.0096 | 0 | 532156.4
148 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง ต.หัวเสือ อ.มาทะ จ.ลำปาง | 07003280A5420018 | 5พย.61 | 607300 | 0 | 607300 | 304469.25 | 50.1349 | 0 | 304469.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302830.75 | 49.8651 | 0 | 302830.75
149 | ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน | 07003280A5420007 | 3มค.62 | 378000 | 0 | 378000 | 148674.35 | 39.3318 | 0 | 148674.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229325.65 | 60.6682 | 0 | 229325.65
| ผลผลิตที่ การจัดการน้ำชลประทาน (56001) |  |  | 1559000 | 451000 | 1108000 | 1309615.37 | 84.0036 | 451000 | 858615.37 | 0 |  | 0 | 0 | 249384.63 | 15.9964 | 0 | 249384.63
150 | บริหารจัดการน้ำ สำนักงาชลประทานที่ 2 ต.สวนดอก จ.ลำปาง | 0700356001410094 | 13 ธค.61 | 1000000 | 0 | 1000000 | 816725.37 | 81.6725 | 0 | 816725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183274.63 | 18.3275 | 0 | 183274.63
151 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMCกิ่วลม กม.8+204 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410001 | 4กพ.62 | 108000 | 0 | 108000 | 41890 | 38.787 | 0 | 41890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66110 | 61.213 | 0 | 66110
152 | ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001110002 | 17มค.62 | 451000 | 451000 |  | 451000 | 100 | 451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผลผลิตที่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (49056) |  |  | 217200 | 0 | 217200 | 217145.57 | 99.9749 | 0 | 217145.57 | 0 |  | 0 | 0 | 54.43 | 0.02506 | 0 | 54.43
153 | ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวงโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349056200002 | 1 มีค.62 | 217200 | 0 | 217200 | 217145.57 | 99.9749 | 0 | 217145.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.43 | 0.02506 | 0 | 54.43
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## งบกลาง สชป.2
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 36291472.07 | 0 | 36291472.07 | 5286088.45 | 14.5656 | 0 | 5286088.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31005383.62 | 85.4344 | 0 | 31005383.62 | 100 | 36291472.07
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 40015
1 | โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา | 909094001564 | 2 เมย .62 | 36291472.07 | 0 | 36291472.07 | 5286088.45 | 14.5656 | 0 | 5286088.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31005383.62 | 85.4344 | 0 | 31005383.62
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00743 เรือขุด ปี 62
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 28259001.1 | 0 | 28259001.1 | 25818722.61 | 91.3646 | 0 | 25818722.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440278.49 | 8.6354 | 0 | 2440278.49 | 100 | 28259001.1
1 | กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410669 | 18 ธค.61 | 547565.55 | 0 | 547565.55 | 547565.55 | 100 | 0 | 547565.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | กำจัดวัชพืชโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410668 | 17มค.62 | 686806.45 | 0 | 686806.45 | 686806.45 | 100 | 0 | 686806.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1642e-10 | -1.695e-14 | 0 | -1.1642e-10
3 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410670 | 17มค.62 | 78211 | 0 | 78211 | 78211 | 100 | 0 | 78211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410671 | 17มค.62 | 104886 | 0 | 104886 | 104886 | 100 | 0 | 104886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410672 | 17มค.62 | 168316 | 0 | 168316 | 168316 | 100 | 0 | 168316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | กำจัดวัชพืชบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700356001410673 | 17มค.62 | 686089.25 | 0 | 686089.25 | 686089.25 | 100 | 0 | 686089.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | กำจัดวัชพืชโครงการชลประทานน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน | 0700356001410674 | 17มค.62 | 484344.4 | 0 | 484344.4 | 484344.4 | 100 | 0 | 484344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 1.2018e-14 | 0 | 5.8208e-11
8 | กำจัดวัชพืชบริเวณโครงการชลประทานลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410675 | 17มค.62 | 603175.4 | 0 | 603175.4 | 603175.4 | 100 | 0 | 603175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | กำจัดวัชพืชโครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย | 0700356001410B74 | 17มค.62 | 321167.7 | 0 | 321167.7 | 321167.7 | 100 | 0 | 321167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | กำจัดวัชพืชคลอง LMCอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 0700356001410B75 | 17มค.62 | 170140.1 | 0 | 170140.1 | 170140.1 | 100 | 0 | 170140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเองคลองส่งน้ำแม่วังฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ.ลำปาง | 0700349052410W61 | 26ธค.61 | 116989.25 | 0 | 116989.25 | 116989.25 | 100 | 0 | 116989.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.19+000 - กม.24+500 โครงการส่งน่ำน้ำบำรุงรักษากิ่วลม กิ่วคอหมา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410W13 | 26 ธค.61 | 7100000 | 0 | 7100000 | 7096742.46 | 99.9541 | 0 | 7096742.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.54 | 0.045881 | 0 | 3257.54
13 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 0700349052410ZJ1 | 11กพ.62 | 1779770 | 0 | 1779770 | 1723788.9 | 96.8546 | 0 | 1723788.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55981.1 | 3.1454 | 0 | 55981.1
14 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 0700349052410ZJ3 | 11กพ.62 | 1779770 | 0 | 1779770 | 1773070.55 | 99.6236 | 0 | 1773070.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6699.45 | 0.37642 | 0 | 6699.45
15 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 0700349054410116 | 25 มีค.62 | 6396000 | 0 | 6396000 | 5418516.3 | 84.7173 | 0 | 5418516.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977483.7 | 15.2827 | 0 | 977483.7 |  | 11257429.6
16 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่วังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 0700349054410066 | 25 มีค.62 | 7235770 | 0 | 7235770 | 5838913.3 | 80.6951 | 0 | 5838913.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396856.7 | 19.3049 | 0 | 1396856.7
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00712 ก่อสร้างปี 62งบกลาง
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 101141073.02 | 494353.87 | 100646719.15 | 75257892.66 | 74.4088 | 0 | 75257892.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25883180.36 | 25.5912 | 494353.87 | 25388826.49 | 100 | 101141073.02
1 | ฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 0700349053420008 | 26ธค.61 | 23049063.85 | 0 | 23049063.85 | 17303615.63 | 75.073 | 0 | 17303615.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5745448.22 | 24.927 | 0 | 5745448.22
2 | ฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349053420007 | 26ธค.61 | 21271750.12 | 494353.87 | 20777396.25 | 17015073.28 | 79.9891 | 0 | 17015073.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256676.84 | 20.0109 | 494353.87 | 3762322.97
3 | ฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 07003280A5420006 | 2มค.62 | 41820259.05 | 0 | 41820259.05 | 37177569.15 | 88.8985 | 0 | 37177569.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642689.9 | 11.1015 | 0 | 4642689.9
| งบกลาง |  |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 3761634.6 | 25.0776 | 0 | 3761634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11238365.4 | 74.9224 | 0 | 11238365.4
1 | โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง | 90909400152D |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 3761634.6 | 25.0776 | 0 | 3761634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11238365.4 | 74.9224 | 0 | 11238365.4
[10 empty] | 34318688.91 | [5 empty] | ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th
|  |  |  | 191877328.83 | 32113653.87 | 159763674.96 | 122749200.71 | 126.7488 | 2130900 | 120618300.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69128128.12 | 36.0273 | 29982753.87 | 39145374.25

## ขยาย 61
รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
|  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 22256035 | 21534200 | 721835 | 51048 | 0.22937 | 0 | 51048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22204987 | 99.7706 | 21534200 | 670787 | 100
1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054410026 |  | 721835 | 0 | 721835 | 51048 | 7.072 | 0 | 51048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670787 | 92.928 | 0 | 670787
2 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054420038 |  | 20827200 | 20827200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20827200 | 100 | 20827200 | 0
3 | ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054420039 |  | 707000 | 707000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707000 | 100 | 707000 | 0
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## เงินขยาย 60 .
รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
|  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 7977614.66 | 7647735.15 | 329879.51 | 497651.01 | 6.2381 | 0 | 497651.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7479963.65 | 93.7619 | 7647735.15 | -167771.5 | 100
1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029410043 |  | 329879.51 | 0 | 329879.51 | 67840.85 | 20.5653 | 0 | 67840.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262038.66 | 79.4347 | 0 | 262038.66
2 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029420135 |  | 7647735.15 | 7647735.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7647735.15 | 100 | 7647735.15 | 0
3 | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029420076 |  | 840489.84 | 840489.84 | 0 | 429810.16 | 51.1381 | 0 | 429810.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410679.68 | 48.8619 | 840489.84 | -429810.16
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00712 ก่อสร้าง ขยาย 61
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 47009085.77 | 0 | 47009085.77 | 28993026.52 | 61.6754 | 0 | 28993026.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18016059.25 | 38.3246 | 0 | 18016059.25 | 100 | 47009085.77
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 38015
1 | โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง | 9090938015E8 | 10สค.61 | 3183750.87 | 0 | 3183750.87 | 2503396.85 | 78.6304 | 0 | 2503396.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680354.02 | 21.3696 | 0 | 680354.02
2 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง | 9090938015 | 18มค.62 | 43825334.9 | 0 | 43825334.9 | 26489629.67 | 60.4436 | 0 | 26489629.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335705.23 | 39.5564 | 0 | 17335705.23
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00743 เรือขุด ขยาย 61
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2561 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 387664.61 | 0 | 387664.61 | 385287.4 | 99.3868 | 0 | 385287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.21 | 0.61321 | 0 | 2377.21 | 100 | 387664.61
1 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 07003630X1410C04 | 13กย.61 | 122772.23 | 0 | 122772.23 | 122569.2 | 99.8346 | 0 | 122569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.03 | 0.16537 | 0 | 203.03
2 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 07003630X1410C05 | 13กย.61 | 264892.38 | 0 | 264892.38 | 262718.2 | 99.1792 | 0 | 262718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.18 | 0.82078 | 0 | 2174.18
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th