## รวม 61-69
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 1951 | สำนักงานชลประทานที่2 | [13 empty] | 3194489 | 5008286.815 | 141412.4589 | 1044.5564 | 140295.126 | 8066.5343 | 677047.08 | [10 empty] | 27400.9774 | 0 | 3664.2328 | 1255.2014 | 1842.7902 | 4227.73 | 3595.46 | 1749.65 | 2357.413 | 2106.7 | 6601.8 |  |  | 27400.9774 | 0
2 | 1 | งานปรับปรุงเสริมขอบดาดคลองส่งน้ำ คลอง RMC.1 กม.0+000 - กม.2+100 และคลอง 1R-RMC.1 กม.0+000 - กม.4+600 | เหมืองแดง | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.4415 | 99.8973 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 6841 | - | 0 | 0 | - | 10.9456 | 100 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 2 | ปรับปรุงสะพานน้ำ กม.0+626 และท่อลอดถนน กม.0+627 ของคลองส่งน้ำคลองซอย 9L-RMC โครงการฝายเชียงราย | 5/ค่ายเจริญ | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8973 | 99.9357 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | - | 0 | 0 | - | 2.56 | 75 | 20.8219 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 3 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองซอย 6R - LMC ฝายเชียงราย | ปางลาว | แม่ข้าวต้ม | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.038 | 99.9479 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 700 | - | 0 | 0 | - | 2.24 | 80 | 17.3516 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.เชียงราย |  | 5 | 0
2 | 4 | ปรับปรุงคลอง 1R - LMC ฝายชัยสมบัติ (ความยาว 4.272 กม.) | 15/หนองหล่ม | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.1966 | 99.9112 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | - | 0 | 0 | - | 2.56 | 90 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 5 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายทุ่งมนต์ | ดอยสะเก็น | รอบวียง | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.902 | 99.8599 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2880 | - | 0 | 0 | - | 4.608 | 80 | 34.7032 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 6 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ ระยะ2 | 4/ท่าสาย | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8074 | 99.8631 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2400 | - | 0 | 0 | - | 7.68 | 250 | 83.2877 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 24 |  | 2561: 24 | คป.เชียงราย |  | 24 | 0
2 | 7 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | ป่าเหมือด | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.4226 | 99.8962 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 5000 | - | 0 | 0 | - | 16 | 100 | 34.7032 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 8 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองRMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | เหมืองแดง | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.8465 | 99.8597 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 9500 | - | 0 | 0 | - | 30.4 | 100 | 34.7032 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 9 | ปรับปรุงท่อลอดถนน กม.4+348 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC โครงการฝายเชียงราย | 7/บ้านโพธิ์ชัย | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.4416 | 99.8944 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1500 | - | 0 | 0 | - | 4.8 | 150 | 34.7032 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 10 | ปรับปรุง ไซฟอน กม.13+443 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC โครงการฝายเชียงราย | 3/เวียงทอง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.4416 | 99.8944 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1500 | - | 0 | 0 | - | 4.8 | 150 | 52.0548 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 11 | อ่างเก็บน้ำแม่ห่าง | 6/แม่ห่าง | กาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.2449 | 99.4786 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | - | 200 | 0.033 | 0.033 | - | 0.027 | 215 | 17.3516 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.เชียงราย |  | 5 | 0
2 | 12 | อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 3/ทุ่งสามเหลี่ยม | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4929 | 99.8643 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | - | 150 | 0.022 | 0.022 | - | 0.018 | 101 | 24.2922 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คป.เชียงราย |  | 7 | 0
2 | 13 | ฝายบ้านห้วยหมากพร้อมระบบส่งน้ำ | หินแตก | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2143 | 99.5705 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 3000 | - | 1.4e-05 | 0 | 1.4e-05 | 4.8 | 30 | 26.0274 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2561: 7.5 | คป.เชียงราย |  | 7.5 | 0
2 | 14 | ฝายบ้านสันติพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ | 19/สันติพัฒนา | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 19.8775 | 100.3563 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 1120 | 0 | 4.5e-05 | 0 | 4.5e-05 | 1.792 | 150 | 32.968 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9.5 |  | 2561: 9.5 | คป.เชียงราย |  | 9.5 | 0
2 | 15 | ฝายทุ่งผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | เอียน | หงาว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7109 | 100.2881 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 2500 | 0 | 0.0378 | 0 | 0.0378 | 4 | 1200 | 73.9178 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 21.3 |  | 2561: 21.3 | คป.เชียงราย |  | 21.3 | 0
2 | 16 | จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านแม่บง | แม่บง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.847 | 100.3284 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 800 | - | 0.0009 | 0 | 0.0009 | 1.28 | 120 | 26.0274 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2561: 7.5 | คป.เชียงราย |  | 7.5 | 0
2 | 17 | ฝายบ้านป่าติ้วพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ป่าติ้ว | งิ้ว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7037 | 100.1536 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 1200 | 0 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 1.92 | 138 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 18 | ฝายบ้านทุ่งทรายและบ้านทุ่งพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ | 5,13/ทุ่งทราย,ทุ่งพัฒนา | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2717 | 100.3176 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 1000 | - | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 1.6 | 275 | 48.5845 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คป.เชียงราย |  | 14 | 0
2 | 19 | อ่างเก็บน้ำห้วยหกพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ดอนดินแดง | ปล้อง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6698 | 100.0703 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 625 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.225 | 267 | 69.4064 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 20 | ฝายบ้านรักแผ่นดินพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/รักแผ่นดิน | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.8415 | 100.3417 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 450 | - | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0.72 | 75 | 24.2922 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คป.เชียงราย |  | 7 | 0
2 | 21 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านทุ่งป่าคา | 8/ปางค่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7773 | 100.3431 | 3 | 4 | 9 | 5 |  | - | 500 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.8 | 134 | 69.4064 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 22 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านต้นเขือง | 4/ต้นเขือง | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7415 | 100.3027 | 3 | 4 | 9 | 5 |  | - | 1000 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.6 | 158 | 69.4064 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 23 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางค่า | 8/ปางคำ | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7853 | 100.3484 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 300 | - | 0.00022 | 0 | 0.00022 | 0.48 | 65 | 13.8813 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.เชียงราย |  | 4 | 0
2 | 24 | ฝายห้วยเมี่ยงแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/รักแผ่นดิน | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.8156 | 100.415 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 300 | - | 6e-05 | 0 | 6e-05 | 0.48 | 75 | 27.7626 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 25 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำน้ำรวก สนับสนุนโครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย (เพิ่มเติม 59) | ป่าแดงหลวง | เกาะช้าง | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.9365 | 100.3135 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 52982 | - | 0 | 0 | 0 | 169.5424 | 4133 | 108.3434 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 31.22 |  | 2561: 31.22 | คป.เชียงราย |  | 31.22 | 0
2 | 26 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นง้าวพร้อมระบบส่งน้ำ (เพิ่มเติม 59) | ต้นง้าว | บัวสลี | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8123 | 99.7241 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 300 | - | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 60 | 41.6438 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 27 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด | ทุ่งศรีเกิด | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.6683 | 100.1791 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1225 | 106.9414 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 30.816 |  | 2561: 30.816 | คป.เชียงราย |  | 30.816 | 0
2 | 28 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแช่ | ร่องแช่ | เวียง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.5978 | 100.1738 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 154 | 69.4064 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 29 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน | วังอวน | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.4623 | 100.0166 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 53 | 121.4612 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 35 |  | 2561: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 30 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ | สันธาตุ | โยนก | เขียงแสน | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.2225 | 100.1181 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 204 | 69.4064 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 31 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัว | หนองบัว | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7766 | 100.1875 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 81 | 79.8174 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 23 |  | 2561: 23 | คป.เชียงราย |  | 23 | 0
2 | 32 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พุงเหนือ | แม่พุงเหนือ | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5365 | 100.0056 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 120 | 86.758 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 33 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว | บ้านวังเขียว | ป่าก่อ | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1658 | 100.0813 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1200 | - | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 696 | 86.758 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 34 | ฝายบ้านห้วยมะเกลี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติขุนแจ | ห้วยมะเกลี้ยง | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1857 | 99.3158 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 120 | - | 7e-05 | 0 | 7e-05 | 0.192 | 63 | 31.2329 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 35 | ฝายบ้านปางมะกาดพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติขุนแจ | ปางมะกาด | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1106 | 99.3375 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 200 | - | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0.32 | 99 | 34.0091 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2561: 9.8 | คป.เชียงราย |  | 9.8 | 0
2 | 36 | ฝายบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติขุนแจ | ห้วยทราย | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1576 | 99.3310 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 190 | - | 6.5e-05 | 0 | 6.5e-05 | 0.304 | 37 | 27.7626 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 37 | ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | พระน้อย | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.2286 | 101.0499 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 200 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 0.32 | 55 | 31.2329 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 38 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หนองแรด | หนองแรด | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.617 | 100.1406 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 3000 | - | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 300 | 104.1096 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 30 |  | 2561: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 39 | ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 2000 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 3.2 | 90 | 52.0548 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 40 | ฝายหินพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 3 | 7 | 4 |  | 2000 | - | 0.006 | 0 | 0.006 | 3.2 | 90 | 45.1142 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 13 |  | 2561: 13 | คป.เชียงราย |  | 13 | 0
2 | 41 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว (ระยะที่ 2 ) | ห้วยส้ม | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5647 | 99.5253 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 4500 | - | 1.09 | 1.09 | 0 | 0.981 | 146 | 10.411 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คป.เชียงราย |  | 3 | 0
2 | 42 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง | ปล้องใต้ | ปล้อง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6445 | 100.073 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2500 | - | 8.12 | 8.12 | 0 | 7.308 | 150 | 62.4658 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 43 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน | 3/เขี่ยงลุ่ม | แม่ลอย | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.9986 | 100.0984 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 5000 | - | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.14 | 160 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 44 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ | 7/ดอยสะโง๊ะ | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.3477 | 100.0347 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 200 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.009 | 82 | 31.2329 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 45 | งานปรับปรุงฝายห้วยสักกองพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย | 20/โป่งป่าแขม | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.101 | 99.6753 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 200 | - | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0.32 | 85 | 41.6438 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 46 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เปิน | 10/ใหม่พัฒนา | ป่าซาง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1628 | 99.801 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2500 | - | 0.099 | 0.099 | 0 | 0.047 | 150 | 38.1735 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | คป.เชียงราย |  | 11 | 0
2 | 47 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2000 | - | 3.178 | 3.178 | 0 | 2.8602 | 90 | 45.1142 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 13 |  | 2561: 13 | คป.เชียงราย |  | 13 | 0
2 | 48 | โครงการแก้มลิงหนองซงพร้อมอาคารประกอบ | 3/หนองแรดใต้ | หนองแรด | เทิง | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6007 | 100.1481 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 2000 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | 1094 | 208.2192 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 60 |  | 2561: 60 | คป.เชียงราย |  | 60 | 0
2 | 49 | โครงการแก้มลิงหนองปึงไหว | ดอนใต้ | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8161 | 100.0045 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 350 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.56 | 140 | 48.5845 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คป.เชียงราย |  | 14 | 0
2 | 50 | โครงการแก้มลิงหนองเต่า | หลิ่งกุญชร | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8269 | 100.0061 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 400 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.64 | 130 | 20.8219 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 51 | โครงการแก้มลิงหนองโป่ง | สบเปา | แม่เปา | พญาม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8911 | 100.0919 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 200 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.32 | 220 | 12.1461 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2561: 3.5 | คป.เชียงราย |  | 3.5 | 0
2 | 52 | อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านป่าตึง | 10/ป่าตึง | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8468 | 99.743 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 185 | 33.3151 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9.6 |  | 2561: 9.6 | คป.เชียงราย |  | 9.6 | 0
2 | 53 | อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านต้นยาง | 18/ต้นยาง | หงาว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.702 | 100.2719 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 102 | 38.1735 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | คป.เชียงราย |  | 11 | 0
2 | 54 | ก่อสร้างอาคารประกอบฝายชัยสมบัติ | แม่ลาวท่าสาย | ท่าสาย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8689 | 99.8589 | 2 | 2 | 3 | 10 |  | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 166 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 55 | โครงการการแก้มลิงหนองเจ้าน้อยเจ้าแดง | ด้ายหนองหล่ม | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8627 | 99.8777 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 150 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.24 | 2000 | 93.6986 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 27 |  | 2561: 27 | คป.เชียงราย |  | 27 | 0
2 | 56 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงมีชัย | ดงมีชัย | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5762 | 99.8684 | 3 | 4 | 9 | 15 |  | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 150 | 41.6438 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 57 | งานก่อสร้างคันกั้นน้ำหน้าฝายถ้ำวอกฝั่งขวา พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย | 1 /สบห้วย | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7562 | 99.7461 | 3 | 4 | 9 | 10 |  | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 737 | 86.758 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 58 | ปรับปรุงฐานยันอ่างเก็บน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ซ้อเหนือ | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.0186 | 100.2347 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | - | 1500 | 4.28 | 4.28 | 0 | 2.4 | 180 | 34.7032 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 59 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 150 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 35 |  | 2561: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 60 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 120 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.เชียงราย |  | 4 | 0
2 | 61 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | คป.เชียงราย |  | 1.5 | 0
2 | 62 | ค่ากำจัดวัชพืช | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.เชียงราย |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 63 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.เชียงราย |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 64 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 65 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 66 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 67 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 200 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 68 | ปรับปรุงที่ทำการโครงการชลประทานพะเยา | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.พะเยา |  | 12 | 0
2 | 69 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลป่าซาง | 10/ค่าบน | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2753 | 100.0183 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 3000 | 2500 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1765 | 40 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 30 |  | 2561: 30 | คป.พะเยา |  | 30 | 0
2 | 70 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง LMC กม.5+030 และกม.5+740 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม | 3,4สันทราย | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.32576 , 19.3122245 | 99.8653 ,99.8614 | 2 | 2 | 7 | 14 |  | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 |  |  | 1 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 2.2 |  | 2561: 2.2 | คป.พะเยา |  | 2.2 | 0
2 | 71 | แก้มลิงน้ำอิง (ฝายท่ามิ้น) พร้อมอาคารประกอบ | 16/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3717 | 99.9985 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2200 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0.167 | 357 | 100 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 72 | แก้มลิงฝายร่องอ้อย | 9/สันต้นแหน | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4315 | 99.9973 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2000 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 150 | 150 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 40 |  | 2561: 40 | คป.พะเยา |  | 40 | 0
2 | 73 | แก้มลิงหนองขวางพร้อมอาคารประกอบ (ลำเหมืองปู่อ้อ) | 5/ทรายงาม | สว่างอารมณ์ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2031 | 99.9946 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 1000 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 135 | 100 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 74 | แก้มลิงหนองบัวแซะ | ห้วยต้นตุ้ม | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.277 | 100.0186 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2000 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 450 | 100 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คป.พะเยา |  | 18 | 0
2 | 75 | แก้มลิงหนองบัวแดง | บ้านค่า | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.296 | 100.0241 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 1700 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0.192 | 285 | 100 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 76 | โครงการแก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ | 4/หนองลาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2925 | 100.0109 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2000 | 5 | 0 | 5 | 0.45 | 74 | 30 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 50 |  | 2561: 50 | คป.พะเยา |  | 50 | 0
2 | 77 | แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) | 4/หนองลาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3109 | 100.0128 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2000 | 6 | 0 | 6 | 0.45 | 74 | 30 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 78 | ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ | 2/แม่กา | แม่กา | แม่กา | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0067 | 99.9767 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | 42000 | 42000 | 45 | 37 | 8 | 35.5 | 2435 | 100 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 90 |  | 2561: 90 | คป.พะเยา |  | 90 | 0
2 | 79 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องห้าป่าสัก | 13/ร่องห้าป่าสัก | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2037 | 99.8665 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 50 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 35 |  | 2561: 35 | คป.พะเยา |  | 35 | 0
2 | 80 | ระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ | 6/นาเจริญ | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5202 | 100.157 | 2 | 3 | 6 | 15 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 65 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 34 |  | 2561: 34 | คป.พะเยา |  | 34 | 0
2 | 81 | ฝายและดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้าย อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม 1 แห่ง | ต๋อมดง | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2004 | 99.82 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 8000 | 1200 | 5 | 5 | 0 | 4 | 145 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 17 |  | 2561: 17 | คป.พะเยา |  | 17 | 0
2 | 82 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำประปา โครงการชลประทานพะเยา |  | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 20 | 15 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 1.9 |  | 2561: 1.9 | คป.พะเยา |  | 1.9 | 0
2 | 83 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจ | ห้วยเจริญราษฏร | เจริญราษฎ์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3842 | 99.738 | 2 | 2 | 7 | 1 |  | 2000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 475 | 18 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 4.8 |  | 2561: 4.8 | คป.พะเยา |  | 4.8 | 0
2 | 84 | ปรับปรุงฝายวังจัน | นาอ้อม | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0929 | 100.4072 | 2 | 2 | 7 | 3 |  | 1200 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 25 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.พะเยา |  | 5 | 0
2 | 85 | ระบบส่งน้ำฝายต๊ำ 1 สาย | 6/ต๊ำม่อน | บ้านต๊ำ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2212 | 99.8125 | 2 | 1 | 3 | 4 |  | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2561: 7.5 | คป.พะเยา |  | 7.5 | 0
2 | 86 | ระบบส่งน้ำทุ่งติ๊ด 1 สาย | สถาน | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6254 | 100.3571 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 2000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.พะเยา |  | 4 | 0
2 | 87 | ระบบส่งน้ำฝายวังปุย 1 สาย | แม่ต๋ำบุญโยง | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.6254 | 100.3571 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.พะเยา |  | 8 | 0
2 | 88 | ระบบส่งน้ำฝายใหม่ 1 สาย | 3/บ้านค่าสันทราย | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2957 | 100.0197 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 3000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 25 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.พะเยา |  | 12 | 0
2 | 89 | ฝายแห่งที่ 1 พร้อมอาคารประกอบพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง | แม่จว้า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3051 | 99.8291 | 2 | 3 | 7 | 4 |  | 42650 | 1250 | 43 | 43 | 0 | 41.4 | 135 | 30 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2561: 7.5 | คป.พะเยา |  | 7.5 | 0
2 | 90 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทานพะเยา | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 91 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คป.พะเยา |  | 3 | 0
2 | 92 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 93 | ค่ากำจัดวัชพืช | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 94 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 95 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.พะเยา |  | 5 | 0
2 | 96 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 0 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 0 | 0
2 | 97 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.พะเยา |  | 4 | 0
2 | 98 | ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) | บวกหญ้า | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.2814 | 100.3295 | 2 | 3 | 8 | 7 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 270 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2560 | 2560 | 270 | 1 | 24 |  | 2561: 24 | คป.น่าน |  | 24 | 0
2 | 99 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นฮ่าง | ต้นฮ่าง | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0903 | 100.7983 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 600 | 600 | 0 | - | - | - | 247 | 120 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 100 | ฝายห้วยโรงเรียนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน | 10/สมุนใหม่ | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.9037 | 100.6625 | 2 | 1 | 8 | 4 |  | 120 | 120 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 89 | 80 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 101 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บวกหญ้า | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.1103 | 101.4893 | 6 | 2 | 8 | 7 |  | 200 | 200 | 0 | - | - | 0 | 50 | 150 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 102 | ปรับปรุงฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น | ไร่สามัคคี | น้ำแก่น | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7528 | 100.8516 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 1250 | 1250 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 211 | 120 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คป.น่าน |  | 14 | 0
2 | 103 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายถ่อน | ก๋ง | ยม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0516 | 100.6295 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 900 | 900 | 0 | - | - |  | 286 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.น่าน |  | 5 | 0
2 | 104 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง | เปา | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 | 18.8169 | 100.451 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1800 | 1800 | 0 | - | - |  | 200 | 150 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 105 | ระบบส่งน้ำน้ำเกี๋ยน กม.0+000 ถึง กม.0+554 | น้ำเกี๋ยน | น้ำเกี๋ยน | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7529 | 100.8517 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1400 | 1400 | 0.7122 | 0.7122 | - | 0.5 | 700 | 55 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 5.5 |  | 2561: 5.5 | คป.น่าน |  | 5.5 | 0
2 | 106 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำและ | ป่าเต้า | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.4867 | 100.9131 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 658 | 0.315 | 0.185 | 0.13 | 0.185 | 0 | 230 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.น่าน |  | 25 | 0
2 | 107 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำปัว (ระยะ 2) | ร้องแงง | สถาน | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.1736 | 100.9609 | 3 | 4 | 9 | 10 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 150 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 28 |  | 2561: 28 | คป.น่าน |  | 28 | 0
2 | 108 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำหิน-น้ำกึ๋น | น้ำหิน,หลักหมื่น | สถาน , นาทะนุง | นาน้อย,นาหมื่น | น่าน | 09 | 0910 | 18.2717 | 100.7179 | 3 | 4 | 9 | 10 |  | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 150 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 45 |  | 2561: 45 | คป.น่าน |  | 45 | 0
2 | 109 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ | ศรีนาม่าน | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.8175 | 100.9256 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1500 | 1500 | 1.486 | 1.486 | 0 | 1.04 | 1.04 | 150 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 110 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ1L-LMC ฝายสา (เหมืองซาวควาย) | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.6367 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 100 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 111 | ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6834 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 1400 | 1400 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.027 | 300 | 200 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.น่าน |  | 20 | 0
2 | 112 | ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต | ทุ่งน้อย | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7801 | 100.8444 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 350 | 350 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.014 | 260 | 200 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 22 |  | 2561: 22 | คป.น่าน |  | 22 | 0
2 | 113 | ระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สาย | วังแข | แม่สา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.702 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 90 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.น่าน |  | 12 | 0
2 | 114 | ดาดคอนกรีตคลอง LMC ฝายสาและอาคารประกอบ | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.702 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 70 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คป.น่าน |  | 7 | 0
2 | 115 | ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน | วังตาว | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8175 | 100.6967 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.น่าน |  | 4 | 0
2 | 116 | ปรับปรุงคลอง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6833 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 160 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คป.น่าน |  | 18 | 0
2 | 117 | ปรับปรุงคลอง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.2745 | 99.5127 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 25 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 3.5 |  | 2561: 3.5 | คป.น่าน |  | 3.5 | 0
2 | 118 | ฝายน้ำปี้พร้อมระบบส่งน้ำ | 5/น้ำปี้ | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.4641 | 100.9933 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 160 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.0056 | 48 | 150 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 17 |  | 2561: 17 | คป.น่าน |  | 17 | 0
2 | 119 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 120 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คป.น่าน |  | 2 | 0
2 | 121 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 20 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 0.3 |  | 2561: 0.3 | คป.น่าน |  | 0.3 | 0
2 | 122 | ค่ากำจัดวัชพืช | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 0.35 |  | 2561: 0.35 | คป.น่าน |  | 0.35 | 0
2 | 123 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 50 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.น่าน |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 124 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 125 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1.54 |  | 2561: 1.54 | คป.น่าน |  | 1.54 | 0
2 | 126 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 200 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 127 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/แม่กัวะ | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9692 | 99.3759 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 12000 | 14.9 | 11.4 | 3.5 | 10.1 | 2000 | 125 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.ลำปาง |  | 25 | 0
2 | 128 | ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ | แม่พริก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4428 | 99.0594 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 129 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองฝายตะวันตก (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | 3/ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0709 | 17.6335 | 99.1611 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 2.5 |  | 2561: 2.5 | คป.ลำปาง |  | 2.5 | 0
2 | 130 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปางดะ | 7 / ปางดะ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.681 | 99.4893 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.ลำปาง |  | 8 | 0
2 | 131 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว (ระยะที่ 2) | บ้านปันใต้ | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7901 | 99.0066 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 750 | 40 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 132 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (ฝายค่าชุม) | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4259 | 99.3544 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 385 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 133 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่มอน (แยกทุ่งทอง) ระยะ 2 | ปงคอบ | วิเชตรนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7567 | 99.5474 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 162 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 134 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (เด่นนายาง) | 10/สมัยเสรี | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9078 | 99.4381 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 435 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 135 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง | 7/แม่เฟือง | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4946 | 99.3953 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 350 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 136 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว | 1/นิคมสร้างตนเอง | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4413 | 99.5597 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 312 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 137 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮอง | 6/ทุ่งขาม | ใหม่พัฒนา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.2322 | 99.2923 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 215 | 50 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 138 | บ้านพักคนงานห้องแถว 4 ครอบครัว โครงการชลประทานลำปาง 1 หลัง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คป.ลำปาง |  | 2 | 0
2 | 139 | โรงจอดรถบรรทุกและเครื่องจักรกลเล็ก โครงการชลประทานลำปาง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คป.ลำปาง |  | 2 | 0
2 | 140 | อาคาร โรงงานซ่อมบำรุงและเก็บวัสดุ โครงการชลประทานลำปาง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 120 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 141 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เยาะ | 4 / ปางอ้า | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.9067 | 99.3352 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 1000 | 1000 | 0.68336 | 0.68336 | 0 | 0.66601 | 85 | 50 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 142 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยมะเกลือ | ห้วยมะเกลือ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1699 | 99.6768 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 60 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คป.ลำปาง |  | 14 | 0
2 | 143 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง | นายาง | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9067 | 99.3352 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 60 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 144 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย | ห้วยริน | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5018 | 99.3533 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 60 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 27 |  | 2561: 27 | คป.ลำปาง |  | 27 | 0
2 | 145 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบต๋ำ | 3 / สบต๋ำ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.9751 | 99.3059 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2521 | 150 | 1 | 6.5 |  | 2561: 6.5 | คป.ลำปาง |  | 6.5 | 0
2 | 146 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ | ท่าเมล์ | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.5007 | 99.2113 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 60 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 147 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสะเลียมหวาน | 3/สะเลียมหวาน | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.3668 | 99.3521 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1300 | 60 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 29 |  | 2561: 29 | คป.ลำปาง |  | 29 | 0
2 | 148 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน ระยะ 2 | 6/แม่กองปิน | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.6332 | 99.4532 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 40 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2560 | 2560 | 120 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 149 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว | 1/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.52 | 99.2091 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 500 | 500 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.3673 | 90 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2560 | 2560 | 120 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.ลำปาง |  | 6 | 0
2 | 150 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน | สันดอนแก้ว | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 703 | 18.7994 | 99.4849 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2297 | 412 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2560 | 2560 | 120 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 151 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ) ระยะ 2 | 3/วังพร้าว | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8516 | 99.3303 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 152 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว | ลุ่ม | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3005 | 99.2292 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 16 |  | 2561: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 153 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 | 1/แม่กึ๊ด | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1155 | 99.2736 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 154 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1L-RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปราบ | แก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.966 | 99.2494 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คป.ลำปาง |  | 3 | 0
2 | 155 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แมะ | 2/ดอนแก้ว | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7994 | 99.4849 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 156 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(ฝายทุ่งเก้ามุ่น) | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4223 | 99.3579 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2562 | 2562 | 90 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คป.ลำปาง |  | 3 | 0
2 | 157 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง | ดอนงาม | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.958 | 99.2612 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 95 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 158 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/น้ำหลวง | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9196 | 99.3976 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 159 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 2000 | 1.6 | 1.114 | 0.486 | 1.545 | 358 | 80 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 160 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่พริกลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4487 | 99.0838 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1500 | 1.5 | 1.336 | 0.164 | 1.5 | 250 | 75 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 161 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บ่อฮ่อ | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7439 | 100.0692 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 1000 | 1500 | 1.5 | 1.28 | 0.22 | 1.5 | 280 | 115 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 162 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ฮาม | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1611 | 99.3397 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 2000 | 2000 | 0.452 | 0.452 | 0 | 0.452 | 400 | 85 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2562 | 2562 | 150 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 163 | โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ | 9/แม่ทะ | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1883 | 99.5443 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 200 | 40 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 9.5 |  | 2561: 9.5 | คป.ลำปาง |  | 9.5 | 0
2 | 164 | โครงการแก้มลิงหนองกระทุ่มปงพร้อมอาคารประกอบ | 3/แม่เชียงรายลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.3671 | 99.1058 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 1000 | 6.8 | 2.72 | 4.08 | 5.8 | 400 | 60 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 49 |  | 2561: 49 | คป.ลำปาง |  | 49 | 0
2 | 165 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 166 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 167 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 168 | ค่ากำจัดวัชพืช | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 169 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 170 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 171 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คป.ลำปาง |  | 7 | 0
2 | 172 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 13 |  | 2561: 13 | คป.ลำปาง |  | 13 | 0
2 | 173 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 9/หาดเชื่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 2 | 7 | 15 |  | - | 200 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.กิ่วลม |  | 2 | 0
2 | 174 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 2 แห่ง | 12/ศรีไตรภูมิ | นิคมพัฒนา,บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3687 | 99.4679 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 90 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 175 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำ กม.24+159 ห้วยแม่ทรายคำ | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3905 | 99.5234 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 20 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.กิ่วลม |  | 4 | 0
2 | 176 | ปรับปรุงคลองซอย กม.39+510 RMC.กิ่วลม | บ้านแคร่ | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3812 | 99.4523 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 287 | 529 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 25 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2.2 |  | 2561: 2.2 | คบ.กิ่วลม |  | 2.2 | 0
2 | 177 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC.กิ่วคอหมา จำนวน 7 แห่ง | ใหม่เหล่ายาว,ใหม่ผ้าขาว | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7507 | 99.6247 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 3000 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1134 | 20 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2.8 |  | 2561: 2.8 | คบ.กิ่วลม |  | 2.8 | 0
2 | 178 | ปรับปรุงคลอง RMC. กิ่วลม กม. 25+000 - 25+300 | ห้วยฮี | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3941 | 99.5134 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 60 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.กิ่วลม |  | 6 | 0
2 | 179 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ | หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 331 | 566 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | 120 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คบ.กิ่วลม |  | 5 | 0
2 | 180 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ | หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 789 | 796 | 0.68 | 0 | 0.68 | - | 120 | 70 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.กิ่วลม |  | 10 | 0
2 | 181 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5216 | 99.6372 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 40 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 3 | 0
2 | 182 | บ้านพักผู้อำนวยการโครงการ 1 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 1.9 |  | 2561: 1.9 | คบ.กิ่วลม |  | 1.9 | 0
2 | 183 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 35 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.6 |  | 2561: 2.6 | คบ.กิ่วลม |  | 2.6 | 0
2 | 184 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 35 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.4 |  | 2561: 2.4 | คบ.กิ่วลม |  | 2.4 | 0
2 | 185 | อาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 1 หลัง | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8083 | 99.6463 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 3 | 0
2 | 186 | โรงจอดรถเขื่อนกิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8083 | 99.6463 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.กิ่วลม |  | 2 | 0
2 | 187 | ห้องน้ำสาธารณะภายในหัวงานเขื่อนกิ่วลมพร้อมปรับภูมิทัศน์ท้ายเขื่อนกิ่วลม | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.กิ่วลม |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 188 | ปรับปรุงอาคารบ้านพักรับรอง 1 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 3 | 0
2 | 189 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 5-6 1 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 15 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 1.3 |  | 2561: 1.3 | คบ.กิ่วลม |  | 1.3 | 0
2 | 190 | ปรับปรุงถนนภายในหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | ใหม่ลมเย็น | ปงยางคก | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.313 | 99.3809 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 3 | 0
2 | 191 | ปรับปรุงรั้วรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | ใหม่ลมเย็น | ปงยางคก | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.313 | 99.3809 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 0.3 |  | 2561: 0.3 | คบ.กิ่วลม |  | 0.3 | 0
2 | 192 | ปรับปรุงป้ายที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | ใหม่ลมเย็น | ปงยางคก | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.313 | 99.3809 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.25 |  | 2561: 0.25 | คบ.กิ่วลม |  | 0.25 | 0
2 | 193 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.22+425 | 9/ร่มไตรรัตน์ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3383 | 99.4 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 520 | 20 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 3.5 |  | 2561: 3.5 | คบ.กิ่วลม |  | 3.5 | 0
2 | 194 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่ดิบ | แม่ยิ่ง | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3464 | 99.4041 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 727 | 745 | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 60 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คบ.กิ่วลม |  | 7 | 0
2 | 195 | งานปรับปรุงตลิ่งและพื้นท้ายอาคาร River Outler เขื่อนกิ่วคอหมา | 7/ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8096 | 99.6421 | 3 | 4 | 9 | 9 |  | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | - | 8988 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 196 | ปรับปรุงลาดตลิ่งและพื้นอาคารสลายพลังงานท้ายเขื่อนกิ่วลม | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.48 | 99.6205 | 3 | 4 | 9 | 9 |  | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | - | 328 | 40 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 6.5 |  | 2561: 6.5 | คบ.กิ่วลม |  | 6.5 | 0
2 | 197 | ปรับปรุงเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ เขื่อนกิ่วคอหมา | 7/ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.6783 | 99.5403 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | - | 8988 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.กิ่วลม |  | 15 | 0
2 | 198 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 30 |  | 2561: 30 | คบ.กิ่วลม |  | 30 | 0
2 | 199 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.กิ่วลม |  | 4 | 0
2 | 200 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | คบ.กิ่วลม |  | 1.5 | 0
2 | 201 | ค่ากำจัดวัชพืช | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.กิ่วลม |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 202 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | - | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | คบ.กิ่วลม |  | 1.5 | 0
2 | 203 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 5/บ้านสา | แจ้ห่ม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 525 | 540 | 0.179 | 0 | 0.179 | 0.179 | 1602 | 110 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.กิ่วลม |  | 10 | 0
2 | 204 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | 6/แม่ตาใน,10/วังสัก | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 280 | 290 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0.088 | 385 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 0 | [10 empty] | คบ.กิ่วลม |  | 0 | 0
2 | 205 | โครงการแก้มลิง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา - หนองหลง - แม่น้ำวัง (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) | วังเลียบ | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4038 | 99.6023 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 2000 | 0.225 | 0.1 | 0.125 | 0.2 | 700 | 45 |  |  | 4 | 3 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คบ.แม่วัง |  | 12 | 0
2 | 206 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+600 - กม.25+000 และอาคารประกอบ | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5726 | 99.5967 | 2 | 4 | 7 | 7 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5000 | 100 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 207 | ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ | กล้วยม่วง | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2116 | 99.4732 | 2 | 2 | 7 | 2 |  | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1290 | 45 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 20 | 0
2 | 208 | ปรับปรุงคลองซอย 4 ข. พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | แม่ทะ | แม่ทะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3789 | 99.5586 | 2 | 2 | 7 | 6 |  | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 220 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 209 | ปรับปรุงระบบประปาและบริเวณรอบหน่วยส่งน้ำที่ 4-5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.238 | 99.524 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 0.5 |  | 2561: 0.5 | คบ.แม่วัง |  | 0.5 | 0
2 | 210 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องประชุม และบริเวณรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.283 | 99.524 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่วัง |  | 2 | 0
2 | 211 | อาคารบังคับน้ำห้วยแม่ปุงเดิม | กล้วยม่วง | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1938 | 99.4835 | 3 | 4 | 9 | 10 |  | 0 | 2000 | 0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.01 | 1793 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่วัง |  | 6 | 0
2 | 212 | ปรับปรุง ปตร.ฝั่งขวาแม่วัง พร้อมขุดลอก | สบมาย | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4508 | 99.6204 | 2 | 2 | 7 | 5 |  | 0 | 1250 | 0.39 | 0.3 | 0.09 | 0 | 1250 | 40 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 13 |  | 2561: 13 | คบ.แม่วัง |  | 13 | 0
2 | 213 | คลองส่งน้ำแม่ปุงแยกซ้ายและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ระยะสอง | แม่ปุง | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.233 | 99.4736 | 2 | 2 | 7 | 6 |  | 3500 |  | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0 | 1500 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 214 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาแม่วัง และอาคารประกอบ ระยะ1 | วังเรียบ | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4509 | 99.6204 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1320 | 80 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 20 | 0
2 | 215 | ปรับปรุงคลองซอย 3 LMC แม่วัง | ปงวัง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 2 | 7 | 10 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คบ.แม่วัง |  | 5 | 0
2 | 216 | ปรับปรุงท้ายคลองซอย 1ข LMC แม่วัง | ทรายทอง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 2 | 7 | 10 |  | 650 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 45 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่วัง |  | 6 | 0
2 | 217 | ปรับปรุงคลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระยะ1 | บุญนาค | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3566 | 99.4487 | 2 | 2 | 7 | 6 |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1100 | 45 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คบ.แม่วัง |  | 8 | 0
2 | 218 | คลองระบายน้ำห้วยแม่ปูนพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จังหวัดลำปาง | แม่ปุง | ศาลา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 3 | 4 | 3 | 7 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 40 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คบ.แม่วัง |  | 18 | 0
2 | 219 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาแม่วัง และอาคารประกอบ ระยะ 2 | วังเรียบ | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4509 | 99.6204 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 760 | 80 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 20 | 0
2 | 220 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยแม่กะติ๊บ | ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 2 | 7 | 7 |  |  | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 221 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำ คลองซอย 9, 10ก 10ข คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3191 | 99.4641 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.แม่วัง |  | 3 | 0
2 | 222 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการฯ | หัวางาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4392 | 99.6326 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 30 |  | 2561: 30 | คบ.แม่วัง |  | 30 | 0
2 | 223 | รั้วลวดหนามที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3143 | 99.4684 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 0.4 |  | 2561: 0.4 | คบ.แม่วัง |  | 0.4 | 0
2 | 224 | ปรับปรุงระบบสื่อสารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3143 | 99.4684 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 0.25 |  | 2561: 0.25 | คบ.แม่วัง |  | 0.25 | 0
2 | 225 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.5+805 | ทรายทอง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3934 | 99.6162 | 6 | 1 | 11 | 14 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 35 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 3.6 |  | 2561: 3.6 | คบ.แม่วัง |  | 3.6 | 0
2 | 226 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.35+200 | ทรายทอง | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2291 | 99.4713 | 6 | 1 | 11 | 14 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.แม่วัง |  | 3 | 0
2 | 227 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.4+898 | หนองหัวงอก | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2446 | 99.5003 | 6 | 1 | 11 | 14 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 35 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.แม่วัง |  | 4 | 0
2 | 228 | ปรับปรุงฝายลูกที่ 14 ห้วยแม่ปุง พร้อมอาคารประกอบ | แม่แลง | ศาลา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1628 | 99.3918 | 2 | 2 | 7 | 3 |  | 0 | - | 0.0675 | 0.0365 | 0.031 | 0.4 | 600 | 40 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 20 | 0
2 | 229 | งานปรับปรุงตลิ่งด้านเหนือฝายแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง | บ้านแลง,ศรีปรีดา | บ้านแลง,บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 4500 | 4500 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.55 | 800 | 45 |  |  | 1 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 20 | 0
2 | 230 | ปรับปรุงอาคารระบาย LMC. แม่วัง กม.25+000 - กม.26+100 และอาคารประกอบ | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5726 | 99.5967 | 3 | 2 | 6 | 7 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 100 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คบ.แม่วัง |  | 14 | 0
2 | 231 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำปลายคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | หัวทุ่ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3447 | 99.4488 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 9.5 |  | 2561: 9.5 | คบ.แม่วัง |  | 9.5 | 0
2 | 232 | ปรับปรุงลาดตลิ่งอาคารระบายน้ำห้วยแม่ทรายคำ พร้อมอาคารประกอบ | ท่าส้มป่อย | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4328 | 99.5239 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 3500 | 3500 | 0.4 | 0.35 | 0.05 | 0.38 | 600 | 45 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 233 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คบ.แม่วัง |  | 25 | 0
2 | 234 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่วัง |  | 2 | 0
2 | 235 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 236 | ค่ากำจัดวัชพืช | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 237 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 238 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.แม่วัง |  | 3 | 0
2 | 239 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่วัง |  | 6 | 0
2 | 240 | โครงการแก้มลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7117 | 99.6622 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 6000 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 500 | 61.0196 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 22 |  | 2561: 22 | คบ.แม่ลาว |  | 22 | 0
2 | 241 | ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6113 | 99.7571 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.0945 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 242 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ปากคลองซอย 1R-LMC | สันต้นแหน | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 400 | 400 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 70 | 22.1889 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่ลาว |  | 6 | 0
2 | 243 | ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC | ป่าหัด | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5569 | 99.7053 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 29.5853 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คบ.แม่ลาว |  | 8 | 0
2 | 244 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ปากคลองซอย 1R-4L-RMC | สันกลาง | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5905 | 99.7165 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | 800 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 100 | 38.0382 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 12 | 0
2 | 245 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันต้นม่วง | ต้นม่วง | สันต้นม่วง | แม่ใจ | พะเยา | 03 | 0303 | 18.5021 | 99.6282 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 400 | 400 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 80 | 16.6417 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่ลาว |  | 6 | 0
2 | 246 | ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7908 | 99.7151 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 55.4723 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 247 | ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าฮ้อ | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6714 | 99.7049 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 55.4723 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 248 | ปรับปรุงคลองดาด FTO.23 | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5653 | 99.7149 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14.7926 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 4 | 0
2 | 249 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันขี้เบ้า | สันขี้เบ้า | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5186 | 99.7189 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 600 | 600 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 80 | 24.9626 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คบ.แม่ลาว |  | 9 | 0
2 | 250 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 21+100 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5593 | 99.7064 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 10.7616 |  |  | 1 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 1.94 |  | 2561: 1.94 | คบ.แม่ลาว |  | 1.94 | 0
2 | 251 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 31+000 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่เย็น | แม่เย็น | แม่ใจ | พะเยา | 03 | 0303 | 19.4465 | 99.7575 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 8.7646 |  |  | 1 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 1.58 |  | 2561: 1.58 | คบ.แม่ลาว |  | 1.58 | 0
2 | 252 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 9+000 LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าลัน | ดงมะดะ | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7593 | 99.7103 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 41.6043 |  |  | 1 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 253 | อาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.2834 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 12 | 0
2 | 254 | บ้านพักคนงาน (8 ครอบครัว) 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7926 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 4 | 0
2 | 255 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3541 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 2.259 |  | 2561: 2.259 | คบ.แม่ลาว |  | 2.259 | 0
2 | 256 | ป้อมยามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 1 แห่ง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53808 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 0.097 |  | 2561: 0.097 | คบ.แม่ลาว |  | 0.097 | 0
2 | 257 | รั้วที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 1 แห่ง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0945 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 258 | เสาธง สูง 12 เมตร | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2855 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 30 | 1 | 0.103 |  | 2561: 0.103 | คบ.แม่ลาว |  | 0.103 | 0
2 | 259 | ป้ายโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.7661 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 30 | 1 | 0.35 |  | 2561: 0.35 | คบ.แม่ลาว |  | 0.35 | 0
2 | 260 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5472 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | คบ.แม่ลาว |  | 1.5 | 0
2 | 261 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3541 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 2.259 |  | 2561: 2.259 | คบ.แม่ลาว |  | 2.259 | 0
2 | 262 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6982 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 263 | บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9171 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 1.6 |  | 2561: 1.6 | คบ.แม่ลาว |  | 1.6 | 0
2 | 264 | ซ่อมแซมฝายแม่ลาว ระยะที่ 3 | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7092 | 99.6621 | 6 | 1 | 11 | 4 |  | 183000 | 183000 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 3000 | 38.8306 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คบ.แม่ลาว |  | 14 | 0
2 | 265 | ซ่อมคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย,ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7092 | 99.6621 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 183000 | 183000 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 30.5098 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | คบ.แม่ลาว |  | 11 | 0
2 | 266 | งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำสรวย เขื่อนแม่สรวย | สันกลาง | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 304 | 19.6799 | 99.5383 | 3 | 4 | 14 | 18 |  | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 66.5668 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คบ.แม่ลาว |  | 18 | 0
2 | 267 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่ลาว |  | 20 | 0
2 | 268 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 4 | 0
2 | 269 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 270 | ค่ากำจัดวัชพืช | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 271 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 1 | 0 | bar: 2561
2 | 272 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คบ.แม่ลาว |  | 8 | 0
2 | 273 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 4 | 9 | 7 |  | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 0 | 350 | 30 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 3.8108 |  | 2561: 3.8108 | คส.ชป.2 |  | 3.8108 | 0
2 | 274 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 4 | 9 | 7 |  | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 70 | 350 | 13 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 127.027 |  | 2561: 127.027 | คส.ชป.2 |  | 127.027 | 0
2 | 275 | ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 4 | 9 | 7 |  | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 0 | 350 | 30 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 5.081 |  | 2561: 5.081 | คส.ชป.2 |  | 5.081 | 0
2 | 276 | ฝายห้วยป่าก้าพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/ป่าตึง | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5882 | 99.5435 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 550 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 120 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คส.ชป.2 |  | 6 | 0
2 | 277 | ฝายหนองปลาหมอบน | 16/ป่าซาง | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0578 | 100.1590 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 500 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.0125 | 100 | 61 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 278 | ฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ | ปอกลาง | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0061 | 100.4368 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 500 |  | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 135 | 95 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 279 | ฝายคลองสามแสนพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ร่องหวาย | ดงมหาวัน | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0029 | 99.9818 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 350 |  | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.0115 | 139 | 55 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 280 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ | 3/ต๋าภูรี | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.962 | 100.165 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 900 |  | 0.126 | 0 | 0.126 | 0.35 | 2779 | 215 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 42.9 |  | 2561: 42.9 | คส.ชป.2 |  | 42.9 | 0
2 | 281 | ฝายดงดะ | 2/สบบง | สบบง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5707 | 100.3023 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 1000 | 1240 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 142 | 48 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 9.5 |  | 2561: 9.5 | คส.ชป.2 |  | 9.5 | 0
2 | 282 | ฝายบ้านวังเค็มใหม่ | 2/วังเค็มใหม่ | เจดีย์หลวง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5354 | 100.3125 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 400 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 172 | 43 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คส.ชป.2 |  | 8 | 0
2 | 283 | ฝายสีสุกพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ.โจโก้ | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3830 | 100.5074 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 350 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 70 | 76 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 284 | อ่างเก็บน้ำห้วยโทกผา | สันติธรรม | ดงสุวรรณ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2787 | 100.0847 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 320 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.1 | 350 | 219 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 43 |  | 2561: 43 | คส.ชป.2 |  | 43 | 0
2 | 285 | ฝายบ้านต้ามพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ต้าม | สวก | เมือง | น่าน | 09 | 0902 | 18.7153 | 100.6227 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 0 | 400 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 152 | 61 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 286 | ฝายบ้านพร้าวกลาง | 2/พร้าว | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0906 | 19.3298 | 100.8866 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 800 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 346 | 65 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12.9 |  | 2561: 12.9 | คส.ชป.2 |  | 12.9 | 0
2 | 287 | อ่างเก็บน้ำห้วยอิ่นคำน้อย | 2/อภัยคีรี | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0900 | 18.9637 | 99.9888 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 600 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.25 | 162 | 130 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 288 | ฝายงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ต้นแหลง | ไชยวัฒนา | ปัว | น่าน | 09 | 0904 | 18.5146 | 101.1691 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 320 |  | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.018 | 125 | 95 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 289 | อ่างเก็บน้ำห้วยท่าง | 7/แดนพนา | ไชยวัฒนา | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.2498 | 100.9342 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 900 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.8 | 180 | 74 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 290 | ฝายน้ำปานพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ใหม่ชนแดน | ชนแดน | สองแคว | น่าน | 09 | 0901 | 19.4859 | 100.7255 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 700 | - | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 70 | 94 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 291 | ฝายห้วยอ้อน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ห้วยเป้ง | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5165 | 99.4813 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 100 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 60 | 61 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 292 | ฝายแม่ยาวหัวแต(ติดพื้นที่ชาวบ้าน) | 2 / หัวแต | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 17.2947 | 99.3754 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 800 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 180 | 76 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 293 | ฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/หนองกอก | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8634 | 99.5544 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 700 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 120 | 219 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 43 |  | 2561: 43 | คส.ชป.2 |  | 43 | 0
2 | 294 | ฝายห้วยแม่แก้พร้อมระบบส่งน้ำ | 11/จามเทวี | ลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2212 | 99.3726 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 400 |  | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 60 | 127 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 295 | ฝายแม่มอกบ้านหัวน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | 1 / หัวน้ำ | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0537 | 99.4895 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 400 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 127 | 110 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 19.5 |  | 2561: 19.5 | คส.ชป.2 |  | 19.5 | 0
2 | 296 | ปรับปรุงอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ผาแมว | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1782 | 99.7281 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 215 | 30 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.5 |  | 2561: 2.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 2.5 | 0
2 | 297 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยเป้ง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.532 | 99.4952 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 0.815 | 0.815 | 0 | 0.815 | 0.815 | 400 | 28 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.5 |  | 2561: 2.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 2.5 | 0
2 | 298 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ยามใน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ยามเหนือ | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 705 | 18.2347 | 99.2078 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1500 | 0.863 | 0.863 | 0 | 0 | 300 | 30 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 299 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนแม่ปืม | บ้นเหล่า | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3569 | 99.8533 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 6 | 0
2 | 300 | ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยยัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ผาลาด | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4383 | 100.3639 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 2000 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0.378 | 117 | 20 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.5 |  | 2561: 2.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 2.5 | 0
2 | 301 | ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยอ่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ร่องส้าน | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5536 | 100.3897 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1500 | 0.318 | 0.318 | 0 | 0.31795 | 278 | 30 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 302 | ปรับปรุงทำนบดิน และอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยหม้อ | ตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1452 | 99.7917 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1300 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 1500 | 25 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 20 | 0
2 | 303 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/ไชยสถาน | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 02 | 0204 | 18.8703 | 100.33 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1350 | 0.494 | 0.494 | 0 | 0 | 387 | 25 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 8 | 0
2 | 304 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ผาแมว | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3861 | 100.0708 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1000 | 0.21 | 0.21 | - | 0 | 436 | 30 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 8 | 0
2 | 305 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หมู่6/ต๋อมดง | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.187 | 99.799 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1200 | 5.215 | 5.215 | - | 0 | 1078 | 20 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 8 | 0
2 | 306 | จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนแม่ต่ำ | หมู่1 | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0083 | 99.95 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 0 | 37 | 37 | - | 0 | 2670 | 0 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 307 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่ขวาแปะ | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5167 | 99.6933 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1500 | 0.402 | 0.402 | - | 0 | 87 | 20 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 6 | 0
2 | 308 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 1.5 | 0
2 | 309 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | ส่วนเครื่องจักรกล สชป.2 |  | 11 | 0
2 | 310 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | ส่วนเครื่องจักรกล สชป.2 |  | 6 | 0
2 | 311 | ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | ส่วนวิศวกรรม สชป.2 |  | 11 | 0
2 | 312 | กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 313 | บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 0.5 |  | 2562: 0.5 | คบ.แม่ลาว |  | 0.5 | 0
2 | 314 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 3.8813 |  | 2562: 3.8813 | คบ.แม่ลาว |  | 3.8813 | 0
2 | 315 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 0.8613 |  | 2562: 0.8613 | คบ.แม่ลาว |  | 0.8613 | 0
2 | 316 | ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7119 | 99.6607 | 6 | 3 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 317 | ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8147 | 99.724 | 2 | 3 | 7 | 13 | อื่นๆ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 318 | ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 4 |  | 2562: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 4 | 0
2 | 319 | ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 3.4 |  | 2562: 3.4 | คบ.แม่ลาว |  | 3.4 | 0
2 | 320 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 321 | ซ่อมแซมฝายแม่ลาว ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7092 | 99.6621 | 6 | 3 | 11 | 9 | หัวงาน | 183000 | 183000 | 0.45 | 0.45 | 0 | - | 3000 | 38.8306 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 7 |  | 2562: 7 | คบ.แม่ลาว |  | 7 | 0
2 | 322 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 9L-15L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าสักใต้ | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4579 | 99.7923 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.6 |  | 2562: 0.6 | คบ.แม่ลาว |  | 0.6 | 0
2 | 323 | ซ่อมแซมคันคลอง FTO. 55L-RMC ช่วง กม. 0+300 ถึง กม. 3+000 | ป่าสักใต้ | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4542 | 99.7678 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 324 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1R-1L-RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+897 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันมะแฟน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.0331 | 99.0002 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.8 |  | 2562: 0.8 | คบ.แม่ลาว |  | 0.8 | 0
2 | 325 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.4+240 | ดงขนุน | ธารทอง,ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.0421 | 99.6501 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 60 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 326 | ซ่อมแซมคันคลอง คลองซอย 16L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+161 | แม่เย็นใต้ | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.4373 | 99.7648 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0.8 | - | - | - | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.5 |  | 2562: 0.5 | คบ.แม่ลาว |  | 0.5 | 0
2 | 327 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO.26 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+791 | หนองทรายทอง | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5474 | 99.7038 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 500 | 500 | - | - | - | - | 100 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.7 |  | 2562: 0.7 | คบ.แม่ลาว |  | 0.7 | 0
2 | 328 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.23+266 | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8423 | 99.7511 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 500 | 500 | - | - | - | - | 100 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.35 |  | 2562: 0.35 | คบ.แม่ลาว |  | 0.35 | 0
2 | 329 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองซอย 14R-LMC กม. 2+676 | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8358 | 99.7655 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.4 |  | 2562: 0.4 | คบ.แม่ลาว |  | 0.4 | 0
2 | 330 | ซ่อมแซมเสริมคันคลอง RMC ช่วง กม.23+373ถึง23+557, ช่วงกม.25+278 ถึง 28+614 และ ช่วง กม.30+373 ถึง 31+443 | ป่าไผ่,สันขี้เบ้า,ร่องบอน | เมืองพาน,ม่วงคำ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5007 | 99.7117 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 1.93 |  | 2562: 1.93 | คบ.แม่ลาว |  | 1.93 | 0
2 | 331 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำของคลอง 14L-RMC กม.0+442และ กม.0+841 | สันกอง | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.457 | 99.7444 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.5 |  | 2562: 0.5 | คบ.แม่ลาว |  | 0.5 | 0
2 | 332 | ซ่อมแซมคันคลอง คลองซอย 13L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม. 2+734 | สันไม้ฮาม | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.466 | 99.7349 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.85 |  | 2562: 0.85 | คบ.แม่ลาว |  | 0.85 | 0
2 | 333 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง FTO.19L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+300 | หัวฝาย | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.592 | 99.7352 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.36 |  | 2562: 0.36 | คบ.แม่ลาว |  | 0.36 | 0
2 | 334 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง FTO.17L-RMC ช่วง กม.0+350 ถึง กม.0+650 | หัวฝาย | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.592 | 99.7352 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.4 |  | 2562: 0.4 | คบ.แม่ลาว |  | 0.4 | 0
2 | 335 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดซอย 5L-RMC ช่วง กม. 2+040 ถึง กม. 2+390 | สันผักฮี้ | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5851 | 99.7268 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.4 |  | 2562: 0.4 | คบ.แม่ลาว |  | 0.4 | 0
2 | 336 | ปรับปรุงคลองดาด FTO.23 | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5653 | 99.7149 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14.7926 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 13 |  | 2562: 13 | คบ.แม่ลาว |  | 13 | 0
2 | 337 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 3 | 9 | 13 | หัวงาน | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 3.8108 |  | 2562: 3.8108 | คส.ชป.2 |  | 3.8108 | 0
2 | 338 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 70 | 350 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 127.027 |  | 2562: 127.027 | คส.ชป.2 |  | 127.027 | 0
2 | 339 | ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 3 | 9 | 13 | หัวงาน | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 5.081 |  | 2562: 5.081 | คส.ชป.2 |  | 5.081 | 0
2 | 340 | ฝายห้วยแม่ต๋ำพร้อมระบบส่งน้ำ | 19/บราหรา | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.4999 | 99.4336 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 250 | 135 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 30 |  | 2562: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 341 | ฝายสีสุกพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ.โจโก้ | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3830 | 100.5074 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 350 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 70 | 76 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 11 |  | 2562: 11 | คส.ชป.2 |  | 11 | 0
2 | 342 | ฝายห้วยปางหัดบ้านไร่น้ำหินพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ไร่น้ำหิน | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.2464 | 100.6089 | 2 | 3 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | - | 500 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 125 | 128 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 25 |  | 2562: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 343 | ฝายห้วยแม่แก้พร้อมระบบส่งน้ำ | 11/จามเทวี | ลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2212 | 99.3726 | 2 | 3 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 |  | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 60 | 127 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 330 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 344 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว | 1/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.52 | 99.2091 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.3673 | 90 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คป.ลำปาง |  | 6 | 0
2 | 345 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 | 1/แม่กึ๊ด | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1155 | 99.2736 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 346 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว | ลุ่ม | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3005 | 99.2292 | 2 | 2 | 7 | 2 | หัวงาน | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 16 |  | 2562: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 347 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ) ระยะ 2 | 3/วังพร้าว | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8516 | 99.3303 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 348 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว (ระยะที่ 2) | บ้านปันใต้ | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7901 | 99.0066 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 349 | ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ | แม่พริก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4428 | 99.0594 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 350 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยมะเกลือ(จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) | ห้วยมะเกลือ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1699 | 99.6768 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 30 |  | 2562: 30 | คป.ลำปาง |  | 30 | 0
2 | 351 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง | นายาง | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9067 | 99.3352 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 352 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย | ห้วยริน | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5018 | 99.3533 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 30 |  | 2562: 30 | คป.ลำปาง |  | 30 | 0
2 | 353 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 354 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 4 |  | 2562: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 355 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 356 | ค่ากำจัดวัชพืช | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 357 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 358 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 359 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 7 |  | 2562: 7 | คป.ลำปาง |  | 7 | 0
2 | 360 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 13 |  | 2562: 13 | คป.ลำปาง |  | 13 | 0
2 | 361 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+600 - กม.25+000 และอาคารประกอบ | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5726 | 99.5967 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 362 | ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ระยะที่ 1 | กล้วยม่วง | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2116 | 99.4732 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1290 | 45 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 11 |  | 2562: 11 | คบ.แม่วัง |  | 11 | 0
2 | 363 | งานปรับปรุงตลิ่งด้านเหนือฝายแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง | บ้านแลง,ศรีปรีดา | บ้านแลง,บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 4500 | 4500 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.55 | 800 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 | 0 | 2562: 20 | คบ.แม่วัง |  | 20 | 0
2 | 364 | ปรับปรุงคลองซอย 4 ข. พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | แม่ทะ | แม่ทะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3789 | 99.5586 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 220 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 365 | ปรับปรุงระบบประปาและบริเวณรอบหน่วยส่งน้ำที่ 4-5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.238 | 99.524 | 6 | 1 | 14 | 13 | อื่นๆ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 0.5 |  | 2562: 0.5 | คบ.แม่วัง |  | 0.5 | 0
2 | 366 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องประชุม และบริเวณรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.283 | 99.524 | 6 | 1 | 14 | 13 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.แม่วัง |  | 2 | 0
2 | 367 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.5+805 | ทรายทอง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3934 | 99.6162 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 3.6 |  | 2562: 3.6 | คบ.แม่วัง |  | 3.6 | 0
2 | 368 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 25 |  | 2562: 25 | คบ.แม่วัง |  | 25 | 0
2 | 369 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.แม่วัง |  | 2 | 0
2 | 370 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 371 | ค่ากำจัดวัชพืช | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 372 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 373 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 2 | 3 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 3 |  | 2562: 3 | คบ.แม่วัง |  | 3 | 0
2 | 374 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 2 | 3 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คบ.แม่วัง |  | 6 | 0
2 | 375 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำห้วยทราย (ห้วยแม่ทรายคำ) | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4101 | 99.5337 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 1000 | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 5 |  | 2561: 0; 2562: 5 | คบ.กิ่วลม |  | 5 | 0
2 | 376 | ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-RMC กิ่วลม | ร่มไตรรัตน์ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3916 | 99.5316 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 1052 | - | - | - | - | 148 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 6 |  | 2561: 0; 2562: 6 | คบ.กิ่วลม |  | 6 | 0
2 | 377 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง |  | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3687 | 99.4679 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 3500 | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 15 |  | 2561: 0; 2562: 15 | คบ.กิ่วลม |  | 15 | 0
2 | 378 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน 2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 | - | บุญนาคพัฒนา,นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4859,18.4119 | 99.6242,99.5362 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 1500 | - | - | - | - | 1000 | 135 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 30 |  | 2561: 0; 2562: 30 | คบ.กิ่วลม |  | 30 | 0
2 | 379 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ | หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 3 | 7 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | - | 566 | 40000 | - | 40000 | - | 120 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 340 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คบ.กิ่วลม |  | 10 | 0
2 | 380 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ | หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 3 | 7 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | - | 796 | - | - | - | - | 120 | 70 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คบ.กิ่วลม |  | 10 | 0
2 | 381 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมา จำนวน 4 แห่ง |  | ปงดอน,แจ้ห่ม,วิเชตนคร,บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7255 | 99.5972 | 2 | 3 | 7 | 7 | หัวงาน | - | 1000 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 3.5 |  | 2562: 3.5 | คบ.กิ่วลม |  | 3.5 | 0
2 | 382 | ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8083 | 99.6463 | 2 | 3 | 7 | 7 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.กิ่วลม |  | 2 | 0
2 | 383 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.22+425 |  | นิคมพัฒนา | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3383 | 99.4 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 520 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 4 |  | 2561: 0; 2562: 4 | คบ.กิ่วลม |  | 4 | 0
2 | 384 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 1) | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5213 | 99.6289 | 3 | 5 | 9 | 6 | หัวงาน | - | 5000 | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 20 |  | 2561: 0; 2562: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 385 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำสนับสนุนนาแปลงใหญ่ จำนวน 9 แห่ง คลองซอย 12 RMC.กิ่วลม |  | ลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2502 | 99.3804 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 1200 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2562 | 2562 | 120 | 1 | 0.8 | 0 | 2561: 0; 2562: 0.8 | คบ.กิ่วลม |  | 0.8 | 0
2 | 386 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บวกหญ้า | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.1103 | 101.4893 | 2 | 1 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | - | - | - | 0 | 50 | 150 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 15 |  | 2561: -; 2562: 15 | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 387 | ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) ระยะที่ 3 | บวกหญ้า | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.2814 | 100.3295 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 270 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 5 |  | 2561: -; 2562: 5 | คป.น่าน |  | 5 | 0
2 | 388 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ1L-LMC ฝายสา (ขนาดกลาง) | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.6367 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 1000 | - | 0 | 0 | - | 120 | 100 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 9 |  | 2561: 0; 2562: 9 | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 389 | ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน | วังตาว | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8175 | 100.6967 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | - | 7500 | - | 0 | 0 | - | - | 35 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 4 |  | 2561: 0; 2562: 4 | คป.น่าน |  | 4 | 0
2 | 390 | ระบบส่งน้ำน้ำเกี๋ยน (พรด.) | น้ำเกี๋ยน | น้ำเกี๋ยน | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7529 | 100.8517 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1400 | 1400 | 0.7122 | 0.7122 | - | 0.5 | 700 | 55 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 5.5 |  | 2561: -; 2562: 5.5 | คป.น่าน |  | 5.5 | 0
2 | 391 | ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6834 | 2 | 4 | 7 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1400 | 1400 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 300 | 200 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 20 |  | 2561: 0; 2562: 20 | คป.น่าน |  | 20 | 0
2 | 392 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำและ | ป่าเต้า | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.4867 | 100.9131 | 3 | 5 | 9 | 1 | อื่นๆ | 0 | 658 | 0.185 | 0.185 | 0.13 | 0.185 | 0 | 230 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 25 |  | 2561: 0; 2562: 25 | คป.น่าน |  | 25 | 0
2 | 393 | ก่อร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง | ศรีนาม่าน | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.8175 | 100.9256 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 1500 | 1500 | 1.486 | 1.486 | 0 | 1.04 | 1.04 | 150 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 38 |  | 2561: 0; 2562: 38 | คป.น่าน |  | 38 | 0
2 | 394 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 395 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คป.น่าน |  | 2 | 0
2 | 396 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 0.3 |  | 2562: 0.3 | คป.น่าน |  | 0.3 | 0
2 | 397 | ค่ากำจัดวัชพืช | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 30 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 0.35 |  | 2562: 0.35 | คป.น่าน |  | 0.35 | 0
2 | 398 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 50 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.น่าน |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 399 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 30 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 400 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 200 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 401 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทานพะเยา | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 402 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 3 |  | 2562: 3 | คป.พะเยา |  | 3 | 0
2 | 403 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 404 | ค่ากำจัดวัชพืช | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 405 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 406 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.พะเยา |  | 5 | 0
2 | 407 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 2 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 4 |  | 2562: 4 | คป.พะเยา |  | 4 | 0
2 | 408 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | เหมืองแดง | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.4415 | 99.8973 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 9500 | - | 0 | 0 | - | 15.2 | 100 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 28 |  | 2562: 28 | คป.เชียงราย |  | 28 | 0
2 | 409 | ปรับปรุงสะพานน้ำ กม.0+626 และท่อลอดถนน กม.0+627 ของคลองส่งน้ำคลองซอย 9L-RMC โครงการฝายเชียงราย | 5/ค่ายเจริญ | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8973 | 99.9357 | 6 | 1 | 11 | 13 | ระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0 | 0 | - | 2.56 | 75 | 20.8219 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 410 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองซอย 6R - LMC ฝายเชียงราย | ปางลาว | แม่ข้าวต้ม | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.038 | 99.9479 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0 | 0 | - | 2.24 | 80 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.เชียงราย |  | 5 | 0
2 | 411 | ปรับปรุงคลอง 1R - LMC ฝายชัยสมบัติ (ความยาว 4.272 กม.) | 15/หนองหล่ม | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.1966 | 99.9112 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0 | 0 | - | 2.56 | 90 | 52 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 412 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแช่ | ร่องแช่ | เวียง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.5978 | 100.1738 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 154 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 413 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ | สันธาตุ | โยนก | เขียงแสน | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.2225 | 100.1181 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 204 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 40 |  | 2562: 40 | คป.เชียงราย |  | 40 | 0
2 | 414 | ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | พะน้อย | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.2286 | 101.0499 | 2 | 4 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 0.32 | 55 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2562: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 415 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หนองแรด | หนองแรด | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.617 | 100.1406 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 300 | 104.1096 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 30 |  | 2562: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 416 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง | ปล้องใต้ | ปล้อง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6445 | 100.073 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 8.12 | 8.12 | 0 | 7.308 | 150 | 62.4658 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 18 |  | 2562: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 417 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน | 3/เขี่ยงลุ่ม | แม่ลอย | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.9986 | 100.0984 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 5000 | - | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.14 | 160 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 418 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ | 7/ดอยสะโง๊ะ | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.3477 | 100.0347 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.009 | 82 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2562: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 419 | อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านต้นยาง | 18/ต้นยาง | หงาว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.702 | 100.2719 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 102 | 38.1735 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 11 |  | 2562: 11 | คป.เชียงราย |  | 11 | 0
2 | 420 | ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 4 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 3.2 | 90 | 52.0548 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 421 | จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่(แก้มลิงหนองแดง) | โป่งเกลือ | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6288 | 99.9135 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 180 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.288 | 1520 | 79.8174 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 23 |  | 2562: 23 | คป.เชียงราย |  | 23 | 0
2 | 422 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 35 |  | 2562: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 423 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 4 |  | 2562: 4 | คป.เชียงราย |  | 4 | 0
2 | 424 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 1.5 |  | 2562: 1.5 | คป.เชียงราย |  | 1.5 | 0
2 | 425 | ค่ากำจัดวัชพืช | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.เชียงราย |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 426 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.เชียงราย |  | 1 | 0 | bar: 2562
2 | 427 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 428 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 8 |  | 2562: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 429 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 430 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 9 |  | 2562: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 431 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ 2 |  | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 |  | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | [5 empty] | 2562 | 2562 |  |  | 20 |  | 2562: 20 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 20 | 0
2 | 432 | ค่าศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ |  | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 |  | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 12 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | [5 empty] | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | ส่วนวิศวกรรม |  | 15 | 0
2 | 433 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 |  | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 |  | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | [5 empty] | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2562: 1.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 1.5 | 0
2 | 434 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขิ่อนดอยงู | แม่เจดีย์ | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1858 | 99.4942 | 3 | 5 | 9 | 13 | หัวงาน | 20000 | 20000 |  | 7.36 |  | 10 | 2000 |  |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2562 | 2562 |  |  | 10 |  | 2562: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 435 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง |  | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.7027 | 99.1386 | 3 | 5 | 9 | 13 | หัวงาน | 2500 | 4000 |  | 0.6749 |  | 10 | 372 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | - | - | 2 |  | 2562: 2 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 2 | 0
2 | 436 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนแม่ปืม | - | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3569 | 99.8533 | 3 | 5 | 9 | 13 | หัวงาน |  |  |  | 3 |  | 9.4 | 1000 |  |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 10 |  | 2562: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 437 | ปรับปรุงฐานยันอ่างเก็บน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 |  | 20.0186 | 100.2347 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 2000 | 4950 |  | 4.28 |  | 9 | 495 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.06 |  | 2562: 0.06 | คป.เชียงราย |  | 0.06 | 0
2 | 438 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | บ้านใหม่ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2958 | 99.756 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 0 | 2000 |  | 0.75 |  | 5.75 | 750 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.06 |  | 2562: 0.06 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0.06 | 0
2 | 439 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0910 | 18.9444 | 100.9542 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 0 | 6000 |  | 0 |  | 11.5 | 500 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.06 |  | 2562: 0.06 | คป.น่าน |  | 0.06 | 0
2 | 440 | ปรับปรุงฐานยันอ่างเก็บน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 |  | 20.0186 | 100.2347 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 2000 | 4950 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.04 |  | 2562: 0.04 | ส่วนวิศวกรรม |  | 0.04 | 0
2 | 441 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | บ้านใหม่ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2958 | 99.756 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 0 | 2000 |  | 0.75 |  | 5.75 | 750 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.04 |  | 2562: 0.04 | ส่วนวิศวกรรม |  | 0.04 | 0
2 | 442 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0910 | 18.9444 | 100.9542 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 0 | 6000 |  | 0 |  | 11.5 | 500 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.04 |  | 2562: 0.04 | ส่วนวิศวกรรม |  | 0.04 | 0
2 | 443 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยยางงามระยะที่ 2 | แม่บง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1181 | 100.2025 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 696 | - | 0 | 0 | - | 1.1136 | 173 | 44 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 10.3 |  | 2563: 10.3 | คป.เชียงราย |  | 10.3 | 0
2 | 444 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ ระยะ2 | 4/ท่าสาย | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8074 | 99.8631 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2400 | - | 0 | 0 | - | 7.68 | 250 | 91.9635 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 26.5 |  | 2563: 26.5 | คป.เชียงราย |  | 26.5 | 0
2 | 445 | ระบบส่งน้ำฝายพ่อขุน | 1/ขันหอม | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0207 | 19.1926 | 100.4800 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3300 | - | 0 | 0 | - | 7.366 | 1300 | 52 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 18 |  | 2563: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 446 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | ป่าเหมือด | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.4226 | 99.8962 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 5000 | - | 0 | 0 | - | 16 | 100 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 447 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายทุ่งมนต์ | ดอยสะเก็น | รอบวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.902 | 99.8599 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2880 | - | 0 | 0 | - | 4.608 | 80 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 3.55 |  | 2563: 3.55 | คป.เชียงราย |  | 3.55 | 0
2 | 448 | ปรับปรุง ไซฟอน กม.13+443 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC โครงการฝายเชียงราย | 3/เวียงทอง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.4416 | 99.8944 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | - | 4.8 | 150 | 27.7626 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 8 |  | 2563: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 449 | ฝายบ้านทุ่งทรายและบ้านทุ่งพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ | 5,13/ทุ่งทราย,ทุ่งพัฒนา | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2717 | 100.3176 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 1.6 | 275 | 48.5845 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 14 |  | 2563: 14 | คป.เชียงราย |  | 14 | 0
2 | 450 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว | บ้านวังเขียว | ป่าก่อ | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1658 | 100.0813 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | - | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 696 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 451 | โครงการแก้มลิงหนองโป่ง | สบเปา | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8911 | 100.0919 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 200 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.32 | 220 | 12.1461 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2563: 3.5 | คป.เชียงราย |  | 3.5 | 0
2 | 452 | ฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ผาแดงหลวง | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8909 | 99.5673 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0 | 0 | - | 0.8 | 86 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2563: 9.8 | คป.เชียงราย |  | 9.8 | 0
2 | 453 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำริน | เมืองน้อย | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.0255 | 99.42 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | - | - | - | 1.12 | 83 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2563: 9.8 | คป.เชียงราย |  | 9.8 | 0
2 | 454 | ฝายบ้านสามกุลาพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงแม่ปูนหลวง | สามกุลา | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.3654 | 99.3396 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0.32 | 70 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2563: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
| 455 | ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยไคร้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ห้วยไคร้ | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 19.2286 | 101.0499 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 5e-05 | 0 | 5e-05 |  | 55 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9.3 |  | 2563: 9.3 | คป.เชียงราย |  | 9.3 | 0
2 | 456 | ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 7.5e-05 | - | 7.5e-05 | 3.2 | 90 | 20.8219 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 6 |  | 2563: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 457 | ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ (ระยะที่ 2) | พระน้อย | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.2286 | 101.0499 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 0.32 | 55 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2563: 4.5 | คป.เชียงราย |  | 4.5 | 0
2 | 458 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 3/ป่าคา | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.3308 | 100.2712 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 80 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2563: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 459 | ก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่ลาวฝั่งขวาฝายชัยสมบัติ | แม่ลาวท่าสาย | ท่าสาย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8689 | 99.8589 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 166 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 15 |  | 2563: 15; 2564: 0 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 460 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านทุ่งป่าคา | 8/ปางค่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7773 | 100.3431 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 500 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.8 | 134 | 121.4612 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 35 |  | 2563: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 461 | ฝายน้ำปี้พร้อมระบบส่งน้ำ | 5/น้ำปี้ | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.4641 | 100.9933 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 48 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 17 | 0 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 17 | 0
2 | 462 | ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต (พรด.) | ทุ่งน้อย | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7801 | 100.8444 | 2 | 4 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | 350 | 0.03 | 0 | 0.03 | - | 260 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 25 | 0 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 25 | 0
2 | 463 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง | วังแข | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 | 18.8169 | 100.6968 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | [6 empty] | 200 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 15 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 464 | ฝายบ้านสาลี่พร้อมระบบส่งน้ำ | น้ำมวบ | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0907 | 18.3872 | 100.2029 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 103 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 13 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 13 | 0
2 | 465 | ฝายบ้านสบปืนพร้อมระบบส่ง |  | ห้วยโก๋น | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4148 | 101.1941 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | - | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 466 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สาย (ขนาดกลาง) | แม่สา | แม่สา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.702 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | - | - | 0 | 0 | - | 300 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 12 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | คป.น่าน |  | 12 | 0
2 | 467 | ดาดคอนกรีตคลอง LMC ฝายสาและอาคารประกอบ | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.702 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2100 | 2100 | - | 0 | 0 | - | 80 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 7 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 7 | 0
2 | 468 | ปรับปรุงคลองง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6833 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 1000 | 1000 | - | 0 | 0 | - | 450 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 18 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 18 | 0
2 | 469 | อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ |  | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.8671 | 100.8064 | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงาน | 700 | 700 | 0.192 | 0.192 | - | 0 | 100 | 200 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 20 | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 20 | 0
2 | 470 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตึ๊ดใหม่ |  | เชียงคาน | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0902 | 19.1885 | 100.8308 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 2500 | - | - | - | - | 247 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 25 | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 25 | 0
2 | 471 | ฝายน้ำคางพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่น |  | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.1199 | 100.6295 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | - | - | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 12 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 12 | 0
2 | 472 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง โครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง |  | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 18.2781 | 100.489 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | - | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 12 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 12 | 0
2 | 473 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำโฮง | ใหม่สามัคคี | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.9308 | 100.8536 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 1.03 | 1.03 | - | 0 | 210 | 250 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 300 | 1 | 45 | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 45 | 0
2 | 474 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำปั้ว | น้ำปั้ว | น้ำปั้ว | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6473 | 100.7443 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | - | - | - | - | 426 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 18 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 18 | 0
2 | 475 | ฝายห้วยเต๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านห้วยเต๋ย) | บวกหญ้า | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4148 | 101.1941 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | - | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 476 | ระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเหนือวัด จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 5/บ้านสองแคว | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 160 | 160 | - | - | - | - | 30 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 5 | 0
2 | 477 | ฝายน้ำมวบพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | 6/ตองเจริญราษฎร์ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 300 | 0.08 | - | 0.08 | - | 363 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 478 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ดอนชัย | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.9444 | 100.9542 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 4400 | 4400 | 1.861 | 1.861 | 0 | 1.3 | 500 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 10 | 0
| 479 | จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ภูพยัคฆ์ |  | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4930 | 101.2237 | 2 | 4 | 3 | 3 | ระบบส่งน้ำ | - | 334 | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 100 | 1 | 15 | 0 | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 15 | คป.น่าน | สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หม่อน | 15 | 0
2 | 480 | ฝายห้วยลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านน้ำเคิม | วังน้ำเย็น | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 35 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 481 | แก้มลิงหนองขวางพร้อมอาคารประกอบ (ลำเหมืองปู่อ้อ) | 4/สานไซงาม | สว่างอารมณ์ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2031 | 99.9946 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 135 | 100 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 482 | แก้มลิงฝายร่องอ้อย | 9/สันต้นแหน | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4315 | 99.9973 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 150 | 150 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 40 |  | 2563: 40 | คป.พะเยา |  | 40 | 0
2 | 483 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง LMC กม.5+030 และกม.5+740 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม | 3,4สันทราย | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.32576,19.3122245 | 99.8653 ,99.8614 | 2 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 2.2 |  | 2563: 2.2 | คป.พะเยา |  | 2.2 | 0
2 | 484 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจ | ห้วยเจริญราษฏร | เจริญราษฎ์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3842 | 99.738 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 475 | 18 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 4.8 |  | 2563: 4.8 | คป.พะเยา |  | 4.8 | 0
2 | 485 | งานฝายทุ่งต้นแฟนพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6453 | 100.3486 | 2 | 3 | 6 | 7 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 1200 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 876 | 80 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 30 |  | 2563: 30 | คป.พะเยา |  | 30 | 0
2 | 486 | ปรับปรุงที่ทำการโครงการชลประทานพะเยา | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 9 |  | 2563: 9 | คป.พะเยา |  | 9 | 0
2 | 487 | ปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุขนาดกลาง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 3 |  | 2563: 3 | คป.พะเยา |  | 3 | 0
2 | 488 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 0.9464 |  | 2563: 0.9464 | คป.พะเยา |  | 0.9464 | 0
2 | 489 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 0.9464 |  | 2563: 0.9464 | คป.พะเยา |  | 0.9464 | 0
2 | 490 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม | 1/แม่ทะหลวง | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.217 | 99.5939 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 160 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 9.8 |  | 2563: 9.8 | คป.ลำปาง |  | 9.8 | 0
2 | 491 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (ฝายค่าชุม) | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4259 | 99.3544 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 385 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คป.ลำปาง |  | 25 | 0
2 | 492 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองฝายตะวันตก (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | 3/ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0709 | 17.6335 | 99.1611 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.5 |  | 2563: 2.5 | คป.ลำปาง |  | 2.5 | 0
2 | 493 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (เด่นนายาง) | 10/สมัยเสรี | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9078 | 99.4381 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 435 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 494 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน ระยะ 3 | 6/แม่กองปิน | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.6332 | 99.4532 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 40 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง |  | 9.5 | 0
2 | 495 | ปรับปรุงฝายปางดะพร้อมระบบส่งน้ำ | 7 / ปางดะ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.681 | 99.4893 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 160 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คป.ลำปาง |  | 25 | 0
2 | 496 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่มอน (แยกทุ่งทอง) ระยะ 2 | ปงคอบ | วิเชตรนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7567 | 99.5474 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 162 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 5 |  | 2563: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 497 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/น้ำหลวง | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9196 | 99.3976 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 12 |  | 2563: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 498 | ปรับปรุงบ้านพักคนงานห้องแถว 4 ครอบครัว โครงการชลประทานลำปาง 1 หลัง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 2 |  | 2563: 2 | คป.ลำปาง |  | 2 | 0
2 | 499 | ปรับปรุงโรงจอดรถบรรทุกและเครื่องจักรกลเล็ก โครงการชลประทานลำปาง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 2 |  | 2563: 2 | คป.ลำปาง |  | 2 | 0
2 | 500 | ปรับปรุงอาคาร โรงงานซ่อมบำรุงและเก็บวัสดุ โครงการชลประทานลำปาง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 501 | โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ | 9/แม่ทะ | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1883 | 99.5443 | 2 | 3 | 6 | 7 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง |  | 9.5 | 0
2 | 502 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง | 7/แม่เฟือง | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4946 | 99.3953 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 350 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 503 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 3 | 5 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 2000 | 1.6 | 1.114 | 0.486 | 1.545 | 358 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 12 |  | 2563: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 504 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮอง | 6/ทุ่งขาม | ใหม่พัฒนา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.2322 | 99.2923 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 215 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 505 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน | สันดอนแก้ว | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 703 | 18.7994 | 99.4849 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2297 | 412 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 5 |  | 2563: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 506 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง | ดอนงาม | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.958 | 99.2612 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 95 | 40 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 507 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่พริกลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4487 | 99.0838 | 3 | 5 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 1500 | 1.5 | 1.336 | 0.164 | 1.5 | 250 | 75 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 508 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ฮาม | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1611 | 99.3397 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 2000 | 2000 | 0.452 | 0.452 | 0 | 0.452 | 400 | 85 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 509 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมือง (แยกซ้าย) | 1/แหงเหนือ | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7966 | 100.0391 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 895 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 510 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บ่อฮ่อ | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7439 | 100.0692 | 3 | 5 | 9 | 10 | หัวงาน | 1000 | 1500 | 1.5 | 1.28 | 0.22 | 1.5 | 280 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 20 |  | 2563: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 511 | ปรับปรุงหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำปาง | แม่กัวะ | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง |  |  | 17.9737 | 99.8793 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 1.5 |  | 2563: 1.5 | คป.ลำปาง |  | 1.5 | 0
2 | 512 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยปู 1R-LMC | บ้านแก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง |  |  | 17.9276 | 99.2431 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | - | 1500 | - | - | - | - | 185 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 4.5 |  | 2563: 4.5 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 4.5 | 0
2 | 513 | ปรับปรุงทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยปู | บ้านแก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง |  |  | 17.9276 | 99.2431 | 2 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | - | 1500 | - | - | - | - | 185 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 9.5 | 0
2 | 514 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไทยนิยม ยั่งยืน อ.สบปราบ) | แม่กัวะ | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง |  |  | 17.9737 | 99.8793 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 12000 | 14.9 | 11.4 | 3.5 | 10.1 | 200 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 9.5 | 0
2 | 515 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยเป้ง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง |  |  | 18.5322 | 99.4953 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | 1500 | - | - | - | - | 300 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 9.5 | 0
2 | 516 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1/โป่งน้ำร้อน | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง |  |  | 18.1897 | 99.0909 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1613 | 1000 | 0.731 | 0.731 | - | 0.689 | 827 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 15 | 0
2 | 517 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ | ท่าเมล์ | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.5007 | 99.2113 | 2 | 3 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 518 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสะเลียมหวาน | 3/สะเลียมหวาน | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.3668 | 99.3521 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1300 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 29 |  | 2563: 29 | คป.ลำปาง |  | 29 | 0
2 | 519 | ปรับปรุงคลองซอย 0+400 LMC.กิ่วคอหมา |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.79 | 99.6362 | 2 | 2.2 | 7 | 4 | ระบบส่งน้ำ | - | 200 | - | - | - | - | 40 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 10 | 0
2 | 520 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC กิ่วลม กม.10+600 |  | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2642 | 99.3624 | 6 | 1 | 7 | 15 | ระบบส่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | 260 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 4 | 0
2 | 521 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมโรงจอดรถ | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8111 | 99.638 | 6 | 1 | 7 | 18 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 7 | 0
2 | 522 | ปรับปรุงรั้วกันตกพร้อมประตูทางเข้าด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8079 | 99.6432 | 6 | 1 | 7 | 18 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 300 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 1.5 | 0
2 | 523 | ปรับปรุงรั้วรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมป้ายที่ทำการ |  | ปงยางคก | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.313 | 99.3809 | 6 | 1 | 7 | 18 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 1.5 | 0
2 | 524 | ปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัยพร้อมประตูทางเข้าด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8111 | 99.638 | 6 | 1 | 7 | 18 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 1.5 | 0
2 | 525 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านวังสัก |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7329 | 99.6078 | 3 | 3 | 6 | 11 | อื่นๆ | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 18 | 0
2 | 526 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านแม่ตาใน |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7358 | 99.6106 | 3 | 3 | 6 | 11 | อื่นๆ | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 527 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.25+000-26+000 และอาคารประกอบ | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5726 | 99.5967 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ | 0 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 14 | 0 | 2562: 0; 2563: 14 | คบ.แม่วัง |  | 14 | 0
2 | 528 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.22+100 ถึง กม.23+500 | ไร่แผ่นดินทอง, | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | . | 500 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 14 |  | 2563: 14 | คบ.แม่วัง |  | 14 | 0
2 | 529 | ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ระยะที่ 2 | กล้วยม่วง | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2116 | 99.4732 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1290 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 10 |  | 2562: 0; 2563: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 530 | ปรับปรุงคลองซอย 4 ข. พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | แม่ทะ | แม่ทะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3789 | 99.5586 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 220 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 7 |  | 2562: 0; 2563: 7 | คบ.แม่วัง |  | 7 | 0
2 | 531 | งานปรับปรุงตลิ่งเหนือฝาย ระยะที่ 2 | บ้านแลง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 3 | 5 | 9 | 6 | ป้องกันตลิ่ง | 4500 | 4500 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.55 | 800 | 45 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 20 | 0 | 2562: 0; 2563: 20 | คบ.แม่วัง |  | 20 | 0
2 | 532 | งานปรับปรุงลาดตลิ่งแม่วังฝั่งขวา ช่วงที่2 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1945 | 99.282 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2562 | 2562 | 240 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 533 | งานปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ปุงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 1 ช่วงที่ 2 | น้ำโจ้ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1591 | 99.4541 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 8.5 |  | 2563: 8.5 | คบ.แม่วัง |  | 8.5 | 0
2 | 534 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.4+898 | ห้วยน้ำเค็ม | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2446 | 99.5003 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่วัง |  | 4 | 0
2 | 535 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | บ้านแลง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4377 | 99.6315 | 6 | 1 | 14 | 13 | สาธารณูปโภค | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่วัง |  | 4 | 0
2 | 536 | ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | บ้านแลง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4377 | 99.6315 | 6 | 1 | 14 | 13 | สาธารณูปโภค | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 3 |  | 2563: 3 | คบ.แม่วัง |  | 3 | 0
2 | 537 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0 | bar: 2561; 2563
2 | 538 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | - | 30000 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 4.542 |  | 2563: 4.542 | คบ.แม่ลาว |  | 4.542 | 0
2 | 539 | ค่าบริหารการส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | - | 30000 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 0.71 |  | 2563: 0.71 | คบ.แม่ลาว |  | 0.71 | 0
2 | 540 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 300 | 1 | 2.2554 |  | 2563: 2.2554 | คบ.แม่ลาว |  | 2.2554 | 0
2 | 541 | กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 1.41 |  | 2563: 1.41 | คบ.แม่ลาว |  | 1.41 | 0
2 | 542 | ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 19.194 |  | 2563: 19.194 | คบ.แม่ลาว |  | 19.194 | 0
2 | 543 | ประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงนคร | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6985 | 99.6475 | 2 | 4 | 7 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 80 |  | 2563: 80 | คบ.แม่ลาว |  | 80 | 0
2 | 544 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปตร.เจ้าวรการบัญชา | ดงขนุน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6978 | 99.647 | 2 | 3 | 7 | 6 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 545 | ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่คาววัง | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6848 | 99.7022 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 12 |  | 2563: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 12 | 0
2 | 546 | ปรับปรุงคันคลอง 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าหมุ้น | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5741 | 99.8011 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 547 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันต้นม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันต้นม่วง | เจริญราษฏร์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.39 | 99.7851 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2500 | 0.0128 | 0.0128 | 0 | 0 | 150 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 7.5 |  | 2563: 7.5 | คบ.แม่ลาว |  | 7.5 | 0
2 | 548 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันขี้เบ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันขี้เบ้า | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5191 | 99.7095 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0.0123 | 0.0123 | 0 | 0 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 6 |  | 2563: 6 | คบ.แม่ลาว |  | 6 | 0
2 | 549 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าต้นเกี๋ยง | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5719 | 99.8111 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 3620 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4.55 |  | 2563: 4.55 | คบ.แม่ลาว |  | 4.55 | 0
2 | 550 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ 8L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5567 | 99.7068 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 80 | 14.7926 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 4 | 0
2 | 551 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 1 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6289 | 99.7649 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2563: 2.8 | คบ.แม่ลาว |  | 2.8 | 0
2 | 552 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 2 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.628 | 99.7658 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2563: 3.15 | คบ.แม่ลาว |  | 3.15 | 0
2 | 553 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 3 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6316 | 99.7697 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2563: 2.8 | คบ.แม่ลาว |  | 2.8 | 0
2 | 554 | ปรับปรุงคันคลองซอย 1R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7213 | 99.6913 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2563: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 555 | ปรับปรุงคันคลองซอย 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7293 | 99.6994 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2563: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 556 | ปรับปรุงคันคลองซอย 3R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7314 | 99.7042 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2563: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 557 | ปรับปรุงคันคลองซอย 4R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าลัน | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7519 | 99.7105 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2563: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 558 | ปรับปรุงคันคลองซอย 1L-RMCโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันมะแฟน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7013 | 99.6803 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 6 |  | 2563: 6 | คบ.แม่ลาว |  | 6 | 0
2 | 559 | ปรับปรุงภูมิทัศน์แก้มลิงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 7 |  | 2563: 7 | คบ.แม่ลาว |  | 7 | 0
2 | 560 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5472 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 4 | 0
2 | 561 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม. 48+660 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 2 | ขัวตาด | ศรีถ้อย | แม่ใจ | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.3609 | 99.7997 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ |  | 3702 |  |  |  |  | 40 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 9 |  | 2563: 9 | คบ.แม่ลาว |  | 9 | 0
2 | 562 | ปรับปรุงคันคลอง 13L-RMC ระยะที่ 2 | ท่าหล่ม | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4854 | 99.7503 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ |  | 3702 |  |  |  |  | 349 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 19.6 |  | 2563: 19.6 | คบ.แม่ลาว |  | 19.6 | 0
2 | 563 | ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าคลอง LMC 8 แห่ง | ป่าอ้อดอนชัย ,ป่าก่อดำ | บัวสลี,ป่าอ้อดอนชัย | เมือง,แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5311 | 99.7101 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 3200 | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 7.3963 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2 |  | 2563: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 564 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 9+000 LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าลัน | ดงมะดะ | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7593 | 99.7103 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 41.6043 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 565 | งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำสรวย เขื่อนแม่สรวย ระยะที่ 1 | สันกลาง | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6799 | 99.5383 | 3 | 5 | 9 | 9 | อื่นๆ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 18 |  | 2563: 18 | คบ.แม่ลาว |  | 18 | 0
2 | 566 | งานขุดลอกดำเนินการเองคลองระบายน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 4 | 0
2 | 567 | ซ่อมแซมฝายท้าวแก่นจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท้าวแก่นจันทร์ | ป่าแดด,แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6434 | 99.5108 | 6 | 3 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 10.2 |  | 2563: 10.2 | คบ.แม่ลาว |  | 10.2 | 0
2 | 568 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 4L-RMC ช่วง กม.3+533 ถึง 11+084 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่คาวโตน | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5871 | 99.7522 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2563: 1.5 | คบ.แม่ลาว |  | 1.5 | 0
2 | 569 | ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 1R-4L-RMC ช่วง กม. 4+700 ถึง กม.4+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ร้องหลอด | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5527 | 99.7591 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.3 |  | 2563: 0.3 | คบ.แม่ลาว |  | 0.3 | 0
2 | 570 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+104 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันมะแฟน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.7013 | 99.6804 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.3 |  | 2563: 0.3 | คบ.แม่ลาว |  | 0.3 | 0
2 | 571 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC ช่วง กม.4+240 ถึง กม.17+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่คาววัง | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6292 | 99.7039 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2563: 1.5 | คบ.แม่ลาว |  | 1.5 | 0
2 | 572 | ซ่อมแซมเสริมคันคลองฝั่งซ้ายคลองซอย 3L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง 3+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองตุ้ม | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6713 | 99.7086 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.6 |  | 2563: 0.6 | คบ.แม่ลาว |  | 0.6 | 0
2 | 573 | ซ่อมแซมคันคลองซอย 4L-RMC ช่วง กม. 5+834 ถึงกม.8+865 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันก่อตาล | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.583 | 99.7713 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.75 |  | 2563: 0.75 | คบ.แม่ลาว |  | 0.75 | 0
2 | 574 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 13L - RMC ช่วง กม. 2+800 ถึง กม. 6+121 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าหล่ม | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.4854 | 99.7506 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 1.42 |  | 2563: 1.42 | คบ.แม่ลาว |  | 1.42 | 0
2 | 575 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 15L - RMC ช่วง กม.0+983 ถึง กม. 3+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าสักใต้ | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.449 | 99.7707 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 1.38 |  | 2563: 1.38 | คบ.แม่ลาว |  | 1.38 | 0
2 | 576 | งานซ่อมแซมคลองแยกซอย 12L - 14L - RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+675 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันปูเลย | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.4667 | 99.7593 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.95 |  | 2563: 0.95 | คบ.แม่ลาว |  | 0.95 | 0
2 | 577 | งานซ่อมแซมคลอง FTO 54L - RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.0+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าสักเหนือ | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.4478 | 99.7548 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.75 |  | 2563: 0.75 | คบ.แม่ลาว |  | 0.75 | 0
2 | 578 | งานซ่อมแซมคลองแยกซอย 1R - 13L - RMC กม. 0+000 ถึง กม. 0+560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าหล่ม | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.487 | 99.7527 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.62 |  | 2563: 0.62 | คบ.แม่ลาว |  | 0.62 | 0
2 | 579 | งานซ่อมแซมท่อลอดถนนคันคลอง 17L - RMC กม. 2+835 และท่อส่งน้ำเข้านา 7L - 17L - RMC กม. 1+105 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแฝก | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 205 | 19.4305 | 99.7969 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.5 |  | 2563: 0.5 | คบ.แม่ลาว |  | 0.5 | 0
2 | 580 | งานซ่อมแซมคลองซอย 7L-RMC ช่วง กม.0+900 ถึง กม.2+640 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าบง,ป่าแดด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5648 | 99.7463 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 400 |  |  |  |  | 300 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.65 |  | 2563: 0.65 | คบ.แม่ลาว |  | 0.65 | 0
2 | 581 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 5L-RMC ช่วง กม.3+300 ถึง กม.3+720 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันผักฮี้ | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5822 | 99.7351 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 300 |  |  |  |  | 300 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.3 |  | 2563: 0.3 | คบ.แม่ลาว |  | 0.3 | 0
2 | 582 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 8L-RMC ช่วงกม.0+027 ถึง กม.4+396 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแขม,หนองบัว | ป่าหุ่ง,เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5567 | 99.7066 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 |  |  |  |  | 200 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.8 |  | 2563: 0.8 | คบ.แม่ลาว |  | 0.8 | 0
2 | 583 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคนคลองซอย 9L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+280 | ห้วยประสิทธิ์ | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5399 | 99.7103 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.15 |  | 2563: 0.15 | คบ.แม่ลาว |  | 0.15 | 0
2 | 584 | ซ่อมแซมคลังพัสดุและโรงจอดรถในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5593 | 99.7064 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.6 |  | 2563: 0.6 | คบ.แม่ลาว |  | 0.6 | 0
2 | 585 | ซ่อมแซมโรงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายช่างกล | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.6 |  | 2563: 0.6 | คบ.แม่ลาว |  | 0.6 | 0
2 | 586 | อาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7119 | 99.6607 | 6 | 1 | 7 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2834 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 12 |  | 2563: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 12 | 0
2 | 587 | ซ่อมแซมบ้านพัก 6 ครอบครัว ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 | สันทรายน้อย | สันทราย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.8492 | 99.8083 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.9 |  | 2563: 2.9 | คบ.แม่ลาว |  | 2.9 | 0
2 | 588 | บ้านพักคนงาน (8 ครอบครัว) 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 4 | 0
2 | 589 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.26 |  | 2563: 2.26 | คบ.แม่ลาว |  | 2.26 | 0
2 | 590 | ป้อมยามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 1 แห่ง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 0.097 |  | 2563: 0.097 | คบ.แม่ลาว |  | 0.097 | 0
2 | 591 | รั้วที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 1 แห่ง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2 |  | 2563: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 592 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.259 |  | 2563: 2.259 | คบ.แม่ลาว |  | 2.259 | 0
2 | 593 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 1 | 0 | bar: 2563
2 | 594 | บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 1.6 |  | 2563: 1.6 | คบ.แม่ลาว |  | 1.6 | 0
2 | 595 | อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม | 8 / ป่าคา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0632 | 100.8988 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1500 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0.5 | 300 | 99 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 22 |  | 2563: 22 | คส.ชป.2 |  | 22 | 0
2 | 596 | อ่างเก็บน้ำห้วยท่าง | 7/แดนพนา | ไชยวัฒนา | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.2498 | 100.9342 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 900 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.8 | 180 | 74 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 35 |  | 2563: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 597 | อ่างเก็บน้ำห้วยอิ่นคำน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/อภัยคีรี | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0900 | 18.9637 | 99.9888 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 600 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.25 | 162 | 130 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 598 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า | 7 / สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 3 | 7 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 2000 |  |  |  |  | 940 | 400 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 270 | 1 | 28 |  | 2563: 28 | คส.ชป.2 |  | 28 | 0
2 | 599 | ฝายแม่แฟนทุ่งบนพร้อมระบบส่งน้ำ | 6 / แม่สงเหนือ | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.8808 | 99.5875 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.0065 | 200 | 43 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 600 | อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี | แม่เลียบ | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.1957 | 99.2245 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1400 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.48 | 250 | 150 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 45 |  | 2563: 45 | คส.ชป.2 |  | 45 | 0
2 | 601 | อ่างเก็บน้ำห้วยบง | ทุ่งทราย | หล่ายงาว | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0206 | 20.1060 | 100.4865 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 500 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.2 | 62 | 235 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 46 |  | 2563: 46 | คส.ชป.2 |  | 46 | 0
2 | 602 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ | 3/ต๋าภูรี | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.962 | 100.165 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 900 |  | 0.126 | 0 | 0.126 | 0.35 | 2779 | 215 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 42.35 |  | 2563: 42.35 | คส.ชป.2 |  | 42.35 | 0
2 | 603 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 11 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 1 | 0 | bar: 2563
2 | 604 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขิ่อนดอยงู | แม่เจดีย์ | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1858 | 99.4942 | 3 | 3 | 9 | 13 | อื่นๆ | 20000 | 20000 | 7.36 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 605 | ปรับปรุงทำนบดิน และอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยหม้อ | ตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1452 | 99.7917 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | 0.585 |  |  |  | 1500 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 20 | 0
2 | 606 | ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยอ่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ร่องส้าน | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5536 | 100.3897 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 1500 |  | 0.31795 |  |  |  | 278 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 8 | 0
2 | 607 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยเป้ง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.532 | 99.4952 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 948 | 2000 | 0.815 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 8 | 0
2 | 608 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขิ่อนดอยงู | แม่เจดีย์ | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1858 | 99.4942 | 3 | 3 | 9 | 13 | อื่นๆ | 20000 | 20000 | 7.36 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 609 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1L - RMC ฝายเชียงราย | ท่าบันได | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9226 | 99.9105 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 75 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 610 | งานปรับปรุงท่อลอดน้ำร่องลึก RMC กม.1.5+768 ยาว 81.50 ม. | ม.2 บ้านเวียงแก้ว | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9297 | 99.9901 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 753 | - | 0 | 0 | 0 | 1.2048 | 75 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 611 | งานปรับปรุงท่อลอดน้ำแม่ห่าง RMC.กม.6+585 ยาว 81.00 ม. | ม.1 บ้านกลางเวียง | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8878 | 99.943 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 218 | - | 0 | 0 | 0 | 0.3488 | 70 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 612 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ต๊าก | 18/ทุ่งเจ้าใต้ | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8474 | 100.1412 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.4 | 95 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 613 | ฝายสันต้นธงพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/สันต้นธง | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.4481 | 99.9698 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 3.2 | 180 | 86.758 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 614 | ฝายน้ำแม่ยาวพร้อมระบบส่งน้ำ |  | แม่ยาว | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | - | 0.96 | 150 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | คป.เชียงราย |  | 9.5 | 0
2 | 615 | ฝายบ้านทุ่งกวางใต้พร้อมระบบส่งน้ำ | ทุ่งกวางใต้ | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1142 | 100.1262 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | - | - | - | 3.2 | 136 | 69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 616 | ฝายแม่เลียบพร้อมระบบส่งน้ำ |  | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 |  |  | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | - | - | - | - | 1.92 | 227 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2564: 9.8 | คป.เชียงราย |  | 9.8 | 0
2 | 617 | ฝายร่องแฮดพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง | 14/พระเนตร | ต้า | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.791 | 100.2057 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 3.2 | 160 | 52.0548 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 618 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ต๋ำน้อย | 1/แม่ต๋ำน้อย | แม่ต๋ำ | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.918 | 100.2592 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | 0 | - | 4 | 90 | 93.6986 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 27 |  | 2564: 27 | คป.เชียงราย |  | 27 | 0
2 | 619 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันโค้ง | สันโค้ง | ดอยงาม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4942 | 99.9874 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1600 | - | 0 | - | - | 2.56 | 70 | 104.1096 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 30 |  | 2564: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 620 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่วงชุม | ม่วงชุม | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1049 | 100.3965 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1100 | - | 0 | - | - | 1.76 | 130 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 621 | ฝายห้วยคุพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | ผาตั้ง | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 19.9342 | 100.5089 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.24 | 80 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 622 | ฝายห้วยอาซองพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี |  | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 |  |  | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0 | - | - | 0.96 | 95 | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 623 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางอ้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ปางอ้อย | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 |  |  | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 121 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | คป.เชียงราย |  | 9.5 | 0
2 | 624 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโป่งไฮ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | บ้านโป่งไฮ | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2874 | 99.5458 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 180 | - | - | - | - | 0.288 | 207 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 625 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 3.178 | 3.178 | 0 | 2.8602 | 90 | 45.1142 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 13 |  | 2564: 13 | คป.เชียงราย |  | 13 | 0
2 | 626 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแดด ระยะที่ 2 | ดอนแก้ว | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.5063 | 99.9634 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1700 | - | 4 | 1.28 | - | 2.72 | 200 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 627 | ระบบส่งน้ำอ่างก็บน้ำห้วยต้นงุ้น | 6/ป่าสา | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8819 | 99.9391 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2400 | - | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 120 | 34.7032 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 628 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน | 6/ต๋ำน้ำยก | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9138 | 100.2095 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | - | 7.1 | 7.1 | 0 | 5.3 | 230 | 62.4658 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 18 |  | 2564: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 629 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยปู | 13/ทุ่งต่าง | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.0384 | 100.9326 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 10000 | - | 0.347 | 0.347 | 0 | 0.322 | 226 | 13.8813 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คป.เชียงราย |  | 4 | 0
2 | 630 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านยายเหนือ-บ้านยายใต้ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | ยายเหนือ | ม่วงยาย | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.1102 | 100.535 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | - | 0.96 | 602 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 631 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี | ประชาร่วมใจ | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 |  |  | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.3121 | 0.3121 | - | 0.64 | 100 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 632 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ 1 | หนองผักจิก | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6554 | 99.7162 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 500 | 0.0035 | - | 0.0035 | 0.8 | 85 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 633 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ 2 | หนองผักจิก | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6554 | 99.7162 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 600 | 0.0037 | - | 0.0037 | 0.96 | 85 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 634 | ประตูระบายน้ำบ้านเอียน | 14/เอียน | หงาว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6245 | 99.9299 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 1500 | 0 | - | - | 2.4 | 225 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 40 |  | 2564: 40 | คป.เชียงราย |  | 40 | 0
2 | 635 | งานปรับปรุงฝายห้วยสักกองพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย | 20/โป่งป่าแขม | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.101 | 99.6753 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | - | - | - | - | 0.32 | 85 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 636 | อ่างเก็บน้ำแม่ห่าง | 6/แม่ห่าง | กาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.2449 | 99.4786 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 200 | 0.033 | 0.033 | - | 0.027 | 215 | 15.4776 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 4.46 |  | 2564: 4.46 | คป.เชียงราย |  | 4.46 | 0
2 | 637 | อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 3/ทุ่งสามเหลี่ยม | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4929 | 99.8643 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 150 | 0.022 | 0.022 | - | 0.018 | 101 | 21.516 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 6.2 |  | 2564: 6.2 | คป.เชียงราย |  | 6.2 | 0
2 | 638 | ฝายบ้านป่าติ้วพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ป่าติ้ว | งิ้ว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7037 | 100.1536 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 1.92 | 138 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 15 | 0
2 | 639 | ฝายห้วยเมี่ยงแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/รักแผ่นดิน | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.8156 | 100.415 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 6e-05 | 0 | 6e-05 | 0.48 | 75 | 27.7626 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 7 |  | 2564: 7 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 7 | 0
2 | 640 | ฝายบ้านศรีลานนาพร้อมระบบส่งน้ำ | ศรีลานนา | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0842 | 100.4071 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 256 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2564: 9.8 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 9.8 | 0
2 | 641 | ฝายร่องนารีพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/สันหลวง | บ้านโป่ง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.3153 | 99.5169 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 1.6 | 80 | 76.347 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 22 |  | 2564: 22 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 22 | 0
2 | 642 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางค่า | 8/ปางคำ | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7853 | 100.3484 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.00022 | 0 | 0.00022 | 0.48 | 65 | 13.8813 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 4 | 0
2 | 643 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พุงเหนือ | แม่พุงเหนือ | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5365 | 100.0056 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 120 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 25 | 0
2 | 644 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังน้อย | วังน้อย | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.4576 | 100.048 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 117 | 121.4612 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 35 | 0
2 | 645 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัว | หนองบัว | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7766 | 100.1875 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 81 | 79.8174 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 23 |  | 2564: 23 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 23 | 0
2 | 646 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังหมุ้น จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน | ชัยพัฒนา | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.0015 | 100.2968 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2300 | - | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 159 | 120 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 35 | 0
2 | 647 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางฮอม | ยางฮอม | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9106 | 100.2716 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 115 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 34 |  | 2564: 34 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 34 | 0
2 | 648 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง | ผาตั้ง | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 19.9283 | 100.5139 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | - | - | - | 0.32 | 321 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 9 | 0
2 | 649 | ฝายบ้านพิทักษ์คีรีพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | พิทักษ์คีรี | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.008 | 100.4298 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 180 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.288 | 70 | 31.2329 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 9 | 0
2 | 650 | ฝายหินพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.006 | 0 | 0.006 | 3.2 | 90 | 45.1142 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 13 |  | 2564: 13 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 13 | 0
2 | 651 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาโต่ฝั่งซ้าย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | นาโต่ | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2938 | 99.5635 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | - | - | - | - |  | 100 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 9 | 0
2 | 652 | ทำนบดินบ้านป่าบงงามพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยป่าบง | ป่าบงงามบน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1194 | 99.7661 | 2 | 4 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 8 | 0
2 | 653 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง | 5/ป่าซาง | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.6923 | 100.0809 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 120 | 34.7032 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 10 | 0
2 | 654 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงมีชัย | ดงมีชัย | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5762 | 99.8684 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 150 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 12 | 0
2 | 655 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านต้นเขือง | 4/ต้นเขือง | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7415 | 100.3027 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 1000 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.6 | 158 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 20 | 0
2 | 656 | อาคารรับน้ำและระบายน้ำหนองฮ่าง | 4/หนองฮ่าง | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5014 | 99.7948 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 187 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 9 | 0
2 | 657 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าดอนแก้ว | ท่าดอกแก้ว | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5362 | 99.8373 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 700 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 120 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 12 | 0
2 | 658 | งานก่อสร้างคันกั้นน้ำหน้าฝายถ้ำวอกฝั่งขวา พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย | 1 /สบห้วย | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7562 | 99.7461 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 737 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 25 | 0
2 | 659 | งานก่อสร้างคันกั้นน้ำหน้าฝายถ้ำวอกฝั่งซ้าย | หมู่ 1, 2, 11 | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7562 | 99.7461 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 173 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63 | 15 | 0
2 | 660 | ฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ห้วยเลา | ชนแดน | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.5149 | 100.6315 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.018 | 0.018 | - | 0 | 98 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | - | - |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 661 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าหุ่ง | ป่าหุ่ง | ยาบหัวนา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5806 | 100.5143 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | 700 | - | - | - | - | 393 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | - | - |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 662 | สถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม | ไผ่งาม | ส้าน | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.5469 | 100.7604 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 414 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | - | - |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 663 | ฝายบ้านดอยติ้วพร้อมพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง บ้านสบขุน(บ้านดอยติ้ว) | สบขุ่น | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.1199 | 100.6295 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | - | - | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 17 | - | - |  | - | 17 | - | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 17 | 0
2 | 664 | ระบบส่งน้ำบ้านปางยาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | ปางยาง | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | - | - | - | - | 20 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 3 | - | - |  | - | 3 | - | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 3 | 0
2 | 665 | ปรับปรุงหัวงานอ่างเก็บน้ำน้ำเลียบและอาคารประกอบ | ทุ่งผึ้ง | ทุ่งช้าง | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0902 | 18.7796 | 100.8937 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.1055 | 0.1055 | - | 0.075 | 230 | 150 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | - | - |  | - | 15 | - | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 666 | ระบบส่งน้ำฝายบ้านก้อ | 3/ก้อ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.8016 | 101.0343 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 6 | - | - |  | - | 6 | - | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 667 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งอบเหนือ | งอบ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.3974 | 100.9007 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 1000 | 579 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0.057 | 0 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 10 | 0 | - |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 668 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ทุ่งผึ้ง | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.4235 | 100.9029 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 1500 | 584 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0.074 | 0 | 200 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 20 | 0 | - |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 20 | 0
2 | 669 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำกอน | พญาแก้ว | พญาแก้ว | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 902 | 18.2717 | 100.7179 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 70 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 22 | 0 | 2561: 0; 2563: 0; 2564: 22; 2565: 0; 2566: 0 | คป.น่าน |  | 22 | 0
2 | 670 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 9010 | 18.3244 | 100.6806 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 120 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 37 | 0 | 2561: 0; 2563: 0; 2564: 37; 2565: 0; 2566: 0 | คป.น่าน |  | 37 | 0
2 | 671 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำย่าง | ป่าตอง,ก๋ง | ศิลาเพชร , ยม | ปัว , ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.092 | 100.8136 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 150 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 45 | 0 | 2561: 0; 2563: 0; 2564: 45; 2565: 0; 2566: 0 | คป.น่าน |  | 45 | 0
2 | 672 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำสมุน | วังตาว, สมุน | สะเนียน ,ดู่ใต้ | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8176 | 100.6968 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 120 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 35 | 0 | 2561: 0; 2563: 0; 2564: 35; 2565: 0; 2566: 0 | คป.น่าน |  | 35 | 0
2 | 673 | ฝายห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยกานต์ | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.2814 | 100.3294 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 674 | ฝายห้วยปาดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สบปืน | ห้วยโก๋น | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4148 | 101.1941 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 675 | ฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง | นาคา | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | 400 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 260 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 676 | ฝายห้วยนางกวักพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงน้ำเคิม | วังน้ำเย็น | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 260 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 677 | ระบบส่งน้ำบ้านขุนกูน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงปางยาง | ขุนกูน | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 3 | 0
2 | 678 | ฝายห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงวังไผ่ | 4/บ้านใหม่ | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 30 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 679 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | น่านมั่นคง | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0911 | 18.9703 | 100.9403 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 300 | 300 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.041 | - | 90 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 680 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำไชยสถาน | ไชยสถาน | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.2745 | 99.5127 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | - | - | - | - | 100 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 681 | ฝายบ้านน้ำพันพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | น้ำพัน | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 682 | ฝายบ้านผาหมีพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ผาหมี | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 110 | 110 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 22 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 683 | ฝายบ้านปางปุกพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ปางปุก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 684 | ฝายบ้านหางทุ่งพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสุนโครงการขพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | หางทุ่ง | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 685 | ฝายบ้านขุนน้ำพริกพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ขุนน้ำพริก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 18 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 686 | ระบบส่งน้ำฝายน้ำหุย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ถ้ำเวียงแก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3483 | 100.7134 | 2 | 2 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | - | - | - | - | 10 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 5 | 0
2 | 687 | อ่างเก็บน้ำห้วยเคิมบก จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 20 | 90 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 688 | ฝายห้วยน้ำพริกพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | วังไผ่ | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3483 | 100.7134 | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0.08 | - | 0.08 | - | 15 | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 6 | - | - | - | - | 6 |  | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 689 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยมัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไร่ | อวน | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.0117 | 100.9431 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 600 | 0 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 10 | - | - | - | - | 10 |  | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 690 | ฝายบ้านสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน |  | 0 | 0
2 | 691 | ฝายห้วยคาพร้อมระบบส่งน้ำ | สบหลม | บัวใหญ่ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | 0 | 0
2 | 692 | ฝายห้วยน้ำบอนพร้อมระบบส่งน้ำ | ผาหลัก | ยอด | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | 0 | 0
2 | 693 | ฝายห้วยพริกหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | พี้เหนือ | บ้านพี้ | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | 0 | 0
2 | 694 | ฝายห้วยปูแง่ขวาพร้อมระบบส่งน้ำ | ห้วยตึม | บ้านพี้ | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | 0 | 0
2 | 695 | ฝายห้วยเหี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ | สบยาง | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | 0 | 0
2 | 696 | ฝายห้วยผีป่าพร้อมระบบส่งน้ำ | ผาหลัก | ยอด | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | 0 | 0
2 | 697 | ฝายแห่งที่ 1 พร้อมอาคารประกอบพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง | แม่จว้า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3051 | 99.8291 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 42650 | 1250 | 43 | 43 | 0 | 41.4 | 135 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2564: 7.5 | ชป.พะเยา |  | 7.5 | 0
2 | 698 | ระบบส่งน้ำฝายต๊ำ 1 สาย | 6/ต๊ำม่อน | บ้านต๊ำ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2212 | 99.8125 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2564: 7.5 | ชป.พะเยา |  | 7.5 | 0
2 | 699 | ระบบส่งน้ำทุ่งติ๊ด 1 สาย | สถาน | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.6254 | 100.3571 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | ชป.พะเยา |  | 4 | 0
2 | 700 | ระบบส่งน้ำฝายวังปุย 1 สาย | แม่ต๋ำบุญโยง | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1106 | 99.91 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | ชป.พะเยา | รอแก้ไขแบบ | 8 | 0
2 | 701 | ระบบส่งน้ำฝายใหม่ 1 สาย | 3/บ้านค่าสันทราย | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2957 | 100.0197 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 25 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | ชป.พะเยา |  | 12 | 0
2 | 702 | ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ | 2/แม่กา | แม่กา | แม่กา | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0067 | 99.9767 | 2 | 4 | 9 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 42000 | 42000 | 45 | 37 | 8 | 35.5 | 2435 | 100 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 90 |  | 2564: 90 | ชป.พะเยา |  | 90 | 0
2 | 703 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำร่องส้าน | 12/ทุ่งรวงทอง | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5655 | 100.3985 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 60 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | ชป.พะเยา |  | 9.5 | 0
2 | 704 | งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านสันป่าถ่อน | บ้านสันป่าถ่อน | แม่ใส | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1476 | 99.8599 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 705 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา(ตึดป่าเศร้า) | 8/ราษฏร์พัฒนา | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 18.9704 | 100.2621 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | ชป.พะเยา |  | 35 | 0
2 | 706 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกลาง | 7/หนองกลาง | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 18.9833 | 100.044 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | ชป.พะเยา |  | 35 | 0
2 | 707 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พริก | 5/บ้านพริก | หนองหล่ม | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 18.9569 | 100.2656 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 708 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองสลาบมน | 3/สักทอง | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.5111 | 100.1403 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | ชป.พะเยา |  | 35 | 0
2 | 709 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งหนอง | 5/ทุ่งหนอง | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 18.945 | 100.2585 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 710 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าแขม | ป่าแขม | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 18.9224 | 100.274 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | ชป.พะเยา |  | 35 | 0
2 | 711 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งมอกลูกที่3 | 5/ทุ่งมอก | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 19.1881 | 100.3075 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 712 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านค่าล่าง | 5 | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.2753 | 100.0183 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 30 |  | 2564: 30 | ชป.พะเยา |  | 30 | 0
2 | 713 | อ่างเก็บน้ำน้ำโต้ม จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า | 0 | ผาช้างน้อย | ปง | พะเยา | 08 | 0803 | 19.3628 | 100.4117 | 2 | 2 | 3 | 13 | อื่นๆ | 600 | 1000 | 0.09615 | 0.05115 | 0.045 | 0.0432 | 120 | 30 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | ชป.พะเยา |  | 25 | 0
2 | 714 | แก้มลิงห้วยป่าหยาบ | 5/แม่พริก | หนองหล่ม | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0157 | 100.0666 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 350 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | ชป.พะเยา |  | 5 | 0
2 | 715 | คันกั้นน้ำฝายท่ามิ้น | 10/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3877 | 100.0135 | 2 | 3 | 6 | 3 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 6 |  | 2564: 6 | ชป.พะเยา |  | 6 | 0
2 | 716 | ประตูระบายน้ำแม่ร่องขุย | 1/บ้านสบจ้อม | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.0469 | 100.0438 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 85 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 717 | ประตูระบายลำน้ำอิงบ้านอิงโค้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/อิงโค้ง | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3464 | 100.0119 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 2300 | 2300 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 152 | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 41 |  | 2564: 41 | ชป.พะเยา |  | 41 | 0
2 | 718 | ประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายขาว | 6/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3704 | 100.0011 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 2000 | 2000 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 110 | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 719 | คันกั้นน้ำฝายน้อย | 6/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3718 | 99.9985 | 2 | 3 | 6 | 3 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 720 | ประตูระบายน้ำหนองหล่ม | 5/หนองหล่ม | หนองหล่ม | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0193 | 100.0625 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 200 | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 721 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบสาย RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ 1 สาย | แม่กาไร่ | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0798 | 99.9362 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 42000 | 2000 | 37 | 37 | 0 | 34.5 | 114 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | ชป.พะเยา |  | 9 | 0
2 | 722 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายบ้านศาลา 1 สาย | ศาลา | ท่าวังทอง | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1844 | 99.9359 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 15 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 6 |  | 2564: 6 | ชป.พะเยา |  | 6 | 0
2 | 723 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างฯแม่สุก | แม่สุก | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3281 | 99.7549 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 120 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | ชป.พะเยา |  | 9 | 0
2 | 724 | ฝายแห่งที่ 2 พร้อมอาคารประกอบพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง | แม่จว้า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3051 | 99.8291 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 42650 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2564: 7.5 | ชป.พะเยา |  | 7.5 | 0
2 | 725 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างฯห้วยซ้าย 1 สาย | บ้านหัวนา | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.6304 | 100.4162 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | ชป.พะเยา |  | 9 | 0
2 | 726 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสัก 1 สาย | 5/ทุ่งมอก | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9491 | 100.3021 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 5000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 3 |  | 2564: 3 | ชป.พะเยา |  | 3 | 0
2 | 727 | ฝายพร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยขาน 1 แห่ง | ท่าฟ้าเหนือ | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0286 | 100.2961 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 728 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยบง 1 สาย | 6/บ้านสา | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5979 | 100.4159 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 14 |  | 2564: 14 | ชป.พะเยา |  | 14 | 0
2 | 729 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยสา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 14/บ้านห้วยสา | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4889 | 100.3847 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0.595 | 0.445 | 0.15 | 0.35 | 263 | 100 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 730 | งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบง 1 สาย |  | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6054 | 100.3778 | 2 | 2 | 11 | 9 | หัวงาน |  | 4000 | [5 empty] | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 14 |  | 2564: 14 | ชป.พะเยา |  | 14 | 0
2 | 731 | งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำร่องส้าน |  | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5683 | 100.3842 | 2 | 2 | 11 | 9 | หัวงาน |  | 3000 | [5 empty] | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | ชป.พะเยา |  | 9.5 | 0
2 | 732 | งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย 1 สาย |  | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6214 | 100.4085 | 2 | 2 | 11 | 9 | หัวงาน |  | 300 | [5 empty] | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | ชป.พะเยา |  | 9 | 0
2 | 733 | ปตร.ร่องขุย | 8/สันป่าหนาด | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1131 | 99.9786 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 1500 | 1500 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 225 | 60 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 40 |  | 2564: 40 | คป.พะเยา | ย้ายจาก พรบ.63 | 40 | 0
2 | 734 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ | วังขอนแดง | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4313 | 100.0542 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 40 |  | 2564: 40 | คป.พะเยา | ย้ายจาก พรบ.63 | 40 | 0
2 | 735 | ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว 2 หลัง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1529 | 99.9418 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | คป.พะเยา | ย้ายจาก พรบ.63 | 5 | 0
2 | 736 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา | 7/สันทราย | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0207 | 19.478 | 100.1139 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | คป.พะเยา | เสอน พรบ.62 | 35 | 0
2 | 737 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว | 1/นิคมสร้างตนเอง | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4413 | 99.5597 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 312 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 738 | ปรับปรุงบ้านพัก อ่างเก็บน้ำแม่ทะ | 9/แม่ทะ | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1883 | 99.5443 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 1.5 |  | 2564: 1.5 | คป.ลำปาง |  | 1.5 | 0
2 | 739 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบต๋ำ | 3 / สบต๋ำ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.9751 | 99.3059 | 2 | 3 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 6.5 |  | 2564: 6.5 | คป.ลำปาง |  | 6.5 | 0
2 | 740 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบอม | 1/บอมหลวง | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9747 | 99.4911 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 741 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่วังวัว | 6/ทุ่งเลา | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4068 | 99.8351 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 300 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 742 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายแม่เลียงพัฒนา | 6/แม่เลียงพัฒนา | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.178 | 99.1684 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 200 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 743 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยามใน | 8/แม่ยามเหนือ | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.235 | 99.2119 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 295 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 744 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม | ต้นฮ่างพัฒนา | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5104 | 99.4083 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.ลำปาง |  | 8 | 0
2 | 745 | ปรับปรุงฝายแม่มอน | 9/ปงคอบ | วิเชตรนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7604 | 99.5446 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 60 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 746 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟอก | 3/นาจะลา | เสริมซ้าย | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9835 | 99.1638 | 2 | 3 | 3 | 2 | หัวงาน | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 30 | 1 | 2 |  | 2564: 2 | คป.ลำปาง |  | 2 | 0
2 | 747 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (เหมืองกลางทุ่งเหนือ) | 1/สมัยเหนือ | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9078 | 99.4381 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 445 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 3 |  | 2564: 3 | คป.ลำปาง |  | 3 | 0
2 | 748 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทก (เหมืองดอยออดใต้) | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 385 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 6 |  | 2564: 6 | คป.ลำปาง |  | 6 | 0
2 | 749 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (พระราชดำริ) | 2/น้ำหลง | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9196 | 99.3976 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 585 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 7 |  | 2564: 7 | คป.ลำปาง |  | 7 | 0
2 | 750 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว (ระยะที่ 3) | บ้านปันใต้ | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7901 | 99.0066 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 751 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า | 7 / สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 400 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 752 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายแม่สะเลียม | 2/ทุ้งอ้อ | แม่กั๊วะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9415 | 99.3126 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 50 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 753 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสมัย | 1/สมัย | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2517 | 99.7653 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.ลำปาง |  | 25 | 0
2 | 754 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบเสริม | 9/สบเสริม | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.9472 | 99.2289 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 16 |  | 2564: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 755 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบเรียง | 7/สบเรียง | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8661 | 99.3087 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 16 |  | 2564: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 756 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่วะเด่นชัย | 5/แม่วะเด่นชัย | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5318 | 99.1818 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงาน | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 16 |  | 2564: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 757 | อ่างเก็บน้ำแม่กาหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ้านทุ่ง | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8626 | 99.4908 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 651 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 45 |  | 2564: 45 | คป.ลำปาง |  | 45 | 0
2 | 758 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอน | นายาบ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.6038 | 99.0729 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1300 | - | 0.1575 | 0.137 | 0.0205 | 0.104 | 250 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 10 | 0
2 | 759 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง 2 | 4/บ้านหนอง | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1379 | 99.4613 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 17 |  | 2564: 17 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 17 | 0
2 | 760 | ปรับปรุงฝายหลวงป่าตาลพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | 2/ป่าตาล | เถินบุรี | เถิน | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.6014 | 99.1847 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 10 | 0
2 | 761 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ปะ | ปางกุ่ม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7355 | 99.3578 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 265 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 10 | 0
2 | 762 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่เมือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1/แหงเหนือ | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7966 | 100.0391 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | 5000 | 0 | 4.26 | 3.26 | 0.1 | 10 | 895 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 25 | 0
2 | 763 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว ระยะ2 | 4/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5246 | 99.2092 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 215 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 10 | 0
2 | 764 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน | หัวทุ่งพัฒนา | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.3181 | 99.2451 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 40 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 35 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 8 | 0
2 | 765 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด | 1/แมกึ๊ด | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1155 | 99.2736 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 12 | 0
2 | 766 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปู ระยะ 2 | บ้านแก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1191 | 99.1145 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2563 | 2563 | 50 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 9.5 | 0
2 | 767 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ) | แม่ฮาว | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ลำปาง |  |  | 18.3474 | 99.3344 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | - | 1500 | - | - | - | - | 300 | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 15 | 0
2 | 768 | ปรับปรุงคลองซอย กม.10+400 RMC.กิ่วลม | นิคม เขต 17 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4457 | 99.6152 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 497 | 450 | - | - | - | - | 152 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 2.3 | 0
2 | 769 | ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน LMC.กิ่วคอหมา จำนวน 2 แห่ง | แป้นโปงชัย | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.662 | 99.562 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 1800 |  | - | - | - | - | 500 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 2.5 | 0
2 | 770 | ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน RMC.กิ่วคอหมา กม.18+000 | สวนดอกคำ | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.69 | 99.554 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 800 |  | - | - | - | - | 300 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 0.1 | 0
2 | 771 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำของคลอง RMC.กิ่วลม กม.24+870 |  |  |  |  | 07 | 0705 |  |  | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ |  |  | - | - | - | - |  |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 3 | 0
2 | 772 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำลงห้วยแม่ตาล RMC.กิ่วลม |  |  |  |  | 07 | 0705 |  |  | 2 | 2.2 | 7 | 7 | หัวงาน |  |  | - | - | - | - |  |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 10 | 0
2 | 773 | ปรับปรุงคลองซอย 18.3L-1.4-0.5L-RMC กิ่วลม | โชคชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3968 | 99.562 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 970 | 970 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 5 | 0
2 | 774 | ปรับปรุงคลองซอย 11.2L-RMC กิ่วลม | บ้านแลง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.441 | 99.6092 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 360 | 360 | - | - | - | - | 37 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 300 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 4 | 0
2 | 775 | ปรับปรุงคลองซอย 11.2L-0.1R-RMC กิ่วลม | แลง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4415 | 99.6102 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 228 | 228 | - | - | - | - | 50 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 2 | 0
2 | 776 | ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าลงคลองส่งน้ำกิ่วลมคอหมา 2 แห่ง | 10/บ้านวังสัก | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7205 | 99.5888 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | หัวงาน | 523 | 523 | - | - | - | - | 250 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 5 |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 5 | 0
2 | 777 | ปรับปรุงคลองซอย 5 RMC.กิ่วคอหมา | หมู่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7149 | 99.5624 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 662 | 622 | - | - | - | - | 243 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 15 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 15 | 0
2 | 778 | ปรับปรุงโครงหลังคาอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม 13 แห่ง |  |  |  | ลำปาง | 07 | 0702 |  |  | 6 | 1 | 7 | 7 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 7 |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 7 | 0
2 | 779 | ปรับปรุงท้ายอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน กม.39+970- RMC.กิ่วลม |  | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3817 | 99.4464 | 2 | 3 | 7 | 7 | หัวงาน | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 10 | 0
2 | 780 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 28.8-1.1L |  | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3601 | 99.5134 | 2 | 3 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | 250 | - | - | - | - | 100 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 15 | 0
2 | 781 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ FTO คลองสายใหญ่ กม.39+943-R |  | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3825 | 99.4487 | 2 | 3 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | 200 | - | - | - | - | 80 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 4 | 0
2 | 782 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 2.4L-15.2L-RMC.กิ่วลม |  | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4124 | 99.5885 | 2 | 3 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | 100 | - | - | - | - | 40 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 6 | 0
2 | 783 | ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC.กิ่วลม กม.11+000 - กม.12+531 |  | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.437 | 99.6055 | 2 | 3 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | 385 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 3 | 0
2 | 784 | ปรับปรุงคลองซอย 18.3L-1.4-0.5L-RMC กิ่วลม | โชคชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3968 | 99.562 | 2 | 2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 970 | 970 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 5 | 0
2 | 785 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ FTO (พิเศษ) RMC.กิ่วคอหมา กม.0+900 | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7837 | 99.6188 | 2 | 2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 120 | 100 | - | - | - | - | 50 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 9 | 0
2 | 786 | ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC.กิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.8052 | 99.6421 | 2 | 2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 10 | 0
2 | 787 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน MC.กิ่วคอหมา กม.0+200 | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.8065 | 99.6426 | 2 | 2 | 7 | 7 | หัวงาน | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63 | 12 | 0
2 | 788 | ปรับปรุงคลองซอย 38.8L-RMC กิ่วลม | ทุ่งม่านพัฒนา | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.353 | 99.442 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 979 | 1340 | - | - | - | - | 200 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 4 | 0
2 | 789 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำลอดคลอง RMC.กิ่วลม ลงแม่น้ำวัง 13 แห่ง | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3905 | 99.5234 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | 7500 | - | - | - | - | - | 85 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 18 | 0
2 | 790 | ปรับปรุงอาคารท่อรับน้ำป่าลงคลองส่งน้ำกิ่วลม 23 แห่ง | 8/นิคม 17 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4338 | 99.6014 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | 8000 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 15 | 0
2 | 791 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ คลอง RMC.กิ่วลม 2 แห่ง | 12/ศรีไตรภูมิ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4104 | 99.5341 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | 5000 | - | - | - | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 10 | 0
2 | 792 | ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ ซอย 4 (ฝั่งขวา) กิ่วคอหมา 1 แห่ง | หมู่ 1 บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว | ปงดอน วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 |  |  | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 10 | 0
2 | 793 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ คลอง RMC.กิ่วคอหมา 2 แห่ง | หมู่ 7 บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 10 บ้านสันติสุข | ปงดอน แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 |  |  | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 1 | 0
2 | 794 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 7 พร้อมระบบส่งน้ำ | สบไพร | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 2.2 | 7 | 4 |  | 814 | 745 | 100000 | - | 100000 | 30 | 76 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 12 | 0
2 | 795 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 หลัง | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 1.5 | 0
2 | 796 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 6 | 0
2 | 797 | ปรับปรุงอาคารรับนักท่องเที่ยวและท่าเทียบเรือแพเขื่อนกิ่วลม | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 10 | 0
2 | 798 | อาคารป้องกันยามรักษาความปลอดภัยเขื่อนกิ่วคอหมา | - | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8083 | 99.6463 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 0.9 | 0
2 | 799 | ติดตั้งอุปกรณ์วัดน้ำอาคารในคลองสายใหญ่ 7 แห่ง และคลองสายซอย 31 แห่ง | - | บ้านแลง, นิคมพัฒนา,บุญนาคพัฒนา,ทุ่งฝาย,ต้นธงชัย,บ้านเป้า,บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4153 | 99.5567 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 0.8 | 0
2 | 800 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 |  |  | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 2 | 0
2 | 801 | โครงการผันน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาลงสู่ลำน้ำแม่สุก | 7/สะเหนา | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8347 | 99.4417 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 850 | - | - | - | - | 373 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 0; 2564: 10 | คบ.กิ่วลม |  | 10 | 0
2 | 802 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมโรงจอดรถ | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8111 | 99.638 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 7 | 0
2 | 803 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านม่วง |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7053 | 99.581 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 18 | 0
2 | 804 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านฮ่องลี่ |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.6943 | 99.5774 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 805 | ปรับปรุงคลองซอย กม.39+510 RMC.กิ่วลม |  | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3812 | 99.4523 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | - | - |  |  | - | - | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2564 | 2564 | 340 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 3 | 0
2 | 806 | ปรับปรุงคลองซอย 38.8L-RMC กิ่วลม | แม่ก๋ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.378 | 99.457 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1153 | 1450 | - | - | - | - | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 6 | 0
2 | 807 | ปรับปรุงคลองซอย 20.0L-RMC กิ่วลม | ร่มเย็น | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4096 | 99.5458 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1127 | 1127 | - | - | - | - | 279 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 4 | 0
2 | 808 | ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-2.1R-0.5L-RMC กิ่วลม | แพะหนองแดง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3817 | 99.5511 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1255 | 1255 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 3 | 0
2 | 809 | ปรับปรุงคลองซอย 23.8L-RMC กิ่วลม | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3885 | 99.5258 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 556 | 2273 | - | - | - | - | 234 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 5 | 0
2 | 810 | งานปรับปรุงตลิ่งและพื้นท้ายอาคาร River Outler เขื่อนกิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8096 | 99.6421 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 20000 | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 0; 2564: 15 | คบ.กิ่วลม |  | 15 | 0
2 | 811 | ปรับปรุงทางระบายน้ำฉุกเฉินคลองสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8065 | 99.6426 | 3 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 7 |  | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 0; 2564: 7 | คบ.กิ่วลม |  | 7 | 0
2 | 812 | ปรับปรุงอาคารพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังบ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 ต.ปงดอน และบ้านสบฟ้า หมู่ 7 อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | แม่ตาหลวง,สบฟ้า | ปงดอน,แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7600,18.7090 | 99.6143,99.5941 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 500 | - | - | - | - | 800 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 3 |  | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 0; 2564: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 3 | 0
2 | 813 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.2+500 - 3+500 (ไฟฟ้าพลังน้ำ ) คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3128 | 99.4677 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1320 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 9.8 |  | 2564: 9.8 | คบ.แม่วัง |  | 9.8 | 0
2 | 814 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.20+500 ถึง กม.22+000 | ไร่,ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 14 |  | 2564: 14 | คบ.แม่วัง |  | 14 | 0
2 | 815 | ปรับปรุงคลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | บุญนาค | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3566 | 99.4487 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คบ.แม่วัง |  | 8 | 0
2 | 816 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำท้ายคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ | กล้วยม่วง | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2129 | 99.435 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 70 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 817 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำแม่ปุงแยกซ้ายและอาคารประกอบ ระยะที่ 2 | แม่ปุง | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.233 | 99.4736 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 3500 |  | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0 | 1500 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คบ.แม่วัง |  | 9 | 0
2 | 818 | ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.6+610 พร้อมอาคารประกอบ | วังเรียบ | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.405 | 99.596 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ | 22600 | 25050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คบ.แม่วัง |  | 8 | 0
2 | 819 | ปรับปรุงตลิ่งด้านท้ายฝายแม่วัง | บ้านแลง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4377 | 99.6315 | 2 | 3 | 7 | 10 | ป้องกันตลิ่ง | 4500 | 4500 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.55 | 800 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 14 | 0 | 2562: 0; 2564: 14 | คบ.แม่วัง |  | 14 | 0
2 | 820 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.34+040 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4241 | 99.4836 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | [6 empty] | 540 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คบ.แม่วัง |  | 4 | 0
2 | 821 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.8+440 | น้ำเค็ม | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4241 | 99.4836 | 6 | 1 | 4 | 13 | สะพาน | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คบ.แม่วัง |  | 4 | 0
2 | 822 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.18+090 | บ้านกลาง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3686 | 99.5434 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2564: 3.5 | คบ.แม่วัง | ย้ายจาก พรบ.63 | 3.5 | 0
2 | 823 | ปรับปรุงฝายแม่ลาว | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 2 | 3 | 7 | 5 | ระบบส่งน้ำ | 150000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 150 |  | 2564: 150 | คบ.แม่ลาว |  | 150 | 0
2 | 824 | ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันต้นต้อง | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.4825 | 99.7193 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 825 | ปรับปรุงคันคลองซอย 2L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันทราย | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6899 | 99.6899 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2564: 3.5 | คบ.แม่ลาว |  | 3.5 | 0
2 | 826 | ปรับปรุงคันคลองซอย 3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองตุ้ม | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6719 | 99.7048 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 827 | สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันโค้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันโค้ง | ดอยงาม | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5332 | 99.8317 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 828 | ปรับปรุง FTO.13L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าข่า | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6044 | 99.7010 |  | 3 | 7 |  | ระบบส่งน้ำ | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 3 |  | 2564: 3 | คบ.แม่ลาว |  | 3 | 0
2 | 829 | ปรับปรุงคลอง 1L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันมะแฟน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.7013 | 99.6804 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 6 |  | 2564: 6 | คบ.แม่ลาว |  | 6 | 0
2 | 830 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 21+100 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5593 | 99.7064 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 10.7616 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 1.94 |  | 2564: 1.94 | คบ.แม่ลาว |  | 1.94 | 0
2 | 831 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 31+000 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่เย็น | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4465 | 99.7575 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 8.7646 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 1.58 |  | 2564: 1.58 | คบ.แม่ลาว |  | 1.58 | 0
2 | 832 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 6+322 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ทรายขาว | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.679 | 99.7036 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 2 |  | 2564: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 833 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 18+500 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ร่องลึก | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5831 | 99.7091 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 2 |  | 2564: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 834 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 6L-RMC | สันกลาง | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7166 | 99.6733 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คบ.แม่ลาว |  | 10 | 0
2 | 835 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO.30 พร้อมอาคารประกอบ | แม่อ้อ | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6692 | 99.8481 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คบ.แม่ลาว |  | 10 | 0
2 | 836 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 5 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6298 | 99.7706 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2564: 3.15 | คบ.แม่ลาว |  | 3.15 | 0
2 | 837 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 6 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ท่าสันกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6398 | 99.7707 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2564: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 838 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 1R-3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองตุ้ม | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6711 | 99.7087 |  | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | คบ.แม่ลาว |  | 5 | 0
2 | 839 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 4 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6289 | 99.7706 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2564: 4.2 | คบ.แม่ลาว | ย้ายจาก พรบ.63 | 4.2 | 0
2 | 840 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ LMC กม.18+000 | หัวโล๊ะ | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8497 | 99.7544 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 100 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คบ.แม่ลาว | ย้ายจาก พรบ.63 | 10 | 0
2 | 841 | ฝายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ | บ่อน้อย | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5570 | 100.2011 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 400 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 50 | 61 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 19 |  | 2564: 19 | คส.ชป.2 |  | 19 | 0
2 | 842 | อ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด | ค่าดอนตัน | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2768 | 100.0611 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 420 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.344 | 52 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 42 |  | 2564: 42 | คส.ชป.2 |  | 42 | 0
2 | 843 | ฝายบริเวณบ้านน้ำจุนใหม่ | 10/น้ำจุนใหม่ | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4627 | 100.1042 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 2500 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 132 | 95 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 21.5 |  | 2564: 21.5 | คส.ชป.2 |  | 21.5 | 0
2 | 844 | อ่างเก็บน้ำห้วยนาบาน | ฮวก | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6971 | 100.4330 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 700 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0.6 | 87.5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 39 |  | 2564: 39 | คส.ชป.2 |  | 39 | 0
2 | 845 | อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง | ห้วยงิ้ว | ทุ่งรวงทอง | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4485 | 100.2080 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 260 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.5 | 32.5 | 43 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 40 |  | 2564: 40 | คส.ชป.2 |  | 40 | 0
2 | 846 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | สันติสุข | ฝายกวาง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3876 | 100.2551 | 2 | 4 | 3 | 2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 4400 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 1 | 550 | 139 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 45 |  | 2564: 45 | คส.ชป.2 |  | 45 | 0
2 | 847 | อ่างเก็บน้ำห้วยเจดีย์ | 11/เจย์ดีใหม่ | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8389 | 100.274 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1500 | 0.568 | 0 | 0.568 | 0.4 | 140 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 42 |  | 2564: 42 | คส.ชป.2 |  | 42 | 0
2 | 848 | อ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน | 1/ห้วยอ้อ | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6669 | 99.5027 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 2600 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.56 | 265 | 61 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 48 |  | 2564: 48 | คส.ชป.2 |  | 48 | 0
2 | 849 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลึก | 2/ดงชัย | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9574 | 100.0293 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 7800 | 0.061 | 0 | 0.061 | 1 | 975 | 101 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 43 |  | 2564: 43 | คส.ชป.2 |  | 43 | 0
2 | 850 | ฝายคลองสามแสนพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ร่องหวาย | ดงมหาวัน | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0029 | 99.9818 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 |  | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.0115 | 139 | 55 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 30 |  | 2564: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 851 | ฝายห้วยร่องเด็งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/หลวง | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.0692 | 100.3975 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 600 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 368 | 109 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 852 | ฝายทุ่งป่าคา | ปางค่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.7783 | 100.3374 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน |  | 870 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.256 | 125 | 65 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 32 |  | 2564: 32 | คส.ชป.2 |  | 32 | 0
2 | 853 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ้า | 3 / ปางสา | จอมจันทร์ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6376 | 100.8116 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 800 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0.65 | 185 | 96 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 39.5 |  | 2564: 39.5 | คส.ชป.2 |  | 39.5 | 0
2 | 854 | ฝายน้ำพางพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำบ้านปางส้าน | 4 / ปางส้าน | ยอด | สองแคว | น่าน | 09 | 0900 | 19.4564 | 100.5928 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0.229 | 195 | 94 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 34 |  | 2564: 34 | คส.ชป.2 |  | 34 | 0
2 | 855 | ฝายนายาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ฝาย | วรนคร | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 18.6376 | 100.8116 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2308 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.013 | 1116 | 135 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 29 |  | 2564: 29 | คส.ชป.2 |  | 29 | 0
2 | 856 | ฝายนาดอนประปาพร้อมระบบส่งน้ำ | 12/ดอนสถาน | ศิลาแลง | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 18.5146 | 101.1691 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.256 | 450 | 65 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 29.25 |  | 2564: 29.25 | คส.ชป.2 |  | 29.25 | 0
2 | 857 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขาว | 4/หัวฝาย | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0707 | 19.2007 | 100.4876 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 850 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.16 | 195 | 127 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 18 |  | 2564: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 858 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่วอดพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/นาเบี้ย | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.9129 | 99.4353 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | - | 0.435 | 0 | 0.435 | 1 | 195 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 38 |  | 2564: 38 | คส.ชป.2 |  | 38 | 0
2 | 859 | ฝายทุ่งบ้านห่างพร้อมระบบส่งน้ำ | 2 / ทุ่งตอน | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1957 | 99.6066 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 684 | 96 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 16 |  | 2564: 16 | คส.ชป.2 |  | 16 | 0
2 | 860 | ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/หาดเชี่ยว | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | 08 | 0806 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 783 | 55 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 85 |  | 2564: 85 | คส.ชป.2 |  | 85 | 0
2 | 861 | ฝายแม่จางทุ่งตอน | 2 / ทุ่งตอน | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.2246 | 99.5944 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน |  | 2000 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0.229 | 120 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 862 | อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงเฒ่า | 6 /นาครัว | นาครัว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1032 | 99.5747 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 300 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.25 | 75 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 38.5 |  | 2564: 38.5 | คส.ชป.2 |  | 38.5 | 0
2 | 863 | ฝายเหมืองในพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา | 3 / น้ำดิบ | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4504 | 99.2251 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 |  | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.0115 | 375 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 864 | ฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก)พร้อมระบบส่งน้ำ | 2 / หนองกอก | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8552 | 99.5648 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 140 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 28 |  | 2564: 28 | คส.ชป.2 |  | 28 | 0
2 | 865 | อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมระบบส่งน้ำ (เฉพาะอ่าง) | 9/หัวทุ่ง | บ่อแก้ว | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 17.9954 | 100.7029 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1500 | 0.036 | 0 | 0.036 | 1.44 | 317 | 130 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 49 |  | 2564: 49 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 49 | 0
2 | 866 | ระบบส่งน้ำอ่างฯแม่ฟ้า | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 4 | 3 | 2 | หัวงาน | 600 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | - | 350 | 152 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 270 | 1 | 41 |  | 2564: 41 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 41 | 0
2 | 867 | ฝายแม่จางบ้านสบเมาะ | สบเมาะ | สบปาด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0082 | 99.5077 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน |  | 700 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.0085 | 150 | 89 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 18 |  | 2564: 18 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 18 | 0
2 | 868 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว (ของบ กบอ.) - ติด IEE | 8/ผาแมว | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2029 | 99.7537 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 700 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0.65 | 195 | 219 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 35 | 0
2 | 869 | ฝายแม่วังบ้านวังมน (ฝายท้าวใจ)พร้อมระบบส่งน้ำ | 5/วังมน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2007 | 100.4876 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 900 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0.0325 | 195 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 24 |  | 2564: 24 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 24 | 0
2 | 870 | ฝายห้วยงามเมืองพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ป่าแดง | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.6669 | 99.5027 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 79 | 95 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 22 |  | 2564: 22 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 22 | 0
2 | 871 | ฝายทุ่งซานโตนพร้อมระบบส่งน้ำ | ปางค่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 18.2695 | 99.0549 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 66 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 25 | 0
2 | 872 | ฝายน้ำล้นบ้านขัวแตะพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/ป่าซางวิวัฒน์ | นางแล | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.0314 | 99.8806 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 1000 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 280 | 76 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 19 |  | 2564: 19 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 19 | 0
2 | 873 | อ่างเก็บน้ำห้วยข่อย | จุนพัฒนา | จุน | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2814 | 100.1944 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.65 | 125 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 38.5 |  | 2564: 38.5 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 38.5 | 0
2 | 874 | ฝายทุ่งเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ทุ่งเย็น | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4071 | 100.1896 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.099 | 450 | 90 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 28 |  | 2564: 28 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63 | 28 | 0
2 | 875 | ฝายห้วยบวกหมู - ติดพื้นที่อุทยานฯ | 12/ผาลาดใหม่ | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4355 | 100.3879 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงาน |  | 500 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 100 | 84 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2563: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 876 | อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯ | 8/ราษฎร์พัฒนา | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1900 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 1.59 | 375 | 125 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 43 |  | 2563: 43 | คส.ชป.2 |  | 43 | 0
2 | 877 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 1 | 0 | bar: 2564
2 | 878 | ปรับปรุงเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ เขื่อนกิ่วคอหมา | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.6783 | 99.5403 | 3 | 3 | 7 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 15 | 0
2 | 879 | ปรับปรุงฐานยันอ่างเก็บน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 |  | 20.0186 | 100.2347 | 3 | 3 | 7 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 880 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/ไชยสถาน | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 02 | 0204 | 18.8703 | 100.33 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1350 | 0.494 |  |  |  | 387 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 8 | 0
2 | 881 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | บ้านใหม่ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2958 | 99.756 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | 0.75 |  |  |  | 750 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 882 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0910 | 18.9444 | 100.9542 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 0 | 6000 | 0 |  |  |  | 500 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 883 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 12 | 0
2 | 884 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ยามใน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ยามเหนือ | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 705 | 18.2347 | 99.2078 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 300 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 885 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่พริกลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4487 | 99.0838 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1500 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 886 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | พะเยา | 02 |  | 19.3861 | 100.0708 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 1000 | 1000 | 0.21 |  |  |  | 436 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 8 | - |  |  | - | 8 | - | - | - | - |  | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 8 | 0
2 | 887 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา |  |  | 19.187 | 99.799 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 8000 |  | 5.215 |  |  |  | 1078 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 8 | - |  |  | - | 8 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 8 | 0
2 | 888 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5167 | 99.6933 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1500 | 0.4 |  |  |  | 87 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 6 | - |  |  | - | 6 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 6 | 0
2 | 889 | จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนแม่ต่ำ | - | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 |  | 19.0083 | 99.95 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 42213 |  | 37 |  |  |  | 2670 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - |  |  | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 890 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ปืม | - | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3569 | 99.8533 | 3 | 3 | 9 | 13 | อื่นๆ |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 | 1 | 6 | 0 |  | 0 |  | 6 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | ย้ายจาก พรบ.63 | 6 | 0
2 | 891 | ปรับปรุงอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ผาแมว | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1782 | 99.7281 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 700 | 1100 | 0.713 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 2564 | 1 | 6 | - | - | - |  | 6 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | ย้ายจาก พรบ.63 | 6 | 0
2 | 892 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ปืม | - | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3569 | 99.8533 | 3 | 3 | 9 | 13 | อื่นๆ |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 | 1 | 6 | 0 |  | 0 |  | 6 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | ย้ายจาก พรบ.63 | 6 | 0
2 | 893 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก | 9/ดอนใต้ | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8086 | 100.0142 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | - | 1000 | 0 | - | 0 | 1.6 | 641 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9.5 |  | 2565: 9.5 | คป.เชียงราย |  | 9.5 | 0
2 | 894 | ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำ RMC ฝายโป่งนก | บ้านหนองยาวพัฒนา/หมู่ 12 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.3306 | 99.5302 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 60 | - | - | - | - | 0.096 | 45 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 895 | งานปรับปรุงท่อลอดน้ำแม่สะกึ๋น RMC กม.13+443 ยาว 99.50 ม. | ม.3 บ้านเวียงทอง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8993 | 99.9685 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 78 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 60 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 896 | ฝายห้วยแดนเมืองพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/งามเมือง | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.969 | 100.3208 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 2.4 | 140 | 52.0548 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 897 | อ่างเก็บน้ำห้วยบุปผาพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/สันหลวง | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8285 | 100.1172 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.12 | 150 | 69.4064 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 898 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำห้วยปอ (ติดปัญหาที่ดิน) | 3/ดอน | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0074 | 100.4912 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 750 | - | 9.5e-05 | 0 | 9.5e-05 | 1.2 | 528 | 27.7626 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 899 | อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 |  |  | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 |  | 0.05 | - | 0.05 | 0.8 | 105 | 70 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 900 | อ่างเก็บน้ำห้วยดินแดง (กิ่วป่ายาง) |  | หล่ายงาว | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 |  |  | 2 | 4 | 4 | 1 | หัวงาน | - | 1200 | 0.2 | - | 0.2 | 1.92 | 85 | 125 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 901 | อ่างเก็บน้ำห้วยปอ |  | ปอ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 |  |  | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 800 | 0.18 | - | 0.18 | 1.28 | 90 | 105 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 32 |  | 2565: 32 | คป.เชียงราย |  | 32 | 0
2 | 902 | ฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บ้านดู่ | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | - | - | - | 2.4 | 100 | 90 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 903 | ฝายแม่เจดีย์ใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ ( แห่งที่ 1 ) | โป่งป่าตอง | แม่เจดีย์หลวงใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.118 | 99.4746 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 4000 | - | 9e-05 | - | 9e-05 | 6.4 | 90 | 138.8128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 40 |  | 2565: 40 | คป.เชียงราย |  | 40 | 0
2 | 904 | ฝายห้วยต้นงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บ้านดู่ | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | - | - | - | - | 1.92 | 115 | 52 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 905 | ฝายห้วยน้ำอุ่น |  | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | - | - | - | 0.96 | 75 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 906 | อ่างเก็บน้ำห้วยกองหินและระบบส่งน้ำ 1 แห่ง | 8/เนินสมบูรณ์ | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0907 | 100.2463 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.225 | 112 | 104.1096 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 907 | อ่างเก็บน้ำห้วยเครือบ้า | 2/ครึ่งเหนือ | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.6024 | 99.9055 | 2 | 4 | 4 | 1 | หัวงาน | - | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.225 |  | 69.4064 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 908 | อ่างเก็บน้ำห้วยหกพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ดอนดินแดง | ปล้อง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6698 | 100.0703 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 625 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.225 | 267 | 69.4064 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 909 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่บอง (ติดปัญหาที่ดิน) | 5/ขุนห้วยแม่เปา | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9515 | 100.1124 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงาน | 800 | - | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.28 | 180 | 104.1096 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 910 | ฝายใบไผ่พร้อมอาคารประกอบ | ม่วงหมู่สี | จันจว้า | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2652 | 99.9262 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 0.03 | - | 0.03 | 4.8 | 145 | 34.7032 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2565 | 365 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 911 | ทำนบดินห้วยบงงามพร้อมระบบส่งน้ำ | นาเจริญใหม่ | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5337 | 100.0611 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | 0.15 | 0.96 | 145 | 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 912 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นปล้อง | ต้นปล้อง | บุญเรือง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | - | - | - | 2.88 | 290 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 32 |  | 2565: 32 | คป.เชียงราย |  | 32 | 0
2 | 913 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองฝั่งแดง | หนองฝั่งแดง | เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | - | - | - | 3.2 | 140 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 34 |  | 2565: 34 | คป.เชียงราย |  | 34 | 0
2 | 914 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงหลวง | ดงหลวง | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1507 | 100.9237 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0 | - | - | 1.6 | 118 | 90.2283 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 26 |  | 2565: 26 | คป.เชียงราย |  | 26 | 0
2 | 915 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท้าวแก่นจันทร์ | ท้าวแก่นจันทร์ | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6452 | 99.5218 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | - | 2.4 | 131 | 76.347 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 22 |  | 2565: 22 | คป.เชียงราย |  | 22 | 0
2 | 916 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำศรีร่มเย็น | ศรีร่มเย็น | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1268 | 100.3381 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | 0 | - | 2.88 | 75 | 79.8174 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 23 |  | 2565: 23 | คป.เชียงราย |  | 23 | 0
2 | 917 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยตุ้ม | 11/ห้วยตุ้ม | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5477 | 99.7467 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 90 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 918 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พริก | แม่พริก | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6063 | 99.5369 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 135 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 919 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ต๋ำน้อย 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย | แม่ต๋ำน้อย | แม่ต๋า | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.0154 | 100.2532 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 76 | 63 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 920 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขาแหย่ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | ขาแหย่ง | เทอดไทย | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.274 | 99.616 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 140 | - | - | - | - | 0.224 | 80 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 921 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางต้นผึ้ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ปางต้นผึ้ง | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5998 | 99.6192 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | - | 0.00015 | 0 | 0.00015 | 0.256 | 76 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 922 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโต้ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | บ้านห้วยโต้ง | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.2531 | 99.447 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.192 | 68 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 923 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งพร้าวจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | 8/ทุ่งพร้าว | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 19.7582 | 99.481 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 220 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 0.352 | 160 | 45.1142 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 13 |  | 2565: 13 | คป.เชียงราย |  | 13 | 0
2 | 924 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยโป่ง | 14/โป่งป่าตอง | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1312 | 99.4183 | 2 | 4 | 8 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.235 | 250 | 104.1096 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 925 | ฝายบ้านทรายทองพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง | ทรายทอง | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 19.9334 | 100.4791 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 1.6 | 90 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 926 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอญ ระยะทึ่ 3 | 2/แม่มอญ | โป่งแพร่ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.811 | 99.6723 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.864 | 180 | 24.2922 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คป.เชียงราย |  | 7 | 0
2 | 927 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยหมอเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยหมอเฒ่า | ศรีถ้อย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5565 | 99.5155 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ |  | 650 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0.3636 | 120 | 34.7032 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 928 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำคำ | ธารทอง | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2984 | 100.2563 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.33 | 0.33 | - | 0.8 | 220 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 3 |  | 2565: 3 | คป.เชียงราย |  | 3 | 0
2 | 929 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดิริ ระยะที่ 2 | เหล่า | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6403 | 99.4407 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | - | 2.145 | 2.145 | - | 1.92 | 518 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 27 |  | 2565: 27 | คป.เชียงราย |  | 27 | 0
2 | 930 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ระยะที่ 2 | ห้วยเดื่อ | ไม้ยา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7299 | 100.0879 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.147 | 0.147 | - | 0.8 | 293 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คป.เชียงราย |  | 5 | 0
2 | 931 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตาดผาแดง | ศรีสะอาด | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9117 | 100.186 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.553 | 0.553 | - | 1.6 | 191 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 932 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหม้ออุ่ง | ป่าบง | เจริญเมือง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 627 | 383 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.728 |  | 0.728 | 0.96 | 263 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 933 | แก้มลิงหนองหลวงพร้อมอาคารประกอบ |  | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 |  |  | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน |  | 200 | - | - | - | 0.32 | 95 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คป.เชียงราย |  | 5 | 0
2 | 934 | แก้มลิงหนองเชียงรายพร้อมอาคารประกอบ |  | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 |  |  | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน |  | 250 | - | - | - | 0.4 | 105 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 935 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 | โป่ง | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.5096 | 99.9381 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.924 | 0.875 | 0.049 | 1.6 | 146 | 38 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 936 | ปรับปรุงหนองโป่ง พร้อมระบบส่งน้ำ |  | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 |  |  | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 180 | - | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 80 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 937 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่แก้วเหนือ |  | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 |  |  | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 95 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 938 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ 3 | หนองผักจิก | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6554 | 99.7162 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 650 | 0.0038 | - | 0.0038 | 1.04 | 85 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 939 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่คาววังพร้อมอาคารประกอบ | แม่คาววัง | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6275 | 99.7151 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 700 | 0.0037 | - | 0.0037 | 1.12 | 75 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 940 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านทรายมูลพร้อมอาคารประกอบ | ทรายมูล | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5908 | 99.706 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 550 | 0.0035 | - | 0.0035 | 0.88 | 70 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 941 | คันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่1 | ป่าแงะ | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5732 | 99.9607 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 250 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 942 | คันกั้นน้ำพร้อมอาคารระบายน้ำแม่จ้น ตำบลป่าตึง | โป่งน้ำร้อน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0206 | 20.1206 | 99.8036 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 187 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 943 | คันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะ 2 | ป่าแงะ | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5704 | 99.9774 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 250 | 104.1096 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 944 | อาคารบังคับน้ำปากลำห้วยแม่มอญ | 1/ร่องขุ่น | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7136 | 100.2901 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 600 | 0 | - | - | 0.96 | 80 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 945 | โครงการประตูระบายน้ำร่องธาตุ | ดงป่าสัก | บ้านด้าย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.5014 | 99.7948 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 800 | 0.035 | - | 0.035 | 1.28 | 130 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 946 | ประตูระบายน้ำแม่คำบ้านสันธาตุ | สันธาตุ | แม่คำ | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.7109 | 100.2891 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 1200 | 0.032 | - | 0.032 | 1.92 | 140 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 947 | ฝายห้วยจ้อพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | ห้วยจ้อ | ม่วงยาย | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0835 | 100.5393 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | - | - | - | 0.48 | 415 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 948 | ระบบส่งน้ำบ้านศรีบุญเรือง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | ศรีบุญเรือง | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 1 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | - | - | - | - | 30 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 4 | - | - |  | - | - | 4 | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 4 | 0
2 | 949 | ฝายน้ำอูนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง | 1/น้ำอูน | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | 120 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 18 | 70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน | 7 | 8 | 0
2 | 950 | อ่างเก็บน้ำห้วยผาผุพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | โป่งคำ | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.9083 | 100.9334 | 2 | 2 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 80 | 80 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 18 | 70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 8 | 0
2 | 951 | ฝายห้วยหมูพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | สว้าใต้ | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 21 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.5 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9.5 | 0
2 | 952 | พนังป้องกันตลิ่งน้ำปั้วบ้านชื่นใหม่ | 5/ชื่นใหม่ | ทุ่งศรีทอง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6623 | 100.4678 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 400 | - | - | - | 0 | 100 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 10 | - | - | - | - |  | 10 | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 953 | ฝายน้ำจูนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | น้ำจูน | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 130 | 130 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 29 | 110 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 13 | 0
2 | 954 | ฝายห้วยเปียกหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | สว้าเหนือ | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | 160 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 36 | 125 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 16 | 0
2 | 955 | ฝายห้วยโทนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | ห้วยโทน | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 180 | 180 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 40 | 130 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 18 | 0
2 | 956 | อ่างเก็บน้ำห้วยกุม จัดหาน้ำสนับสนุนโครงกาพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 20 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 8 | 0
2 | 957 | ฝายน้ำแม่จริมพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | ก้อ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.831 | 101.0584 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 150 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 958 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปรุง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | บอน | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.831 | 101.0584 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 959 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้าววังผาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง | วังผาง | ผาทอง | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.2377 | 100.7017 | 2 | 2 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 80 | 80 | - | - | - | - | 20 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 4 | 0
2 | 960 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านต้นต้อง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | ต้นตอง | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.091 | 100.4943 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | - | - | - | - | 15 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 0.9 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - |  |  | คป.น่าน |  | 0.9 | 0
2 | 961 | ประตูระบายแม่น้ำอิงบ้านเนินสมบูรณ์ | 12/เนินสมบรณ์ | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4368 | 100.0237 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 50 |  | 2565: 50 | ชป.พะเยา |  | 50 | 0
2 | 962 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/ปางพริก | ผาช้างน้อย | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.3037 | 100.4886 | 2 | 4 | 6 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.36562 | 61 | 120 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 963 | อ่างเก็บน้ำห้วยกุดพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/ปางพริก | ผาช้างน้อย | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.312 | 100.4677 | 2 | 4 | 6 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 61 | 80 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 10.2 |  | 2565: 10.2 | ชป.พะเยา |  | 10.2 | 0
2 | 964 | ฝายห้วยแม่ต๋อมพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯ | 17/ต๋อมใน | สันป่าม่วง | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1745 | 99.7409 | 2 | 4 | 6 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 8000 | 3000 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 478 | 80 |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 18.81 |  | 2565: 18.81 | ชป.พะเยา |  | 18.81 | 0
2 | 965 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา (หนองกวง,วังแดง) | 8/ราษฏร์พัฒนา | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9382 | 100.2512 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 80 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 966 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แท่นคำ | 2/ใหม่แท่นคำ | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.319 | 100.0276 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 70 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 967 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีไฮคำ | 11/ศรีไฮคำ | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6231 | 100.296 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 70 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 968 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในพื้นที่บ้านควรดง,บ้านใหม่ดอนมูล บ้านป่าคา บ้านป่าคาใหม่ บ้านดงเจริญ และบ้านหนองท่าควาย | 1/ควรดง | ควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1587 | 100.3283 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 80 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 969 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/บ้านสบบง | สบบง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5728 | 100.2942 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 80 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 970 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุญยืน | 2/บุญยืน | นาปรัง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1569 | 100.2814 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 70 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2564 | 2565 | 240 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | ชป.พะเยา |  | 18 | 0
2 | 971 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนชัย | 11/ดอนชัย | ปอ | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1407 | 100.2766 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 70 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | ชป.พะเยา |  | 18 | 0
2 | 972 | โครงการฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/สันป่าหนาด | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.1137 | 99.9774 | 2 | 4 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 80 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | ชป.พะเยา |  | 25 | 0
2 | 973 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน | 5/พวงพยอม | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4754 | 100.1034 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 20 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | ชป.พะเยา |  | 18 | 0
2 | 974 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีไฮคำพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/ศรีไฮคำ | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6232 | 100.296 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 975 | โครงการอ่างเก็บน้ำผาลาดพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ผาลาด | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6699 | 100.3355 | 2 | 4 | 6 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 1500 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 135 | 50 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 23.75 |  | 2565: 23.75 | ชป.พะเยา |  | 23.75 | 0
2 | 976 | แก้มลิงแม่น้ำอิงหมู่ที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ | 9/ปางมดแดง | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 9.5286 | 100.1603 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 2200 | 2200 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 235 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 977 | แก้มลิงแม่น้ำอิงหมู่ที่ 6 พร้อมอาคารประกอบ | 6/นาเจริญ | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5217 | 100.1574 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 300 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 978 | ประตูระบายแม่น้ำอิงบ้านสักทุ่ง | 3บ้านสักทุ่ง | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5104 | 100.1398 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 5000 | 5000 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 531 | 70 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 60 |  | 2565: 60 | ชป.พะเยา | ตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อน | 60 | 0
2 | 979 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ 2 | 5/ผาลาด | น้ำแวน | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.5093 | 100.2272 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 1200 | 1200 | 0.35 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 45 | 20 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 980 | โครงการฝายพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยขาน | 4/ไชยสถาน | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 02 | 0204 | 18.8776 | 100.3206 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 1200 | 0.55 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 70 | 30 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 981 | ปรับปรุงฝายห้วยม่วง - ห้วยต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ห้วยลึก | บ้านตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1064 | 99.8167 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 30 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 982 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองขวาง | สว่างอารมณ์ | ดงสุวรรณ์ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2361 | 100.0124 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | ชป.พะเยา |  | 35 | 0
2 | 983 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุญยืนและบ้านดอนชัย | ม.2/ม.11 | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1569 | 100.2814 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ |  | 2000 |  |  |  |  | 730 | 50 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | ชป.พะเยา |  | 30 | 0
2 | 984 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายบ้านคือเวียง อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ |  |  |  | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0032 | 99.9793 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | [7 empty] | 60 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | ชป.พะเยา |  | 35 | 0
2 | 985 | แก้มลิงห้วยทุ่งกุมพร้อมอาตารประกอบ | บ้านปงเสด็จ | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 |  |  | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | [7 empty] | 40 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | ชป.พะเยา |  | 25 | 0
2 | 986 | ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยร่องสัก |  | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 |  |  | 2 | 4 | 6 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [7 empty] | 30 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 14 |  | 2565: 14 | ชป.พะเยา |  | 14 | 0
2 | 987 | ปรับปรุงประสิทธิภาพหนองเล็งทราย | ริมใจ | แม่ใจ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3508 | 99.8247 | 2 | 4 | 6 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 3000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 450 | 50 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 50 |  | 2565: 50 | ชป.พะเยา |  | 50 | 0
2 | 988 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยร่องบอน | แม่จว้า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ |  | 1500 |  |  |  |  | 150 | 60 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | ชป.พะเยา |  | 35 | 0
2 | 989 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการปิดเปิดฝายบ้านศาลา | บ้านศาลา | ท่าวังทอง | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 |  |  | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | [7 empty] | 10 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | ชป.พะเยา |  | 8 | 0
2 | 990 | ก่อสร้างฝายและระบบประปาภูเขาลำห้วยผาลาด | 7/ผาลาด | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6711 | 100.3359 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | [7 empty] | 30 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | ชป.พะเยา |  | 25 | 0
2 | 991 | ปรับปรุงคลังน้ำมันขนาดเล็ก | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 2 | 3 | 7 | 13 | อื่นๆ | [7 empty] | 10 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 1.5 |  | 2565: 1.5 | ชป.พะเยา |  | 1.5 | 0
2 | 992 | อ่างเก็บน้ำแม่กาหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ้านทุ่ง | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8626 | 99.4908 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 651 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 45 |  | 2565: 45 | คป.ลำปาง |  | 45 | 0
2 | 993 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองสายที่ 4 (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6579 | 99.1289 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 392 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 4 |  | 2565: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 994 | ปรับปรุงฝายดักตะกอนทรายอ่างแม่สันตอนบน | ทุ่งเกวียน | เวียงตาล | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3597 | 99.248 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 995 | ปรับปรุงฝายแม่กึ๊ดเหนือพร้อมส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด (พระราชดำริ) | 1/แม่กึ๊ด | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1155 | 99.2736 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 996 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยหลวง (สายหนองโป่งแดง) | 3/หล่ายฮ่องปุ๊ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9214 | 99.3881 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2 |  | 2565: 2 | คป.ลำปาง |  | 2 | 0
2 | 997 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ทก (ฝายวังต้นตุ้ม) | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 412 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 4 |  | 2565: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 998 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายแม่เลียงพัฒนา | แม่เลียงพัฒนา | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1808 | 99.1664 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 999 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หัวเสือ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1742 | 99.2953 | 3 | 3 | 9 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.059 | 195 | 120 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 1000 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | นิคมเขต 6 | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.4331 | 99.5246 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 5000 | 1.17 | 1.17 | 0 | 1.17 | 1000 | 85 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1001 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่พริก | ปางยาว | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6061 | 98.9756 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 3890 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 778 | 75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1002 | งานปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่ค่อม | ต้นฮ่างพัฒนา | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.5243 | 99.0421 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | 5800 | - | 1.56 | 1.356 | 0.204 | 1.196 | 300 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 1003 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบป้าด | 1/สบป้าด | สบป้าด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2519 | 99.7655 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1004 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่กัวะ | ม.1-ม.8 | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9541 | 99.3572 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 16 |  | 2565: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 1005 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีบุญเรือง | 6/ศรีบญเรือง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0810 | 18.1869 | 99.6884 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 1006 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 5-6 1 หลัง |  | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 1.3 |  | 2565: 1.3 | คบ.กิ่วลม |  | 1.3 | 0
2 | 1007 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำคลอง RMC.กิ่วลม 13 แห่ง | 12/ศรีไตรภูมิ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4231 | 99.567 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 10000 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.กิ่วลม |  | 15 | 0
2 | 1008 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองซอยของ RMC.กิ่วลม 200 แห่ง | 5/แม่ทะ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3837 | 99.5679 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 5000 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 300 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คบ.กิ่วลม |  | 7 | 0
2 | 1009 | ปรับปรุงท่อลอดคลอง ท่อส่งน้ำเข้านา อาคารรับน้ำป่า 85 แห่ง | ห้วยฮี,แม่ยิ่ง | ต้นธงชัย,บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4000,18.3705 | 99.5296,99.4317 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 3000 | - | - | - | - | - | - | 135 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คบ.กิ่วลม |  | 30 | 0
2 | 1010 | ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์อาคารบังคับน้ำคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน 6 แห่ง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.2601 | 99.3611 | 2 | 2.2 | 7 | 4 |  | - | 25000 | - | - | - | - | 5000 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คบ.กิ่วลม |  | 5 | 0
2 | 1011 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตข้ามคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กิ่วคอหมา จำนวน 2 แห่ง |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3383 | 99.4 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 1650 | 1650 | - | - | - | - | 810 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 4 |  | 2565: 4 | คบ.กิ่วลม |  | 4 | 0
2 | 1012 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตข้ามคลองส่งน้ำฝั่งขวา กิ่วคอหมา จำนวน 3 แห่ง |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3383 | 99.4 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 1100 | 1100 | - | - | - | - | 847 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คบ.กิ่วลม |  | 6 | 0
2 | 1013 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่ดิบ | แม่ยิ่ง | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3464 | 99.4041 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 727 | 745 | - | - | - | - | 110 | 60 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คบ.กิ่วลม | สำรวจ ปี 2558 | 7 | 0
2 | 1014 | บ้านพักคนงานห้องแถว 4 ครอบครัว หัวงานเขื่อนกิ่วคอหมา 1 หลัง | - | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8111 | 99.638 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 2 |  | 2565: 2 | คบ.กิ่วลม |  | 2 | 0
2 | 1015 | ปรับปรุงเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนกิ่วลม | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5237 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 10 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 1016 | คันกั้นน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | สะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8538 | 99.4 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 20000 | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 1017 | ปรับปรุงสะพานข้ามห้วยแม่ตา |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7497 | 99.6248 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 1500 | 2000 | - | - | - | - | 350 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 4.5 |  | 2565: 4.5 | คบ.กิ่วลม |  | 4.5 | 0
2 | 1018 | ปรับปรุงสะพานข้ามห้วยแม่ฟ้า |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7108 | 99.6 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 1500 | 2000 | - | - | - | - | 350 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 4.5 |  | 2565: 4.5 | คบ.กิ่วลม |  | 4.5 | 0
2 | 1019 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมโรงจอดรถ | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8111 | 99.638 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คบ.กิ่วลม |  | 7 | 0
2 | 1020 | อาคารป้องกันยามรักษาความปลอดภัยเขื่อนกิ่วคอหมา | - | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8083 | 99.6463 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 0.9 |  | 2565: 0.9 | คบ.กิ่วลม |  | 0.9 | 0
2 | 1021 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านม่วงพัฒนา |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7035 | 99.5808 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 19 |  | 2565: 19 | คบ.กิ่วลม |  | 19 | 0
2 | 1022 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านไฮ |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.777 | 99.6273 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 1023 | ปรับปรุงคลองซอย 23.8L-0.5L-RMC กิ่วลม | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3849 | 99.5248 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1717 | 1717 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 2 |  | 2565: 2 | คบ.กิ่วลม |  | 2 | 0
2 | 1024 | ปรับปรุงคลองซอย 10.4L-RMC กิ่วลม | บ้านแลง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4466 | 99.6071 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 766 | 766 | - | - | - | - | 215 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 300 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คบ.กิ่วลม |  | 5 | 0
2 | 1025 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา (ระยะที่ 3) |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7507 | 99.6134 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 22 |  | 2565: 22 | คบ.กิ่วลม |  | 22 | 0
2 | 1026 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ ในคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุงแยกซ้าย | แม่ปุง | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1742 | 99.4689 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 75 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คบ.แม่วัง |  | 12 | 0
2 | 1027 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | หัวทุ่ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3447 | 99.4488 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1028 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.17+500-19+000 | ไร่,ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1029 | ปรับปรุงฝายลูกที่ 3 ห้วยแม่ปูน พร้อมอาคารประกอบ | น้ำโจ้ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.157 | 99.4358 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1030 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยโจ้-แม่กระติ๊บ) กม.19+100-20+600 | ไร่,ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1031 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.3+390-กม.4+390 พร้อมอาคารประกอบ | หัววัง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.431 | 99.603 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1100 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1032 | ปรับปรุง ปตร. ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.0+000 - กม.3+294 | หัววัง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.431 | 99.603 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1100 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คบ.แม่วัง |  | 25 | 0
2 | 1033 | ปรับปรุงคลองซอย 9 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ RMC.แม่วัง | บ้านเป้า | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4509 | 99.6204 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1407 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คบ.แม่วัง |  | 7 | 0
2 | 1034 | ปรับปรุงท้ายคลองซอย 1ข LMC แม่วัง | ทรายทอง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คบ.แม่วัง |  | 6 | 0
2 | 1035 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยแม่กะติ๊บ | ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 15 | 0 | 2565: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1036 | เพิ่มศักยภาพความจุอ่างเก็บน้ำแม่สรวย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันกลาง,ตีนดอย | แม่สรวย | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6811 | 99.5355 | 2 | 2 | 7 | 13 | หัวงาน | 150000 | 42500 | 89 | 82 | 7 | 73 | 3000 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 150 |  | 2565: 150 | คบ.แม่ลาว |  | 150 | 0
2 | 1037 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO.2L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าฮ่อ | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6960 | 99.6813 |  | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 2 |  | 2565: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 1038 | ปรับปรุง FTO.3L-4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าข่า | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5920 | 99.7281 |  | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คบ.แม่ลาว |  | 5 | 0
2 | 1039 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 7 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ท่าสันกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6407 | 99.7707 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2565: 3.5 | คบ.แม่ลาว |  | 3.5 | 0
2 | 1040 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 8 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ท่าสันกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6425 | 99.7707 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2565: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 1041 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 9 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ท่าสันกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6452 | 99.7707 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2565: 2.8 | คบ.แม่ลาว |  | 2.8 | 0
2 | 1042 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง RMC กม.45+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันดิสุข | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา |  |  | 19.3833 | 99.7906 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | 0 | 0 | - | 150 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2565: 1.5 | คบ.แม่ลาว |  | 1.5 | 0
2 | 1043 | ประตูระบายน้ำบ้านป่าหัดพร้อมอาคารประกอบ | ป่าหุ่ง | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | อื่นๆ | 4000 | 4000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 100 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คบ.แม่ลาว |  | 8 | 0
2 | 1044 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 10 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6479 | 99.7726 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2565: 3.15 | คบ.แม่ลาว |  | 3.15 | 0
2 | 1045 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 11 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6515 | 99.7736 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2565: 3.5 | คบ.แม่ลาว |  | 3.5 | 0
2 | 1046 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 13 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6515 | 99.7765 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2565: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 1047 | ประตูระบายน้ำบ้านทุ่งพร้อมอาคารประกอบ | เมืองพาน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5496 | 99.7169 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3700 | 3700 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 200 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คบ.แม่ลาว |  | 8 | 0
2 | 1048 | ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่และสายซอยฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ระยะที่ 1 | ธารทอง | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7098 | 99.6615 | 6 | 3 | 7 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 47.5477 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 1049 | ระบบผันน้ำหนองเขียวลงหนองฮ่าง | เมืองพาน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 88.7558 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 24 |  | 2565: 24 | คบ.แม่ลาว |  | 24 | 0
2 | 1050 | ประตูระบายน้ำบ้านป่าแขมพร้อมอาคารประกอบ | เมืองพาน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4000 | 4000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 250 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คบ.แม่ลาว |  | 10 | 0
2 | 1051 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 12 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6506 | 99.7755 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 7.7661 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.1 |  | 2565: 2.1 | คบ.แม่ลาว |  | 2.1 | 0
2 | 1052 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 14 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6596 | 99.7822 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2565: 2.8 | คบ.แม่ลาว |  | 2.8 | 0
2 | 1053 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 15 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6659 | 99.7908 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2565: 3.15 | คบ.แม่ลาว |  | 3.15 | 0
2 | 1054 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 16 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6605 | 99.7841 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2565: 3.5 | คบ.แม่ลาว |  | 3.5 | 0
2 | 1055 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 17 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6623 | 99.7908 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2565: 4.2 | คบ.แม่ลาว |  | 4.2 | 0
2 | 1056 | ฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ดง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 658 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1057 | ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่พริกบน | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 542 | 82 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1058 | อ่างเก็บน้ำห้วยปูนก | โทกหัวช้าง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0706 | 19.1097 | 100.9220 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1200 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.0115 | 195 | 235 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 45 |  | 2565: 45 | คส.ชป.2 |  | 45 | 0
2 | 1059 | ฝายน้ำงาวบ้านห้วยอูนพร้อมระบบส่งน้ำ(ฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งน้ำ) | บ้านห้วยอูน | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0803 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 658 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1060 | ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่พริกบน | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 542 | 82 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1061 | ฝายบ้านทุ่งโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ้านโป่ง | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | 08 | 0807 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 600 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 126 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1062 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทำ (ของบ กบอ.) - ติด IEE | 5 / สบแม่ทำ | เสริมซ้าย | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0164 | 99.12 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 500 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.35 | 25 | 76 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 33 |  | 2565: 33 | คส.ชป.2 |  | 33 | 0
2 | 1063 | อ่างเก็บน้ำห้วยทรายงอน | 4 / นาสัก | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3361 | 99.8858 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 200 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0.126 | 263 | 74 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1064 | อ่างเก็บน้ำห้วยหาด | 6 / สามขา | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1227 | 99.7061 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.15 | 350 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 41 |  | 2565: 41 | คส.ชป.2 |  | 41 | 0
2 | 1065 | อ่างเก็บน้ำแม่ปาย | 1/ขาม | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9891 | 99.5083 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 2500 | 0.035 | 0 | 0.035 | 1 | 132 | 61 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 37 |  | 2565: 37 | คส.ชป.2 |  | 37 | 0
2 | 1066 | อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี๊ยพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/กิ่วกาญจน์ | ริมโขง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1500 | 100.0009 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.888 | 0 | 0.888 | 0.18 | 96 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1067 | อ่างเก็บน้ำห้วยสัก | ห้วยสัก | หนองป่าก่อ | ดอยหลวง | เชียงราย | 03 | 0302 | 20.1529 | 100.1320 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0.13 | 75 | 95 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 45 |  | 2565: 45 | คส.ชป.2 |  | 45 | 0
2 | 1068 | อ่างเก็บน้ำโป่งปู่วัน | 3/ป่าซาง | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0762 | 100.1161 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2400 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.4 | 300 | 55 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 42 |  | 2565: 42 | คส.ชป.2 |  | 42 | 0
2 | 1069 | ฝายแม่อ้อหลวง (ฝายหลวง) | แม่อ้อหลวง | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6964 | 99.8527 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.256 | 1000 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1070 | ฝายบ้านเหมืองหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | เหมืองหลวง | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6556 | 99.6449 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1500 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.018 | 345 | 152 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 24 |  | 2565: 24 | คส.ชป.2 |  | 24 | 0
2 | 1071 | ฝายบ้านห้วยส้านพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ห้วยส้าน | ครึ่ง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.0237 | 100.1157 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0.218 | 105 | 139 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 21 |  | 2565: 21 | คส.ชป.2 |  | 21 | 0
2 | 1072 | อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ | เดื่อ | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0757 | 100.2851 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.4004 | 137 | 131 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 36.4 |  | 2565: 36.4 | คส.ชป.2 |  | 36.4 | 0
2 | 1073 | อ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมู | แท่นคำพัฒนา | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3293 | 100.0548 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 250 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0.341 | 31.25 | 76 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 33.8 |  | 2565: 33.8 | คส.ชป.2 |  | 33.8 | 0
2 | 1074 | ฝายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ | บ่อน้อย | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5570 | 100.2011 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 400 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 50 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 27 |  | 2565: 27 | คส.ชป.2 |  | 27 | 0
2 | 1075 | อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่(ห้วยแม่เงินแล้ง) | 7/ปางผักหม | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.3528 | 100.3262 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.6 | 125 | 101 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 29.5 |  | 2565: 29.5 | คส.ชป.2 |  | 29.5 | 0
2 | 1076 | อ่างเก็บน้ำห้วยลึก | ห้วยไคร้ | ทุ่งรวงทอง | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4071 | 100.1896 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 250 | 0.61 | 0 | 0.61 | 1 | 31.25 | 96 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1077 | อ่างเก็บน้ำห้วยกอก | ใหม่น้ำเงิน | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.3130 | 100.3354 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 470 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0.3 | 58.75 | 132 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 32 |  | 2565: 32 | คส.ชป.2 |  | 32 | 0
2 | 1078 | อ่างเก็บน้ำห้วยวัด | ป่าแขมใต้ | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.8988 | 100.2600 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.3 | 125 | 128 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 28.6 |  | 2565: 28.6 | คส.ชป.2 |  | 28.6 | 0
2 | 1079 | อ่างเก็บน้ำต้นแฟน | 1/สันป่าตอง | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 200 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.45 | 78 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1080 | อ่างเก็บน้ำห้วยงูเหลือม | 9/ใหม่สันกลาง | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.48 | 78 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1081 | อ่างเก็บน้ำห้วยสะแตน | 1 / ป่าหุ่ง | ยาบหัวนา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0906 | 18.5782 | 100.4841 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 700 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.8 | 150 | 62 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1082 | ฝายสบสถานบ้านทับม่านพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ทับม่าน | ทับม่าน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 360 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 375 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 22.7 |  | 2565: 22.7 | คส.ชป.2 |  | 22.7 | 0
2 | 1083 | ฝายห้วยน้ำแหลมพร้อมระบบส่งน้ำ | ส้าน | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 310 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 187.5 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 23.5 |  | 2565: 23.5 | คส.ชป.2 |  | 23.5 | 0
2 | 1084 | อ่างเก็บน้ำห้วยโค้ง | 4 / เชียงยืน | ยม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.1097 | 100.9220 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1500 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.7 | 150 | 100 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 31.8 |  | 2565: 31.8 | คส.ชป.2 |  | 31.8 | 0
2 | 1085 | อ่างเก็บน้ำห้วยแพะจำปู | 9 / หนองบัว | ศรีสะเกษ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3270 | 100.7941 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 900 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.5 | 195 | 101 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 35.7 |  | 2565: 35.7 | คส.ชป.2 |  | 35.7 | 0
2 | 1086 | อ่างเก็บน้ำห้วยคาน | 2 / แคว้ง | หนองแดง | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7569 | 100.9930 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 200 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0.35 | 145 | 74 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 40 |  | 2565: 40 | คส.ชป.2 |  | 40 | 0
2 | 1087 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 1 | 0 | bar: 2565
2 | 1088 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ไม้ยา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.739 | 100.0709 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | 0.148 |  |  |  | 242 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 6 | 0
2 | 1089 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ฮาม | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1611 | 99.3397 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 400 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 15 | 0
2 | 1090 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | งิ้ว | เทิง | เชียงราย | 02 |  | 19.7321 | 100.4648 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1300 | 1.277 |  |  |  | 124 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 15 | 0
2 | 1091 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยสา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 |  | 19.4889 | 100.3847 | 3 | 3 | 7 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 15 | 0
2 | 1092 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยป่าตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.3284 | 100.2853 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | 0.515 |  |  |  | 545 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 15 | 0
2 | 1093 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ป่าแดง | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 |  | 19.5737 | 99.884 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1300 | 0.12262 |  |  |  | 117 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 1094 | งานปรับปรุงท่อลอดน้ำแม่เผื่อ RMC กม.23+356 ยาว 67.50 ม. | ม.11 บ้านร่องหวาย | ดงมหาวัน | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9693 | 100.0081 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 360 | - | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 65 | 24.2922 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 7 |  | 2566: 7 | คป.เชียงราย |  | 7 | 0
2 | 1095 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายโป่งน้ำร้อน ระยะ1 | โป่งน้ำร้อน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1203 | 99.8036 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | - | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 120 | 65.9361 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 19 |  | 2566: 19 | คป.เชียงราย |  | 19 | 0
2 | 1096 | ปรับปรุงฝายก๋อตึ๋งพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะ1 | 1/บ่อก้าง | จอมสวรรค์ | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1966 | 99.9112 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0.96 | 70 | 34.7032 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1097 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางค่า | 8/ปางคำ | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7853 | 100.3484 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.00022 | 0 | 0.00022 | 0.48 | 65 | 13.8813 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คป.เชียงราย |  | 4 | 0
2 | 1098 | อ่างเก็บเก็บห้วยบง | 3/ทุ่งทราย | หล่ายงาว | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.1060 | 100.4865 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงาน | 3500 | - | 0.9 | - | 0.9 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 18 |  | 2566: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 1099 | ฝายสันก้างปลาพร้อมระบบส่งน้ำ | สันก้างปลา | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5891 | 99.4841 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 9e-05 | - | 9e-05 | 4.8 | 95 | 34.7032 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1100 | อ่างเก็บน้ำห้วยห๊ากพร้อมระบบส่งน้ำ | 14/ห้วยมะหินฝน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.118 | 99.7213 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.225 | 305 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 1101 | อ่างเก็บน้ำบ้านปากอิงพร้อมระบบส่งน้ำ | ปากอิง | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1866 | 100.4595 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.18 | 150 | 52.0548 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 1102 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำห้วยโป่งสะลำ | 8/ทุ่งพร้าว | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 19.7582 | 99.481 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.8 | 60 | 45.1142 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 13 |  | 2566: 13 | คป.เชียงราย |  | 13 | 0
2 | 1103 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยขี้เหล็ก | 1/ห้วยขี้เหล้ก | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0204 | 100.1304 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.012 | - | 0.012 | 0.8 | 197 | 20.8219 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 6 |  | 2566: 6 | คป.เชียงราย |  | 6 | 0
2 | 1104 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงมีชัย | 6/ดงมีชัย | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.575 | 99.8791 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | - | - | 2.88 | 85 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 1105 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองฮ่าง | 4/หนองฮ่าง | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4927 | 99.799 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | - | - | 3.2 | 95 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 1106 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองป่าก่อ | วังเขียว | หนองป่าก่อ | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1664 | 99.1254 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | - | - | 3.2 | 80 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 1107 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบคำ | 5/สบคำ | เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.2342 | 100.112 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | - | - | - | 4.8 | 305 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
| 1108 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเต้า จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | สามเต้า | เทอดไทย | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2602 | 99.6449 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | - | - | - | - | 0.24 | 95 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9 |  |  | 9 | 0
2 | 1109 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางซาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ดอยช้าง | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 19.8182 | 99.5573 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.256 | 92 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1110 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางกลาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ปางกลาง | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5971 | 99.6141 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | - | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0.192 | 52 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1111 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางอาณาเขต จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ปางอาณาเขต | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5926 | 99.6161 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | - | 8.5e-05 | 0 | 8.5e-05 | 0.192 | 61 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1112 | จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่ขยายผลสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง | ธารทอง | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.306 | 100.2751 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 120 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1113 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยบ่อส้ม ระยะที่ 2 | 6/โป่ง | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6424 | 99.5064 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 180 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 8 |  | 2566: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 1114 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายโป่งน้ำร้อน ระยะ2 (ติดปัญหาที่ดิน) | โป่งน้ำร้อน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.4416 | 99.8944 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | - | 0 | - | 0 | 5.6 | 120 | 104.1096 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 30 |  | 2566: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 1115 | ปรับปรุงฝายก๋อตึ๋งพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะ2 (ติดปัญหาที่ดิน) | 1/บ่อก้าง | จอมสวรรค์ | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1966 | 99.9112 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.0045 | - | 0.0045 | 0.96 | 70 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 1116 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำบ้านเขียะ | 5/บ้านเขียะ | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1505 | 100.3367 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3200 | - | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 120 | 58.9954 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 17 |  | 2566: 17 | คป.เชียงราย |  | 17 | 0
2 | 1117 | โครงการการแก้มลิงหนองหน้าพนัง | เวียงทอง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9092 | 99.9741 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 170 | 0.075 | 0.025 | 0.05 | 0.272 | 250 | 13.8813 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คป.เชียงราย |  | 4 | 0
2 | 1118 | โครงการแก้มลิงหนองจอยาว | หนองหลวง | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8371 | 99.9208 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 140 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.224 | 500 | 24.2922 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 7 |  | 2566: 7 | คป.เชียงราย |  | 7 | 0
2 | 1119 | ระบบผันน้ำขุนแม่บง | แม่บง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2751 | 99.9349 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบส่งน้ำ | - | 10625 | 0 | - | - | 17 | 173 | 173.516 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 50 |  | 2566: 50 | คป.เชียงราย |  | 50 | 0
2 | 1120 | โครงการแก้มลิงหนองสลาบ | สันเจริญ | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.9982 | 99.8336 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 500 | 0.32 | 0.12 | 0.2 | 0.8 | 80 | 52.0548 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 1121 | คันกั้นน้ำพุงฝั่งซ้ายและฝั่งขวา | ป่าแดด | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5065 | 100.0138 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1000 | 0 | - | - | 1.6 | 300 | 34.7032 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1122 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านสันผักแคพร้อมอาคารประกอบ | สันผักแค | ม่วงคำ, | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5069 | 99.7487 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 700 | 0.004 | - | 0.004 | 1.12 | 80 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 12 |  | 2566: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 1123 | ระบบผันน้ำลุ่มน้ำแม่จัน | โป่งน้ำร้อน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1283 | 99.8438 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบส่งน้ำ | - | 3000 | 0.01 |  | 0.01 | 4.8 | 147 | 190.8676 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 55 |  | 2566: 55 | คป.เชียงราย |  | 55 | 0
2 | 1124 | ฝายลุงเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย | 7/สันมะปิน | แม่ต๋า | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.0446 | 100.205 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 93 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2566: 7.5 | คป.เชียงราย |  | 7.5 | 0
2 | 1125 | ฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย | 7/สันมะปิน | แม่ต๋า | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.04 | 100.2154 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | - | - | - | 0.56 | 93 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 8 |  | 2566: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 1126 | ปรับปรุงหัวงานฝายบ้านน้ำเลียงและระบบส่งน้ำ | น้ำเลียง | ปอน | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.5894 | 100.8973 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 270 | 270 | 0.01 | 0.01 | - | - | 250 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 10 | - | - |  | - | - | - | 10 | - |  |  | คป.น่าน |  | 10 | 0
2 | 1127 | อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่นพร้อมระบบส่งน้ำ |  | นาทะนุง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1128 | ฝายน้ำล้นพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยม่วง |  | นาเหลือง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1129 | ฝายห้วยวังแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ทุ่งศรีทอง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1130 | อ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อ |  | นาทะนุง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1131 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาด |  | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1132 | ฝายบ้านหนองน่านพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1133 | ฝายหนองแดงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม |  | หนองแดง | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1134 | ฝายบ้านน้ำปุ๊พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม |  | น้ำพาง | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1135 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแก้ว |  | น้ำปั้ว | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1136 | ฝายห้วยนาเหลืองพร้อมระบบส่งน้ำ |  | นาเหลือง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1137 | ฝายบ้านต้นหนุน |  | กลางเวียง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1138 | ฝายห้วยสระพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ทุ่งศรีทอง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1139 | ปรับปรุงฝายดู่พงษ์ |  | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 |  |  | 2 | 1 | 7 | 10 | หัวงาน | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1140 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันติสุข |  | กลางเวียง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1141 | อ่างเก็บน้ำลำน้ำแหงพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ส้าน | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1142 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านส้าน |  | ส้าน | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1143 | อ่างเก็บน้ำห้วยเพี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ |  | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1144 | ฝายน้ำต้อพร้อมระบบส่งน้ำ |  | อวน | ปัว | น่าน | 09 | 0902 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1145 | ฝายห้วยผาผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ |  | อวน | ปัว | น่าน | 09 | 0902 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1146 | ฝายห้วยน้ำหินพร้อมระบบส่งน้ำ |  | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1147 | ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายห้วยแหต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน |  | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8176 | 100.6968 | 2 | 1 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | - | - | - | - | 156 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 9 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1148 | ฝายต้นต้องพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงกาพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | นาเคียน | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 1 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 198 | 0.08 | - | 0.08 | - | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 5 | - | - |  | - | - | - | 5 | - |  |  | คป.น่าน |  | 5 | 0
2 | 1149 | ปรับปรุงฝายทดน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำต้วน | ไร่สามัคคี | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7212 | 100.8598 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | 400 | 0.01 | - | 0.01 | - | 150 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 5 | - | - |  | - | - | - | 5 | - |  |  | คป.น่าน |  | 5 | 0
2 | 1150 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านตอง | เปา | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 | 18.817 | 100.451 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1800 | 1800 | - | - | - |  | 200 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 300 | 1 | 25 | - | - |  | - | - | - | 25 | - |  |  | คป.น่าน |  | 25 | 0
| 1151 | ฝายห้วยขาบพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บ่อเกลือเหนือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2546 | 101.1883 | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 640 | 0.01 |  |  |  | 50 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 17 | - | - |  | - | - | - | 17 | - |  |  | คป.น่าน |  | 17 | 0
2 | 1152 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชียงแล 2 | เชียงแล 2 | ริม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0903 | 100.7983 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 1153 | ฝายห้วยยุพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | ตองเจริญราษฎร์ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | - | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1154 | ฝายห้วยคันนาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | สว้าใต้ | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | 120 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 65 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 12 | 0
2 | 1155 | ฝายน้ำทาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำทา | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1728 | 100.505 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 40 | 40 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 4 | 0
2 | 1156 | ระบบส่งน้ำบ้านน้ำขว้าง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | ปางยาง | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 3 | 0
2 | 1157 | ฝายปู่ธิพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บัวใหญ่ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3408 | 100.5596 | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 1158 | ฝายผาลายพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บัวใหญ่ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3316 | 100.5822 | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1159 | ปรับปรุงฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บ้านตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 |  |  | 2 |  |  |  | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [9 empty] | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 1160 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองท่าควาย | 7/หนองท่าควาย | นาปรัง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9877 | 100.0481 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | ชป.พะเยา |  | 25 | 0
2 | 1161 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปงเสด็จ | 9/บ้านปงเสด็จ | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.478 | 100.1139 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 60 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | ชป.พะเยา |  | 20 | 0
2 | 1162 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสักทอง | สักทอง | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 18.9704 | 100.2619 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 30 |  | 2566: 30 | ชป.พะเยา |  | 30 | 0
2 | 1163 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม | 8/ห้วยทรายคำ | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2068 | 99.7981 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 217 | 20 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 17 |  | 2566: 17 | ชป.พะเยา |  | 17 | 0
2 | 1164 | ประตูระบายน้ำบ้านปิน | 10/บ้านปิน | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.037 | 100.0543 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 1200 | 1200 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 145 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 1165 | โครงการแก้มลิงลุ่มน้ำอิง (ห้วยขี้หมู) พร้อมอาคารประกอบ | 9/หล้าย | คือเวียง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1036 | 100.0182 | 2 | 4 | 9 | 7 | ระบบระบายน้ำ | 1700 | 1700 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 150 | 30 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 1166 | ประตูระบายน้ำต้นเคียน | 7/บ้านปิน | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.0186 | 100.017 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 120 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 1167 | ประตูระบายน้ำร่องสัก | 1/บ้านสบจ้อม | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.0469 | 100.0438 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 300 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 1168 | คันกั้นน้ำลำน้ำอิง | หมู่ 6,5,16 | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3604 | 99.9973 | 2 | 3 | 6 | 7 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 1 | [10 empty] | ชป.พะเยา |  | 1 | 0 | bar: 2566
2 | 1169 | แก้มลิงร่องติ้วพร้อมอาคารประกอบ | หมู่6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2727 | 100.0146 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2600 | 2600 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 75 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 7 |  | 2566: 7 | ชป.พะเยา |  | 7 | 0
2 | 1170 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสายRMC FTO.1Lอ่างเก็บน้ำร่องสัก 1 สาย | 6/ม่อนผาคำ | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 18.9909 | 100.0407 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | ชป.พะเยา |  | 4 | 0
2 | 1171 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายท่าร้อง 1 สาย | 1/ท่าร้อง | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2037 | 99.9649 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1172 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายลูกส้มป่อย 1 สาย | 8/สันป่างิ้ว | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2175 | 99.9893 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1173 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายท่าแม่มูล 1 สาย | 4/สันป่างิ้ว | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2293 | 99.9941 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1174 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายบ้านสันป่าพาด 1 สาย | 5/สันป่าพาด | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2393 | 100.0028 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1175 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายต้นตุ้ม 1 สาย | 6/สันต้นผึ้ง | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2583 | 100.0124 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1176 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายอิงน้ำลัด 1 สาย | 6/สันต้นผึ้ง | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2672 | 100.0126 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1177 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายหนองทุ 1 สาย | 6/หาดแฝน | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 204 | 19.33 | 100.0173 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1178 | ปรับปรุงฝายทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่พริก ผาวิ่งชู้) | 10/สันขี้เหล็ก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5015 | 99.073 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 1179 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน | สันดอนแก้ว | ดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 17.9724 | 99.4873 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 240 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 120 | 1 | 6 |  | 2566: 6 | คป.ลำปาง |  | 6 | 0
2 | 1180 | ปรับปรุงฝายนามนพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6612 | 99.1236 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1181 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก | สันป่าสัก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.452 | 99.081 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1182 | ระบบส่งน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาลงสู่น้ำแม่สุก | แม่สุก | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.8325 | 99.5992 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 60 | 1 | 12 |  | 2566: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 1183 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4259 | 99.3544 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 4000 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.52 | 800 | 80 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 12 |  | 2566: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 1184 | ปรับปรุงฝายจอมปลวกพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6579 | 99.1289 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 205 | 205 | 7.55 | 7.55 | - | 2 | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1185 | ปรับปรุงฝายแม่สะเลียม | 2/ทุ้งอ้อ | แม่กั๊วะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9415 | 99.3126 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 1186 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่กาด (ฝายบ้านไร่ ) | 1/กาด | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.889 | 99.2842 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 198 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2 |  | 2566: 2 | คป.ลำปาง |  | 2 | 0
2 | 1187 | ปรับปรุงฝายทุ่งบ้านพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่พริก บ้านปางยาว) | ปางยาว | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5931 | 99.9647 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 420 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1188 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่กาด (ฝายหิน ) | 1/กาด | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.889 | 99.2842 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 212 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คป.ลำปาง |  | 3 | 0
2 | 1189 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยหลวง (สายหนองโป่งวอก) | 3/หล่ายฮ่องปุ๊ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9214 | 99.3881 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 582 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 120 | 1 | 6 |  | 2566: 6 | คป.ลำปาง |  | 6 | 0
2 | 1190 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายม่องล่อง(อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) ระยะ2 | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6195 | 99.1734 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 1191 | ปรับปรุงฝายวังกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่พริก บ้านปางยาว) | ปางยาว | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5931 | 99.9647 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 215 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1192 | งานปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน | สันดอนแก้ว | ดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.8768 | 99.0488 | 2 | 5 | 7 | 2 | หัวงาน | 500 |  | 0.3069 | 0.254 | 0.0529 | 0.229 | 200 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คป.ลำปาง |  | 25 | 0
2 | 1193 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสองแควเหนือ | สองแคว | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1498 | 99.3795 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 16 |  | 2566: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 1194 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ไฮ | 2/แม่ไฮ | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.2912 | 99.5705 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1195 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังมน | วังมน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.3969 | 99.1534 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 16 |  | 2566: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 1196 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านปงดอน |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7645 | 99.619 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 22 |  | 2566: 22 | คบ.กิ่วลม |  | 22 | 0
2 | 1197 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านสบฟ้า |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7073 | 99.5935 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 1198 | ปรับปรุงคลองซอย 32.7L-RMC กิ่วลม | หนองละคอน | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.34 | 99.488 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 777 | 1152 | - | - | - | - | 50 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 120 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 3 | 0
2 | 1199 | ปรับปรุงคลองซอย 32.7L-0.5L-RMC กิ่วลม | หนองละคอน | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.336 | 99.089 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 963 | 1295 | - | - | - | - | 100 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 120 | 1 | 2 |  | 2566: 2 | คบ.กิ่วลม |  | 2 | 0
2 | 1200 | ปรับปรุงคลองซอย 16.6L-0.5L-RMC กิ่วลม | นิคมเขต16 | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4174 | 99.5722 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 339 | 339 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คบ.กิ่วลม | สำรวจ ปี 2558 | 3 | 0
2 | 1201 | ปรับปรุงคลองซอย 23.3L-RMC กิ่วลม | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3888 | 99.53 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1596 | 1596 | - | - | - | - | 117 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 300 | 1 | 6 |  | 2566: 6 | คบ.กิ่วลม |  | 6 | 0
2 | 1202 | ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-2.1R-RMC กิ่วลม | แพะหนองแดง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3864 | 99.55 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 145 | 145 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 3 | 0
2 | 1203 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 5) | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5213 | 99.6289 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 5000 | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คบ.กิ่วลม |  | 25 | 0
2 | 1204 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2 หลัง | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2566 | 2566 | 300 | 1 | 2.4 |  | 2566: 2.4 | คบ.กิ่วลม |  | 2.4 | 0
2 | 1205 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ | ท่าส้มป่อย | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3491 | 99.5135 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.กิ่วลม |  | 1 | 0 | bar: 2566
2 | 1206 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการะดับ 5-6 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 1 หลัง | ท่าส้มป่อย | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3943 | 99.5835 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2566: 1.5 | คบ.กิ่วลม |  | 1.5 | 0
2 | 1207 | ปรับปรุงคันคลองซอย 5R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าลัน | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7581 | 99.7111 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2566: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 1208 | ปรับปรุงคันคลองซอย 6R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่ผง | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7671 | 99.7092 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2566: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 1209 | ปรับปรุงคันคลองซอย 7R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่ผง | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7734 | 99.7077 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2566: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 1210 | ปรับปรุงคันคลองซอย 8R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่ผง | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7834 | 99.7017 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2566: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 1211 | ปรับปรุงคันคลองซอย 5L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันผักฮี้ | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5767 | 99.7092 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 4 | 0
2 | 1212 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน่ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 15+850 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันกลาง | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6078 | 99.7002 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 2 |  | 2566: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 1213 | ประตูระบายน้ำบ้านป่ากว๋าวพร้อมอาคารประกอบ | เมืองพาน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5496 | 99.7169 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3700 | 3700 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 200 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คบ.แม่ลาว |  | 10 | 0
2 | 1214 | ประตูระบายน้ำบ้านป่าข่าใต้พร้อมอาคารประกอบ | หัวง้ม | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4988 | 99.7557 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4500 | 4500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 250 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คบ.แม่ลาว |  | 10 | 0
2 | 1215 | ประตูระบายน้ำบ้านแม่หนาดพร้อมอาคารประกอบ | แม่หนาด | แม่หนาด | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4000 | 4000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 300 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คบ.แม่ลาว |  | 10 | 0
2 | 1216 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 18 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6649 | 99.8061 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 7.7661 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.1 |  | 2566: 2.1 | คบ.แม่ลาว |  | 2.1 | 0
2 | 1217 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 19 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6649 | 99.807 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 75 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2566: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 1218 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 20 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6631 | 99.8156 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2566: 2.8 | คบ.แม่ลาว |  | 2.8 | 0
2 | 1219 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 21 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6612 | 99.8175 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2566: 4.2 | คบ.แม่ลาว |  | 4.2 | 0
2 | 1220 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 22 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6612 | 99.8213 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2566: 3.15 | คบ.แม่ลาว |  | 3.15 | 0
2 | 1221 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 23 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6594 | 99.827 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2566: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 1222 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 38+000 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแฝก | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.3937 | 94.7945 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2566: 1.5 | คบ.แม่ลาว |  | 1.5 | 0
2 | 1223 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+250- 14R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | เมือง | เชียงรย | 03 | 0303 | 19.7776 | 99.7068 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 150 | 16.6417 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คบ.แม่ลาว |  | 3 | 0
2 | 1224 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 19+000 LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | เมือง | เชียงรย | 03 | 0303 | 19.8149 | 99.7244 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 18.4908 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.5 |  | 2566: 2.5 | คบ.แม่ลาว |  | 2.5 | 0
2 | 1225 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 39+000 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแฝก | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.4318 | 99.7676 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2 |  | 2566: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 1226 | อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี๊ยะ | ห้วยเจริญราษฎ์ | เจริญราษฎ์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3831 | 99.7666 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1250 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.4 | 157 | 118 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 38 |  | 2566: 38 | คส.ชป.2 |  | 38 | 0
2 | 1227 | ฝายบริเวณบ้านน้ำจุนใหม่ | 10/น้ำจุนใหม่ | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4627 | 100.1042 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 2500 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 132 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 26 |  | 2566: 26 | คส.ชป.2 |  | 26 | 0
2 | 1228 | อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | ต้อง | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1379 | 100.3065 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.6 | 125 | 89 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 39.5 |  | 2566: 39.5 | คส.ชป.2 |  | 39.5 | 0
2 | 1229 | อ่างเก็บน้ำห้วยขาม | ท่าฟ้าเหนือ | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0314 | 100.2838 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 3500 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.5 | 437.5 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 36 |  | 2566: 36 | คส.ชป.2 |  | 36 | 0
2 | 1230 | ทำนบดินห้วยส้าน | 1/ส้าน | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.0220 | 100.3549 | 2 | 4 | 3 | 6 | หัวงาน | 1200 | 0 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0.15 | 507 | 131 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1231 | ฝายห้วยผาโขง | 6/ปางเกาะทราย | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 20.4218 | 99.6604 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.256 | 450 | 93 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 22 |  | 2566: 22 | คส.ชป.2 |  | 22 | 0
2 | 1232 | ฝายน้ำล้น(ฝายแม่คาว) | 20/สักชัยทอง | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.9677 | 99.8159 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 450 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1233 | อ่างเก็บน้ำบ้านตองเก้า | 9/ตองเก้า | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.1081 | 100.4238 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.16 | 250 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 35 |  | 2566: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1234 | ฝายห้วยต้นงุ้น | 9/บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.5203 | 99.6637 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0.218 | 186 | 35 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1235 | อ่างเก็บน้ำห้วยมืด | 8/ป่าคา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0668 | 100.8960 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 700 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.12 | 132 | 109 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 38 |  | 2566: 38 | คส.ชป.2 |  | 38 | 0
2 | 1236 | อ่างเก็บน้ำห้วยแฮตน้อย | 12 / หนองบัว | ฝายแก้ว | กิ่ง อ.ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7719 | 100.8443 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.26 | 132 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 40 |  | 2566: 40 | คส.ชป.2 |  | 40 | 0
2 | 1237 | ฝายห้วยแม่ปวน | 1 / กวาง | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0674 | 99.6140 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 684 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 18.6 |  | 2566: 18.6 | คส.ชป.2 |  | 18.6 | 0
2 | 1238 | อ่างเก็บน้ำห้วยเคา | 5 / แม่งาว | แม่ตีบ | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.6274 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.4 | 56 | 65 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 34 |  | 2566: 34 | คส.ชป.2 |  | 34 | 0
2 | 1239 | ฝายทุ่งฮ้างพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/ทุ่งบอม | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 126 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1240 | ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยแม่อ้อ | 8/ผาช่อ | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.6348 | 99.5271 | 2 | 4 | 3 | 6 | หัวงาน | - | 230 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.16 | 783 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1241 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 1 | 0 | bar: 2566
2 | 1242 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหนามหัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยบงใต้ | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 |  | 19.4614 | 99.8609 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1500 | 0.14 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 2566 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 1243 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | นาแก้ว | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1344 | 99.2911 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 3000 | 1400 | 0.725 |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 2566 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 20 | 0
2 | 1244 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยหมอเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | ศรีก้อย | แม่สรวย | เชียงราย | 02 |  | 19.5565 | 99.5155 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  |  | 0.404 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 2566 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 1245 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หัวเสือ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1742 | 99.2953 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  |  | 0.059 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 2566 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 20 | 0
2 | 1246 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 1R-RMC | ศรีเวียง | สิริเวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.8681 | 99.8905 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2878 | - | - | - | - | 4.6048 | 407 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1247 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 2R-RMC | บ้านด้าน | สิริเวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.872 | 99.8934 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1477 | - | - | - | - | 2.3632 | 216 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1248 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 3R-RMC | ไชยปราการณ์ | สิริเวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.8762 | 99.8951 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2144 | - | - | - | - | 3.4304 | 276 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1249 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 4R-RMC | ด้ายท่าล่อ | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.8851 | 99.8893 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1893 | - | - | - | - | 3.0288 | 193 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1250 | สระเก็บน้ำพร้อมทำนบดินห้วยเคียน 1 แห่ง | 2/เกี๋ยงดอย | แม่ลอย | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5505 | 100.0753 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 520 | - | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.832 | 112 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 1251 | ฝายห้วยไล่เหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ | 13/ป่าเมี่ยงห้วยโป่ง | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1485 | 99.4066 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 180 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.288 | 45 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 1252 | ฝายบ้านป่าหมุ้นพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/น้ำคาว | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.537 | 99.8268 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1300 | - | 0.00022 | 0 | 0.00022 | 2.08 | 120 | 62.4658 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 18 |  | 2567: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 1253 | ฝายบ้านปางกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ | 16/ปางกล้วย | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5381 | 99.6672 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1300 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 2.08 | 85 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 1254 | อ่างเก็บน้ำห้วยจ้อ | 1/ห้วยจ้อ | ม่วงยาย | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0251 | 100.5373 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงาน | 1100 | - | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.18 | 110 | 72.8767 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 21 |  | 2567: 21 | คป.เชียงราย |  | 21 | 0
2 | 1255 | อ่างเก็บน้ำบ้านส้านพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ส้าน | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0157 | 100.3652 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.27 | 120 | 104.1096 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 1256 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าต้นผึ้ง | 5/ป่าต้นผึ้ง | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5995 | 99.6139 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 170 | - | 8.5e-05 | 0 | 8.5e-05 | 0.272 | 55 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 9 |  | 2567: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1257 | อ่างเก็บน้ำห้วยปากแดง | 16/ป่าแดง | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9222 | 100.3202 | 2 | 4 | 4 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.18 |  | 62.4658 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 18 |  | 2567: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 1258 | ฝายหนองป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/แม่แก้วเหนือ | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6589 | 99.8368 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.4 | 140 | 62.4658 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 18 |  | 2567: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 1259 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสองห้อง | 8/หนองสองห้อง | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5528 | 99.9923 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | 0 | - | 4 | 85 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 1260 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านส้าน | 6/เกี๋ยงใต้ | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0329 | 100.3481 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | - | 3.2 | 150 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 1261 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตึงงาม1 | ป่าตึงงาม | ศรีดอนไชย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5753 | 100.166 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2100 | - | 0 | - | - | 3.36 | 92 | 104.1096 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 1262 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีชัยมงคล | ศรีชัยมงคล | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1211 | 100.4015 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0 | - | - | 1.28 | 153 | 76.347 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 22 |  | 2567: 22 | คป.เชียงราย |  | 22 | 0
2 | 1263 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้าน้ำอิง | ต้าน้ำอิง | ต้า | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8256 | 100.2041 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | - | - | 4 | 48 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 1264 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหล่อโย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง - มีปัญหาเรื่องที่ดิน | 19/หล่อโย | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 18.9398 | 100.6695 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 9.5e-05 | - | 9.5e-05 | 1.28 | 65 | 67.3693 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 19.413 |  | 2567: 19.413 | คป.เชียงราย |  | 19.413 | 0
2 | 1265 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอน จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง - มีปัญหาเรื่องที่ดิน | 3/ดอน | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0066 | 100.5824 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 250 | - | 0.0001 | - | 0.0001 | 0.4 | 85 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 9 |  | 2567: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1266 | ฝายห้วยป่าจำพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยโป่ง |  | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.0631 | 99.404 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0 | - | 0 | 0.56 | 95 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 9 |  | 2567: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1267 | ฝายห้วยแม่โถน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยโป่ง |  | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.0986 | 99.4553 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 82 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 9.2 |  | 2567: 9.2 | คป.เชียงราย |  | 9.2 | 0
2 | 1268 | ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง | ดงป่าเมี่ยง | ห้วยสัก | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.1176 | 99.8065 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | - | 0 | 2.4 | 80 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 1269 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแสนตอเพื่อสนับสนุนระบบส่งน้ำ ฝายเจ้าวรการบัญชา - มีปัญหาที่ดิน | 7/ดงขนุน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6972 | 99.6469 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 142 | 100.6393 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 29 |  | 2567: 29 | คป.เชียงราย |  | 29 | 0
2 | 1270 | อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านเหล่า | 1/เหล่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6245 | 99.9299 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ | - | 1500 | 0 | - | - | 2.4 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 1271 | โครงการแก้มลิงหนองจอมะตื่น | 18/โป่งพระบาท | บ้านดู่ | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.138 | 100.1979 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 400 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.64 | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.เชียงราย |  | 5 | 0
2 | 1272 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านสันผักแคพร้อมอาคารประกอบ | สันผักแค | ม่วงคำ, | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5069 | 99.7487 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 700 | 0.004 | - | 0.004 | 1.12 | 80 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 1273 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าหมุ้นพร้อมอาคารประกอบ | ป่าหมุ้น | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5789 | 99.5893 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 800 | 0.0037 | - | 0.0037 | 1.28 | 60 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 1274 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านใหม่ในพร้อมอาคารประกอบ | บ้านใหม่ | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5811 | 99.796 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 620 | 0.00375 | - | 0.00375 | 0.992 | 65 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 1275 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านสันมะเค็ดพร้อมอาคารประกอบ | สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6038 | 99.8612 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 580 | 0.0038 | - | 0.0038 | 0.928 | 75 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย |  | 12 | 0
2 | 1276 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาสา | นาสา | ไหล่น่าน | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 | 18.5728 | 100.9036 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | 400 | - | - | - | - | 80 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 1277 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยปึง | ต้นม่วง | บัวใหญ่ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3208 | 100.6072 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | 600 | - | - | - | - | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 1278 | ฝายห้วยก้อ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | ก้อ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1279 | ฝายห้วยปรุงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | ตองเจริญราษฎร์ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1280 | ฝายบ้านนาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | บอน | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1281 | ฝายน้ำแม่คำปองพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน | แสนสุข | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.2926 | 100.5381 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 |  |  | คป.น่าน |  | 5 | 0
2 | 1282 | ฝายบ้านบ่อกิ่งนอก จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ขุนน้ำแพะ | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | 120 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 24 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1283 | ฝายบ้านบ่อกิ่งใน จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ขุนน้ำแพะ | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1284 | ฝายบ้านแพะใน จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | น้ำแพะใน | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 110 | 110 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 22 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1285 | ฝายบ้านแพะนอก จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | น้ำแพะนอก | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 18 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1286 | ฝายบ้านลั๊วะ (ป่าก๋ำ) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยโป่ง | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 80 | 80 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 16 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1287 | ฝายบ้านขุนน้ำจอน (ป่าก๋ำ) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยโป่ง | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1288 | ฝายห้วยมีดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงกาพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ถ้ำเวียงแก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | 120 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 24 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1289 | ฝายห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน | วังตาว | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8623 | 100.7061 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 150 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 30 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 |  |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 1290 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยมืด จัดหาน้ำสนับสนุนโครงพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง | น้ำแป่ง | ผาทอง | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.2377 | 100.7017 | 2 | 2 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 50 | 50 | - | - | - | - | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |  |  | คป.น่าน |  | 30 | 0
2 | 1291 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งน้ำแขว่ง | น้ำแขว่ง | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 600 | - | - | - | 0 | 150 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 |  |  | คป.น่าน |  | 30 | 0
2 | 1292 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งบ้านฝายม้า | วังแข | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.589 | 100.7133 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 500 | - | - | - | 0 | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 |  |  | คป.น่าน |  | 30 | 0
2 | 1293 | โครงการแก้มลิงโล๊ะป่าตอง | 8/ท่าหาด | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3541 | 99.7762 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 110 | 50 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | ชป.พะเยา |  | 25 | 0
2 | 1294 | โครงการแก้มลิงห้วยป่าแหลว | 8/ท่าหาด | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3535 | 99.7677 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 95 | 50 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | ชป.พะเยา |  | 25 | 0
2 | 1295 | โครงการแก้มลิงห้วยต้นมื่น | 5/ป่าสัก | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3592 | 99.7737 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 75 | 50 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | ชป.พะเยา |  | 25 | 0
2 | 1296 | โครงการแก้มลิงห้วยเคียน | 6/ป่าข่า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3261 | 99.782 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 50 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | ชป.พะเยา |  | 25 | 0
2 | 1297 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายหาดแฝน 1 สาย | 6/หาดแฝน | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3605 | 99.9974 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1298 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายน้อย 1 สาย | 16/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3718 | 99.9985 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1299 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายท่ามิ้น 1 สาย | 16/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3882 | 100.0133 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1300 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองRMCอ่างเก็บน้ำน้ำจุน 1 สาย | 5/ธาตุขิงแกงบน | พระธาตุขิงแกง | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2834 | 100.1772 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 1250 | 9 | 9 | 0 | 7 | 45 | 25 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1301 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายบ้านศาลา(เหมืองร่องมื่น) 1 สาย | 4/ศาลา | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.1877 | 99.9455 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา |  | 10 | 0
2 | 1302 | ดาดคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยเพ็ง | 6/หล่ายทุ่ง | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.921 | 100.3124 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 1400 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 117 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 4 |  | 2567: 4 | ชป.พะเยา | อบต.ดำเนินการบางส่วน | 4 | 0
2 | 1303 | ดาดคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำเปื๋อย | ฮวก | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.7045 | 100.4188 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 9.5 |  | 2567: 9.5 | ชป.พะเยา | มีปัญหาที่ดิน | 9.5 | 0
2 | 1304 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องห้าป่าสัก | 13/ร่องห้าป่าสัก | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2037 | 99.8665 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | ชป.พะเยา |  | 35 | 0
2 | 1305 | โครงการฝายน้ำปุกพร้อมระบบส่งน้ำ | ม.1 บ.น้ำปุก | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0803 | 19.2116 | 100.4744 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 1000 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 95 | 50 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 23 |  | 2567: 23 | ชป.พะเยา |  | 23 | 0
2 | 1306 | โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำอิงบ้านวังขอนแดง-เนินสมบูรณ์ | 0 | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4388 | 100.0298 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 80 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 95 |  | 2567: 95 | ชป.พะเยา |  | 95 | 0
2 | 1307 | โครงการแก้มลิงลุ่มน้ำอิง (ฝายหาดแฟน-ฝายหนองทุ) | 5/อิงโค้ง | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3467 | 100.0063 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 1500 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 175 | 70 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 50 |  | 2567: 50 | ชป.พะเยา |  | 50 | 0
2 | 1308 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านอิงโค้ง | 5/อิงโค้ง | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3485 | 100.0083 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 1500 | 1500 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 117 | 70 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 41 |  | 2567: 41 | ชป.พะเยา |  | 41 | 0
2 | 1309 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บ้านทั่งข้าวสาร | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1397 | 100.3027 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ |  | 500 | 0.332 | 0.332 | 0 |  | 475 | 50 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | ชป.พะเยา |  | 15 | 0
2 | 1310 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่กาด (ฝายนาตัน) | 1/กาด | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.889 | 99.2842 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 510 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2 |  | 2567: 2 | คป.ลำปาง |  | 2 | 0
2 | 1311 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทก (เหมืองบ้านแพะ) | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 1312 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่กาด (ฝายน้ำดิบ) | 1/กาด | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.889 | 99.2842 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 182 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2 |  | 2567: 2 | คป.ลำปาง |  | 2 | 0
2 | 1313 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บห้วยสมัย (สายหนองหล่ม) | 1/สมัยเหนือ | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9078 | 99.4381 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 445 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 1314 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทก (เหมืองดอยออดเหนือ) | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 358 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 4 |  | 2567: 4 | คป.ลำปาง |  | 4 | 0
2 | 1315 | งานปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่วังวัว | ทุ่งเลางาม | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.4086 | 99.0835 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | 3100 | - | 0.87 | 0.771 | 0.099 | 0.576 | 350 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1316 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ปะ | ปางกุ่ม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.735 | 99.3568 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 252 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1317 | ฝายบ้านนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/นาเอี้ยง | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.9481 | 99.2071 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 320 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 360 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คป.ลำปาง | กปร. | 30 | 0
2 | 1318 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แวน | 4/แวน | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.8713 | 99.5035 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 1319 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเป้า | แมตั๋ง | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.701 | 99.1566 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 158 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1320 | ปรับปรุงฝายทุ่งบ้าน (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.533 | 98.9822 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1321 | ปรับปรุงฝายต้นบง (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5256 | 98.9953 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 415 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1322 | ปรับปรุงฝายสบแม่โอง (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5202 | 99.0037 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 398 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1323 | ปรับปรุงฝายวังโต๋งโก๋ง (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5215 | 99.0081 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 375 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1324 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งใต้ (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5335 | 98.9807 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 120 | 1 | 8 |  | 2567: 8 | คป.ลำปาง |  | 8 | 0
2 | 1325 | ปรับปรุงฝายโป่งแกแยกซ้าย (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6583 | 99.1289 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงาน | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.ลำปาง |  | 5 | 0
2 | 1326 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่แก่ง | แม่แก่ง | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7025 | 99.1386 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 452 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1327 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวงปากกอง ระยะ 2 (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6558 | 99.1304 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.24 | 186 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 8 |  | 2567: 8 | คป.ลำปาง |  | 8 | 0
2 | 1328 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฮ่องป่าไร่ | 1/สบป้าด | สบป้าด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1332 | 99.5341 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 1329 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนากุบ | 1/สบป้าด | สบป้าด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1332 | 99.5341 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 1330 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแพะแหนพร้อมระบบส่งน้ำ | หลุก | นาครัว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1417 | 99.5386 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1331 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งวิเชต |  | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.6941 | 99.5648 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 360 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 1332 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านแป้นโป่งชัย |  | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.6687 | 99.5581 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 360 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | คบ.กิ่วลม |  | 25 | 0
2 | 1333 | ปรับปรุงอาคารกลางคลอง (ปตร./อาคารอัดน้ำ/ไซฟ่อน) 9 แห่ง | ป่าเหียง | ลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2246 | 99.3832 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1200 | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 300 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | 30 | 0
2 | 1334 | งานปรับปรุงระบบสายส่งแรงสูงพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ จำนวน 8 แห่ง | - | บุญนาคพัฒนา,นิคมพัฒนา,ต้นธงชัย,บ้านเป้า,หนองหล่ม | เมือง, ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4337 | 99.6033 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | คบ.กิ่วลม |  | 7 | 0
2 | 1335 | คันกั้นน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | สะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8538 | 99.4 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 20000 | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2567 | 360 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | คบ.กิ่วลม |  | 20 | 0
2 | 1336 | ปรับปรุงฝายในลำห้วยแม่ปุง พร้อมอาคารประกอบ | แม่ปุง | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1553 | 99.4168 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คบ.แม่วัง |  | 25 | 0
2 | 1337 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 7 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระยะ2 | ต้นธงชัย | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.343 | 99.5245 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 6 |  | 2567: 6 | คบ.แม่วัง |  | 6 | 0
2 | 1338 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.25+461 | ไร่พัฒนา | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2446 | 99.5003 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 4.5 |  | 2567: 4.5 | คบ.แม่วัง |  | 4.5 | 0
2 | 1339 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง กม.0+000-4+000 | หนองหัวงอก | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2335 | 99.4836 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | คบ.แม่วัง |  | 20 | 0
2 | 1340 | ปรับปรุงห้องประชุมโรงเก็บวัสดุและอาคารห้องน้ำที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 14 | 13 | ฝ่ายส่งน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2567: 3.5 | คบ.แม่วัง |  | 3.5 | 0
2 | 1341 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.29+910 | กล้วย | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2473 | 99.4984 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 2.5 |  | 2567: 2.5 | คบ.แม่วัง |  | 2.5 | 0
2 | 1342 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอยในเขตที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | หนองหัวงอก | ชมพู,กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2401 | 99.4671 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1343 | ปรับปรุงคลองซอย 5 LMC แม่วัง | ต้นต้อง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1130 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 9 |  | 2567: 9 | คบ.แม่วัง |  | 9 | 0
2 | 1344 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำปลายคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | หัวทุ่ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3447 | 99.4488 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 9.5 |  | 2567: 9.5 | คบ.แม่วัง |  | 9.5 | 0
2 | 1345 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง กม.4+000-8+000 | แม่ปุง | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2207 | 99.4673 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | คบ.แม่วัง |  | 20 | 0
2 | 1346 | ปรับปรุงคลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระยะ2 พร้อมอาคารประกอบ | บุญนาค | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3566 | 99.4487 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คบ.แม่วัง |  | 5 | 0
2 | 1347 | ปรับปรุงคลองซอย 3 LMC แม่วัง | ปงวัง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 50 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 5 | 0 | 2562: 0; 2563: 0; 2567: 5 | คบ.แม่วัง |  | 5 | 0
2 | 1348 | ปรับปรุงคันคลองซอย 9R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ต้นม่วง | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.79 | 99.7148 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 1349 | ปรับปรุงคันคลองซอย 10R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองบัว | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8052 | 99.7044 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 1350 | ปรับปรุงคันคลองซอย 11R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองบัว | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8129 | 99.7216 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 1351 | ปรับปรุงคันคลองซอย 12R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ต้นง้าว | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8257 | 99.7401 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 1352 | ปรับปรุงคันคลองซอย 13R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าอ้อ | ป่าอ้อดอนไชย | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8366 | 99.7463 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว |  | 6.5 | 0
2 | 1353 | ประตูระบายน้ำบ้านท่าหล่มพร้อมอาคารประกอบ | ทานตะวัน | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4000 | 4000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 180 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 12 | 0
2 | 1354 | ประตูระบายน้ำบ้านสันป่งพร้อมอาคารประกอบ | ทานตะวัน | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5496 | 99.7169 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3700 | 3700 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 150 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 12 | 0
2 | 1355 | ประตูระบายน้ำบ้านดงชัยพร้อมอาคารประกอบ | แม่อ้อ | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4988 | 99.7557 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4500 | 4500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 200 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คบ.แม่ลาว |  | 10 | 0
2 | 1356 | ประตูระบายน้ำบ้านสันโค้งพร้อมอาคารประกอบ | สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4988 | 99.7557 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4500 | 4500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 200 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 8 |  | 2567: 8 | คบ.แม่ลาว |  | 8 | 0
2 | 1357 | ประตูระบายน้ำบ้านท่าดอกแก้วพร้อมอาคารประกอบ | ดอยงาม | ดอยงาม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5886 | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 250 | 36.9816 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คบ.แม่ลาว |  | 10 | 0
2 | 1358 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 24 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6603 | 99.8299 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2567: 3.5 | คบ.แม่ลาว |  | 3.5 | 0
2 | 1359 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 25 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6594 | 99.8337 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2567: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 1360 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 26 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6611 | 99.8366 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 45 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2567: 2.8 | คบ.แม่ลาว |  | 2.8 | 0
2 | 1361 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 27 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6629 | 99.8395 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2567: 3.15 | คบ.แม่ลาว |  | 3.15 | 0
2 | 1362 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 28 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6638 | 99.8433 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2567: 3.5 | คบ.แม่ลาว |  | 3.5 | 0
2 | 1363 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 29 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6674 | 99.8481 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 7.7661 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2.1 |  | 2567: 2.1 | คบ.แม่ลาว |  | 2.1 | 0
2 | 1364 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 30 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6692 | 99.8481 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 65 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2567: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 1365 | ฝายแม่วังนาแก้ว | 3 / นาแก้ว | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.0956 | 99.3469 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 2358 | 132 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 28 |  | 2567: 28 | คส.ชป.2 |  | 28 | 0
2 | 1366 | ฝายแม่วังบ้านไร่ | 8 / ไร่ | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8625 | 99.3058 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 356 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1367 | ฝายแม่วังบ้านเหล่า | เหล่า | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5915 | 99.2130 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 5000 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 685 | 62 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 24 |  | 2567: 24 | คส.ชป.2 |  | 24 | 0
2 | 1368 | ฝายหลวงพร้อมระบบ | 15 / ห้วยหลวง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4604 | 99.5171 | 2 | 4 | 3 | 4 | หัวงาน | 300 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 200 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1369 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/ห้วยหลวง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4264 | 99.6818 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 0 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 380 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 38 |  | 2567: 38 | คส.ชป.2 |  | 38 | 0
2 | 1370 | อ่างเก็บน้ำห้วยหมื่นใจ | 3 / กุ่มเนิ้งใต้ | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0810 | 18.4942 | 99.3287 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 500 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.4 | 100 | 74 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1371 | อ่างเก็บน้ำแม่แพง | แม่แพง | ท่าข้าวเปลือก | แม่จัน | เชียงราย | 03 | 0205 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1800 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.48 | 225 | 152 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 32.15 |  | 2567: 32.15 | คส.ชป.2 |  | 32.15 | 0
2 | 1372 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้างใน | 5/ทุ่งกล้วย | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5790 | 100.4034 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0.404 | 675 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 40 |  | 2567: 40 | คส.ชป.2 |  | 40 | 0
2 | 1373 | อ่างเก็บน้ำห้วยไร่พร้อมระบบส่งน้ำ | 8/สันปูเลย | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5677 | 100.2193 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.073894 | 817 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1374 | ฝายทุ่งตึ๊ดหลวง | 9/ดอนไชย | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6005 | 100.3111 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 80 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1375 | พัฒนาแหล่งน้ำบ้านคุ้ม(ฝายพร้อมระบบ) | 6/บ.คุ้ม | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 60 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1376 | ฝายกักเก็บน้ำร่องแช่ | 2 , 3 ,8 | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 60 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1377 | ฝายน้ำแม่ลาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 14/ป่าเหียง | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 183 | 139 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 26 |  | 2567: 26 | คส.ชป.2 |  | 26 | 0
2 | 1378 | ฝายห้วยน้ำแหลมพร้อมระบบส่งน้ำ | ส้าน | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 310 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 187.5 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1379 | ฝายบ้านนาใหม่ | 9/ป่าตองพัฒนา | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 300 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 126 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1380 | ฝายลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ห้วยเสลียม | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0906 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 850 | - | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 658 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 24 |  | 2567: 24 | คส.ชป.2 |  | 24 | 0
2 | 1381 | ฝายห้วยนางกวักพร้อมระบบส่งน้ำ | 1หลังหมื่น | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 650 | - | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 542 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 27.5 |  | 2567: 27.5 | คส.ชป.2 |  | 27.5 | 0
2 | 1382 | ฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/แหน | ผาทอง | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0906 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 783 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 26.2 |  | 2567: 26.2 | คส.ชป.2 |  | 26.2 | 0
2 | 1383 | ฝายนาดอนพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ดอนแก้ว | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 126 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 28 |  | 2567: 28 | คส.ชป.2 |  | 28 | 0
2 | 1384 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นตอง(ห้วยน้ำบก)พร้อมระบบส่งน้ำ | 8/ป่าตองดอนทรายทอง | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0908 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.47 | 85 | 88 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1385 | ฝายน้ำยวน | 1/ร้อง | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 150 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 78 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1386 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 1 | 0 | bar: 2567
2 | 1387 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0911 | 18.9703 | 100.9403 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  |  | 0.0589 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 1388 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่แมะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไฮ | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7971 | 99.6462 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 860 | 3000 | 0.132 |  |  |  | 276 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 15 | 0
2 | 1389 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | นิคมเขต 6 | นิคมพัฒนา | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.4331 | 99.5246 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 15 | 0
2 | 1390 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ทุ่งหลวง | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.235 | 99.2183 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 14500 | 2000 | 11.6 |  |  |  | 1979 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 20 | 0
2 | 1391 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 5R-RMC | โพธิ์ชัย | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.8851 | 99.8893 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1620 | - | - | - | - | 2.592 | 220 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1392 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 3 ชัยสมบัติ ฝั่งขวาฝายเชียงราย | ดอนเรือง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0301 | 19.896 | 99.9462 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | - | - | - | - | 1.12 | 87 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 1393 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 4 ชัยสมบัติ ฝั่งขวาฝายเชียงราย | โพธิ์ชัย | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0301 | 19.937 | 9.9426 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2300 | - | - | - | - | 3.68 | 280 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 18 |  | 2568: 18 | คป.เชียงราย |  | 18 | 0
2 | 1394 | ฝายจะตี - ติดอุทยานฯ | 16/จะตี | เทอดไทย | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.3013 | 99.7327 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 8.5e-05 | 0 | 8.5e-05 | 0.96 | 75 | 17.3516 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 5 |  | 2568: 5 | คป.เชียงราย |  | 5 | 0
2 | 1395 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปุยคำ | 4/ปุยคำ | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7477 | 99.7998 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.015 | - | 0.015 | 0.56 | 150 | 24.2922 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 7 |  | 2568: 7 | คป.เชียงราย |  | 7 | 0
2 | 1396 | อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊พร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7057 | 99.9532 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.35 | 0.35 | - | 0.315 | 82 | 121.4612 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 35 |  | 2568: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 1397 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขื่อนแก้ว | 9/เขื่อนแก้ว | ท่าสาย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7939 | 99.8449 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.016 | - | 0.016 | 0.8 | 594 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 1398 | ฝายน้ำแม่ยาวพร้อมระบบส่งน้ำ | ห้วยขมใน | แม่ยาว | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0084 | 99.7696 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 0.01 | - | 0.01 | 4.8 | 65 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 1399 | ฝายแม่เจดีย์ใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ ( แห่งที่ 2 ) | ปางอาย | แม่เจดีย์หลวงใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1577 | 99.598 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 9e-05 | - | 9e-05 | 4 | 85 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 1400 | ฝายห้วยแม่ส้านพร้อมระบบส่งน้ำ | ศาลาเหมืองหิน | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5719 | 99.6943 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.025 | - | 0.025 | 0.32 | 80 | 52.0548 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.เชียงราย |  | 15 | 0
2 | 1401 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ำ | ร่องเบ้อ | ห้วยสัก | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.7237 | 99.9404 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.48 | 0.48 | - | 0.432 | 130 | 156.1644 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 45 |  | 2568: 45 | คป.เชียงราย |  | 45 | 0
2 | 1402 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตึงงาม2 | ป่าตึงงาม | ศรีดอนไชย | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5906 | 100.1652 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | - | - | 2.88 | 92 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 1403 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ต๋ำ | แม่ต๋ำ | แม่ต๋ำ | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9834 | 100.3291 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2600 | - | 0 | - | - | 4.16 | 140 | 104.1096 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 30 |  | 2568: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 1404 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงหลวง | ดงหลวง | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1507 | 100.9237 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0 | - | - | 1.6 | 118 | 90.2283 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 26 |  | 2568: 26 | คป.เชียงราย |  | 26 | 0
2 | 1405 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาวา | ซาวา | บุญเรือง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0168 | 100.3394 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0 | - | - | 0.8 | 194 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 1406 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีวิไล | ศรีวิไล | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0887 | 100.3868 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2800 | - | 0 | - | - | 4.48 | 76 | 131.8721 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 38 |  | 2568: 38 | คป.เชียงราย |  | 38 | 0
2 | 1407 | โครงการแก้มลิงหนองสามขา | แม่บงใต้ | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.137 | 100.0901 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน |  | 500 | 0.32 | - | 0.32 | 0.8 | 158 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 1408 | คันกั้นน้ำแม่คำฝั่งขวา ปตร.ปากเหมืองอุดม | ม่วงหมู่สี | จันจว้า | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.5014 | 99.7948 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | - | - | 3.2 | 187 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 1409 | โครงการระบายน้ำ แม่คำ-น้ำมะ | กล้วย | ศรีค้ำ | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0303 | 20.249 | 99.923 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ | - | 2500 | 0 | - | - | 4 | 98 | 190.8676 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 55 |  | 2568: 55 | คป.เชียงราย |  | 55 | 0
2 | 1410 | โครงการแก้มลิงหนองเวียงหวาย | เวียงหวาย | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 208 | 19.9362 | 100.2899 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 400 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 0.64 | 75 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 1411 | แก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ | 5/แม่บง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.135 | 100.0936 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 2000 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | 3.2 | 120 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย |  | 8 | 0
2 | 1412 | คันกั้นกั้นน้ำพุงป้องกันตลิ่งฝายวังเคียน | 1/แม่พุง | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5326 | 100.0046 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1500 | 0 | - | - | 2.4 | 300 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 1413 | พนังป้องกันตลิ่งฝายสา | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.589 | 100.7133 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 600 | - | - | - | 0 | 140 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 120 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 |  | คป.น่าน |  | 12 | 0
2 | 1414 | ฝายบ้านขุนกูนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | ขุนกูน | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 150 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 33 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 15 |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 1415 | ถังพักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยสว้าใต้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | สว้าใต้ | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 9 |  | คป.น่าน |  | 9 | 0
2 | 1416 | ฝายห้วยขุนแพะพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 70 | 70 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 16 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 7 |  | คป.น่าน |  | 7 | 0
2 | 1417 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำหิน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 70 | 70 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 16 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 7 |  | คป.น่าน |  | 7 | 0
2 | 1418 | ฝายบ้านน้ำลีใต้พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำลีใต้ | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 13 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 6 |  | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 1419 | ฝายบ้านปิงในพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 10 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 6 |  | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 1420 | ถังพักน้ำบ้านโป่งคำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | โป่งคำ | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.8175 | 100.9256 | 2 | 2 | 3 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 120 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  | คป.น่าน |  | 3 | 0
2 | 1421 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำบ้านต้นผึ้ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ต้นผึ้ง | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.8175 | 100.9256 | 2 | 2 | 3 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | - | - | - | - | 15 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |  | คป.น่าน |  | 6 | 0
2 | 1422 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6834 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 5100 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |  | คป.น่าน |  | 15 | 0
2 | 1423 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างต้นต้อง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.091 | 100.4943 | 2 | 3 | 3 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |  | คป.น่าน |  | 0.7 | 0
2 | 1424 | ฝายบ้านเชตวันพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน | เชตวัน | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1425 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำตองพร้อมระบบส่งน้ำ | หนอง | ศรีษะเกษ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1426 | อ่างเก็บน้ำห้วยปาดพร้อมระบบส่งน้ำ |  | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1427 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กับไฟพร้อมระบบส่งน้ำ | บ่อหอย | ยาบหัวนา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1428 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหลงส้มป่อย |  | ตาแก้ว | เมือง | น่าน | 09 | 0906 |  |  | 2 | 4 | 14 | 13 | อื่นๆ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1429 | สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหาดผาขน |  | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1430 | อ่างเก็บน้ำผาวอก | น้ำคาง | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1422 | 100.4312 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 9000 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1431 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขาม | น้ำขาม | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.088 | 100.3741 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 3000 | 9.53 | 0 | 9.53 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1432 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นต้น | ดอนเงิน | ออย | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.2547 | 100.315 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 100 | 0.296 | 0 | 0.296 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1433 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรวบ | 9/แม่ทาย | ออย | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.2791 | 100.2941 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | [9 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1434 | อ่างเก็บน้ำห้วยอาย - ห้วยตาด | 7/จำบอน | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1406 | 100.3017 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | [9 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ | 0 | 0
2 | 1435 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองทุ่งเกวียน) | 6/ทุ่งเกวียน | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3181 | 99.2451 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1436 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด | นากิ๋ม | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.9705 | 99.3505 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1437 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่อาบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6583 | 99.1289 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 8449 | 0 | 8.78 | 7.56 | 1.22 | 8.24 | 1520 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 1438 | ปรับปรุงฝายทุ่งต้นศรี (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ทุ่งเก้าสี | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6455 | 99.1533 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 1000 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 185 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1439 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน(เหมืองแม่ว้า) | 3/หัวทุ่ง | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3181 | 99.2451 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1440 | งานปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่มอน | นายาบ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.6038 | 99.0729 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1300 |  | 0.1575 | 0.137 | 0.0205 | 0.104 | 250 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1441 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองต้นต้อง) | ส้มป่อย | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3181 | 99.2451 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1442 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองโป่งขวาก) | โป่งขวาก | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.27 | 99.2788 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 70 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1443 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(ฝายนางอย) | ทุ่งหลวง | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2625 | 99.2212 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 480 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0.48 | 96 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1444 | ปรับปรุงฝายทุ่งตึ้ม (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.65 | 99.1415 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.ลำปาง |  | 8 | 0
#REF! | 1445 | ปรับปรุงฝายทุ่งตั๊บ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6485 | 99.1442 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.ลำปาง |  | 8 | 0
2 | 1446 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต๋อ แห่งที่ 2 | 3/ต๋อ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1426 | 99.4356 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 1447 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ปุ | แม่ปุ | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 19.0999 | 99.6274 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 16 |  | 2568: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 1448 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าสัก | ป่าสัก | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.2517 | 99.7653 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 16 |  | 2568: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 1449 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองพัฒนา แห่งที่ 2 | 9/หนองพัฒนา | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1365 | 99.4612 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 1450 | ปรับปรุงคลองซอย 6 LMC แม่วัง | ม่อนเขาแก้ว | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คบ.แม่วัง |  | 8 | 0
2 | 1451 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 7 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระยะ1 | ต้นธงชัย | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.343 | 99.5245 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1100 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 9 |  | 2568: 9 | คบ.แม่วัง |  | 9 | 0
2 | 1452 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ปูนพร้อมอาคารประกอบ ระยะ2 | ศาลาดอน | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2219 | 99.4337 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คบ.แม่วัง |  | 12 | 0
2 | 1453 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยขอนข่ม | ต้นยาง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1454 | ปรับปรุงคลองซอย 2ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | แม่ทะ | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4071 | 99.5982 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 865 | 950 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คบ.แม่วัง |  | 8 | 0
2 | 1455 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ปุงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ2 | น้ำโจ้ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.157 | 99.4358 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1456 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.14+500-16+000 | ต้นต้อง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 130 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 28 |  | 2568: 28 | คบ.แม่วัง |  | 28 | 0
2 | 1457 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ปูนพร้อมอาคารประกอบ ระยะ3 | ศาลาดอน | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1924 | 99.4064 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 18 |  | 2568: 18 | คบ.แม่วัง |  | 18 | 0
2 | 1458 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา จำนวน 3 แห่ง (กม.1+200 , 2+235 , 3+083) | บุญนาค | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3907 | 99.5801 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 2.5 |  | 2568: 2.5 | คบ.แม่วัง |  | 2.5 | 0
2 | 1459 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.15+700 - 16+938 (สะพานบ้านแพะหนองแดง) พร้อมอาคารประกอบ | แพะหนองแดง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง |  |  | 18.3705 | 99.5516 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 650 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 22 |  | 2568: 22 | คบ.แม่วัง |  | 22 | 0
2 | 1460 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอย 9 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา จำนวน 4 แห่ง (กม.0+800 , 1+635 , 2+500 ,3+355) | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3209 | 99.4777 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 2.5 |  | 2568: 2.5 | คบ.แม่วัง |  | 2.5 | 0
2 | 1461 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอย 7 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา จำนวน 2 แห่ง (กม.0+900 , 1+600 ) | ต้นธงชัย | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3376 | 99.5175 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 1.5 |  | 2568: 1.5 | คบ.แม่วัง |  | 1.5 | 0
2 | 1462 | ปรับปรุงคลองซอย 5 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | แพะหนองแดง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3729 | 99.5477 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1444 | 1644 |  |  |  |  | 650 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 11 |  | 2568: 11 | คบ.แม่วัง |  | 11 | 0
2 | 1463 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.18+989 | ม่อนเขาแก้ว | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4355 | 99.6324 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2568: 3.5 | คบ.แม่วัง |  | 3.5 | 0
2 | 1464 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.18+090 | บ้านกลาง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3686 | 99.5434 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.4 |  | 2568: 3.4 | คบ.แม่วัง |  | 3.4 | 0
2 | 1465 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.35+200 | ทรายทอง | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2291 | 99.4713 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3 |  | 2568: 3 | คบ.แม่วัง |  | 3 | 0
2 | 1466 | ปรับปรุงสะพาน คสล. 7+202 (วัดพุทธสันติวิเวก)คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | บ้านใหม่รัตนาคม | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4013 | 99.593 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | [6 empty] | 500 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.8 |  | 2568: 3.8 | คบ.แม่วัง |  | 3.8 | 0
2 | 1467 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.13+000-14+500 | ต้นต้อง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 130 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 29.5 |  | 2568: 29.5 | คบ.แม่วัง |  | 29.5 | 0
2 | 1468 | ปรับปรุงคลองซอย 8(ขวา)ระยะที่1 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | ห้วยทราย | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง |  |  | 18.3275 | 99.508 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 4100 | 4555 |  |  |  |  | 700 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 7 |  | 2568: 7 | คบ.แม่วัง |  | 7 | 0
2 | 1469 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.0+244 | ทรายมูล | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.4355 | 99.6324 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2568: 3.5 | คบ.แม่วัง |  | 3.5 | 0
2 | 1470 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+446 | ไร่ | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2498 | 99.5018 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2568: 3.5 | คบ.แม่วัง |  | 3.5 | 0
2 | 1471 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.36+494 | ย่าเป้า | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2493 | 99.4529 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 5 |  | 2568: 5 | คบ.แม่วัง |  | 5 | 0
2 | 1472 | ปรับปรุงสะพาน คสล. 37+150(ป่าช้าแม่ก๋ง) คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | แม่ก๋ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.336 | 99.4546 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | [6 empty] | 500 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.8 |  | 2568: 3.8 | คบ.แม่วัง |  | 3.8 | 0
2 | 1473 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 31 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.662 | 99.8509 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2568: 2.8 | คบ.แม่ลาว |  | 2.8 | 0
2 | 1474 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 40+421 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแฝก | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.4205 | 99.7743 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 130 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2 |  | 2568: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 1475 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 44+500 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | เจริญราษฏร์ | เจริญราษฏร์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.3904 | 99.785 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2 |  | 2568: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 2 | 0
2 | 1476 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 0+300 14R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8412 | 99.7554 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 7.2114 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 1.3 |  | 2568: 1.3 | คบ.แม่ลาว |  | 1.3 | 0
2 | 1477 | ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่และสายซอยฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ระยะที่ 3 | ทรายขาว | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.655 | 99.7074 | 6 | 3 | 7 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 47.5477 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 1478 | ประตูระบายน้ำบ้านสันธาตุพร้อมอาคารประกอบ | สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5886 | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3500 | 3500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 300 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คบ.แม่ลาว |  | 8 | 0
2 | 1479 | ประตูระบายน้ำบ้านกล้วยพร้อมอาคารประกอบ | บ้านกล้วย | บ้านกล้วย | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5886 | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3200 | 3200 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 280 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 12 | 0
2 | 1480 | ประตูระบายน้ำบ้านสันช้างตายพร้อมอาคารประกอบ | หัวง้ม | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5886 | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3700 | 3700 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 250 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 12 | 0
2 | 1481 | ประตูระบายน้ำบ้านป่าส้านพร้อมอาคารประกอบ | หัวง้ม | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 |  | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3500 | 3500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 300 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 12 | 0
2 | 1482 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 32 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6584 | 99.8528 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2568: 3.15 | คบ.แม่ลาว |  | 3.15 | 0
2 | 1483 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 33 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6574 | 99.8566 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2568: 3.5 | คบ.แม่ลาว |  | 3.5 | 0
2 | 1484 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 34 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6583 | 99.8595 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2568: 4.2 | คบ.แม่ลาว |  | 4.2 | 0
2 | 1485 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 35 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6574 | 99.8623 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 7.7661 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2.1 |  | 2568: 2.1 | คบ.แม่ลาว |  | 2.1 | 0
2 | 1486 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 36 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6619 | 99.8633 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2568: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 1487 | ฝายห้วยน้ำแหลมพร้อมระบบส่งน้ำ | ส้าน | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 310 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 187.5 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1488 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแดง | ก๊อตใหม่พัฒนา | นาซาว | เมือง | น่าน | 09 | 0908 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 300 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.56 | 256.25 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1489 | อ่างเก็บน้ำห้วยปลากั้ง | ป่าแลว | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0908 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 400 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.65 | 75 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1490 | ฝายทุ่งสักพร้อมระบบส่งน้ำ | น้ำอ้อ | เปือ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0901 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 420 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 125 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1491 | ฝายน้ำปั้ววังตะเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ | ศรีนาชื่น | ทุ่งศรีทอง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 60 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1492 | ฝายบ้านหนองเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ | ดงป่าสัก | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 250 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 256 | 82 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1493 | ฝายห้วยริม | 4/ผักเฮืก | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0905 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 193 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1494 | ฝายน้ำสอดพร้อมระบบส่งน้ำ | 12/สอด | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0905 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 147 | 75 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1495 | ฝายห้วยหินฝนพร้อมระบบส่งน้ำ (สร้างแล้ว) | 5 / ปางกอม | ชนแดน | สองแคว | น่าน | 09 | 0900 | 19.4030 | 100.7056 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 350 | 128 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 18 |  | 2568: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1496 | ฝายห้วยเกอะพร้อมระบบส่งน้ำ | 1 / น้ำมวบ | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.4781 | 100.9528 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 193 | 95 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 1497 | ฝายอุดม | 3/หัวน้ำ | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0906 | 19.3324 | 100.9019 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 147 | 96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 17 |  | 2568: 17 | คส.ชป.2 |  | 17 | 0
2 | 1498 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ | 4/ทาน | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4267 | 99.0312 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1800 | 0.072 | 0 | 0.072 | 1.1 | 126 | 95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 30 |  | 2568: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1499 | อ่างเก็บน้ำห้วยมั่ง | 5/วังตม | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4801 | 99.0521 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3 | 542 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 30 |  | 2568: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1500 | ฝายแม่วังนาแก้ว | 3 / นาแก้ว | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.0956 | 99.3469 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 2358 | 132 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1501 | ฝายแม่วังบ้านไร่ | 8 / ไร่ | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8625 | 99.3058 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 356 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1502 | ฝายแม่วังบ้านเหล่า | เหล่า | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5915 | 99.2130 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 5000 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 685 | 62 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1503 | ฝายหลวงพร้อมระบบ | 15 / ห้วยหลวง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4604 | 99.5171 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 200 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1504 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/ห้วยหลวง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4264 | 99.6818 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 0 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 380 | 101 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1505 | อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่งาม | 10 / ชัยชมภู | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1227 | 99.7061 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.3 | 350 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1506 | อ่างเก็บน้ำห้วยโทกผา | 7 / ปางดะ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.6809 | 99.5076 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.28 | 193 | 235 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1507 | อ่างเก็บน้ำห้วยงุ้น | 1 / ทุ่งส้าน | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7371 | 99.4667 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.15 | 147 | 102 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1508 | อ่างเก็บน้ำแม่พานน้อย | 2/นาต๋ม | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9683 | 99.5320 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.14 | 104 | 137 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1509 | อ่างเก็บน้ำห้วยละก๊อง | 2 / นาแช่ | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3859 | 99.8738 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.48 | 115 | 84 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1510 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เตี๊ยะ | 1 / แม่เตี๊ยะใน | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8056 | 99.2501 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.8 | 200 | 131 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 35 |  | 2568: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1511 | อ่างเก็บน้ำแม่สุก | 4 / แม่สุกใน | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.1864 | 99.6972 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.79 | 165 | 93 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1512 | อ่างเก็บน้ำห้วยตึง | ปางตุ้ม | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8596 | 99.5876 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.6 | 165 | 101 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1513 | อ่างเก็บน้ำห้วยกองแก | 9 / ขอเหนือ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.6720 | 99.4637 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1700 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.76 | 193 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1514 | ฝายน้ำแม่ฮ่างพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.9365 | 100.3186 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 56 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1515 | ฝายน้ำแม่คาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ใหม่ใน | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.3586 | 99.5627 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 542 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1516 | ฝายห้วยโป่งขุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ปูแกว | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7964 | 100.3327 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 783 | 99 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1517 | อ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ | 7/ตอขนุน | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.5799 | 99.9916 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.48 | 126 | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1518 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | 6ท่าฮ่อ | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 2000 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.48 | 658 | 135 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1519 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มอญ | 1/แม่มอญ | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 02 | 0206 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.48 | 56 | 109 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1520 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่โถ - ไม่เหมาะสม | 3/แม่เจดีย์ | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 450 | - | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.48 | 542 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1521 | ฝายต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ริมกก | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 56 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1522 | ฝายบ้านทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ทุ่งหลวง | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 542 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1523 | ฝายบ้านสันป่ายางพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/สันป่ายาง | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 783 | 62 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1524 | ฝายทุ่งอีแจ้ | 1/สถาน2 | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0201 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 650 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 56 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1525 | ฝายร่องเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/เวียง | เวียง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0202 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1526 | ฝายบ้านบานเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/ปินใต้ | บ้านปปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0203 | 19.6831 | 100.1443 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 783 | 74 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1527 | ฝายบ้านศรีเมืองชุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ศรีเมืองชุม | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0201 | 19.12325 | 100.6787 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 542 | 235 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1528 | ฝายแม่จว้า | 4/แม่จว้ากลาง | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 08 | 0806 | 19.15072 | 100.9459 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 783 | 102 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1529 | ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ | 3ผาสุข | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 126 | 137 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1530 | ฝายน้ำไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ | 2/นาผา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 658 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1531 | อ่างเก็บน้ำห้วยร้อน | 1/วังทอง | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 450 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.23 | 658 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1532 | ฝายบ้านพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ดอนแก้ว | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 542 | 93 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1533 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 1 | 0 | bar: 2568
2 | 1534 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4259 | 99.3544 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 4000 | 3.52 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2568 | 2568 | 2568 |  | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 12 | 0
2 | 1535 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | วังพร้าว | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1244 | 99.4046 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 2300 | 1500 | 1.113 |  |  |  | 1300 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 2568 |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 1536 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6834 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 0 | 6000 | 0 |  |  |  | 500 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 2568 |  | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 15 | 0
2 | 1537 | อ่างเก็บน้ำห้วยร่องคตพร้อมระบบส่งน้ำ | สันกอง | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4376 | 99.7277 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.2 |  | 0.2 | 0.96 | 238 | 102 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 40 |  | 2569-จบ: 40 | คป.เชียงราย |  | 40 | 0
2 | 1538 | ฝายห้วยเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ | ปุยคำ | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0203 | 19.7492 | 99.8039 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | - | - | - | 0.56 | 210 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คป.เชียงราย |  | 5 | 0
2 | 1539 | ฝายห้วยโป่งแดงพร้อมระบบส่งน้ำ | ปุยคำ | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7652 | 99.8187 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | - | - | - | 0.56 | 210 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 4 |  | 2569-จบ: 4 | คป.เชียงราย |  | 4 | 0
2 | 1540 | ฝายบ้านพลูทองพร้อมระบบส่งน้ำ | พลูทอง | อบต.ท่าสุด | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0515 | 99.8483 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 367 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 5.5 |  | 2569-จบ: 5.5 | คป.เชียงราย |  | 5.5 | 0
2 | 1541 | อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลิไข | ลิไข/นางแลใน | นางแล | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0563 | 99.8195 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.2 | 0.2 | - | 3.2 | 700 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 45 |  | 2569-จบ: 45 | คป.เชียงราย |  | 45 | 0
2 | 1542 | ฝายห้วยป่าตองพร้อมระบบส่งน้ำ | แม่ยางมิ้น | ศรีถ้อย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5605 | 99.4506 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | - | - | - | 2.88 | 78 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 1543 | ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | ทุ่งหลวง | แม่ยาว | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9831 | 99.7584 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 396 | 69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 1544 | ฝายสันป่ายางพร้อมระบบส่งน้ำ | ทรายมูล | แม่ยาว | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9651 | 99.7734 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 330 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คป.เชียงราย |  | 25 | 0
2 | 1545 | ฝายห้วยกิ่วนกพร้อมระบบส่งน้ำ | สันง้อนไถ | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8729 | 100.008 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 317 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คป.เชียงราย |  | 5 | 0
2 | 1546 | อ่างเก็บน้ำห้วยบงงามพร้อมระบบส่งน้ำ | นาเจริญใหม่ | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5337 | 100.0611 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | 0.15 | 0.96 | 145 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คป.เชียงราย |  | 30 | 0
2 | 1547 | ฝายป่าตองพร้อมระบบส่งน้ำ | ป่าปี้ | เจริญเมือง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6477 | 99.7896 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | - | - | - | 2.4 |  | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1548 | ฝายเดื่อป่องพร้อมระบบส่งน้ำ | ป่าบง | เจริญเมือง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6353 | 99.7857 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | - | - | - | 3.2 |  | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1549 | ฝายห้วยช้างลอดพร้อมระบบส่งน้ำ | สันต้นม่วง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.112 | 100.1895 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | - | - | - | 1.6 | 160 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1550 | โครงการแก้มลิงหนองผักหนามพร้อมอาคารประกอบ | สมานมิตร | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8199 | 99.9604 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 750 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 1.2 | 180 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1551 | ฝายห้วยบงพร้อมระบบส่งน้ำ | ทุ่งทราย | หล่ายงาว | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.1067 | 100.4693 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 256 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2569-จบ: 7.5 | คป.เชียงราย |  | 7.5 | 0
2 | 1552 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันนคร (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) | สันนคร | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6098 | 99.861 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 |  | - | - | - | 4.8 | 223 | 85 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 1553 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งยาว (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) | ทุ่งยาว | ศรีถ้อย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6005 | 99.4698 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 |  | - | - | - | 4 | 161 | 85 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 1554 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโป่งเกลือ | โป่งเกลือ | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6234 | 99.9276 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 250 | 102 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 40 |  | 2569-จบ: 40 | คป.เชียงราย |  | 40 | 0
2 | 1555 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันป่าคาม | สันป่าคาม | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.4614 | 100.0133 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 179 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 1556 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังแฮด | สันทรายงาม | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7283 | 100.184 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 208 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 1557 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตาล | ป่าตาล | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8654 | 100.2316 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 122 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย |  | 35 | 0
2 | 1558 | ฝายห้วยยาบแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่ขยายผลสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง | ธารทอง | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2628 | 100.2717 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | - | 0.96 | 220 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2569-จบ: 9.8 | คป.เชียงราย |  | 9.8 | 0
2 | 1559 | ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบลำน้ำงาม | ใหม่บัวแดง | แม่ข้าวต้ม | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0214 | 99.9582 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบระบายน้ำ | - | 3500 | - | - | - | 5.6 | 4500 | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 50 |  | 2569-จบ: 50 | คป.เชียงราย |  | 50 | 0
2 | 1560 | คันกั้นกั้นน้ำพุงป้องกันตลิ่งฝายวังเคียน | 1/แม่พุง | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5326 | 100.0046 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1500 | 0 | - | - | 2.4 | 300 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คป.เชียงราย |  | 20 | 0
2 | 1561 | คันกั้นน้ำแม่คาวพร้อมอาคารประกอบ | 9/ใหม่ใน | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5782 | 99.8004 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1200 | 0 | - | - | 1.92 | 200 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1562 | คันกั้นน้ำฮ่างพร้อมอาคารประกอบ | 4/หนองฮ่าง | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.505 | 99.8024 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1000 | 0 | - | - | 1.6 | 180 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย |  | 9 | 0
2 | 1563 | โครงการแก้มลิงหนองผักหนามพร้อมอาคารประกอบ | สมานมิตร | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8199 | 99.9604 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 750 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 1.2 | 180 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คป.เชียงราย |  | 10 | 0
2 | 1564 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำท่อส่งน้ำสายเด่นฮี (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6543 | 99.1306 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 2.5 |  | 2569-จบ: 2.5 | คป.ลำปาง |  | 2.5 | 0
2 | 1565 | ปรับปรุงฝายนาไซพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6358 | 99.1516 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 1566 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายตะวันตก (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6331 | 99.1612 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1567 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายตะวันตก ระยะ 2 (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6304 | 99.1621 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คป.ลำปาง |  | 6 | 0
2 | 1568 | ปรับปรุงฝายมะเกลือพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6502 | 99.1667 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1569 | ปรับปรุงฝายบ้านนาบ้านไร่ (อ่างเก็บน้ำแม่แก่ง) | บ้านไร่ | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6999 | 99.1723 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0.6749 | 0.6749 | 0 | 0.578 | 200 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 17 |  | 2569-จบ: 17 | คป.ลำปาง |  | 17 | 0
2 | 1570 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขำหย่อง (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ป่าตาล | เถินบุรี | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6022 | 99.1858 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คป.ลำปาง |  | 8 | 0
2 | 1571 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองฝายเหล่า) | ทุ่งหลวง | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2625 | 99.2212 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 480 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.48 | 96 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คป.ลำปาง |  | 15 | 0
2 | 1572 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวง | แม่เตี๊ยะใน | เถินบุรี | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8038 | 99.2642 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คป.ลำปาง |  | 16 | 0
2 | 1573 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พริกลุ่ม | แม่พริกลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4433 | 99.1224 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คป.ลำปาง |  | 20 | 0
2 | 1574 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลุ่มน้ำวังทุ่งฝั่งหมิ่นและหนองหิน | 6/ศรีบุญเรือง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6612 | 99.1236 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คป.ลำปาง |  | 10 | 0
2 | 1575 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะกอก-นาบัว | มะกอก - นาบัว | ไหล่หิน | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.2203 | 99.3246 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คป.ลำปาง |  | 12 | 0
2 | 1576 | ปรับปรุงคลองซอย 9 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | ดงสันเงิน | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3239 | 99.4856 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 5006 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 90 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1577 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.9+336 | ต้นยาง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3714 | 99.5946 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คบ.แม่วัง |  | 3.5 | 0
2 | 1578 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.3+500 - 4+700 พร้อมอาคารประกอบ | หัววัง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4296 | 99.6028 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 24 |  | 2569-จบ: 24 | คบ.แม่วัง |  | 24 | 0
2 | 1579 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.11+500-13+000 | ปงวัง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1580 | ปรับปรุงฝายลูกที่ 1 2 และ 3 ลำห้วยแม่กะเลิม คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | บ้านแพะ | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3884 | 99.581 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2506 | 2776 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คบ.แม่วัง |  | 18 | 0
2 | 1581 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.10+000-11+500 | ปงวัง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1582 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.4+700 - 6+400 พร้อมอาคารประกอบ | หัววัง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4167 | 99.5995 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1583 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.9+500-10+000 | ห้วยยาง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คบ.แม่วัง |  | 6 | 0
2 | 1584 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.6+400 - 7+630 พร้อมอาคารประกอบ | บ้านใหม่รัตนาคม | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4063 | 99.5973 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 13 |  | 2569-จบ: 13 | คบ.แม่วัง |  | 13 | 0
2 | 1585 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.9+100-9+500 | ห้วยยาง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1586 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.7+630 -9+300 พร้อมอาคารประกอบ | บ้านใหม่รัตนาคม | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4013 | 99.5913 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1587 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.8+000-9+100 | ห้วยยาง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1588 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.9+300 -10+800 พร้อมอาคารประกอบ | ท่าส้มป๋อย | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3907 | 99.5801 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง |  | 15 | 0
2 | 1589 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.7+000-8+100 | ห้วยน้ำเค็ม | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1590 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.6+000-7+000 | ห้วยน้ำเค็ม | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1591 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.5+000-6+000 | ร่องหอย | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1592 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.4+000-5+000 | ทรายทองพัฒนา | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1593 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.3+000-4+000 | ทรายทองพัฒนา | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1594 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.2+000-3+000 | ทรายมูล | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง |  | 10 | 0
2 | 1595 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 37 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6646 | 99.8633 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2569-จบ: 2.8 | คบ.แม่ลาว |  | 2.8 | 0
2 | 1596 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 38 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6682 | 99.8643 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2569-จบ: 4.2 | คบ.แม่ลาว |  | 4.2 | 0
2 | 1597 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 39 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.67 | 99.8681 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2569-จบ: 3.15 | คบ.แม่ลาว |  | 3.15 | 0
2 | 1598 | ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่และสายซอยฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ระยะที่ 4 | สันกลาง | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5941 | 99.7086 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 150 | 47.5477 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 15 | 0
2 | 1599 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 40 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6718 | 99.871 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2569-จบ: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 1600 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 41 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.679 | 99.8739 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คบ.แม่ลาว |  | 3.5 | 0
2 | 1601 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 42 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6863 | 99.8768 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2569-จบ: 2.45 | คบ.แม่ลาว |  | 2.45 | 0
2 | 1602 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 43 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6871 | 99.8797 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2569-จบ: 2.8 | คบ.แม่ลาว |  | 2.8 | 0
2 | 1603 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 44 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6916 | 99.8845 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2569-จบ: 3.15 | คบ.แม่ลาว |  | 3.15 | 0
2 | 1604 | ฝายน้ำแม่ฮ่างพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.9365 | 100.3186 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 56 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1605 | ฝายน้ำแม่คาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ใหม่ใน | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.3586 | 99.5627 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 542 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1606 | ฝายห้วยโป่งขุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ปูแกว | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7964 | 100.3327 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 783 | 99 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1607 | อ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ | 7/ตอขนุน | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.5799 | 99.9916 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.48 | 126 | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1608 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | 6ท่าฮ่อ | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 2000 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.48 | 658 | 135 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1609 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มอญ | 1/แม่มอญ | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 02 | 0206 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.48 | 56 | 109 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1610 | ฝายต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ริมกก | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 56 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1611 | ฝายบ้านทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ทุ่งหลวง | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 542 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1612 | ฝายบ้านสันป่ายางพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/สันป่ายาง | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 783 | 62 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1613 | ฝายทุ่งอีแจ้ | 1/สถาน2 | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0201 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 650 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 56 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1614 | ฝายร่องเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/เวียง | เวียง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0202 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1615 | ฝายบ้านบานเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/ปินใต้ | บ้านปปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0203 | 19.6831 | 100.1443 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 783 | 74 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1616 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น | 2/ตุ่นกลาง | บ้านตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.9578 | 100.4115 | 2 | 4 | 3 | 2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 126 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1617 | ฝายบ้านศรีเมืองชุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ศรีเมืองชุม | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0201 | 19.12325 | 100.6787 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 542 | 235 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1618 | ฝายแม่จว้า | 4/แม่จว้ากลาง | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 08 | 0806 | 19.15072 | 100.9459 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 783 | 102 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1619 | ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ | 3ผาสุข | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 126 | 137 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1620 | ฝายน้ำไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ | 2/นาผา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 658 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1621 | อ่างเก็บน้ำห้วยร้อน | 1/วังทอง | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 450 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.23 | 658 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1622 | ฝายบ้านพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ดอนแก้ว | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 542 | 93 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1623 | ฝายน้ำงาวบ้านห้วยอูนพร้อมระบบส่งน้ำ | บ้านห้วยอูน | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0803 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 658 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1624 | ฝายน้ำแม่จาง | 1/แม่หลวง,6/สบจาง | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 800 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 542 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1625 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตั๊บ | 4/นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 750 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.63 | 126 | 89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1626 | เขื่อนแม่น้ำวังท้ายวังผาหลวง | 3/แม่เชียงรายลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 600 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.93 | 658 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1627 | ฝายห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ห้วยทุ่งกล้วย | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1628 | ฝายบ้านแตะพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.บ้านแลง | 6/บ้านแตะ | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 783 | 95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1629 | ฝายห้วยแม่วะพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 126 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1630 | ฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ดง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 658 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1631 | ฝายห้วยแม่ลองพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ปู่จ้อย | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 542 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1632 | ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/วังยอม | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 783 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1633 | อ่างเก็บน้ำห้วยแนต | 4/บ้านสา | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.51 | 126 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1634 | ฝายทุ่งเหล่า 2 (ฝายทุ่งพร้าว) | 11/ท่าสามัคคี | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 250 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 658 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1635 | อ่างเก็บน้ำห้วยอวน | ปงแท่น | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.48 | 658 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1636 | ฝายห้วยแม่เอียก | ทุ่งกวางทอง | ดอนไฟ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 542 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1637 | ฝายบ้านต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/โป่งน้ำร้อน | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.1562 | 99.6665 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.08 | 123 | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1638 | อ่างเก็บน้ำห้วยนาลวง | 11/ห้วยน้ำอุ่มน | อ่ายนาไลย | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 550 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.56 | 60 | 104 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1639 | อ่างเก็บน้ำห้วยฮางดี | 15/ปางพระราชทาน | แม่ฟ้าหลวง | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.9365 | 100.3186 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1300 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.48 | 520 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1640 | อ่างเก็บน้ำห้วยบง | 6/ตองหก | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.3586 | 99.5627 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1600 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.48 | 225 | 96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1641 | ฝายบ้านห้วยส้านพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/ห้วยส้าน | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.7964 | 100.3327 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 183 | 132 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1642 | อ่างเก็บน้ำม่อนเจดีย์ (ลำห้วยไร่) | 7/บ้านร่มโพธิ์งาม | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5799 | 99.9916 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.68 | 100 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1643 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันต้นธง | 5/เวียงแก้ว | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 650 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 200 | 62 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1644 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่เบี้ย | 7/น้ำตกพัฒนา | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 2500 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.53 | 500 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2 |  | 5 | 0
2 | 1645 | อ่างห้วยผาลาด | 7/น้ำตกพัฒนา | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.83 | 520 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1646 | อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย | บ้านเชียงทองไทย | เชียงเคี่ยน | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.0387 | 100.6192 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.39 | 225 | 74 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1647 | อ่างเก็บน้ำห้วยลึก | 1/โป่ง | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.5074 | 99.6375 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.45 | 183 | 104 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1648 | อ่างเก็บน้ำห้วยบง | 3/ป่าบง | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.6275 | 99.6705 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 587 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 500 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1649 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ห้วยซ้อเหนือ | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.5166 | 100.8960 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.53 | 520 | 102 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 49 |  | 2569-จบ: 49 | คส.ชป.2 |  | 49 | 0
2 | 1650 | ฝายทุ่งก๊อดพร้อมระบบส่งน้ำ - ชะลอโครงการปี 57 | 17/ปงกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7496 | 99.6357 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1600 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 270 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 21 |  | 2569-จบ: 21 | คส.ชป.2 |  | 21 | 0
2 | 1651 | อ่างเก็บน้ำโป่งปู๊ด - มีปัญหาที่ดิน | 13/ทุ่งยั้งใหม่ | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.9074 | 100.0901 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.11 | 773 | 84 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2569-จบ: 4.5 | คส.ชป.2 |  | 4.5 | 0
2 | 1652 | ฝายห้วยออกรู - อยู่ในเขตอุทยาน | 1/ป่าหุ่ง | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.5074 | 99.6375 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 188 | 131 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 7 |  | 2569-จบ: 7 | คส.ชป.2 |  | 7 | 0
2 | 1653 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง(ระยะที่ 2) | 3/ถ้ำ | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6275 | 99.6705 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 650 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 2000 | 93 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2 |  | 5 | 0
2 | 1654 | ระบบส่งน้ำฝายแม่พุงฝั่งซ้าย | 3/สารภี | เชียงเคี่ยน | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 20.5166 | 100.8960 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 773 | 101 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 28.6 |  | 2569-จบ: 28.6 | คส.ชป.2 |  | 28.6 | 0
2 | 1655 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง | 10/ดงป่าเมี่ยง | ห้วยสัก | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.4769 | 99.0048 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1200 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.6 | 419 | 95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1656 | ระบบส่งน้ำฝายห้วยส้าน | 1/ส้าน | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.0183 | 100.3608 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 507 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2 |  | 6 | 0
2 | 1657 | ระบบส่งน้ำฝายห้วยตอง | 6/ตองหก | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.1163 | 100.4238 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 587 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 300 | 135 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2 |  | 6 | 0
2 | 1658 | ระบบส่งน้ำทะเลสาบเชียงแสน | ร่องบง | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2392 | 100.0550 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 125 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1659 | ฝายน้ำแม่คาวบ้านใหม่ใน (ยกเลิก) | 9/ใหม่ใน | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5863 | 99.8095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 7000 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 507 | 89 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1660 | อ่างเก็บน้ำห้วยหินปูน (ยกเลิก) | 3/น้ำลัด | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7067 | 99.7414 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.435 | 190 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1661 | ฝายห้วยปลาผาพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/บ้านหาดทรายทอง | ริมโขง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.3679 | 100.2648 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 400 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 60 | 136.9863 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1662 | อ่างเก็บน้ำห้วยไร่พร้อมระบบส่งน้ำ | 8/สันปูเลย | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5677 | 100.2193 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.073894 | 817 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1663 | ฝายทุ่งตึ๊ดหลวง | 9/ดอนไชย | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6005 | 100.3111 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 80 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1664 | พัฒนาแหล่งน้ำบ้านคุ้ม(ฝายพร้อมระบบ) | 6/บ.คุ้ม | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 60 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1665 | ฝายกักเก็บน้ำร่องแช่ | 2 , 3 ,8 | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 60 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1666 | ฝายบ้านป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ป่าสัก | ป่าสัก | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 80 | 109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1667 | ฝายลำห้วยปอบ | 4/ห้วยส้าน | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 300 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 78 | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1668 | อ่างเก็บน้ำห้วยศรีก้ำ | 8 | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.83 | 78 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1669 | อ่างเก็บน้ำห้วยแพะ | 10 | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.39 | 78 | 182.6484 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1670 | อ่างเก็บน้ำม่อนหินขาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ใหม่พัฒนา | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.53 | 78 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1671 | ฝายห้วยปางช้างตอนล่าง | 6/ร่องชมภู | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 78 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1672 | ฝายห้วยบ้าตอนบน | 7/ชาตภูไท | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 78 | 215 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1673 | ฝายห้วยโทกแฮ้ | 8/ห้วยทรายแก้ว | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 78 | 48 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1674 | ฝายป่าเปา(ตอนล่าง)พร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ใหม่พัฒนา | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 78 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1675 | ฝายห้วยร่องชมภู | 9/ใหม่สันกลาง | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | - | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 78 | 76 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1676 | ฝายห้วยโป่ง(ตอนบน)พร้อมระบบส่งน้ำ | 11/เหมืองล้อม | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 78 | 219 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1677 | ฝายห้วยชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ร่องชมภู | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 78 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1678 | ฝายทุ่งโฮ่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/น้ำล้อม | บ้านต๊ำ | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 78 | 65 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1679 | ฝายห้วยเคียนเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/โป่งขาม | บ้านต๊ำ | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 78 | 130 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1680 | ฝายห้วยเกี๋ยง | 6/ท่าจำปี | ท่าจำปี | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 78 | 74 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1681 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่อินคำ | 1/ทุ่งแต | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0803 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.48 | 78 | 94 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1682 | ฝายห้วยลึก | 1/ทุ่งแต | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0804 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 78 | 61 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1683 | ฝายกลางพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ปางผักหม | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0805 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 230 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 78 | 76 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1684 | ฝายยาง | 14/ตุ่น | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0806 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 78 | 219 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1685 | ฝายบวกผักไผ่ | 16/น้ำฮาก | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0807 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 78 | 127 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1686 | ฝายห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 17/น้ำฮาก | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0808 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 78 | 110 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1687 | ฝายถ้ำ | 8/กาญจนา | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 78 | 65 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1688 | ฝายแก่ง | 3/ผาลาด | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 78 | 150 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2 |  | 16 | 0
2 | 1689 | อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ 2 | 5/ผาลาด | น้ำแวน | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.95 | 78 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1690 | ฝายน้ำแม่แวน | 3/เชียงบาน | เชียงบาน,น้ำแวน | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 78 | 152 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1691 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ใจ(ห้วยหก) - เหมาะสมเป็นขนาดกลาง | ศรีถ้อย | แม่ใจ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 78 | 139 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1692 | ฝายน้ำปุก - ติดพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า | น้ำปุก | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.2170 | 100.4754 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 75 | 75 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2 |  | 16 | 0
2 | 1693 | ฝายน้ำญวน - มีปัญหาที่ดินย้ายที่ตั้งใหม่ | แดนเมือง | หย่วน | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5472 | 100.3021 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 62.5 | 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1694 | อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯ | 8/ราษฎร์พัฒนา | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1900 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 1.59 | 375 | 95 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 28.5 |  | 2569-จบ: 28.5 | คส.ชป.2 |  | 28.5 | 0
2 | 1695 | ระบบส่งน้ำฝายน้ำขาม | 10/น้ำริน | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 85 | 96 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8.25 |  | 2569-จบ: 8.25 | คส.ชป.2 |  | 8.25 | 0
2 | 1696 | ระบบส่งน้ำลำเหมืองอุ๊ยแก้ว | ปางป้อมใหม่ | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 180 | 132 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1697 | ระบบส่งน้ำลำเหมืองร่องย้างน้อย | ร้องย้าง | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 375 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1698 | ระบบประปาภูเขาบ้านศรีเมืองชุม | ศรีเมืองชุม | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0 | 187.5 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1699 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวดแล้ง | ใหม่เจริญไพร | ฝายกวาง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2050 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 256.25 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1700 | ระบบส่งน้ำเหมืองเมี้ยง | หนองป่าแพะ | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 75 | 101 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.6 |  | 2569-จบ: 3.6 | คส.ชป.2 |  | 3.6 | 0
2 | 1701 | ระบบส่งน้ำเหมืองหลวง | โจ้โก้ | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5132 | 100.3847 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 125 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คส.ชป.2 |  | 3.5 | 0
2 | 1702 | ระบบส่งน้ำ บ้านม่วงชุม | 8/บ.ม่วงชุม | ป่าสัก | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 60 | 104 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1703 | คลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร | 5/สันหลวง | ทุ่งรวงทอง | จุน | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ |  | 300 | 0.061 | 0 | 0.061 | - | 375 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1704 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหลิน | 1/หม้อแกงทอง | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0010 | 99.9292 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 187.5 | 102 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2 |  | 6 | 0
2 | 1705 | ระบบส่งน้ำฝายแม่จั๊วะ | 10/แม่จั๊วะ | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0806 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | - | 256.25 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1706 | ฝายห้วยบวกหมู - ติดพื้นที่อุทยานฯ | 12/ผาลาดใหม่ | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4355 | 100.3879 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 100 | 84 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1707 | อ่างเก็บน้ำห้วยเคาะ (ยกเลิก) มีแบบ | 8/แวนโค้ง | ฝายกวาง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1202 | 100.2559 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.65 | 62.5 | 131 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1708 | ฝายปางผักหมพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา (ไม่เหมาะสม) | 14/สันป่างิ้ว | แม่นาเรือ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1009 | 99.8375 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 200 | 93 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20.5 |  | 2569-จบ: 20.5 | คส.ชป.2 |  | 20.5 | 0
2 | 1709 | ฝายห้วยนาปอยพร้อมระบบส่งน้ำ (ยกเลิก) | หม้อแกงทอง | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0185 | 99.8609 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 2500 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 85 | 101 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1710 | อ่างเก็บน้ำห้วยเริง | 6/ดอน | สวด | บ้านหลวง | น่าน | 09 | 0906 | 19.1202 | 100.2559 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.56 | 180 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1711 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำตอง | 1/นาเหลืองใน | นาเหลือง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6680 | 100.8488 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.65 | 375 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1712 | อ่างเก็บน้ำห้วยลู่ | 4/พี้เหนือ | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0906 | 18.8123 | 100.4662 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 3400 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.59 | 187.5 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1713 | อ่างเก็บน้ำห้วยลอย | 5/นาขวาง | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 1.231 | 0 | 1.231 | 1.23 | 256.25 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 47 |  | 2569-จบ: 47 | คส.ชป.2 |  | 47 | 0
2 | 1714 | ฝายห้วยเก๊าพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/นาเปรื่อง | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.1010 | 101.1577 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2244 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 75 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1715 | ฝายห้วยปางหัด(ห้วยเพี้ย)พร้อมระบบส่งน้ำ | ไร่น้ำหิน | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0909 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 125 | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1716 | อ่างเก็บน้ำห้วยนาลวง | 11/ห้วยน้ำอุ่มน | อ่ายนาไลย | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 550 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.56 | 60 | 104 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1717 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นตอง(ห้วยน้ำบก)พร้อมระบบส่งน้ำ | 8/ป่าตองดอนทรายทอง | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0908 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.47 | 85 | 228.3105 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1718 | อ่างเก็บน้ำห้วยมะก่าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/นาหนุน | ผาตอ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0901 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.89 | 180 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 45 |  | 2569-จบ: 45 | คส.ชป.2 |  | 45 | 0
2 | 1719 | ฝายสบสถานบ้านทับม่านพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ทับม่าน | ทับม่าน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 360 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 375 | 99 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1720 | ฝายเก็ตพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/เก็ต | วรนคร | ปัว | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 75 | 30 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1721 | อ่างเก็บน้ำน้ำหุย | 6/ป่าเลา | พระพุทธบาทเชียงคาน | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0908 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 210 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.58 | 125 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1722 | ฝายทุ่งร้องแหย่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ทุ่งผึ้ง | สวด | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 60 | 95 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1723 | ฝายห้วยจำตองพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯแม่จริม | 3 / น้ำปุ๊ | ล้านนาหนองใหม่ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 | 18.5333 | 100.5459 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 95 | 55 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2 |  | 8 | 0
2 | 1724 | ฝายน้ำแนะพร้อมระบบส่งน้ำ -ติดอุทยาน | 3 / น้ำแนะ | น้ำพาง | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.6343 | 101.0532 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 125 | 215 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1725 | ฝายห้วยเป่าพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯศรีน่าน | 2 / หล่ายหนอง | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 19.4030 | 100.7056 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 256.25 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1726 | ฝายบ้านหนองผำพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ | ศรีษะเกษ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0909 | 18.4781 | 100.9528 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 75 | 43 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1727 | ฝายพะเยา - มีปัญหาที่ดิน | 3 / พะเยา | อ่ายนาไลย | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 19.3324 | 100.9019 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 125 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1728 | ฝายคำเรือง - มีปัญหาที่ดิน | 12 / ทุ่งรวงทอง | บ่อแก้ว | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.2316 | 100.6570 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 60 | 219 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1729 | ฝายนาขาม - มีปัญหาที่ดิน | 3 / นาขาม | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.1019 | 101.1529 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 256.25 | 61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 1730 | ฝายน้ำหลง - มีปัญหาที่ดิน | 5 / หลับหมื่นไตย | ตาลชุม | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 19.0939 | 99.9715 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 75 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1731 | อ่างเก็บน้ำน้ำมวบ - เข้าพื้นที่ A1 | 2 / ล้านนาหนองใหม่ | ล้านนาหนองใหม่ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.4970 | 100.9654 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0.004 | 0 | 0.004 | 3.2 | 78 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1732 | ระบบส่งน้ำฝายมวย | 3/ดอนไชย | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.0939 | 99.9715 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 155 | 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คส.ชป.2 |  | 9 | 0
2 | 1733 | ระบบส่งน้ำฝายนาเคียน | 8 / นาเคียน | จอมจันทร์ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6213 | 100.8218 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 267 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0 | 155 | 94 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 13 |  | 2569-จบ: 13 | คส.ชป.2 |  | 13 | 0
2 | 1734 | ระบบส่งน้ำฝายต้นตอง | 2 / นาเคียน | จอมจันทร์ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6242 | 1008048 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 198 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 165 | 61 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2 |  | 6 | 0
2 | 1735 | ระบบคลองส่งน้ำบ้านพี้ | 2/พี้ใต้ | บ้านพี้ | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0906 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 256.25 | 76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2 |  | 16 | 0
2 | 1736 | ระบบส่งน้ำฝายแก้งฝั่งขวา(ตะวันออก) | ดอนไชย | ศิลาแลง | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.1357 | 100.9585 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 3100 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 75 | 219 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1737 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปลาก้าง | 1/ขอน | ปัว | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 256.25 | 127 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2 |  | 8 | 0
2 | 1738 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมืด | 6 /เสี้ยว | ยม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0 | 75 | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 1739 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยร่องค้าว | 2/ปาเมี่ยง | ตาลชุม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 125 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2 |  | 8 | 0
2 | 1740 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าช้า | 1/ขอน | ปัว | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 250 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 60 | 150 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.7 |  | 2569-จบ: 3.7 | คส.ชป.2 |  | 3.7 | 0
2 | 1741 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสอย | 2/ปงสนุก | เจดีย์ชัย | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 256.25 | 101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2569-จบ: 4.5 | คส.ชป.2 |  | 4.5 | 0
2 | 1742 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซาง | 3/ตาลชุม | ตาลชุม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 75 | 152 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2 |  | 6 | 0
2 | 1743 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม | 7/น้ำฮาว | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.1319 | 100.8901 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 350 | 139 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2 |  | 8 | 0
2 | 1744 | อ่างเก็บน้ำห้วยกองแก | 9 / ขอเหนือ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.6720 | 99.4637 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1700 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.76 | 193 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1745 | อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ | 10 / ชัยชมภู | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0810 | 17.3726 | 99.3031 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.87 | 147 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1746 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เติน | 3 / แม่เติน | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7795 | 99.1500 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.8 | 104 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1747 | ฝายน้ำล้นพร้อมก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำแม่ฟ้า(เพิ่มเติม) | สบฟ้า/7,ม่วงงาม/4 | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7069 | 99.6051 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1100 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 1000 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1748 | อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำ | 8 / ม่วง | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.6285 | 99.5025 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.2 | 100 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1749 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง | 10/สามัคคี | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6411 | 99.5300 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.39 | 625 | 104 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1750 | อ่างเก็บน้ำห้วยหมูพร้อมระบบส่งน้ำ | 7 / แก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 08 | 0810 | 18.4942 | 99.3287 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.4 | 100 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 17 |  | 2569-จบ: 17 | คส.ชป.2 |  | 17 | 0
2 | 1751 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น | 3 / ต้นงุ้น | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9312 | 99.5185 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 990 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.39 | 198 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1752 | ฝายป่าเวียงพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1753 | โครงการแก้มลิงหน้าฝายสบนึง |  | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 7 | หัวงาน | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1754 | ฝายทุ่งแฮดพร้อมระบบส่งน้ำ | 13/หลวง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1755 | อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี๊ยพร้อมระบบส่งน้ำ - รับเป็น พรด. แล้ว | 6 / วังทอง | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4804 | 99.5171 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.2 | 200 | 135 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1756 | ฝายแม่อางน้ำล้อมพร้อมระบบ* - รับเป็น พรด. แล้ว | 8 / บ้านแม่อาง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4267 | 99.0312 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 200 | 109 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 13 |  | 2569-จบ: 13 | คส.ชป.2 |  | 13 | 0
2 | 1757 | อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ | 9 / สบเสริม | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.4942 | 99.3287 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.4 | 100 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1758 | อ่างเก็บน้ำป่าซาง * | 1/ | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2144 | 99.5712 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.3 | 783 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1759 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่เจ้า | 4/นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0732 | 99.6294 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 230 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.3 | 126 | 182.6484 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1760 | ประตูระบายน้ำฝายแม่ตุ๋ยห้วยเป้ง | 5/ห้วยเป้ง | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5193 | 99.4690 | 2 | 4 | 3 | 5 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0 | 682 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1761 | ฝายแม่วังบ้านทุ่งฮั้ว (ท้าวแก้ว) | 4 / ทุ่งฮั้ว | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.1957 | 99.6373 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 321 | 61 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1762 | อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ | 6/สันติราษฎร | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4312 | 99.8484 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1400 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.88 | 658 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 27 |  | 2569-จบ: 27 | คส.ชป.2 |  | 27 | 0
2 | 1763 | อ่างเก็บน้ำห้วยสะเลียม | 5 / นายาง | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9448 | 99.2994 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 700 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.64 | 123 | 215 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2 |  | 16 | 0
2 | 1764 | อ่างเก็บน้ำแม่ตากตอนบน | 2 / ตึงเหนือ | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0625 | 99.7157 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.127 | 0 | 0.127 | 1.48 | 684 | 48 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1765 | ฝายแม่วังบ้านหีดพร้อมระบบส่งน้ำ | 7 / แม่หีด | วังแก้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.5220 | 99.6214 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 56 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1766 | อ่างเก็บน้ำบ้านผาแดง ( น้ำแม่มา ) | 6/แดด | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2290 | 99.6784 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1900 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.5 | 542 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 19.5 |  | 2569-จบ: 19.5 | คส.ชป.2 |  | 19.5 | 0
2 | 1767 | อ่างเก็บน้ำแม่หีด | 5/วังมน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2175 | 99.5993 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 830 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.268 | 783 | 219 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14.5 |  | 2569-จบ: 14.5 | คส.ชป.2 |  | 14.5 | 0
2 | 1768 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่พริก | 5 / แพะใต้ | วังเหนือ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.1307 | 99.5943 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 900 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.34 | 126 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1769 | ฝายแม่วังค่ายวัง (ฝายทุ่งมอน) | 4 / ค่ายวัง | วังแก้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.2900 | 99.3293 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 658 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1770 | อ่างเก็บน้ำแม่โป่ง (น้ำแม่ปง) | 4 / แม่โป่ง | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0639 | 99.5836 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 3800 | 0.07 | 0 | 0.07 | 1.42 | 542 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1771 | ระบบส่งน้ำฝายแม่วังทุ่งตูน | 2/ทุ่งตูน | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0502 | 99.6216 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0 | 783 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6.84 |  | 2569-จบ: 6.84 | คส.ชป.2 |  | 6.84 | 0
2 | 1772 | อ่างเก็บน้ำแม่ทรายเงิน | 2/แม่ทรายเงิน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2507 | 99.6670 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2200 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.704 | 126 | 94 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20.3 |  | 2569-จบ: 20.3 | คส.ชป.2 |  | 20.3 | 0
2 | 1773 | อ่างเก็บน้ำแม่ตวม | 1/ทุ่งปี้ | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2742 | 99.6605 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2800 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.88 | 658 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 21.4 |  | 2569-จบ: 21.4 | คส.ชป.2 |  | 21.4 | 0
2 | 1774 | อ่างเก็บน้ำแม่เลียบ | 7 / ห้วยกันทา | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2681 | 99.6100 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.66 | 684 | 76 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1775 | อ่างเก็บน้ำห้วยไป่ | 3/ป่าคา | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.3899 | 99.1657 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.54 | 56 | 219 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12.5 |  | 2569-จบ: 12.5 | คส.ชป.2 |  | 12.5 | 0
2 | 1776 | อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน | 3 / ไผ่กลาง | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0856 | 99.5846 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.2 | 542 | 127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2 |  | 16 | 0
2 | 1777 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ผึ้ง | 1 / แม่กวัก | บ้านอ้อน | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.1989 | 99.1835 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.8 | 542 | 150 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1778 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แถก | 3 / แม่ตั๋ง | พระบาทวังตวง | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.3899 | 99.1657 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.14 | 783 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 1779 | อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อส้ม | / แม่ปุ | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5192 | 99.0773 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.41 | 126 | 152 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1780 | อ่างเก็บน้ำห้วยรินทร์ (ห้วยกิ่ว) | 8 / กิ่วท่าเหนือ | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0710 | 99.4612 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 360 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.14 | 658 | 139 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1781 | ฝายแม่อิบบ้านทุ่ง | 6 / ทุ่ง | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0854 | 99.4981 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 684 | 137 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2 |  | 8 | 0
2 | 1782 | อ่างเก็บน้ำแม่ปวง | 5 / ทุ่ง | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1992 | 99.6282 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.14 | 56 | 75 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1783 | ฝายต้นปินพร้อมระบบส่งน้ำ | 4 / สบแม่นาง | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9060 | 99.4966 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 542 | 128 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คส.ชป.2 |  | 9 | 0
2 | 1784 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตอน | 4 / นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0697 | 99.5887 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1400 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.94 | 783 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1785 | ฝายทุ่งบ้านห่างพร้อมระบบส่งน้ำ | 2 / ทุ่งตอน | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1957 | 99.6066 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 684 | 96 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 13 |  | 2569-จบ: 13 | คส.ชป.2 |  | 13 | 0
2 | 1786 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่วะตอนบน | 2 / ด่าน | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9735 | 99.5918 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.21 | 56 | 132 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1787 | ฝายทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ | 1 / นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1992 | 99.6282 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 150 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 542 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2 |  | 8 | 0
2 | 1788 | ฝายแม่มานบ้านทุ่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5 / ทุ่ง | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1408 | 99.6873 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 783 | 62 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2 |  | 6 | 0
2 | 1789 | อ่างเก็บน้ำห้วยอวม | 3 / แม่อิบ | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9429 | 99.5594 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 380 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.343 | 126 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1790 | ฝายแม่จางบ้านใหม่ | ใหม่ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.8596 | 99.6038 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 658 | 101 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1791 | ฝายปู่แฮ | 5 / แพะใหม่ | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1883 | 99.6395 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 56 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.3 |  | 2569-จบ: 3.3 | คส.ชป.2 |  | 3.3 | 0
2 | 1792 | อ่างเก็บน้ำห้วยโปงเปียน | 1 / แม่สุก | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7828 | 99.5921 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.13 | 783 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1793 | อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว | 3 / สาแพะ | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6590 | 99.5879 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.056 | 0 | 0.056 | 1 | 684 | 102 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1794 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แร่ว | ทุ่งตึง | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8877 | 99.5830 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 900 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.54 | 56 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1795 | อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่อง | 7 / ปางตุ้ม | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8596 | 99.6038 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.478 | 542 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2 |  | 16 | 0
2 | 1796 | อ่างเก็บน้ำห้วยทาก | 6/ ใหม่สามัคคี | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7838 | 995589 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 900 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.46 | 783 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1797 | ฝายแม่เสริมนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ | 7 / นาเอี้ยง | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0416 | 99.2088 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 400 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 126 | 93 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12.75 |  | 2569-จบ: 12.75 | คส.ชป.2 |  | 12.75 | 0
2 | 1798 | อ่างเก็บน้ำแม่ผึ้ง | 5 / แม่ผึ้ง | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 17.2923 | 99.1854 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2300 | 0.22 | 0 | 0.22 | 3 | 658 | 101 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1799 | ฝายแม่ป๊ากใต้ | 11 / ปงประดู่ | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1239 | 99.1777 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 400 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 56 | 95 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2569-จบ: 7.5 | คส.ชป.2 |  | 7.5 | 0
2 | 1800 | ฝายล้องหญ้าชัย | 7 / แม่เลียง | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 17.2516 | 99.1834 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 542 | 99 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1801 | อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น | 10 / แม่ต๋ำใต้ | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0713 | 99.2788 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.14 | 783 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1802 | ฝายแม่เลียงบ้านมั่ว | 4 / มั่ว | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0705 | 99.2353 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 684 | 135 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1803 | ฝายทุ่งโปรงหินพร้มระบบส่งน้ำ | 7 / แม่เลียง | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1709 | 99.1740 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 56 | 109 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1804 | ฝายแม่เสริมทุ่งหลวง | 5 / ศรีลังกา | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0534 | 99.1748 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 542 | 89 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12.5 |  | 2569-จบ: 12.5 | คส.ชป.2 |  | 12.5 | 0
2 | 1805 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน | 2 / กิ่วห้วยเบิก | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1095 | 99.1087 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.25 | 684 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2 |  | 16 | 0
2 | 1806 | ฝายแม่มอนพร้อมระบบส่งน้ำ | 5 / แว้ง | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.8274 | 99.4888 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 56 | 136.9863 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1807 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่คำพอง | 7 / ท่าเดื่อ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.1296 | 99.5171 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.499 | 542 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1808 | ฝายทุ่งก๋น | 4 / ไร่ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9050 | 99.5318 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 100 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 783 | 99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1809 | อ่างเก็บน้ำห้วยกอย | 2 / ทุ่งข่วง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5788 | 99.5023 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.416 | 126 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2 |  | 16 | 0
2 | 1810 | อ่างเก็บน้ำห้วยผาอาง | 7 / ท่าเดื่อ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9484 | 99.5195 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.119 | 658 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1811 | ฝายทุ่งห้วยหก | 4 / ไร่ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9005 | 99.5298 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 56 | 109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1812 | ฝายทุ่งกลางพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย | 4 / ไร่ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2633 | 99.5269 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 542 | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 1813 | ฝายแม่ตุ๋ยบ้านทับหมาก | 8 / ทับหมาก | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2915 | 99.4646 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 684 | 104 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1814 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อาง - รับเป็น พรด. แล้ว (ขนาดกลาง) | 5 / ดง-นาแก | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5194 | 99.7115 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.56 | 56 | 228.3105 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1815 | ฝายแม่วังวังหม้อ (ต้นธงชัย) | 2 / วังหม้อ | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3130 | 99.5261 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 542 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 28 |  | 2569-จบ: 28 | คส.ชป.2 |  | 28 | 0
2 | 1816 | อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเทียว | 8 / ห้วยเกาะหลวง | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5633 | 99.3166 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.45 | 783 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 17.5 |  | 2569-จบ: 17.5 | คส.ชป.2 |  | 17.5 | 0
2 | 1817 | ฝายน้ำดิบ (ฝายดอยเจ้า) พร้อมระบบส่งน้ำ | 8 / สันทราย | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6483 | 99.2819 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 126 | 95 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 17.5 |  | 2569-จบ: 17.5 | คส.ชป.2 |  | 17.5 | 0
2 | 1818 | ฝายแม่วังบ้านแม่เตี๊ยะ | 8 / แม่เตี๊ยะ | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8309 | 99.2765 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 658 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 40 |  | 2569-จบ: 40 | คส.ชป.2 |  | 40 | 0
2 | 1819 | อ่างเก็บน้ำห้วยหนาด (ห้วยคา) | 7 / แม่ปะแพะ | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6293 | 99.2885 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.13 | 542 | 215 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1820 | ฝายห้วยแม่แสลมหลวงทุ่งดงพร้อมระบบส่งน้ำ | 6 / แม่แสลม | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7350 | 99.3575 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 450 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 126 | 48 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 1821 | อ่างเก็บน้ำหนองเชียงราน (เด่นเขี้ยะ) | 12/หนองเชียงราน | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6104 | 99.2630 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.15 | 658 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 1822 | ฝายแม่วอดหล่ายท่า (ฝายจอมปลวก) | 10 / หล่ายท่า | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5925 | 99.1056 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 250 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 542 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1823 | ฝายแม่ปะหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 1 / แม่ปะหลวง | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6375 | 99.2706 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 500 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 783 | 219 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16.5 |  | 2569-จบ: 16.5 | คส.ชป.2 |  | 16.5 | 0
2 | 1824 | อ่างเก็บน้ำห้วยสองแคว | 6 / แม่มอกใต้ | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6003 | 99.3666 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.43 | 126 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1825 | อ่างเก็บน้ำห้วยสรอยแล้ง | 4 /ปางกุ่ม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7350 | 99.3575 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.42 | 783 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 17 |  | 2569-จบ: 17 | คส.ชป.2 |  | 17 | 0
2 | 1826 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะยาง (ห้วยขุนคก) | ปางกุ่ม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7124 | 99.3461 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.35 | 126 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1827 | อ่างเก็บน้ำห้วยสะมัน | 9 / ท่าอุดม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6708 | 99.3404 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.403 | 56 | 74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1828 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดงกลาง | ท่ามะเกว๋น | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.15 | 542 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1829 | อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา 2 | 9/ทุ่งเจริญ | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7370 | 99.2132 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 150 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.174 | 783 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1830 | ฝายทุ่งใหม่ | 9 / ทุ่งใหม่ | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 126 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2 |  | 6 | 0
2 | 1831 | อ่างเก็บน้ำห้วยกอก | 6 / หัวทุ่ง | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6600 | 99.3111 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 700 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.48 | 658 | 219 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1832 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไข | 3 / น้ำดิบ | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4640 | 99.1837 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.25 | 783 | 127 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1833 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาด (ห้วยริน) | 8 / หนองหอย | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5171 | 99.3684 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 14000 | 0.035 | 0 | 0.035 | 16 | 126 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1834 | ฝายทุ่นป่าแดงพร้อมบบส่งน้ำ | 8 / พระธาตุจอมปิง | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4801 | 99.0521 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 400 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 56 | 65 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2 |  | 8 | 0
2 | 1835 | อ่างเก็บน้ำม่อนตาวคำ | 3 / สบต๋ำ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.0469 | 99.3298 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 150 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.13 | 542 | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6.5 |  | 2569-จบ: 6.5 | คส.ชป.2 |  | 6.5 | 0
2 | 1836 | ฝายเหล่าก้างปลาพร้อมระบบส่งน้ำ | 2 / สองแควใต้ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1471 | 99.3602 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 783 | 101 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2 |  | 5 | 0
2 | 1837 | อ่างเก็บน้ำห้วยใจสิงห์ | 1 / สองแควเหนือ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1400 | 99.3224 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.35 | 126 | 152 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1838 | ฝายแม่วังสบปุง-นางแตน | 1 / นางแตน | ท่าวังผา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 658 | 139 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1839 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | 6 / ทุ่งขาม | ใหม่พัฒนา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2267 | 99.3140 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.12 | 360 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1840 | ฝายแม่วังบ้านสองแคว | 5 / สองแคว | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1309 | 99.3602 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 783 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คส.ชป.2 |  | 35 | 0
2 | 1841 | อ่างเก็บน้ำแม่ก๋อย | 6 / ศรีดอนมูล | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.9914 | 99.3107 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.13 | 783 | 128 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1842 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง | 3 / สบต๋ำ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 17.5171 | 99.3684 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.12 | 126 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8.6 |  | 2569-จบ: 8.6 | คส.ชป.2 |  | 8.6 | 0
2 | 1843 | ฝายนาแช่พร้อมระบบส่งน้ำ | 1/สบเอิม | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7444 | 99.9306 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 774 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16.8 |  | 2569-จบ: 16.8 | คส.ชป.2 |  | 16.8 | 0
2 | 1844 | ฝายแม่จางบ้านสาดพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/สาด | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1425 | 99.4179 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1400 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 783 | 132 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1845 | ฝายแม่ฟ้า 2 | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.4801 | 99.0521 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 126 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1846 | ฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ - รับเป็น พรด. แล้ว | 5/บ้านดง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4562 | 99.6866 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 56 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1847 | ฝายน้ำแม่สอย | 1/แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6988 | 99.5653 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 10000 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 542 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1848 | ก่อสร้างลำเหมือง | 4/มวงงาม | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 210 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0 | 783 | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1849 | อ่างเก็บน้ำแม่แสดตอนบน | 5/ป่าฝาง | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.4562 | 99.6866 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 420 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.56 | 126 | 74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1850 | อ่างเก็บน้ำระบบประปาภูเขา | 1/ทัดป่าเส้า | วังเหนือ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6988 | 99.5653 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.55 | 783 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1851 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป้าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/วังมน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.3029 | 99.5886 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 500 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.58 | 126 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1852 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่ก้อง-ปู่หล้า | 1/ใหม่สวนดอก | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6944 | 99.5330 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 100 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.16 | 783 | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1853 | อ่างเก็บน้ำห้วยขี้ลืม | 4/บ้านสา | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.6104 | 99.2630 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.15 | 126 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1854 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทาง | 6/ทุ่งโป้ | หลวงเหนือ | งาว | ลำปาง | 08 | 0807 | 17.5925 | 99.1056 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.89 | 783 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 28 |  | 2569-จบ: 28 | คส.ชป.2 |  | 28 | 0
2 | 1855 | ฝายน้ำล้นลำห้วยโป่งลิง | 8/ดง | หลวงใต้ | งาว | ลำปาง | 08 | 0806 | 17.6375 | 99.2706 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 684 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1856 | ฝายน้ำล้นบ้านทุ่งต่างล้อ | 2/ป่าตึงเหนือ | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.6003 | 99.3666 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 56 | 93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1857 | ฝายน้ำล้นทุ่งแจ้มาน | 2/ป่าตึงเหนือ | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7350 | 99.3575 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 542 | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1858 | ฝายทุ่งหัวขัวพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/มะกอก-นาบัว | ไหล่หิน | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7124 | 99.3461 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 783 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1859 | ฝายกั้นลำน้ำวัง - ขนาดกลาง "อาคารบังคับน้ำแม่วังบ้านวังยาว" | 2/นาอ้อ | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.6708 | 99.3404 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 126 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1860 | อ่างเก็บน้ำแม่ป๋วน | 7/สบเรียง | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.75 | 783 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1861 | อ่างเก็บน้ำแม่ฮูด | 9/ทุ่งพัฒนา | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7370 | 99.2132 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.76 | 126 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1862 | อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม | 4/อุมลอง | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4490 | 99.3788 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.69 | 783 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1863 | อ่างเก็บน้ำกิ่วข้าวหลาม - ติดปัญหาพื้นที่ป่า | 3 / กอรวก | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4262 | 100.8131 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 700 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.65 | 105 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1864 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อิ๊บ - ติดอุทยานฯ | 5 / ทุ่งกล้วย | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4490 | 99.3788 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 350 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.157 | 350 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15.4 |  | 2569-จบ: 15.4 | คส.ชป.2 |  | 15.4 | 0
2 | 1865 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปุ้ม - ติดอุทยานฯ | 13 / ห้วยไร่ | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4706 | 99.3950 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.408 | 350 | 273.9726 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2 |  | 30 | 0
2 | 1866 | ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/หัวน้ำพัฒนา | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.6104 | 99.2630 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 130 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 783 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 2.1 |  | 2569-จบ: 2.1 | คส.ชป.2 |  | 2.1 | 0
2 | 1867 | ดาดลำเหมืองบ้านแม่ปะแพะและบ้านแม่แหลวง | 2/แม่ปะแพะ,1/แม่ปะหลวง | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.5925 | 99.1056 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | 126 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 0.6 |  | 2569-จบ: 0.6 | คส.ชป.2 |  | 0.6 | 0
2 | 1868 | อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.6375 | 99.2706 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 783 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1869 | อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.6003 | 99.3666 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.48 | 126 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1870 | อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน - รับเป็น พรด. แล้ว | 1/ปอแท่น | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.7350 | 99.3575 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.75 | 783 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1871 | โครงการผันน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาลงสู่ลำน้ำแม่สุก | 1/แม่ตาหลวง | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.7124 | 99.3461 | 2 | 4 | 3 | 13 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.546 | 0 | 0.546 | - | 684 | 89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1872 | อ่างเก็บห้วยปง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.บ้านแลง | 6/บ้านแตะ | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.6708 | 99.3404 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.74 | 56 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1873 | ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่พริกบน | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 542 | 182.6484 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1874 | อ่างเก็บน้ำแม่ขุม | 1/วังยาว | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.7370 | 99.2132 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.48 | 783 | 30 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1875 | ฝายห้วยแม่มอดพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/เด่นสมัย | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.4490 | 99.3788 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 220 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 783 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1876 | ฝายบ้านทุ่งโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ้านโป่ง | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | 08 | 0807 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 600 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 126 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1877 | อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อผงพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ห้วยเป้ง | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.15 | 929 | 215 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 21 |  | 2569-จบ: 21 | คส.ชป.2 |  | 21 | 0
2 | 1878 | เขื่อนกิ่วคองู | 1/บ้านแม่หัด | วังแก้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.65 | 783 | 48 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1879 | ฝายทุ่งกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/ป่าเวียง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 126 | 43 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1880 | ฝายทุ่งร้อง | 11/ป่าเวียง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 300 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 783 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1881 | ฝายทุ่งข่วง | 11/ป่าเวียง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7736 | 99.6443 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 230 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 126 | 219 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1882 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่พริก | 1/โป่งน้ำร้อน | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.1562 | 99.6665 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.48 | 783 | 61 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1883 | ฝายห้วยแม่แฮดพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/นางอย | เสริมซ้าย | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8100 | 99.5742 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 56 | 65 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1884 | อ่างเก็บน้ำห้วยเหียง | 5/ฮ่องลี่ | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.1227 | 99.7061 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1800 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.06 | 542 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1885 | อ่างเก็บน้ำต้นม่วง | 2/สบหก | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.4331 | 99.3220 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.48 | 126 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1886 | อ่างเก็บน้ำห้วยหุม | วังพร้าวพัฒนา | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5255 | 99.5012 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.48 | 783 | 219 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2 |  | 20 | 0
2 | 1887 | ทำนบเก็บน้ำห้วยเส็ด | 4/นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8100 | 99.5742 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1800 | 0 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.21 | 126 | 127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1888 | ระบบส่งน้ำฝายนาแหน | 3/ดอนมูล | ห้วเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1562 | 99.6665 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | - | 783 | 110 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2 |  | 6 | 0
2 | 1889 | ระบบส่งน้ำฝายทุ่งไร่-ทุ่งโป่ง | 4/ทุ่งคา | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8100 | 99.5742 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | - | 125 | 65 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2 |  | 14 | 0
2 | 1890 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายแม่มอกโป่งผาก | 8 / หนองหอย | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1227 | 99.7061 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | - | 350 | 150 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 19 |  | 2569-จบ: 19 | คส.ชป.2 |  | 19 | 0
2 | 1891 | ขุดลอกคลองส่งน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาสู่ลำน้ำแม่สุก | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8342 | 99.6208 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 850 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | - | 373 | 101 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2569-จบ: 4.5 | คส.ชป.2 |  | 4.5 | 0
2 | 1892 | ระบบส่งน้ำอ่างฯแม่ฟ้า | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | - | 350 | 152 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 41 |  | 2569-จบ: 41 | คส.ชป.2 |  | 41 | 0
2 | 1893 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อน | 5 / หล่ายทุ่ง | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8342 | 99.6208 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | - | 373 | 139 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8.75 |  | 2569-จบ: 8.75 | คส.ชป.2 |  | 8.75 | 0
2 | 1894 | ระบบส่งน้ำฝายแม่วังทุ่งปี้ | 1/ทุ่งปี้ | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2426 | 99.6394 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | - | 125 | 137 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.21 |  | 2569-จบ: 3.21 | คส.ชป.2 |  | 3.21 | 0
2 | 1895 | ระบบส่งน้ำฝายงิ้วงาม | 4/งิ้วงาม | แม่ตีบ | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | - | 350 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5.1 |  | 2569-จบ: 5.1 | คส.ชป.2 |  | 5.1 | 0
2 | 1896 | ระบบส่งน้ำฝายแม่ตีบ | 3/น้ำหลง | แม่ตีบ | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | - | 373 | 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คส.ชป.2 |  | 3.5 | 0
2 | 1897 | ระบบส่งน้ำฝายทุ่งป่าบอน | 1/แหง | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | - | 684 | 95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.2 |  | 2569-จบ: 3.2 | คส.ชป.2 |  | 3.2 | 0
2 | 1898 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง | 2/นาแช่ | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1700 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | - | 56 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คส.ชป.2 |  | 3.5 | 0
2 | 1899 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป๋อน | 1/สบป๊าด | สบป๊าด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | - | 542 | 132 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2 |  | 5 | 0
2 | 1900 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน | 1/ปงแท่น | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | - | 783 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2569-จบ: 4.5 | คส.ชป.2 |  | 4.5 | 0
2 | 1901 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หยวก | 3/ไฮ | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7736 | 99.6443 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | - | 126 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2 |  | 5 | 0
2 | 1902 | ระบบส่งน้ำฝายกลาง | 5/แม่ผึ้ง | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | - | 658 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 7 |  | 2569-จบ: 7 | คส.ชป.2 |  | 7 | 0
2 | 1903 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลา | 5/สามัคคี | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6348 | 99.5271 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | - | 196 | 101 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4 |  | 2569-จบ: 4 | คส.ชป.2 |  | 4 | 0
2 | 1904 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วจำเต่า | 4/ปางอ้า | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.4331 | 99.3220 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | - | 783 | 74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1905 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง | ทุ่งจี้,ทุ่งจี้ศรีเจริญ | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5255 | 99.5012 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | - | 783 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2 |  | 5 | 0
2 | 1906 | ก่อสร้างวางท่อประปาภูเขา | 6/ดอนชัย | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | - | 126 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1907 | คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 2/ค่ากลาง | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.4331 | 99.3220 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1700 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | - | 658 | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1908 | ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดง | 2/บ้านดง | บ้านดง | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3747 | 99.7478 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | - | 400 | 137 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2 |  | 12 | 0
2 | 1909 | ระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ | 5/น้ำโจ้ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | 783 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1910 | ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งบง | 6 | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 1.231 | 0 | 1.231 | - | 126 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1911 | ระบบส่งน้ำบ้านหลวง | 13 | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | - | 658 | 93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1912 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น | 2/ตุ่นกลาง | บ้านตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.9578 | 100.4115 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 700 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 126 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1913 | ฝายบ้านศรีเมืองชุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ศรีเมืองชุม | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0201 | 19.12325 | 100.6787 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 542 | 235 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1914 | ฝายแม่จว้า | 4/แม่จว้ากลาง | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 08 | 0806 | 19.15072 | 100.9459 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 783 | 102 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1915 | ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ | 3ผาสุข | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 126 | 137 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1916 | ฝายน้ำไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ | 2/นาผา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 658 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1917 | อ่างเก็บน้ำห้วยร้อน | 1/วังทอง | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 450 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.23 | 658 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1918 | ฝายบ้านพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ดอนแก้ว | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 542 | 93 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1919 | อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ - พรด. ตรง | 1/ห้วยโก๋น | ห้วยโก๋น | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0906 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.27 | 783 | 101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1920 | ฝายบ้านนาใหม่ | 9/ป่าตองพัฒนา | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 300 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 126 | 95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1921 | ฝายลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ห้วยเสลียม | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0906 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 850 | - | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 658 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1922 | ฝายห้วยนางกวักพร้อมระบบส่งน้ำ | 1หลังหมื่น | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 650 | - | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 542 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1923 | ฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/แหน | ผาทอง | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0906 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 783 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1924 | ฝายนาดอนพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ดอนแก้ว | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 126 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1925 | ฝายนายาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/นาแล | ศิลาแลง | ปัว | น่าน | 09 | 0906 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 126 | 89 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1926 | ฝายห้วยฮ้างพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ใหม่ | ปอน | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 658 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1927 | ฝายน้ำเกี๋ยนพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/น้ำเกี๋ยนใต้ | น้ำเกี๋ยน | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0906 | 19.1529 | 100.8847 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1928 | อ่างเก็บน้ำห้วยมื่น | 4/สันทนา | เปือ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1530 | 100.8848 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 620 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.48 | 783 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1929 | อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ | 5/เมืองจังเหนือ | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0906 | 19.1531 | 100.8849 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 630 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.53 | 126 | 99 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1930 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำโฮง | 7/สบยาว | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1532 | 100.8850 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.56 | 658 | 35 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1931 | ฝายทุ่งจอมนางพร้อมระบบส่งน้ำ (ยกเลิก) | 2/นาฝ่า | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0769 | 100.8828 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0.0145 | 125 | 132 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 270 | 1 | 29 |  | 2569-จบ: 29 | คส.ชป.2 |  | 29 | 0
2 | 1932 | ฝายห้วยซ้อนพร้อมระบบส่งน้ำ (ยกเลิก) | 6/ต้าม | สวก | เมือง | น่าน | 09 | 0902 | 18.7225 | 100.6257 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.006 | 125 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 300 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2 |  | 8 | 0
2 | 1933 | ฝายน้ำแม่จาง | 1/แม่หลวง,6/สบจาง | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 800 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 542 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1934 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตั๊บ | 4/นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 750 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.63 | 126 | 89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1935 | เขื่อนแม่น้ำวังท้ายวังผาหลวง | 3/แม่เชียงรายลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 600 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.93 | 658 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1936 | ฝายห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ห้วยทุ่งกล้วย | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1937 | ฝายบ้านแตะพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.บ้านแลง | 6/บ้านแตะ | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 783 | 95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1938 | ฝายห้วยแม่วะพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 126 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1939 | ฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ดง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 658 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1940 | ฝายห้วยแม่ลองพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ปู่จ้อย | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 542 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1941 | ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/วังยอม | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 783 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1942 | อ่างเก็บน้ำห้วยแนต | 4/บ้านสา | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.51 | 126 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1943 | ฝายทุ่งเหล่า 2 (ฝายทุ่งพร้าว) | 11/ท่าสามัคคี | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 250 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 658 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2 |  | 10 | 0
2 | 1944 | อ่างเก็บน้ำห้วยอวน | ปงแท่น | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.48 | 658 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2 |  | 25 | 0
2 | 1945 | ฝายห้วยแม่เอียก | ทุ่งกวางทอง | ดอนไฟ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 542 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2 |  | 15 | 0
2 | 1946 | ฝายบ้านต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/โป่งน้ำร้อน | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.1562 | 99.6665 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.08 | 123 | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 360 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2 |  | 18 | 0
2 | 1947 | ปรับปรุงฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ |  | เมืองมาย | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 |  |  | 2 | 2 | 7 | 10 | หัวงาน | 1500 | [12 empty] | 2568 | 2569 | 270 | 1 | 28 |  | 2569-จบ: 28 | คส.ชป.2 |  | 28 | 0
2 | 1948 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2569 | 2569 | 2569 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 1 | 0 | bar: 2569-จบ
2 | 1949 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0910 | 19.4235 | 100.9029 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 584 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2569 | 2569 | 2569 | 1 | 20 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 20 | 0
2 | 1950 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | งอบ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0910 | 19.3974 | 100.9007 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 579 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2569 | 2569 | 2569 | 1 | 10 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
2 | 1951 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยมัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไร่ | อวน | ปัว | น่าน | 09 |  | 19.0117 | 100.9431 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  |  | 0.557 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2569 | 2569 | 2569 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 10 | 0
[46 empty] | 0 | 0

## รวม 61
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 311 | โครงการชลประทานที่2 | [13 empty] | 731997 | 1795561.815 | 434.0054 | 396.6716 | 37.3338 | 2872.8478 | 118998.04 | [10 empty] | 3663.2328 | 0 | 3663.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 1 | งานปรับปรุงเสริมขอบดาดคลองส่งน้ำ คลอง RMC.1 กม.0+000 - กม.2+100 และคลอง 1R-RMC.1 กม.0+000 - กม.4+600 | เหมืองแดง | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.4415 | 99.8973 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 6841 | - | 0 | 0 | - | 10.9456 | 100 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 2 | ปรับปรุงสะพานน้ำ กม.0+626 และท่อลอดถนน กม.0+627 ของคลองส่งน้ำคลองซอย 9L-RMC โครงการฝายเชียงราย | 5/ค่ายเจริญ | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8973 | 99.9357 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | - | 0 | 0 | - | 2.56 | 75 | 20.8219 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 3 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองซอย 6R - LMC ฝายเชียงราย | ปางลาว | แม่ข้าวต้ม | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.038 | 99.9479 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 700 | - | 0 | 0 | - | 2.24 | 80 | 17.3516 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 4 | ปรับปรุงคลอง 1R - LMC ฝายชัยสมบัติ (ความยาว 4.272 กม.) | 15/หนองหล่ม | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.1966 | 99.9112 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | - | 0 | 0 | - | 2.56 | 90 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 5 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายทุ่งมนต์ | ดอยสะเก็น | รอบวียง | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.902 | 99.8599 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2880 | - | 0 | 0 | - | 4.608 | 80 | 34.7032 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 6 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ ระยะ2 | 4/ท่าสาย | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8074 | 99.8631 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2400 | - | 0 | 0 | - | 7.68 | 250 | 83.2877 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 24 |  | 2561: 24 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 7 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | ป่าเหมือด | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.4226 | 99.8962 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 5000 | - | 0 | 0 | - | 16 | 100 | 34.7032 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 8 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองRMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | เหมืองแดง | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.8465 | 99.8597 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 9500 | - | 0 | 0 | - | 30.4 | 100 | 34.7032 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 9 | ปรับปรุงท่อลอดถนน กม.4+348 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC โครงการฝายเชียงราย | 7/บ้านโพธิ์ชัย | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.4416 | 99.8944 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1500 | - | 0 | 0 | - | 4.8 | 150 | 34.7032 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 10 | ปรับปรุง ไซฟอน กม.13+443 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC โครงการฝายเชียงราย | 3/เวียงทอง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.4416 | 99.8944 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1500 | - | 0 | 0 | - | 4.8 | 150 | 52.0548 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 11 | อ่างเก็บน้ำแม่ห่าง | 6/แม่ห่าง | กาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.2449 | 99.4786 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | - | 200 | 0.033 | 0.033 | - | 0.027 | 215 | 17.3516 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 12 | อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 3/ทุ่งสามเหลี่ยม | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4929 | 99.8643 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | - | 150 | 0.022 | 0.022 | - | 0.018 | 101 | 24.2922 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 13 | ฝายบ้านห้วยหมากพร้อมระบบส่งน้ำ | หินแตก | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2143 | 99.5705 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 3000 | - | 1.4e-05 | 0 | 1.4e-05 | 4.8 | 30 | 26.0274 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2561: 7.5 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 14 | ฝายบ้านสันติพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ | 19/สันติพัฒนา | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 19.8775 | 100.3563 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 1120 | 0 | 4.5e-05 | 0 | 4.5e-05 | 1.792 | 150 | 32.968 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9.5 |  | 2561: 9.5 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 15 | ฝายทุ่งผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | เอียน | หงาว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7109 | 100.2881 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 2500 | 0 | 0.0378 | 0 | 0.0378 | 4 | 1200 | 73.9178 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 21.3 |  | 2561: 21.3 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 16 | จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านแม่บง | แม่บง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.847 | 100.3284 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 800 | - | 0.0009 | 0 | 0.0009 | 1.28 | 120 | 26.0274 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2561: 7.5 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 17 | ฝายบ้านป่าติ้วพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ป่าติ้ว | งิ้ว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7037 | 100.1536 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 1200 | 0 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 1.92 | 138 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 18 | ฝายบ้านทุ่งทรายและบ้านทุ่งพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ | 5,13/ทุ่งทราย,ทุ่งพัฒนา | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2717 | 100.3176 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 1000 | - | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 1.6 | 275 | 48.5845 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 19 | อ่างเก็บน้ำห้วยหกพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ดอนดินแดง | ปล้อง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6698 | 100.0703 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 625 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.225 | 267 | 69.4064 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 20 | ฝายบ้านรักแผ่นดินพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/รักแผ่นดิน | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.8415 | 100.3417 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 450 | - | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0.72 | 75 | 24.2922 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 21 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านทุ่งป่าคา | 8/ปางค่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7773 | 100.3431 | 3 | 4 | 9 | 5 |  | - | 500 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.8 | 134 | 69.4064 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 22 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านต้นเขือง | 4/ต้นเขือง | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7415 | 100.3027 | 3 | 4 | 9 | 5 |  | - | 1000 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.6 | 158 | 69.4064 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 23 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางค่า | 8/ปางคำ | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7853 | 100.3484 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 300 | - | 0.00022 | 0 | 0.00022 | 0.48 | 65 | 13.8813 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 24 | ฝายห้วยเมี่ยงแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/รักแผ่นดิน | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.8156 | 100.415 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 300 | - | 6e-05 | 0 | 6e-05 | 0.48 | 75 | 27.7626 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 25 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำน้ำรวก สนับสนุนโครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย (เพิ่มเติม 59) | ป่าแดงหลวง | เกาะช้าง | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.9365 | 100.3135 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 52982 | - | 0 | 0 | 0 | 169.5424 | 4133 | 108.3434 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 31.22 |  | 2561: 31.22 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 26 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นง้าวพร้อมระบบส่งน้ำ (เพิ่มเติม 59) | ต้นง้าว | บัวสลี | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8123 | 99.7241 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 300 | - | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 60 | 41.6438 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 27 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด | ทุ่งศรีเกิด | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.6683 | 100.1791 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1225 | 106.9414 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 30.816 |  | 2561: 30.816 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 28 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแช่ | ร่องแช่ | เวียง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.5978 | 100.1738 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 154 | 69.4064 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 29 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน | วังอวน | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.4623 | 100.0166 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 53 | 121.4612 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 35 |  | 2561: 35 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 30 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ | สันธาตุ | โยนก | เขียงแสน | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.2225 | 100.1181 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 204 | 69.4064 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 31 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัว | หนองบัว | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7766 | 100.1875 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 81 | 79.8174 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 23 |  | 2561: 23 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 32 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พุงเหนือ | แม่พุงเหนือ | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5365 | 100.0056 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 120 | 86.758 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 33 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว | บ้านวังเขียว | ป่าก่อ | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1658 | 100.0813 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1200 | - | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 696 | 86.758 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 34 | ฝายบ้านห้วยมะเกลี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติขุนแจ | ห้วยมะเกลี้ยง | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1857 | 99.3158 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 120 | - | 7e-05 | 0 | 7e-05 | 0.192 | 63 | 31.2329 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 35 | ฝายบ้านปางมะกาดพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติขุนแจ | ปางมะกาด | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1106 | 99.3375 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 200 | - | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0.32 | 99 | 34.0091 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2561: 9.8 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 36 | ฝายบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติขุนแจ | ห้วยทราย | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1576 | 99.3310 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 190 | - | 6.5e-05 | 0 | 6.5e-05 | 0.304 | 37 | 27.7626 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 37 | ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | พระน้อย | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.2286 | 101.0499 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 200 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 0.32 | 55 | 31.2329 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 38 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หนองแรด | หนองแรด | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.617 | 100.1406 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 3000 | - | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 300 | 104.1096 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 30 |  | 2561: 30 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 39 | ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 2000 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 3.2 | 90 | 52.0548 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 40 | ฝายหินพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 3 | 7 | 4 |  | 2000 | - | 0.006 | 0 | 0.006 | 3.2 | 90 | 45.1142 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 13 |  | 2561: 13 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 41 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว (ระยะที่ 2 ) | ห้วยส้ม | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5647 | 99.5253 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 4500 | - | 1.09 | 1.09 | 0 | 0.981 | 146 | 10.411 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 42 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง | ปล้องใต้ | ปล้อง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6445 | 100.073 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2500 | - | 8.12 | 8.12 | 0 | 7.308 | 150 | 62.4658 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 43 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน | 3/เขี่ยงลุ่ม | แม่ลอย | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.9986 | 100.0984 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 5000 | - | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.14 | 160 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 44 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ | 7/ดอยสะโง๊ะ | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.3477 | 100.0347 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 200 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.009 | 82 | 31.2329 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 45 | งานปรับปรุงฝายห้วยสักกองพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย | 20/โป่งป่าแขม | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.101 | 99.6753 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 200 | - | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0.32 | 85 | 41.6438 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 46 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เปิน | 10/ใหม่พัฒนา | ป่าซาง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1628 | 99.801 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2500 | - | 0.099 | 0.099 | 0 | 0.047 | 150 | 38.1735 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 47 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2000 | - | 3.178 | 3.178 | 0 | 2.8602 | 90 | 45.1142 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 13 |  | 2561: 13 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 48 | โครงการแก้มลิงหนองซงพร้อมอาคารประกอบ | 3/หนองแรดใต้ | หนองแรด | เทิง | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6007 | 100.1481 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 2000 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | 1094 | 208.2192 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 60 |  | 2561: 60 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 49 | โครงการแก้มลิงหนองปึงไหว | ดอนใต้ | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8161 | 100.0045 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 350 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.56 | 140 | 48.5845 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 50 | โครงการแก้มลิงหนองเต่า | หลิ่งกุญชร | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8269 | 100.0061 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 400 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.64 | 130 | 20.8219 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 51 | โครงการแก้มลิงหนองโป่ง | สบเปา | แม่เปา | พญาม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8911 | 100.0919 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 200 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.32 | 220 | 12.1461 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2561: 3.5 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 52 | อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านป่าตึง | 10/ป่าตึง | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8468 | 99.743 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 185 | 33.3151 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9.6 |  | 2561: 9.6 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 53 | อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านต้นยาง | 18/ต้นยาง | หงาว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.702 | 100.2719 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 102 | 38.1735 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 54 | ก่อสร้างอาคารประกอบฝายชัยสมบัติ | แม่ลาวท่าสาย | ท่าสาย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8689 | 99.8589 | 2 | 2 | 3 | 10 |  | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 166 | 52.0548 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 55 | โครงการการแก้มลิงหนองเจ้าน้อยเจ้าแดง | ด้ายหนองหล่ม | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8627 | 99.8777 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 150 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.24 | 2000 | 93.6986 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 27 |  | 2561: 27 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 56 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงมีชัย | ดงมีชัย | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5762 | 99.8684 | 3 | 4 | 9 | 15 |  | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 150 | 41.6438 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 57 | งานก่อสร้างคันกั้นน้ำหน้าฝายถ้ำวอกฝั่งขวา พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย | 1 /สบห้วย | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7562 | 99.7461 | 3 | 4 | 9 | 10 |  | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 737 | 86.758 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 58 | ปรับปรุงฐานยันอ่างเก็บน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ซ้อเหนือ | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.0186 | 100.2347 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | - | 1500 | 4.28 | 4.28 | 0 | 2.4 | 180 | 34.7032 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.เชียงราย |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 59 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 150 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 35 |  | 2561: 35 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 60 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 120 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 61 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 62 | ค่ากำจัดวัชพืช | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.เชียงราย |  | 0 | bar: 2561
2 | 63 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.เชียงราย |  | 0 | bar: 2561
2 | 64 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 65 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 66 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 67 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 200 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 68 | ปรับปรุงที่ทำการโครงการชลประทานพะเยา | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 69 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลป่าซาง | 10/ค่าบน | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2753 | 100.0183 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 3000 | 2500 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1765 | 40 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 30 |  | 2561: 30 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 70 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง LMC กม.5+030 และกม.5+740 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม | 3,4สันทราย | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.32576 , 19.3122245 | 99.8653 ,99.8614 | 2 | 2 | 7 | 14 |  | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 |  |  | 1 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 2.2 |  | 2561: 2.2 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 71 | แก้มลิงน้ำอิง (ฝายท่ามิ้น) พร้อมอาคารประกอบ | 16/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3717 | 99.9985 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2200 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0.167 | 357 | 100 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 72 | แก้มลิงฝายร่องอ้อย | 9/สันต้นแหน | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4315 | 99.9973 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2000 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 150 | 150 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 40 |  | 2561: 40 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 73 | แก้มลิงหนองขวางพร้อมอาคารประกอบ (ลำเหมืองปู่อ้อ) | 5/ทรายงาม | สว่างอารมณ์ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2031 | 99.9946 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 1000 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 135 | 100 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 74 | แก้มลิงหนองบัวแซะ | ห้วยต้นตุ้ม | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.277 | 100.0186 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2000 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 450 | 100 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 75 | แก้มลิงหนองบัวแดง | บ้านค่า | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.296 | 100.0241 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 1700 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0.192 | 285 | 100 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 76 | โครงการแก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ | 4/หนองลาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2925 | 100.0109 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2000 | 5 | 0 | 5 | 0.45 | 74 | 30 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 50 |  | 2561: 50 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 77 | แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) | 4/หนองลาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3109 | 100.0128 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 2000 | 6 | 0 | 6 | 0.45 | 74 | 30 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 78 | ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ | 2/แม่กา | แม่กา | แม่กา | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0067 | 99.9767 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | 42000 | 42000 | 45 | 37 | 8 | 35.5 | 2435 | 100 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 90 |  | 2561: 90 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 79 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องห้าป่าสัก | 13/ร่องห้าป่าสัก | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2037 | 99.8665 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 50 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 35 |  | 2561: 35 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 80 | ระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ | 6/นาเจริญ | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5202 | 100.157 | 2 | 3 | 6 | 15 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 65 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 34 |  | 2561: 34 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 81 | ฝายและดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้าย อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม 1 แห่ง | ต๋อมดง | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2004 | 99.82 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 8000 | 1200 | 5 | 5 | 0 | 4 | 145 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 17 |  | 2561: 17 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 82 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำประปา โครงการชลประทานพะเยา |  | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 20 | 15 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 1.9 |  | 2561: 1.9 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 83 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจ | ห้วยเจริญราษฏร | เจริญราษฎ์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3842 | 99.738 | 2 | 2 | 7 | 1 |  | 2000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 475 | 18 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 4.8 |  | 2561: 4.8 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 84 | ปรับปรุงฝายวังจัน | นาอ้อม | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0929 | 100.4072 | 2 | 2 | 7 | 3 |  | 1200 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 25 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 85 | ระบบส่งน้ำฝายต๊ำ 1 สาย | 6/ต๊ำม่อน | บ้านต๊ำ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2212 | 99.8125 | 2 | 1 | 3 | 4 |  | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2561: 7.5 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 86 | ระบบส่งน้ำทุ่งติ๊ด 1 สาย | สถาน | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6254 | 100.3571 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 2000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 87 | ระบบส่งน้ำฝายวังปุย 1 สาย | แม่ต๋ำบุญโยง | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.6254 | 100.3571 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 88 | ระบบส่งน้ำฝายใหม่ 1 สาย | 3/บ้านค่าสันทราย | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2957 | 100.0197 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 3000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 25 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 89 | ฝายแห่งที่ 1 พร้อมอาคารประกอบพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง | แม่จว้า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3051 | 99.8291 | 2 | 3 | 7 | 4 |  | 42650 | 1250 | 43 | 43 | 0 | 41.4 | 135 | 30 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2561: 7.5 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 90 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทานพะเยา | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 91 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 92 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 0 | bar: 2561
2 | 93 | ค่ากำจัดวัชพืช | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 0 | bar: 2561
2 | 94 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 0 | bar: 2561
2 | 95 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 96 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 5 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 0 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 0
2 | 97 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 98 | ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) | บวกหญ้า | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.2814 | 100.3295 | 2 | 3 | 8 | 7 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 270 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2560 | 2560 | 270 | 1 | 24 |  | 2561: 24 | คป.น่าน |  | 0
2 | 99 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นฮ่าง | ต้นฮ่าง | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0903 | 100.7983 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 600 | 600 | 0 | - | - | - | 247 | 120 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.น่าน |  | 0
2 | 100 | ฝายห้วยโรงเรียนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน | 10/สมุนใหม่ | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.9037 | 100.6625 | 2 | 1 | 8 | 4 |  | 120 | 120 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 89 | 80 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.น่าน |  | 0
2 | 101 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บวกหญ้า | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.1103 | 101.4893 | 6 | 2 | 8 | 7 |  | 200 | 200 | 0 | - | - | 0 | 50 | 150 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.น่าน |  | 0 | แก้ไขชื่อ จากเดิม ปรับปรุงถังพักน้ำจำนวน 12 แห่ง พร้อมระบบท่อในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2 | 102 | ปรับปรุงฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น | ไร่สามัคคี | น้ำแก่น | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7528 | 100.8516 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 1250 | 1250 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 211 | 120 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คป.น่าน |  | 0
2 | 103 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายถ่อน | ก๋ง | ยม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0516 | 100.6295 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 900 | 900 | 0 | - | - |  | 286 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.น่าน |  | 0
2 | 104 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง | เปา | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 | 18.8169 | 100.451 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1800 | 1800 | 0 | - | - |  | 200 | 150 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.น่าน |  | 0
2 | 105 | ระบบส่งน้ำน้ำเกี๋ยน กม.0+000 ถึง กม.0+554 | น้ำเกี๋ยน | น้ำเกี๋ยน | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7529 | 100.8517 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1400 | 1400 | 0.7122 | 0.7122 | - | 0.5 | 700 | 55 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 5.5 |  | 2561: 5.5 | คป.น่าน |  | 0
2 | 106 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำและ | ป่าเต้า | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.4867 | 100.9131 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 658 | 0.315 | 0.185 | 0.13 | 0.185 | 0 | 230 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.น่าน |  | 0
2 | 107 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำปัว (ระยะ 2) | ร้องแงง | สถาน | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.1736 | 100.9609 | 3 | 4 | 9 | 10 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 150 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 28 |  | 2561: 28 | คป.น่าน |  | 0
2 | 108 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำหิน-น้ำกึ๋น | น้ำหิน,หลักหมื่น | สถาน , นาทะนุง | นาน้อย,นาหมื่น | น่าน | 09 | 0910 | 18.2717 | 100.7179 | 3 | 4 | 9 | 10 |  | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 150 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 45 |  | 2561: 45 | คป.น่าน |  | 0
2 | 109 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ | ศรีนาม่าน | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.8175 | 100.9256 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1500 | 1500 | 1.486 | 1.486 | 0 | 1.04 | 1.04 | 150 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.น่าน |  | 0
2 | 110 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ1L-LMC ฝายสา (เหมืองซาวควาย) | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.6367 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 100 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คป.น่าน |  | 0
2 | 111 | ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6834 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 1400 | 1400 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.027 | 300 | 200 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.น่าน |  | 0
2 | 112 | ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต | ทุ่งน้อย | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7801 | 100.8444 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 350 | 350 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.014 | 260 | 200 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 22 |  | 2561: 22 | คป.น่าน |  | 0
2 | 113 | ระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สาย | วังแข | แม่สา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.702 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 90 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.น่าน |  | 0
2 | 114 | ดาดคอนกรีตคลอง LMC ฝายสาและอาคารประกอบ | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.702 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 70 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คป.น่าน |  | 0
2 | 115 | ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน | วังตาว | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8175 | 100.6967 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.น่าน |  | 0
2 | 116 | ปรับปรุงคลอง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6833 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 160 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คป.น่าน |  | 0
2 | 117 | ปรับปรุงคลอง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.2745 | 99.5127 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 25 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 3.5 |  | 2561: 3.5 | คป.น่าน |  | 0
2 | 118 | ฝายน้ำปี้พร้อมระบบส่งน้ำ | 5/น้ำปี้ | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.4641 | 100.9933 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 160 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.0056 | 48 | 150 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 17 |  | 2561: 17 | คป.น่าน |  | 0
2 | 119 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.น่าน |  | 0
2 | 120 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คป.น่าน |  | 0
2 | 121 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 20 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 0.3 |  | 2561: 0.3 | คป.น่าน |  | 0
2 | 122 | ค่ากำจัดวัชพืช | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 0.35 |  | 2561: 0.35 | คป.น่าน |  | 0
2 | 123 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 50 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.น่าน |  | 0 | bar: 2561
2 | 124 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.น่าน |  | 0
2 | 125 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1.54 |  | 2561: 1.54 | คป.น่าน |  | 0
2 | 126 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 200 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.น่าน |  | 0
2 | 127 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/แม่กัวะ | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9692 | 99.3759 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 12000 | 14.9 | 11.4 | 3.5 | 10.1 | 2000 | 125 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คป.ลำปาง |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 128 | ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ | แม่พริก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4428 | 99.0594 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 15
2 | 129 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองฝายตะวันตก (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | 3/ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0709 | 17.6335 | 99.1611 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 2.5 |  | 2561: 2.5 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 2.5
2 | 130 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปางดะ | 7 / ปางดะ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.681 | 99.4893 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 8
2 | 131 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว (ระยะที่ 2) | บ้านปันใต้ | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7901 | 99.0066 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 750 | 40 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 10
2 | 132 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (ฝายค่าชุม) | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4259 | 99.3544 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 385 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 6
2 | 133 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่มอน (แยกทุ่งทอง) ระยะ 2 | ปงคอบ | วิเชตรนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7567 | 99.5474 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 162 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 5
2 | 134 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (เด่นนายาง) | 10/สมัยเสรี | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9078 | 99.4381 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 435 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 10
2 | 135 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง | 7/แม่เฟือง | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4946 | 99.3953 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 350 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 10
2 | 136 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว | 1/นิคมสร้างตนเอง | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4413 | 99.5597 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 312 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 10
2 | 137 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮอง | 6/ทุ่งขาม | ใหม่พัฒนา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.2322 | 99.2923 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 215 | 50 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.ลำปาง |  | 0 |  | 15
2 | 138 | บ้านพักคนงานห้องแถว 4 ครอบครัว โครงการชลประทานลำปาง 1 หลัง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 139 | โรงจอดรถบรรทุกและเครื่องจักรกลเล็ก โครงการชลประทานลำปาง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 140 | อาคาร โรงงานซ่อมบำรุงและเก็บวัสดุ โครงการชลประทานลำปาง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 120 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 141 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เยาะ | 4 / ปางอ้า | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.9067 | 99.3352 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 1000 | 1000 | 0.68336 | 0.68336 | 0 | 0.66601 | 85 | 50 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.ลำปาง |  | 0 | สส.พินิจ
2 | 142 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยมะเกลือ | ห้วยมะเกลือ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1699 | 99.6768 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 60 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 143 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง | นายาง | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9067 | 99.3352 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 60 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 144 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย | ห้วยริน | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5018 | 99.3533 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 60 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 27 |  | 2561: 27 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 145 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบต๋ำ | 3 / สบต๋ำ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.9751 | 99.3059 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2521 | 150 | 1 | 6.5 |  | 2561: 6.5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 146 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ | ท่าเมล์ | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.5007 | 99.2113 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 60 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 147 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสะเลียมหวาน | 3/สะเลียมหวาน | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.3668 | 99.3521 | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1300 | 60 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 29 |  | 2561: 29 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 148 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน ระยะ 2 | 6/แม่กองปิน | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.6332 | 99.4532 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 40 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2560 | 2560 | 120 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 149 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว | 1/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.52 | 99.2091 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 500 | 500 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.3673 | 90 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2560 | 2560 | 120 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 150 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน | สันดอนแก้ว | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 703 | 18.7994 | 99.4849 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2297 | 412 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2560 | 2560 | 120 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 151 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ) ระยะ 2 | 3/วังพร้าว | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8516 | 99.3303 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 152 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว | ลุ่ม | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3005 | 99.2292 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 16 |  | 2561: 16 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 153 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 | 1/แม่กึ๊ด | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1155 | 99.2736 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 154 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1L-RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปราบ | แก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.966 | 99.2494 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 155 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แมะ | 2/ดอนแก้ว | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7994 | 99.4849 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 156 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(ฝายทุ่งเก้ามุ่น) | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4223 | 99.3579 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2562 | 2562 | 90 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 157 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง | ดอนงาม | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.958 | 99.2612 | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 95 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 158 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/น้ำหลวง | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9196 | 99.3976 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 159 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 2000 | 1.6 | 1.114 | 0.486 | 1.545 | 358 | 80 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คป.ลำปาง |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 160 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่พริกลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4487 | 99.0838 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1500 | 1.5 | 1.336 | 0.164 | 1.5 | 250 | 75 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คป.ลำปาง |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 161 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บ่อฮ่อ | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7439 | 100.0692 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 1000 | 1500 | 1.5 | 1.28 | 0.22 | 1.5 | 280 | 115 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.ลำปาง |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 162 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ฮาม | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1611 | 99.3397 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 2000 | 2000 | 0.452 | 0.452 | 0 | 0.452 | 400 | 85 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2562 | 2562 | 150 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คป.ลำปาง |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 163 | โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ | 9/แม่ทะ | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1883 | 99.5443 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 200 | 40 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 9.5 |  | 2561: 9.5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 164 | โครงการแก้มลิงหนองกระทุ่มปงพร้อมอาคารประกอบ | 3/แม่เชียงรายลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.3671 | 99.1058 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 1000 | 6.8 | 2.72 | 4.08 | 5.8 | 400 | 60 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 49 |  | 2561: 49 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 165 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 166 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 167 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 0 | bar: 2561
2 | 168 | ค่ากำจัดวัชพืช | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 0 | bar: 2561
2 | 169 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 0 | bar: 2561
2 | 170 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 171 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 172 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 13 |  | 2561: 13 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 173 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 9/หาดเชื่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 2 | 7 | 15 |  | - | 200 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 174 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 2 แห่ง | 12/ศรีไตรภูมิ | นิคมพัฒนา,บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3687 | 99.4679 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 90 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 175 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำ กม.24+159 ห้วยแม่ทรายคำ | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3905 | 99.5234 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 20 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 176 | ปรับปรุงคลองซอย กม.39+510 RMC.กิ่วลม | บ้านแคร่ | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3812 | 99.4523 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 287 | 529 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 25 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2.2 |  | 2561: 2.2 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 177 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC.กิ่วคอหมา จำนวน 7 แห่ง | ใหม่เหล่ายาว,ใหม่ผ้าขาว | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7507 | 99.6247 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 3000 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1134 | 20 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2.8 |  | 2561: 2.8 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 178 | ปรับปรุงคลอง RMC. กิ่วลม กม. 25+000 - 25+300 | ห้วยฮี | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3941 | 99.5134 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 60 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 179 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ | หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 331 | 566 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | 120 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 180 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ | หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 789 | 796 | 0.68 | 0 | 0.68 | - | 120 | 70 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 181 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5216 | 99.6372 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 40 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 182 | บ้านพักผู้อำนวยการโครงการ 1 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 1.9 |  | 2561: 1.9 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 183 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 35 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.6 |  | 2561: 2.6 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 184 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 35 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.4 |  | 2561: 2.4 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 185 | อาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 1 หลัง | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8083 | 99.6463 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 186 | โรงจอดรถเขื่อนกิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8083 | 99.6463 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 187 | ห้องน้ำสาธารณะภายในหัวงานเขื่อนกิ่วลมพร้อมปรับภูมิทัศน์ท้ายเขื่อนกิ่วลม | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.กิ่วลม |  | 0 | bar: 2561
2 | 188 | ปรับปรุงอาคารบ้านพักรับรอง 1 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 189 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 5-6 1 หลัง | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 15 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 1.3 |  | 2561: 1.3 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 190 | ปรับปรุงถนนภายในหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | ใหม่ลมเย็น | ปงยางคก | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.313 | 99.3809 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 191 | ปรับปรุงรั้วรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | ใหม่ลมเย็น | ปงยางคก | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.313 | 99.3809 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 0.3 |  | 2561: 0.3 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 192 | ปรับปรุงป้ายที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | ใหม่ลมเย็น | ปงยางคก | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.313 | 99.3809 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.25 |  | 2561: 0.25 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 193 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.22+425 | 9/ร่มไตรรัตน์ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3383 | 99.4 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 520 | 20 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 3.5 |  | 2561: 3.5 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 194 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่ดิบ | แม่ยิ่ง | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3464 | 99.4041 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 727 | 745 | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 60 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 7 |  | 2561: 7 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 195 | งานปรับปรุงตลิ่งและพื้นท้ายอาคาร River Outler เขื่อนกิ่วคอหมา | 7/ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8096 | 99.6421 | 3 | 4 | 9 | 9 |  | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | - | 8988 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 196 | ปรับปรุงลาดตลิ่งและพื้นอาคารสลายพลังงานท้ายเขื่อนกิ่วลม | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.48 | 99.6205 | 3 | 4 | 9 | 9 |  | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | - | 328 | 40 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 6.5 |  | 2561: 6.5 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 197 | ปรับปรุงเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ เขื่อนกิ่วคอหมา | 7/ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.6783 | 99.5403 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | - | 8988 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.กิ่วลม |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 198 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 30 |  | 2561: 30 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 199 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 200 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 201 | ค่ากำจัดวัชพืช | 9/หาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.กิ่วลม |  | 0 | bar: 2561
2 | 202 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | - | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 203 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 5/บ้านสา | แจ้ห่ม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 525 | 540 | 0.179 | 0 | 0.179 | 0.179 | 1602 | 110 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 204 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | 6/แม่ตาใน,10/วังสัก | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 280 | 290 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0.088 | 385 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 0 | [10 empty] | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 205 | โครงการแก้มลิง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา - หนองหลง - แม่น้ำวัง (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) | วังเลียบ | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4038 | 99.6023 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | - | 2000 | 0.225 | 0.1 | 0.125 | 0.2 | 700 | 45 |  |  | 4 | 3 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 206 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+600 - กม.25+000 และอาคารประกอบ | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5726 | 99.5967 | 2 | 4 | 7 | 7 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5000 | 100 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 207 | ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ | กล้วยม่วง | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2116 | 99.4732 | 2 | 2 | 7 | 2 |  | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1290 | 45 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 208 | ปรับปรุงคลองซอย 4 ข. พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | แม่ทะ | แม่ทะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3789 | 99.5586 | 2 | 2 | 7 | 6 |  | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 220 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 209 | ปรับปรุงระบบประปาและบริเวณรอบหน่วยส่งน้ำที่ 4-5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.238 | 99.524 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 0.5 |  | 2561: 0.5 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 210 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องประชุม และบริเวณรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.283 | 99.524 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 211 | อาคารบังคับน้ำห้วยแม่ปุงเดิม | กล้วยม่วง | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1938 | 99.4835 | 3 | 4 | 9 | 10 |  | 0 | 2000 | 0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.01 | 1793 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 212 | ปรับปรุง ปตร.ฝั่งขวาแม่วัง พร้อมขุดลอก | สบมาย | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4508 | 99.6204 | 2 | 2 | 7 | 5 |  | 0 | 1250 | 0.39 | 0.3 | 0.09 | 0 | 1250 | 40 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 13 |  | 2561: 13 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 213 | คลองส่งน้ำแม่ปุงแยกซ้ายและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ระยะสอง | แม่ปุง | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.233 | 99.4736 | 2 | 2 | 7 | 6 |  | 3500 |  | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0 | 1500 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 214 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาแม่วัง และอาคารประกอบ ระยะ1 | วังเรียบ | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4509 | 99.6204 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1320 | 80 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 215 | ปรับปรุงคลองซอย 3 LMC แม่วัง | ปงวัง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 2 | 7 | 10 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 50 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 5 |  | 2561: 5 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 216 | ปรับปรุงท้ายคลองซอย 1ข LMC แม่วัง | ทรายทอง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 2 | 7 | 10 |  | 650 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 45 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 217 | ปรับปรุงคลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระยะ1 | บุญนาค | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3566 | 99.4487 | 2 | 2 | 7 | 6 |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1100 | 45 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 218 | คลองระบายน้ำห้วยแม่ปูนพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จังหวัดลำปาง | แม่ปุง | ศาลา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 3 | 4 | 3 | 7 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 40 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 219 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาแม่วัง และอาคารประกอบ ระยะ 2 | วังเรียบ | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4509 | 99.6204 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 760 | 80 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 220 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยแม่กะติ๊บ | ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 2 | 7 | 7 |  |  | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 40 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 221 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำ คลองซอย 9, 10ก 10ข คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3191 | 99.4641 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 222 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการฯ | หัวางาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4392 | 99.6326 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 30 |  | 2561: 30 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 223 | รั้วลวดหนามที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3143 | 99.4684 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 0.4 |  | 2561: 0.4 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 224 | ปรับปรุงระบบสื่อสารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3143 | 99.4684 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 0.25 |  | 2561: 0.25 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 225 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.5+805 | ทรายทอง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3934 | 99.6162 | 6 | 1 | 11 | 14 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 35 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 3.6 |  | 2561: 3.6 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 226 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.35+200 | ทรายทอง | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2291 | 99.4713 | 6 | 1 | 11 | 14 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 227 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.4+898 | หนองหัวงอก | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2446 | 99.5003 | 6 | 1 | 11 | 14 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 35 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 228 | ปรับปรุงฝายลูกที่ 14 ห้วยแม่ปุง พร้อมอาคารประกอบ | แม่แลง | ศาลา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1628 | 99.3918 | 2 | 2 | 7 | 3 |  | 0 | - | 0.0675 | 0.0365 | 0.031 | 0.4 | 600 | 40 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 229 | งานปรับปรุงตลิ่งด้านเหนือฝายแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง | บ้านแลง,ศรีปรีดา | บ้านแลง,บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 4500 | 4500 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.55 | 800 | 45 |  |  | 1 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 230 | ปรับปรุงอาคารระบาย LMC. แม่วัง กม.25+000 - กม.26+100 และอาคารประกอบ | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5726 | 99.5967 | 3 | 2 | 6 | 7 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 100 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 231 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำปลายคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | หัวทุ่ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3447 | 99.4488 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 9.5 |  | 2561: 9.5 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 232 | ปรับปรุงลาดตลิ่งอาคารระบายน้ำห้วยแม่ทรายคำ พร้อมอาคารประกอบ | ท่าส้มป่อย | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4328 | 99.5239 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 3500 | 3500 | 0.4 | 0.35 | 0.05 | 0.38 | 600 | 45 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 233 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 234 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 235 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 0 | bar: 2561
2 | 236 | ค่ากำจัดวัชพืช | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 0 | bar: 2561
2 | 237 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 0 | bar: 2561
2 | 238 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 3 |  | 2561: 3 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 239 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 240 | โครงการแก้มลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7117 | 99.6622 | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 0 | 6000 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 500 | 61.0196 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 22 |  | 2561: 22 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 241 | ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6113 | 99.7571 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.0945 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 242 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ปากคลองซอย 1R-LMC | สันต้นแหน | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 400 | 400 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 70 | 22.1889 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 243 | ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC | ป่าหัด | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5569 | 99.7053 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 29.5853 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 244 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ปากคลองซอย 1R-4L-RMC | สันกลาง | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5905 | 99.7165 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 800 | 800 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 100 | 38.0382 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 245 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันต้นม่วง | ต้นม่วง | สันต้นม่วง | แม่ใจ | พะเยา | 03 | 0303 | 18.5021 | 99.6282 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 400 | 400 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 80 | 16.6417 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 246 | ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7908 | 99.7151 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 55.4723 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 247 | ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าฮ้อ | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6714 | 99.7049 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 55.4723 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 248 | ปรับปรุงคลองดาด FTO.23 | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5653 | 99.7149 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14.7926 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 249 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันขี้เบ้า | สันขี้เบ้า | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5186 | 99.7189 | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 600 | 600 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 80 | 24.9626 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 9 |  | 2561: 9 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 250 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 21+100 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5593 | 99.7064 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 10.7616 |  |  | 1 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 1.94 |  | 2561: 1.94 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 251 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 31+000 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่เย็น | แม่เย็น | แม่ใจ | พะเยา | 03 | 0303 | 19.4465 | 99.7575 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 8.7646 |  |  | 1 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 1.58 |  | 2561: 1.58 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 252 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 9+000 LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าลัน | ดงมะดะ | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7593 | 99.7103 | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 41.6043 |  |  | 1 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 253 | อาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.2834 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 254 | บ้านพักคนงาน (8 ครอบครัว) 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7926 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 255 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3541 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 2.259 |  | 2561: 2.259 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 256 | ป้อมยามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 1 แห่ง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53808 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 0.097 |  | 2561: 0.097 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 257 | รั้วที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 1 แห่ง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0945 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 258 | เสาธง สูง 12 เมตร | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2855 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 30 | 1 | 0.103 |  | 2561: 0.103 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 259 | ป้ายโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.7661 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 30 | 1 | 0.35 |  | 2561: 0.35 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 260 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5472 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 261 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3541 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 2.259 |  | 2561: 2.259 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 262 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6982 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 0 | bar: 2561
2 | 263 | บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9171 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 1.6 |  | 2561: 1.6 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 264 | ซ่อมแซมฝายแม่ลาว ระยะที่ 3 | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7092 | 99.6621 | 6 | 1 | 11 | 4 |  | 183000 | 183000 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 3000 | 38.8306 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 14 |  | 2561: 14 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 265 | ซ่อมคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย,ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7092 | 99.6621 | 6 | 1 | 14 | 18 |  | 183000 | 183000 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 30.5098 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 266 | งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำสรวย เขื่อนแม่สรวย | สันกลาง | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 304 | 19.6799 | 99.5383 | 3 | 4 | 14 | 18 |  | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 66.5668 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 18 |  | 2561: 18 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 267 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 180 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 268 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 4 |  | 2561: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 269 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 2 |  | 2561: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 270 | ค่ากำจัดวัชพืช | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 0 | bar: 2561
2 | 271 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 0 | bar: 2561
2 | 272 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 273 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 4 | 9 | 7 |  | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 0 | 350 | 30 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 3.8108 |  | 2561: 3.8108 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 274 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 4 | 9 | 7 |  | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 70 | 350 | 13 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 127.027 |  | 2561: 127.027 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 275 | ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 4 | 9 | 7 |  | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 0 | 350 | 30 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 5.081 |  | 2561: 5.081 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 276 | ฝายห้วยป่าก้าพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/ป่าตึง | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5882 | 99.5435 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 550 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 120 | 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 277 | ฝายหนองปลาหมอบน | 16/ป่าซาง | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0578 | 100.1590 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 500 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.0125 | 100 | 61 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 278 | ฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ | ปอกลาง | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0061 | 100.4368 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 500 |  | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 135 | 95 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 279 | ฝายคลองสามแสนพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ร่องหวาย | ดงมหาวัน | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0029 | 99.9818 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 350 |  | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.0115 | 139 | 55 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 280 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ | 3/ต๋าภูรี | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.962 | 100.165 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 900 |  | 0.126 | 0 | 0.126 | 0.35 | 2779 | 215 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 42.9 |  | 2561: 42.9 | คส.ชป.2 |  | 0 | สส.พิเชษฐ์+กรรมาธิการทหาร
2 | 281 | ฝายดงดะ | 2/สบบง | สบบง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5707 | 100.3023 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 1000 | 1240 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 142 | 48 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 9.5 |  | 2561: 9.5 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 282 | ฝายบ้านวังเค็มใหม่ | 2/วังเค็มใหม่ | เจดีย์หลวง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5354 | 100.3125 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 400 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 172 | 43 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 283 | ฝายสีสุกพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ.โจโก้ | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3830 | 100.5074 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 350 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 70 | 76 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 284 | อ่างเก็บน้ำห้วยโทกผา | สันติธรรม | ดงสุวรรณ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2787 | 100.0847 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 320 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.1 | 350 | 219 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 43 |  | 2561: 43 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 285 | ฝายบ้านต้ามพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ต้าม | สวก | เมือง | น่าน | 09 | 0902 | 18.7153 | 100.6227 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 0 | 400 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 152 | 61 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 286 | ฝายบ้านพร้าวกลาง | 2/พร้าว | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0906 | 19.3298 | 100.8866 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 800 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 346 | 65 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12.9 |  | 2561: 12.9 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 287 | อ่างเก็บน้ำห้วยอิ่นคำน้อย | 2/อภัยคีรี | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0900 | 18.9637 | 99.9888 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 600 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.25 | 162 | 130 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 288 | ฝายงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ต้นแหลง | ไชยวัฒนา | ปัว | น่าน | 09 | 0904 | 18.5146 | 101.1691 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 320 |  | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.018 | 125 | 95 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 289 | อ่างเก็บน้ำห้วยท่าง | 7/แดนพนา | ไชยวัฒนา | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.2498 | 100.9342 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 900 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.8 | 180 | 74 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 290 | ฝายน้ำปานพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ใหม่ชนแดน | ชนแดน | สองแคว | น่าน | 09 | 0901 | 19.4859 | 100.7255 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 700 | - | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 70 | 94 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 291 | ฝายห้วยอ้อน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ห้วยเป้ง | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5165 | 99.4813 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 100 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 60 | 61 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 12 |  | 2561: 12 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 292 | ฝายแม่ยาวหัวแต(ติดพื้นที่ชาวบ้าน) | 2 / หัวแต | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 17.2947 | 99.3754 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 800 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 180 | 76 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 15 |  | 2561: 15 | คส.ชป.2 |  | 0 | สส.พินิจ
2 | 293 | ฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/หนองกอก | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8634 | 99.5544 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 700 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 120 | 219 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 43 |  | 2561: 43 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 294 | ฝายห้วยแม่แก้พร้อมระบบส่งน้ำ | 11/จามเทวี | ลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2212 | 99.3726 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 400 |  | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 60 | 127 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 25 |  | 2561: 25 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 295 | ฝายแม่มอกบ้านหัวน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | 1 / หัวน้ำ | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0537 | 99.4895 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 400 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 127 | 110 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 19.5 |  | 2561: 19.5 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 296 | ปรับปรุงอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ผาแมว | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1782 | 99.7281 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 215 | 30 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.5 |  | 2561: 2.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 |  |  | 18 | 10 | 41.373 | 99 | 43 | 41.24 | 18.1782 | 99.7281
2 | 297 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยเป้ง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.532 | 99.4952 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 0.815 | 0.815 | 0 | 0.815 | 0.815 | 400 | 28 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.5 |  | 2561: 2.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 |  |  | 18 | 31 | 55.32 | 99 | 29 | 42.78 | 18.532 | 99.4952
2 | 298 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ยามใน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ยามเหนือ | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 705 | 18.2347 | 99.2078 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1500 | 0.863 | 0.863 | 0 | 0 | 300 | 30 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 299 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนแม่ปืม | บ้นเหล่า | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3569 | 99.8533 | 3 | 4 | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0
2 | 300 | ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยยัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ผาลาด | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4383 | 100.3639 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 2000 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0.378 | 117 | 20 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 2.5 |  | 2561: 2.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 |  |  | 19 | 26 | 18 | 100 | 21 | 50 | 19.4383 | 100.3639
2 | 301 | ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยอ่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ร่องส้าน | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5536 | 100.3897 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1500 | 0.318 | 0.318 | 0 | 0.31795 | 278 | 30 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 |  |  | 19 | 33 | 13 | 100 | 23 | 23 | 19.5536 | 100.3897
2 | 302 | ปรับปรุงทำนบดิน และอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยหม้อ | ตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1452 | 99.7917 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1300 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 1500 | 25 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 20 |  | 2561: 20 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 |  |  | 19 | 8 | 42.684 | 99 | 47 | 30.06 | 19.1452 | 99.7917
2 | 303 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/ไชยสถาน | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 02 | 0204 | 18.8703 | 100.33 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1350 | 0.494 | 0.494 | 0 | 0 | 387 | 25 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 304 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ผาแมว | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3861 | 100.0708 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1000 | 0.21 | 0.21 | - | 0 | 436 | 30 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 305 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หมู่6/ต๋อมดง | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.187 | 99.799 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1200 | 5.215 | 5.215 | - | 0 | 1078 | 20 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 8 |  | 2561: 8 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 306 | จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนแม่ต่ำ | หมู่1 | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0083 | 99.95 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 0 | 37 | 37 | - | 0 | 2670 | 0 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 10 |  | 2561: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 307 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่ขวาแปะ | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5167 | 99.6933 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 0 | 1500 | 0.402 | 0.402 | - | 0 | 87 | 20 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 308 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2561: 1.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0
2 | 309 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | ส่วนเครื่องจักรกล สชป.2 |  | 0
2 | 310 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 6 |  | 2561: 6 | ส่วนเครื่องจักรกล สชป.2 |  | 0
2 | 311 | ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5217 | 99.6289 | 6 | 1 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 11 |  | 2561: 11 | ส่วนวิศวกรรม สชป.2 |  | 0
0

## รวม 62
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 131 | สำนักงานชลประทานที่2 | [13 empty] | 264600 | 1275658 | 40235.0024 | 249.9581 | 40001.1892 | 217.8218 | 28589.04 | [10 empty] | 1255.2014 |  | 2562: 1255.2014
2 | 1 | กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 0 | bar: 2562
2 | 2 | บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 0.5 |  | 2562: 0.5 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 3 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 3.8813 |  | 2562: 3.8813 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 4 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 0.8613 |  | 2562: 0.8613 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 5 | ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7119 | 99.6607 | 6 | 3 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 6 | ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8147 | 99.724 | 2 | 3 | 7 | 13 | อื่นๆ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 7 | ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 4 |  | 2562: 4 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 8 | ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 60 | 1 | 3.4 |  | 2562: 3.4 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 9 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 0 | bar: 2562
2 | 10 | ซ่อมแซมฝายแม่ลาว ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7092 | 99.6621 | 6 | 3 | 11 | 9 | หัวงาน | 183000 | 183000 | 0.45 | 0.45 | 0 | - | 3000 | 38.8306 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 7 |  | 2562: 7 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 11 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 9L-15L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าสักใต้ | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4579 | 99.7923 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.6 |  | 2562: 0.6 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 12 | ซ่อมแซมคันคลอง FTO. 55L-RMC ช่วง กม. 0+300 ถึง กม. 3+000 | ป่าสักใต้ | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4542 | 99.7678 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว |  | 0 | bar: 2562
2 | 13 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1R-1L-RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+897 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันมะแฟน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.0331 | 99.0002 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.8 |  | 2562: 0.8 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 14 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.4+240 | ดงขนุน | ธารทอง,ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.0421 | 99.6501 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 60 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 15 | ซ่อมแซมคันคลอง คลองซอย 16L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+161 | แม่เย็นใต้ | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.4373 | 99.7648 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0.8 | - | - | - | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.5 |  | 2562: 0.5 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 16 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO.26 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+791 | หนองทรายทอง | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5474 | 99.7038 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 500 | 500 | - | - | - | - | 100 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.7 |  | 2562: 0.7 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 17 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.23+266 | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8423 | 99.7511 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 500 | 500 | - | - | - | - | 100 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.35 |  | 2562: 0.35 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 18 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองซอย 14R-LMC กม. 2+676 | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8358 | 99.7655 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.4 |  | 2562: 0.4 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 19 | ซ่อมแซมเสริมคันคลอง RMC ช่วง กม.23+373ถึง23+557, ช่วงกม.25+278 ถึง 28+614 และ ช่วง กม.30+373 ถึง 31+443 | ป่าไผ่,สันขี้เบ้า,ร่องบอน | เมืองพาน,ม่วงคำ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5007 | 99.7117 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 1.93 |  | 2562: 1.93 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 20 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำของคลอง 14L-RMC กม.0+442และ กม.0+841 | สันกอง | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.457 | 99.7444 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.5 |  | 2562: 0.5 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 21 | ซ่อมแซมคันคลอง คลองซอย 13L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม. 2+734 | สันไม้ฮาม | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.466 | 99.7349 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.85 |  | 2562: 0.85 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 22 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง FTO.19L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+300 | หัวฝาย | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.592 | 99.7352 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.36 |  | 2562: 0.36 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 23 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง FTO.17L-RMC ช่วง กม.0+350 ถึง กม.0+650 | หัวฝาย | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.592 | 99.7352 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.4 |  | 2562: 0.4 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 24 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดซอย 5L-RMC ช่วง กม. 2+040 ถึง กม. 2+390 | สันผักฮี้ | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5851 | 99.7268 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 0.4 |  | 2562: 0.4 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 25 | ปรับปรุงคลองดาด FTO.23 | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5653 | 99.7149 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14.7926 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 90 | 1 | 13 |  | 2562: 13 | คบ.แม่ลาว |  | 0
2 | 26 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 3 | 9 | 13 | หัวงาน | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 3.8108 |  | 2562: 3.8108 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 27 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 70 | 350 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 127.027 |  | 2562: 127.027 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 28 | ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | 8/บ้านเหล่า | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 18.1985 | 99.4132 | 3 | 3 | 9 | 13 | หัวงาน | 0 | 1700 | 73 | 73 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2560 | 2561 | 270 | 2 | 5.081 |  | 2562: 5.081 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 29 | ฝายห้วยแม่ต๋ำพร้อมระบบส่งน้ำ | 19/บราหรา | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.4999 | 99.4336 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 250 | 135 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 30 |  | 2562: 30 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 30 | ฝายสีสุกพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ.โจโก้ | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3830 | 100.5074 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 350 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 70 | 76 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 11 |  | 2562: 11 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 31 | ฝายห้วยปางหัดบ้านไร่น้ำหินพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ไร่น้ำหิน | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.2464 | 100.6089 | 2 | 3 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | - | 500 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 125 | 128 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 25 |  | 2562: 25 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 32 | ฝายห้วยแม่แก้พร้อมระบบส่งน้ำ | 11/จามเทวี | ลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2212 | 99.3726 | 2 | 3 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 |  | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 60 | 127 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 330 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คส.ชป.2 |  | 0
2 | 33 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว | 1/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.52 | 99.2091 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.3673 | 90 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 34 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 | 1/แม่กึ๊ด | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1155 | 99.2736 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 35 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว | ลุ่ม | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3005 | 99.2292 | 2 | 2 | 7 | 2 | หัวงาน | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 16 |  | 2562: 16 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 36 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ) ระยะ 2 | 3/วังพร้าว | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8516 | 99.3303 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 120 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 37 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว (ระยะที่ 2) | บ้านปันใต้ | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7901 | 99.0066 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 38 | ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ | แม่พริก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4428 | 99.0594 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 39 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยมะเกลือ(จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) | ห้วยมะเกลือ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1699 | 99.6768 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 30 |  | 2562: 30 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 40 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง | นายาง | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9067 | 99.3352 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 41 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย | ห้วยริน | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5018 | 99.3533 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 30 |  | 2562: 30 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 42 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 43 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 4 |  | 2562: 4 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 44 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 0 | bar: 2562
2 | 45 | ค่ากำจัดวัชพืช | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 0 | bar: 2562
2 | 46 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.ลำปาง |  | 0 | bar: 2562
2 | 47 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 48 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 7 |  | 2562: 7 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 49 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3014 | 99.4683 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 13 |  | 2562: 13 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 50 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+600 - กม.25+000 และอาคารประกอบ | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5726 | 99.5967 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 51 | ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ระยะที่ 1 | กล้วยม่วง | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2116 | 99.4732 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1290 | 45 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 11 |  | 2562: 11 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 52 | งานปรับปรุงตลิ่งด้านเหนือฝายแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง | บ้านแลง,ศรีปรีดา | บ้านแลง,บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 4500 | 4500 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.55 | 800 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 20 | 0 | 2562: 20 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 53 | ปรับปรุงคลองซอย 4 ข. พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | แม่ทะ | แม่ทะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3789 | 99.5586 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 220 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 54 | ปรับปรุงระบบประปาและบริเวณรอบหน่วยส่งน้ำที่ 4-5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.238 | 99.524 | 6 | 1 | 14 | 13 | อื่นๆ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 0.5 |  | 2562: 0.5 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 55 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องประชุม และบริเวณรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.283 | 99.524 | 6 | 1 | 14 | 13 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 56 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.5+805 | ทรายทอง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3934 | 99.6162 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 3.6 |  | 2562: 3.6 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 57 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 25 |  | 2562: 25 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 58 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 59 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 0 | bar: 2562
2 | 60 | ค่ากำจัดวัชพืช | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 0 | bar: 2562
2 | 61 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่วัง |  | 0 | bar: 2562
2 | 62 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 2 | 3 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 3 |  | 2562: 3 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 63 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | หัวงาน | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 2 | 3 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คบ.แม่วัง |  | 0
2 | 64 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำห้วยทราย (ห้วยแม่ทรายคำ) | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4101 | 99.5337 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 1000 | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 5 |  | 2561: 0; 2562: 5 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 65 | ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-RMC กิ่วลม | ร่มไตรรัตน์ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3916 | 99.5316 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 1052 | - | - | - | - | 148 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 6 |  | 2561: 0; 2562: 6 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 66 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง |  | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3687 | 99.4679 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 3500 | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 15 |  | 2561: 0; 2562: 15 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 67 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน 2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 | - | บุญนาคพัฒนา,นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4859,18.4119 | 99.6242,99.5362 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 1500 | - | - | - | - | 1000 | 135 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 30 |  | 2561: 0; 2562: 30 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 68 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ | หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 3 | 7 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | - | 566 | 40000 | - | 40000 | - | 120 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 340 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 69 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ | หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 3 | 7 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | - | 796 | - | - | - | - | 120 | 70 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 70 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมา จำนวน 4 แห่ง |  | ปงดอน,แจ้ห่ม,วิเชตนคร,บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7255 | 99.5972 | 2 | 3 | 7 | 7 | หัวงาน | - | 1000 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 3.5 |  | 2562: 3.5 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 71 | ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8083 | 99.6463 | 2 | 3 | 7 | 7 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 72 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.22+425 |  | นิคมพัฒนา | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3383 | 99.4 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 520 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 4 |  | 2561: 0; 2562: 4 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 73 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 1) | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5213 | 99.6289 | 3 | 5 | 9 | 6 | หัวงาน | - | 5000 | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 300 | 1 | 20 |  | 2561: 0; 2562: 20 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 74 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำสนับสนุนนาแปลงใหญ่ จำนวน 9 แห่ง คลองซอย 12 RMC.กิ่วลม |  | ลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2502 | 99.3804 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 1200 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2562 | 2562 | 120 | 1 | 0.8 | 0 | 2561: 0; 2562: 0.8 | คบ.กิ่วลม |  | 0
2 | 75 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บวกหญ้า | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.1103 | 101.4893 | 2 | 1 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | - | - | - | 0 | 50 | 150 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 15 |  | 2561: -; 2562: 15 | คป.น่าน |  | 0
2 | 76 | ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) ระยะที่ 3 | บวกหญ้า | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.2814 | 100.3295 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 270 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 270 | 1 | 5 |  | 2561: -; 2562: 5 | คป.น่าน |  | 0
2 | 77 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ1L-LMC ฝายสา (ขนาดกลาง) | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.6367 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 1000 | - | 0 | 0 | - | 120 | 100 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 9 |  | 2561: 0; 2562: 9 | คป.น่าน |  | 0
2 | 78 | ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน | วังตาว | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8175 | 100.6967 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | - | 7500 | - | 0 | 0 | - | - | 35 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 150 | 1 | 4 |  | 2561: 0; 2562: 4 | คป.น่าน |  | 0
2 | 79 | ระบบส่งน้ำน้ำเกี๋ยน (พรด.) | น้ำเกี๋ยน | น้ำเกี๋ยน | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7529 | 100.8517 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1400 | 1400 | 0.7122 | 0.7122 | - | 0.5 | 700 | 55 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 180 | 1 | 5.5 |  | 2561: -; 2562: 5.5 | คป.น่าน |  | 0
2 | 80 | ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6834 | 2 | 4 | 7 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1400 | 1400 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 300 | 200 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 210 | 1 | 20 |  | 2561: 0; 2562: 20 | คป.น่าน |  | 0
2 | 81 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำและ | ป่าเต้า | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.4867 | 100.9131 | 3 | 5 | 9 | 1 | อื่นๆ | 0 | 658 | 0.185 | 0.185 | 0.13 | 0.185 | 0 | 230 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 25 |  | 2561: 0; 2562: 25 | คป.น่าน |  | 0
2 | 82 | ก่อร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง | ศรีนาม่าน | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.8175 | 100.9256 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 1500 | 1500 | 1.486 | 1.486 | 0 | 1.04 | 1.04 | 150 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 2561 | 2561 | 240 | 1 | 38 |  | 2561: 0; 2562: 38 | คป.น่าน |  | 0
2 | 83 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.น่าน |  | 0
2 | 84 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 2 |  | 2562: 2 | คป.น่าน |  | 0
2 | 85 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 0.3 |  | 2562: 0.3 | คป.น่าน |  | 0
2 | 86 | ค่ากำจัดวัชพืช | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 30 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 0.35 |  | 2562: 0.35 | คป.น่าน |  | 0
2 | 87 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 50 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.น่าน |  | 0 | bar: 2562
2 | 88 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 30 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คป.น่าน |  | 0
2 | 89 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ค่าใหม่ไชยเจริญ | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.791 | 100.7392 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 200 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2560 | 2561 | 365 | 1 | 10 |  | 2562: 10 | คป.น่าน |  | 0
2 | 90 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทานพะเยา | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 91 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 3 |  | 2562: 3 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 92 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 0 | bar: 2562
2 | 93 | ค่ากำจัดวัชพืช | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 0 | bar: 2562
2 | 94 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.พะเยา |  | 0 | bar: 2562
2 | 95 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 96 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 2 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 246888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 365 | 1 | 4 |  | 2562: 4 | คป.พะเยา |  | 0
2 | 97 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | เหมืองแดง | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.4415 | 99.8973 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 9500 | - | 0 | 0 | - | 15.2 | 100 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 28 |  | 2562: 28 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 98 | ปรับปรุงสะพานน้ำ กม.0+626 และท่อลอดถนน กม.0+627 ของคลองส่งน้ำคลองซอย 9L-RMC โครงการฝายเชียงราย | 5/ค่ายเจริญ | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8973 | 99.9357 | 6 | 1 | 11 | 13 | ระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0 | 0 | - | 2.56 | 75 | 20.8219 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 99 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองซอย 6R - LMC ฝายเชียงราย | ปางลาว | แม่ข้าวต้ม | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.038 | 99.9479 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0 | 0 | - | 2.24 | 80 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 5 |  | 2562: 5 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 100 | ปรับปรุงคลอง 1R - LMC ฝายชัยสมบัติ (ความยาว 4.272 กม.) | 15/หนองหล่ม | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.1966 | 99.9112 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0 | 0 | - | 2.56 | 90 | 52 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 101 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแช่ | ร่องแช่ | เวียง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.5978 | 100.1738 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 154 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 20 |  | 2562: 20 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 102 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ | สันธาตุ | โยนก | เขียงแสน | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.2225 | 100.1181 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 204 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 40 |  | 2562: 40 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 103 | ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | พะน้อย | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.2286 | 101.0499 | 2 | 4 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 0.32 | 55 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2562: 9 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 104 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หนองแรด | หนองแรด | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.617 | 100.1406 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 300 | 104.1096 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 30 |  | 2562: 30 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 105 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง | ปล้องใต้ | ปล้อง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6445 | 100.073 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 8.12 | 8.12 | 0 | 7.308 | 150 | 62.4658 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 18 |  | 2562: 18 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 106 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน | 3/เขี่ยงลุ่ม | แม่ลอย | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.9986 | 100.0984 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 5000 | - | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.14 | 160 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 107 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ | 7/ดอยสะโง๊ะ | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.3477 | 100.0347 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.009 | 82 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 9 |  | 2562: 9 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 108 | อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านต้นยาง | 18/ต้นยาง | หงาว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.702 | 100.2719 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 102 | 38.1735 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 11 |  | 2562: 11 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 109 | ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 4 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 3.2 | 90 | 52.0548 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 110 | จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่(แก้มลิงหนองแดง) | โป่งเกลือ | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6288 | 99.9135 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 180 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.288 | 1520 | 79.8174 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2561 | 2561 | 365 | 1 | 23 |  | 2562: 23 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 111 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 35 |  | 2562: 35 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 112 | ค่าบำรุงรักษาหัวงาน | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 4 |  | 2562: 4 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 113 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 1.5 |  | 2562: 1.5 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 114 | ค่ากำจัดวัชพืช | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.เชียงราย |  | 0 | bar: 2562
2 | 115 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 1 | [10 empty] | คป.เชียงราย |  | 0 | bar: 2562
2 | 116 | ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 117 | ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 8 |  | 2562: 8 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 118 | ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 6 |  | 2562: 6 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 119 | ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 9/สันขี้เบ้า | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8969 | 99.8478 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | - | - | - | - | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 9 |  | 2562: 9 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 120 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ 2 |  | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 |  | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | [5 empty] | 2562 | 2562 |  |  | 20 |  | 2562: 20 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0
2 | 121 | ค่าศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ |  | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 |  | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 12 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | [5 empty] | 2562 | 2562 | 365 | 1 | 15 |  | 2562: 15 | ส่วนวิศวกรรม |  | 0
2 | 122 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 |  | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 07 |  | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | [5 empty] | 2561 | 2561 | 360 | 1 | 1.5 |  | 2562: 1.5 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0
2 | 123 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขิ่อนดอยงู | แม่เจดีย์ | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1858 | 99.4942 | 3 | 5 | 9 | 13 | หัวงาน | 20000 | 20000 |  | 7.36 |  | 10 | 2000 |  |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2562 | 2562 |  |  | 10 |  | 2562: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0
2 | 124 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง |  | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.7027 | 99.1386 | 3 | 5 | 9 | 13 | หัวงาน | 2500 | 4000 |  | 0.6749 |  | 10 | 372 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2562 | 2562 | - | - | 2 |  | 2562: 2 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0
2 | 125 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนแม่ปืม | - | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3569 | 99.8533 | 3 | 5 | 9 | 13 | หัวงาน |  |  |  | 3 |  | 9.4 | 1000 |  |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 10 |  | 2562: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0
2 | 126 | ปรับปรุงฐานยันอ่างเก็บน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 |  | 20.0186 | 100.2347 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 2000 | 4950 |  | 4.28 |  | 9 | 495 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.06 |  | 2562: 0.06 | คป.เชียงราย |  | 0
2 | 127 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | บ้านใหม่ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2958 | 99.756 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 0 | 2000 |  | 0.75 |  | 5.75 | 750 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.06 |  | 2562: 0.06 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  | 0
2 | 128 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0910 | 18.9444 | 100.9542 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 0 | 6000 |  | 0 |  | 11.5 | 500 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.06 |  | 2562: 0.06 | คป.น่าน |  | 0
2 | 129 | ปรับปรุงฐานยันอ่างเก็บน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 |  | 20.0186 | 100.2347 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 2000 | 4950 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.04 |  | 2562: 0.04 | ส่วนวิศวกรรม |  | 0
2 | 130 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | บ้านใหม่ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2958 | 99.756 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 0 | 2000 |  | 0.75 |  | 5.75 | 750 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.04 |  | 2562: 0.04 | ส่วนวิศวกรรม |  | 0
2 | 131 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0910 | 18.9444 | 100.9542 | 3 | 5 | 9 | 12 | อื่นๆ | 0 | 6000 |  | 0 |  | 11.5 | 500 |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2562 | 2562 | - | - | 0.04 |  | 2562: 0.04 | ส่วนวิศวกรรม |  | 0

## รวม 63
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 166 | สำนักงานชลประทานที่2 | [13 empty] | 156357 | 681846 | 44.2715 | 19.9181 | 7.9154 | 1366.3198 | 104037 | [10 empty] | 1780.7902 |  | 2563: 1779.7902
2 | 1 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยยางงามระยะที่ 2 | แม่บง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1181 | 100.2025 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 696 | - | 0 | 0 | - | 1.1136 | 173 | 44 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 10.3 |  | 2563: 10.3 | คป.เชียงราย
2 | 2 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ ระยะ2 | 4/ท่าสาย | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8074 | 99.8631 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2400 | - | 0 | 0 | - | 7.68 | 250 | 91.9635 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 26.5 |  | 2563: 26.5 | คป.เชียงราย
2 | 3 | ระบบส่งน้ำฝายพ่อขุน | 1/ขันหอม | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0207 | 19.1926 | 100.4800 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3300 | - | 0 | 0 | - | 7.366 | 1300 | 52 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 18 |  | 2563: 18 | คป.เชียงราย
2 | 4 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | ป่าเหมือด | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.4226 | 99.8962 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 5000 | - | 0 | 0 | - | 16 | 100 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.เชียงราย
2 | 5 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายทุ่งมนต์ | ดอยสะเก็น | รอบวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.902 | 99.8599 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2880 | - | 0 | 0 | - | 4.608 | 80 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 3.55 |  | 2563: 3.55 | คป.เชียงราย
2 | 6 | ปรับปรุง ไซฟอน กม.13+443 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC โครงการฝายเชียงราย | 3/เวียงทอง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.4416 | 99.8944 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | - | 4.8 | 150 | 27.7626 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 8 |  | 2563: 8 | คป.เชียงราย
2 | 7 | ฝายบ้านทุ่งทรายและบ้านทุ่งพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ | 5,13/ทุ่งทราย,ทุ่งพัฒนา | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2717 | 100.3176 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 1.6 | 275 | 48.5845 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 14 |  | 2563: 14 | คป.เชียงราย
2 | 8 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว | บ้านวังเขียว | ป่าก่อ | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1658 | 100.0813 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | - | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 696 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คป.เชียงราย
2 | 9 | โครงการแก้มลิงหนองโป่ง | สบเปา | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8911 | 100.0919 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 200 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.32 | 220 | 12.1461 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2563: 3.5 | คป.เชียงราย
2 | 10 | ฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ผาแดงหลวง | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8909 | 99.5673 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0 | 0 | - | 0.8 | 86 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2563: 9.8 | คป.เชียงราย
2 | 11 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำริน | เมืองน้อย | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.0255 | 99.42 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | - | - | - | 1.12 | 83 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2563: 9.8 | คป.เชียงราย
2 | 12 | ฝายบ้านสามกุลาพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงแม่ปูนหลวง | สามกุลา | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.3654 | 99.3396 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0.32 | 70 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2563: 9 | คป.เชียงราย
| 13 | ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยไคร้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ห้วยไคร้ | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 19.2286 | 101.0499 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 5e-05 | 0 | 5e-05 |  | 55 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9.3 |  | 2563: 9.3 | คป.เชียงราย
2 | 14 | ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 7.5e-05 | - | 7.5e-05 | 3.2 | 90 | 20.8219 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 6 |  | 2563: 6 | คป.เชียงราย
2 | 15 | ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ (ระยะที่ 2) | พระน้อย | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.2286 | 101.0499 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 0.32 | 55 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2563: 4.5 | คป.เชียงราย
2 | 16 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 3/ป่าคา | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.3308 | 100.2712 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 80 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2563: 9 | คป.เชียงราย
2 | 17 | ก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่ลาวฝั่งขวาฝายชัยสมบัติ | แม่ลาวท่าสาย | ท่าสาย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8689 | 99.8589 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 166 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 15 |  | 2563: 15; 2564: 0 | คป.เชียงราย
2 | 18 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านทุ่งป่าคา | 8/ปางค่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7773 | 100.3431 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 500 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.8 | 134 | 121.4612 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 35 |  | 2563: 35 | คป.เชียงราย
2 | 19 | ฝายน้ำปี้พร้อมระบบส่งน้ำ | 5/น้ำปี้ | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.4641 | 100.9933 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 48 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 17 | 0 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 20 | ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต (พรด.) | ทุ่งน้อย | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7801 | 100.8444 | 2 | 4 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | 350 | 0.03 | 0 | 0.03 | - | 260 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 25 | 0 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 21 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง | วังแข | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 | 18.8169 | 100.6968 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | [6 empty] | 200 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 15 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 22 | ฝายบ้านสาลี่พร้อมระบบส่งน้ำ | น้ำมวบ | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0907 | 18.3872 | 100.2029 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 103 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 13 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 23 | ฝายบ้านสบปืนพร้อมระบบส่ง |  | ห้วยโก๋น | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4148 | 101.1941 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | - | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 24 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สาย (ขนาดกลาง) | แม่สา | แม่สา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.702 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | - | - | 0 | 0 | - | 300 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 12 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | คป.น่าน
2 | 25 | ดาดคอนกรีตคลอง LMC ฝายสาและอาคารประกอบ | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5835 | 100.702 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2100 | 2100 | - | 0 | 0 | - | 80 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 7 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 26 | ปรับปรุงคลองง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6833 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 1000 | 1000 | - | 0 | 0 | - | 450 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 18 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 27 | อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ |  | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.8671 | 100.8064 | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงาน | 700 | 700 | 0.192 | 0.192 | - | 0 | 100 | 200 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 20 | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 28 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตึ๊ดใหม่ |  | เชียงคาน | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0902 | 19.1885 | 100.8308 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 2500 | - | - | - | - | 247 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 25 | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 29 | ฝายน้ำคางพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่น |  | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.1199 | 100.6295 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | - | - | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 12 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 30 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง โครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง |  | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 18.2781 | 100.489 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | - | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 12 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 31 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำโฮง | ใหม่สามัคคี | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.9308 | 100.8536 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 1.03 | 1.03 | - | 0 | 210 | 250 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 300 | 1 | 45 | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 32 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำปั้ว | น้ำปั้ว | น้ำปั้ว | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6473 | 100.7443 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | - | - | - | - | 426 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 18 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 33 | ฝายห้วยเต๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านห้วยเต๋ย) | บวกหญ้า | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4148 | 101.1941 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | - | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 34 | ระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเหนือวัด จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 5/บ้านสองแคว | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 160 | 160 | - | - | - | - | 30 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 35 | ฝายน้ำมวบพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | 6/ตองเจริญราษฎร์ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 300 | 0.08 | - | 0.08 | - | 363 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 36 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ดอนชัย | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.9444 | 100.9542 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 4400 | 4400 | 1.861 | 1.861 | 0 | 1.3 | 500 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
| 37 | จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ภูพยัคฆ์ |  | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4930 | 101.2237 | 2 | 4 | 3 | 3 | ระบบส่งน้ำ | - | 334 | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 100 | 1 | 15 | 0 | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 15 | คป.น่าน | สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หม่อน
2 | 38 | ฝายห้วยลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านน้ำเคิม | วังน้ำเย็น | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 200 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 35 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 39 | แก้มลิงหนองขวางพร้อมอาคารประกอบ (ลำเหมืองปู่อ้อ) | 4/สานไซงาม | สว่างอารมณ์ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2031 | 99.9946 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 135 | 100 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.พะเยา
2 | 40 | แก้มลิงฝายร่องอ้อย | 9/สันต้นแหน | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4315 | 99.9973 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 150 | 150 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 40 |  | 2563: 40 | คป.พะเยา
2 | 41 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง LMC กม.5+030 และกม.5+740 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม | 3,4สันทราย | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.32576,19.3122245 | 99.8653 ,99.8614 | 2 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 2.2 |  | 2563: 2.2 | คป.พะเยา
2 | 42 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจ | ห้วยเจริญราษฏร | เจริญราษฎ์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3842 | 99.738 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 475 | 18 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 4.8 |  | 2563: 4.8 | คป.พะเยา
2 | 43 | งานฝายทุ่งต้นแฟนพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6453 | 100.3486 | 2 | 3 | 6 | 7 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 1200 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 876 | 80 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 30 |  | 2563: 30 | คป.พะเยา
2 | 44 | ปรับปรุงที่ทำการโครงการชลประทานพะเยา | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 9 |  | 2563: 9 | คป.พะเยา
2 | 45 | ปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุขนาดกลาง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 3 |  | 2563: 3 | คป.พะเยา
2 | 46 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 0.9464 |  | 2563: 0.9464 | คป.พะเยา
2 | 47 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 0.9464 |  | 2563: 0.9464 | คป.พะเยา
2 | 48 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม | 1/แม่ทะหลวง | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.217 | 99.5939 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 160 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 9.8 |  | 2563: 9.8 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 49 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (ฝายค่าชุม) | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4259 | 99.3544 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 385 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 50 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองฝายตะวันตก (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | 3/ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0709 | 17.6335 | 99.1611 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.5 |  | 2563: 2.5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 51 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (เด่นนายาง) | 10/สมัยเสรี | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9078 | 99.4381 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 435 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 52 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน ระยะ 3 | 6/แม่กองปิน | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.6332 | 99.4532 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 40 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 53 | ปรับปรุงฝายปางดะพร้อมระบบส่งน้ำ | 7 / ปางดะ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.681 | 99.4893 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 160 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 54 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่มอน (แยกทุ่งทอง) ระยะ 2 | ปงคอบ | วิเชตรนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7567 | 99.5474 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 162 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 5 |  | 2563: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 55 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/น้ำหลวง | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9196 | 99.3976 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 12 |  | 2563: 12 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 56 | ปรับปรุงบ้านพักคนงานห้องแถว 4 ครอบครัว โครงการชลประทานลำปาง 1 หลัง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 2 |  | 2563: 2 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 57 | ปรับปรุงโรงจอดรถบรรทุกและเครื่องจักรกลเล็ก โครงการชลประทานลำปาง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 2 |  | 2563: 2 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 58 | ปรับปรุงอาคาร โรงงานซ่อมบำรุงและเก็บวัสดุ โครงการชลประทานลำปาง | 5/บ้านดงม่อนกระทิง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3007 | 99.4691 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 59 | โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ | 9/แม่ทะ | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1883 | 99.5443 | 2 | 3 | 6 | 7 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 60 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง | 7/แม่เฟือง | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4946 | 99.3953 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 350 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 61 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 3 | 5 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 2000 | 1.6 | 1.114 | 0.486 | 1.545 | 358 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 12 |  | 2563: 12 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 62 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮอง | 6/ทุ่งขาม | ใหม่พัฒนา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.2322 | 99.2923 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 215 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 63 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน | สันดอนแก้ว | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 703 | 18.7994 | 99.4849 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2297 | 412 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 5 |  | 2563: 5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 64 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง | ดอนงาม | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.958 | 99.2612 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 95 | 40 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 65 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่พริกลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4487 | 99.0838 | 3 | 5 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 1500 | 1.5 | 1.336 | 0.164 | 1.5 | 250 | 75 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 66 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ฮาม | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1611 | 99.3397 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 2000 | 2000 | 0.452 | 0.452 | 0 | 0.452 | 400 | 85 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 67 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมือง (แยกซ้าย) | 1/แหงเหนือ | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7966 | 100.0391 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 895 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 68 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บ่อฮ่อ | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7439 | 100.0692 | 3 | 5 | 9 | 10 | หัวงาน | 1000 | 1500 | 1.5 | 1.28 | 0.22 | 1.5 | 280 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 20 |  | 2563: 20 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 69 | ปรับปรุงหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำปาง | แม่กัวะ | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง |  |  | 17.9737 | 99.8793 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 1.5 |  | 2563: 1.5 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 70 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยปู 1R-LMC | บ้านแก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง |  |  | 17.9276 | 99.2431 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | - | 1500 | - | - | - | - | 185 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 4.5 |  | 2563: 4.5 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 0
2 | 71 | ปรับปรุงทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยปู | บ้านแก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง |  |  | 17.9276 | 99.2431 | 2 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | - | 1500 | - | - | - | - | 185 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 0
2 | 72 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไทยนิยม ยั่งยืน อ.สบปราบ) | แม่กัวะ | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง |  |  | 17.9737 | 99.8793 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | - | 12000 | 14.9 | 11.4 | 3.5 | 10.1 | 200 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 0
2 | 73 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยเป้ง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง |  |  | 18.5322 | 99.4953 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | 1500 | - | - | - | - | 300 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 9.5 |  | 2563: 9.5 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 0
2 | 74 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1/โป่งน้ำร้อน | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง |  |  | 18.1897 | 99.0909 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1613 | 1000 | 0.731 | 0.731 | - | 0.689 | 827 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คป.ลำปาง | สำรวจโดย คป.ลำปาง | 0
2 | 75 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ | ท่าเมล์ | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.5007 | 99.2113 | 2 | 3 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 76 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสะเลียมหวาน | 3/สะเลียมหวาน | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.3668 | 99.3521 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1300 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 29 |  | 2563: 29 | คป.ลำปาง |  | 0
2 | 77 | ปรับปรุงคลองซอย 0+400 LMC.กิ่วคอหมา |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.79 | 99.6362 | 2 | 2.2 | 7 | 4 | ระบบส่งน้ำ | - | 200 | - | - | - | - | 40 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 78 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC กิ่วลม กม.10+600 |  | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2642 | 99.3624 | 6 | 1 | 7 | 15 | ระบบส่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | 260 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 79 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมโรงจอดรถ | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8111 | 99.638 | 6 | 1 | 7 | 18 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 80 | ปรับปรุงรั้วกันตกพร้อมประตูทางเข้าด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8079 | 99.6432 | 6 | 1 | 7 | 18 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 300 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 81 | ปรับปรุงรั้วรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมป้ายที่ทำการ |  | ปงยางคก | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.313 | 99.3809 | 6 | 1 | 7 | 18 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 82 | ปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัยพร้อมประตูทางเข้าด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8111 | 99.638 | 6 | 1 | 7 | 18 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 83 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านวังสัก |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7329 | 99.6078 | 3 | 3 | 6 | 11 | อื่นๆ | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 84 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านแม่ตาใน |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7358 | 99.6106 | 3 | 3 | 6 | 11 | อื่นๆ | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 85 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.25+000-26+000 และอาคารประกอบ | ไร่แผ่นดินทอง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.5726 | 99.5967 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ | 0 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 14 | 0 | 2562: 0; 2563: 14 | คบ.แม่วัง
2 | 86 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.22+100 ถึง กม.23+500 | ไร่แผ่นดินทอง, | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | . | 500 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 14 |  | 2563: 14 | คบ.แม่วัง
2 | 87 | ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ระยะที่ 2 | กล้วยม่วง | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2116 | 99.4732 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1290 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 10 |  | 2562: 0; 2563: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 88 | ปรับปรุงคลองซอย 4 ข. พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | แม่ทะ | แม่ทะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3789 | 99.5586 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 220 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 7 |  | 2562: 0; 2563: 7 | คบ.แม่วัง
2 | 89 | งานปรับปรุงตลิ่งเหนือฝาย ระยะที่ 2 | บ้านแลง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 3 | 5 | 9 | 6 | ป้องกันตลิ่ง | 4500 | 4500 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.55 | 800 | 45 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 20 | 0 | 2562: 0; 2563: 20 | คบ.แม่วัง
2 | 90 | งานปรับปรุงลาดตลิ่งแม่วังฝั่งขวา ช่วงที่2 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1945 | 99.282 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2562 | 2562 | 240 | 1 | 10 |  | 2563: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 91 | งานปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ปุงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 1 ช่วงที่ 2 | น้ำโจ้ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1591 | 99.4541 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 8.5 |  | 2563: 8.5 | คบ.แม่วัง
2 | 92 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.4+898 | ห้วยน้ำเค็ม | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2446 | 99.5003 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่วัง
2 | 93 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | บ้านแลง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4377 | 99.6315 | 6 | 1 | 14 | 13 | สาธารณูปโภค | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่วัง
2 | 94 | ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | บ้านแลง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4377 | 99.6315 | 6 | 1 | 14 | 13 | สาธารณูปโภค | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 3 |  | 2563: 3 | คบ.แม่วัง
2 | 95 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว | bar: 2561; 2563
2 | 96 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | - | 30000 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 4.542 |  | 2563: 4.542 | คบ.แม่ลาว
2 | 97 | ค่าบริหารการส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | - | 30000 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 0.71 |  | 2563: 0.71 | คบ.แม่ลาว
2 | 98 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 300 | 1 | 2.2554 |  | 2563: 2.2554 | คบ.แม่ลาว
2 | 99 | กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 1.41 |  | 2563: 1.41 | คบ.แม่ลาว
2 | 100 | ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 19.194 |  | 2563: 19.194 | คบ.แม่ลาว
2 | 101 | ประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงนคร | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6985 | 99.6475 | 2 | 4 | 7 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 270 | 1 | 80 |  | 2563: 80 | คบ.แม่ลาว
2 | 102 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปตร.เจ้าวรการบัญชา | ดงขนุน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6978 | 99.647 | 2 | 3 | 7 | 6 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คบ.แม่ลาว
2 | 103 | ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่คาววัง | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6848 | 99.7022 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 12 |  | 2563: 12 | คบ.แม่ลาว
2 | 104 | ปรับปรุงคันคลอง 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าหมุ้น | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5741 | 99.8011 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คบ.แม่ลาว
2 | 105 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันต้นม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันต้นม่วง | เจริญราษฏร์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.39 | 99.7851 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2500 | 0.0128 | 0.0128 | 0 | 0 | 150 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 7.5 |  | 2563: 7.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 106 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันขี้เบ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันขี้เบ้า | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5191 | 99.7095 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0.0123 | 0.0123 | 0 | 0 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 6 |  | 2563: 6 | คบ.แม่ลาว
2 | 107 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าต้นเกี๋ยง | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5719 | 99.8111 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 3620 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4.55 |  | 2563: 4.55 | คบ.แม่ลาว
2 | 108 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ 8L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5567 | 99.7068 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 80 | 14.7926 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่ลาว
2 | 109 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 1 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6289 | 99.7649 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2563: 2.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 110 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 2 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.628 | 99.7658 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2563: 3.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 111 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 3 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6316 | 99.7697 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2563: 2.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 112 | ปรับปรุงคันคลองซอย 1R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7213 | 99.6913 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2563: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 113 | ปรับปรุงคันคลองซอย 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7293 | 99.6994 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2563: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 114 | ปรับปรุงคันคลองซอย 3R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7314 | 99.7042 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2563: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 115 | ปรับปรุงคันคลองซอย 4R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าลัน | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7519 | 99.7105 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2563: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 116 | ปรับปรุงคันคลองซอย 1L-RMCโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันมะแฟน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7013 | 99.6803 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 6 |  | 2563: 6 | คบ.แม่ลาว
2 | 117 | ปรับปรุงภูมิทัศน์แก้มลิงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 7 |  | 2563: 7 | คบ.แม่ลาว
2 | 118 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5472 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่ลาว
2 | 119 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม. 48+660 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 2 | ขัวตาด | ศรีถ้อย | แม่ใจ | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.3609 | 99.7997 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ |  | 3702 |  |  |  |  | 40 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 9 |  | 2563: 9 | คบ.แม่ลาว
2 | 120 | ปรับปรุงคันคลอง 13L-RMC ระยะที่ 2 | ท่าหล่ม | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4854 | 99.7503 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ |  | 3702 |  |  |  |  | 349 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 19.6 |  | 2563: 19.6 | คบ.แม่ลาว
2 | 121 | ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าคลอง LMC 8 แห่ง | ป่าอ้อดอนชัย ,ป่าก่อดำ | บัวสลี,ป่าอ้อดอนชัย | เมือง,แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5311 | 99.7101 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 3200 | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 7.3963 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2 |  | 2563: 2 | คบ.แม่ลาว
2 | 122 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 9+000 LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าลัน | ดงมะดะ | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7593 | 99.7103 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 41.6043 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 15 |  | 2563: 15 | คบ.แม่ลาว
2 | 123 | งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำสรวย เขื่อนแม่สรวย ระยะที่ 1 | สันกลาง | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6799 | 99.5383 | 3 | 5 | 9 | 9 | อื่นๆ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 18 |  | 2563: 18 | คบ.แม่ลาว
2 | 124 | งานขุดลอกดำเนินการเองคลองระบายน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่ลาว
2 | 125 | ซ่อมแซมฝายท้าวแก่นจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท้าวแก่นจันทร์ | ป่าแดด,แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6434 | 99.5108 | 6 | 3 | 11 | 9 | หัวงาน | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 10.2 |  | 2563: 10.2 | คบ.แม่ลาว
2 | 126 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 4L-RMC ช่วง กม.3+533 ถึง 11+084 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่คาวโตน | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5871 | 99.7522 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2563: 1.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 127 | ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 1R-4L-RMC ช่วง กม. 4+700 ถึง กม.4+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ร้องหลอด | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5527 | 99.7591 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.3 |  | 2563: 0.3 | คบ.แม่ลาว
2 | 128 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+104 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันมะแฟน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.7013 | 99.6804 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.3 |  | 2563: 0.3 | คบ.แม่ลาว
2 | 129 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC ช่วง กม.4+240 ถึง กม.17+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่คาววัง | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6292 | 99.7039 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2563: 1.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 130 | ซ่อมแซมเสริมคันคลองฝั่งซ้ายคลองซอย 3L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง 3+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองตุ้ม | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6713 | 99.7086 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.6 |  | 2563: 0.6 | คบ.แม่ลาว
2 | 131 | ซ่อมแซมคันคลองซอย 4L-RMC ช่วง กม. 5+834 ถึงกม.8+865 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันก่อตาล | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.583 | 99.7713 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.75 |  | 2563: 0.75 | คบ.แม่ลาว
2 | 132 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 13L - RMC ช่วง กม. 2+800 ถึง กม. 6+121 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าหล่ม | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.4854 | 99.7506 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 1.42 |  | 2563: 1.42 | คบ.แม่ลาว
2 | 133 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 15L - RMC ช่วง กม.0+983 ถึง กม. 3+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าสักใต้ | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.449 | 99.7707 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 1.38 |  | 2563: 1.38 | คบ.แม่ลาว
2 | 134 | งานซ่อมแซมคลองแยกซอย 12L - 14L - RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+675 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันปูเลย | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.4667 | 99.7593 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.95 |  | 2563: 0.95 | คบ.แม่ลาว
2 | 135 | งานซ่อมแซมคลอง FTO 54L - RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.0+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าสักเหนือ | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.4478 | 99.7548 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.75 |  | 2563: 0.75 | คบ.แม่ลาว
2 | 136 | งานซ่อมแซมคลองแยกซอย 1R - 13L - RMC กม. 0+000 ถึง กม. 0+560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าหล่ม | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.487 | 99.7527 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.62 |  | 2563: 0.62 | คบ.แม่ลาว
2 | 137 | งานซ่อมแซมท่อลอดถนนคันคลอง 17L - RMC กม. 2+835 และท่อส่งน้ำเข้านา 7L - 17L - RMC กม. 1+105 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแฝก | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 205 | 19.4305 | 99.7969 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.5 |  | 2563: 0.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 138 | งานซ่อมแซมคลองซอย 7L-RMC ช่วง กม.0+900 ถึง กม.2+640 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าบง,ป่าแดด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5648 | 99.7463 | 2 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 400 |  |  |  |  | 300 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.65 |  | 2563: 0.65 | คบ.แม่ลาว
2 | 139 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 5L-RMC ช่วง กม.3+300 ถึง กม.3+720 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันผักฮี้ | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5822 | 99.7351 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 300 |  |  |  |  | 300 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.3 |  | 2563: 0.3 | คบ.แม่ลาว
2 | 140 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 8L-RMC ช่วงกม.0+027 ถึง กม.4+396 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแขม,หนองบัว | ป่าหุ่ง,เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5567 | 99.7066 | 2 | 3 | 11 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 |  |  |  |  | 200 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.8 |  | 2563: 0.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 141 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคนคลองซอย 9L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+280 | ห้วยประสิทธิ์ | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5399 | 99.7103 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.15 |  | 2563: 0.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 142 | ซ่อมแซมคลังพัสดุและโรงจอดรถในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5593 | 99.7064 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.6 |  | 2563: 0.6 | คบ.แม่ลาว
2 | 143 | ซ่อมแซมโรงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายช่างกล | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 0.6 |  | 2563: 0.6 | คบ.แม่ลาว
2 | 144 | อาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7119 | 99.6607 | 6 | 1 | 7 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2834 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 12 |  | 2563: 12 | คบ.แม่ลาว
2 | 145 | ซ่อมแซมบ้านพัก 6 ครอบครัว ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 | สันทรายน้อย | สันทราย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.8492 | 99.8083 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.9 |  | 2563: 2.9 | คบ.แม่ลาว
2 | 146 | บ้านพักคนงาน (8 ครอบครัว) 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 4 |  | 2563: 4 | คบ.แม่ลาว
2 | 147 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.26 |  | 2563: 2.26 | คบ.แม่ลาว
2 | 148 | ป้อมยามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 1 แห่ง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 0.097 |  | 2563: 0.097 | คบ.แม่ลาว
2 | 149 | รั้วที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 1 แห่ง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2 |  | 2563: 2 | คบ.แม่ลาว
2 | 150 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 90 | 1 | 2.259 |  | 2563: 2.259 | คบ.แม่ลาว
2 | 151 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.แม่ลาว | bar: 2563
2 | 152 | บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2 หลัง | บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 6 | 1 | 11 | 9 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 1.6 |  | 2563: 1.6 | คบ.แม่ลาว
2 | 153 | อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม | 8 / ป่าคา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0632 | 100.8988 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1500 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0.5 | 300 | 99 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 22 |  | 2563: 22 | คส.ชป.2
2 | 154 | อ่างเก็บน้ำห้วยท่าง | 7/แดนพนา | ไชยวัฒนา | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.2498 | 100.9342 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 900 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.8 | 180 | 74 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 35 |  | 2563: 35 | คส.ชป.2
2 | 155 | อ่างเก็บน้ำห้วยอิ่นคำน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/อภัยคีรี | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0900 | 18.9637 | 99.9888 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 600 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.25 | 162 | 130 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คส.ชป.2
2 | 156 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า | 7 / สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 3 | 7 | 9 | ระบบส่งน้ำ | 2000 |  |  |  |  | 940 | 400 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 270 | 1 | 28 |  | 2563: 28 | คส.ชป.2
2 | 157 | ฝายแม่แฟนทุ่งบนพร้อมระบบส่งน้ำ | 6 / แม่สงเหนือ | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.8808 | 99.5875 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.0065 | 200 | 43 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 25 |  | 2563: 25 | คส.ชป.2
2 | 158 | อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี | แม่เลียบ | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.1957 | 99.2245 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1400 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.48 | 250 | 150 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 45 |  | 2563: 45 | คส.ชป.2
2 | 159 | อ่างเก็บน้ำห้วยบง | ทุ่งทราย | หล่ายงาว | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0206 | 20.1060 | 100.4865 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 500 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.2 | 62 | 235 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 46 |  | 2563: 46 | คส.ชป.2
2 | 160 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ | 3/ต๋าภูรี | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.962 | 100.165 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 900 |  | 0.126 | 0 | 0.126 | 0.35 | 2779 | 215 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 42.35 |  | 2563: 42.35 | คส.ชป.2
2 | 161 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 11 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | bar: 2563
2 | 162 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขิ่อนดอยงู | แม่เจดีย์ | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1858 | 99.4942 | 3 | 3 | 9 | 13 | อื่นๆ | 20000 | 20000 | 7.36 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 163 | ปรับปรุงทำนบดิน และอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยหม้อ | ตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1452 | 99.7917 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | 0.585 |  |  |  | 1500 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 164 | ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยอ่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ร่องส้าน | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5536 | 100.3897 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 1500 |  | 0.31795 |  |  |  | 278 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 165 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยเป้ง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.532 | 99.4952 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 948 | 2000 | 0.815 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 166 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขิ่อนดอยงู | แม่เจดีย์ | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1858 | 99.4942 | 3 | 3 | 9 | 13 | อื่นๆ | 20000 | 20000 | 7.36 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2563 | 2563 | 2563 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
1

## รวม 64
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 285 | สำนักงานชลประทานที่2 | [30 empty] | 4307.73 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4236.73 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1L - RMC ฝายเชียงราย | ท่าบันได | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9226 | 99.9105 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 75 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คป.เชียงราย
2 | 2 | งานปรับปรุงท่อลอดน้ำร่องลึก RMC กม.1.5+768 ยาว 81.50 ม. | ม.2 บ้านเวียงแก้ว | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9297 | 99.9901 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 753 | - | 0 | 0 | 0 | 1.2048 | 75 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.เชียงราย
2 | 3 | งานปรับปรุงท่อลอดน้ำแม่ห่าง RMC.กม.6+585 ยาว 81.00 ม. | ม.1 บ้านกลางเวียง | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8878 | 99.943 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 218 | - | 0 | 0 | 0 | 0.3488 | 70 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.เชียงราย
2 | 4 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ต๊าก | 18/ทุ่งเจ้าใต้ | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8474 | 100.1412 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.4 | 95 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.เชียงราย
2 | 5 | ฝายสันต้นธงพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/สันต้นธง | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.4481 | 99.9698 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 3.2 | 180 | 86.758 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.เชียงราย
2 | 6 | ฝายน้ำแม่ยาวพร้อมระบบส่งน้ำ |  | แม่ยาว | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | - | 0.96 | 150 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | คป.เชียงราย
2 | 7 | ฝายบ้านทุ่งกวางใต้พร้อมระบบส่งน้ำ | ทุ่งกวางใต้ | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1142 | 100.1262 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | - | - | - | 3.2 | 136 | 69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คป.เชียงราย
2 | 8 | ฝายแม่เลียบพร้อมระบบส่งน้ำ |  | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 |  |  | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | - | - | - | - | 1.92 | 227 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2564: 9.8 | คป.เชียงราย
2 | 9 | ฝายร่องแฮดพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง | 14/พระเนตร | ต้า | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.791 | 100.2057 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 3.2 | 160 | 52.0548 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.เชียงราย
2 | 10 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ต๋ำน้อย | 1/แม่ต๋ำน้อย | แม่ต๋ำ | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.918 | 100.2592 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | 0 | - | 4 | 90 | 93.6986 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 27 |  | 2564: 27 | คป.เชียงราย
2 | 11 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันโค้ง | สันโค้ง | ดอยงาม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4942 | 99.9874 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1600 | - | 0 | - | - | 2.56 | 70 | 104.1096 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 30 |  | 2564: 30 | คป.เชียงราย
2 | 12 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่วงชุม | ม่วงชุม | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1049 | 100.3965 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1100 | - | 0 | - | - | 1.76 | 130 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.เชียงราย
2 | 13 | ฝายห้วยคุพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | ผาตั้ง | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 19.9342 | 100.5089 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.24 | 80 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย
2 | 14 | ฝายห้วยอาซองพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี |  | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 |  |  | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0 | - | - | 0.96 | 95 | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย
2 | 15 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางอ้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ปางอ้อย | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 |  |  | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 121 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | คป.เชียงราย
2 | 16 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโป่งไฮ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | บ้านโป่งไฮ | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2874 | 99.5458 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 180 | - | - | - | - | 0.288 | 207 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย
2 | 17 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 3.178 | 3.178 | 0 | 2.8602 | 90 | 45.1142 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 13 |  | 2564: 13 | คป.เชียงราย
2 | 18 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแดด ระยะที่ 2 | ดอนแก้ว | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.5063 | 99.9634 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1700 | - | 4 | 1.28 | - | 2.72 | 200 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย
2 | 19 | ระบบส่งน้ำอ่างก็บน้ำห้วยต้นงุ้น | 6/ป่าสา | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8819 | 99.9391 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2400 | - | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 120 | 34.7032 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.เชียงราย
2 | 20 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน | 6/ต๋ำน้ำยก | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9138 | 100.2095 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | - | 7.1 | 7.1 | 0 | 5.3 | 230 | 62.4658 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 18 |  | 2564: 18 | คป.เชียงราย
2 | 21 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยปู | 13/ทุ่งต่าง | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.0384 | 100.9326 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 10000 | - | 0.347 | 0.347 | 0 | 0.322 | 226 | 13.8813 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คป.เชียงราย
2 | 22 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านยายเหนือ-บ้านยายใต้ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | ยายเหนือ | ม่วงยาย | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.1102 | 100.535 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | - | 0.96 | 602 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.เชียงราย
2 | 23 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี | ประชาร่วมใจ | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 |  |  | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.3121 | 0.3121 | - | 0.64 | 100 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.เชียงราย
2 | 24 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ 1 | หนองผักจิก | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6554 | 99.7162 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 500 | 0.0035 | - | 0.0035 | 0.8 | 85 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย
2 | 25 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ 2 | หนองผักจิก | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6554 | 99.7162 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 600 | 0.0037 | - | 0.0037 | 0.96 | 85 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย
2 | 26 | ประตูระบายน้ำบ้านเอียน | 14/เอียน | หงาว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6245 | 99.9299 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 1500 | 0 | - | - | 2.4 | 225 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 40 |  | 2564: 40 | คป.เชียงราย
2 | 27 | งานปรับปรุงฝายห้วยสักกองพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย | 20/โป่งป่าแขม | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.101 | 99.6753 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | - | - | - | - | 0.32 | 85 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย
2 | 28 | อ่างเก็บน้ำแม่ห่าง | 6/แม่ห่าง | กาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.2449 | 99.4786 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 200 | 0.033 | 0.033 | - | 0.027 | 215 | 15.4776 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 4.46 |  | 2564: 4.46 | คป.เชียงราย
2 | 29 | อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 3/ทุ่งสามเหลี่ยม | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4929 | 99.8643 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 150 | 0.022 | 0.022 | - | 0.018 | 101 | 21.516 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 365 | 1 | 6.2 |  | 2564: 6.2 | คป.เชียงราย
2 | 30 | ฝายบ้านป่าติ้วพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ป่าติ้ว | งิ้ว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7037 | 100.1536 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 1.92 | 138 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 31 | ฝายห้วยเมี่ยงแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/รักแผ่นดิน | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.8156 | 100.415 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 6e-05 | 0 | 6e-05 | 0.48 | 75 | 27.7626 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 7 |  | 2564: 7 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 32 | ฝายบ้านศรีลานนาพร้อมระบบส่งน้ำ | ศรีลานนา | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0842 | 100.4071 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 256 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2564: 9.8 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 33 | ฝายร่องนารีพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/สันหลวง | บ้านโป่ง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.3153 | 99.5169 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 1.6 | 80 | 76.347 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 22 |  | 2564: 22 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 34 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางค่า | 8/ปางคำ | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7853 | 100.3484 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.00022 | 0 | 0.00022 | 0.48 | 65 | 13.8813 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 35 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พุงเหนือ | แม่พุงเหนือ | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5365 | 100.0056 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 120 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 36 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังน้อย | วังน้อย | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.4576 | 100.048 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 117 | 121.4612 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 37 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัว | หนองบัว | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7766 | 100.1875 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 81 | 79.8174 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 23 |  | 2564: 23 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 38 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังหมุ้น จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน | ชัยพัฒนา | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.0015 | 100.2968 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2300 | - | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 159 | 120 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 39 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางฮอม | ยางฮอม | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9106 | 100.2716 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 115 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 34 |  | 2564: 34 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 40 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง | ผาตั้ง | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 19.9283 | 100.5139 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | - | - | - | 0.32 | 321 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 41 | ฝายบ้านพิทักษ์คีรีพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | พิทักษ์คีรี | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.008 | 100.4298 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 180 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.288 | 70 | 31.2329 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 42 | ฝายหินพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.006 | 0 | 0.006 | 3.2 | 90 | 45.1142 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 13 |  | 2564: 13 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 43 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาโต่ฝั่งซ้าย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | นาโต่ | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2938 | 99.5635 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | - | - | - | - |  | 100 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 44 | ทำนบดินบ้านป่าบงงามพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยป่าบง | ป่าบงงามบน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1194 | 99.7661 | 2 | 4 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 8 |  | 2564: 0 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 45 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง | 5/ป่าซาง | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.6923 | 100.0809 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 120 | 34.7032 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 46 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงมีชัย | ดงมีชัย | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5762 | 99.8684 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 150 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 47 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านต้นเขือง | 4/ต้นเขือง | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7415 | 100.3027 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 1000 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.6 | 158 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 48 | อาคารรับน้ำและระบายน้ำหนองฮ่าง | 4/หนองฮ่าง | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5014 | 99.7948 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 187 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 49 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าดอนแก้ว | ท่าดอกแก้ว | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5362 | 99.8373 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 700 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 120 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 50 | งานก่อสร้างคันกั้นน้ำหน้าฝายถ้ำวอกฝั่งขวา พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย | 1 /สบห้วย | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7562 | 99.7461 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 737 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 51 | งานก่อสร้างคันกั้นน้ำหน้าฝายถ้ำวอกฝั่งซ้าย | หมู่ 1, 2, 11 | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7562 | 99.7461 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 173 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 365 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.เชียงราย | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 52 | ฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ห้วยเลา | ชนแดน | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.5149 | 100.6315 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.018 | 0.018 | - | 0 | 98 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | - | - |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 53 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าหุ่ง | ป่าหุ่ง | ยาบหัวนา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.5806 | 100.5143 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | 700 | - | - | - | - | 393 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | - | - |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 54 | สถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม | ไผ่งาม | ส้าน | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.5469 | 100.7604 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 414 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | - | - |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 55 | ฝายบ้านดอยติ้วพร้อมพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง บ้านสบขุน(บ้านดอยติ้ว) | สบขุ่น | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.1199 | 100.6295 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | - | - | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 17 | - | - |  | - | 17 | - | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 56 | ระบบส่งน้ำบ้านปางยาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | ปางยาง | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | - | - | - | - | 20 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 3 | - | - |  | - | 3 | - | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 57 | ปรับปรุงหัวงานอ่างเก็บน้ำน้ำเลียบและอาคารประกอบ | ทุ่งผึ้ง | ทุ่งช้าง | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0902 | 18.7796 | 100.8937 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.1055 | 0.1055 | - | 0.075 | 230 | 150 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | - | - |  | - | 15 | - | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 58 | ระบบส่งน้ำฝายบ้านก้อ | 3/ก้อ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.8016 | 101.0343 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 6 | - | - |  | - | 6 | - | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 59 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งอบเหนือ | งอบ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.3974 | 100.9007 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 1000 | 579 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0.057 | 0 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 10 | 0 | - |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 60 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ทุ่งผึ้ง | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.4235 | 100.9029 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 1500 | 584 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0.074 | 0 | 200 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 20 | 0 | - |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 61 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำกอน | พญาแก้ว | พญาแก้ว | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 902 | 18.2717 | 100.7179 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 70 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 22 | 0 | 2561: 0; 2563: 0; 2564: 22; 2565: 0; 2566: 0 | คป.น่าน
2 | 62 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำแหง | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 9010 | 18.3244 | 100.6806 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 120 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 37 | 0 | 2561: 0; 2563: 0; 2564: 37; 2565: 0; 2566: 0 | คป.น่าน
2 | 63 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำย่าง | ป่าตอง,ก๋ง | ศิลาเพชร , ยม | ปัว , ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.092 | 100.8136 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 150 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 45 | 0 | 2561: 0; 2563: 0; 2564: 45; 2565: 0; 2566: 0 | คป.น่าน
2 | 64 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งลำน้ำสมุน | วังตาว, สมุน | สะเนียน ,ดู่ใต้ | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8176 | 100.6968 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 120 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 35 | 0 | 2561: 0; 2563: 0; 2564: 35; 2565: 0; 2566: 0 | คป.น่าน
2 | 65 | ฝายห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยกานต์ | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.2814 | 100.3294 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 66 | ฝายห้วยปาดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สบปืน | ห้วยโก๋น | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4148 | 101.1941 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 67 | ฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง | นาคา | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | 400 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 260 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 68 | ฝายห้วยนางกวักพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงน้ำเคิม | วังน้ำเย็น | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 260 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 69 | ระบบส่งน้ำบ้านขุนกูน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงปางยาง | ขุนกูน | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 70 | ฝายห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงวังไผ่ | 4/บ้านใหม่ | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 30 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 71 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | น่านมั่นคง | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0911 | 18.9703 | 100.9403 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 300 | 300 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.041 | - | 90 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 72 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำไชยสถาน | ไชยสถาน | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.2745 | 99.5127 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 500 | - | - | - | - | 100 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 73 | ฝายบ้านน้ำพันพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | น้ำพัน | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 74 | ฝายบ้านผาหมีพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ผาหมี | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 110 | 110 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 22 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 75 | ฝายบ้านปางปุกพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ปางปุก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 76 | ฝายบ้านหางทุ่งพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสุนโครงการขพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | หางทุ่ง | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 77 | ฝายบ้านขุนน้ำพริกพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ขุนน้ำพริก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 18 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 78 | ระบบส่งน้ำฝายน้ำหุย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ถ้ำเวียงแก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3483 | 100.7134 | 2 | 2 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | - | - | - | - | 10 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 79 | อ่างเก็บน้ำห้วยเคิมบก จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 20 | 90 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 80 | ฝายห้วยน้ำพริกพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | วังไผ่ | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3483 | 100.7134 | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0.08 | - | 0.08 | - | 15 | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 6 | - | - | - | - | 6 |  | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 81 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยมัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไร่ | อวน | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.0117 | 100.9431 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 600 | 0 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 10 | - | - | - | - | 10 |  | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 82 | ฝายบ้านสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน |  | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 83 | ฝายห้วยคาพร้อมระบบส่งน้ำ | สบหลม | บัวใหญ่ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 84 | ฝายห้วยน้ำบอนพร้อมระบบส่งน้ำ | ผาหลัก | ยอด | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 85 | ฝายห้วยพริกหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | พี้เหนือ | บ้านพี้ | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 86 | ฝายห้วยปูแง่ขวาพร้อมระบบส่งน้ำ | ห้วยตึม | บ้านพี้ | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 87 | ฝายห้วยเหี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ | สบยาง | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 88 | ฝายห้วยผีป่าพร้อมระบบส่งน้ำ | ผาหลัก | ยอด | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2564 | 2564 | 210 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 89 | ฝายแห่งที่ 1 พร้อมอาคารประกอบพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง | แม่จว้า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3051 | 99.8291 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 42650 | 1250 | 43 | 43 | 0 | 41.4 | 135 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2564: 7.5 | ชป.พะเยา
2 | 90 | ระบบส่งน้ำฝายต๊ำ 1 สาย | 6/ต๊ำม่อน | บ้านต๊ำ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2212 | 99.8125 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2564: 7.5 | ชป.พะเยา
2 | 91 | ระบบส่งน้ำทุ่งติ๊ด 1 สาย | สถาน | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.6254 | 100.3571 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | ชป.พะเยา
2 | 92 | ระบบส่งน้ำฝายวังปุย 1 สาย | แม่ต๋ำบุญโยง | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1106 | 99.91 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | ชป.พะเยา | รอแก้ไขแบบ
2 | 93 | ระบบส่งน้ำฝายใหม่ 1 สาย | 3/บ้านค่าสันทราย | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2957 | 100.0197 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 25 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | ชป.พะเยา
2 | 94 | ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ | 2/แม่กา | แม่กา | แม่กา | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0067 | 99.9767 | 2 | 4 | 9 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 42000 | 42000 | 45 | 37 | 8 | 35.5 | 2435 | 100 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 90 |  | 2564: 90 | ชป.พะเยา
2 | 95 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำร่องส้าน | 12/ทุ่งรวงทอง | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5655 | 100.3985 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 60 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | ชป.พะเยา
2 | 96 | งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านสันป่าถ่อน | บ้านสันป่าถ่อน | แม่ใส | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1476 | 99.8599 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา
2 | 97 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา(ตึดป่าเศร้า) | 8/ราษฏร์พัฒนา | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 18.9704 | 100.2621 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | ชป.พะเยา
2 | 98 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกลาง | 7/หนองกลาง | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 18.9833 | 100.044 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | ชป.พะเยา
2 | 99 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พริก | 5/บ้านพริก | หนองหล่ม | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 18.9569 | 100.2656 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | ชป.พะเยา
2 | 100 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองสลาบมน | 3/สักทอง | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.5111 | 100.1403 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | ชป.พะเยา
2 | 101 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งหนอง | 5/ทุ่งหนอง | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 18.945 | 100.2585 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | ชป.พะเยา
2 | 102 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าแขม | ป่าแขม | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 18.9224 | 100.274 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | ชป.พะเยา
2 | 103 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งมอกลูกที่3 | 5/ทุ่งมอก | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0804 | 19.1881 | 100.3075 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | ชป.พะเยา
2 | 104 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านค่าล่าง | 5 | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.2753 | 100.0183 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 30 |  | 2564: 30 | ชป.พะเยา
2 | 105 | อ่างเก็บน้ำน้ำโต้ม จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า | 0 | ผาช้างน้อย | ปง | พะเยา | 08 | 0803 | 19.3628 | 100.4117 | 2 | 2 | 3 | 13 | อื่นๆ | 600 | 1000 | 0.09615 | 0.05115 | 0.045 | 0.0432 | 120 | 30 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | ชป.พะเยา
2 | 106 | แก้มลิงห้วยป่าหยาบ | 5/แม่พริก | หนองหล่ม | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0157 | 100.0666 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 350 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | ชป.พะเยา
2 | 107 | คันกั้นน้ำฝายท่ามิ้น | 10/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3877 | 100.0135 | 2 | 3 | 6 | 3 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 6 |  | 2564: 6 | ชป.พะเยา
2 | 108 | ประตูระบายน้ำแม่ร่องขุย | 1/บ้านสบจ้อม | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.0469 | 100.0438 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 85 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา
2 | 109 | ประตูระบายลำน้ำอิงบ้านอิงโค้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/อิงโค้ง | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3464 | 100.0119 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 2300 | 2300 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 152 | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 41 |  | 2564: 41 | ชป.พะเยา
2 | 110 | ประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายขาว | 6/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3704 | 100.0011 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 2000 | 2000 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 110 | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา
2 | 111 | คันกั้นน้ำฝายน้อย | 6/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3718 | 99.9985 | 2 | 3 | 6 | 3 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา
2 | 112 | ประตูระบายน้ำหนองหล่ม | 5/หนองหล่ม | หนองหล่ม | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0193 | 100.0625 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 200 | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา
2 | 113 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบสาย RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ 1 สาย | แม่กาไร่ | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0798 | 99.9362 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 42000 | 2000 | 37 | 37 | 0 | 34.5 | 114 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | ชป.พะเยา
2 | 114 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายบ้านศาลา 1 สาย | ศาลา | ท่าวังทอง | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1844 | 99.9359 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 15 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 6 |  | 2564: 6 | ชป.พะเยา
2 | 115 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างฯแม่สุก | แม่สุก | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3281 | 99.7549 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 120 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | ชป.พะเยา
2 | 116 | ฝายแห่งที่ 2 พร้อมอาคารประกอบพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง | แม่จว้า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3051 | 99.8291 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 42650 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 7.5 |  | 2564: 7.5 | ชป.พะเยา
2 | 117 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างฯห้วยซ้าย 1 สาย | บ้านหัวนา | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.6304 | 100.4162 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | ชป.พะเยา
2 | 118 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสัก 1 สาย | 5/ทุ่งมอก | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9491 | 100.3021 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 5000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 3 |  | 2564: 3 | ชป.พะเยา
2 | 119 | ฝายพร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยขาน 1 แห่ง | ท่าฟ้าเหนือ | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0286 | 100.2961 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | ชป.พะเยา
2 | 120 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยบง 1 สาย | 6/บ้านสา | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5979 | 100.4159 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 14 |  | 2564: 14 | ชป.พะเยา
2 | 121 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยสา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 14/บ้านห้วยสา | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4889 | 100.3847 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0.595 | 0.445 | 0.15 | 0.35 | 263 | 100 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | ชป.พะเยา
2 | 122 | งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบง 1 สาย |  | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6054 | 100.3778 | 2 | 2 | 11 | 9 | หัวงาน |  | 4000 | [5 empty] | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 14 |  | 2564: 14 | ชป.พะเยา
2 | 123 | งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำร่องส้าน |  | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5683 | 100.3842 | 2 | 2 | 11 | 9 | หัวงาน |  | 3000 | [5 empty] | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | ชป.พะเยา
2 | 124 | งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย 1 สาย |  | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6214 | 100.4085 | 2 | 2 | 11 | 9 | หัวงาน |  | 300 | [5 empty] | 40 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | ชป.พะเยา
2 | 125 | ปตร.ร่องขุย | 8/สันป่าหนาด | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1131 | 99.9786 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 1500 | 1500 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 225 | 60 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 40 |  | 2564: 40 | คป.พะเยา | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 126 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ | วังขอนแดง | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4313 | 100.0542 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 40 |  | 2564: 40 | คป.พะเยา | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 127 | ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว 2 หลัง | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1529 | 99.9418 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | คป.พะเยา | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 128 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา | 7/สันทราย | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0207 | 19.478 | 100.1139 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | คป.พะเยา | เคยเสอน พรบ.62 ย้ายจาก พรบ.63
2 | 129 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว | 1/นิคมสร้างตนเอง | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4413 | 99.5597 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 312 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง
2 | 130 | ปรับปรุงบ้านพัก อ่างเก็บน้ำแม่ทะ | 9/แม่ทะ | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1883 | 99.5443 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 1.5 |  | 2564: 1.5 | คป.ลำปาง
2 | 131 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบต๋ำ | 3 / สบต๋ำ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.9751 | 99.3059 | 2 | 3 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 6.5 |  | 2564: 6.5 | คป.ลำปาง
2 | 132 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบอม | 1/บอมหลวง | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9747 | 99.4911 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คป.ลำปาง
2 | 133 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่วังวัว | 6/ทุ่งเลา | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4068 | 99.8351 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 300 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | คป.ลำปาง
2 | 134 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายแม่เลียงพัฒนา | 6/แม่เลียงพัฒนา | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.178 | 99.1684 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 200 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คป.ลำปาง
2 | 135 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยามใน | 8/แม่ยามเหนือ | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.235 | 99.2119 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 295 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.ลำปาง
2 | 136 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม | ต้นฮ่างพัฒนา | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5104 | 99.4083 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.ลำปาง
2 | 137 | ปรับปรุงฝายแม่มอน | 9/ปงคอบ | วิเชตรนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7604 | 99.5446 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 60 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.ลำปาง
2 | 138 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟอก | 3/นาจะลา | เสริมซ้าย | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9835 | 99.1638 | 2 | 3 | 3 | 2 | หัวงาน | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 30 | 1 | 2 |  | 2564: 2 | คป.ลำปาง
2 | 139 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (เหมืองกลางทุ่งเหนือ) | 1/สมัยเหนือ | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9078 | 99.4381 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 445 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 3 |  | 2564: 3 | คป.ลำปาง
2 | 140 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทก (เหมืองดอยออดใต้) | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 385 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 6 |  | 2564: 6 | คป.ลำปาง
2 | 141 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (พระราชดำริ) | 2/น้ำหลง | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9196 | 99.3976 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 585 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 7 |  | 2564: 7 | คป.ลำปาง
2 | 142 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว (ระยะที่ 3) | บ้านปันใต้ | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7901 | 99.0066 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | คป.ลำปาง
2 | 143 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า | 7 / สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 400 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง
2 | 144 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายแม่สะเลียม | 2/ทุ้งอ้อ | แม่กั๊วะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9415 | 99.3126 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 50 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง
2 | 145 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสมัย | 1/สมัย | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2517 | 99.7653 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.ลำปาง
2 | 146 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบเสริม | 9/สบเสริม | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.9472 | 99.2289 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 16 |  | 2564: 16 | คป.ลำปาง
2 | 147 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบเรียง | 7/สบเรียง | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8661 | 99.3087 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 16 |  | 2564: 16 | คป.ลำปาง
2 | 148 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่วะเด่นชัย | 5/แม่วะเด่นชัย | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5318 | 99.1818 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงาน | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 16 |  | 2564: 16 | คป.ลำปาง
2 | 149 | อ่างเก็บน้ำแม่กาหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ้านทุ่ง | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8626 | 99.4908 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 651 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 45 |  | 2564: 45 | คป.ลำปาง
2 | 150 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอน | นายาบ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.6038 | 99.0729 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1300 | - | 0.1575 | 0.137 | 0.0205 | 0.104 | 250 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 10
2 | 151 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง 2 | 4/บ้านหนอง | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1379 | 99.4613 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 17 |  | 2564: 17 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 17
2 | 152 | ปรับปรุงฝายหลวงป่าตาลพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | 2/ป่าตาล | เถินบุรี | เถิน | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.6014 | 99.1847 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 10
2 | 153 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ปะ | ปางกุ่ม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7355 | 99.3578 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 265 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 10
2 | 154 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่เมือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1/แหงเหนือ | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7966 | 100.0391 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | 5000 | 0 | 4.26 | 3.26 | 0.1 | 10 | 895 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 25
2 | 155 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว ระยะ2 | 4/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5246 | 99.2092 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 215 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 10
2 | 156 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน | หัวทุ่งพัฒนา | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.3181 | 99.2451 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 40 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 35 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 8
2 | 157 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด | 1/แมกึ๊ด | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1155 | 99.2736 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 60 | 1 | 12 |  | 2564: 12 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 12
2 | 158 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปู ระยะ 2 | บ้านแก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1191 | 99.1145 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2563 | 2563 | 50 | 1 | 9.5 |  | 2564: 9.5 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 9.5
2 | 159 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ) | แม่ฮาว | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ลำปาง |  |  | 18.3474 | 99.3344 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | - | 1500 | - | - | - | - | 300 | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2563 | 2563 | 180 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คป.ลำปาง | ย้ายจาก พรบ.63 | 15
2 | 160 | ปรับปรุงคลองซอย กม.10+400 RMC.กิ่วลม | นิคม เขต 17 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4457 | 99.6152 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 497 | 450 | - | - | - | - | 152 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 161 | ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน LMC.กิ่วคอหมา จำนวน 2 แห่ง | แป้นโปงชัย | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.662 | 99.562 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 1800 |  | - | - | - | - | 500 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 162 | ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน RMC.กิ่วคอหมา กม.18+000 | สวนดอกคำ | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.69 | 99.554 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 800 |  | - | - | - | - | 300 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 163 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำของคลอง RMC.กิ่วลม กม.24+870 |  |  |  |  | 07 | 0705 |  |  | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ |  |  | - | - | - | - |  |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 164 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำลงห้วยแม่ตาล RMC.กิ่วลม |  |  |  |  | 07 | 0705 |  |  | 2 | 2.2 | 7 | 7 | หัวงาน |  |  | - | - | - | - |  |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 165 | ปรับปรุงคลองซอย 18.3L-1.4-0.5L-RMC กิ่วลม | โชคชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3968 | 99.562 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 970 | 970 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 166 | ปรับปรุงคลองซอย 11.2L-RMC กิ่วลม | บ้านแลง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.441 | 99.6092 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 360 | 360 | - | - | - | - | 37 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 300 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 167 | ปรับปรุงคลองซอย 11.2L-0.1R-RMC กิ่วลม | แลง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4415 | 99.6102 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 228 | 228 | - | - | - | - | 50 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 168 | ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าลงคลองส่งน้ำกิ่วลมคอหมา 2 แห่ง | 10/บ้านวังสัก | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7205 | 99.5888 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | หัวงาน | 523 | 523 | - | - | - | - | 250 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 120 | 1 | 5 |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 169 | ปรับปรุงคลองซอย 5 RMC.กิ่วคอหมา | หมู่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7149 | 99.5624 | 2 | 2.2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 662 | 622 | - | - | - | - | 243 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 15 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 170 | ปรับปรุงโครงหลังคาอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม 13 แห่ง |  |  |  | ลำปาง | 07 | 0702 |  |  | 6 | 1 | 7 | 7 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2563 | 2563 | 150 | 1 | 7 |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 171 | ปรับปรุงท้ายอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน กม.39+970- RMC.กิ่วลม |  | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3817 | 99.4464 | 2 | 3 | 7 | 7 | หัวงาน | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 172 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 28.8-1.1L |  | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3601 | 99.5134 | 2 | 3 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | 250 | - | - | - | - | 100 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 173 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ FTO คลองสายใหญ่ กม.39+943-R |  | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3825 | 99.4487 | 2 | 3 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | 200 | - | - | - | - | 80 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 174 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 2.4L-15.2L-RMC.กิ่วลม |  | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4124 | 99.5885 | 2 | 3 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | 100 | - | - | - | - | 40 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 360 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 175 | ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC.กิ่วลม กม.11+000 - กม.12+531 |  | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.437 | 99.6055 | 2 | 3 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | 385 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 176 | ปรับปรุงคลองซอย 18.3L-1.4-0.5L-RMC กิ่วลม | โชคชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3968 | 99.562 | 2 | 2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 970 | 970 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 177 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ FTO (พิเศษ) RMC.กิ่วคอหมา กม.0+900 | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7837 | 99.6188 | 2 | 2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | 120 | 100 | - | - | - | - | 50 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 210 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 178 | ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC.กิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.8052 | 99.6421 | 2 | 2 | 7 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 179 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน MC.กิ่วคอหมา กม.0+200 | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.8065 | 99.6426 | 2 | 2 | 7 | 7 | หัวงาน | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2563 | 240 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 180 | ปรับปรุงคลองซอย 38.8L-RMC กิ่วลม | ทุ่งม่านพัฒนา | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.353 | 99.442 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 979 | 1340 | - | - | - | - | 200 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 181 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำลอดคลอง RMC.กิ่วลม ลงแม่น้ำวัง 13 แห่ง | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3905 | 99.5234 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | 7500 | - | - | - | - | - | 85 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | สำรวจปี 58
2 | 182 | ปรับปรุงอาคารท่อรับน้ำป่าลงคลองส่งน้ำกิ่วลม 23 แห่ง | 8/นิคม 17 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4338 | 99.6014 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | 8000 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 183 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ คลอง RMC.กิ่วลม 2 แห่ง | 12/ศรีไตรภูมิ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4104 | 99.5341 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | 5000 | - | - | - | - | - | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 184 | ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ ซอย 4 (ฝั่งขวา) กิ่วคอหมา 1 แห่ง | หมู่ 1 บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว | ปงดอน วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 |  |  | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 185 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ คลอง RMC.กิ่วคอหมา 2 แห่ง | หมู่ 7 บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 10 บ้านสันติสุข | ปงดอน แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 |  |  | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 150 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 186 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 7 พร้อมระบบส่งน้ำ | สบไพร | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.335 | 99.4039 | 2 | 2.2 | 7 | 4 |  | 814 | 745 | 100000 | - | 100000 | 30 | 76 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 187 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 หลัง | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม |  | สำรวจ ปี 2558
2 | 188 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 189 | ปรับปรุงอาคารรับนักท่องเที่ยวและท่าเทียบเรือแพเขื่อนกิ่วลม | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 190 | อาคารป้องกันยามรักษาความปลอดภัยเขื่อนกิ่วคอหมา | - | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8083 | 99.6463 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 191 | ติดตั้งอุปกรณ์วัดน้ำอาคารในคลองสายใหญ่ 7 แห่ง และคลองสายซอย 31 แห่ง | - | บ้านแลง, นิคมพัฒนา,บุญนาคพัฒนา,ทุ่งฝาย,ต้นธงชัย,บ้านเป้า,บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4153 | 99.5567 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 192 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 |  |  | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 193 | โครงการผันน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาลงสู่ลำน้ำแม่สุก | 7/สะเหนา | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8347 | 99.4417 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 850 | - | - | - | - | 373 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 10 |  | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 0; 2564: 10 | คบ.กิ่วลม
2 | 194 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมโรงจอดรถ | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8111 | 99.638 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 195 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านม่วง |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7053 | 99.581 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 196 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านฮ่องลี่ |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.6943 | 99.5774 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | คบ.กิ่วลม
2 | 197 | ปรับปรุงคลองซอย กม.39+510 RMC.กิ่วลม |  | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3812 | 99.4523 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | - | - |  |  | - | - | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2564 | 2564 | 340 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 198 | ปรับปรุงคลองซอย 38.8L-RMC กิ่วลม | แม่ก๋ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.378 | 99.457 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1153 | 1450 | - | - | - | - | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 199 | ปรับปรุงคลองซอย 20.0L-RMC กิ่วลม | ร่มเย็น | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4096 | 99.5458 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1127 | 1127 | - | - | - | - | 279 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 200 | ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-2.1R-0.5L-RMC กิ่วลม | แพะหนองแดง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3817 | 99.5511 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1255 | 1255 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 201 | ปรับปรุงคลองซอย 23.8L-RMC กิ่วลม | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3885 | 99.5258 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 556 | 2273 | - | - | - | - | 234 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 240 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | คบ.กิ่วลม
2 | 202 | งานปรับปรุงตลิ่งและพื้นท้ายอาคาร River Outler เขื่อนกิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8096 | 99.6421 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 20000 | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 15 |  | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 0; 2564: 15 | คบ.กิ่วลม
2 | 203 | ปรับปรุงทางระบายน้ำฉุกเฉินคลองสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วคอหมา | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8065 | 99.6426 | 3 | 2.2 | 7 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 7 |  | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 0; 2564: 7 | คบ.กิ่วลม
2 | 204 | ปรับปรุงอาคารพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังบ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 ต.ปงดอน และบ้านสบฟ้า หมู่ 7 อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | แม่ตาหลวง,สบฟ้า | ปงดอน,แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7600,18.7090 | 99.6143,99.5941 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 500 | - | - | - | - | 800 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 300 | 1 | 3 |  | 2561: 0; 2562: 0; 2563: 0; 2564: 3 | คบ.กิ่วลม
2 | 205 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.2+500 - 3+500 (ไฟฟ้าพลังน้ำ ) คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3128 | 99.4677 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1320 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 9.8 |  | 2564: 9.8 | คบ.แม่วัง
2 | 206 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.20+500 ถึง กม.22+000 | ไร่,ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 14 |  | 2564: 14 | คบ.แม่วัง
2 | 207 | ปรับปรุงคลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | บุญนาค | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3566 | 99.4487 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คบ.แม่วัง
2 | 208 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำท้ายคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ | กล้วยม่วง | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2129 | 99.435 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 70 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 209 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำแม่ปุงแยกซ้ายและอาคารประกอบ ระยะที่ 2 | แม่ปุง | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.233 | 99.4736 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 3500 |  | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0 | 1500 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 9 |  | 2564: 9 | คบ.แม่วัง
2 | 210 | ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.6+610 พร้อมอาคารประกอบ | วังเรียบ | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.405 | 99.596 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ | 22600 | 25050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 8 |  | 2564: 8 | คบ.แม่วัง
2 | 211 | ปรับปรุงตลิ่งด้านท้ายฝายแม่วัง | บ้านแลง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4377 | 99.6315 | 2 | 3 | 7 | 10 | ป้องกันตลิ่ง | 4500 | 4500 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.55 | 800 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 14 | 0 | 2562: 0; 2564: 14 | คบ.แม่วัง
2 | 212 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.34+040 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4241 | 99.4836 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | [6 empty] | 540 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คบ.แม่วัง
2 | 213 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.8+440 | น้ำเค็ม | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4241 | 99.4836 | 6 | 1 | 4 | 13 | สะพาน | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 4 |  | 2564: 4 | คบ.แม่วัง
2 | 214 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.18+090 | บ้านกลาง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3686 | 99.5434 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2564: 3.5 | คบ.แม่วัง | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 215 | ปรับปรุงฝายแม่ลาว | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 2 | 3 | 7 | 5 | ระบบส่งน้ำ | 150000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 150 |  | 2564: 150 | คบ.แม่ลาว
2 | 216 | ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันต้นต้อง | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.4825 | 99.7193 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คบ.แม่ลาว
2 | 217 | ปรับปรุงคันคลองซอย 2L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันทราย | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6899 | 99.6899 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2564: 3.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 218 | ปรับปรุงคันคลองซอย 3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองตุ้ม | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6719 | 99.7048 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คบ.แม่ลาว
2 | 219 | สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันโค้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันโค้ง | ดอยงาม | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5332 | 99.8317 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 15 |  | 2564: 15 | คบ.แม่ลาว
2 | 220 | ปรับปรุง FTO.13L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าข่า | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6044 | 99.7010 |  | 3 | 7 |  | ระบบส่งน้ำ | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 3 |  | 2564: 3 | คบ.แม่ลาว
2 | 221 | ปรับปรุงคลอง 1L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันมะแฟน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.7013 | 99.6804 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 6 |  | 2564: 6 | คบ.แม่ลาว
2 | 222 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 21+100 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าหัด | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5593 | 99.7064 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 10.7616 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 1.94 |  | 2564: 1.94 | คบ.แม่ลาว
2 | 223 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 31+000 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่เย็น | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4465 | 99.7575 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 8.7646 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 1.58 |  | 2564: 1.58 | คบ.แม่ลาว
2 | 224 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 6+322 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ทรายขาว | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.679 | 99.7036 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 2 |  | 2564: 2 | คบ.แม่ลาว
2 | 225 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 18+500 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ร่องลึก | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5831 | 99.7091 | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 120 | 1 | 2 |  | 2564: 2 | คบ.แม่ลาว
2 | 226 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 6L-RMC | สันกลาง | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7166 | 99.6733 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คบ.แม่ลาว
2 | 227 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO.30 พร้อมอาคารประกอบ | แม่อ้อ | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6692 | 99.8481 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คบ.แม่ลาว
2 | 228 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 5 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6298 | 99.7706 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2564: 3.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 229 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 6 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ท่าสันกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6398 | 99.7707 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2564: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 230 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 1R-3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองตุ้ม | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6711 | 99.7087 |  | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 5 |  | 2564: 5 | คบ.แม่ลาว
2 | 231 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 4 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | แพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6289 | 99.7706 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2564: 4.2 | คบ.แม่ลาว | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 232 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ LMC กม.18+000 | หัวโล๊ะ | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8497 | 99.7544 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 100 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2564 | 180 | 1 | 10 |  | 2564: 10 | คบ.แม่ลาว | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 233 | ฝายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ | บ่อน้อย | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5570 | 100.2011 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 400 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 50 | 61 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 19 |  | 2564: 19 | คส.ชป.2
2 | 234 | อ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด | ค่าดอนตัน | ป่าซาง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2768 | 100.0611 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 420 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.344 | 52 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 42 |  | 2564: 42 | คส.ชป.2
2 | 235 | ฝายบริเวณบ้านน้ำจุนใหม่ | 10/น้ำจุนใหม่ | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4627 | 100.1042 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 2500 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 132 | 95 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 21.5 |  | 2564: 21.5 | คส.ชป.2
2 | 236 | อ่างเก็บน้ำห้วยนาบาน | ฮวก | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6971 | 100.4330 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 700 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0.6 | 87.5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 39 |  | 2564: 39 | คส.ชป.2
2 | 237 | อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง | ห้วยงิ้ว | ทุ่งรวงทอง | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4485 | 100.2080 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 260 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.5 | 32.5 | 43 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 40 |  | 2564: 40 | คส.ชป.2
2 | 238 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | สันติสุข | ฝายกวาง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3876 | 100.2551 | 2 | 4 | 3 | 2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 4400 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 1 | 550 | 139 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 45 |  | 2564: 45 | คส.ชป.2
2 | 239 | อ่างเก็บน้ำห้วยเจดีย์ | 11/เจย์ดีใหม่ | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8389 | 100.274 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1500 | 0.568 | 0 | 0.568 | 0.4 | 140 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 42 |  | 2564: 42 | คส.ชป.2
2 | 240 | อ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน | 1/ห้วยอ้อ | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6669 | 99.5027 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 2600 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.56 | 265 | 61 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 48 |  | 2564: 48 | คส.ชป.2
2 | 241 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลึก | 2/ดงชัย | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9574 | 100.0293 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 7800 | 0.061 | 0 | 0.061 | 1 | 975 | 101 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 43 |  | 2564: 43 | คส.ชป.2
2 | 242 | ฝายคลองสามแสนพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ร่องหวาย | ดงมหาวัน | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0029 | 99.9818 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 |  | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.0115 | 139 | 55 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 30 |  | 2564: 30 | คส.ชป.2
2 | 243 | ฝายห้วยร่องเด็งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/หลวง | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.0692 | 100.3975 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 600 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 368 | 109 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คส.ชป.2
2 | 244 | ฝายทุ่งป่าคา | ปางค่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.7783 | 100.3374 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน |  | 870 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.256 | 125 | 65 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 32 |  | 2564: 32 | คส.ชป.2
2 | 245 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ้า | 3 / ปางสา | จอมจันทร์ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6376 | 100.8116 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 800 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0.65 | 185 | 96 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 39.5 |  | 2564: 39.5 | คส.ชป.2
2 | 246 | ฝายน้ำพางพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำบ้านปางส้าน | 4 / ปางส้าน | ยอด | สองแคว | น่าน | 09 | 0900 | 19.4564 | 100.5928 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0.229 | 195 | 94 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 34 |  | 2564: 34 | คส.ชป.2
2 | 247 | ฝายนายาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ฝาย | วรนคร | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 18.6376 | 100.8116 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2308 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.013 | 1116 | 135 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 29 |  | 2564: 29 | คส.ชป.2
2 | 248 | ฝายนาดอนประปาพร้อมระบบส่งน้ำ | 12/ดอนสถาน | ศิลาแลง | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 18.5146 | 101.1691 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.256 | 450 | 65 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 29.25 |  | 2564: 29.25 | คส.ชป.2
2 | 249 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขาว | 4/หัวฝาย | กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0707 | 19.2007 | 100.4876 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 850 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.16 | 195 | 127 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 18 |  | 2564: 18 | คส.ชป.2
2 | 250 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่วอดพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/นาเบี้ย | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.9129 | 99.4353 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | - | 0.435 | 0 | 0.435 | 1 | 195 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 38 |  | 2564: 38 | คส.ชป.2
2 | 251 | ฝายทุ่งบ้านห่างพร้อมระบบส่งน้ำ | 2 / ทุ่งตอน | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1957 | 99.6066 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 684 | 96 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 16 |  | 2564: 16 | คส.ชป.2
2 | 252 | ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/หาดเชี่ยว | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | 08 | 0806 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 783 | 55 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 85 |  | 2564: 85 | คส.ชป.2
2 | 253 | ฝายแม่จางทุ่งตอน | 2 / ทุ่งตอน | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.2246 | 99.5944 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน |  | 2000 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0.229 | 120 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2564: 20 | คส.ชป.2
2 | 254 | อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงเฒ่า | 6 /นาครัว | นาครัว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1032 | 99.5747 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 300 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.25 | 75 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 38.5 |  | 2564: 38.5 | คส.ชป.2
2 | 255 | ฝายเหมืองในพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา | 3 / น้ำดิบ | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4504 | 99.2251 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 |  | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.0115 | 375 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คส.ชป.2
2 | 256 | ฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก)พร้อมระบบส่งน้ำ | 2 / หนองกอก | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8552 | 99.5648 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 140 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 28 |  | 2564: 28 | คส.ชป.2
2 | 50 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง | 2/โซ้ | แม่นาเรือ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0392 | 99.8695 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 450 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.17067 | 717 | 93 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2563 | 2563 | 300 | 1 | 17 |  | 2564: 17 | คส.ชป.2 | เพิ่มเติม64 | ได้ค่า สร. ปี 57 ลว. 6 ม.ค. 57
2 | 257 | อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมระบบส่งน้ำ (เฉพาะอ่าง) | 9/หัวทุ่ง | บ่อแก้ว | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 17.9954 | 100.7029 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1500 | 0.036 | 0 | 0.036 | 1.44 | 317 | 130 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 49 |  | 2564: 49 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 258 | ระบบส่งน้ำอ่างฯแม่ฟ้า | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 4 | 3 | 2 | หัวงาน | 600 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | - | 350 | 152 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 270 | 1 | 41 |  | 2564: 41 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 259 | ฝายแม่จางบ้านสบเมาะ | สบเมาะ | สบปาด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0082 | 99.5077 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน |  | 700 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.0085 | 150 | 89 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 18 |  | 2564: 18 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 260 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว (ของบ กบอ.) - ติด IEE | 8/ผาแมว | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2029 | 99.7537 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 700 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0.65 | 195 | 219 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 35 |  | 2564: 35 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 261 | ฝายแม่วังบ้านวังมน (ฝายท้าวใจ)พร้อมระบบส่งน้ำ | 5/วังมน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2007 | 100.4876 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 900 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0.0325 | 195 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 24 |  | 2564: 24 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 262 | ฝายห้วยงามเมืองพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ป่าแดง | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.6669 | 99.5027 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 79 | 95 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 22 |  | 2564: 22 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 263 | ฝายทุ่งซานโตนพร้อมระบบส่งน้ำ | ปางค่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 18.2695 | 99.0549 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 66 | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 25 |  | 2564: 25 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 264 | ฝายน้ำล้นบ้านขัวแตะพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/ป่าซางวิวัฒน์ | นางแล | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.0314 | 99.8806 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 1000 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 280 | 76 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 19 |  | 2564: 19 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 265 | อ่างเก็บน้ำห้วยข่อย | จุนพัฒนา | จุน | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2814 | 100.1944 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.65 | 125 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 38.5 |  | 2564: 38.5 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 266 | ฝายทุ่งเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ทุ่งเย็น | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4071 | 100.1896 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.099 | 450 | 90 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 28 |  | 2564: 28 | คส.ชป.2 | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 267 | ฝายห้วยบวกหมู - ติดพื้นที่อุทยานฯ | 12/ผาลาดใหม่ | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4355 | 100.3879 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงาน |  | 500 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 100 | 84 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 20 |  | 2563: 20 | คส.ชป.2
2 | 268 | อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯ | 8/ราษฎร์พัฒนา | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1900 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 1.59 | 375 | 125 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2563 | 2564 | 365 | 1 | 43 |  | 2563: 43 | คส.ชป.2
2 | 269 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | bar: 2564
2 | 270 | ปรับปรุงเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ เขื่อนกิ่วคอหมา | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.6783 | 99.5403 | 3 | 3 | 7 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 271 | ปรับปรุงฐานยันอ่างเก็บน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 |  | 20.0186 | 100.2347 | 3 | 3 | 7 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 272 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/ไชยสถาน | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 02 | 0204 | 18.8703 | 100.33 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1350 | 0.494 |  |  |  | 387 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 273 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | บ้านใหม่ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2958 | 99.756 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | 0.75 |  |  |  | 750 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 274 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0910 | 18.9444 | 100.9542 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 0 | 6000 | 0 |  |  |  | 500 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 275 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 276 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ยามใน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ยามเหนือ | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 705 | 18.2347 | 99.2078 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 300 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 277 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่พริกลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4487 | 99.0838 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1500 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 278 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | พะเยา | 02 |  | 19.3861 | 100.0708 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 1000 | 1000 | 0.21 |  |  |  | 436 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 8 | - |  |  | - | 8 | - | - | - | - |  | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 279 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา |  |  | 19.187 | 99.799 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 8000 |  | 5.215 |  |  |  | 1078 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 8 | - |  |  | - | 8 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 280 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5167 | 99.6933 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1500 | 0.4 |  |  |  | 87 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 6 | - |  |  | - | 6 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 281 | จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนแม่ต่ำ | - | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 |  | 19.0083 | 99.95 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 42213 |  | 37 |  |  |  | 2670 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 |  | 10 | - |  |  | - | 10 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 282 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ปืม | - | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3569 | 99.8533 | 3 | 3 | 9 | 13 | อื่นๆ |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 | 1 | 6 | 0 |  | 0 |  | 6 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 283 | ปรับปรุงอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ผาแมว | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1782 | 99.7281 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 700 | 1100 | 0.713 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2564 | 2564 | 2564 | 1 | 6 | - | - | - |  | 6 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | ย้ายจาก พรบ.63
2 | 284 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ปืม | - | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3569 | 99.8533 | 3 | 3 | 9 | 13 | อื่นๆ |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2564 | 2564 | 2564 | 1 | 6 | 0 |  | 0 |  | 6 | - | - | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | ย้ายจาก พรบ.63

## รวม 65
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 201 | สำนักงานชลประทานที่2 | [13 empty] | 388495 | 271017 | 121.0784 | 95.499 | 23.6668 | 205.0719 | 58206.75 | [10 empty] | 3595.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595.46 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก | 9/ดอนใต้ | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8086 | 100.0142 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | - | 1000 | 0 | - | 0 | 1.6 | 641 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9.5 |  | 2565: 9.5 | คป.เชียงราย
2 | 2 | ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำ RMC ฝายโป่งนก | บ้านหนองยาวพัฒนา/หมู่ 12 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.3306 | 99.5302 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 60 | - | - | - | - | 0.096 | 45 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คป.เชียงราย
2 | 3 | งานปรับปรุงท่อลอดน้ำแม่สะกึ๋น RMC กม.13+443 ยาว 99.50 ม. | ม.3 บ้านเวียงทอง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8993 | 99.9685 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 78 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 60 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คป.เชียงราย
2 | 4 | ฝายห้วยแดนเมืองพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/งามเมือง | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.969 | 100.3208 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 2.4 | 140 | 52.0548 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย
2 | 5 | อ่างเก็บน้ำห้วยบุปผาพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/สันหลวง | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8285 | 100.1172 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.12 | 150 | 69.4064 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย
2 | 6 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำห้วยปอ (ติดปัญหาที่ดิน) | 3/ดอน | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0074 | 100.4912 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 750 | - | 9.5e-05 | 0 | 9.5e-05 | 1.2 | 528 | 27.7626 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คป.เชียงราย
2 | 7 | อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 |  |  | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 |  | 0.05 | - | 0.05 | 0.8 | 105 | 70 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย
2 | 8 | อ่างเก็บน้ำห้วยดินแดง (กิ่วป่ายาง) |  | หล่ายงาว | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 |  |  | 2 | 4 | 4 | 1 | หัวงาน | - | 1200 | 0.2 | - | 0.2 | 1.92 | 85 | 125 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | คป.เชียงราย
2 | 9 | อ่างเก็บน้ำห้วยปอ |  | ปอ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 |  |  | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 800 | 0.18 | - | 0.18 | 1.28 | 90 | 105 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 32 |  | 2565: 32 | คป.เชียงราย
2 | 10 | ฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บ้านดู่ | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | - | - | - | 2.4 | 100 | 90 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | คป.เชียงราย
2 | 11 | ฝายแม่เจดีย์ใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ ( แห่งที่ 1 ) | โป่งป่าตอง | แม่เจดีย์หลวงใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.118 | 99.4746 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 4000 | - | 9e-05 | - | 9e-05 | 6.4 | 90 | 138.8128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 40 |  | 2565: 40 | คป.เชียงราย
2 | 12 | ฝายห้วยต้นงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บ้านดู่ | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | - | - | - | - | 1.92 | 115 | 52 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย
2 | 13 | ฝายห้วยน้ำอุ่น |  | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | - | - | - | 0.96 | 75 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย
2 | 14 | อ่างเก็บน้ำห้วยกองหินและระบบส่งน้ำ 1 แห่ง | 8/เนินสมบูรณ์ | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0907 | 100.2463 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.225 | 112 | 104.1096 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย
2 | 15 | อ่างเก็บน้ำห้วยเครือบ้า | 2/ครึ่งเหนือ | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.6024 | 99.9055 | 2 | 4 | 4 | 1 | หัวงาน | - | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.225 |  | 69.4064 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย
2 | 16 | อ่างเก็บน้ำห้วยหกพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ดอนดินแดง | ปล้อง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6698 | 100.0703 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 625 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.225 | 267 | 69.4064 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย
2 | 17 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่บอง (ติดปัญหาที่ดิน) | 5/ขุนห้วยแม่เปา | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9515 | 100.1124 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงาน | 800 | - | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.28 | 180 | 104.1096 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย
2 | 18 | ฝายใบไผ่พร้อมอาคารประกอบ | ม่วงหมู่สี | จันจว้า | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2652 | 99.9262 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 0.03 | - | 0.03 | 4.8 | 145 | 34.7032 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2565 | 365 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.เชียงราย
2 | 19 | ทำนบดินห้วยบงงามพร้อมระบบส่งน้ำ | นาเจริญใหม่ | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5337 | 100.0611 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | 0.15 | 0.96 | 145 | 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย
2 | 20 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นปล้อง | ต้นปล้อง | บุญเรือง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | - | - | - | 2.88 | 290 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 32 |  | 2565: 32 | คป.เชียงราย
2 | 21 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองฝั่งแดง | หนองฝั่งแดง | เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | - | - | - | 3.2 | 140 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 34 |  | 2565: 34 | คป.เชียงราย
2 | 22 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงหลวง | ดงหลวง | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1507 | 100.9237 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0 | - | - | 1.6 | 118 | 90.2283 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 26 |  | 2565: 26 | คป.เชียงราย
2 | 23 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท้าวแก่นจันทร์ | ท้าวแก่นจันทร์ | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6452 | 99.5218 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | - | 2.4 | 131 | 76.347 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 22 |  | 2565: 22 | คป.เชียงราย
2 | 24 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำศรีร่มเย็น | ศรีร่มเย็น | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1268 | 100.3381 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | 0 | - | 2.88 | 75 | 79.8174 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 23 |  | 2565: 23 | คป.เชียงราย
2 | 25 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยตุ้ม | 11/ห้วยตุ้ม | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5477 | 99.7467 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 90 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คป.เชียงราย
2 | 26 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พริก | แม่พริก | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6063 | 99.5369 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 135 | 86.758 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คป.เชียงราย
2 | 27 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ต๋ำน้อย 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย | แม่ต๋ำน้อย | แม่ต๋า | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.0154 | 100.2532 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 76 | 63 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คป.เชียงราย
2 | 28 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขาแหย่ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | ขาแหย่ง | เทอดไทย | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.274 | 99.616 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 140 | - | - | - | - | 0.224 | 80 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย
2 | 29 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางต้นผึ้ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ปางต้นผึ้ง | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5998 | 99.6192 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | - | 0.00015 | 0 | 0.00015 | 0.256 | 76 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย
2 | 30 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโต้ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | บ้านห้วยโต้ง | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.2531 | 99.447 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.192 | 68 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย
2 | 31 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งพร้าวจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | 8/ทุ่งพร้าว | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 19.7582 | 99.481 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 220 | - | 7.5e-05 | 0 | 7.5e-05 | 0.352 | 160 | 45.1142 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 13 |  | 2565: 13 | คป.เชียงราย
2 | 32 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยโป่ง | 14/โป่งป่าตอง | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1312 | 99.4183 | 2 | 4 | 8 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.235 | 250 | 104.1096 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย
2 | 33 | ฝายบ้านทรายทองพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง | ทรายทอง | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 19.9334 | 100.4791 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 1.6 | 90 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย
2 | 34 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอญ ระยะทึ่ 3 | 2/แม่มอญ | โป่งแพร่ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.811 | 99.6723 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.864 | 180 | 24.2922 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คป.เชียงราย
2 | 35 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยหมอเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยหมอเฒ่า | ศรีถ้อย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5565 | 99.5155 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ |  | 650 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0.3636 | 120 | 34.7032 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.เชียงราย
2 | 36 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำคำ | ธารทอง | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2984 | 100.2563 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.33 | 0.33 | - | 0.8 | 220 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 3 |  | 2565: 3 | คป.เชียงราย
2 | 37 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดิริ ระยะที่ 2 | เหล่า | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6403 | 99.4407 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | - | 2.145 | 2.145 | - | 1.92 | 518 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 27 |  | 2565: 27 | คป.เชียงราย
2 | 38 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ระยะที่ 2 | ห้วยเดื่อ | ไม้ยา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7299 | 100.0879 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.147 | 0.147 | - | 0.8 | 293 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คป.เชียงราย
2 | 39 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตาดผาแดง | ศรีสะอาด | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9117 | 100.186 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.553 | 0.553 | - | 1.6 | 191 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คป.เชียงราย
2 | 40 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหม้ออุ่ง | ป่าบง | เจริญเมือง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 627 | 383 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.728 |  | 0.728 | 0.96 | 263 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย
2 | 41 | แก้มลิงหนองหลวงพร้อมอาคารประกอบ |  | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 |  |  | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน |  | 200 | - | - | - | 0.32 | 95 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คป.เชียงราย
2 | 42 | แก้มลิงหนองเชียงรายพร้อมอาคารประกอบ |  | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 |  |  | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน |  | 250 | - | - | - | 0.4 | 105 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คป.เชียงราย
2 | 43 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 | โป่ง | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.5096 | 99.9381 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.924 | 0.875 | 0.049 | 1.6 | 146 | 38 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย
2 | 44 | ปรับปรุงหนองโป่ง พร้อมระบบส่งน้ำ |  | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 |  |  | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 180 | - | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 80 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คป.เชียงราย
2 | 45 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่แก้วเหนือ |  | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 |  |  | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 95 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 9 |  | 2565: 9 | คป.เชียงราย
2 | 46 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ 3 | หนองผักจิก | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6554 | 99.7162 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 650 | 0.0038 | - | 0.0038 | 1.04 | 85 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คป.เชียงราย
2 | 47 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่คาววังพร้อมอาคารประกอบ | แม่คาววัง | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6275 | 99.7151 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 700 | 0.0037 | - | 0.0037 | 1.12 | 75 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คป.เชียงราย
2 | 48 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านทรายมูลพร้อมอาคารประกอบ | ทรายมูล | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5908 | 99.706 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 550 | 0.0035 | - | 0.0035 | 0.88 | 70 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คป.เชียงราย
2 | 49 | คันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่1 | ป่าแงะ | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5732 | 99.9607 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 250 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย
2 | 50 | คันกั้นน้ำพร้อมอาคารระบายน้ำแม่จ้น ตำบลป่าตึง | โป่งน้ำร้อน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0206 | 20.1206 | 99.8036 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 187 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.เชียงราย
2 | 51 | คันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะ 2 | ป่าแงะ | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5704 | 99.9774 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 250 | 104.1096 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คป.เชียงราย
2 | 52 | อาคารบังคับน้ำปากลำห้วยแม่มอญ | 1/ร่องขุ่น | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7136 | 100.2901 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 600 | 0 | - | - | 0.96 | 80 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.เชียงราย
2 | 53 | โครงการประตูระบายน้ำร่องธาตุ | ดงป่าสัก | บ้านด้าย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.5014 | 99.7948 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 800 | 0.035 | - | 0.035 | 1.28 | 130 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย
2 | 54 | ประตูระบายน้ำแม่คำบ้านสันธาตุ | สันธาตุ | แม่คำ | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.7109 | 100.2891 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 1200 | 0.032 | - | 0.032 | 1.92 | 140 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.เชียงราย
2 | 55 | ฝายห้วยจ้อพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | ห้วยจ้อ | ม่วงยาย | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0835 | 100.5393 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | - | - | - | 0.48 | 415 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 365 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คป.เชียงราย
2 | 56 | ระบบส่งน้ำบ้านศรีบุญเรือง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | ศรีบุญเรือง | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 1 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | - | - | - | - | 30 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 4 | - | - |  | - | - | 4 | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 57 | ฝายน้ำอูนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง | 1/น้ำอูน | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | 120 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 18 | 70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน | 7
2 | 58 | อ่างเก็บน้ำห้วยผาผุพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | โป่งคำ | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.9083 | 100.9334 | 2 | 2 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 80 | 80 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 18 | 70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 59 | ฝายห้วยหมูพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | สว้าใต้ | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 21 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.5 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 60 | พนังป้องกันตลิ่งน้ำปั้วบ้านชื่นใหม่ | 5/ชื่นใหม่ | ทุ่งศรีทอง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6623 | 100.4678 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 400 | - | - | - | 0 | 100 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 10 | - | - | - | - |  | 10 | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 61 | ฝายน้ำจูนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | น้ำจูน | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 130 | 130 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 29 | 110 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 62 | ฝายห้วยเปียกหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | สว้าเหนือ | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | 160 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 36 | 125 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 63 | ฝายห้วยโทนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | ห้วยโทน | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 180 | 180 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 40 | 130 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 64 | อ่างเก็บน้ำห้วยกุม จัดหาน้ำสนับสนุนโครงกาพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 20 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 65 | ฝายน้ำแม่จริมพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | ก้อ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.831 | 101.0584 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 150 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 66 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปรุง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | บอน | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.831 | 101.0584 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 67 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้าววังผาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง | วังผาง | ผาทอง | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.2377 | 100.7017 | 2 | 2 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 80 | 80 | - | - | - | - | 20 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 68 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านต้นต้อง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | ต้นตอง | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.091 | 100.4943 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | - | - | - | - | 15 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 0.9 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - |  |  | คป.น่าน
2 | 69 | ประตูระบายแม่น้ำอิงบ้านเนินสมบูรณ์ | 12/เนินสมบรณ์ | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4368 | 100.0237 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 50 |  | 2565: 50 | ชป.พะเยา
2 | 70 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/ปางพริก | ผาช้างน้อย | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.3037 | 100.4886 | 2 | 4 | 6 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.36562 | 61 | 120 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 71 | อ่างเก็บน้ำห้วยกุดพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/ปางพริก | ผาช้างน้อย | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.312 | 100.4677 | 2 | 4 | 6 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 61 | 80 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 10.2 |  | 2565: 10.2 | ชป.พะเยา
2 | 72 | ฝายห้วยแม่ต๋อมพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯ | 17/ต๋อมใน | สันป่าม่วง | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1745 | 99.7409 | 2 | 4 | 6 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 8000 | 3000 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 478 | 80 |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 18.81 |  | 2565: 18.81 | ชป.พะเยา
2 | 73 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา (หนองกวง,วังแดง) | 8/ราษฏร์พัฒนา | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9382 | 100.2512 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 80 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 74 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แท่นคำ | 2/ใหม่แท่นคำ | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.319 | 100.0276 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 70 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 75 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีไฮคำ | 11/ศรีไฮคำ | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6231 | 100.296 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 70 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 76 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในพื้นที่บ้านควรดง,บ้านใหม่ดอนมูล บ้านป่าคา บ้านป่าคาใหม่ บ้านดงเจริญ และบ้านหนองท่าควาย | 1/ควรดง | ควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1587 | 100.3283 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 80 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 77 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/บ้านสบบง | สบบง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5728 | 100.2942 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 80 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 78 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุญยืน | 2/บุญยืน | นาปรัง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1569 | 100.2814 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 70 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2564 | 2565 | 240 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | ชป.พะเยา
2 | 79 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนชัย | 11/ดอนชัย | ปอ | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1407 | 100.2766 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 70 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | ชป.พะเยา
2 | 80 | โครงการฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/สันป่าหนาด | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.1137 | 99.9774 | 2 | 4 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 80 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | ชป.พะเยา
2 | 81 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน | 5/พวงพยอม | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4754 | 100.1034 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 20 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | ชป.พะเยา
2 | 82 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีไฮคำพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/ศรีไฮคำ | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6232 | 100.296 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 83 | โครงการอ่างเก็บน้ำผาลาดพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ผาลาด | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6699 | 100.3355 | 2 | 4 | 6 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 1500 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 135 | 50 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 23.75 |  | 2565: 23.75 | ชป.พะเยา
2 | 84 | แก้มลิงแม่น้ำอิงหมู่ที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ | 9/ปางมดแดง | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 9.5286 | 100.1603 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 2200 | 2200 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 235 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 85 | แก้มลิงแม่น้ำอิงหมู่ที่ 6 พร้อมอาคารประกอบ | 6/นาเจริญ | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5217 | 100.1574 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 300 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 86 | ประตูระบายแม่น้ำอิงบ้านสักทุ่ง | 3บ้านสักทุ่ง | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5104 | 100.1398 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 5000 | 5000 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 531 | 70 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 60 |  | 2565: 60 | ชป.พะเยา | ตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อน
2 | 87 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ 2 | 5/ผาลาด | น้ำแวน | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.5093 | 100.2272 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 1200 | 1200 | 0.35 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 45 | 20 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ชป.พะเยา
2 | 88 | โครงการฝายพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยขาน | 4/ไชยสถาน | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 02 | 0204 | 18.8776 | 100.3206 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 1200 | 0.55 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 70 | 30 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | ชป.พะเยา
2 | 89 | ปรับปรุงฝายห้วยม่วง - ห้วยต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ห้วยลึก | บ้านตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1064 | 99.8167 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 30 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | ชป.พะเยา
2 | 90 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองขวาง | สว่างอารมณ์ | ดงสุวรรณ์ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2361 | 100.0124 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | ชป.พะเยา
2 | 91 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุญยืนและบ้านดอนชัย | ม.2/ม.11 | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1569 | 100.2814 | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ |  | 2000 |  |  |  |  | 730 | 50 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | ชป.พะเยา
2 | 92 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายบ้านคือเวียง อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ |  |  |  | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0032 | 99.9793 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | [7 empty] | 60 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | ชป.พะเยา
2 | 93 | แก้มลิงห้วยทุ่งกุมพร้อมอาตารประกอบ | บ้านปงเสด็จ | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 |  |  | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | [7 empty] | 40 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | ชป.พะเยา
2 | 94 | ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยร่องสัก |  | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 |  |  | 2 | 4 | 6 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [7 empty] | 30 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 14 |  | 2565: 14 | ชป.พะเยา
2 | 95 | ปรับปรุงประสิทธิภาพหนองเล็งทราย | ริมใจ | แม่ใจ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3508 | 99.8247 | 2 | 4 | 6 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 3000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 450 | 50 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 50 |  | 2565: 50 | ชป.พะเยา
2 | 96 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยร่องบอน | แม่จว้า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | ระบบส่งน้ำ |  | 1500 |  |  |  |  | 150 | 60 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | ชป.พะเยา
2 | 97 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการปิดเปิดฝายบ้านศาลา | บ้านศาลา | ท่าวังทอง | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 |  |  | 6 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | [7 empty] | 10 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | ชป.พะเยา
2 | 98 | ก่อสร้างฝายและระบบประปาภูเขาลำห้วยผาลาด | 7/ผาลาด | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6711 | 100.3359 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | [7 empty] | 30 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | ชป.พะเยา
2 | 99 | ปรับปรุงคลังน้ำมันขนาดเล็ก | สันจกปก | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1544 | 99.9421 | 2 | 3 | 7 | 13 | อื่นๆ | [7 empty] | 10 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 1.5 |  | 2565: 1.5 | ชป.พะเยา
2 | 100 | อ่างเก็บน้ำแม่กาหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ้านทุ่ง | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8626 | 99.4908 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 651 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2564 | 360 | 1 | 45 |  | 2565: 45 | คป.ลำปาง
2 | 101 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองสายที่ 4 (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6579 | 99.1289 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 392 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 4 |  | 2565: 4 | คป.ลำปาง
2 | 102 | ปรับปรุงฝายดักตะกอนทรายอ่างแม่สันตอนบน | ทุ่งเกวียน | เวียงตาล | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3597 | 99.248 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คป.ลำปาง
2 | 103 | ปรับปรุงฝายแม่กึ๊ดเหนือพร้อมส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด (พระราชดำริ) | 1/แม่กึ๊ด | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1155 | 99.2736 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.ลำปาง
2 | 104 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยหลวง (สายหนองโป่งแดง) | 3/หล่ายฮ่องปุ๊ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9214 | 99.3881 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2 |  | 2565: 2 | คป.ลำปาง
2 | 105 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ทก (ฝายวังต้นตุ้ม) | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 412 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 4 |  | 2565: 4 | คป.ลำปาง
2 | 106 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายแม่เลียงพัฒนา | แม่เลียงพัฒนา | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1808 | 99.1664 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.ลำปาง
2 | 107 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หัวเสือ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1742 | 99.2953 | 3 | 3 | 9 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.059 | 195 | 120 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.ลำปาง
2 | 108 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | นิคมเขต 6 | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.4331 | 99.5246 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 5000 | 1.17 | 1.17 | 0 | 1.17 | 1000 | 85 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คป.ลำปาง
2 | 109 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่พริก | ปางยาว | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6061 | 98.9756 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 3890 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 778 | 75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.ลำปาง
2 | 110 | งานปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่ค่อม | ต้นฮ่างพัฒนา | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.5243 | 99.0421 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | 5800 | - | 1.56 | 1.356 | 0.204 | 1.196 | 300 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.ลำปาง
2 | 111 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบป้าด | 1/สบป้าด | สบป้าด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2519 | 99.7655 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คป.ลำปาง
2 | 112 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่กัวะ | ม.1-ม.8 | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9541 | 99.3572 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 16 |  | 2565: 16 | คป.ลำปาง
2 | 113 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีบุญเรือง | 6/ศรีบญเรือง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0810 | 18.1869 | 99.6884 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คป.ลำปาง
2 | 114 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 5-6 1 หลัง |  | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 1.3 |  | 2565: 1.3 | คบ.กิ่วลม
2 | 115 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำคลอง RMC.กิ่วลม 13 แห่ง | 12/ศรีไตรภูมิ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4231 | 99.567 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 10000 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.กิ่วลม
2 | 116 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองซอยของ RMC.กิ่วลม 200 แห่ง | 5/แม่ทะ | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3837 | 99.5679 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 5000 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 300 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คบ.กิ่วลม
2 | 117 | ปรับปรุงท่อลอดคลอง ท่อส่งน้ำเข้านา อาคารรับน้ำป่า 85 แห่ง | ห้วยฮี,แม่ยิ่ง | ต้นธงชัย,บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4000,18.3705 | 99.5296,99.4317 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 3000 | - | - | - | - | - | - | 135 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คบ.กิ่วลม |  | ได้ค่าศึกษาปี 57 ลว. 6 ม.ค. 57
2 | 118 | ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์อาคารบังคับน้ำคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน 6 แห่ง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.2601 | 99.3611 | 2 | 2.2 | 7 | 4 |  | - | 25000 | - | - | - | - | 5000 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คบ.กิ่วลม |  | สำรวจปี 57 ได้ค่า สร. ปี 57 ลว. 6 ม.ค. 57
2 | 119 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตข้ามคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กิ่วคอหมา จำนวน 2 แห่ง |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3383 | 99.4 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 1650 | 1650 | - | - | - | - | 810 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 4 |  | 2565: 4 | คบ.กิ่วลม
2 | 120 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตข้ามคลองส่งน้ำฝั่งขวา กิ่วคอหมา จำนวน 3 แห่ง |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3383 | 99.4 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 1100 | 1100 | - | - | - | - | 847 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คบ.กิ่วลม
2 | 121 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่ดิบ | แม่ยิ่ง | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3464 | 99.4041 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 727 | 745 | - | - | - | - | 110 | 60 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2565 | 2565 | 150 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คบ.กิ่วลม | สำรวจ ปี 2558
2 | 122 | บ้านพักคนงานห้องแถว 4 ครอบครัว หัวงานเขื่อนกิ่วคอหมา 1 หลัง | - | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8111 | 99.638 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 2 |  | 2565: 2 | คบ.กิ่วลม
2 | 123 | ปรับปรุงเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนกิ่วลม | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5237 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 10 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คบ.กิ่วลม |  | ได้ค่าศึกษาปี 57 ลว. 13 พ.ย. 56
2 | 124 | คันกั้นน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | สะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8538 | 99.4 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 20000 | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คบ.กิ่วลม
2 | 125 | ปรับปรุงสะพานข้ามห้วยแม่ตา |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7497 | 99.6248 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 1500 | 2000 | - | - | - | - | 350 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 4.5 |  | 2565: 4.5 | คบ.กิ่วลม
2 | 126 | ปรับปรุงสะพานข้ามห้วยแม่ฟ้า |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7108 | 99.6 | 2 | 1.1 | 7 | 15 |  | 1500 | 2000 | - | - | - | - | 350 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 4.5 |  | 2565: 4.5 | คบ.กิ่วลม
2 | 127 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมโรงจอดรถ | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8111 | 99.638 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คบ.กิ่วลม
2 | 128 | อาคารป้องกันยามรักษาความปลอดภัยเขื่อนกิ่วคอหมา | - | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8083 | 99.6463 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2565 | 2565 | 120 | 1 | 0.9 |  | 2565: 0.9 | คบ.กิ่วลม
2 | 129 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านม่วงพัฒนา |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7035 | 99.5808 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 19 |  | 2565: 19 | คบ.กิ่วลม
2 | 130 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านไฮ |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.777 | 99.6273 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คบ.กิ่วลม
2 | 131 | ปรับปรุงคลองซอย 23.8L-0.5L-RMC กิ่วลม | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3849 | 99.5248 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1717 | 1717 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 2 |  | 2565: 2 | คบ.กิ่วลม
2 | 132 | ปรับปรุงคลองซอย 10.4L-RMC กิ่วลม | บ้านแลง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4466 | 99.6071 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 766 | 766 | - | - | - | - | 215 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 300 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คบ.กิ่วลม
2 | 133 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา (ระยะที่ 3) |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7507 | 99.6134 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 22 |  | 2565: 22 | คบ.กิ่วลม
2 | 134 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ ในคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุงแยกซ้าย | แม่ปุง | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1742 | 99.4689 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 75 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 12 |  | 2565: 12 | คบ.แม่วัง
2 | 135 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | หัวทุ่ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3447 | 99.4488 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 136 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.17+500-19+000 | ไร่,ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 137 | ปรับปรุงฝายลูกที่ 3 ห้วยแม่ปูน พร้อมอาคารประกอบ | น้ำโจ้ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.157 | 99.4358 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 138 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยโจ้-แม่กระติ๊บ) กม.19+100-20+600 | ไร่,ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 270 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 139 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.3+390-กม.4+390 พร้อมอาคารประกอบ | หัววัง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.431 | 99.603 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1100 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 140 | ปรับปรุง ปตร. ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.0+000 - กม.3+294 | หัววัง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.431 | 99.603 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1100 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คบ.แม่วัง
2 | 141 | ปรับปรุงคลองซอย 9 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ RMC.แม่วัง | บ้านเป้า | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4509 | 99.6204 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1407 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 7 |  | 2565: 7 | คบ.แม่วัง
2 | 142 | ปรับปรุงท้ายคลองซอย 1ข LMC แม่วัง | ทรายทอง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | คบ.แม่วัง
2 | 143 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยแม่กะติ๊บ | ไร่แผ่นดินทอง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 240 | 1 | 15 | 0 | 2565: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 144 | เพิ่มศักยภาพความจุอ่างเก็บน้ำแม่สรวย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันกลาง,ตีนดอย | แม่สรวย | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6811 | 99.5355 | 2 | 2 | 7 | 13 | หัวงาน | 150000 | 42500 | 89 | 82 | 7 | 73 | 3000 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 150 |  | 2565: 150 | คบ.แม่ลาว
2 | 145 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO.2L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ท่าฮ่อ | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6960 | 99.6813 |  | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 2 |  | 2565: 2 | คบ.แม่ลาว
2 | 146 | ปรับปรุง FTO.3L-4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าข่า | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5920 | 99.7281 |  | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 5 |  | 2565: 5 | คบ.แม่ลาว
2 | 147 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 7 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ท่าสันกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6407 | 99.7707 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2565: 3.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 148 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 8 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ท่าสันกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6425 | 99.7707 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2565: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 149 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 9 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ท่าสันกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6452 | 99.7707 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2565: 2.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 150 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง RMC กม.45+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันดิสุข | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา |  |  | 19.3833 | 99.7906 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | - | 0 | 0 | - | 150 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2565: 1.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 151 | ประตูระบายน้ำบ้านป่าหัดพร้อมอาคารประกอบ | ป่าหุ่ง | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | อื่นๆ | 4000 | 4000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 100 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คบ.แม่ลาว
2 | 152 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 10 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6479 | 99.7726 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2565: 3.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 153 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 11 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6515 | 99.7736 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2565: 3.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 154 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 13 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6515 | 99.7765 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2565: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 155 | ประตูระบายน้ำบ้านทุ่งพร้อมอาคารประกอบ | เมืองพาน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5496 | 99.7169 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3700 | 3700 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 200 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 8 |  | 2565: 8 | คบ.แม่ลาว
2 | 156 | ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่และสายซอยฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ระยะที่ 1 | ธารทอง | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7098 | 99.6615 | 6 | 3 | 7 | 9 | อื่นๆ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 47.5477 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คบ.แม่ลาว
2 | 157 | ระบบผันน้ำหนองเขียวลงหนองฮ่าง | เมืองพาน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 88.7558 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 24 |  | 2565: 24 | คบ.แม่ลาว
2 | 158 | ประตูระบายน้ำบ้านป่าแขมพร้อมอาคารประกอบ | เมืองพาน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4000 | 4000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 250 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | คบ.แม่ลาว
2 | 159 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 12 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6506 | 99.7755 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 7.7661 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.1 |  | 2565: 2.1 | คบ.แม่ลาว
2 | 160 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 14 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6596 | 99.7822 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2565: 2.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 161 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 15 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6659 | 99.7908 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2565: 3.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 162 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 16 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6605 | 99.7841 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2565: 3.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 163 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 17 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6623 | 99.7908 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2565: 4.2 | คบ.แม่ลาว
2 | 164 | ฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ดง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 658 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | คส.ชป.2
2 | 165 | ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่พริกบน | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 542 | 82 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คส.ชป.2
2 | 166 | อ่างเก็บน้ำห้วยปูนก | โทกหัวช้าง | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0706 | 19.1097 | 100.9220 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1200 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.0115 | 195 | 235 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 45 |  | 2565: 45 | คส.ชป.2
2 | 167 | ฝายน้ำงาวบ้านห้วยอูนพร้อมระบบส่งน้ำ(ฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งน้ำ) | บ้านห้วยอูน | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0803 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 658 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คส.ชป.2
2 | 168 | ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่พริกบน | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 542 | 82 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 20 |  | 2565: 20 | คส.ชป.2
2 | 169 | ฝายบ้านทุ่งโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ้านโป่ง | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | 08 | 0807 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 600 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 126 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | คส.ชป.2
2 | 170 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทำ (ของบ กบอ.) - ติด IEE | 5 / สบแม่ทำ | เสริมซ้าย | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0164 | 99.12 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 500 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.35 | 25 | 76 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 33 |  | 2565: 33 | คส.ชป.2
2 | 171 | อ่างเก็บน้ำห้วยทรายงอน | 4 / นาสัก | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3361 | 99.8858 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 200 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0.126 | 263 | 74 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | คส.ชป.2
2 | 172 | อ่างเก็บน้ำห้วยหาด | 6 / สามขา | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1227 | 99.7061 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.15 | 350 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 41 |  | 2565: 41 | คส.ชป.2
2 | 173 | อ่างเก็บน้ำแม่ปาย | 1/ขาม | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9891 | 99.5083 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 2500 | 0.035 | 0 | 0.035 | 1 | 132 | 61 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 37 |  | 2565: 37 | คส.ชป.2
2 | 174 | อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี๊ยพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/กิ่วกาญจน์ | ริมโขง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1500 | 100.0009 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.888 | 0 | 0.888 | 0.18 | 96 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 35 |  | 2565: 35 | คส.ชป.2
2 | 175 | อ่างเก็บน้ำห้วยสัก | ห้วยสัก | หนองป่าก่อ | ดอยหลวง | เชียงราย | 03 | 0302 | 20.1529 | 100.1320 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0.13 | 75 | 95 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 45 |  | 2565: 45 | คส.ชป.2
2 | 176 | อ่างเก็บน้ำโป่งปู่วัน | 3/ป่าซาง | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0762 | 100.1161 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2400 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.4 | 300 | 55 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 42 |  | 2565: 42 | คส.ชป.2
2 | 177 | ฝายแม่อ้อหลวง (ฝายหลวง) | แม่อ้อหลวง | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6964 | 99.8527 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.256 | 1000 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 18 |  | 2565: 18 | คส.ชป.2
2 | 178 | ฝายบ้านเหมืองหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | เหมืองหลวง | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6556 | 99.6449 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1500 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.018 | 345 | 152 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 24 |  | 2565: 24 | คส.ชป.2
2 | 179 | ฝายบ้านห้วยส้านพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ห้วยส้าน | ครึ่ง | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.0237 | 100.1157 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0.218 | 105 | 139 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 21 |  | 2565: 21 | คส.ชป.2
2 | 180 | อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ | เดื่อ | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0757 | 100.2851 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.4004 | 137 | 131 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 36.4 |  | 2565: 36.4 | คส.ชป.2
2 | 181 | อ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมู | แท่นคำพัฒนา | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3293 | 100.0548 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 250 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0.341 | 31.25 | 76 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 33.8 |  | 2565: 33.8 | คส.ชป.2
2 | 182 | ฝายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ | บ่อน้อย | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5570 | 100.2011 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 400 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 50 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 27 |  | 2565: 27 | คส.ชป.2
2 | 183 | อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่(ห้วยแม่เงินแล้ง) | 7/ปางผักหม | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.3528 | 100.3262 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.6 | 125 | 101 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 29.5 |  | 2565: 29.5 | คส.ชป.2
2 | 184 | อ่างเก็บน้ำห้วยลึก | ห้วยไคร้ | ทุ่งรวงทอง | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4071 | 100.1896 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 250 | 0.61 | 0 | 0.61 | 1 | 31.25 | 96 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คส.ชป.2
2 | 185 | อ่างเก็บน้ำห้วยกอก | ใหม่น้ำเงิน | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.3130 | 100.3354 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 470 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0.3 | 58.75 | 132 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 32 |  | 2565: 32 | คส.ชป.2
2 | 186 | อ่างเก็บน้ำห้วยวัด | ป่าแขมใต้ | บ้านมาง | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.8988 | 100.2600 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.3 | 125 | 128 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 28.6 |  | 2565: 28.6 | คส.ชป.2
2 | 187 | อ่างเก็บน้ำต้นแฟน | 1/สันป่าตอง | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 200 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.45 | 78 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คส.ชป.2
2 | 188 | อ่างเก็บน้ำห้วยงูเหลือม | 9/ใหม่สันกลาง | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.48 | 78 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 25 |  | 2565: 25 | คส.ชป.2
2 | 189 | อ่างเก็บน้ำห้วยสะแตน | 1 / ป่าหุ่ง | ยาบหัวนา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0906 | 18.5782 | 100.4841 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 700 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.8 | 150 | 62 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 30 |  | 2565: 30 | คส.ชป.2
2 | 190 | ฝายสบสถานบ้านทับม่านพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ทับม่าน | ทับม่าน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 360 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 375 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 22.7 |  | 2565: 22.7 | คส.ชป.2
2 | 191 | ฝายห้วยน้ำแหลมพร้อมระบบส่งน้ำ | ส้าน | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 310 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 187.5 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 23.5 |  | 2565: 23.5 | คส.ชป.2
2 | 192 | อ่างเก็บน้ำห้วยโค้ง | 4 / เชียงยืน | ยม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.1097 | 100.9220 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1500 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.7 | 150 | 100 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 31.8 |  | 2565: 31.8 | คส.ชป.2
2 | 193 | อ่างเก็บน้ำห้วยแพะจำปู | 9 / หนองบัว | ศรีสะเกษ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3270 | 100.7941 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 900 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.5 | 195 | 101 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 35.7 |  | 2565: 35.7 | คส.ชป.2
2 | 194 | อ่างเก็บน้ำห้วยคาน | 2 / แคว้ง | หนองแดง | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7569 | 100.9930 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 200 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0.35 | 145 | 74 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2564 | 2565 | 365 | 1 | 40 |  | 2565: 40 | คส.ชป.2
2 | 195 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 2565 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | bar: 2565
2 | 196 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ไม้ยา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.739 | 100.0709 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | 0.148 |  |  |  | 242 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 6 |  | 2565: 6 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | [8 empty] | 0 | 0
2 | 197 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แม่ฮาม | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1611 | 99.3397 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 400 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | [8 empty] | 0 | 0
2 | 198 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | งิ้ว | เทิง | เชียงราย | 02 |  | 19.7321 | 100.4648 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1300 | 1.277 |  |  |  | 124 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | [8 empty] | 0 | 0
2 | 199 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยสา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 |  | 19.4889 | 100.3847 | 3 | 3 | 7 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | [8 empty] | 0 | 0
2 | 200 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยป่าตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.3284 | 100.2853 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 2000 | 0.515 |  |  |  | 545 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 15 |  | 2565: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | [8 empty] | 0 | 0
2 | 201 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ป่าแดง | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 |  | 19.5737 | 99.884 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1300 | 0.12262 |  |  |  | 117 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2565 | 2565 | 2565 | 1 | 10 |  | 2565: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 19 | 34 | 25.296 | 99 | 53 | 2.497 | 19.5737 | 99.884

## รวม 66
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 152 | รวมทั้งสิ้น | [13 empty] | 127185 | 111545 | 34.0896 | 24.219 | 8.5326 | 130.2215 | 21895.5 | [10 empty] | 1749.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.65 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | งานปรับปรุงท่อลอดน้ำแม่เผื่อ RMC กม.23+356 ยาว 67.50 ม. | ม.11 บ้านร่องหวาย | ดงมหาวัน | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9693 | 100.0081 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 360 | - | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 65 | 24.2922 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 7 |  | 2566: 7 | คป.เชียงราย
2 | 2 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายโป่งน้ำร้อน ระยะ1 | โป่งน้ำร้อน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1203 | 99.8036 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | - | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 120 | 65.9361 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 19 |  | 2566: 19 | คป.เชียงราย
2 | 3 | ปรับปรุงฝายก๋อตึ๋งพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะ1 | 1/บ่อก้าง | จอมสวรรค์ | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1966 | 99.9112 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0.96 | 70 | 34.7032 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.เชียงราย
2 | 4 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางค่า | 8/ปางคำ | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7853 | 100.3484 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.00022 | 0 | 0.00022 | 0.48 | 65 | 13.8813 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คป.เชียงราย
2 | 5 | อ่างเก็บเก็บห้วยบง | 3/ทุ่งทราย | หล่ายงาว | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.1060 | 100.4865 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงาน | 3500 | - | 0.9 | - | 0.9 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 18 |  | 2566: 18 | คป.เชียงราย
2 | 6 | ฝายสันก้างปลาพร้อมระบบส่งน้ำ | สันก้างปลา | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5891 | 99.4841 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 9e-05 | - | 9e-05 | 4.8 | 95 | 34.7032 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.เชียงราย
2 | 7 | อ่างเก็บน้ำห้วยห๊ากพร้อมระบบส่งน้ำ | 14/ห้วยมะหินฝน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.118 | 99.7213 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.225 | 305 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คป.เชียงราย
2 | 8 | อ่างเก็บน้ำบ้านปากอิงพร้อมระบบส่งน้ำ | ปากอิง | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1866 | 100.4595 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.18 | 150 | 52.0548 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.เชียงราย
2 | 9 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำห้วยโป่งสะลำ | 8/ทุ่งพร้าว | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 19.7582 | 99.481 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.8 | 60 | 45.1142 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 13 |  | 2566: 13 | คป.เชียงราย
2 | 10 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยขี้เหล็ก | 1/ห้วยขี้เหล้ก | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0204 | 100.1304 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.012 | - | 0.012 | 0.8 | 197 | 20.8219 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 6 |  | 2566: 6 | คป.เชียงราย
2 | 11 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงมีชัย | 6/ดงมีชัย | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.575 | 99.8791 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | - | - | 2.88 | 85 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คป.เชียงราย
2 | 12 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองฮ่าง | 4/หนองฮ่าง | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4927 | 99.799 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | - | - | 3.2 | 95 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คป.เชียงราย
2 | 13 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองป่าก่อ | วังเขียว | หนองป่าก่อ | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1664 | 99.1254 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | - | - | 3.2 | 80 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คป.เชียงราย
2 | 14 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบคำ | 5/สบคำ | เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.2342 | 100.112 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | - | - | - | 4.8 | 305 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คป.เชียงราย
| 15 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเต้า จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | สามเต้า | เทอดไทย | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2602 | 99.6449 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | - | - | - | - | 0.24 | 95 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9
2 | 16 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางซาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ดอยช้าง | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 19.8182 | 99.5573 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.256 | 92 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9 | คป.เชียงราย
2 | 17 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางกลาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ปางกลาง | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5971 | 99.6141 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | - | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0.192 | 52 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9 | คป.เชียงราย
2 | 18 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางอาณาเขต จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | ปางอาณาเขต | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5926 | 99.6161 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | - | 8.5e-05 | 0 | 8.5e-05 | 0.192 | 61 | 31.2329 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9 | คป.เชียงราย
2 | 19 | จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่ขยายผลสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง | ธารทอง | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.306 | 100.2751 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 120 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 9 |  | 2566: 9 | คป.เชียงราย
2 | 20 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยบ่อส้ม ระยะที่ 2 | 6/โป่ง | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6424 | 99.5064 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 180 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 8 |  | 2566: 8 | คป.เชียงราย
2 | 21 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายโป่งน้ำร้อน ระยะ2 (ติดปัญหาที่ดิน) | โป่งน้ำร้อน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.4416 | 99.8944 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | - | 0 | - | 0 | 5.6 | 120 | 104.1096 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 30 |  | 2566: 30 | คป.เชียงราย
2 | 22 | ปรับปรุงฝายก๋อตึ๋งพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะ2 (ติดปัญหาที่ดิน) | 1/บ่อก้าง | จอมสวรรค์ | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1966 | 99.9112 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.0045 | - | 0.0045 | 0.96 | 70 | 52.0548 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.เชียงราย
2 | 23 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำบ้านเขียะ | 5/บ้านเขียะ | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1505 | 100.3367 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3200 | - | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 120 | 58.9954 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 17 |  | 2566: 17 | คป.เชียงราย
2 | 24 | โครงการการแก้มลิงหนองหน้าพนัง | เวียงทอง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9092 | 99.9741 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 170 | 0.075 | 0.025 | 0.05 | 0.272 | 250 | 13.8813 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คป.เชียงราย
2 | 25 | โครงการแก้มลิงหนองจอยาว | หนองหลวง | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8371 | 99.9208 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 140 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.224 | 500 | 24.2922 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 7 |  | 2566: 7 | คป.เชียงราย
2 | 26 | ระบบผันน้ำขุนแม่บง | แม่บง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2751 | 99.9349 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบส่งน้ำ | - | 10625 | 0 | - | - | 17 | 173 | 173.516 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 50 |  | 2566: 50 | คป.เชียงราย
2 | 27 | โครงการแก้มลิงหนองสลาบ | สันเจริญ | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.9982 | 99.8336 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 500 | 0.32 | 0.12 | 0.2 | 0.8 | 80 | 52.0548 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.เชียงราย
2 | 28 | คันกั้นน้ำพุงฝั่งซ้ายและฝั่งขวา | ป่าแดด | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5065 | 100.0138 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1000 | 0 | - | - | 1.6 | 300 | 34.7032 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.เชียงราย
2 | 29 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านสันผักแคพร้อมอาคารประกอบ | สันผักแค | ม่วงคำ, | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5069 | 99.7487 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 700 | 0.004 | - | 0.004 | 1.12 | 80 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 12 |  | 2566: 12 | คป.เชียงราย
2 | 30 | ระบบผันน้ำลุ่มน้ำแม่จัน | โป่งน้ำร้อน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1283 | 99.8438 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบส่งน้ำ | - | 3000 | 0.01 |  | 0.01 | 4.8 | 147 | 190.8676 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 55 |  | 2566: 55 | คป.เชียงราย
2 | 31 | ฝายลุงเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย | 7/สันมะปิน | แม่ต๋า | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.0446 | 100.205 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 93 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2566: 7.5 | คป.เชียงราย
2 | 32 | ฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย | 7/สันมะปิน | แม่ต๋า | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.04 | 100.2154 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | - | - | - | 0.56 | 93 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 365 | 1 | 8 |  | 2566: 8 | คป.เชียงราย
2 | 33 | ปรับปรุงหัวงานฝายบ้านน้ำเลียงและระบบส่งน้ำ | น้ำเลียง | ปอน | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0902 | 19.5894 | 100.8973 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 270 | 270 | 0.01 | 0.01 | - | - | 250 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 10 | - | - |  | - | - | - | 10 | - |  |  | คป.น่าน
2 | 34 | อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่นพร้อมระบบส่งน้ำ |  | นาทะนุง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 35 | ฝายน้ำล้นพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยม่วง |  | นาเหลือง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 36 | ฝายห้วยวังแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ทุ่งศรีทอง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 37 | อ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อ |  | นาทะนุง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 38 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาด |  | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 39 | ฝายบ้านหนองน่านพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 40 | ฝายหนองแดงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม |  | หนองแดง | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 41 | ฝายบ้านน้ำปุ๊พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม |  | น้ำพาง | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 42 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแก้ว |  | น้ำปั้ว | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 43 | ฝายห้วยนาเหลืองพร้อมระบบส่งน้ำ |  | นาเหลือง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 44 | ฝายบ้านต้นหนุน |  | กลางเวียง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 45 | ฝายห้วยสระพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ทุ่งศรีทอง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 46 | ปรับปรุงฝายดู่พงษ์ |  | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 |  |  | 2 | 1 | 7 | 10 | หัวงาน | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 47 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันติสุข |  | กลางเวียง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 48 | อ่างเก็บน้ำลำน้ำแหงพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ส้าน | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 49 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านส้าน |  | ส้าน | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 50 | อ่างเก็บน้ำห้วยเพี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ |  | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 51 | ฝายน้ำต้อพร้อมระบบส่งน้ำ |  | อวน | ปัว | น่าน | 09 | 0902 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 52 | ฝายห้วยผาผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ |  | อวน | ปัว | น่าน | 09 | 0902 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 53 | ฝายห้วยน้ำหินพร้อมระบบส่งน้ำ |  | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ยังไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 54 | ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายห้วยแหต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน |  | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8176 | 100.6968 | 2 | 1 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | - | - | - | - | 156 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 9 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 55 | ฝายต้นต้องพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงกาพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | นาเคียน | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 1 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 198 | 0.08 | - | 0.08 | - | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 5 | - | - |  | - | - | - | 5 | - |  |  | คป.น่าน
2 | 56 | ปรับปรุงฝายทดน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำต้วน | ไร่สามัคคี | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7212 | 100.8598 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | 400 | 0.01 | - | 0.01 | - | 150 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 5 | - | - |  | - | - | - | 5 | - |  |  | คป.น่าน
2 | 57 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านตอง | เปา | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 | 18.817 | 100.451 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1800 | 1800 | - | - | - |  | 200 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 300 | 1 | 25 | - | - |  | - | - | - | 25 | - |  |  | คป.น่าน
| 58 | ฝายห้วยขาบพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บ่อเกลือเหนือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2546 | 101.1883 | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ |  | 640 | 0.01 |  |  |  | 50 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 17 | - | - |  | - | - | - | 17 | - |  |  | คป.น่าน
2 | 59 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชียงแล 2 | เชียงแล 2 | ริม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0903 | 100.7983 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 60 | ฝายห้วยยุพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | ตองเจริญราษฎร์ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | - | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 61 | ฝายห้วยคันนาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | สว้าใต้ | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | 120 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 65 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 62 | ฝายน้ำทาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำทา | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1728 | 100.505 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 40 | 40 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 63 | ระบบส่งน้ำบ้านน้ำขว้าง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | ปางยาง | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 64 | ฝายปู่ธิพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บัวใหญ่ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3408 | 100.5596 | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 65 | ฝายผาลายพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บัวใหญ่ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3316 | 100.5822 | 2 | 2 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | คป.น่าน
2 | 66 | ปรับปรุงฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ |  | บ้านตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 |  |  | 2 |  |  |  | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [9 empty] | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา
2 | 67 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองท่าควาย | 7/หนองท่าควาย | นาปรัง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9877 | 100.0481 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | ชป.พะเยา
2 | 68 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปงเสด็จ | 9/บ้านปงเสด็จ | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.478 | 100.1139 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 60 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | ชป.พะเยา
2 | 69 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสักทอง | สักทอง | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 18.9704 | 100.2619 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 30 |  | 2566: 30 | ชป.พะเยา
2 | 70 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม | 8/ห้วยทรายคำ | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2068 | 99.7981 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 217 | 20 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 17 |  | 2566: 17 | ชป.พะเยา
2 | 71 | ประตูระบายน้ำบ้านปิน | 10/บ้านปิน | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.037 | 100.0543 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 1200 | 1200 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 145 | 30 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา
2 | 72 | โครงการแก้มลิงลุ่มน้ำอิง (ห้วยขี้หมู) พร้อมอาคารประกอบ | 9/หล้าย | คือเวียง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1036 | 100.0182 | 2 | 4 | 9 | 7 | ระบบระบายน้ำ | 1700 | 1700 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 150 | 30 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา
2 | 73 | ประตูระบายน้ำต้นเคียน | 7/บ้านปิน | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.0186 | 100.017 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 120 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา
2 | 74 | ประตูระบายน้ำร่องสัก | 1/บ้านสบจ้อม | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.0469 | 100.0438 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 300 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | ชป.พะเยา
2 | 75 | คันกั้นน้ำลำน้ำอิง | หมู่ 6,5,16 | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3604 | 99.9973 | 2 | 3 | 6 | 7 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 1 | [10 empty] | ชป.พะเยา | bar: 2566
2 | 76 | แก้มลิงร่องติ้วพร้อมอาคารประกอบ | หมู่6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2727 | 100.0146 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2600 | 2600 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 75 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 7 |  | 2566: 7 | ชป.พะเยา
2 | 77 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสายRMC FTO.1Lอ่างเก็บน้ำร่องสัก 1 สาย | 6/ม่อนผาคำ | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 18.9909 | 100.0407 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | ชป.พะเยา
2 | 78 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายท่าร้อง 1 สาย | 1/ท่าร้อง | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2037 | 99.9649 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 15 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา
2 | 79 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายลูกส้มป่อย 1 สาย | 8/สันป่างิ้ว | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2175 | 99.9893 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา
2 | 80 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายท่าแม่มูล 1 สาย | 4/สันป่างิ้ว | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2293 | 99.9941 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา
2 | 81 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายบ้านสันป่าพาด 1 สาย | 5/สันป่าพาด | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2393 | 100.0028 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา
2 | 82 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายต้นตุ้ม 1 สาย | 6/สันต้นผึ้ง | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2583 | 100.0124 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา
2 | 83 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายอิงน้ำลัด 1 สาย | 6/สันต้นผึ้ง | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2672 | 100.0126 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา
2 | 84 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายหนองทุ 1 สาย | 6/หาดแฝน | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 204 | 19.33 | 100.0173 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 20 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | ชป.พะเยา
2 | 85 | ปรับปรุงฝายทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่พริก ผาวิ่งชู้) | 10/สันขี้เหล็ก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5015 | 99.073 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คป.ลำปาง
2 | 86 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน | สันดอนแก้ว | ดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 17.9724 | 99.4873 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 240 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 120 | 1 | 6 |  | 2566: 6 | คป.ลำปาง
2 | 87 | ปรับปรุงฝายนามนพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6612 | 99.1236 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.ลำปาง
2 | 88 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก | สันป่าสัก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.452 | 99.081 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.ลำปาง
2 | 89 | ระบบส่งน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาลงสู่น้ำแม่สุก | แม่สุก | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.8325 | 99.5992 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 60 | 1 | 12 |  | 2566: 12 | คป.ลำปาง
2 | 90 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4259 | 99.3544 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 0 | 4000 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.52 | 800 | 80 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 12 |  | 2566: 12 | คป.ลำปาง
2 | 91 | ปรับปรุงฝายจอมปลวกพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6579 | 99.1289 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 205 | 205 | 7.55 | 7.55 | - | 2 | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 150 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.ลำปาง
2 | 92 | ปรับปรุงฝายแม่สะเลียม | 2/ทุ้งอ้อ | แม่กั๊วะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9415 | 99.3126 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คป.ลำปาง
2 | 93 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่กาด (ฝายบ้านไร่ ) | 1/กาด | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.889 | 99.2842 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 198 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2 |  | 2566: 2 | คป.ลำปาง
2 | 94 | ปรับปรุงฝายทุ่งบ้านพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่พริก บ้านปางยาว) | ปางยาว | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5931 | 99.9647 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 420 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.ลำปาง
2 | 95 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่กาด (ฝายหิน ) | 1/กาด | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.889 | 99.2842 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 212 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คป.ลำปาง
2 | 96 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยหลวง (สายหนองโป่งวอก) | 3/หล่ายฮ่องปุ๊ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9214 | 99.3881 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 582 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 120 | 1 | 6 |  | 2566: 6 | คป.ลำปาง
2 | 97 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายม่องล่อง(อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) ระยะ2 | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6195 | 99.1734 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คป.ลำปาง
2 | 98 | ปรับปรุงฝายวังกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่พริก บ้านปางยาว) | ปางยาว | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5931 | 99.9647 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 215 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 15 |  | 2566: 15 | คป.ลำปาง
2 | 99 | งานปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน | สันดอนแก้ว | ดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.8768 | 99.0488 | 2 | 5 | 7 | 2 | หัวงาน | 500 |  | 0.3069 | 0.254 | 0.0529 | 0.229 | 200 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คป.ลำปาง
2 | 100 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสองแควเหนือ | สองแคว | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1498 | 99.3795 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 16 |  | 2566: 16 | คป.ลำปาง
2 | 101 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ไฮ | 2/แม่ไฮ | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.2912 | 99.5705 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2565 | 180 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คป.ลำปาง
2 | 102 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังมน | วังมน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.3969 | 99.1534 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 16 |  | 2566: 16 | คป.ลำปาง
2 | 103 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านปงดอน |  | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7645 | 99.619 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 22 |  | 2566: 22 | คบ.กิ่วลม
2 | 104 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านสบฟ้า |  | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.7073 | 99.5935 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คบ.กิ่วลม
2 | 105 | ปรับปรุงคลองซอย 32.7L-RMC กิ่วลม | หนองละคอน | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.34 | 99.488 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 777 | 1152 | - | - | - | - | 50 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 120 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คบ.กิ่วลม
2 | 106 | ปรับปรุงคลองซอย 32.7L-0.5L-RMC กิ่วลม | หนองละคอน | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.336 | 99.089 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 963 | 1295 | - | - | - | - | 100 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 120 | 1 | 2 |  | 2566: 2 | คบ.กิ่วลม
2 | 107 | ปรับปรุงคลองซอย 16.6L-0.5L-RMC กิ่วลม | นิคมเขต16 | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4174 | 99.5722 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 339 | 339 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คบ.กิ่วลม | สำรวจ ปี 2558
2 | 108 | ปรับปรุงคลองซอย 23.3L-RMC กิ่วลม | รวมชัย | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3888 | 99.53 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1596 | 1596 | - | - | - | - | 117 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 300 | 1 | 6 |  | 2566: 6 | คบ.กิ่วลม
2 | 109 | ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-2.1R-RMC กิ่วลม | แพะหนองแดง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3864 | 99.55 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 145 | 145 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 240 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คบ.กิ่วลม
2 | 110 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 5) | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5213 | 99.6289 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 5000 | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คบ.กิ่วลม
2 | 111 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2 หลัง | 9/บ้านหาดเชี่ยว | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5233 | 99.6249 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2566 | 2566 | 300 | 1 | 2.4 |  | 2566: 2.4 | คบ.กิ่วลม
2 | 112 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ | ท่าส้มป่อย | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3491 | 99.5135 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 1 | [10 empty] | คบ.กิ่วลม | bar: 2566
2 | 113 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการะดับ 5-6 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 1 หลัง | ท่าส้มป่อย | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3943 | 99.5835 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2566: 1.5 | คบ.กิ่วลม
2 | 114 | ปรับปรุงคันคลองซอย 5R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าลัน | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7581 | 99.7111 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2566: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 115 | ปรับปรุงคันคลองซอย 6R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่ผง | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7671 | 99.7092 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2566: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 116 | ปรับปรุงคันคลองซอย 7R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่ผง | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7734 | 99.7077 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2566: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 117 | ปรับปรุงคันคลองซอย 8R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | แม่ผง | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7834 | 99.7017 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2566: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 118 | ปรับปรุงคันคลองซอย 5L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันผักฮี้ | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5767 | 99.7092 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 4 |  | 2566: 4 | คบ.แม่ลาว
2 | 119 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน่ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 15+850 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | สันกลาง | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6078 | 99.7002 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 2 |  | 2566: 2 | คบ.แม่ลาว
2 | 120 | ประตูระบายน้ำบ้านป่ากว๋าวพร้อมอาคารประกอบ | เมืองพาน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5496 | 99.7169 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3700 | 3700 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 200 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คบ.แม่ลาว
2 | 121 | ประตูระบายน้ำบ้านป่าข่าใต้พร้อมอาคารประกอบ | หัวง้ม | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4988 | 99.7557 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4500 | 4500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 250 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คบ.แม่ลาว
2 | 122 | ประตูระบายน้ำบ้านแม่หนาดพร้อมอาคารประกอบ | แม่หนาด | แม่หนาด | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4000 | 4000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 300 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คบ.แม่ลาว
2 | 123 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 18 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6649 | 99.8061 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 7.7661 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.1 |  | 2566: 2.1 | คบ.แม่ลาว
2 | 124 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 19 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6649 | 99.807 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 75 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2566: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 125 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 20 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6631 | 99.8156 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2566: 2.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 126 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 21 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6612 | 99.8175 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2566: 4.2 | คบ.แม่ลาว
2 | 127 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 22 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6612 | 99.8213 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2566: 3.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 128 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 23 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6594 | 99.827 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2566: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 129 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 38+000 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแฝก | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.3937 | 94.7945 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 1.5 |  | 2566: 1.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 130 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+250- 14R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | เมือง | เชียงรย | 03 | 0303 | 19.7776 | 99.7068 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 150 | 16.6417 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 3 |  | 2566: 3 | คบ.แม่ลาว
2 | 131 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 19+000 LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ดงมะดะ | ดงมะดะ | เมือง | เชียงรย | 03 | 0303 | 19.8149 | 99.7244 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 18.4908 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2.5 |  | 2566: 2.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 132 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 39+000 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแฝก | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.4318 | 99.7676 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 90 | 1 | 2 |  | 2566: 2 | คบ.แม่ลาว
2 | 133 | อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี๊ยะ | ห้วยเจริญราษฎ์ | เจริญราษฎ์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3831 | 99.7666 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1250 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.4 | 157 | 118 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 38 |  | 2566: 38 | คส.ชป.2
2 | 134 | ฝายบริเวณบ้านน้ำจุนใหม่ | 10/น้ำจุนใหม่ | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4627 | 100.1042 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 2500 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 132 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 26 |  | 2566: 26 | คส.ชป.2
2 | 135 | อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | ต้อง | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1379 | 100.3065 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.6 | 125 | 89 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 39.5 |  | 2566: 39.5 | คส.ชป.2
2 | 136 | อ่างเก็บน้ำห้วยขาม | ท่าฟ้าเหนือ | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0314 | 100.2838 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 3500 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.5 | 437.5 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 36 |  | 2566: 36 | คส.ชป.2
2 | 137 | ทำนบดินห้วยส้าน | 1/ส้าน | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.0220 | 100.3549 | 2 | 4 | 3 | 6 | หัวงาน | 1200 | 0 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0.15 | 507 | 131 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คส.ชป.2
2 | 138 | ฝายห้วยผาโขง | 6/ปางเกาะทราย | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 20.4218 | 99.6604 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.256 | 450 | 93 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 22 |  | 2566: 22 | คส.ชป.2
2 | 139 | ฝายน้ำล้น(ฝายแม่คาว) | 20/สักชัยทอง | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.9677 | 99.8159 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 450 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 20 |  | 2566: 20 | คส.ชป.2
2 | 140 | อ่างเก็บน้ำบ้านตองเก้า | 9/ตองเก้า | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.1081 | 100.4238 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.16 | 250 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 35 |  | 2566: 35 | คส.ชป.2
2 | 141 | ฝายห้วยต้นงุ้น | 9/บ้านแพะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 20.5203 | 99.6637 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0.218 | 186 | 35 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คส.ชป.2
2 | 142 | อ่างเก็บน้ำห้วยมืด | 8/ป่าคา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0668 | 100.8960 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 700 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.12 | 132 | 109 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 38 |  | 2566: 38 | คส.ชป.2
2 | 143 | อ่างเก็บน้ำห้วยแฮตน้อย | 12 / หนองบัว | ฝายแก้ว | กิ่ง อ.ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 18.7719 | 100.8443 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.26 | 132 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 40 |  | 2566: 40 | คส.ชป.2
2 | 144 | ฝายห้วยแม่ปวน | 1 / กวาง | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0674 | 99.6140 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 684 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 18.6 |  | 2566: 18.6 | คส.ชป.2
2 | 145 | อ่างเก็บน้ำห้วยเคา | 5 / แม่งาว | แม่ตีบ | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.6274 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.4 | 56 | 65 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 34 |  | 2566: 34 | คส.ชป.2
2 | 146 | ฝายทุ่งฮ้างพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/ทุ่งบอม | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 126 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 25 |  | 2566: 25 | คส.ชป.2
2 | 147 | ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยแม่อ้อ | 8/ผาช่อ | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.6348 | 99.5271 | 2 | 4 | 3 | 6 | หัวงาน | - | 230 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.16 | 783 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2565 | 2566 | 365 | 1 | 10 |  | 2566: 10 | คส.ชป.2
2 | 148 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | bar: 2566
2 | 149 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหนามหัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยบงใต้ | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 |  | 19.4614 | 99.8609 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1500 | 0.14 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2566 | 2566 | 2566 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 150 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | นาแก้ว | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1344 | 99.2911 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 3000 | 1400 | 0.725 |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 2566 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 151 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยหมอเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | ศรีก้อย | แม่สรวย | เชียงราย | 02 |  | 19.5565 | 99.5155 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  |  | 0.404 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 2566 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 152 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หัวเสือ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1742 | 99.2953 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  |  | 0.059 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 2566 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ

## รวม 67
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 2 | สำนักงานชลประทานที่2 | [13 empty] | 167562 | 128320 | 49.1678 | 26.363 | 11.0139 | 108.6526 | 38769.5 | [10 empty] | 2357.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.413 | 0 | 0
2 | 1 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 1R-RMC | ศรีเวียง | สิริเวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.8681 | 99.8905 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2878 | - | - | - | - | 4.6048 | 407 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.เชียงราย
2 | 2 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 2R-RMC | บ้านด้าน | สิริเวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.872 | 99.8934 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1477 | - | - | - | - | 2.3632 | 216 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.เชียงราย
2 | 3 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 3R-RMC | ไชยปราการณ์ | สิริเวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.8762 | 99.8951 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2144 | - | - | - | - | 3.4304 | 276 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.เชียงราย
2 | 4 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 4R-RMC | ด้ายท่าล่อ | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.8851 | 99.8893 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1893 | - | - | - | - | 3.0288 | 193 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.เชียงราย
2 | 5 | สระเก็บน้ำพร้อมทำนบดินห้วยเคียน 1 แห่ง | 2/เกี๋ยงดอย | แม่ลอย | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5505 | 100.0753 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 520 | - | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.832 | 112 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย
2 | 6 | ฝายห้วยไล่เหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ | 13/ป่าเมี่ยงห้วยโป่ง | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1485 | 99.4066 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 180 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.288 | 45 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย
2 | 7 | ฝายบ้านป่าหมุ้นพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/น้ำคาว | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.537 | 99.8268 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1300 | - | 0.00022 | 0 | 0.00022 | 2.08 | 120 | 62.4658 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 18 |  | 2567: 18 | คป.เชียงราย
2 | 8 | ฝายบ้านปางกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ | 16/ปางกล้วย | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5381 | 99.6672 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1300 | - | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 2.08 | 85 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | คป.เชียงราย
2 | 9 | อ่างเก็บน้ำห้วยจ้อ | 1/ห้วยจ้อ | ม่วงยาย | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0251 | 100.5373 | 2 | 4 | 4 | 1,2 | หัวงาน | 1100 | - | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.18 | 110 | 72.8767 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 21 |  | 2567: 21 | คป.เชียงราย
2 | 10 | อ่างเก็บน้ำบ้านส้านพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ส้าน | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0157 | 100.3652 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.27 | 120 | 104.1096 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คป.เชียงราย
2 | 11 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าต้นผึ้ง | 5/ป่าต้นผึ้ง | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5995 | 99.6139 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 170 | - | 8.5e-05 | 0 | 8.5e-05 | 0.272 | 55 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 9 |  | 2567: 9 | คป.เชียงราย
2 | 12 | อ่างเก็บน้ำห้วยปากแดง | 16/ป่าแดง | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9222 | 100.3202 | 2 | 4 | 4 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.18 |  | 62.4658 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 18 |  | 2567: 18 | คป.เชียงราย
2 | 13 | ฝายหนองป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/แม่แก้วเหนือ | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6589 | 99.8368 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.4 | 140 | 62.4658 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 18 |  | 2567: 18 | คป.เชียงราย
2 | 14 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสองห้อง | 8/หนองสองห้อง | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5528 | 99.9923 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | 0 | - | 4 | 85 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คป.เชียงราย
2 | 15 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านส้าน | 6/เกี๋ยงใต้ | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0329 | 100.3481 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0 | 0 | - | 3.2 | 150 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คป.เชียงราย
2 | 16 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตึงงาม1 | ป่าตึงงาม | ศรีดอนไชย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5753 | 100.166 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2100 | - | 0 | - | - | 3.36 | 92 | 104.1096 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คป.เชียงราย
2 | 17 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีชัยมงคล | ศรีชัยมงคล | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1211 | 100.4015 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0 | - | - | 1.28 | 153 | 76.347 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 22 |  | 2567: 22 | คป.เชียงราย
2 | 18 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้าน้ำอิง | ต้าน้ำอิง | ต้า | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8256 | 100.2041 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 0 | - | - | 4 | 48 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คป.เชียงราย
2 | 19 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหล่อโย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง - มีปัญหาเรื่องที่ดิน | 19/หล่อโย | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 18.9398 | 100.6695 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 9.5e-05 | - | 9.5e-05 | 1.28 | 65 | 67.3693 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 19.413 |  | 2567: 19.413 | คป.เชียงราย
2 | 20 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอน จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง - มีปัญหาเรื่องที่ดิน | 3/ดอน | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.0066 | 100.5824 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 250 | - | 0.0001 | - | 0.0001 | 0.4 | 85 | 31.2329 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 9 |  | 2567: 9 | คป.เชียงราย
2 | 21 | ฝายห้วยป่าจำพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยโป่ง |  | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.0631 | 99.404 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0 | - | 0 | 0.56 | 95 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 9 |  | 2567: 9 | คป.เชียงราย
2 | 22 | ฝายห้วยแม่โถน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยโป่ง |  | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.0986 | 99.4553 | 2 | 4 | 8 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 82 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 9.2 |  | 2567: 9.2 | คป.เชียงราย
2 | 23 | ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง | ดงป่าเมี่ยง | ห้วยสัก | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.1176 | 99.8065 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0 | - | 0 | 2.4 | 80 | 41.6438 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย
2 | 24 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแสนตอเพื่อสนับสนุนระบบส่งน้ำ ฝายเจ้าวรการบัญชา - มีปัญหาที่ดิน | 7/ดงขนุน | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6972 | 99.6469 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 142 | 100.6393 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 29 |  | 2567: 29 | คป.เชียงราย
2 | 25 | อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านเหล่า | 1/เหล่า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6245 | 99.9299 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ | - | 1500 | 0 | - | - | 2.4 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | คป.เชียงราย
2 | 26 | โครงการแก้มลิงหนองจอมะตื่น | 18/โป่งพระบาท | บ้านดู่ | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.138 | 100.1979 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 400 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.64 | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.เชียงราย
2 | 27 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านสันผักแคพร้อมอาคารประกอบ | สันผักแค | ม่วงคำ, | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5069 | 99.7487 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 700 | 0.004 | - | 0.004 | 1.12 | 80 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย
2 | 28 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าหมุ้นพร้อมอาคารประกอบ | ป่าหมุ้น | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5789 | 99.5893 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 800 | 0.0037 | - | 0.0037 | 1.28 | 60 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย
2 | 29 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านใหม่ในพร้อมอาคารประกอบ | บ้านใหม่ | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5811 | 99.796 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 620 | 0.00375 | - | 0.00375 | 0.992 | 65 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย
2 | 30 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านสันมะเค็ดพร้อมอาคารประกอบ | สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6038 | 99.8612 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | - | 580 | 0.0038 | - | 0.0038 | 0.928 | 75 | 41.6438 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 365 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.เชียงราย
2 | 31 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาสา | นาสา | ไหล่น่าน | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 | 18.5728 | 100.9036 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | 400 | - | - | - | - | 80 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 |  |  | คป.น่าน
2 | 32 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยปึง | ต้นม่วง | บัวใหญ่ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3208 | 100.6072 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | 600 | - | - | - | - | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 210 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 |  |  | คป.น่าน
2 | 33 | ฝายห้วยก้อ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | ก้อ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 34 | ฝายห้วยปรุงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | ตองเจริญราษฎร์ | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 35 | ฝายบ้านนาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | บอน | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.7899 | 101.0106 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 36 | ฝายน้ำแม่คำปองพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน | แสนสุข | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.2926 | 100.5381 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 |  |  | คป.น่าน
2 | 37 | ฝายบ้านบ่อกิ่งนอก จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ขุนน้ำแพะ | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | 120 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 24 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 38 | ฝายบ้านบ่อกิ่งใน จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ขุนน้ำแพะ | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 39 | ฝายบ้านแพะใน จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | น้ำแพะใน | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 110 | 110 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 22 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 40 | ฝายบ้านแพะนอก จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | น้ำแพะนอก | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 90 | 90 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 18 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 41 | ฝายบ้านลั๊วะ (ป่าก๋ำ) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยโป่ง | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 80 | 80 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 16 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 42 | ฝายบ้านขุนน้ำจอน (ป่าก๋ำ) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ห้วยโป่ง | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.0993 | 101.1662 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 100 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 43 | ฝายห้วยมีดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงกาพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ถ้ำเวียงแก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 09 | 0903 | 19.3353 | 100.6921 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 120 | 120 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 24 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |  |  | คป.น่าน
2 | 44 | ฝายห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน | วังตาว | สะเนียน | เมือง | น่าน | 09 | 0906 | 18.8623 | 100.7061 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 150 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 30 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 |  |  | คป.น่าน
2 | 45 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยมืด จัดหาน้ำสนับสนุนโครงพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง | น้ำแป่ง | ผาทอง | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.2377 | 100.7017 | 2 | 2 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 50 | 50 | - | - | - | - | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |  |  | คป.น่าน
2 | 46 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งน้ำแขว่ง | น้ำแขว่ง | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.2335 | 100.5239 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 600 | - | - | - | 0 | 150 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 |  |  | คป.น่าน
2 | 47 | ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งบ้านฝายม้า | วังแข | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.589 | 100.7133 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 500 | - | - | - | 0 | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 |  |  | คป.น่าน
2 | 48 | โครงการแก้มลิงโล๊ะป่าตอง | 8/ท่าหาด | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3541 | 99.7762 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 110 | 50 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | ชป.พะเยา
2 | 49 | โครงการแก้มลิงห้วยป่าแหลว | 8/ท่าหาด | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3535 | 99.7677 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 95 | 50 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | ชป.พะเยา
2 | 50 | โครงการแก้มลิงห้วยต้นมื่น | 5/ป่าสัก | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3592 | 99.7737 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 75 | 50 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | ชป.พะเยา
2 | 51 | โครงการแก้มลิงห้วยเคียน | 6/ป่าข่า | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3261 | 99.782 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | 1500 | 1500 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 50 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | ชป.พะเยา
2 | 52 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายหาดแฝน 1 สาย | 6/หาดแฝน | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3605 | 99.9974 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา
2 | 53 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายน้อย 1 สาย | 16/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3718 | 99.9985 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา
2 | 54 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายท่ามิ้น 1 สาย | 16/ห้วยทรายขาว | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3882 | 100.0133 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา
2 | 55 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองRMCอ่างเก็บน้ำน้ำจุน 1 สาย | 5/ธาตุขิงแกงบน | พระธาตุขิงแกง | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2834 | 100.1772 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 1250 | 9 | 9 | 0 | 7 | 45 | 25 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา
2 | 56 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายบ้านศาลา(เหมืองร่องมื่น) 1 สาย | 4/ศาลา | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.1877 | 99.9455 | 2 | 4 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ชป.พะเยา
2 | 57 | ดาดคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยเพ็ง | 6/หล่ายทุ่ง | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.921 | 100.3124 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 1400 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 117 | 20 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 4 |  | 2567: 4 | ชป.พะเยา | อบต.ดำเนินการบางส่วน
2 | 58 | ดาดคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำเปื๋อย | ฮวก | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.7045 | 100.4188 | 2 | 3 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 9.5 |  | 2567: 9.5 | ชป.พะเยา | มีปัญหาที่ดิน
2 | 59 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องห้าป่าสัก | 13/ร่องห้าป่าสัก | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.2037 | 99.8665 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 50 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | ชป.พะเยา
2 | 60 | โครงการฝายน้ำปุกพร้อมระบบส่งน้ำ | ม.1 บ.น้ำปุก | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0803 | 19.2116 | 100.4744 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 1000 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 95 | 50 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 23 |  | 2567: 23 | ชป.พะเยา
2 | 61 | โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำอิงบ้านวังขอนแดง-เนินสมบูรณ์ | 0 | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4388 | 100.0298 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 80 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 95 |  | 2567: 95 | ชป.พะเยา
2 | 62 | โครงการแก้มลิงลุ่มน้ำอิง (ฝายหาดแฟน-ฝายหนองทุ) | 5/อิงโค้ง | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3467 | 100.0063 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 1500 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 175 | 70 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 50 |  | 2567: 50 | ชป.พะเยา
2 | 63 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านอิงโค้ง | 5/อิงโค้ง | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3485 | 100.0083 | 3 | 5 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 1500 | 1500 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 117 | 70 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 41 |  | 2567: 41 | ชป.พะเยา
2 | 64 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | บ้านทั่งข้าวสาร | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1397 | 100.3027 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ |  | 500 | 0.332 | 0.332 | 0 |  | 475 | 50 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | ชป.พะเยา
2 | 65 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่กาด (ฝายนาตัน) | 1/กาด | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.889 | 99.2842 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 510 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2 |  | 2567: 2 | คป.ลำปาง
2 | 66 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทก (เหมืองบ้านแพะ) | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.ลำปาง
2 | 67 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่กาด (ฝายน้ำดิบ) | 1/กาด | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.889 | 99.2842 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 182 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2 |  | 2567: 2 | คป.ลำปาง
2 | 68 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บห้วยสมัย (สายหนองหล่ม) | 1/สมัยเหนือ | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9078 | 99.4381 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 445 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.ลำปาง
2 | 69 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทก (เหมืองดอยออดเหนือ) | 4/แพะ | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8271 | 99.3566 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 358 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 4 |  | 2567: 4 | คป.ลำปาง
2 | 70 | งานปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่วังวัว | ทุ่งเลางาม | นาสัก | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.4086 | 99.0835 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงาน | 3100 | - | 0.87 | 0.771 | 0.099 | 0.576 | 350 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | คป.ลำปาง
2 | 71 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ปะ | ปางกุ่ม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.735 | 99.3568 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 252 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง
2 | 72 | ฝายบ้านนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/นาเอี้ยง | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.9481 | 99.2071 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 320 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 360 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คป.ลำปาง | กปร.
2 | 73 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แวน | 4/แวน | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.8713 | 99.5035 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.ลำปาง
2 | 74 | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเป้า | แมตั๋ง | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.701 | 99.1566 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 158 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง
2 | 75 | ปรับปรุงฝายทุ่งบ้าน (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.533 | 98.9822 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง
2 | 76 | ปรับปรุงฝายต้นบง (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5256 | 98.9953 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 415 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง
2 | 77 | ปรับปรุงฝายสบแม่โอง (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5202 | 99.0037 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 398 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง
2 | 78 | ปรับปรุงฝายวังโต๋งโก๋ง (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5215 | 99.0081 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 375 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คป.ลำปาง
2 | 79 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งใต้ (อ่างเก็บน้ำแม่พริก) | ห้วยขี้นก | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5335 | 98.9807 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 300 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 120 | 1 | 8 |  | 2567: 8 | คป.ลำปาง
2 | 80 | ปรับปรุงฝายโป่งแกแยกซ้าย (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6583 | 99.1289 | 2 | 3 | 7 | 3 | หัวงาน | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คป.ลำปาง
2 | 81 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่แก่ง | แม่แก่ง | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7025 | 99.1386 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 452 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | คป.ลำปาง
2 | 82 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวงปากกอง ระยะ 2 (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6558 | 99.1304 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.24 | 186 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 150 | 1 | 8 |  | 2567: 8 | คป.ลำปาง
2 | 83 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฮ่องป่าไร่ | 1/สบป้าด | สบป้าด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1332 | 99.5341 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.ลำปาง
2 | 84 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนากุบ | 1/สบป้าด | สบป้าด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1332 | 99.5341 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คป.ลำปาง
2 | 85 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแพะแหนพร้อมระบบส่งน้ำ | หลุก | นาครัว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1417 | 99.5386 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | คป.ลำปาง
2 | 86 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งวิเชต |  | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.6941 | 99.5648 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 360 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | คบ.กิ่วลม
2 | 87 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านแป้นโป่งชัย |  | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.6687 | 99.5581 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 7000 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 360 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | คบ.กิ่วลม
2 | 88 | ปรับปรุงอาคารกลางคลอง (ปตร./อาคารอัดน้ำ/ไซฟ่อน) 9 แห่ง | ป่าเหียง | ลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2246 | 99.3832 | 2 | 2.2 | 7 | 7 |  | 1200 | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 300 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | คบ.กิ่วลม |  | สำรวจปี 57 ได้ค่า สร. ปี 57 ลว. 6 ม.ค. 57
2 | 89 | งานปรับปรุงระบบสายส่งแรงสูงพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ จำนวน 8 แห่ง | - | บุญนาคพัฒนา,นิคมพัฒนา,ต้นธงชัย,บ้านเป้า,หนองหล่ม | เมือง, ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4337 | 99.6033 | 2 | 1.1 | 7 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 240 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | คบ.กิ่วลม |  | ได้ค่าศึกษาปี 57 ลว. 13 พ.ย. 56
2 | 90 | คันกั้นน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | สะเหน้า | ปงดอน | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8538 | 99.4 | 3 | 6.2 | 6 | 11 |  | - | 20000 | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2567 | 360 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | คบ.กิ่วลม
2 | 91 | ปรับปรุงฝายในลำห้วยแม่ปุง พร้อมอาคารประกอบ | แม่ปุง | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1553 | 99.4168 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คบ.แม่วัง
2 | 92 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 7 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระยะ2 | ต้นธงชัย | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.343 | 99.5245 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 6 |  | 2567: 6 | คบ.แม่วัง
2 | 93 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.25+461 | ไร่พัฒนา | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2446 | 99.5003 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 4.5 |  | 2567: 4.5 | คบ.แม่วัง
2 | 94 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง กม.0+000-4+000 | หนองหัวงอก | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2335 | 99.4836 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | คบ.แม่วัง
2 | 95 | ปรับปรุงห้องประชุมโรงเก็บวัสดุและอาคารห้องน้ำที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4386 | 99.6317 | 6 | 1 | 14 | 13 | ฝ่ายส่งน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2567: 3.5 | คบ.แม่วัง
2 | 96 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.29+910 | กล้วย | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2473 | 99.4984 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 2.5 |  | 2567: 2.5 | คบ.แม่วัง
2 | 97 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอยในเขตที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | หนองหัวงอก | ชมพู,กล้วยแพะ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2401 | 99.4671 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 98 | ปรับปรุงคลองซอย 5 LMC แม่วัง | ต้นต้อง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1130 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 9 |  | 2567: 9 | คบ.แม่วัง
2 | 99 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำปลายคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | หัวทุ่ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3447 | 99.4488 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 9.5 |  | 2567: 9.5 | คบ.แม่วัง
2 | 100 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง กม.4+000-8+000 | แม่ปุง | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2207 | 99.4673 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | คบ.แม่วัง
2 | 101 | ปรับปรุงคลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระยะ2 พร้อมอาคารประกอบ | บุญนาค | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3566 | 99.4487 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 5 |  | 2567: 5 | คบ.แม่วัง
2 | 102 | ปรับปรุงคลองซอย 3 LMC แม่วัง | ปงวัง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 50 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2567 | 2567 | 270 | 1 | 5 | 0 | 2562: 0; 2563: 0; 2567: 5 | คบ.แม่วัง
2 | 103 | ปรับปรุงคันคลองซอย 9R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ต้นม่วง | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.79 | 99.7148 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 104 | ปรับปรุงคันคลองซอย 10R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองบัว | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8052 | 99.7044 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 105 | ปรับปรุงคันคลองซอย 11R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | หนองบัว | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8129 | 99.7216 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 106 | ปรับปรุงคันคลองซอย 12R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ต้นง้าว | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8257 | 99.7401 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 107 | ปรับปรุงคันคลองซอย 13R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าอ้อ | ป่าอ้อดอนไชย | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8366 | 99.7463 | 6 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 6.5 |  | 2567: 6.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 108 | ประตูระบายน้ำบ้านท่าหล่มพร้อมอาคารประกอบ | ทานตะวัน | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5768 | 99.7074 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4000 | 4000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 180 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คบ.แม่ลาว
2 | 109 | ประตูระบายน้ำบ้านสันป่งพร้อมอาคารประกอบ | ทานตะวัน | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5496 | 99.7169 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3700 | 3700 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 150 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 12 |  | 2567: 12 | คบ.แม่ลาว
2 | 110 | ประตูระบายน้ำบ้านดงชัยพร้อมอาคารประกอบ | แม่อ้อ | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4988 | 99.7557 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4500 | 4500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 200 | 36.9816 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คบ.แม่ลาว
2 | 111 | ประตูระบายน้ำบ้านสันโค้งพร้อมอาคารประกอบ | สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4988 | 99.7557 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 4500 | 4500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 200 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 8 |  | 2567: 8 | คบ.แม่ลาว
2 | 112 | ประตูระบายน้ำบ้านท่าดอกแก้วพร้อมอาคารประกอบ | ดอยงาม | ดอยงาม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5886 | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3000 | 3000 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 250 | 36.9816 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | คบ.แม่ลาว
2 | 113 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 24 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6603 | 99.8299 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2567: 3.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 114 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 25 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | จอมหมอกแก้ว | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6594 | 99.8337 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2567: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 115 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 26 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6611 | 99.8366 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 45 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2567: 2.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 116 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 27 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6629 | 99.8395 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2567: 3.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 117 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 28 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6638 | 99.8433 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2567: 3.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 118 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 29 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6674 | 99.8481 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 7.7661 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2.1 |  | 2567: 2.1 | คบ.แม่ลาว
2 | 119 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 30 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าก่อดำ | ป่าก่อดำ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6692 | 99.8481 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 65 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2567: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 120 | ฝายแม่วังนาแก้ว | 3 / นาแก้ว | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.0956 | 99.3469 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 2358 | 132 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 28 |  | 2567: 28 | คส.ชป.2
2 | 121 | ฝายแม่วังบ้านไร่ | 8 / ไร่ | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8625 | 99.3058 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 356 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2
2 | 122 | ฝายแม่วังบ้านเหล่า | เหล่า | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5915 | 99.2130 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 5000 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 685 | 62 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 24 |  | 2567: 24 | คส.ชป.2
2 | 123 | ฝายหลวงพร้อมระบบ | 15 / ห้วยหลวง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4604 | 99.5171 | 2 | 4 | 3 | 4 | หัวงาน | 300 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 200 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คส.ชป.2
2 | 124 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/ห้วยหลวง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4264 | 99.6818 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 0 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 380 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 38 |  | 2567: 38 | คส.ชป.2
2 | 125 | อ่างเก็บน้ำห้วยหมื่นใจ | 3 / กุ่มเนิ้งใต้ | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0810 | 18.4942 | 99.3287 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 500 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.4 | 100 | 74 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คส.ชป.2
2 | 126 | อ่างเก็บน้ำแม่แพง | แม่แพง | ท่าข้าวเปลือก | แม่จัน | เชียงราย | 03 | 0205 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1800 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.48 | 225 | 152 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 32.15 |  | 2567: 32.15 | คส.ชป.2
2 | 127 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้างใน | 5/ทุ่งกล้วย | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5790 | 100.4034 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 1000 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0.404 | 675 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 40 |  | 2567: 40 | คส.ชป.2
2 | 128 | อ่างเก็บน้ำห้วยไร่พร้อมระบบส่งน้ำ | 8/สันปูเลย | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5677 | 100.2193 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.073894 | 817 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คส.ชป.2
2 | 129 | ฝายทุ่งตึ๊ดหลวง | 9/ดอนไชย | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6005 | 100.3111 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 80 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คส.ชป.2
2 | 130 | พัฒนาแหล่งน้ำบ้านคุ้ม(ฝายพร้อมระบบ) | 6/บ.คุ้ม | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 60 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 30 |  | 2567: 30 | คส.ชป.2
2 | 131 | ฝายกักเก็บน้ำร่องแช่ | 2 , 3 ,8 | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 60 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2
2 | 132 | ฝายน้ำแม่ลาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 14/ป่าเหียง | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 183 | 139 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 26 |  | 2567: 26 | คส.ชป.2
2 | 133 | ฝายห้วยน้ำแหลมพร้อมระบบส่งน้ำ | ส้าน | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 310 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 187.5 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2
2 | 134 | ฝายบ้านนาใหม่ | 9/ป่าตองพัฒนา | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 300 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 126 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2
2 | 135 | ฝายลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ห้วยเสลียม | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0906 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 850 | - | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 658 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 24 |  | 2567: 24 | คส.ชป.2
2 | 136 | ฝายห้วยนางกวักพร้อมระบบส่งน้ำ | 1หลังหมื่น | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 650 | - | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 542 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 27.5 |  | 2567: 27.5 | คส.ชป.2
2 | 137 | ฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/แหน | ผาทอง | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0906 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 783 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 26.2 |  | 2567: 26.2 | คส.ชป.2
2 | 138 | ฝายนาดอนพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ดอนแก้ว | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 126 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 28 |  | 2567: 28 | คส.ชป.2
2 | 139 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นตอง(ห้วยน้ำบก)พร้อมระบบส่งน้ำ | 8/ป่าตองดอนทรายทอง | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0908 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.47 | 85 | 88 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 35 |  | 2567: 35 | คส.ชป.2
2 | 140 | ฝายน้ำยวน | 1/ร้อง | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 150 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 78 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2566 | 2567 | 365 | 1 | 25 |  | 2567: 25 | คส.ชป.2
2 | 141 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | bar: 2567
2 | 142 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0911 | 18.9703 | 100.9403 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  |  | 0.0589 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | 10 |  | 2567: 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 18 | 58 | 13 | 100 | 56 | 25 | 18.9703 | 100.9403
2 | 143 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่แมะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไฮ | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7971 | 99.6462 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 860 | 3000 | 0.132 |  |  |  | 276 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | [8 empty] | 0 | 0
2 | 144 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | นิคมเขต 6 | นิคมพัฒนา | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.4331 | 99.5246 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | 15 |  | 2567: 15 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | [8 empty] | 0 | 0
2 | 145 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ทุ่งหลวง | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.235 | 99.2183 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 14500 | 2000 | 11.6 |  |  |  | 1979 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | 20 |  | 2567: 20 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 18 | 14 | 6 | 99 | 13 | 6 | 18.235 | 99.2183

## รวม 68
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 146 | รวมทั้งสิ้น | [13 empty] | 228058 | 110809 | 170.9777 | 55.977 | 110.3677 | 93.8205 | 54817.75 | [10 empty] | 2106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.7 | 0
2 | 1 | งานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 5R-RMC | โพธิ์ชัย | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0707 | 19.8851 | 99.8893 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1620 | - | - | - | - | 2.592 | 220 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.เชียงราย
2 | 2 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 3 ชัยสมบัติ ฝั่งขวาฝายเชียงราย | ดอนเรือง | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0301 | 19.896 | 99.9462 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | - | - | - | - | 1.12 | 87 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย
2 | 3 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 4 ชัยสมบัติ ฝั่งขวาฝายเชียงราย | โพธิ์ชัย | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0301 | 19.937 | 9.9426 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2300 | - | - | - | - | 3.68 | 280 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 18 |  | 2568: 18 | คป.เชียงราย
2 | 4 | ฝายจะตี - ติดอุทยานฯ | 16/จะตี | เทอดไทย | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.3013 | 99.7327 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 8.5e-05 | 0 | 8.5e-05 | 0.96 | 75 | 17.3516 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 5 |  | 2568: 5 | คป.เชียงราย
2 | 5 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปุยคำ | 4/ปุยคำ | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7477 | 99.7998 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.015 | - | 0.015 | 0.56 | 150 | 24.2922 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 7 |  | 2568: 7 | คป.เชียงราย
2 | 6 | อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊พร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ใหม่น้ำเย็น | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7057 | 99.9532 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.35 | 0.35 | - | 0.315 | 82 | 121.4612 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 35 |  | 2568: 35 | คป.เชียงราย
2 | 7 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขื่อนแก้ว | 9/เขื่อนแก้ว | ท่าสาย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7939 | 99.8449 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.016 | - | 0.016 | 0.8 | 594 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย
2 | 8 | ฝายน้ำแม่ยาวพร้อมระบบส่งน้ำ | ห้วยขมใน | แม่ยาว | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0084 | 99.7696 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | - | 0.01 | - | 0.01 | 4.8 | 65 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คป.เชียงราย
2 | 9 | ฝายแม่เจดีย์ใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ ( แห่งที่ 2 ) | ปางอาย | แม่เจดีย์หลวงใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.1577 | 99.598 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | 9e-05 | - | 9e-05 | 4 | 85 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คป.เชียงราย
2 | 10 | ฝายห้วยแม่ส้านพร้อมระบบส่งน้ำ | ศาลาเหมืองหิน | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5719 | 99.6943 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.025 | - | 0.025 | 0.32 | 80 | 52.0548 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.เชียงราย
2 | 11 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ำ | ร่องเบ้อ | ห้วยสัก | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.7237 | 99.9404 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.48 | 0.48 | - | 0.432 | 130 | 156.1644 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 45 |  | 2568: 45 | คป.เชียงราย
2 | 12 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตึงงาม2 | ป่าตึงงาม | ศรีดอนไชย | เทิง | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5906 | 100.1652 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | 0 | - | - | 2.88 | 92 | 86.758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คป.เชียงราย
2 | 13 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ต๋ำ | แม่ต๋ำ | แม่ต๋ำ | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9834 | 100.3291 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2600 | - | 0 | - | - | 4.16 | 140 | 104.1096 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 30 |  | 2568: 30 | คป.เชียงราย
2 | 14 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงหลวง | ดงหลวง | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.1507 | 100.9237 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0 | - | - | 1.6 | 118 | 90.2283 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 26 |  | 2568: 26 | คป.เชียงราย
2 | 15 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาวา | ซาวา | บุญเรือง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0168 | 100.3394 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0 | - | - | 0.8 | 194 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.เชียงราย
2 | 16 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีวิไล | ศรีวิไล | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0887 | 100.3868 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2800 | - | 0 | - | - | 4.48 | 76 | 131.8721 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 38 |  | 2568: 38 | คป.เชียงราย
2 | 17 | โครงการแก้มลิงหนองสามขา | แม่บงใต้ | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.137 | 100.0901 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน |  | 500 | 0.32 | - | 0.32 | 0.8 | 158 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย
2 | 18 | คันกั้นน้ำแม่คำฝั่งขวา ปตร.ปากเหมืองอุดม | ม่วงหมู่สี | จันจว้า | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.5014 | 99.7948 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 2000 | 0 | - | - | 3.2 | 187 | 69.4064 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.เชียงราย
2 | 19 | โครงการระบายน้ำ แม่คำ-น้ำมะ | กล้วย | ศรีค้ำ | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0303 | 20.249 | 99.923 | 3 | 5 | 9 | 6 | ระบบระบายน้ำ | - | 2500 | 0 | - | - | 4 | 98 | 190.8676 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 55 |  | 2568: 55 | คป.เชียงราย
2 | 20 | โครงการแก้มลิงหนองเวียงหวาย | เวียงหวาย | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 208 | 19.9362 | 100.2899 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 400 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 0.64 | 75 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย
2 | 21 | แก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ | 5/แม่บง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.135 | 100.0936 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 2000 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | 3.2 | 120 | 27.7626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.เชียงราย
2 | 22 | คันกั้นกั้นน้ำพุงป้องกันตลิ่งฝายวังเคียน | 1/แม่พุง | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5326 | 100.0046 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1500 | 0 | - | - | 2.4 | 300 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.เชียงราย
2 | 23 | พนังป้องกันตลิ่งฝายสา | ปงสนุก | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.589 | 100.7133 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | 0 | 600 | - | - | - | 0 | 140 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 120 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 |  | คป.น่าน
2 | 24 | ฝายบ้านขุนกูนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | ขุนกูน | ภูคา | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.2 | 101.0777 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 150 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 33 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 15 |  | คป.น่าน
2 | 25 | ถังพักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยสว้าใต้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | สว้าใต้ | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.2167 | 101.1864 | 2 | 2 | 8 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 9 |  | คป.น่าน
2 | 26 | ฝายห้วยขุนแพะพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 70 | 70 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 16 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 7 |  | คป.น่าน
2 | 27 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำหิน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 70 | 70 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 16 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 7 |  | คป.น่าน
2 | 28 | ฝายบ้านน้ำลีใต้พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำลีใต้ | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 13 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 6 |  | คป.น่าน
2 | 29 | ฝายบ้านปิงในพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.1035 | 100.4631 | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | 0.08 | - | 0.08 | 0 | 10 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 6 |  | คป.น่าน
2 | 30 | ถังพักน้ำบ้านโป่งคำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | โป่งคำ | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.8175 | 100.9256 | 2 | 2 | 3 | 7 | ระบบส่งน้ำ | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 120 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  | คป.น่าน
2 | 31 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำบ้านต้นผึ้ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | ต้นผึ้ง | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 09 | 0905 | 18.8175 | 100.9256 | 2 | 2 | 3 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 60 | 60 | - | - | - | - | 15 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |  | คป.น่าน
2 | 32 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | นาอุดม | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6834 | 3 | 3 | 9 | 10 | หัวงาน | 5100 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |  | คป.น่าน
2 | 33 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างต้นต้อง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0907 | 18.091 | 100.4943 | 2 | 3 | 3 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |  | คป.น่าน
2 | 34 | ฝายบ้านเชตวันพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน | เชตวัน | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 2 | 8 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 35 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำตองพร้อมระบบส่งน้ำ | หนอง | ศรีษะเกษ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 36 | อ่างเก็บน้ำห้วยปาดพร้อมระบบส่งน้ำ |  | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 37 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กับไฟพร้อมระบบส่งน้ำ | บ่อหอย | ยาบหัวนา | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 38 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหลงส้มป่อย |  | ตาแก้ว | เมือง | น่าน | 09 | 0906 |  |  | 2 | 4 | 14 | 13 | อื่นๆ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 39 | สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหาดผาขน |  | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | [11 empty] | คป.น่าน | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 40 | อ่างเก็บน้ำผาวอก | น้ำคาง | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1422 | 100.4312 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 9000 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 41 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขาม | น้ำขาม | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.088 | 100.3741 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 3000 | 9.53 | 0 | 9.53 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 42 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นต้น | ดอนเงิน | ออย | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.2547 | 100.315 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน |  | 100 | 0.296 | 0 | 0.296 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 43 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรวบ | 9/แม่ทาย | ออย | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.2791 | 100.2941 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | [9 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 44 | อ่างเก็บน้ำห้วยอาย - ห้วยตาด | 7/จำบอน | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1406 | 100.3017 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | [9 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 240 | 1 | [11 empty] | ชป.พะเยา | ไม่มีข้อมูลงบประมาณ
2 | 45 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองทุ่งเกวียน) | 6/ทุ่งเกวียน | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3181 | 99.2451 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.ลำปาง
2 | 46 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด | นากิ๋ม | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.9705 | 99.3505 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.ลำปาง
2 | 47 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่อาบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6583 | 99.1289 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 8449 | 0 | 8.78 | 7.56 | 1.22 | 8.24 | 1520 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คป.ลำปาง
2 | 48 | ปรับปรุงฝายทุ่งต้นศรี (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ทุ่งเก้าสี | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6455 | 99.1533 | 2 | 4 | 7 | 10 | หัวงาน | 1000 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 185 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.ลำปาง
2 | 49 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน(เหมืองแม่ว้า) | 3/หัวทุ่ง | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3181 | 99.2451 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.ลำปาง
2 | 50 | งานปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่มอน | นายาบ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.6038 | 99.0729 | 2 | 5 | 7 | 10 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1300 |  | 0.1575 | 0.137 | 0.0205 | 0.104 | 250 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.ลำปาง
2 | 51 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองต้นต้อง) | ส้มป่อย | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3181 | 99.2451 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คป.ลำปาง
2 | 52 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองโป่งขวาก) | โป่งขวาก | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.27 | 99.2788 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 70 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.ลำปาง
2 | 53 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(ฝายนางอย) | ทุ่งหลวง | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2625 | 99.2212 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 480 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0.48 | 96 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คป.ลำปาง
2 | 54 | ปรับปรุงฝายทุ่งตึ้ม (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.65 | 99.1415 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.ลำปาง
#REF! | 55 | ปรับปรุงฝายทุ่งตั๊บ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6485 | 99.1442 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คป.ลำปาง
2 | 56 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต๋อ แห่งที่ 2 | 3/ต๋อ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1426 | 99.4356 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.ลำปาง
2 | 57 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ปุ | แม่ปุ | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 19.0999 | 99.6274 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 16 |  | 2568: 16 | คป.ลำปาง
2 | 58 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าสัก | ป่าสัก | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.2517 | 99.7653 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 16 |  | 2568: 16 | คป.ลำปาง
2 | 59 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองพัฒนา แห่งที่ 2 | 9/หนองพัฒนา | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1365 | 99.4612 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คป.ลำปาง
2 | 60 | ปรับปรุงคลองซอย 6 LMC แม่วัง | ม่อนเขาแก้ว | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คบ.แม่วัง
2 | 61 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 7 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระยะ1 | ต้นธงชัย | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.343 | 99.5245 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1100 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 9 |  | 2568: 9 | คบ.แม่วัง
2 | 62 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ปูนพร้อมอาคารประกอบ ระยะ2 | ศาลาดอน | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2219 | 99.4337 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คบ.แม่วัง
2 | 63 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยขอนข่ม | ต้นยาง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 64 | ปรับปรุงคลองซอย 2ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | แม่ทะ | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4071 | 99.5982 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 865 | 950 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คบ.แม่วัง
2 | 65 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ปุงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ2 | น้ำโจ้ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.157 | 99.4358 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 10 |  | 2568: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 66 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.14+500-16+000 | ต้นต้อง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 130 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 28 |  | 2568: 28 | คบ.แม่วัง
2 | 67 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ปูนพร้อมอาคารประกอบ ระยะ3 | ศาลาดอน | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.1924 | 99.4064 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 80 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 18 |  | 2568: 18 | คบ.แม่วัง
2 | 68 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา จำนวน 3 แห่ง (กม.1+200 , 2+235 , 3+083) | บุญนาค | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3907 | 99.5801 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 2.5 |  | 2568: 2.5 | คบ.แม่วัง
2 | 69 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.15+700 - 16+938 (สะพานบ้านแพะหนองแดง) พร้อมอาคารประกอบ | แพะหนองแดง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง |  |  | 18.3705 | 99.5516 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 650 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 22 |  | 2568: 22 | คบ.แม่วัง
2 | 70 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอย 9 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา จำนวน 4 แห่ง (กม.0+800 , 1+635 , 2+500 ,3+355) | เขลางค์ทอง | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3209 | 99.4777 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 2.5 |  | 2568: 2.5 | คบ.แม่วัง
2 | 71 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอย 7 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา จำนวน 2 แห่ง (กม.0+900 , 1+600 ) | ต้นธงชัย | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3376 | 99.5175 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 1.5 |  | 2568: 1.5 | คบ.แม่วัง
2 | 72 | ปรับปรุงคลองซอย 5 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | แพะหนองแดง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3729 | 99.5477 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1444 | 1644 |  |  |  |  | 650 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 11 |  | 2568: 11 | คบ.แม่วัง
2 | 73 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.18+989 | ม่อนเขาแก้ว | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4355 | 99.6324 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2568: 3.5 | คบ.แม่วัง
2 | 74 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.18+090 | บ้านกลาง | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3686 | 99.5434 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.4 |  | 2568: 3.4 | คบ.แม่วัง
2 | 75 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.35+200 | ทรายทอง | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2291 | 99.4713 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3 |  | 2568: 3 | คบ.แม่วัง
2 | 76 | ปรับปรุงสะพาน คสล. 7+202 (วัดพุทธสันติวิเวก)คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | บ้านใหม่รัตนาคม | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4013 | 99.593 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | [6 empty] | 500 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.8 |  | 2568: 3.8 | คบ.แม่วัง
2 | 77 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.13+000-14+500 | ต้นต้อง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 130 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 29.5 |  | 2568: 29.5 | คบ.แม่วัง
2 | 78 | ปรับปรุงคลองซอย 8(ขวา)ระยะที่1 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | ห้วยทราย | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง |  |  | 18.3275 | 99.508 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 4100 | 4555 |  |  |  |  | 700 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 7 |  | 2568: 7 | คบ.แม่วัง
2 | 79 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.0+244 | ทรายมูล | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.4355 | 99.6324 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2568: 3.5 | คบ.แม่วัง
2 | 80 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+446 | ไร่ | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2498 | 99.5018 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2568: 3.5 | คบ.แม่วัง
2 | 81 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.36+494 | ย่าเป้า | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.2493 | 99.4529 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบระบายน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 5 |  | 2568: 5 | คบ.แม่วัง
2 | 82 | ปรับปรุงสะพาน คสล. 37+150(ป่าช้าแม่ก๋ง) คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | แม่ก๋ง | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.336 | 99.4546 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | [6 empty] | 500 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 3.8 |  | 2568: 3.8 | คบ.แม่วัง
2 | 83 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 31 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.662 | 99.8509 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2568: 2.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 84 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 40+421 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าแฝก | ป่าแฝก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.4205 | 99.7743 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 130 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2 |  | 2568: 2 | คบ.แม่ลาว
2 | 85 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 44+500 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | เจริญราษฏร์ | เจริญราษฏร์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.3904 | 99.785 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 11.0945 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2 |  | 2568: 2 | คบ.แม่ลาว
2 | 86 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 0+300 14R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8412 | 99.7554 | 2 | 1 | 7 | 13 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 7.2114 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 1.3 |  | 2568: 1.3 | คบ.แม่ลาว
2 | 87 | ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่และสายซอยฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ระยะที่ 3 | ทรายขาว | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.655 | 99.7074 | 6 | 3 | 7 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 47.5477 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 15 |  | 2568: 15 | คบ.แม่ลาว
2 | 88 | ประตูระบายน้ำบ้านสันธาตุพร้อมอาคารประกอบ | สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5886 | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3500 | 3500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 300 | 29.5853 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 8 |  | 2568: 8 | คบ.แม่ลาว
2 | 89 | ประตูระบายน้ำบ้านกล้วยพร้อมอาคารประกอบ | บ้านกล้วย | บ้านกล้วย | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5886 | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3200 | 3200 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 280 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คบ.แม่ลาว
2 | 90 | ประตูระบายน้ำบ้านสันช้างตายพร้อมอาคารประกอบ | หัวง้ม | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5886 | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3700 | 3700 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 250 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คบ.แม่ลาว
2 | 91 | ประตูระบายน้ำบ้านป่าส้านพร้อมอาคารประกอบ | หัวง้ม | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 |  | 99.7454 | 3 | 3 | 9 | 5 | ระบบระบายน้ำ | 3500 | 3500 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | 300 | 44.3779 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คบ.แม่ลาว
2 | 92 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 32 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6584 | 99.8528 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2568: 3.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 93 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 33 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6574 | 99.8566 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2568: 3.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 94 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 34 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6583 | 99.8595 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2568: 4.2 | คบ.แม่ลาว
2 | 95 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 35 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6574 | 99.8623 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 7.7661 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2.1 |  | 2568: 2.1 | คบ.แม่ลาว
2 | 96 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 36 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6619 | 99.8633 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2568: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 97 | ฝายห้วยน้ำแหลมพร้อมระบบส่งน้ำ | ส้าน | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 310 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 187.5 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 98 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแดง | ก๊อตใหม่พัฒนา | นาซาว | เมือง | น่าน | 09 | 0908 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 300 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.56 | 256.25 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 99 | อ่างเก็บน้ำห้วยปลากั้ง | ป่าแลว | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 09 | 0908 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 400 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.65 | 75 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 100 | ฝายทุ่งสักพร้อมระบบส่งน้ำ | น้ำอ้อ | เปือ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0901 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 420 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 125 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 101 | ฝายน้ำปั้ววังตะเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ | ศรีนาชื่น | ทุ่งศรีทอง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 60 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 102 | ฝายบ้านหนองเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ | ดงป่าสัก | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0904 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 250 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 256 | 82 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 103 | ฝายห้วยริม | 4/ผักเฮืก | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0905 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 193 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 104 | ฝายน้ำสอดพร้อมระบบส่งน้ำ | 12/สอด | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0905 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 147 | 75 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 105 | ฝายห้วยหินฝนพร้อมระบบส่งน้ำ (สร้างแล้ว) | 5 / ปางกอม | ชนแดน | สองแคว | น่าน | 09 | 0900 | 19.4030 | 100.7056 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 350 | 128 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 18 |  | 2568: 18 | คส.ชป.2
2 | 106 | ฝายห้วยเกอะพร้อมระบบส่งน้ำ | 1 / น้ำมวบ | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.4781 | 100.9528 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 193 | 95 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 12 |  | 2568: 12 | คส.ชป.2
2 | 107 | ฝายอุดม | 3/หัวน้ำ | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0906 | 19.3324 | 100.9019 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 147 | 96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 17 |  | 2568: 17 | คส.ชป.2
2 | 108 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ | 4/ทาน | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4267 | 99.0312 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1800 | 0.072 | 0 | 0.072 | 1.1 | 126 | 95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 30 |  | 2568: 30 | คส.ชป.2
2 | 109 | อ่างเก็บน้ำห้วยมั่ง | 5/วังตม | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4801 | 99.0521 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3 | 542 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 30 |  | 2568: 30 | คส.ชป.2
2 | 110 | ฝายแม่วังนาแก้ว | 3 / นาแก้ว | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.0956 | 99.3469 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 2358 | 132 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 111 | ฝายแม่วังบ้านไร่ | 8 / ไร่ | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8625 | 99.3058 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 356 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 112 | ฝายแม่วังบ้านเหล่า | เหล่า | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5915 | 99.2130 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 5000 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 685 | 62 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 113 | ฝายหลวงพร้อมระบบ | 15 / ห้วยหลวง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4604 | 99.5171 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 200 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 114 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 15/ห้วยหลวง | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4264 | 99.6818 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 0 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 380 | 101 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 115 | อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่งาม | 10 / ชัยชมภู | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1227 | 99.7061 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.3 | 350 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 116 | อ่างเก็บน้ำห้วยโทกผา | 7 / ปางดะ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.6809 | 99.5076 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.28 | 193 | 235 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 117 | อ่างเก็บน้ำห้วยงุ้น | 1 / ทุ่งส้าน | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.7371 | 99.4667 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.15 | 147 | 102 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 118 | อ่างเก็บน้ำแม่พานน้อย | 2/นาต๋ม | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9683 | 99.5320 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.14 | 104 | 137 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 119 | อ่างเก็บน้ำห้วยละก๊อง | 2 / นาแช่ | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3859 | 99.8738 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.48 | 115 | 84 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 120 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เตี๊ยะ | 1 / แม่เตี๊ยะใน | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8056 | 99.2501 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.8 | 200 | 131 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 35 |  | 2568: 35 | คส.ชป.2
2 | 121 | อ่างเก็บน้ำแม่สุก | 4 / แม่สุกใน | วังซ้าย | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.1864 | 99.6972 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.79 | 165 | 93 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 122 | อ่างเก็บน้ำห้วยตึง | ปางตุ้ม | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8596 | 99.5876 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.6 | 165 | 101 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 123 | อ่างเก็บน้ำห้วยกองแก | 9 / ขอเหนือ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.6720 | 99.4637 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1700 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.76 | 193 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 124 | ฝายน้ำแม่ฮ่างพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.9365 | 100.3186 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 56 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 125 | ฝายน้ำแม่คาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ใหม่ใน | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.3586 | 99.5627 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 542 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 126 | ฝายห้วยโป่งขุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ปูแกว | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7964 | 100.3327 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 783 | 99 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 127 | อ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ | 7/ตอขนุน | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.5799 | 99.9916 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.48 | 126 | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 128 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | 6ท่าฮ่อ | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 2000 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.48 | 658 | 135 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 129 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มอญ | 1/แม่มอญ | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 02 | 0206 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.48 | 56 | 109 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 130 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่โถ - ไม่เหมาะสม | 3/แม่เจดีย์ | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 450 | - | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.48 | 542 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 131 | ฝายต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ริมกก | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 56 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 132 | ฝายบ้านทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ทุ่งหลวง | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 542 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 133 | ฝายบ้านสันป่ายางพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/สันป่ายาง | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 783 | 62 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 134 | ฝายทุ่งอีแจ้ | 1/สถาน2 | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0201 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 650 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 56 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 135 | ฝายร่องเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/เวียง | เวียง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0202 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 136 | ฝายบ้านบานเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/ปินใต้ | บ้านปปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0203 | 19.6831 | 100.1443 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 783 | 74 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 137 | ฝายบ้านศรีเมืองชุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ศรีเมืองชุม | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0201 | 19.12325 | 100.6787 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 542 | 235 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 138 | ฝายแม่จว้า | 4/แม่จว้ากลาง | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 08 | 0806 | 19.15072 | 100.9459 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 783 | 102 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 139 | ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ | 3ผาสุข | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 126 | 137 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 140 | ฝายน้ำไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ | 2/นาผา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 658 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 141 | อ่างเก็บน้ำห้วยร้อน | 1/วังทอง | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 450 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.23 | 658 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 25 |  | 2568: 25 | คส.ชป.2
2 | 142 | ฝายบ้านพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ดอนแก้ว | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 542 | 93 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2568 | 365 | 1 | 20 |  | 2568: 20 | คส.ชป.2
2 | 143 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2566 | 2566 | 360 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | bar: 2568
2 | 144 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ทุ่งหก | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4259 | 99.3544 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 4000 | 3.52 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2568 | 2568 | 2568 |  | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 145 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | วังพร้าว | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.1244 | 99.4046 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 2300 | 1500 | 1.113 |  |  |  | 1300 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 2568 |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
2 | 146 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.3235 | 100.6834 | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 0 | 6000 | 0 |  |  |  | 500 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 2568 |  | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ |  |  | 0 | 0
0

## รวม 69
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2569) กรมชลประทาน | [22 empty] | แบบฟอร์ม 2 | [21 empty] | แบบฟอร์ม 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ผลผลิต/โครงการ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | [7 empty] | สถานะภาพความพร้อมโครงการ |  |  |  |  | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ปีที่จบการก่อสร้าง | ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) | ประเภทงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [10 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) | [6 empty] | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) |  |  | ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | จ้างแรงงาน(คน) | ด้านที่ดิน | ด้านขอใช้พื้นที่ป่า | ศึกษา | สำรวจ | ออกแบบ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม-2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG
[18 empty] | รวม | ความจุเดิม | ความจุที่เพิ่มขึ้น
| 415 | รวมทั้งสิ้น | [13 empty] | 439788 | 324586 | 110.4379 | 39.2549 | 70.776 | 198.2494 | 174368.5 | [10 empty] | 6601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8
2 | 1 | อ่างเก็บน้ำห้วยร่องคตพร้อมระบบส่งน้ำ | สันกอง | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.4376 | 99.7277 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.2 |  | 0.2 | 0.96 | 238 | 102 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 40 |  | 2569-จบ: 40 | คป.เชียงราย
2 | 2 | ฝายห้วยเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ | ปุยคำ | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0203 | 19.7492 | 99.8039 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | - | - | - | 0.56 | 210 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คป.เชียงราย
2 | 3 | ฝายห้วยโป่งแดงพร้อมระบบส่งน้ำ | ปุยคำ | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7652 | 99.8187 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | - | - | - | 0.56 | 210 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 4 |  | 2569-จบ: 4 | คป.เชียงราย
2 | 4 | ฝายบ้านพลูทองพร้อมระบบส่งน้ำ | พลูทอง | อบต.ท่าสุด | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0515 | 99.8483 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 367 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 5.5 |  | 2569-จบ: 5.5 | คป.เชียงราย
2 | 5 | อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลิไข | ลิไข/นางแลใน | นางแล | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0563 | 99.8195 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | 0.2 | 0.2 | - | 3.2 | 700 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 45 |  | 2569-จบ: 45 | คป.เชียงราย
2 | 6 | ฝายห้วยป่าตองพร้อมระบบส่งน้ำ | แม่ยางมิ้น | ศรีถ้อย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5605 | 99.4506 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1800 | - | - | - | - | 2.88 | 78 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คป.เชียงราย
2 | 7 | ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | ทุ่งหลวง | แม่ยาว | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9831 | 99.7584 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 396 | 69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คป.เชียงราย
2 | 8 | ฝายสันป่ายางพร้อมระบบส่งน้ำ | ทรายมูล | แม่ยาว | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.9651 | 99.7734 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 330 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คป.เชียงราย
2 | 9 | ฝายห้วยกิ่วนกพร้อมระบบส่งน้ำ | สันง้อนไถ | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8729 | 100.008 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 317 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คป.เชียงราย
2 | 10 | อ่างเก็บน้ำห้วยบงงามพร้อมระบบส่งน้ำ | นาเจริญใหม่ | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.5337 | 100.0611 | 2 | 4 | 3 | 1,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | 0.15 | 0.96 | 145 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คป.เชียงราย
2 | 11 | ฝายป่าตองพร้อมระบบส่งน้ำ | ป่าปี้ | เจริญเมือง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6477 | 99.7896 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | - | - | - | 2.4 |  | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย
2 | 12 | ฝายเดื่อป่องพร้อมระบบส่งน้ำ | ป่าบง | เจริญเมือง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6353 | 99.7857 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | - | - | - | - | 3.2 |  | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย
2 | 13 | ฝายห้วยช้างลอดพร้อมระบบส่งน้ำ | สันต้นม่วง | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.112 | 100.1895 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | - | - | - | 1.6 | 160 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย
2 | 14 | โครงการแก้มลิงหนองผักหนามพร้อมอาคารประกอบ | สมานมิตร | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8199 | 99.9604 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 750 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 1.2 | 180 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คป.เชียงราย
2 | 15 | ฝายห้วยบงพร้อมระบบส่งน้ำ | ทุ่งทราย | หล่ายงาว | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.1067 | 100.4693 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | - | - | - | 0.8 | 256 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2569-จบ: 7.5 | คป.เชียงราย
2 | 16 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันนคร (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) | สันนคร | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6098 | 99.861 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 |  | - | - | - | 4.8 | 223 | 85 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย
2 | 17 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งยาว (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) | ทุ่งยาว | ศรีถ้อย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6005 | 99.4698 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 |  | - | - | - | 4 | 161 | 85 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย
2 | 18 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโป่งเกลือ | โป่งเกลือ | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6234 | 99.9276 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 250 | 102 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 40 |  | 2569-จบ: 40 | คป.เชียงราย
2 | 19 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันป่าคาม | สันป่าคาม | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.4614 | 100.0133 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 179 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย
2 | 20 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังแฮด | สันทรายงาม | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7283 | 100.184 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 208 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย
2 | 21 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตาล | ป่าตาล | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8654 | 100.2316 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | - | - | - | - | 4 | 122 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คป.เชียงราย
2 | 22 | ฝายห้วยยาบแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่ขยายผลสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง | ธารทอง | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2628 | 100.2717 | 2 | 4 | 3 | 3,2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | - | - | - | 0.96 | 220 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9.8 |  | 2569-จบ: 9.8 | คป.เชียงราย
2 | 23 | ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบลำน้ำงาม | ใหม่บัวแดง | แม่ข้าวต้ม | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.0214 | 99.9582 | 2 | 2 | 7 | 2 | ระบบระบายน้ำ | - | 3500 | - | - | - | 5.6 | 4500 | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 50 |  | 2569-จบ: 50 | คป.เชียงราย
2 | 24 | คันกั้นกั้นน้ำพุงป้องกันตลิ่งฝายวังเคียน | 1/แม่พุง | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5326 | 100.0046 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1500 | 0 | - | - | 2.4 | 300 | 69.4064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คป.เชียงราย
2 | 25 | คันกั้นน้ำแม่คาวพร้อมอาคารประกอบ | 9/ใหม่ใน | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5782 | 99.8004 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1200 | 0 | - | - | 1.92 | 200 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย
2 | 26 | คันกั้นน้ำฮ่างพร้อมอาคารประกอบ | 4/หนองฮ่าง | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.505 | 99.8024 | 3 | 5 | 9 | 6 | อื่นๆ | - | 1000 | 0 | - | - | 1.6 | 180 | 31.2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คป.เชียงราย
2 | 27 | โครงการแก้มลิงหนองผักหนามพร้อมอาคารประกอบ | สมานมิตร | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8199 | 99.9604 | 2 | 4 | 6 | 7 | หัวงาน | - | 750 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 1.2 | 180 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คป.เชียงราย
2 | 28 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำท่อส่งน้ำสายเด่นฮี (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6543 | 99.1306 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 2.5 |  | 2569-จบ: 2.5 | คป.ลำปาง
2 | 29 | ปรับปรุงฝายนาไซพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6358 | 99.1516 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คป.ลำปาง
2 | 30 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายตะวันตก (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6331 | 99.1612 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คป.ลำปาง
2 | 31 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายตะวันตก ระยะ 2 (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6304 | 99.1621 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คป.ลำปาง
2 | 32 | ปรับปรุงฝายมะเกลือพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ปากกอง | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6502 | 99.1667 | 2 | 3 | 7 | 3 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.02 | 250 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คป.ลำปาง
2 | 33 | ปรับปรุงฝายบ้านนาบ้านไร่ (อ่างเก็บน้ำแม่แก่ง) | บ้านไร่ | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6999 | 99.1723 | 2 | 4 | 7 | 3 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0.6749 | 0.6749 | 0 | 0.578 | 200 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 17 |  | 2569-จบ: 17 | คป.ลำปาง
2 | 34 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขำหย่อง (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | ป่าตาล | เถินบุรี | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6022 | 99.1858 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 150 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คป.ลำปาง
2 | 35 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองฝายเหล่า) | ทุ่งหลวง | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2625 | 99.2212 | 2 | 3 | 7 | 2 | หัวงาน | 480 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.48 | 96 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คป.ลำปาง
2 | 36 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวง | แม่เตี๊ยะใน | เถินบุรี | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8038 | 99.2642 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คป.ลำปาง
2 | 37 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พริกลุ่ม | แม่พริกลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4433 | 99.1224 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 180 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คป.ลำปาง
2 | 38 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลุ่มน้ำวังทุ่งฝั่งหมิ่นและหนองหิน | 6/ศรีบุญเรือง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6612 | 99.1236 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2566 | 2566 | 180 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คป.ลำปาง
2 | 39 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะกอก-นาบัว | มะกอก - นาบัว | ไหล่หิน | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.2203 | 99.3246 | 2 | 4 | 5 | 4 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2567 | 2567 | 180 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คป.ลำปาง
2 | 40 | ปรับปรุงคลองซอย 9 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ | ดงสันเงิน | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3239 | 99.4856 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 5006 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 90 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 41 | ปรับปรุงสะพานคสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.9+336 | ต้นยาง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3714 | 99.5946 | 6 | 1 | 14 | 13 | สะพาน | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คบ.แม่วัง
2 | 42 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.3+500 - 4+700 พร้อมอาคารประกอบ | หัววัง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4296 | 99.6028 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 24 |  | 2569-จบ: 24 | คบ.แม่วัง
2 | 43 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.11+500-13+000 | ปงวัง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 44 | ปรับปรุงฝายลูกที่ 1 2 และ 3 ลำห้วยแม่กะเลิม คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา | บ้านแพะ | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3884 | 99.581 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 2506 | 2776 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คบ.แม่วัง
2 | 45 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.10+000-11+500 | ปงวัง | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 46 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.4+700 - 6+400 พร้อมอาคารประกอบ | หัววัง | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4167 | 99.5995 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 47 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.9+500-10+000 | ห้วยยาง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คบ.แม่วัง
2 | 48 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.6+400 - 7+630 พร้อมอาคารประกอบ | บ้านใหม่รัตนาคม | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4063 | 99.5973 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 13 |  | 2569-จบ: 13 | คบ.แม่วัง
2 | 49 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย(ห้วยขอนห่ม-ห้วยโจ้) กม.9+100-9+500 | ห้วยยาง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 50 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.7+630 -9+300 พร้อมอาคารประกอบ | บ้านใหม่รัตนาคม | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4013 | 99.5913 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 51 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.8+000-9+100 | ห้วยยาง | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 52 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม.9+300 -10+800 พร้อมอาคารประกอบ | ท่าส้มป๋อย | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.3907 | 99.5801 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 22600 | 25050 |  |  |  |  | 1000 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่วัง
2 | 53 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.7+000-8+100 | ห้วยน้ำเค็ม | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 54 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.6+000-7+000 | ห้วยน้ำเค็ม | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 55 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.5+000-6+000 | ร่องหอย | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 56 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.4+000-5+000 | ทรายทองพัฒนา | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 57 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.3+000-4+000 | ทรายทองพัฒนา | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 58 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.2+000-3+000 | ทรายมูล | เสด็จ | เมือง | ลำปาง | 07 | 0701 | 18.4378 | 99.633 | 2 | 3 | 7 | 10 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2568 | 270 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คบ.แม่วัง
2 | 59 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 37 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6646 | 99.8633 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2569-จบ: 2.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 60 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 38 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6682 | 99.8643 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 15.5323 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 4.2 |  | 2569-จบ: 4.2 | คบ.แม่ลาว
2 | 61 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 39 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | บัวสลี | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.67 | 99.8681 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2569-จบ: 3.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 62 | ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่และสายซอยฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ระยะที่ 4 | สันกลาง | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5941 | 99.7086 | 6 | 3 | 11 | 9 | อื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 150 | 47.5477 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คบ.แม่ลาว
2 | 63 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 40 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6718 | 99.871 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2569-จบ: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 64 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 41 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.679 | 99.8739 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 12.9435 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คบ.แม่ลาว
2 | 65 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 42 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6863 | 99.8768 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 9.0605 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 2.45 |  | 2569-จบ: 2.45 | คบ.แม่ลาว
2 | 66 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 43 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6871 | 99.8797 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 10.3548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 2.8 |  | 2569-จบ: 2.8 | คบ.แม่ลาว
2 | 67 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 44 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | ป่าอ้อดอนชัย | ป่าอ้อดอนชัย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6916 | 99.8845 | 2 | 3 | 7 | 10 | อื่นๆ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 11.6492 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2569 | 2569 | 90 | 1 | 3.15 |  | 2569-จบ: 3.15 | คบ.แม่ลาว
2 | 68 | ฝายน้ำแม่ฮ่างพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/สันมะเค็ด | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.9365 | 100.3186 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 56 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 69 | ฝายน้ำแม่คาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ใหม่ใน | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.3586 | 99.5627 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 542 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 70 | ฝายห้วยโป่งขุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ปูแกว | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7964 | 100.3327 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 783 | 99 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 71 | อ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ | 7/ตอขนุน | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.5799 | 99.9916 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.48 | 126 | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 72 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | 6ท่าฮ่อ | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 2000 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.48 | 658 | 135 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 73 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มอญ | 1/แม่มอญ | บัวสลี | แม่ลาว | เชียงราย | 02 | 0206 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.48 | 56 | 109 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 74 | ฝายต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ริมกก | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | - | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 56 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 75 | ฝายบ้านทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/ทุ่งหลวง | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 542 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 76 | ฝายบ้านสันป่ายางพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/สันป่ายาง | แม่ยาง | เมือง | เชียงราย | 02 | 0204 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 783 | 62 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 77 | ฝายทุ่งอีแจ้ | 1/สถาน2 | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0201 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 650 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 56 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 78 | ฝายร่องเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/เวียง | เวียง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0202 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 79 | ฝายบ้านบานเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/ปินใต้ | บ้านปปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0203 | 19.6831 | 100.1443 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 783 | 74 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 80 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น | 2/ตุ่นกลาง | บ้านตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.9578 | 100.4115 | 2 | 4 | 3 | 2 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 126 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 81 | ฝายบ้านศรีเมืองชุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ศรีเมืองชุม | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0201 | 19.12325 | 100.6787 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 542 | 235 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 82 | ฝายแม่จว้า | 4/แม่จว้ากลาง | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 08 | 0806 | 19.15072 | 100.9459 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 783 | 102 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 83 | ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ | 3ผาสุข | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 126 | 137 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 84 | ฝายน้ำไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ | 2/นาผา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 658 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 85 | อ่างเก็บน้ำห้วยร้อน | 1/วังทอง | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 450 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.23 | 658 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 86 | ฝายบ้านพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ดอนแก้ว | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 542 | 93 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 87 | ฝายน้ำงาวบ้านห้วยอูนพร้อมระบบส่งน้ำ | บ้านห้วยอูน | ปงเตา | งาว | ลำปาง | 08 | 0803 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 658 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 88 | ฝายน้ำแม่จาง | 1/แม่หลวง,6/สบจาง | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 800 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 542 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 89 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตั๊บ | 4/นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 750 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.63 | 126 | 89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 90 | เขื่อนแม่น้ำวังท้ายวังผาหลวง | 3/แม่เชียงรายลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 600 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.93 | 658 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 91 | ฝายห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ห้วยทุ่งกล้วย | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 92 | ฝายบ้านแตะพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.บ้านแลง | 6/บ้านแตะ | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 783 | 95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 93 | ฝายห้วยแม่วะพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 126 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 94 | ฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ดง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 658 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 95 | ฝายห้วยแม่ลองพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ปู่จ้อย | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 542 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 96 | ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/วังยอม | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 783 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 97 | อ่างเก็บน้ำห้วยแนต | 4/บ้านสา | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.51 | 126 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 98 | ฝายทุ่งเหล่า 2 (ฝายทุ่งพร้าว) | 11/ท่าสามัคคี | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 250 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 658 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 99 | อ่างเก็บน้ำห้วยอวน | ปงแท่น | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.48 | 658 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 100 | ฝายห้วยแม่เอียก | ทุ่งกวางทอง | ดอนไฟ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 542 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 101 | ฝายบ้านต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/โป่งน้ำร้อน | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.1562 | 99.6665 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.08 | 123 | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 102 | อ่างเก็บน้ำห้วยนาลวง | 11/ห้วยน้ำอุ่มน | อ่ายนาไลย | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 550 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.56 | 60 | 104 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คส.ชป.2
2 | 103 | อ่างเก็บน้ำห้วยฮางดี | 15/ปางพระราชทาน | แม่ฟ้าหลวง | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.9365 | 100.3186 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1300 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.48 | 520 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 104 | อ่างเก็บน้ำห้วยบง | 6/ตองหก | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.3586 | 99.5627 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1600 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.48 | 225 | 96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 105 | ฝายบ้านห้วยส้านพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/ห้วยส้าน | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 19.7964 | 100.3327 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 183 | 132 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 106 | อ่างเก็บน้ำม่อนเจดีย์ (ลำห้วยไร่) | 7/บ้านร่มโพธิ์งาม | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5799 | 99.9916 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.68 | 100 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 107 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันต้นธง | 5/เวียงแก้ว | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.8925 | 100.0059 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 650 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 200 | 62 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 108 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่เบี้ย | 7/น้ำตกพัฒนา | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.1267 | 99.9749 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 2500 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.53 | 500 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2
2 | 109 | อ่างห้วยผาลาด | 7/น้ำตกพัฒนา | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.4645 | 99.4821 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.83 | 520 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 110 | อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย | บ้านเชียงทองไทย | เชียงเคี่ยน | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.0387 | 100.6192 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.39 | 225 | 74 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 111 | อ่างเก็บน้ำห้วยลึก | 1/โป่ง | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.5074 | 99.6375 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.45 | 183 | 104 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 112 | อ่างเก็บน้ำห้วยบง | 3/ป่าบง | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.6275 | 99.6705 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 587 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 500 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 113 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ห้วยซ้อเหนือ | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.5166 | 100.8960 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | - | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.53 | 520 | 102 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 49 |  | 2569-จบ: 49 | คส.ชป.2
2 | 114 | ฝายทุ่งก๊อดพร้อมระบบส่งน้ำ - ชะลอโครงการปี 57 | 17/ปงกลาง | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7496 | 99.6357 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1600 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 270 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 21 |  | 2569-จบ: 21 | คส.ชป.2
2 | 115 | อ่างเก็บน้ำโป่งปู๊ด - มีปัญหาที่ดิน | 13/ทุ่งยั้งใหม่ | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.9074 | 100.0901 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.11 | 773 | 84 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2569-จบ: 4.5 | คส.ชป.2
2 | 116 | ฝายห้วยออกรู - อยู่ในเขตอุทยาน | 1/ป่าหุ่ง | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.5074 | 99.6375 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 188 | 131 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 7 |  | 2569-จบ: 7 | คส.ชป.2
2 | 117 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง(ระยะที่ 2) | 3/ถ้ำ | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.6275 | 99.6705 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 650 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 2000 | 93 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2
2 | 118 | ระบบส่งน้ำฝายแม่พุงฝั่งซ้าย | 3/สารภี | เชียงเคี่ยน | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 20.5166 | 100.8960 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 773 | 101 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 28.6 |  | 2569-จบ: 28.6 | คส.ชป.2
2 | 119 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง | 10/ดงป่าเมี่ยง | ห้วยสัก | เมือง | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.4769 | 99.0048 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1200 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.6 | 419 | 95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 120 | ระบบส่งน้ำฝายห้วยส้าน | 1/ส้าน | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.0183 | 100.3608 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 507 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2
2 | 121 | ระบบส่งน้ำฝายห้วยตอง | 6/ตองหก | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.1163 | 100.4238 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 587 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 300 | 135 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2
2 | 122 | ระบบส่งน้ำทะเลสาบเชียงแสน | ร่องบง | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2392 | 100.0550 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 125 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 123 | ฝายน้ำแม่คาวบ้านใหม่ใน (ยกเลิก) | 9/ใหม่ใน | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5863 | 99.8095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 7000 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 507 | 89 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 124 | อ่างเก็บน้ำห้วยหินปูน (ยกเลิก) | 3/น้ำลัด | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7067 | 99.7414 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.435 | 190 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 125 | ฝายห้วยปลาผาพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/บ้านหาดทรายทอง | ริมโขง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0205 | 20.3679 | 100.2648 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 400 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 60 | 136.9863 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 126 | อ่างเก็บน้ำห้วยไร่พร้อมระบบส่งน้ำ | 8/สันปูเลย | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5677 | 100.2193 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.073894 | 817 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 127 | ฝายทุ่งตึ๊ดหลวง | 9/ดอนไชย | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.6005 | 100.3111 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 80 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 128 | พัฒนาแหล่งน้ำบ้านคุ้ม(ฝายพร้อมระบบ) | 6/บ.คุ้ม | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 60 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 129 | ฝายกักเก็บน้ำร่องแช่ | 2 , 3 ,8 | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 60 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 130 | ฝายบ้านป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ป่าสัก | ป่าสัก | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 80 | 109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 131 | ฝายลำห้วยปอบ | 4/ห้วยส้าน | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 300 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 78 | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 132 | อ่างเก็บน้ำห้วยศรีก้ำ | 8 | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.83 | 78 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 133 | อ่างเก็บน้ำห้วยแพะ | 10 | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.39 | 78 | 182.6484 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 134 | อ่างเก็บน้ำม่อนหินขาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ใหม่พัฒนา | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.53 | 78 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 135 | ฝายห้วยปางช้างตอนล่าง | 6/ร่องชมภู | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 78 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 136 | ฝายห้วยบ้าตอนบน | 7/ชาตภูไท | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 78 | 215 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 137 | ฝายห้วยโทกแฮ้ | 8/ห้วยทรายแก้ว | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 78 | 48 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 138 | ฝายป่าเปา(ตอนล่าง)พร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ใหม่พัฒนา | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 78 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 139 | ฝายห้วยร่องชมภู | 9/ใหม่สันกลาง | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 300 | - | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 78 | 76 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 140 | ฝายห้วยโป่ง(ตอนบน)พร้อมระบบส่งน้ำ | 11/เหมืองล้อม | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 78 | 219 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 141 | ฝายห้วยชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ร่องชมภู | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 78 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 142 | ฝายทุ่งโฮ่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/น้ำล้อม | บ้านต๊ำ | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | - | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 78 | 65 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 143 | ฝายห้วยเคียนเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/โป่งขาม | บ้านต๊ำ | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | - | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 78 | 130 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 144 | ฝายห้วยเกี๋ยง | 6/ท่าจำปี | ท่าจำปี | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 78 | 74 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 145 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่อินคำ | 1/ทุ่งแต | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0803 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.48 | 78 | 94 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 146 | ฝายห้วยลึก | 1/ทุ่งแต | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0804 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 78 | 61 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 147 | ฝายกลางพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ปางผักหม | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0805 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 230 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 78 | 76 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 148 | ฝายยาง | 14/ตุ่น | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0806 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 78 | 219 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 149 | ฝายบวกผักไผ่ | 16/น้ำฮาก | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0807 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 78 | 127 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 150 | ฝายห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 17/น้ำฮาก | งิม | ปง | พะเยา | 08 | 0808 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 78 | 110 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 151 | ฝายถ้ำ | 8/กาญจนา | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 78 | 65 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 152 | ฝายแก่ง | 3/ผาลาด | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 78 | 150 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2
2 | 153 | อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ 2 | 5/ผาลาด | น้ำแวน | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.95 | 78 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 154 | ฝายน้ำแม่แวน | 3/เชียงบาน | เชียงบาน,น้ำแวน | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 78 | 152 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 155 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ใจ(ห้วยหก) - เหมาะสมเป็นขนาดกลาง | ศรีถ้อย | แม่ใจ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 78 | 139 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 156 | ฝายน้ำปุก - ติดพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า | น้ำปุก | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.2170 | 100.4754 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 75 | 75 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2
2 | 157 | ฝายน้ำญวน - มีปัญหาที่ดินย้ายที่ตั้งใหม่ | แดนเมือง | หย่วน | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5472 | 100.3021 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 62.5 | 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 158 | อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯ | 8/ราษฎร์พัฒนา | สระ | เชียงม่วน | พะเยา | 08 | 0802 | 18.9739 | 100.2358 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1900 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 1.59 | 375 | 95 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 28.5 |  | 2569-จบ: 28.5 | คส.ชป.2
2 | 159 | ระบบส่งน้ำฝายน้ำขาม | 10/น้ำริน | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3500 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 85 | 96 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8.25 |  | 2569-จบ: 8.25 | คส.ชป.2
2 | 160 | ระบบส่งน้ำลำเหมืองอุ๊ยแก้ว | ปางป้อมใหม่ | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2500 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 180 | 132 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 161 | ระบบส่งน้ำลำเหมืองร่องย้างน้อย | ร้องย้าง | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3985 | 100.1095 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 375 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 162 | ระบบประปาภูเขาบ้านศรีเมืองชุม | ศรีเมืองชุม | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0205 | 19.4033 | 100.0743 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0 | 187.5 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 163 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวดแล้ง | ใหม่เจริญไพร | ฝายกวาง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.3871 | 100.3313 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2050 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 256.25 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 164 | ระบบส่งน้ำเหมืองเมี้ยง | หนองป่าแพะ | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5079 | 100.3752 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 75 | 101 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.6 |  | 2569-จบ: 3.6 | คส.ชป.2
2 | 165 | ระบบส่งน้ำเหมืองหลวง | โจ้โก้ | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.5132 | 100.3847 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 125 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คส.ชป.2
2 | 166 | ระบบส่งน้ำ บ้านม่วงชุม | 8/บ.ม่วงชุม | ป่าสัก | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1337 | 100.3901 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 60 | 104 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 167 | คลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร | 5/สันหลวง | ทุ่งรวงทอง | จุน | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ |  | 300 | 0.061 | 0 | 0.061 | - | 375 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 168 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหลิน | 1/หม้อแกงทอง | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0010 | 99.9292 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 187.5 | 102 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2
2 | 169 | ระบบส่งน้ำฝายแม่จั๊วะ | 10/แม่จั๊วะ | ปง | ปง | พะเยา | 08 | 0806 | 19.4084 | 100.1229 | 2 | 3 | 7 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | - | 256.25 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 170 | ฝายห้วยบวกหมู - ติดพื้นที่อุทยานฯ | 12/ผาลาดใหม่ | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.4355 | 100.3879 | 2 | 4 | 4 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 100 | 84 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 171 | อ่างเก็บน้ำห้วยเคาะ (ยกเลิก) มีแบบ | 8/แวนโค้ง | ฝายกวาง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0207 | 19.1202 | 100.2559 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.65 | 62.5 | 131 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 172 | ฝายปางผักหมพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา (ไม่เหมาะสม) | 14/สันป่างิ้ว | แม่นาเรือ | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1009 | 99.8375 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 200 | 93 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20.5 |  | 2569-จบ: 20.5 | คส.ชป.2
2 | 173 | ฝายห้วยนาปอยพร้อมระบบส่งน้ำ (ยกเลิก) | หม้อแกงทอง | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0185 | 99.8609 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 2500 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 85 | 101 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 174 | อ่างเก็บน้ำห้วยเริง | 6/ดอน | สวด | บ้านหลวง | น่าน | 09 | 0906 | 19.1202 | 100.2559 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.56 | 180 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 175 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำตอง | 1/นาเหลืองใน | นาเหลือง | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6680 | 100.8488 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.65 | 375 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 176 | อ่างเก็บน้ำห้วยลู่ | 4/พี้เหนือ | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0906 | 18.8123 | 100.4662 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 3400 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.59 | 187.5 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 177 | อ่างเก็บน้ำห้วยลอย | 5/นาขวาง | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 1.231 | 0 | 1.231 | 1.23 | 256.25 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 47 |  | 2569-จบ: 47 | คส.ชป.2
2 | 178 | ฝายห้วยเก๊าพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/นาเปรื่อง | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.1010 | 101.1577 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2244 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 75 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 179 | ฝายห้วยปางหัด(ห้วยเพี้ย)พร้อมระบบส่งน้ำ | ไร่น้ำหิน | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0909 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 125 | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 180 | อ่างเก็บน้ำห้วยนาลวง | 11/ห้วยน้ำอุ่มน | อ่ายนาไลย | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 550 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.56 | 60 | 104 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คส.ชป.2
2 | 181 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นตอง(ห้วยน้ำบก)พร้อมระบบส่งน้ำ | 8/ป่าตองดอนทรายทอง | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0908 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.47 | 85 | 228.3105 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 182 | อ่างเก็บน้ำห้วยมะก่าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/นาหนุน | ผาตอ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0901 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.89 | 180 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 45 |  | 2569-จบ: 45 | คส.ชป.2
2 | 183 | ฝายสบสถานบ้านทับม่านพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ทับม่าน | ทับม่าน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0904 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 360 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 375 | 99 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 184 | ฝายเก็ตพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/เก็ต | วรนคร | ปัว | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 75 | 30 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 185 | อ่างเก็บน้ำน้ำหุย | 6/ป่าเลา | พระพุทธบาทเชียงคาน | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0908 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 210 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.58 | 125 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 186 | ฝายทุ่งร้องแหย่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ทุ่งผึ้ง | สวด | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0804 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 150 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 60 | 95 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 187 | ฝายห้วยจำตองพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯแม่จริม | 3 / น้ำปุ๊ | ล้านนาหนองใหม่ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0909 | 18.5333 | 100.5459 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 100 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 95 | 55 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2
2 | 188 | ฝายน้ำแนะพร้อมระบบส่งน้ำ -ติดอุทยาน | 3 / น้ำแนะ | น้ำพาง | แม่จริม | น่าน | 09 | 0909 | 18.6343 | 101.0532 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 125 | 215 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 189 | ฝายห้วยเป่าพร้อมระบบส่งน้ำ - ติดอุทยานฯศรีน่าน | 2 / หล่ายหนอง | สถาน | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 19.4030 | 100.7056 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 256.25 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 190 | ฝายบ้านหนองผำพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ | ศรีษะเกษ | นาน้อย | น่าน | 09 | 0909 | 18.4781 | 100.9528 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 75 | 43 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 191 | ฝายพะเยา - มีปัญหาที่ดิน | 3 / พะเยา | อ่ายนาไลย | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 19.3324 | 100.9019 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.064 | 125 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 192 | ฝายคำเรือง - มีปัญหาที่ดิน | 12 / ทุ่งรวงทอง | บ่อแก้ว | นาน้อย | น่าน | 09 | 0910 | 18.2316 | 100.6570 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 60 | 219 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 193 | ฝายนาขาม - มีปัญหาที่ดิน | 3 / นาขาม | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0909 | 19.1019 | 101.1529 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 256.25 | 61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2
2 | 194 | ฝายน้ำหลง - มีปัญหาที่ดิน | 5 / หลับหมื่นไตย | ตาลชุม | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 19.0939 | 99.9715 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 75 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 195 | อ่างเก็บน้ำน้ำมวบ - เข้าพื้นที่ A1 | 2 / ล้านนาหนองใหม่ | ล้านนาหนองใหม่ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0908 | 18.4970 | 100.9654 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2500 | 0.004 | 0 | 0.004 | 3.2 | 78 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 196 | ระบบส่งน้ำฝายมวย | 3/ดอนไชย | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.0939 | 99.9715 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 155 | 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คส.ชป.2
2 | 197 | ระบบส่งน้ำฝายนาเคียน | 8 / นาเคียน | จอมจันทร์ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6213 | 100.8218 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 267 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0 | 155 | 94 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 13 |  | 2569-จบ: 13 | คส.ชป.2
2 | 198 | ระบบส่งน้ำฝายต้นตอง | 2 / นาเคียน | จอมจันทร์ | เวียงสา | น่าน | 09 | 0904 | 18.6242 | 1008048 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 198 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 165 | 61 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2
2 | 199 | ระบบคลองส่งน้ำบ้านพี้ | 2/พี้ใต้ | บ้านพี้ | บ้านหลวง | น่าน | 08 | 0906 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 256.25 | 76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2
2 | 200 | ระบบส่งน้ำฝายแก้งฝั่งขวา(ตะวันออก) | ดอนไชย | ศิลาแลง | ปัว | น่าน | 09 | 0902 | 19.1357 | 100.9585 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 3100 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 75 | 219 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 201 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปลาก้าง | 1/ขอน | ปัว | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 256.25 | 127 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2
2 | 202 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมืด | 6 /เสี้ยว | ยม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0886 | 99.9553 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0 | 75 | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2
2 | 203 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยร่องค้าว | 2/ปาเมี่ยง | ตาลชุม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0370 | 100.8101 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 125 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2
2 | 204 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าช้า | 1/ขอน | ปัว | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 250 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 60 | 150 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.7 |  | 2569-จบ: 3.7 | คส.ชป.2
2 | 205 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสอย | 2/ปงสนุก | เจดีย์ชัย | ปัว | น่าน | 09 | 0901 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1200 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 256.25 | 101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2569-จบ: 4.5 | คส.ชป.2
2 | 206 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซาง | 3/ตาลชุม | ตาลชุม | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 75 | 152 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2
2 | 207 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม | 7/น้ำฮาว | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.1319 | 100.8901 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 350 | 139 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2
2 | 208 | อ่างเก็บน้ำห้วยกองแก | 9 / ขอเหนือ | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.6720 | 99.4637 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1700 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.76 | 193 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 209 | อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ | 10 / ชัยชมภู | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0810 | 17.3726 | 99.3031 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.87 | 147 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 210 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เติน | 3 / แม่เติน | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7795 | 99.1500 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.8 | 104 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 211 | ฝายน้ำล้นพร้อมก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำแม่ฟ้า(เพิ่มเติม) | สบฟ้า/7,ม่วงงาม/4 | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7069 | 99.6051 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1100 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 1000 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 212 | อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำ | 8 / ม่วง | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.6285 | 99.5025 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.2 | 100 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 213 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง | 10/สามัคคี | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6411 | 99.5300 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.39 | 625 | 104 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 214 | อ่างเก็บน้ำห้วยหมูพร้อมระบบส่งน้ำ | 7 / แก่น | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 08 | 0810 | 18.4942 | 99.3287 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.4 | 100 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 17 |  | 2569-จบ: 17 | คส.ชป.2
2 | 215 | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น | 3 / ต้นงุ้น | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9312 | 99.5185 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 990 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.39 | 198 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 216 | ฝายป่าเวียงพร้อมระบบส่งน้ำ |  | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 217 | โครงการแก้มลิงหน้าฝายสบนึง |  | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 7 | หัวงาน | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 218 | ฝายทุ่งแฮดพร้อมระบบส่งน้ำ | 13/หลวง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 219 | อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี๊ยพร้อมระบบส่งน้ำ - รับเป็น พรด. แล้ว | 6 / วังทอง | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4804 | 99.5171 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.2 | 200 | 135 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 220 | ฝายแม่อางน้ำล้อมพร้อมระบบ* - รับเป็น พรด. แล้ว | 8 / บ้านแม่อาง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4267 | 99.0312 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 200 | 109 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 13 |  | 2569-จบ: 13 | คส.ชป.2
2 | 221 | อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ | 9 / สบเสริม | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.4942 | 99.3287 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.4 | 100 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 222 | อ่างเก็บน้ำป่าซาง * | 1/ | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2144 | 99.5712 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.3 | 783 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 223 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่เจ้า | 4/นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0732 | 99.6294 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 230 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.3 | 126 | 182.6484 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 224 | ประตูระบายน้ำฝายแม่ตุ๋ยห้วยเป้ง | 5/ห้วยเป้ง | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5193 | 99.4690 | 2 | 4 | 3 | 5 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0 | 682 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 225 | ฝายแม่วังบ้านทุ่งฮั้ว (ท้าวแก้ว) | 4 / ทุ่งฮั้ว | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.1957 | 99.6373 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 321 | 61 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 226 | อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ | 6/สันติราษฎร | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4312 | 99.8484 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1400 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.88 | 658 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 27 |  | 2569-จบ: 27 | คส.ชป.2
2 | 227 | อ่างเก็บน้ำห้วยสะเลียม | 5 / นายาง | นายาง | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.9448 | 99.2994 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 700 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.64 | 123 | 215 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2
2 | 228 | อ่างเก็บน้ำแม่ตากตอนบน | 2 / ตึงเหนือ | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0625 | 99.7157 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2000 | 0.127 | 0 | 0.127 | 1.48 | 684 | 48 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 229 | ฝายแม่วังบ้านหีดพร้อมระบบส่งน้ำ | 7 / แม่หีด | วังแก้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.5220 | 99.6214 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 56 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 230 | อ่างเก็บน้ำบ้านผาแดง ( น้ำแม่มา ) | 6/แดด | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2290 | 99.6784 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1900 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.5 | 542 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 19.5 |  | 2569-จบ: 19.5 | คส.ชป.2
2 | 231 | อ่างเก็บน้ำแม่หีด | 5/วังมน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2175 | 99.5993 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 830 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.268 | 783 | 219 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14.5 |  | 2569-จบ: 14.5 | คส.ชป.2
2 | 232 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่พริก | 5 / แพะใต้ | วังเหนือ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.1307 | 99.5943 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 900 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.34 | 126 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 233 | ฝายแม่วังค่ายวัง (ฝายทุ่งมอน) | 4 / ค่ายวัง | วังแก้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.2900 | 99.3293 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 658 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 234 | อ่างเก็บน้ำแม่โป่ง (น้ำแม่ปง) | 4 / แม่โป่ง | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0639 | 99.5836 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 3800 | 0.07 | 0 | 0.07 | 1.42 | 542 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 235 | ระบบส่งน้ำฝายแม่วังทุ่งตูน | 2/ทุ่งตูน | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0502 | 99.6216 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0 | 783 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6.84 |  | 2569-จบ: 6.84 | คส.ชป.2
2 | 236 | อ่างเก็บน้ำแม่ทรายเงิน | 2/แม่ทรายเงิน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2507 | 99.6670 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2200 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.704 | 126 | 94 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20.3 |  | 2569-จบ: 20.3 | คส.ชป.2
2 | 237 | อ่างเก็บน้ำแม่ตวม | 1/ทุ่งปี้ | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2742 | 99.6605 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2800 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.88 | 658 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 21.4 |  | 2569-จบ: 21.4 | คส.ชป.2
2 | 238 | อ่างเก็บน้ำแม่เลียบ | 7 / ห้วยกันทา | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2681 | 99.6100 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.66 | 684 | 76 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 239 | อ่างเก็บน้ำห้วยไป่ | 3/ป่าคา | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.3899 | 99.1657 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.54 | 56 | 219 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12.5 |  | 2569-จบ: 12.5 | คส.ชป.2
2 | 240 | อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน | 3 / ไผ่กลาง | วังใต้ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.0856 | 99.5846 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.2 | 542 | 127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2
2 | 241 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ผึ้ง | 1 / แม่กวัก | บ้านอ้อน | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.1989 | 99.1835 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.8 | 542 | 150 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 242 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แถก | 3 / แม่ตั๋ง | พระบาทวังตวง | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.3899 | 99.1657 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.14 | 783 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2
2 | 243 | อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อส้ม | / แม่ปุ | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5192 | 99.0773 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.41 | 126 | 152 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 244 | อ่างเก็บน้ำห้วยรินทร์ (ห้วยกิ่ว) | 8 / กิ่วท่าเหนือ | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0710 | 99.4612 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 360 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.14 | 658 | 139 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 245 | ฝายแม่อิบบ้านทุ่ง | 6 / ทุ่ง | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0854 | 99.4981 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 684 | 137 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2
2 | 246 | อ่างเก็บน้ำแม่ปวง | 5 / ทุ่ง | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1992 | 99.6282 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.14 | 56 | 75 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 247 | ฝายต้นปินพร้อมระบบส่งน้ำ | 4 / สบแม่นาง | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9060 | 99.4966 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 542 | 128 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 9 |  | 2569-จบ: 9 | คส.ชป.2
2 | 248 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตอน | 4 / นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.0697 | 99.5887 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1400 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.94 | 783 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 249 | ฝายทุ่งบ้านห่างพร้อมระบบส่งน้ำ | 2 / ทุ่งตอน | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1957 | 99.6066 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 684 | 96 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 13 |  | 2569-จบ: 13 | คส.ชป.2
2 | 250 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่วะตอนบน | 2 / ด่าน | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9735 | 99.5918 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.21 | 56 | 132 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 251 | ฝายทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ | 1 / นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1992 | 99.6282 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 150 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 542 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2
2 | 252 | ฝายแม่มานบ้านทุ่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5 / ทุ่ง | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1408 | 99.6873 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 783 | 62 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2
2 | 253 | อ่างเก็บน้ำห้วยอวม | 3 / แม่อิบ | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.9429 | 99.5594 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 380 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.343 | 126 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 254 | ฝายแม่จางบ้านใหม่ | ใหม่ | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.8596 | 99.6038 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 658 | 101 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 255 | ฝายปู่แฮ | 5 / แพะใหม่ | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 17.1883 | 99.6395 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 56 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.3 |  | 2569-จบ: 3.3 | คส.ชป.2
2 | 256 | อ่างเก็บน้ำห้วยโปงเปียน | 1 / แม่สุก | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7828 | 99.5921 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.13 | 783 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 257 | อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว | 3 / สาแพะ | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6590 | 99.5879 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.056 | 0 | 0.056 | 1 | 684 | 102 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 258 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แร่ว | ทุ่งตึง | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8877 | 99.5830 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 900 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.54 | 56 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 259 | อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่อง | 7 / ปางตุ้ม | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8596 | 99.6038 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.478 | 542 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2
2 | 260 | อ่างเก็บน้ำห้วยทาก | 6/ ใหม่สามัคคี | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7838 | 995589 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 900 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.46 | 783 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 261 | ฝายแม่เสริมนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ | 7 / นาเอี้ยง | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0416 | 99.2088 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 400 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 126 | 93 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12.75 |  | 2569-จบ: 12.75 | คส.ชป.2
2 | 262 | อ่างเก็บน้ำแม่ผึ้ง | 5 / แม่ผึ้ง | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 17.2923 | 99.1854 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 2300 | 0.22 | 0 | 0.22 | 3 | 658 | 101 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 263 | ฝายแม่ป๊ากใต้ | 11 / ปงประดู่ | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1239 | 99.1777 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 400 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 56 | 95 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 7.5 |  | 2569-จบ: 7.5 | คส.ชป.2
2 | 264 | ฝายล้องหญ้าชัย | 7 / แม่เลียง | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 17.2516 | 99.1834 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 542 | 99 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 265 | อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น | 10 / แม่ต๋ำใต้ | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0713 | 99.2788 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.14 | 783 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 266 | ฝายแม่เลียงบ้านมั่ว | 4 / มั่ว | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0705 | 99.2353 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 684 | 135 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 267 | ฝายทุ่งโปรงหินพร้มระบบส่งน้ำ | 7 / แม่เลียง | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1709 | 99.1740 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 160 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 56 | 109 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 268 | ฝายแม่เสริมทุ่งหลวง | 5 / ศรีลังกา | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.0534 | 99.1748 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 542 | 89 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12.5 |  | 2569-จบ: 12.5 | คส.ชป.2
2 | 269 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน | 2 / กิ่วห้วยเบิก | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.1095 | 99.1087 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.25 | 684 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2
2 | 270 | ฝายแม่มอนพร้อมระบบส่งน้ำ | 5 / แว้ง | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.8274 | 99.4888 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | - | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 56 | 136.9863 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 271 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่คำพอง | 7 / ท่าเดื่อ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.1296 | 99.5171 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.499 | 542 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 272 | ฝายทุ่งก๋น | 4 / ไร่ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9050 | 99.5318 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 100 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 783 | 99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 273 | อ่างเก็บน้ำห้วยกอย | 2 / ทุ่งข่วง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5788 | 99.5023 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.416 | 126 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16 |  | 2569-จบ: 16 | คส.ชป.2
2 | 274 | อ่างเก็บน้ำห้วยผาอาง | 7 / ท่าเดื่อ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9484 | 99.5195 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.119 | 658 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 275 | ฝายทุ่งห้วยหก | 4 / ไร่ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.9005 | 99.5298 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 56 | 109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 276 | ฝายทุ่งกลางพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย | 4 / ไร่ | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2633 | 99.5269 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 200 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 542 | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2
2 | 277 | ฝายแม่ตุ๋ยบ้านทับหมาก | 8 / ทับหมาก | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2915 | 99.4646 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 684 | 104 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 278 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อาง - รับเป็น พรด. แล้ว (ขนาดกลาง) | 5 / ดง-นาแก | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5194 | 99.7115 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.56 | 56 | 228.3105 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 279 | ฝายแม่วังวังหม้อ (ต้นธงชัย) | 2 / วังหม้อ | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3130 | 99.5261 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 542 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 28 |  | 2569-จบ: 28 | คส.ชป.2
2 | 280 | อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเทียว | 8 / ห้วยเกาะหลวง | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5633 | 99.3166 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.45 | 783 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 17.5 |  | 2569-จบ: 17.5 | คส.ชป.2
2 | 281 | ฝายน้ำดิบ (ฝายดอยเจ้า) พร้อมระบบส่งน้ำ | 8 / สันทราย | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6483 | 99.2819 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 2000 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 126 | 95 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 17.5 |  | 2569-จบ: 17.5 | คส.ชป.2
2 | 282 | ฝายแม่วังบ้านแม่เตี๊ยะ | 8 / แม่เตี๊ยะ | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.8309 | 99.2765 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1200 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 658 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 40 |  | 2569-จบ: 40 | คส.ชป.2
2 | 283 | อ่างเก็บน้ำห้วยหนาด (ห้วยคา) | 7 / แม่ปะแพะ | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6293 | 99.2885 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.13 | 542 | 215 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 284 | ฝายห้วยแม่แสลมหลวงทุ่งดงพร้อมระบบส่งน้ำ | 6 / แม่แสลม | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7350 | 99.3575 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 450 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 126 | 48 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2
2 | 285 | อ่างเก็บน้ำหนองเชียงราน (เด่นเขี้ยะ) | 12/หนองเชียงราน | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6104 | 99.2630 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.15 | 658 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2
2 | 286 | ฝายแม่วอดหล่ายท่า (ฝายจอมปลวก) | 10 / หล่ายท่า | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5925 | 99.1056 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 250 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 542 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 287 | ฝายแม่ปะหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 1 / แม่ปะหลวง | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6375 | 99.2706 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 500 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 783 | 219 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16.5 |  | 2569-จบ: 16.5 | คส.ชป.2
2 | 288 | อ่างเก็บน้ำห้วยสองแคว | 6 / แม่มอกใต้ | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6003 | 99.3666 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.43 | 126 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 289 | อ่างเก็บน้ำห้วยสรอยแล้ง | 4 /ปางกุ่ม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7350 | 99.3575 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.42 | 783 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 17 |  | 2569-จบ: 17 | คส.ชป.2
2 | 290 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะยาง (ห้วยขุนคก) | ปางกุ่ม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7124 | 99.3461 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.35 | 126 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 291 | อ่างเก็บน้ำห้วยสะมัน | 9 / ท่าอุดม | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6708 | 99.3404 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.403 | 56 | 74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 292 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดงกลาง | ท่ามะเกว๋น | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 500 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.15 | 542 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 293 | อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา 2 | 9/ทุ่งเจริญ | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7370 | 99.2132 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 150 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.174 | 783 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 294 | ฝายทุ่งใหม่ | 9 / ทุ่งใหม่ | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 126 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2
2 | 295 | อ่างเก็บน้ำห้วยกอก | 6 / หัวทุ่ง | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.6600 | 99.3111 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 700 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.48 | 658 | 219 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 296 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไข | 3 / น้ำดิบ | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.4640 | 99.1837 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.25 | 783 | 127 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 297 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาด (ห้วยริน) | 8 / หนองหอย | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0708 | 17.5171 | 99.3684 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 14000 | 0.035 | 0 | 0.035 | 16 | 126 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 298 | ฝายทุ่นป่าแดงพร้อมบบส่งน้ำ | 8 / พระธาตุจอมปิง | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4801 | 99.0521 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 400 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 56 | 65 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2
2 | 299 | อ่างเก็บน้ำม่อนตาวคำ | 3 / สบต๋ำ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.0469 | 99.3298 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 150 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.13 | 542 | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6.5 |  | 2569-จบ: 6.5 | คส.ชป.2
2 | 300 | ฝายเหล่าก้างปลาพร้อมระบบส่งน้ำ | 2 / สองแควใต้ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1471 | 99.3602 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 783 | 101 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2
2 | 301 | อ่างเก็บน้ำห้วยใจสิงห์ | 1 / สองแควเหนือ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1400 | 99.3224 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.35 | 126 | 152 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 302 | ฝายแม่วังสบปุง-นางแตน | 1 / นางแตน | ท่าวังผา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1500 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 658 | 139 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 303 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | 6 / ทุ่งขาม | ใหม่พัฒนา | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2267 | 99.3140 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.12 | 360 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 304 | ฝายแม่วังบ้านสองแคว | 5 / สองแคว | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1309 | 99.3602 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 783 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 35 |  | 2569-จบ: 35 | คส.ชป.2
2 | 305 | อ่างเก็บน้ำแม่ก๋อย | 6 / ศรีดอนมูล | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.9914 | 99.3107 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.13 | 783 | 128 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 306 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง | 3 / สบต๋ำ | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 17.5171 | 99.3684 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.12 | 126 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8.6 |  | 2569-จบ: 8.6 | คส.ชป.2
2 | 307 | ฝายนาแช่พร้อมระบบส่งน้ำ | 1/สบเอิม | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.7444 | 99.9306 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 774 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 16.8 |  | 2569-จบ: 16.8 | คส.ชป.2
2 | 308 | ฝายแม่จางบ้านสาดพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/สาด | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.1425 | 99.4179 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1400 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 783 | 132 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 309 | ฝายแม่ฟ้า 2 | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.4801 | 99.0521 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 200 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 126 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 310 | ฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ - รับเป็น พรด. แล้ว | 5/บ้านดง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4562 | 99.6866 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 56 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 311 | ฝายน้ำแม่สอย | 1/แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6988 | 99.5653 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 10000 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 542 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 312 | ก่อสร้างลำเหมือง | 4/มวงงาม | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 210 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0 | 783 | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 313 | อ่างเก็บน้ำแม่แสดตอนบน | 5/ป่าฝาง | วังทรายคำ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.4562 | 99.6866 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 420 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.56 | 126 | 74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 314 | อ่างเก็บน้ำระบบประปาภูเขา | 1/ทัดป่าเส้า | วังเหนือ | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6988 | 99.5653 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 400 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.55 | 783 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 315 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป้าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/วังมน | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.3029 | 99.5886 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 500 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.58 | 126 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 316 | อ่างเก็บน้ำห้วยปู่ก้อง-ปู่หล้า | 1/ใหม่สวนดอก | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6944 | 99.5330 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 100 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.16 | 783 | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 317 | อ่างเก็บน้ำห้วยขี้ลืม | 4/บ้านสา | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.6104 | 99.2630 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.15 | 126 | 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 318 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทาง | 6/ทุ่งโป้ | หลวงเหนือ | งาว | ลำปาง | 08 | 0807 | 17.5925 | 99.1056 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.89 | 783 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 28 |  | 2569-จบ: 28 | คส.ชป.2
2 | 319 | ฝายน้ำล้นลำห้วยโป่งลิง | 8/ดง | หลวงใต้ | งาว | ลำปาง | 08 | 0806 | 17.6375 | 99.2706 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.0105 | 684 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 320 | ฝายน้ำล้นบ้านทุ่งต่างล้อ | 2/ป่าตึงเหนือ | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.6003 | 99.3666 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.0175 | 56 | 93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 321 | ฝายน้ำล้นทุ่งแจ้มาน | 2/ป่าตึงเหนือ | วังทอง | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7350 | 99.3575 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 542 | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 322 | ฝายทุ่งหัวขัวพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/มะกอก-นาบัว | ไหล่หิน | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7124 | 99.3461 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 783 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 323 | ฝายกั้นลำน้ำวัง - ขนาดกลาง "อาคารบังคับน้ำแม่วังบ้านวังยาว" | 2/นาอ้อ | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.6708 | 99.3404 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 126 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 324 | อ่างเก็บน้ำแม่ป๋วน | 7/สบเรียง | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.75 | 783 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 325 | อ่างเก็บน้ำแม่ฮูด | 9/ทุ่งพัฒนา | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7370 | 99.2132 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.76 | 126 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 326 | อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม | 4/อุมลอง | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.4490 | 99.3788 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.69 | 783 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 327 | อ่างเก็บน้ำกิ่วข้าวหลาม - ติดปัญหาพื้นที่ป่า | 3 / กอรวก | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.4262 | 100.8131 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 700 | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.65 | 105 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 328 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อิ๊บ - ติดอุทยานฯ | 5 / ทุ่งกล้วย | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4490 | 99.3788 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 350 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.157 | 350 | 104 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15.4 |  | 2569-จบ: 15.4 | คส.ชป.2
2 | 329 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปุ้ม - ติดอุทยานฯ | 13 / ห้วยไร่ | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4706 | 99.3950 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 800 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.408 | 350 | 273.9726 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 30 |  | 2569-จบ: 30 | คส.ชป.2
2 | 330 | ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 9/หัวน้ำพัฒนา | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.6104 | 99.2630 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 130 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 783 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 2.1 |  | 2569-จบ: 2.1 | คส.ชป.2
2 | 331 | ดาดลำเหมืองบ้านแม่ปะแพะและบ้านแม่แหลวง | 2/แม่ปะแพะ,1/แม่ปะหลวง | แม่ปะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.5925 | 99.1056 | 2 | 4 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | 126 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 0.6 |  | 2569-จบ: 0.6 | คส.ชป.2
2 | 332 | อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.6375 | 99.2706 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 250 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.48 | 783 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 333 | อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.6003 | 99.3666 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 300 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.48 | 126 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 334 | อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน - รับเป็น พรด. แล้ว | 1/ปอแท่น | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.7350 | 99.3575 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 220 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.75 | 783 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 335 | โครงการผันน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาลงสู่ลำน้ำแม่สุก | 1/แม่ตาหลวง | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.7124 | 99.3461 | 2 | 4 | 3 | 13 | หัวงาน | 0 | 600 | 0.546 | 0 | 0.546 | - | 684 | 89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 336 | อ่างเก็บห้วยปง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.บ้านแลง | 6/บ้านแตะ | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.6708 | 99.3404 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.74 | 56 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 337 | ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่พริกบน | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.7170 | 99.3075 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 1000 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 542 | 182.6484 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 338 | อ่างเก็บน้ำแม่ขุม | 1/วังยาว | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.7370 | 99.2132 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 0 | 1000 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.48 | 783 | 30 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 339 | ฝายห้วยแม่มอดพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/เด่นสมัย | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.4490 | 99.3788 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 220 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 783 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 340 | ฝายบ้านทุ่งโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/บ้านโป่ง | บ้านโป่ง | งาว | ลำปาง | 08 | 0807 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 600 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.0635 | 126 | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 341 | อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อผงพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ห้วยเป้ง | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 200 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.15 | 929 | 215 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 21 |  | 2569-จบ: 21 | คส.ชป.2
2 | 342 | เขื่อนกิ่วคองู | 1/บ้านแม่หัด | วังแก้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1500 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0.65 | 783 | 48 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 343 | ฝายทุ่งกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 11/ป่าเวียง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 126 | 43 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 344 | ฝายทุ่งร้อง | 11/ป่าเวียง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 300 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 783 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 345 | ฝายทุ่งข่วง | 11/ป่าเวียง | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7736 | 99.6443 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 230 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.035 | 126 | 219 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 346 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่พริก | 1/โป่งน้ำร้อน | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.1562 | 99.6665 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1000 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.48 | 783 | 61 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 347 | ฝายห้วยแม่แฮดพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/นางอย | เสริมซ้าย | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8100 | 99.5742 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 56 | 65 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 348 | อ่างเก็บน้ำห้วยเหียง | 5/ฮ่องลี่ | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.1227 | 99.7061 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1800 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.06 | 542 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 349 | อ่างเก็บน้ำต้นม่วง | 2/สบหก | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 17.4331 | 99.3220 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.48 | 126 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 350 | อ่างเก็บน้ำห้วยหุม | วังพร้าวพัฒนา | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5255 | 99.5012 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 2000 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.48 | 783 | 219 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 20 |  | 2569-จบ: 20 | คส.ชป.2
2 | 351 | ทำนบเก็บน้ำห้วยเส็ด | 4/นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8100 | 99.5742 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | 1800 | 0 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.21 | 126 | 127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 352 | ระบบส่งน้ำฝายนาแหน | 3/ดอนมูล | ห้วเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1562 | 99.6665 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | - | 783 | 110 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 6 |  | 2569-จบ: 6 | คส.ชป.2
2 | 353 | ระบบส่งน้ำฝายทุ่งไร่-ทุ่งโป่ง | 4/ทุ่งคา | แม่สุก | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8100 | 99.5742 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | - | 125 | 65 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 14 |  | 2569-จบ: 14 | คส.ชป.2
2 | 354 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายแม่มอกโป่งผาก | 8 / หนองหอย | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.1227 | 99.7061 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.546 | 0 | 0.546 | - | 350 | 150 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 19 |  | 2569-จบ: 19 | คส.ชป.2
2 | 355 | ขุดลอกคลองส่งน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาสู่ลำน้ำแม่สุก | ห้วยสะเหน้า | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8342 | 99.6208 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 850 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | - | 373 | 101 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2569-จบ: 4.5 | คส.ชป.2
2 | 356 | ระบบส่งน้ำอ่างฯแม่ฟ้า | 7/สบฟ้า | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6996 | 99.6184 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | - | 350 | 152 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 41 |  | 2569-จบ: 41 | คส.ชป.2
2 | 357 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อน | 5 / หล่ายทุ่ง | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0704 | 18.8342 | 99.6208 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 600 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | - | 373 | 139 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 8.75 |  | 2569-จบ: 8.75 | คส.ชป.2
2 | 358 | ระบบส่งน้ำฝายแม่วังทุ่งปี้ | 1/ทุ่งปี้ | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 07 | 0702 | 19.2426 | 99.6394 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | - | 125 | 137 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.21 |  | 2569-จบ: 3.21 | คส.ชป.2
2 | 359 | ระบบส่งน้ำฝายงิ้วงาม | 4/งิ้วงาม | แม่ตีบ | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 800 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | - | 350 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5.1 |  | 2569-จบ: 5.1 | คส.ชป.2
2 | 360 | ระบบส่งน้ำฝายแม่ตีบ | 3/น้ำหลง | แม่ตีบ | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1500 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | - | 373 | 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คส.ชป.2
2 | 361 | ระบบส่งน้ำฝายทุ่งป่าบอน | 1/แหง | บ้านแหง | งาว | ลำปาง | 08 | 0805 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | - | 684 | 95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.2 |  | 2569-จบ: 3.2 | คส.ชป.2
2 | 362 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง | 2/นาแช่ | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1700 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | - | 56 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 3.5 |  | 2569-จบ: 3.5 | คส.ชป.2
2 | 363 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป๋อน | 1/สบป๊าด | สบป๊าด | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | - | 542 | 132 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2
2 | 364 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน | 1/ปงแท่น | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | - | 783 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4.5 |  | 2569-จบ: 4.5 | คส.ชป.2
2 | 365 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หยวก | 3/ไฮ | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7736 | 99.6443 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | - | 126 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2
2 | 366 | ระบบส่งน้ำฝายกลาง | 5/แม่ผึ้ง | เสริมขวา | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.655 | 0 | 0.655 | - | 658 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 7 |  | 2569-จบ: 7 | คส.ชป.2
2 | 367 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลา | 5/สามัคคี | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6348 | 99.5271 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | - | 196 | 101 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 4 |  | 2569-จบ: 4 | คส.ชป.2
2 | 368 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วจำเต่า | 4/ปางอ้า | เวียงมอก | เถิน | ลำปาง | 07 | 0703 | 17.4331 | 99.3220 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 230 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | - | 783 | 74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 369 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง | ทุ่งจี้,ทุ่งจี้ศรีเจริญ | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5255 | 99.5012 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | - | 783 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 5 |  | 2569-จบ: 5 | คส.ชป.2
2 | 370 | ก่อสร้างวางท่อประปาภูเขา | 6/ดอนชัย | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 700 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | - | 126 | 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 371 | คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 2/ค่ากลาง | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0704 | 17.4331 | 99.3220 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1700 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | - | 658 | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 372 | ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดง | 2/บ้านดง | บ้านดง | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3747 | 99.7478 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 1000 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | - | 400 | 137 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 12 |  | 2569-จบ: 12 | คส.ชป.2
2 | 373 | ระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ | 5/น้ำโจ้ | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 2000 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | 783 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 374 | ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งบง | 6 | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0707 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 1.231 | 0 | 1.231 | - | 126 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 375 | ระบบส่งน้ำบ้านหลวง | 13 | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 07 | 0708 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 3 | 3 | 2 | ระบบส่งน้ำ | 500 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | - | 658 | 93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 376 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น | 2/ตุ่นกลาง | บ้านตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.9578 | 100.4115 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | 700 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 126 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 377 | ฝายบ้านศรีเมืองชุมพร้อมระบบส่งน้ำ | 6/ศรีเมืองชุม | ลอ | จุน | พะเยา | 02 | 0201 | 19.12325 | 100.6787 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 700 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 542 | 235 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 378 | ฝายแม่จว้า | 4/แม่จว้ากลาง | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 08 | 0806 | 19.15072 | 100.9459 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 600 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 783 | 102 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 379 | ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ | 3ผาสุข | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 09 | 0902 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 126 | 137 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 380 | ฝายน้ำไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ | 2/นาผา | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0903 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 658 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 381 | อ่างเก็บน้ำห้วยร้อน | 1/วังทอง | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 450 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.23 | 658 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 382 | ฝายบ้านพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/ดอนแก้ว | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.055 | 542 | 93 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 383 | อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ - พรด. ตรง | 1/ห้วยโก๋น | ห้วยโก๋น | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 09 | 0906 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.27 | 783 | 101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 384 | ฝายบ้านนาใหม่ | 9/ป่าตองพัฒนา | ศิลาเพชร | ปัว | น่าน | 09 | 0905 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 300 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0.6155 | 126 | 95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 385 | ฝายลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ | 2/ห้วยเสลียม | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0906 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 850 | - | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.002 | 658 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 386 | ฝายห้วยนางกวักพร้อมระบบส่งน้ำ | 1หลังหมื่น | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 650 | - | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.019 | 542 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 387 | ฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 3/แหน | ผาทอง | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0906 | 19.4014 | 100.7780 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 350 | - | 0.546 | 0 | 0.546 | 0.273 | 783 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 388 | ฝายนาดอนพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/ดอนแก้ว | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1671 | 100.8962 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 450 | - | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.216 | 126 | 109 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 389 | ฝายนายาวพร้อมระบบส่งน้ำ | 8/นาแล | ศิลาแลง | ปัว | น่าน | 09 | 0906 | 19.0334 | 100.8082 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 126 | 89 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 390 | ฝายห้วยฮ้างพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ใหม่ | ปอน | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1528 | 100.8846 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 658 | 104 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 391 | ฝายน้ำเกี๋ยนพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/น้ำเกี๋ยนใต้ | น้ำเกี๋ยน | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0906 | 19.1529 | 100.8847 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.009 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 392 | อ่างเก็บน้ำห้วยมื่น | 4/สันทนา | เปือ | เชียงกลาง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1530 | 100.8848 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 620 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.48 | 783 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 393 | อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ | 5/เมืองจังเหนือ | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0906 | 19.1531 | 100.8849 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 630 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.53 | 126 | 99 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 394 | อ่างเก็บน้ำห้วยจำโฮง | 7/สบยาว | เมืองจัง | ภูเพียง | น่าน | 09 | 0905 | 19.1532 | 100.8850 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.56 | 658 | 35 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 395 | ฝายทุ่งจอมนางพร้อมระบบส่งน้ำ (ยกเลิก) | 2/นาฝ่า | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 09 | 0904 | 19.0769 | 100.8828 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 3000 | 0 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0.0145 | 125 | 132 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 270 | 1 | 29 |  | 2569-จบ: 29 | คส.ชป.2
2 | 396 | ฝายห้วยซ้อนพร้อมระบบส่งน้ำ (ยกเลิก) | 6/ต้าม | สวก | เมือง | น่าน | 09 | 0902 | 18.7225 | 100.6257 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 0 | 300 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.006 | 125 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 300 | 1 | 8 |  | 2569-จบ: 8 | คส.ชป.2
2 | 397 | ฝายน้ำแม่จาง | 1/แม่หลวง,6/สบจาง | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 800 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.0355 | 542 | 109 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 398 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตั๊บ | 4/นาดง | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 750 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.63 | 126 | 89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 399 | เขื่อนแม่น้ำวังท้ายวังผาหลวง | 3/แม่เชียงรายลุ่ม | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 600 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.93 | 658 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 400 | ฝายห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ห้วยทุ่งกล้วย | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 542 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 401 | ฝายบ้านแตะพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.บ้านแลง | 6/บ้านแตะ | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 600 | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.28 | 783 | 95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 402 | ฝายห้วยแม่วะพร้อมระบบส่งน้ำ | 4/แม่วะแล้ง | แม่วะ | เถิน | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.028 | 126 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 403 | ฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ | 5/ดง | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.5497 | 99.0616 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.032 | 658 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 404 | ฝายห้วยแม่ลองพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/ปู่จ้อย | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.8100 | 99.0531 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 300 | - | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.0215 | 542 | 135 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 405 | ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 10/วังยอม | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3813 | 99.8804 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 400 | - | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.0305 | 783 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 406 | อ่างเก็บน้ำห้วยแนต | 4/บ้านสา | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2255 | 99.7689 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 500 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.51 | 126 | 89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 407 | ฝายทุ่งเหล่า 2 (ฝายทุ่งพร้าว) | 11/ท่าสามัคคี | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 250 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0.3275 | 658 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 10 |  | 2569-จบ: 10 | คส.ชป.2
2 | 408 | อ่างเก็บน้ำห้วยอวน | ปงแท่น | จางเหนือ | แม่เมาะ | ลำปาง | 07 | 0706 | 18.3668 | 99.8869 | 2 | 4 | 3 | 1 | หัวงาน | - | 1000 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.48 | 658 | 135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 25 |  | 2569-จบ: 25 | คส.ชป.2
2 | 409 | ฝายห้วยแม่เอียก | ทุ่งกวางทอง | ดอนไฟ | แม่ทะ | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5786 | 99.0815 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงาน | - | 500 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.11 | 542 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 365 | 1 | 15 |  | 2569-จบ: 15 | คส.ชป.2
2 | 410 | ฝายบ้านต้นผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ | 1/โป่งน้ำร้อน | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง | 07 | 0703 | 18.1562 | 99.6665 | 2 | 4 | 3 | 3 | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ | 500 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.08 | 123 | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2568 | 2569 | 360 | 1 | 18 |  | 2569-จบ: 18 | คส.ชป.2
2 | 411 | ปรับปรุงฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ |  | เมืองมาย | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 |  |  | 2 | 2 | 7 | 10 | หัวงาน | 1500 | [12 empty] | 2568 | 2569 | 270 | 1 | 28 |  | 2569-จบ: 28 | คส.ชป.2
2 | 412 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | - | สวนดอก | เมือง | ลำปาง | 7 | 0701 | 18.2923 | 99.4901 | 6 | 1 | 11 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2569 | 2569 | 2569 | 1 | 1 | [10 empty] | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ | bar: 2569-จบ
2 | 413 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0910 | 19.4235 | 100.9029 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 584 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2569 | 2569 | 2569 | 1 | 20 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 414 | ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | งอบ | ทุ่งช้าง | น่าน | 09 | 0910 | 19.3974 | 100.9007 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  | 579 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2569 | 2569 | 2569 | 1 | 10 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
2 | 415 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยมัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไร่ | อวน | ปัว | น่าน | 09 |  | 19.0117 | 100.9431 | 3 | 3 | 7 | 10 |  |  |  | 0.557 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2569 | 2569 | 2569 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
Note on B7: Windows User:

## คำอธิบาย
คำอธิบายในการกรอกข้อมูลตาราง MTEF
col | หัวข้อ | CODE | ความหมาย
1 | สำนัก/กอง | ….. | สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 , สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ , กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นต้น
2 | ลำดับที่ | 1,2,3… | ลำดับความสำคัญของรายการ
3 | ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ | ….. | ระบุชื่อรายการ
4-11 | สถานที่ดำเนินการ | ….. | ระบุชื่อ หมู่บ้าน , ตำบล , อำเภอ และ จังหวัด ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำย่อย พิกัด LAT LONG ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
12 | ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
|  | 3 | ยุทศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
|  | 4 | ยุทศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ
|  | 6 | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
|  | อื่นๆ | ที่ไม่อยู่ในยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
13 | ผลผลิต/โครงการ อ้างอิง ปีงบประมาณ 2561 | 1 | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน (กำจัดวัชพืช,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุงสะพาน , ที่ทำการบ้านพัก เป็นต้น)
|  | 2 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์พัฒนา พรด.,ซ่อมแซมโครงการ พรด, ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พรด. เป็นต้น)
|  | 3 | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (งานปรับปรุงเฉพาะจุด+งานปรับปรุงโครงการ ขุดลอก ซ่อมแซมโครงการชลประทาน)
|  | 4 | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.กลาง,ชป.เล็ก,แก้มลิง,ก่อสร้างแหล่งน้ำ พรด.)
|  | 5 | โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
|  | 6 | โครงการจัดการคุณภาพน้ำ
|  | 7 | โครงการชลประทานขนาดใหญ่
|  | 8 | กองทุนจัดรูปที่ดิน
14 | ประเภทงาน | 1 | ก่อสร้างโครงการชลประทานใหญ่
|  | 2 | ก่อสร้างโครงการชลประทานกลาง
|  | 3 | ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท (ชป.เล็ก)
|  | 4 | ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
|  | 5 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
|  | 6 | ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง)
|  | 7 | การปรับปรุงงานชลประทาน
|  | 8 | ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
|  | 9 | ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
|  | 10 | การจัดการคุณภาพน้ำ
|  | 11 | การจัดการงานชลประทาน (ซ่อมแซม บำรุงรักษา)
|  | 12 | ด้านการเตรียมความพร้อม ศึกษา สำรวจ ออกแบบ รายงานความเหมาะสม
|  | 13 | กองทุนจัดรูปที่ดิน
|  | 14 | อื่นๆ
15 | ลักษณะงาน ตามฟอร์มขอตั้ง 2562 |  | ** 1-8 ลักษณะงานก่อสร้างใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ชลประทานใหม่ หรือได้รับผลประโยชน์เพิ่มใหม่
** 9-11 ลักษณะงานก่อสร้างในพื้นที่เดิม เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
|  | 1 | ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
|  | 2 | ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน
|  | 3 | ก่อสร้างฝาย
|  | 4 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
|  | 5 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำ / เขื่อนระบายน้ำ
|  | 6 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำ / คันกันน้ำ / พนังกั้นน้ำ / ท่อระบายน้ำ / อาคารป้องกันตลิ่ง
|  | 7 | ก่อสร้างแก้มลิง
|  | 8 | ก่อสร้างระบบผันน้ำ
|  | 9 | งานซ่อมแซม บำรุงรักษา / งานซ่อมพระราชดำริ
|  | 10 | ปรับปรุงโครงการเดิม
|  | 11 | จัดรูปที่ดิน จัดระบบน้ำ
|  | 12 | โครงการศึกษาสำรวจออกแบบ รายงานความเหมาะสม
|  | 13 | ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-12 เช่น ปรับปรุงทางและสะพาน , ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ,ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ,ค่าควบคุมงาน ฯลฯ
16 | ประเภทระบบกระจายน้ำ | ….. | หัวงาน เช่น ก่อสร้างอ่าง ฝาย สถานีสูบน้ำใหม่ ที่ไม่มีระบบส่งน้ำ
|  | ….. | ระบบส่งน้ำ เช่น งานก่อสร้างระบบใหม่จากหัวงานเดิม
|  | ….. | หัวงานพร้อมระบบส่งน้ำ เช่น งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำใหม่
|  | ….. | ระบบระบายน้ำ เช่น ประตูระบายน้ำ คลองระบายน้ำ
|  | ….. | อื่นๆ
17-24 | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | ….. | ระบุจำนวน พื้นที่รับประโยชน์ พื้นที่ชลประทาน ความจุ (ความจุรวม,ความจุเดิม,ความจุที่เพิ่มขึ้น) ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) ครัวเรือน และการจ้างแรงงาน (คน)
25-29 | สถานภาพความพร้อมโครงการ | 1 | ไม่ต้องดำเนินการ หรือไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
|  | 2 | ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ต้องดำเนินการ
|  | 3 | ระหว่างดำเนินการ
|  | 4 | ดำเนินการเสร็จแล้ว (มีเอกสารยืนยัน)
30 | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ….. | ระบุปีเริ่มการก่อสร้าง
31 | ปีที่จบการก่อสร้าง | ….. | ระบุปีจบการก่อสร้าง
32 | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) | ….. | ระบุระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
33 | ประเภทงบประมาณ | 1 | งานปีเดียว
|  | 2 | งานต่อเนื่อง
|  | 3 | งานผูกพัน
34-44 | แผนการใช้งบประมาณ (หน่วยล้านบาท) | ….. | ระบุงบประมาณในการก่อสร้างแต่ละปี หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
45 | หน่วยงานดำเนินการ | ….. | ระบุหน่วยงานดำเนินการภายใต้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ เช่น โครงการชลประทานเชียงใหม่ ระบุ ชป.เชียงใหม่ เป็นต้น
46 | หมายเหตุ | ….. | ระบุข้อมูลโครงการอื่นๆ ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องการชี้แจงรายละเอียดโครงการ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , นายกรัฐมนตรีตรวจงานในพื้นที่ และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ฯลฯ

## รหัส_ลุ่มน้ำ
รหัสลุ่มน้ำ |  |  |  | ชื่อลุ่มน้ำสาขา
หลัก |  |  | ย่อย
1. กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง
รวมลุ่มน้ำโขง
|  | 02 | 201 | แม่น้ำโขง (สายหลัก)
|  | 02 | 202 | แม่น้ำโขงตอนบน
|  | 02 | 203 | น้ำแม่จัน
|  | 02 | 204 | แม่น้ำอิงตอนบน
|  | 02 | 205 | แม่น้ำอิงตอนกลาง
|  | 02 | 206 | แม่น้ำพุง
|  | 02 | 207 | แม่ลาว
|  | 02 | 208 | แม่น้ำอิงตอนล่าง
|  | 02 | 209 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 2
|  | 02 | 210 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 3
|  | 02 | 211 | น้ำหมัน
|  | 02 | 212 | น้ำสาน
|  | 02 | 213 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4
|  | 02 | 214 | ห้วยน้ำปวน
|  | 02 | 215 | แม่น้ำเลยตอนล่าง
|  | 02 | 216 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5
|  | 02 | 217 | ห้วยน้ำโสม
|  | 02 | 218 | น้ำโมง
|  | 02 | 219 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 6
|  | 02 | 220 | น้ำสวย
|  | 02 | 221 | ห้วยหลวง
|  | 02 | 222 | ห้วยดาน
|  | 02 | 223 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 7
|  | 02 | 224 | แม่น้ำสงครามตอนบน
|  | 02 | 225 | แม่น้ำสงครามตอนล่าง
|  | 02 | 226 | ห้วยคอง
|  | 02 | 227 | ห้วยฮี้
|  | 02 | 228 | ห้วยน้ำยาม
|  | 02 | 229 | ห้วยน้ำอูน
|  | 02 | 230 | ห้วยทวย
|  | 02 | 231 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 8
|  | 02 | 232 | น้ำพุง
|  | 02 | 233 | ห้วยน้ำก่ำ
|  | 02 | 234 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 9
|  | 02 | 235 | ห้วยบางทราย
|  | 02 | 236 | ห้วยมุก
|  | 02 | 237 | ห้วยบังอี่
|  | 02 | 238 | แม่น้ำโขงตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำกก
|  | 03 | 301 | แม่น้ำกก (สายหลัก)
|  | 03 | 302 | น้ำแม่ฝาง
|  | 03 | 303 | น้ำแม่ลาว
|  | 03 | 304 | น้ำแม่สรวย
|  | 03 | 305 | น้ำแม่กกตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำชี
|  | 04 | 401 | แม่น้ำชี (สายหลัก)
|  | 04 | 402 | ลำน้ำชีตอนบน
|  | 04 | 403 | ลำสะพุง
|  | 04 | 404 | ลำกระจวน
|  | 04 | 405 | ลำคันฉู
|  | 04 | 406 | ลำน้ำชีส่วนที่ 2
|  | 04 | 407 | ห้วยสามหมอ
|  | 04 | 408 | ลำน้ำชีส่วนที่ 3
|  | 04 | 409 | ลำน้ำพองตอนบน
|  | 04 | 410 | ห้วยพวย
|  | 04 | 411 | ลำพะเนียง
|  | 04 | 412 | น้ำพรหม
|  | 04 | 413 | ลำน้ำเชิญ
|  | 04 | 414 | ลำน้ำพองตอนล่าง
|  | 04 | 415 | ห้วยสายบาตร
|  | 04 | 416 | ลำน้ำชีส่วนที่ 4
|  | 04 | 417 | ลำปาวตอนบน
|  | 04 | 418 | ลำพันชาด
|  | 04 | 419 | ลำปาวตอนล่าง
|  | 04 | 420 | ลำน้ำยัง
|  | 04 | 421 | ลำน้ำชีตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำมูล
|  | 05 | 501 | แม่น้ำมูล (สายหลัก)
|  | 05 | 502 | ลำน้ำมูลตอนบน
|  | 05 | 503 | ลำแซะ
|  | 05 | 504 | ลำพระเพลิง
|  | 05 | 505 | ลำตะคอง
|  | 05 | 506 | ลำเชิงไกร
|  | 05 | 507 | ลำจักราช
|  | 05 | 508 | ลำนางรอง
|  | 05 | 509 | ลำปะเทีย
|  | 05 | 510 | ลำปลายมาศ
|  | 05 | 511 | ลำน้ำมูลส่วนที่ 2
|  | 05 | 512 | ห้วยเอก
|  | 05 | 513 | ลำสะแทด
|  | 05 | 514 | ลำพังชู
|  | 05 | 515 | ห้วยตาคง
|  | 05 | 516 | ลำชี
|  | 05 | 517 | ลำพลับเพลา
|  | 05 | 518 | ลำเตา
|  | 05 | 519 | ลำเสียวน้อย
|  | 05 | 520 | ลำเสียวใหญ่
|  | 05 | 521 | ห้วยทับทัน
|  | 05 | 522 | ลำน้ำมูลส่วนที่ 3
|  | 05 | 523 | ห้วยสำราญ
|  | 05 | 524 | ห้วยทา
|  | 05 | 525 | ห้วยขยุง
|  | 05 | 526 | ห้วยโพง
|  | 05 | 527 | ลำเซบก
|  | 05 | 528 | ลำเซบาย
|  | 05 | 529 | ลำโดมใหญ่
|  | 05 | 530 | ลำน้ำมูลตอนล่าง
|  | 05 | 531 | ห้วยตุงลุง
|  | 05 | 532 | ลำโดมน้อย
รวมลุ่มน้ำโตนเลสาป
|  | 17 | 1701 | โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา)
|  | 17 | 1702 | ห้วยพรมโหด
|  | 17 | 1703 | โตนเลสาปตอนล่าง
2. กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสาละวิน
รวมลุ่มน้ำสาละวิน
|  | 01 | 101 | แม่น้ำสาละวิน (สายหลัก)
|  | 01 | 102 | แม่น้ำปายตอนบน
|  | 01 | 103 | ห้วยแม่สา
|  | 01 | 104 | น้ำของ
|  | 01 | 105 | น้ำแม่ปายตอนล่าง
|  | 01 | 106 | น้ำแม่สะมาด
|  | 01 | 107 | น้ำแม่สะริน
|  | 01 | 108 | แม่น้ำยวมตอนบน
|  | 01 | 109 | น้ำแม่ลาหลวง
|  | 01 | 110 | แม่น้ำยวมตอนล่าง
|  | 01 | 111 | น้ำแม่สะเรียง
|  | 01 | 112 | น้ำแม่ริด
|  | 01 | 113 | น้ำแม่เงา
|  | 01 | 114 | แม่น้ำสาละวินตอนบน
|  | 01 | 115 | น้ำแม่แงะ
|  | 01 | 116 | แม่น้ำเมยตอนบน
|  | 01 | 117 | ห้วยแม่ละเมา
|  | 01 | 118 | แม่น้ำเมยตอนล่าง
3. กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน
รวมลุ่มน้ำปิง
|  | 06 | 601 | แม่น้ำปิง (สายหลัก)
|  | 06 | 602 | แม่น้ำปิงตอนบน
|  | 06 | 603 | น้ำแม่งัด
|  | 06 | 604 | แม่น้ำแม่แตง
|  | 06 | 605 | แม่น้ำปิงส่วนที่ 2
|  | 06 | 606 | น้ำแม่ริม
|  | 06 | 607 | น้ำแม่กวง
|  | 06 | 608 | น้ำแม่งาน
|  | 06 | 609 | น้ำแม่ลี้
|  | 06 | 610 | น้ำแม่กลาง
|  | 06 | 611 | แม่น้ำปิงส่วนที่ 3
|  | 06 | 612 | น้ำแม่แจ่มตอนบน
|  | 06 | 613 | น้ำแม่แจ่มตอนล่าง
|  | 06 | 614 | น้ำแม่หาด
|  | 06 | 615 | น้ำแม่ตื่น
|  | 06 | 616 | แม่น้ำปิงส่วนที่ 4
|  | 06 | 617 | ห้วยแม่ท้อ
|  | 06 | 618 | คลองวังเจ้า
|  | 06 | 619 | คลองแม่ระกา
|  | 06 | 620 | คลองสวนหมาก
|  | 06 | 621 | แม่น้ำปิงตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำวัง
|  | 07 | 701 | แม่น้ำวัง (สายหลัก)
|  | 07 | 702 | แม่น้ำวังตอนบน
|  | 07 | 703 | น้ำแม่สวน
|  | 07 | 704 | น้ำแม่ตุ๋ย
|  | 07 | 705 | น้ำแม่วังตอนกลาง
|  | 07 | 706 | น้ำแม่จาง
|  | 07 | 707 | น้ำแม่ต่ำ
|  | 07 | 708 | น้ำแม่วังตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำยม
|  | 08 | 801 | แม่น้ำยม (สายหลัก)
|  | 08 | 802 | แม่น้ำยมตอนบน
|  | 08 | 803 | แม่น้ำควน
|  | 08 | 804 | น้ำปี้
|  | 08 | 805 | แม่น้ำงาว
|  | 08 | 806 | แม่น้ำยมตอนกลาง
|  | 08 | 807 | น้ำแม่คำมี
|  | 08 | 808 | น้ำแม่ต้า
|  | 08 | 809 | ห้วยแม่สิม
|  | 08 | 810 | น้ำแม่หมอก
|  | 08 | 811 | น้ำแม่รำพัน
|  | 08 | 812 | แม่น้ำยมตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำน่าน
|  | 09 | 901 | แม่น้ำน่าน (สายหลัก)
|  | 09 | 902 | แม่น้ำน่านตอนบน
|  | 09 | 903 | ห้วยน้ำยาว (1)
|  | 09 | 904 | แม่น้ำน่านส่วนที่ 2
|  | 09 | 905 | น้ำยาว (2)
|  | 09 | 906 | น้ำสมุน
|  | 09 | 907 | แม่น้ำน่านส่วนที่ 3
|  | 09 | 908 | น้ำสา
|  | 09 | 909 | น้ำว้า
|  | 09 | 910 | น้ำแหง
|  | 09 | 911 | แม่น้ำน่านส่วนที่ 4
|  | 09 | 912 | น้ำปาด
|  | 09 | 913 | คลองตรอน
|  | 09 | 914 | แม่น้ำแควน้อย
|  | 09 | 915 | น้ำภาค
|  | 09 | 916 | แม่น้ำวังทอง
|  | 09 | 917 | แม่น้ำน่านตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำเจ้าพระยา
|  | 10 | 1001 | แม่น้ำเจ้าพระยา (สายหลัก)
|  | 10 | 1002 | บึงบรเพ็ด
|  | 10 | 1003 | ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา
รวมลุ่มน้ำสะแกกรัง
|  | 11 | 1101 | แม่น้ำสะแกกรัง (สายหลัก)
|  | 11 | 1102 | น้ำแม่วง
|  | 11 | 1103 | คลองโพธิ์
|  | 11 | 1104 | ห้วยทับเสลา
|  | 11 | 1105 | แม่น้ำสะแกกรังตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำป่าสัก
|  | 12 | 1201 | แม่น้ำป่าสัก (สายหลัก)
|  | 12 | 1202 | แม่น้ำป่าสักตอนบน
|  | 12 | 1203 | ห้วยน้ำพุ่ง
|  | 12 | 1204 | แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2
|  | 12 | 1205 | แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3
|  | 12 | 1206 | ห้วยเกาะแก้ว
|  | 12 | 1207 | ลำสนธิ
|  | 12 | 1208 | แม่น้ำป่าสักตอนล่าง
|  | 12 | 1209 | ห้วยหมวกเหล็ก
รวมลุ่มน้ำท่าจีน
|  | 13 | 1301 | แม่น้ำท่าจีน (สายหลัก)
|  | 13 | 1302 | ห้วยกระเสียว
|  | 13 | 1303 | ที่ราบแม่น้ำท่าจีน
4. กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง
รวมลุ่มน้ำแม่กลอง
|  | 14 | 1401 | แม่น้ำแม่กลอง (สายหลัก)
|  | 14 | 1402 | แม่น้ำแควใหญ่ตอนบน
|  | 14 | 1403 | ห้วยแม่ละมุง
|  | 14 | 1404 | ห้วยแม่จัน
|  | 14 | 1405 | ห้วยขาแข้ง
|  | 14 | 1406 | แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง
|  | 14 | 1407 | ห้วยตะเพิน
|  | 14 | 1408 | แม่น้ำแควน้อยตอนบน
|  | 14 | 1409 | ห้วยปิลอก
|  | 14 | 1410 | แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง
|  | 14 | 1411 | ลำภาชี
|  | 14 | 1412 | ที่ราบแม่น้ำแม่กลอง
5. กลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง
รวมลุ่มน้ำปราจีนบุรี
|  | 15 | 1501 | แม่น้ำปราจีนบุรี (สายหลัก)
|  | 15 | 1502 | คลองพระสะทึง
|  | 15 | 1503 | แม่น้ำพระปรง
|  | 15 | 1504 | แม่น้ำหนุมาน
|  | 15 | 1505 | แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำบางปะกง
|  | 16 | 1601 | แม่น้ำบางปะกง (สายหลัก)
|  | 16 | 1602 | แม่น้ำนครนายก
|  | 16 | 1603 | คลองท่าลาด
|  | 16 | 1604 | คลองหลวง
|  | 16 | 1605 | ที่ราบแม่น้ำบางปะกง
6. กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก
รวมลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
|  | 18 | 1801 | ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา)
|  | 18 | 1802 | แม่น้ำเมืองตราด
|  | 18 | 1803 | แม่น้ำจันทบุรี
|  | 18 | 1804 | คลองโตนด
|  | 18 | 1805 | แม่น้ำประแส
|  | 18 | 1806 | คลองใหญ่
7. กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก
รวมลุ่มน้ำเพชรบุรี
|  | 19 | 1901 | แม่น้ำเพชรบุรี (สายหลัก)
|  | 19 | 1902 | แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน
|  | 19 | 1903 | ห้วยแม่ประจัน
|  | 19 | 1904 | แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
|  | 20 | 2001 | แม่น้ำปราณบุรี (ลุ่มน้ำสาขา)
|  | 20 | 2002 | คลองเขาแดง
|  | 20 | 2003 | คลองกุย
|  | 20 | 2004 | ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
|  | 20 | 2005 | คลองบางสะพานใหญ่
8. กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)
รวมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
|  | 21 | 2101 | คลองท่าตะเภา (ลุ่มน้ำสาขา)
|  | 21 | 2102 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
|  | 21 | 2103 | คลองหลังสวน
|  | 21 | 2104 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2
|  | 21 | 2105 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3
|  | 21 | 2106 | คลองกลาย
|  | 21 | 2107 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4
|  | 21 | 2108 | คลองนาทวี
|  | 21 | 2109 | คลองเทพา
|  | 21 | 2110 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
|  | 21 | 2111 | แม่น้ำสายบุรี
|  | 21 | 2112 | แม่น้ำบางนรา
|  | 21 | 2113 | แม่น้ำโกลก
รวมลุ่มน้ำตาปี
|  | 22 | 2201 | แม่น้ำตาปี (สายหลัก)
|  | 22 | 2202 | คลองจันดี
|  | 22 | 2203 | แม่น้ำตาปีตอนบน
|  | 22 | 2204 | คลองสิมพูน
|  | 22 | 2205 | คลองอิปัน
|  | 22 | 2206 | แม่น้ำตาปีตอนล่าง
|  | 22 | 2207 | คลองสก
|  | 22 | 2208 | คลองพระแสง
|  | 22 | 2209 | คลองพุมดวงตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา
|  | 23 | 2301 | ทะเลสาบสงขลา (ลุ่มน้ำสาขา)
|  | 23 | 2302 | ทะเลน้อย
|  | 23 | 2303 | ทะเลหลวง
รวมลุ่มน้ำปัตตานี
|  | 24 | 2401 | แม่น้ำปัตตานี (สายหลัก)
|  | 24 | 2402 | แม่น้ำปัตตานีตอนบน
|  | 24 | 2403 | แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง
9. กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน)
รวมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
|  | 25 | 2501 | แม่น้ำกระบุรี (ลุ่มน้ำสาขา)
|  | 25 | 2502 | คลองละอุ่น
|  | 25 | 2503 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน
|  | 25 | 2504 | คลองตะกั่วป่า
|  | 25 | 2505 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2
|  | 25 | 2506 | เกาะภูเก็ต
|  | 25 | 2507 | คลองท่อม
|  | 25 | 2508 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3
|  | 25 | 2509 | แม่น้ำตรัง
|  | 25 | 2510 | คลองปะเหลียน
|  | 25 | 2511 | คลองละงู
|  | 25 | 2512 | คลองบำบัง
|  | 25 | 2513 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง