## คำขอตั้ง ปี63 สชป.2 (ตัดยอด)
รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักฯชลประทานที่ 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
สำนัก | ที่ | โครงการ/งาน/รายการ** | รหัสผล ผลิต /โครงการ/กิจกรรม | ลักษณะงาน | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | 12: วงเงินที่เสนอตามกรอบขอตั้ง ปี 2563 (บาท); 13: วงเงินที่เสนอขอตั้ง 2563 ตามกรอบ งบประมาณปี 2562 (บาท); 14: วงเงินที่เสนอขอตั้ง 2563 เกินจากกรอบงบประมาณฯ ปี 2562 (บาท); 20: ผลประโยชน์ที่ได้รับ; 28: ปีที่เริ่มการก่อสร้าง; 29: ปีที่จบการก่อสร้าง; 30: ประเภทงาน; 31: ระยะเวลาดำเนินการ เฉพาะปี 2563(วัน)/ทั้งโครงการ (วัน); 32: หน่วยงานดำเนินการ; 33: หมายเหตุ; 34: รหัสโครงการในระบบ Cenproject; 35: แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563 | [14 empty] | คำชี้แจง
[5 empty] | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | 10: พิกัด; 15: สถานะความพร้อมโครงการ; 20: พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่); 21: พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่); 22: ระยะทาง (กม.); 24: ความจุเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.); 23: ครัว เรือน; 25: จ้างแรงงาน(คน); 26: ตัวชี้วัดอื่นๆ ตามยุทธศาสตร์/แผนแม่บท; 35: ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (บาท) | จ้างเหมา (บาท) | ดำเนินการเอง (บาท) | 2562 |  |  | 2563
[8 empty] | ย่อย | หลัก | 10: Lat; 11: Long; 15: ด้านที่ดิน; 16: ด้านขอใช้พื้นที่ป่า; 17: ศึกษา; 18: สำรวจ; 19: ออกแบบ; 26: ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ); 27: ค่าเป้าหมาย |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 466 | สำนักงานชลประทานที่ 2 | [7 empty] | 12: 3241349097; 13: 2773988400; 14: 452020697; 21: 1050266; 22: 4273.721; 24: 50.215; 23: 181130; 25: 7251.2133; 35: 3247549097 | 443049041 | 2804500056 | 113142165.4067 | 300809608.74 | 307136460.74 | 354457097.74 | 348198854.74 | 381423641.74 | 450477201.74 | 365818566.74 | 239494666.74 | 167329416.74 | 130730916.74 | 88947165.86 |  | 3247965763.6667 | -416666.6667 | 1
| 2 | ค่าครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | [7 empty] | 12: 564000; 13: 451000; 14: 113000; 35: 564000 | 564000 | 0 | 0 | 464000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 564000 | 0 | จักรกล
| 2 | ส่วนเครื่องจักรกล จำนวน 2 รายการ | [7 empty] | 12: 564000; 13: 451000; 14: 113000; 35: 564000 | 564000 | 0 | 0 | 464000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 564000 | 0 | จักรกล
2 | 1 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 รถตักเทหน้าล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า ยี่ห้อ FURUKAWA MODEL FL150 รต1765 | 1.1 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.252 | 99.4502 | 464000 | 451000 | 13000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 45 | ส่วนเครื่องจักรกล |  |  | 464000 | 464000 |  |  | 464000 | [11 empty] | 464000 | 0 | จักรกล
2 | 2 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 รถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน 4x2 สีส้ม ยี่ห้อ TOYOTA ขับเคลื่อน 2 ล้อ MODEL B ชป.042-0308 | 1.1 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 10: 18.252; 11: 99.4502; 12: 100000; 14: 100000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 45; 32: ส่วนเครื่องจักรกล; 35: 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [10 empty] | 100000 | 0 | จักรกล
| 36 | บริหารจัดการ | [7 empty] | 12: 65445097; 13: 70345400; 14: -7740303; 21: 171900; 22: 311.15; 24: 0; 23: 46853; 25: 277.6043; 35: 65445097 | 0 | 65445097 | 7346666.6667 | 6830509 | 8632461 | 7802701 | 7858356 | 7518035 | 7148035 | 5875000 | 4750000 | 1025000 | 585000 | 490000 |  | 65861763.6667 | -416666.6667 | 2
| 8 | ค่าบริหารการส่งน้ำ | [7 empty] | 12: 4930000; 13: 4731000; 14: 199000; 20: 0; 21: 148000; 22: 302.63; 24: 0; 23: 44658; 25: 61; 35: 4930000 | 0 | 4930000 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 | 410833.3333 |  | 4930000 | 0 | 3
[51 empty] | 0 | 0 | 4
2 | 1 | ค่าบริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานเชียงราย | 1.1 | 13 | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 0305 | 03 | - |  | 690000 | 663000 | 27000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 302.63 |  | 14658 | 0 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 155 | คป.เชียงราย |  |  | 690000 |  | 690000 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 |  | 690000 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | ค่าบริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานน่าน | 1.1 | 13 | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 0906 | 09 | 18.791 | 100.7392 | 365000 | 353000 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คป.น่าน |  |  | 365000 |  | 365000 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 |  | 365000 | 0 | น่าน
2 | 3 | ค่าบริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานพะเยา | 1.1 | 13 | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 10: 19.1529; 11: 99.9418; 12: 485000; 13: 466000; 14: 19000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: ชป.พะเยา; 35: 485000 |  | 485000 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 |  | 485000 | 0 | พะเยา
2 | 4 | งานบริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานลำปาง พื้นที่ชลประทาน 82,397 ไร่ | 1.1 | 13 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 365000; 13: 353000; 14: 12000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 365000 |  | 365000 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 | 30416.6667 |  | 365000 | 0 | ลำปาง
2 | 5 | ค่าบริหารการส่งน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | 1.1 | 13 | บ้านแลง,ปงดอน,ห้างฉัตร,เกาะคา | เมือง,แจ้ห่ม,ห้างฉัตร,เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5207 | 99.6303 | 590000 | 565000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 590000 | 0 | 590000 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 | 49166.6667 |  | 590000 | 0 | กิ่วลม
2 | 6 | ค่าบริหารการส่งน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 1.1 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4391 | 99.6356 | 645000 | 621000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 645000 |  | 645000 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 |  | 645000 | 0 | แม่วัง
2 | 7 | ค่าบริหารการส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 1.1 | 9 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 740000 | 710000 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 148000 |  |  | 30000 | 60 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000002 | 740000 | - | 740000 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 | 61666.6667 |  | 740000 | 0 | แม่ลาว
2 | 8 | งานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | 1.1 | 9 | สวนดอก | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 18.2923 | 99.4901 | 1050000 | 1000000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | สชป.2 |  |  | 1050000 | 0 | 1050000 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 |  | 1050000 | 0 | จัดสรรน้ำ
[51 empty] | 0 | 0 | 4
| 9 | ค่ากำจัดวัชพืช | [7 empty] | 12: 5100000; 13: 7111000; 14: -4851000; 21: 5100; 22: 8.52; 24: 0; 23: 870; 25: 40; 35: 5100000 | 0 | 5100000 | 385833.3333 | 1009166.6667 | 1029166.6667 | 654166.6667 | 564166.6667 | 351666.6667 | 351666.6667 | 351666.6667 | 351666.6667 | 214166.6667 | 174166.6667 | 79166.6667 |  | 5516666.6667 | -416666.6667 | 3
| 2 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 600000; 13: 780000; 14: -180000; 21: 4600; 22: 8.52; 24: 0; 23: 670; 25: 20; 35: 600000 | 0 | 600000 | 266666.6667 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 866666.6667 | -266666.6667 | เชียงราย
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2 | 1 | กำจัดวัชพืช(โดยแรงคน) คลอง 1R-LMC,2R-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก | 1.1 | 9 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.8015 | 99.9919 | 200000 |  | 200000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4500 | 8.52 |  | 620 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 200000 |  | 200000 | 66666.6667 | 100000 | 100000 | [10 empty] | 266666.6667 | -66666.6667 | เชียงราย
2 | 2 | กำจัดวัชพืช (โดยแรงคน) ไมยราบยักษ์ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | 1.1 | 9 | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.4415 | 99.8972 | 400000 | 780000 | -380000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  | 50 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 400000 |  | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | [10 empty] | 600000 | -200000 | เชียงราย
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
| 1 | โครงการชลประทานน่าน | [7 empty] | 12: 400000; 13: 851000; 14: -451000; 35: 400000 | 0 | 400000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 400000 | 0 | น่าน
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | น่าน
2 | 1 | ค่ากำจัดวัชพืช | 1.1 | 9 | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 0906 | 09 | 18.791 | 100.7392 | 400000 | 851000 | -451000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คป.น่าน |  |  | 400000 |  | 400000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  |  |  | 400000 | 0 | น่าน
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 2 | โครงการชลประทานพะเยา | [7 empty] | 12: 550000; 13: 0; 14: 550000; 35: 550000 | 0 | 550000 | 0 | 137500 | 212500 | 137500 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700000 | -150000 | พะเยา
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | พะเยา
2 | 1 | กำจัดวัชพืชด้วยเรือขุด | 1.1 | 9 | บ้านเหล่า | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 10: 19.3434; 11: 99.8677; 12: 300000; 14: 300000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 120; 32: คป.พะเยา; 35: 300000 |  | 300000 |  | 75000 | 150000 | 75000 | 150000 | [8 empty] | 450000 | -150000 | พะเยา
2 | 2 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน | 1.1 | 9 | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 10: 19.3824; 11: 100.0751; 12: 250000; 14: 250000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 120; 32: คป.พะเยา; 35: 250000 |  | 250000 |  | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | [8 empty] | 250000 | 0 | พะเยา
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | พะเยา
| 1 | โครงการชลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 550000; 13: 1060000; 14: -3350000; 35: 550000 | 0 | 550000 | 0 | 220000 | 165000 | 165000 | [9 empty] | 550000 | 0 | ลำปาง
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
2 | 1 | งานกำจัดวัชพืชบริเวณโครงการชลประทานลำปาง | 1.1 | 13 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 550000; 13: 1060000; 14: -510000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 550000 |  | 550000 |  | 220000 | 165000 | 165000 | [9 empty] | 550000 | 0 | ลำปาง
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [7 empty] | 12: 1100000; 13: 1600000; 14: -500000; 35: 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 0 | 0 | 0 |  | 1100000 | 0 | กิ่วลม
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
2 | 1 | กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | 1.1 | 13 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5221 | 99.6226 | 1100000 | 1600000 | -500000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1100000 | 0 | 1100000 |  | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 |  |  |  |  | 1100000 | 0 | กิ่วลม
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | [7 empty] | 12: 950000; 13: 1410000; 14: -460000; 35: 950000 | 0 | 950000 |  | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 |  |  | 950000 | 0 | แม่วัง
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
2 | 1 | กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 1.1 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4391 | 99.6356 | 950000 | 1410000 | -460000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 950000 |  | 950000 |  | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 |  |  | 950000 | 0 | แม่วัง
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | [7 empty] | 12: 950000; 13: 1410000; 14: -460000; 20: 0; 21: 500; 22: 0; 24: 0; 23: 200; 25: 20; 35: 950000 | 0 | 950000 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 |  | 950000 | 0 | แม่ลาว
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
2 | 1 | กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 1.1 | 9 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 950000 | 1410000 | -460000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 500 |  |  | 200 | 20 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000001 | 950000 | - | 950000 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 | 79166.6667 |  | 950000 | 0 | แม่ลาว
[10 empty] | 35: 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
| 7 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | [7 empty] | 12: 2315097; 13: 5403400; 14: -3088303; 35: 2315097 | 0 | 2315097 | 0 | 663009 | 749961 | 315201 | 260856 | 163035 | 163035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2315097 | 0 | 3
[51 empty] | 0 | 0 | 4
2 | 1 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โครงการชลประทานเชียงราย | 1.1 | 9 | เวียงชัย | เมือง | เชียงราย |  | 03 | 19.9005 | 99.8493 | 326070 | 768500 | -442430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | คป.เชียงราย |  |  | 326070 | 0 | 326070 |  | 48910.5 | 81517.5 | 97821 | 97821 | [8 empty] | 326070 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โครงการชลประทานน่าน | 1.1 | 9 | ถืมตอง | เมือง | น่าน |  | 09 | 18.7913 | 100.7384 | 163035 | 859200 | -696165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 60 | คป.น่าน |  |  | 163035 | 0 | 163035 |  | 81517.5 | 81517.5 | [10 empty] | 163035 | 0 | น่าน
2 | 3 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โครงการชลประทานพะเยา | 1.1 | 9 | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา |  | 02 | 19.1544 | 99.9421 | 1086900 | 768500 | 318400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.พะยา |  |  | 1086900 | 0 | 1086900 |  | 163035 | 217380 | 217380 | 163035 | 163035 | 163035 | [6 empty] | 1086900 | 0 | พะเยา
2 | 4 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โครงการชลประทานลำปาง | 1.1 | 9 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 18.3013 | 99.4687 | 195642 | 214800 | -19158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 60 | คป.ลำปาง |  |  | 195642 | 0 | 195642 |  | 97821 | 97821 | [10 empty] | 195642 | 0 | ลำปาง
2 | 5 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | 1.1 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 18.5217 | 99.631 | 217380 | 214800 | 2580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 60 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 217380 | 0 | 217380 |  | 108690 | 108690 | [10 empty] | 217380 | 0 | กิ่วลม
2 | 6 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 1.1 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 18.4386 | 99.6317 | 163035 | 322200 | -159165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 60 | คบ.แม่วัง |  |  | 163035 | 0 | 163035 |  | 81517.5 | 81517.5 | [10 empty] | 163035 | 0 | แม่วัง
2 | 7 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 1.1 | 9 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย |  | 03 | 19.7101 | 99.6621 | 163035 | 2255400 | -2092365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 60 | คบ.แม่ลาว |  |  | 163035 | 0 | 163035 |  | 81517.5 | 81517.5 | [10 empty] | 163035 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | 4
| 6 | งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | [7 empty] | 12: 12000000; 13: 12000000; 14: 0; 35: 12000000 | 0 | 12000000 | 400000 | 1762500 | 1962500 | 1962500 | 1662500 | 1562500 | 1562500 | 562500 | 562500 | 0 | 0 | 0 |  | 12000000 | 0 | 3
| 0 | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | [7 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 35: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | จัดสรรน้ำ
[51 empty] | 0 | 0 | จัดสรรน้ำ
[51 empty] | 0 | 0 | จัดสรรน้ำ
| 0 | โครงการชลประทานพะเยา | [7 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 0; 35: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
| 1 | โครงการชลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 500000; 13: 500000; 14: 0; 35: 500000 | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 150000 | 150000 | [9 empty] | 500000 | 0 | ลำปาง
[10 empty] | 14: 0 | [15 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
2 | 1 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำ โครงการชลประทานลำปาง | 1.1 | 13 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 500000; 13: 500000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 500000 |  | 500000 |  | 200000 | 150000 | 150000 | [9 empty] | 500000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
| 3 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [7 empty] | 12: 4500000; 13: 4500000; 14: 0; 35: 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 0 | 0 | 0 |  | 4500000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
2 | 1 | ปรับปรุงรั้วกันตกพร้อมประตูทางเข้าด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา | 1.1 | 13 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8079 | 99.6432 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 300 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 |  | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 |  |  |  |  | 1500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 2 | ปรับปรุงรั้วรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมป้ายที่ทำการ | 1.1 | 13 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.313 | 99.3809 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 |  | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 |  |  |  |  | 1500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 3 | ปรับปรุงล้อมรั้วที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 | 1.1 | 13 | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3946 | 99.5838 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | - | 9 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 |  | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 |  |  |  |  | 1500000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 2 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | [7 empty] | 12: 7000000; 13: 7000000; 14: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 0; 35: 7000000 | 0 | 7000000 | 400000 | 1000000 | 1250000 | 1250000 | 1100000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
2 | 1 | งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 1.1 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4391 | 99.6356 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 300000 | 500000 | 750000 | 750000 | 600000 | 550000 | 550000 | [6 empty] | 4000000 | 0 | แม่วัง
2 | 2 | งานปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 1.1 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4391 | 99.6356 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | [6 empty] | 3000000 | 0 | แม่วัง
[10 empty] | 14: 0 | [15 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
| 0 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | [7 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 0; 35: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
| 5 | งานปรับปรุงสะพาน | [7 empty] | 12: 31200000; 13: 31200000; 14: 0; 21: 18800; 22: 0; 24: 0; 23: 1325; 25: 176.6043; 35: 31200000 | 0 | 31200000 | 150000 | 985000 | 2580000 | 4460000 | 4960000 | 5030000 | 4660000 | 4550000 | 3425000 | 400000 | 0 | 0 |  | 31200000 | 0 | 3
| 1 | โครงการชลประทานพะเยา | [7 empty] | 12: 2200000; 13: 2200000; 14: 0; 21: 12800; 22: 0; 24: 0; 23: 65; 25: 40; 35: 2200000 | 0 | 2200000 | 0 | 110000 | 330000 | 660000 | 660000 | 330000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2200000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
2 | 1 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง LMC กม.5+030 และกม.5+740 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม | 1.1 | 13 | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.32576,19.3122245 | 99.8653 ,99.8614 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 12800 |  |  | 65 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.พะเยา |  |  | 2200000 |  | 2200000 |  | 110000 | 330000 | 660000 | 660000 | 330000 | 110000 | [6 empty] | 2200000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [7 empty] | 12: 4000000; 13: 4000000; 14: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 260; 25: 30; 35: 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 4000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
2 | 1 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC.กิ่วลม กม.10+600 | 1.1 | 13 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2642 | 99.362 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 260 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 270 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 4000000 | 0 | 4000000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 2 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | [7 empty] | 12: 10000000; 13: 10000000; 14: 0; 21: 6000; 22: 0; 24: 0; 23: 900; 25: 65; 35: 10000000 | 0 | 10000000 | 150000 | 375000 | 750000 | 1300000 | 1300000 | 1700000 | 1550000 | 1550000 | 925000 | 400000 | 0 | 0 |  | 10000000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
2 | 1 | ปรับปรุงสะพาน คสล. กม.4+898 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 1.1 | 13 | บ้านเสด็จ | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.3992 | 9.6215 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 3000 |  |  | 500 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 210 | คบ.แม่วัง |  |  | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  | 400000 | 400000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 |  |  |  | 4000000 | 0 | แม่วัง
2 | 2 | งานปรับปรุงสะพาน คสล. กม. 34+050 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 1.1 | 13 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.3129 | 99.4675 | 6000000 | 6000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 3000 | - | - | 400 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 330 | คบ.แม่วัง |  |  | 6000000 |  | 6000000 | 150000 | 375000 | 750000 | 900000 | 900000 | 900000 | 750000 | 750000 | 525000 | 0 | 0 | 0 |  | 6000000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | [7 empty] | 12: 15000000; 13: 15000000; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 100; 25: 41.6043; 35: 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | 15000000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
2 | 1 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 9+000 LMC | 1.1 | 13 | ดงมะดะ | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.7593 | 99.7103 | 15000000 | 15000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 0 |  |  | 100 | 41.6043 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000550 | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  | 1000000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2000000 |  |  |  |  | 15000000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
| 1 | ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น | [7 empty] | 12: 9900000; 13: 9900000; 14: 0; 35: 9900000 | 0 | 9900000 | 6000000 | 2000000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9900000 | 0 | 3
[51 empty] | 0 | 0 | 4
2 | 1 | ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 | 1.1 | 13 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 07 |  | 18.252 | 99.45 | 9900000 | 9900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 100 |  |  | 2562 | 2562 | ปีเดียว | 360 | ส่วนบริหารจัดการน้ำ สชป.2 |  |  | 9900000 |  | 9900000 | 6000000 | 2000000 | 1900000 | [10 empty] | 9900000 | 0 | จัดสรรน้ำ
[51 empty] | 0 | 0 | 4
| 7 | โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ | [7 empty] | 12: 70000000; 14: 70000000; 21: 0; 22: 11.5; 24: 0; 23: 1670; 25: 86; 35: 70000000 | 67900000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 4000000 | 14000000 | 17000000 | 15000000 | 5000000 | 4000000 | 4000000 |  | 70000000 | 0 | 2
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
2 | 1 | ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 2.5 | 10 | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.6848 | 99.7022 | 12000000 | 0 | 12000000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 1.5 |  | 200 | 13 | ตัน | 27 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000532 | 12000000 | 11640000 | 360000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 12000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 2 | ปรับปรุงคันคลอง 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 2.5 | 10 | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5741 | 99.8011 | 17000000 | 0 | 17000000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 2 |  | 500 | 20 | ตัน | 36 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000533 | 17000000 | 16490000 | 510000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 17000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 3 | ปรับปรุงคันคลองซอย 1R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 2.6 | 10 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7213 | 99.6913 | 6500000 | 0 | 6500000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 2 |  | 200 | 13 | ตัน | 36 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000540 | 6500000 | 6305000 | 195000 | [6 empty] | 2000000 | 2500000 | 2000000 |  |  |  |  | 6500000 | 0 | แม่ลาว
2 | 4 | ปรับปรุงคันคลองซอย 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 2.6 | 10 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7293 | 99.6994 | 6500000 | 0 | 6500000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 2 |  | 200 | 10 | ตัน | 36 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000541 | 6500000 | 6305000 | 195000 | [6 empty] | 2000000 | 2500000 | 2000000 |  |  |  |  | 6500000 | 0 | แม่ลาว
2 | 5 | ปรับปรุงคันคลองซอย 3R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 2.6 | 10 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7314 | 99.7042 | 6500000 | 0 | 6500000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 2 |  | 200 | 10 | ตัน | 36 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000542 | 6500000 | 6305000 | 195000 | [6 empty] | 2000000 | 2500000 | 2000000 |  |  |  |  | 6500000 | 0 | แม่ลาว
2 | 6 | ปรับปรุงคันคลองซอย 4R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 2.6 | 10 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7519 | 99.7105 | 6500000 | 0 | 6500000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 2 |  | 200 | 10 | ตัน | 36 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000543 | 6500000 | 6305000 | 195000 | [6 empty] | 2000000 | 2500000 | 2000000 |  |  |  |  | 6500000 | 0 | แม่ลาว
2 | 7 | ปรับปรุงคันคลองซอย 3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 2.5 | 10 | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6719 | 99.7048 | 15000000 | 0 | 15000000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  |  | 170 | 10 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2564 | 2564 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000637 | 15000000 | 14550000 | 450000 | [6 empty] | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 |  | 15000000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
| 174 | โครงการปรับปรุงชลประทาน(งานซ่อม) | [7 empty] | 12: 200160000; 13: 199683000; 14: 477000; 21: 530705; 22: 1685.871; 24: 49.95; 23: 83674; 25: 2245; 35: 200160000 | 1000000 | 199160000 | 26558666 | 39675467 | 42310167 | 30830764 | 15688266 | 14294670 | 11683000 | 7743000 | 7243000 | 3903000 | 123000 | 107000 |  | 200160000 | 0 | 2
| 7 | งานบำรุงรักษาโครงการ | [7 empty] | 12: 27700000; 13: 27223000; 14: 477000; 20: 0; 21: 149316; 22: 302.63; 24: 0; 23: 44658; 25: 130; 35: 27700000 | 0 | 27700000 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 0 | 0 |  | 27700000 | 0 | 3
[51 empty] | 0 | 0 | 4
2 | 1 | งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานเชียงราย | 3.3 | 9 | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03.05 | 03 | - | - | 4835000 | 4748000 | 87000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1316 | 302.63 |  | 14658 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 264 | คป.เชียงราย |  |  | 4835000 |  | 4835000 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 |  |  |  | 4835000 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานน่าน | 3.3 | 9 | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 0906 | 09 | 18.791 | 100.7392 | 2300000 | 2242000 | 58000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คป.น่าน |  |  | 2300000 |  | 2300000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 |  |  |  | 2300000 | 0 | น่าน
2 | 3 | งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานพะเยา | 3.3 | 9 | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1529 | 99.9418 | 3800000 | 3742000 | 58000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 330 | ชป.พะเยา |  |  | 3800000 |  | 3800000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 |  |  |  | 3800000 | 0 | พะเยา
2 | 4 | งานบำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานลำปาง | 3.3 | 9 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 4620000; 13: 4542000; 14: 78000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 4620000 |  | 4620000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 |  |  |  | 4620000 | 0 | ลำปาง
2 | 5 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | 3.3 | 9 | บ้านแลง,ปงดอน,ห้างฉัตร,เกาะคา | เมือง,แจ้ห่ม,ห้างฉัตร,เกาะคา | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5207 | 99.6303 | 5325000 | 5242000 | 83000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 5325000 | 0 | 5325000 | 532500 | 532500 | 532500 | 532500 | 532500 | 532500 | 532500 | 532500 | 532500 | 532500 |  |  |  | 5325000 | 0 | กิ่วลม
2 | 6 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4391 | 99.6356 | 2200000 | 2165000 | 35000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 2200000 |  | 2200000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |  |  |  | 2200000 | 0 | แม่วัง
2 | 7 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 4620000 | 4542000 | 78000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 148000 |  |  | 30000 | 100 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000003 | 4620000 | - | 4620000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 |  |  |  | 4620000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | 4
| 166 | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ | [7 empty] | 12: 160460000; 13: 160460000; 21: 381389; 22: 1383.241; 24: 49.95; 23: 39016; 25: 2115; 35: 160460000 | 1000000 | 159460000 | 21788666 | 34905467 | 38540167 | 27060764 | 11918266 | 10524670 | 7913000 | 3973000 | 3473000 | 133000 | 123000 | 107000 |  | 160460000 | 0 | 3
| 43 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 34000000; 13: 34000000; 21: 277376; 22: 945.615; 24: 44.307; 23: 18560; 25: 722; 35: 34000000 | 0 | 34000000 | 2098000 | 10054801 | 10390001 | 9463598 | 1273600 | 160000 | 220000 | 150000 | 80000 | 50000 | 40000 | 20000 |  | 34000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงการชลประทาน โครงการชลประทาน เชียงราย | 3.3 | 9 | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.8969 | 99.8478 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 201786 |  |  |  | 27 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 10000 | 30000 | 60000 | 80000 | 100000 | 160000 | 220000 | 150000 | 80000 | 50000 | 40000 | 20000 |  | 1000000 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000 - 2+750 (ฝายชัยสมบัติ) | 3.3 | 9 | ศิริเวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.8695 | 99.8584 | 900000 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3050 |  |  | 120 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.เชียงราย |  |  | 900000 |  | 900000 | 45000 | 126000 | 225000 | 342000 | 162000 | [8 empty] | 900000 | 0 | เชียงราย
2 | 3 | ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนันสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ระยที่ 4 | 3.3 | 9 | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03.03 | 03 | 19.1429 | 99.4098 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 700 | 122 |  | 61 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 327000 | 327000 | 326000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 4 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปางหัด | 3.3 | 9 | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02.09 | 02 | 19.9877 | 100.4622 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 |  |  | 50 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 800000 |  | 800000 |  | 270000 | 270000 | 260000 | [9 empty] | 800000 | 0 | เชียงราย
2 | 5 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก | 3.3 | 9 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.7966 | 100.0012 | 780000 | 780000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9680 | 8 | 9 | 1850 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 780000 |  | 780000 | 260000 | 260000 | 260000 | [10 empty] | 780000 | 0 | เชียงราย
2 | 6 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - RMC.1 กม.3+100 ถึง กม.3+700 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | 3.3 | 9 | โป่งผา | แม่สาย | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.4 | 99.8932 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 700 | 0.6 |  | 50 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 380000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 7 | ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ระยะที่ 5 | 3.3 | 9 | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03.03 | 03 | 19.0841 | 99.4667 | 970000 | 970000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 900 | 122 |  | 26 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 970000 | - | 970000 |  | 324000 | 324000 | 322000 | [9 empty] | 970000 | 0 | เชียงราย
2 | 8 | ซ่อมแซมสะพานฝายน้ำงาว | 3.3 | 9 | ม่วงยาย | เวียงแก่น | เชียงราย | 02.09 | 02 | 20.0696 | 100.5048 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 |  |  | 120 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 |  | 980000 |  | 330000 | 330000 | 320000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 9 | ซ่อมแซมท้ายอาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก | 3.3 | 9 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.7958 | 100.0128 | 850000 | 850000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4600 | 4 | 9 | 2570 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 850000 |  | 850000 | 283000 | 284000 | 283000 | [10 empty] | 850000 | 0 | เชียงราย
2 | 10 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC.2 กม.1+000 ถึง กม.2+000 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | 3.3 | 9 | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.4414 | 99.9107 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 700 | 1 |  | 50 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 380000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 11 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (ฝายชัยสมบัติ) | 3.3 | 9 | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.9159 | 99.9149 | 950000 | 950000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2150 |  |  | 150 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.เชียงราย |  |  | 950000 |  | 950000 | 47500 | 133000 | 237500 | 361000 | 171000 | [8 empty] | 950000 | 0 | เชียงราย
2 | 12 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและขุดลอกตะกอนฝายห้วยบ่อขม | 3.3 | 9 | ท่าข้าม | เวียงแก่น | เชียงราย | 02.09 | 02 | 20.0575 | 100.4468 | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 |  |  | 330 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 300000 |  | 300000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | [9 empty] | 300000 | 0 | เชียงราย
2 | 13 | ซ่อมแซมถนนระยะที่ 2 ภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 | 3.3 | 9 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.7977 | 100.0102 | 550000 | 550000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9680 | - | 9 | 4420 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 550000 |  | 550000 | 183000 | 184000 | 183000 | [10 empty] | 550000 | 0 | เชียงราย
2 | 14 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L - RMC.3 กม.2+370 ถึง กม.3+230 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | 3.3 | 9 | เกาะช้าง | แม่สาย | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.4294 | 99.0095 | 960000 | 960000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 700 | 0.86 |  | 50 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 960000 | - | 960000 |  | 360000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 960000 | 0 | เชียงราย
2 | 15 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำฝายชัยสมบัติฝั่งขวา | 3.3 | 9 | ศิริเวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.8695 | 99.8584 | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 500 |  |  | 98 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.เชียงราย |  |  | 400000 |  | 400000 | 20000 | 56000 | 100000 | 152000 | 72000 | [8 empty] | 400000 | 0 | เชียงราย
2 | 16 | จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ปี 2554 | 3.3 | 9 | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย | 03.03 | 03 | 19.5543 | 99.3355 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 800 | 74 |  | 40 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 327000 | 327000 | 326000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 17 | ซ่อมแซมรั้วที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 | 3.3 | 9 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.7982 | 100.0101 | 450000 | 450000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9680 | - | 9 | 4420 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 450000 |  | 450000 | 150000 | 150000 | 150000 | [10 empty] | 450000 | 0 | เชียงราย
2 | 18 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R - RMC.1 กม.5+400 ถึง กม.6+200 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | 3.3 | 9 | ศรีเมืองชุม | แม่สาย | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.3699 | 99.9332 | 970000 | 970000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 700 | 0.8 |  | 50 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 970000 | - | 970000 |  | 370000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 970000 | 0 | เชียงราย
2 | 19 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 0+000 - 2+000 (ฝายถ้ำวอก) | 3.3 | 9 | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03.03 | 03 | 19.7601 | 99.7434 | 850000 | 850000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 800 |  |  | 150 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.เชียงราย |  |  | 850000 |  | 850000 | 42500 | 119000 | 212500 | 323000 | 153000 | [8 empty] | 850000 | 0 | เชียงราย
2 | 20 | โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น บ้านห้วยชมพู | 3.3 | 9 | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย | 03.03 | 03 | 19.5543 | 99.3355 | 960000 | 960000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 800 | 94 |  | 30 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 960000 | - | 960000 |  | 320000 | 320000 | 320000 | [9 empty] | 960000 | 0 | เชียงราย
2 | 21 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและขุดลอกตะกอนฝายห้วยขี้เหล็ก | 3.3 | 9 | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02.09 | 02 | 20.008 | 100.4568 | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 |  |  | 210 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 400000 |  | 400000 |  | 135000 | 135000 | 130000 | [9 empty] | 400000 | 0 | เชียงราย
2 | 22 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L - RMC.1 กม.3+145 ถึง กม.4+245 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | 3.3 | 9 | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.4387 | 99.9202 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 700 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 380000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 23 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 5+000 - 7+000 (ฝายเชียงราย) | 3.3 | 9 | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.9673 | 99.9025 | 920000 | 920000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6000 |  |  | 150 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.เชียงราย |  |  | 920000 |  | 920000 | 46000 | 128800 | 230000 | 349600 | 165600 | [8 empty] | 920000 | 0 | เชียงราย
2 | 24 | ซ่อมแซมฝายห้วยไคร้พร้อมอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | 3.3 | 9 | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03.04 | 03 | 19.8149 | 99.5614 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 500 | 70 |  | 21 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 327000 | 327000 | 326000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 25 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและขุดลอกตะกอนฝายบ้านไทยสามัคคี | 3.3 | 9 | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02.07 | 02 | 19.4418 | 100.2334 | 550000 | 550000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 150 |  |  | 50 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 550000 |  | 550000 |  | 170000 | 170000 | 210000 | [9 empty] | 550000 | 0 | เชียงราย
2 | 26 | ซ่อมแซมประตุระบายน้ำหนองหลวงพร้อมอาคารประกอบ | 3.3 | 9 | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.8491 | 99.9436 | 450000 | 450000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2500 |  | - | 517 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 450000 |  | 450000 | 150000 | 150000 | 150000 | [10 empty] | 450000 | 0 | เชียงราย
2 | 27 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 10+000 - 12+000 (ฝายเชียงราย) | 3.3 | 9 | ริมกก | เมือง | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.8939 | 99.594 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3000 |  |  | 140 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.เชียงราย |  |  | 800000 |  | 800000 | 40000 | 112000 | 200000 | 304000 | 144000 | [8 empty] | 800000 | 0 | เชียงราย
2 | 28 | ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่ปูนหลวง (ระยะที่ 2 ) ฝายลูกที่ 1 | 3.3 | 9 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03.03 | 03 | 19.3247 | 99.3331 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 300 | 123 |  | 20 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 327000 | 327000 | 326000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 29 | ซ่อมแซมท้ายSpill Way และดาดคอนกรีต อ่างเก็บน้ำน้ำหงาว | 3.3 | 9 | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02.07 | 02 | 19.822 | 100.3632 | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 |  |  | 130 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 700000 | 0 | 700000 |  | 235000 | 235000 | 230000 | [9 empty] | 700000 | 0 | เชียงราย
2 | 30 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน | 3.3 | 9 | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.7295 | 100.0879 | 780000 | 780000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2500 | 0.3 | 7.1 | 340 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | ชป.เชียงราย |  |  | 780000 |  | 780000 | 260000 | 260000 | 260000 | [10 empty] | 780000 | 0 | เชียงราย
2 | 31 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L - 1L - 1R - RMC.1 กม.2+855 ถึง กม.4+800 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | 3.3 | 9 | โป่งผา | แม่สาย | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.3607 | 99.9198 | 970000 | 970000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 700 | 2.055 |  | 50 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 970000 | - | 970000 |  | 370000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 970000 | 0 | เชียงราย
2 | 32 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายต้นหนุนจัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยโป่ง | 3.3 | 9 | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03.03 | 03 | 19.1302 | 99.4573 | 960000 | 960000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 720 | 700 | 122 |  | 327 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 960000 |  | 960000 |  | 320000 | 320000 | 320000 | [9 empty] | 960000 | 0 | เชียงราย
2 | 33 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและขุดลอกตะกอนฝายห้วยโป่ง | 3.3 | 9 | หงาว | เทิง | เชียงราย | 02.07 | 02 | 19.7018 | 100.2989 | 350000 | 350000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 |  |  | 300 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 350000 | 0 | 350000 |  | 120000 | 120000 | 110000 | [9 empty] | 350000 | 0 | เชียงราย
2 | 34 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ | 3.3 | 9 | ไม้ยา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.9176 | 100.2 | 760000 | 760000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 500 | 0+250 | 0.327 | 200 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | ชป.เชียงราย |  |  | 760000 |  | 760000 | 250000 | 250000 | 260000 | [10 empty] | 760000 | 0 | เชียงราย
2 | 35 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ | 3.3 | 9 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02.03 | 02 | 20.3504 | 100.0328 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 380000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 36 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 16L-RMC กม. 0+000 - 1+250 (ฝายเชียงราย) | 3.3 | 9 | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ่ง | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.9587 | 99.998 | 750000 | 750000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 300 |  |  | 130 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.เชียงราย |  |  | 750000 |  | 750000 | 37500 | 105000 | 187500 | 285000 | 135000 | [8 empty] | 750000 | 0 | เชียงราย
2 | 37 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและขุดลอกตะกอนฝายแม่ลอย | 3.3 | 9 | แม่ลอย | เทิง | เชียงราย | 02.05 | 02 | 19.6004 | 100.048 | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 900 |  |  | 260 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 500000 | 0 | 500000 |  | 170000 | 170000 | 160000 | [9 empty] | 500000 | 0 | เชียงราย
2 | 38 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กม. 0+200-0+450 อ่างเก็บน้ำห้วยบง | 3.3 | 9 | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.9865 | 100.2059 | 680000 | 680000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1600 | 0+230 | 0.88 | 438 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | ชป.เชียงราย |  |  | 680000 |  | 680000 | 226000 | 227000 | 227000 | [10 empty] | 680000 | 0 | เชียงราย
2 | 39 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาดอยตุง | 1.1 | 9 | แม่ฟ้าหลวง | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02.03 | 02 | 20.2759 | 100.7666 | 800000 | 800000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 |  |  | 200 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 800000 | - | 800000 |  | 200000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 800000 | 0 | เชียงราย
2 | 40 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 8L-RMC กม. 0+000 - 5+000 (ฝายเชียงราย) | 1.1 | 9 | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.8841 | 99.956 | 950000 | 950000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 500 |  |  |  | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.เชียงราย |  |  | 950000 |  | 950000 | 47500 | 133000 | 237500 | 361000 | 171000 | [8 empty] | 950000 | 0 | เชียงราย
2 | 41 | งานซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ระยะที่ 3 ) | 1.1 | 9 | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03.03 | 03 | 19.0525 | 99.439 | 970000 | 970000 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 200 | 120 |  | 112 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 970000 |  | 970000 |  | 323334 | 323334 | 323332 | [9 empty] | 970000 | 0 | เชียงราย
2 | 42 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและขุดลอกตะกอนฝายห้วยส้าน | 1.1 | 9 | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02.08 | 02 | 20.0157 | 100.3661 | 700000 | 700000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 |  |  | 230 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 700000 | 0 | 700000 |  | 235000 | 235000 | 230000 | [9 empty] | 700000 | 0 | เชียงราย
2 | 43 | ซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการฝายโป่งนก | 1.1 | 9 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03.03 | 03 | 19.3379 | 99.5264 | 500000 | 500000 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 81 | [5 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 166667 | 166667 | 166666 | [9 empty] | 500000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 11 | โครงการชลประทานน่าน | [7 empty] | 12: 9820000; 13: 9820000; 20: 0; 21: 1582; 22: 0; 24: 0; 23: 248; 25: 38; 35: 9820000 | 0 | 9820000 | 83000 | 2002000 | 3009000 | 4058000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 87000 |  | 9820000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
2 | 1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน | 3.3 | 9 | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 0906 | 09 | 18.791 | 100.7392 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คป.น่าน |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 87000 |  | 1000000 | 0 | น่าน
2 | 2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (กลาง) | 3.3 | 9 | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 0906 | 09 | 18.5911 | 100.6998 | 620000 | 620000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 50 |  |  | 12 | 8 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 620000 |  | 620000 |  | 125000 | 225000 | 270000 | [9 empty] | 620000 | 0 | น่าน
2 | 3 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยป่าซาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน | 3.3 | 9 | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 0906 | 09 | 19.4148 | 101.1941 | 890000 | 890000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 890000 |  | 890000 |  | 220000 | 320000 | 350000 | [9 empty] | 890000 | 0 | น่าน
2 | 4 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยลอย (พมพ.) | 3.3 | 9 | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 0906 | 09 | 19.1073 | 101.1845 | 970000 | 970000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 970000 |  | 970000 |  | 194000 | 291000 | 485000 | [9 empty] | 970000 | 0 | น่าน
2 | 5 | ซ่อมแซมหัวงานฝายน้ำกอนและอาคารประกอบ (ขนาดกลาง) | 3.3 | 9 | พญาแก้ว | เชียงกลาง | น่าน | 0906 | 09 | 19.4041 | 100.7179 | 840000 | 840000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 840000 |  | 840000 |  | 200000 | 300000 | 340000 | [9 empty] | 840000 | 0 | น่าน
2 | 6 | ซ่มอแซมประตูระบายทรายฝายแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต | 3.3 | 9 | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 0906 | 09 | 18.7801 | 100.8444 | 650000 | 650000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 650000 |  | 650000 |  | 170000 | 220000 | 260000 | [9 empty] | 650000 | 0 | น่าน
2 | 7 | ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านน้ำปูน (ปชด.) | 3.3 | 9 | น้ำพาง | แม่จริม | น่าน | 0906 | 09 | 18.6829 | 101.1828 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32 |  |  | 116 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 1200000 |  | 1200000 |  | 240000 | 360000 | 600000 | [9 empty] | 1200000 | 0 | น่าน
2 | 8 | ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำฮิ | 3.3 | 9 | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 0906 | 09 | 18.5864 | 100.6888 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 |  |  | 120 | 5 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 800000 |  | 800000 |  | 180000 | 270000 | 350000 | [9 empty] | 800000 | 0 | น่าน
2 | 9 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านหาดไร่ (ปชด.) | 3.3 | 9 | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 0906 | 09 | 10: 18.4641; 11: 100.9993; 12: 920000; 13: 920000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 90; 32: คป.น่าน; 35: 920000 |  | 920000 |  | 220000 | 320000 | 380000 | [9 empty] | 920000 | 0 | น่าน
2 | 10 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง กม.5+500-5+650 | 3.3 | 9 | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 0906 | 09 | 10: 18.3244; 11: 100.6806; 12: 950000; 13: 950000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 90; 32: คป.น่าน; 35: 950000 |  | 950000 |  | 190000 | 270000 | 490000 | [9 empty] | 950000 | 0 | น่าน
2 | 11 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายสมุน (ขนาดกลาง) | 3.3 | 9 | สะเนียน | เมือง | น่าน | 0906 | 09 | 10: 18.8176; 11: 100.6968; 12: 980000; 13: 980000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 90; 32: คป.น่าน; 35: 980000 |  | 980000 |  | 180000 | 350000 | 450000 | [9 empty] | 980000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 21 | โครงการชลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 21790000; 13: 21790000; 14: 0; 35: 21790000 | 0 | 21790000 | 8716000 | 6537000 | 6537000 | 0 | [9 empty] | 21790000 | 0 | น่าน
[10 empty] | 14: 0 | [15 empty] | 0 | 0 | น่าน
2 | 1 | ซ่อมแซมรางรินคลองส่งน้ำสาย 1L-ขวาล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง กม.0+210 - 0+400 | 3.3 | 9 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง |  | 07 | 12: 1500000; 13: 1500000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1500000 |  | 1500000 | 600000 | 450000 | 450000 | [10 empty] | 1500000 | 0 | น่าน
2 | 2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง (เหมืองนางอย) | 3.3 | 9 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง |  | 07 | 12: 2000000; 13: 2000000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 2000000 |  | 2000000 | 800000 | 600000 | 600000 | [10 empty] | 2000000 | 0 | น่าน
2 | 3 | ซ่อมแซมลำเหมืองอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด | 3.3 | 9 | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง |  | 07 | 12: 1000000; 13: 1000000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 33: งานนโยบาย; 35: 1000000 |  | 1000000 | 400000 | 300000 | 300000 | [10 empty] | 1000000 | 0 | น่าน
2 | 4 | ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) | 3.3 | 9 | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง |  | 07 | 12: 3000000; 13: 3000000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 3000000 |  | 3000000 | 1200000 | 900000 | 900000 | [10 empty] | 3000000 | 0 | น่าน
2 | 5 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน | 3.3 | 9 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3295; 11: 99.2771; 12: 286000; 13: 286000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 286000 |  | 286000 | 114400 | 85800 | 85800 | [10 empty] | 286000 | 0 | น่าน
2 | 6 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำปาง | 3.3 | 9 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 150000; 13: 150000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 150000 |  | 150000 | 60000 | 45000 | 45000 | [10 empty] | 150000 | 0 | น่าน
2 | 7 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงานห้องแถว 4 ครอบครัว โครงการชลประทานลำปาง 1 หลัง | 3.3 | 13 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 2000000; 13: 2000000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 2000000 |  | 2000000 | 800000 | 600000 | 600000 | [10 empty] | 2000000 | 0 | น่าน
2 | 8 | ซ่อมแซมรางรินคลองส่งน้ำฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปอบ | 3.3 | 9 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง |  | 07 | 12: 180000; 13: 180000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 180000 |  | 180000 | 72000 | 54000 | 54000 | [10 empty] | 180000 | 0 | น่าน
2 | 9 | ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่พริก บ้านปางยาว | 3.3 | 9 | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง |  | 07 | 12: 1000000; 13: 1000000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1000000 |  | 1000000 | 400000 | 300000 | 300000 | [10 empty] | 1000000 | 0 | น่าน
2 | 10 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร | 3.3 | 9 | วอแก้ว | แจ้ห่ม | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.4251; 11: 99.3544; 12: 374000; 13: 374000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 374000 |  | 374000 | 149600 | 112200 | 112200 | [10 empty] | 374000 | 0 | น่าน
2 | 11 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง | 3.3 | 9 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 100000; 13: 100000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 100000 |  | 100000 | 40000 | 30000 | 30000 | [10 empty] | 100000 | 0 | น่าน
2 | 12 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำแม่กาน้อยฝั่งซ้าย พร้อมท่อข้ามลำห้วย | 3.3 | 9 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง |  | 07 | 12: 1200000; 13: 1200000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1200000 |  | 1200000 | 480000 | 360000 | 360000 | [10 empty] | 1200000 | 0 | น่าน
2 | 13 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวง | 3.3 | 9 | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 12: 1500000; 13: 1500000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1500000 |  | 1500000 | 600000 | 450000 | 450000 | [10 empty] | 1500000 | 0 | น่าน
2 | 14 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ (เหมืองห้วยเป๊าะ) | 3.3 | 9 | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง |  | 07 | 12: 1500000; 13: 1500000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1500000 |  | 1500000 | 600000 | 450000 | 450000 | [10 empty] | 1500000 | 0 | น่าน
2 | 15 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (ท่อระบาย) อ่างเก็บน้ำแม่ยอง | 3.3 | 9 | สมัย | สบปราบ | ลำปาง |  | 07 | 12: 1500000; 13: 1500000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1500000 |  | 1500000 | 600000 | 450000 | 450000 | [10 empty] | 1500000 | 0 | น่าน
2.1 | 16 | ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก | 3.3 | 9 | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง |  | 07 | 12: 1000000; 13: 1000000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1000000 |  | 1000000 | 400000 | 300000 | 300000 | [10 empty] | 1000000 | 0 | น่าน
2 | 17 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานลำปาง | 3.3 | 9 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 100000; 13: 100000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 100000 |  | 100000 | 40000 | 30000 | 30000 | [10 empty] | 100000 | 0 | น่าน
2 | 18 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำปาง | 3.3 | 9 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 100000; 13: 100000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 100000 |  | 100000 | 40000 | 30000 | 30000 | [10 empty] | 100000 | 0 | น่าน
2 | 19 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ทะ (ฝายลูกที่ 3 บ้านแม่ทะ) | 3.3 | 9 | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง |  | 07 | 12: 900000; 13: 900000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 900000 |  | 900000 | 360000 | 270000 | 270000 | [10 empty] | 900000 | 0 | น่าน
2 | 20 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน | 3.3 | 9 | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง |  | 07 | 12: 1500000; 13: 1500000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1500000 |  | 1500000 | 600000 | 450000 | 450000 | [10 empty] | 1500000 | 0 | น่าน
2 | 21 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บแม่ปั๊ด | 3.3 | 9 | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง |  | 07 | 12: 900000; 13: 900000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 900000 |  | 900000 | 360000 | 270000 | 270000 | [10 empty] | 900000 | 0 | น่าน
[10 empty] | 14: 0 | [15 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 25 | โครงการชลประทานพะเยา | [7 empty] | 12: 17550000; 13: 17550000; 21: 35168; 22: 30.626; 24: 5.643; 23: 3380; 25: 250; 35: 17550000 | 600000 | 16950000 | 4161666 | 4231666 | 4319166 | 3694166 | 521666 | 521670 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
2 | 1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา | 3.3 | 9 | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 10: 19.1529; 11: 99.9418; 12: 1000000; 13: 1000000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 120; 32: ชป.พะเยา; 35: 1000000 | 600000 | 400000 |  | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | [6 empty] | 1000000 | 0 | พะเยา
2 | 2 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายทุ่งเจี๊ยบ | 3.3 | 9 | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0187 | 99.9493 | 950000 | 950000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 | 4.45 | - | 600 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 950000 |  | 950000 | 158333 | 158333 | 158333 | 158333 | 158333 | 158335 | [7 empty] | 950000 | 0 | พะเยา
2 | 3 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.5+000-6+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน | 3.3 | 9 | จุน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3821 | 100.1608 | 990000 | 990000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 990000 |  | 990000 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | [9 empty] | 990000 | 0 | พะเยา
2 | 4 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำรางริน อ่างเก็บน้ำร่องส้าน | 3.3 | 9 | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.558 | 100.3638 | 990000 | 990000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 500 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 990000 |  | 990000 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | [9 empty] | 990000 | 0 | พะเยา
2 | 5 | งานซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ คลองส่งน้ำแม่ต๋ำ-ร่องแก | 3.3 | 9 | บุญเกิด | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0968 | 99.9904 | 270000 | 270000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 |  |  | 300 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 270000 |  | 270000 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | [9 empty] | 270000 | 0 | พะเยา
2 | 6 | ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำฝายทุ่งเจี๊ยบ | 3.3 | 9 | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0185 | 99.9497 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 | 4.45 | - | 600 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 980000 |  | 980000 | 327500 | 327500 | 325000 | [10 empty] | 980000 | 0 | พะเยา
2 | 7 | งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง | 3.3 | 9 | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0657 | 100.5062 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 800000 |  | 800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | [9 empty] | 800000 | 0 | พะเยา
2 | 8 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายร่องแล้ง อ่างเก็บน้ำห้วยสา | 3.3 | 9 | เวียง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.558 | 100.3464 | 850000 | 850000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 300 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 850000 |  | 850000 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | [9 empty] | 850000 | 0 | พะเยา
2 | 9 | งานซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายลุ่มน้ำอิง จำนวน 2 แห่ง | 3.3 | 9 | ท่าวังทอง | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1724 | 100.9 | 580000 | 580000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4818 |  |  |  | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 580000 |  | 580000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | [9 empty] | 580000 | 0 | พะเยา
2 | 10 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.1+500 - กม.3+000 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม | 3.3 | 9 | บ้านเหล่า | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4111 | 99.8565 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1200 | 1.5 | 0.043 | 850 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 980000 |  | 980000 | 163333 | 163333 | 163333 | 163333 | 163333 | 163335 | [7 empty] | 980000 | 0 | พะเยา
2 | 11 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน | 3.3 | 9 | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | พะเยา | 02 | 204 | 19.3843 | 100.0742 | 900000 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 900000 |  | 900000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | [9 empty] | 900000 | 0 | พะเยา
2 | 12 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งก๊อต อ่างเก็บน้ำหัวนา | 3.3 | 9 | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.5751 | 100.3546 | 900000 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 300 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 900000 |  | 900000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | [9 empty] | 900000 | 0 | พะเยา
2 | 13 | งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าฮ้อม | 3.3 | 9 | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.6189 | 100.2916 | 430000 | 430000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 430000 |  | 430000 | 107500 | 107500 | 107500 | 107500 | [9 empty] | 430000 | 0 | พะเยา
2 | 14 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง (ห้วยแฮ้) | 3.3 | 9 | ตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1591 | 99.8433 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 200 | 1.2 | 0.4 | 300 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 980000 |  | 980000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | [9 empty] | 980000 | 0 | พะเยา
2 | 15 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ | 3.3 | 9 | คือเวียง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.09304 | 100.00526 | 350000 | 350000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 500 | 12.876 | - | 120 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 350000 |  | 350000 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | [9 empty] | 350000 | 0 | พะเยา
2 | 16 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำหัวนา | 3.3 | 9 | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.6254 | 100.4139 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 350 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 800000 |  | 800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | [9 empty] | 800000 | 0 | พะเยา
2 | 17 | งานซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ-อ่างน้ำจุน | 3.3 | 9 | จุน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2771 | 100.1524 | 250000 | 250000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10000 |  |  |  | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 250000 |  | 250000 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | [9 empty] | 250000 | 0 | พะเยา
2 | 18 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย (เทศบาลบ้านต๋อม) ท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม | 3.3 | 9 | ต๋อม | เมือง | พะเยา | 02 | 0205 | 19.1958 | 99.8374 | 985000 | 985000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 700 | 0.15 | 5.2 | 600 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 985000 |  | 985000 | 246250 | 246250 | 246250 | 246250 | [9 empty] | 985000 | 0 | พะเยา
2 | 19 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายแม่ต๋ำ-ร่องแก อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ | 3.3 | 9 | บุญเกิด | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.093 | 100.0053 | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 50 | 6 | - | 10 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 500000 |  | 500000 | 150000 | 150000 | 200000 | [10 empty] | 500000 | 0 | พะเยา
2 | 20 | ซ่อมแซมดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC ฝายน้ำจุนลูกที่ 2 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน | 3.3 | 9 | จุน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3105 | 100.1603 | 985000 | 985000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 985000 |  | 985000 | 246250 | 246250 | 246250 | 246250 | [9 empty] | 985000 | 0 | พะเยา
2 | 21 | งานเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำพวงพยอม | 3.3 | 9 | หงส์หิน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4753 | 100.1163 | 190000 | 190000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8500 |  |  |  | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 190000 |  | 190000 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | [9 empty] | 190000 | 0 | พะเยา
2 | 22 | งานเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำบ้านหนองลาว | 3.3 | 9 | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 0204 | 10: 19.3106; 11: 100.0134; 12: 350000; 13: 350000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: ชป.พะเยา; 35: 350000 |  | 350000 | 150000 | 100000 | 100000 | [10 empty] | 350000 | 0 | พะเยา
2 | 23 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+460-1+760 และซ่อมแซมท่อลอดถนนกลางคลอง | 3.3 | 9 | ขุนควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.1019 | 100.3974 | 990000 | 990000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 990000 |  | 990000 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | [9 empty] | 990000 | 0 | พะเยา
2 | 24 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย | 3.3 |  | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.6288 | 100.4096 | 450000 | 450000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 250 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 450000 |  | 450000 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | [9 empty] | 450000 | 0 | พะเยา
2 | 27 | งานซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องควบคุม อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง | 3.3 | 9 | ควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0875 | 100.3982 | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2000 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว |  | ชป.พะเยา |  |  | 100000 |  | 100000 | 40000 | 60000 | [11 empty] | 100000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
| 15 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [7 empty] | 12: 26300000; 13: 26300000; 20: 2761; 21: 3911; 22: 407; 24: 0; 23: 1442; 25: 286; 35: 26300000 | 0 | 26300000 | 0 | 0 | 1700000 | 2450000 | 5410000 | 5410000 | 5410000 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0 |  | 26300000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
2 | 1 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 8R-18.3L-RMC.กิ่วลม | 3.3 | 9 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3536 | 99.5571 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  | - | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 3000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 2 | ซ่อมแซมคลองซอย กม.10+400 RMC.กิ่วลม | 3.3 | 9 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4457 | 99.6152 | 2300000 | 2300000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 497 | 450 |  |  | 152 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 2300000 | 0 | 2300000 |  |  |  |  | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 |  |  |  |  | 2300000 | 0 | กิ่วลม
2 | 3 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลมและบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 3.3 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.5207, 18.8111 | 99.6303, 99.638 | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  | - | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 500000 | 0 | 500000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 4 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลองสายใหญ่ RMC.กิ่วลม,คลองซอยและคลองสายใหญ่ MC., LMC., RMC.กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง, ตำบลปงดอน อำเภอเมือง,อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 3.3 | 9 | บ้านแลง,ปงดอน | เมือง,แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.6900 ,18.4204 | 99.5540, 99.5757 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  | - | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 5 | ซ่อมแซมคลองซอยท่อพิเศษ กม.28+500-RMC.กิ่วลม และท่อส่งน้ำเข้านา 9L-29.9L-RMC.กิ่วลม | 3.3 | 9 | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3693 | 99.5074 | 2300000 | 2300000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1571 |  |  | 261 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 2300000 | 0 | 2300000 |  |  | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | [6 empty] | 2300000 | 0 | กิ่วลม
2 | 6 | ซ่อมแซมคลองซอยท่อพิเศษ 36.2L-RMC.กิ่วลม | 3.3 | 9 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3574 | 99.4688 | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  | - | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 300 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 700000 | 0 | 700000 |  |  | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | [6 empty] | 700000 | 0 | กิ่วลม
2 | 7 | ซ่อมแซมคูส่งน้ำและระบบประปาภายในบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | 3.3 | 9 | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.376 | 99.452 | 2500000 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  | - | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | [6 empty] | 2500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 8 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.40+000 - กม.56+000 | 3.3 | 9 | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.2798 | 99.3852 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  | - | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 300 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | [6 empty] | 3000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 9 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC. กม.10+800 - กม.12+200 | 3.3 | 9 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.6978 | 99.5855 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | 500 |  |  | 350 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 300 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  |  | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | [6 empty] | 3000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 10 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC. กม.0+500 - กม.1+200 | 3.3 | 9 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.788 | 99.6384 | 2500000 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | 550 |  |  | 300 | 25 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 300 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 2500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 11 | ซ่อมแซมคลองซอย 6+995 RMC.กิ่วลม | 3.3 | 9 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4718 | 99.6155 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 196 | 152 |  |  | 87 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 1500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 12 | ซ่อมแซมคลองซอย 9+106 RMC.กิ่วลม | 3.3 | 9 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4547 | 99.6131 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218 | 186 |  |  | 97 | 9 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 1500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 13 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 1R-10.4L-RMC.กิ่วลม | 3.3 | 9 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4446 | 99.6114 | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 92 |  | 49 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 500000 | 0 | 500000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 14 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 13R-16.6L-RMC.กิ่วลม | 3.3 | 9 | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4204 | 99.5757 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 230 | 190 |  | 84 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 15 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 1.4L-0.5L-18.3L-RMC.กิ่วลม | 3.3 | 9 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 172 | 125 |  | 62 | 12 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 34 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | [7 empty] | 12: 30000000; 13: 30000000; 21: 37715; 22: 0; 24: 0; 23: 11240; 25: 356; 35: 30000000 | 0 | 30000000 | 1510000 | 6350000 | 6870000 | 5460000 | 3530000 | 3050000 | 2100000 | 780000 | 350000 | 0 | 0 | 0 |  | 30000000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
2 | 1 | งานซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองซอย 10ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.3275 | 99.5084 | 570000 | 570000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1260 | - | - | 160 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 570000 |  | 570000 | 70000 | 250000 | 250000 | [10 empty] | 570000 | 0 | แม่วัง
2 | 2 | ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำ กม.17+936 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | พิชัย | เมือง | ลำปาง |  | 7 | 18.3168 | 9.5450 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2000 |  |  | 500 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 210 | คบ.แม่วัง |  |  | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 350000 | 350000 | 600000 | 500000 | 500000 | 350000 | 350000 |  |  |  |  | 3000000 | 0 | แม่วัง
2 | 3 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำแยกซ้าย ฝายลูกที่3 ห้วยแม่ปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.2298 | 99.4393 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 800 |  |  | 100 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 50000 | 300000 | 300000 | 300000 | 250000 | 300000 | [7 empty] | 1500000 | 0 | แม่วัง
2 | 4 | งานซ่อมแซมพื้นหินก่อท้ายประตูระบายทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4378 | 99.6317 | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 600000 |  | 600000 | 50000 | 300000 | 250000 | [10 empty] | 600000 | 0 | แม่วัง
| 5 | งานซ่อมแซมตะแกรงกันสวะหน้าอาคารไซฟ่อน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4133 | 99.6198 | 250000 | 250000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 250000 |  | 250000 | 50000 | 100000 | 100000 | [10 empty] | 250000 | 0 | แม่วัง
2 | 6 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดหน้าไซฟ่อนห้วยแม่กระติ๊บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | พระบาท | เมือง | ลำปาง |  | 7 | 18.283 | 9.5245 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7500 |  |  | 2500 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 800000 |  | 800000 |  |  | 120000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | [6 empty] | 800000 | 0 | แม่วัง
2 | 7 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำแยกขวา ฝายลูกที่3 ห้วยแม่ปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.2278 | 99.4317 | 1130000 | 1130000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 |  |  | 250 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 1130000 | 0 | 1130000 | 130000 | 250000 | 250000 | 250000 | 150000 | 100000 | [7 empty] | 1130000 | 0 | แม่วัง
| 8 | งานซ่อมแซมหินก่อพื้นและตลิ่งด้านขวาฝายหลวงสบอาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4383 | 99.6312 | 460000 | 460000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 460000 |  | 460000 | 60000 | 200000 | 200000 | [10 empty] | 460000 | 0 | แม่วัง
| 9 | งานปรุงปรับราวกันตกและหลังคา อาคารประตูระบายทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4386 | 99.6317 | 350000 | 350000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 350000 |  | 350000 | 50000 | 150000 | 150000 | [10 empty] | 350000 | 0 | แม่วัง
2 | 10 | งานซ่อมแซม ฝายแม่ก๋งลูกที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.3375 | 99.4515 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 990 | - | - | 30 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 100000 | 300000 | 400000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | [6 empty] | 2000000 | 0 | แม่วัง
2 | 11 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดปลายคลองส่งน้ำแยกขวา คลองซอย1 แม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.2362 | 99.4646 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1450 |  |  | 930 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 1100000 | 0 | 1100000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 150000 | 100000 | [7 empty] | 1100000 | 0 | แม่วัง
| 12 | งานซ่อมแซมหินเรียงยาแนวลาดตลิ่งท้ายประตูระบายทรายและด้านเหนือฝายหลวงสบอาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.438 | 99.6318 | 550000 | 550000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 550000 |  | 550000 | 50000 | 200000 | 150000 | 150000 | [9 empty] | 550000 | 0 | แม่วัง
| 13 | งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านแลง,บุญนาคพัฒนา,ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4374 | 99.616 | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 400000 |  | 400000 | 50000 | 200000 | 150000 | [10 empty] | 400000 | 0 | แม่วัง
2 | 14 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.35+700 | 3.3 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 7 | 18.2397 | 9.4730 | 900000 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 |  |  | 500 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 900000 |  | 900000 |  |  | 120000 | 240000 | 200000 | 200000 | 140000 | [6 empty] | 900000 | 0 | แม่วัง
2 | 15 | งานซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำลำห้วยทราย กม.14+320 คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.3811 | 99.5585 | 2180000 | 2180000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2776 | - | - | 156 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 2180000 |  | 2180000 | 50000 | 200000 | 300000 | 400000 | 330000 | 300000 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 2180000 | 0 | แม่วัง
2 | 16 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำห้วยผาบ่อง คลองซอย1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.2362 | 99.4613 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1450 |  |  | 930 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 150000 | [8 empty] | 1000000 | 0 | แม่วัง
| 17 | งานซ่อมแซมหินก่อพื้นและปากทางเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4379 | 99.633 | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 500000 |  | 500000 | 50000 | 200000 | 250000 | [10 empty] | 500000 | 0 | แม่วัง
| 18 | งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านแลง,บ้านเสด็จ,พิชัย | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4133 | 99.6198 | 350000 | 350000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 350000 |  | 350000 | 50000 | 150000 | 150000 | [10 empty] | 350000 | 0 | แม่วัง
2 | 19 | งานซ่อมแซมคลองซอย 2ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บุญนาค พัฒนา | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4071 | 99.5982 | 1160000 | 1160000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 950 | - | - | 59 | 21 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 1160000 |  | 1160000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 150000 | 160000 | [7 empty] | 1160000 | 0 | แม่วัง
2 | 20 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 1 ขวา คลองซอย 5 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | พิชัย | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 18.3386 | 9.5619 | 630000 | 630000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 |  |  | 300 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 630000 |  | 630000 |  |  | 100000 | 140000 | 140000 | 140000 | 110000 | [6 empty] | 630000 | 0 | แม่วัง
2 | 21 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝายลูกที่10 ห้วยแม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.149 | 99.4515 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1250 |  |  | 850 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 150000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | แม่วัง
| 22 | งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | ชมพู,กล้วยแพะ,น้ำโจ้ | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.233 | 99.4765 | 350000 | 350000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 350000 |  | 350000 | 50000 | 150000 | 150000 | [10 empty] | 350000 | 0 | แม่วัง
2 | 23 | งานซ่อมแซมอาคารปลายคลองซอย 4ก - ลำห้วยแม่กระเลิม คลองส่งน้ำ สายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.3793 | 99.5586 | 850000 | 850000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1879 | - | - | 80 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 850000 |  | 850000 | 50000 | 200000 | 250000 | 250000 | 100000 | [8 empty] | 850000 | 0 | แม่วัง
2 | 24 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดอาคารห้วยแม่กระติ๊บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | พระบาท | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 18.283 | 9.5255 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 |  |  | 500 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 800000 |  | 800000 |  |  | 90000 | 140000 | 140000 | 180000 | 180000 | 70000 | [5 empty] | 800000 | 0 | แม่วัง
2 | 25 | ซ่อมแซมคลองซอย 4 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | พิชัย | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 18.3553 | 9.5791 | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2000 |  |  | 500 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 600000 |  | 600000 |  |  | 60000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | [5 empty] | 600000 | 0 | แม่วัง
2 | 26 | งานซ่อมคอนกรีตดาดคลองเหมืองพาบ แยกเหมืองแก้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.1551 | 99.4384 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 950 |  |  | 300 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 1100000 | 0 | 1100000 | 100000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 100000 | [7 empty] | 1100000 | 0 | แม่วัง
2 | 27 | งานซ่อมแซมรางและท่อระบายน้ำบริเวณปากทางเข้าโครงการแม่วังฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4391 | 99.6356 | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 200000 |  | 200000 | 50000 | 100000 | 50000 | [10 empty] | 200000 | 0 | แม่วัง
2 | 28 | งานซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.1+428 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | บุญนาค พัฒนา | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.4394 | 99.4679 | 570000 | 570000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1260 | - | - | 85 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 570000 |  | 570000 | 50000 | 250000 | 150000 | 120000 | [9 empty] | 570000 | 0 | แม่วัง
2 | 29 | ซ่อมแซมคลองซอย 3 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.3 | 9 | พิชัย | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 18.3684 | 9.5913 | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2000 |  |  | 500 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่วัง |  |  | 600000 |  | 600000 |  |  | 80000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | [6 empty] | 600000 | 0 | แม่วัง
2 | 30 | งานซ่อมแซมคอนกกรีตดาดปลายคลองระบายน้ำห้วยบง คลองซอย3 | 3.3 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.2227 | 99.4446 | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1050 |  |  | 850 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 181 | คบ.แม่วัง |  |  | 600000 |  | 600000 |  | 240000 | 180000 | 180000 | [9 empty] | 600000 | 0 | แม่วัง
2 | 31 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดปลายคลองส่งน้ำแยกซ้าย ฝายลูกที่3 ห้วยแม่ปูน | 3.3 | 9 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.2285 | 99.437 | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 550 |  |  | 60 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 182 | คบ.แม่วัง |  |  | 600000 |  | 600000 |  | 240000 | 180000 | 180000 | [9 empty] | 600000 | 0 | แม่วัง
2 | 32 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝายลูกที่10 ห้วยแม่ปุง | 3.3 | 9 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.149 | 99.4515 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1250 |  |  | 850 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 183 | คบ.แม่วัง |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 600000 | 450000 | 450000 | [9 empty] | 1500000 | 0 | แม่วัง
2 | 33 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำเหมืองบวกก้าง ซอย1 | 3.3 | 9 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.1638 | 99.4449 | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 |  |  | 150 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 184 | คบ.แม่วัง |  |  | 600000 |  | 600000 |  | 240000 | 180000 | 180000 | [9 empty] | 600000 | 0 | แม่วัง
2 | 34 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำเหมืองบวกก้าง ซอย2 | 3.3 | 9 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.1641 | 99.4438 | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 750 |  |  | 100 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 185 | คบ.แม่วัง |  |  | 700000 |  | 700000 |  | 280000 | 210000 | 210000 | [9 empty] | 700000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
| 15 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | [7 empty] | 12: 19450000; 13: 19450000; 21: 25637; 22: 0; 24: 0; 23: 4146; 25: 463; 35: 19450000 | 400000 | 19050000 | 5220000 | 5420000 | 5210000 | 1200000 | 1100000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19450000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
2 | 1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | - |  |  | - | 150 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000009 | 1000000 | 400000 | 600000 |  |  |  | 400000 | 300000 | 300000 | [7 empty] | 1000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 2 | ซ่อมแซมฝายท้าวแก่นจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ป่าแดด,แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6434 | 99.5108 | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 400 |  |  | 70 | 80 | KL9 (ร้อยละ) | 103 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000952 | 5000000 | - | 5000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 1000000 | [7 empty] | 5000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 3 | งานซ่อมแซมคลองซอย 7L-RMC ช่วง กม.0+900 ถึง กม.2+640 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5648 | 99.7463 | 650000 | 650000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 400 |  |  | 300 | 20 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000565 | 650000 | - | 650000 | 210000 | 210000 | 230000 | [10 empty] | 650000 | 0 | แม่ลาว
2 | 4 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 8L-RMC ช่วงกม.0+027 ถึง กม.4+396 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ป่าหุ่ง,เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5567 | 99.7066 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 |  |  | 200 | 20 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000953 | 800000 | 0 | 800000 | 250000 | 350000 | 200000 | [10 empty] | 800000 | 0 | แม่ลาว
2 | 5 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 5L-RMC ช่วง กม.3+300 ถึง กม.3+720 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5822 | 99.7351 | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 300 |  |  | 300 | 10 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000566 | 300000 | - | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | [10 empty] | 300000 | 0 | แม่ลาว
2 | 6 | ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 1R-4L-RMC ช่วง กม. 4+700 ถึง กม.4+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5527 | 99.7591 | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 50 |  |  | 20 | 10 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000555 | 300000 | - | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | [10 empty] | 300000 | 0 | แม่ลาว
2 | 7 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 4L-RMC ช่วง กม.3+533 ถึง 11+084 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5871 | 99.7522 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 5000 |  |  | 1000 | 15 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000554 | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 500000 | 500000 | [10 empty] | 1500000 | 0 | แม่ลาว
2 | 8 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC ช่วง กม.4+240 ถึง กม.17+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6292 | 99.7039 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 10000 |  |  | 1000 | 10 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000557 | 1500000 | - | 1500000 | 500000 | 500000 | 500000 | [10 empty] | 1500000 | 0 | แม่ลาว
2 | 9 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 22L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0205 | 19.3622 | 99.8096 | 1950000 | 1950000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 300 |  |  | 40 | 50 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000998 | 1950000 |  | 1950000 | 650000 | 650000 | 650000 | [10 empty] | 1950000 | 0 | แม่ลาว
2 | 10 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 13L - RMC ช่วง กม. 2+800 ถึง กม. 6+121 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.4854 | 99.7506 | 1420000 | 1420000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3702 |  |  | 349 | 30 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000560 | 1420000 | - | 1420000 | 450000 | 500000 | 470000 | [10 empty] | 1420000 | 0 | แม่ลาว
2 | 11 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.0+000 ถึง กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2000 |  |  | 500 | 20 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000996 | 2000000 | - | 2000000 | 650000 | 700000 | 650000 | [10 empty] | 2000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 12 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+104 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.7013 | 99.6804 | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 100 |  |  | 30 | 8 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000556 | 300000 | 0 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | [10 empty] | 300000 | 0 | แม่ลาว
2 | 13 | ซ่อมแซมคันคลองซอย 4L-RMC ช่วง กม. 10+200 ถึง กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.583 | 99.7713 | 750000 | 750000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 300 |  |  | 40 | 5 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000559 | 750000 | - | 750000 | 250000 | 250000 | 250000 | [10 empty] | 750000 | 0 | แม่ลาว
2 | 14 | ซ่อมแซมเสริมคันคลองฝั่งซ้ายคลองซอย 3L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง 3+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | ทรายขาว | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.6713 | 99.7086 | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 100 |  |  | 60 | 5 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000559 | 600000 | - | 600000 | 200000 | 200000 | 200000 | [10 empty] | 600000 | 0 | แม่ลาว
2 | 17 | งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 15L - RMC ช่วง กม.0+983 ถึง กม. 3+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 9 | แม่เย็น | พาน | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.449 | 99.7707 | 1380000 | 1380000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1985 |  |  | 237 | 30 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000561 | 1380000 | 0 | 1380000 | 460000 | 460000 | 460000 | [10 empty] | 1380000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
| 2 | ศูนย์ฯภูฟ้าพัฒนา | [9 empty] | 1550000 | 1550000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 | 5126 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 0 | 1550000 | 0 | 310000 | 505000 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1550000 | 0 | ภูฟ้า
[51 empty] | 0 | 0 | ภูฟ้า
2 | 1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยสลี (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) | 2.1 | 9 | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 0906 | 09 | 10: 18.9977; 11: 101.225; 12: 600000; 13: 600000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 90; 32: คศ.ภูฟ้าพัฒนา; 35: 600000 |  | 600000 |  | 120000 | 220000 | 260000 | [9 empty] | 600000 | 0 | ภูฟ้า
2 | 2 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 1 | 2.1 | 9 | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 0906 | 09 | 10: 19.0171; 11: 101.2034; 12: 950000; 13: 950000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 90; 32: คศ.ภูฟ้าพัฒนา; 35: 950000 |  | 950000 |  | 190000 | 285000 | 475000 | [9 empty] | 950000 | 0 | ภูฟ้า
[51 empty] | 0 | 0 | ภูฟ้า
|  | ส่วนจัดสรรน้ำ | [48 empty] | 0 | 0 | จัดสรรน้ำ | bar: 10 to 15; 23 to 25; 33 to 35
[51 empty] | 0 | 0 | จัดสรรน้ำ
[51 empty] | 0 | 0 | จัดสรรน้ำ
| 1 | งานซ่อมแซมเกิน 10 ล้าน | [9 empty] | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 12000000 | 0 | 3
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [7 empty] | 12: 12000000; 13: 12000000; 14: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 0; 35: 12000000 | 0 | 12000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 12000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
2 | 1 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง กม.0+000 - กม.15+000 RMC.กิ่วคอหมา | 3.3 | 13 | ปงดอน,วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 10: 18.7853, 18.7315; 11: 99.6215, 99.5632; 12: 12000000; 13: 12000000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 35: 12000000 |  | 12000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 12000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 70 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [7 empty] | 12: 238545000; 13: 238545000; 35: 238545000 |  | 238545000 | 6170666 | 17054166 | 24180666 | 30405166 | 23656666 | 29627670 | 43184000 | 32028000 | 13372000 | 10198000 | 5390000 | 3278000 |  | 238545000 | 0 | 2
| 50 | การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [7 empty] | 12: 46455000; 13: 46455000; 21: 51278; 22: 198; 24: 20.119; 23: 6315; 25: 438; 35: 46455000 | 0 | 46455000 | 3906166 | 12705666 | 12956166 | 13346666 | 986666 | 705670 | 510000 | 398000 | 286000 | 238000 | 222000 | 194000 |  | 46455000 | 0 | 3
| 22 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 18150000; 13: 18150000; 14: 0; 21: 48840; 22: 198; 24: 20.119; 23: 6215; 25: 375; 35: 18150000 | 0 | 18150000 | 1091500 | 5457000 | 5405500 | 4587000 | 457000 | 256000 | 352000 | 240000 | 128000 | 80000 | 64000 | 32000 |  | 18150000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย | 2.1 | 9 | รอบเวียง | เมือง | เชียงราย | 03.05 | 03 | 19.8969 | 99.8478 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 1600000 | - | 1600000 | 16000 | 48000 | 96000 | 128000 | 160000 | 256000 | 352000 | 240000 | 128000 | 80000 | 64000 | 32000 |  | 1600000 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายวังเคียน กม. 3+000 - 5+000 | 2.1 | 9 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย | 02.05 | 02 | 19.4513 | 100.0036 | 750000 | 750000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2000 |  |  | 90 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 750000 |  | 750000 | 37500 | 105000 | 187500 | 285000 | 135000 | [8 empty] | 750000 | 0 | เชียงราย
2 | 3 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝายแม่แก้ว | 2.1 | 9 | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย | 0232 | 02 | 19.6621 | 99.8194 | 950000 | 950000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1400 | 40 |  | 126 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 950000 | - | 950000 |  | 317000 | 317000 | 316000 | [9 empty] | 950000 | 0 | เชียงราย
2 | 4 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ | 2.1 | 9 | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02.08 | 02 | 20.0181 | 100.3431 | 850000 | 850000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1900 |  | 4.28 | 800 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 850000 | 0 | 850000 |  | 285000 | 285000 | 280000 | [9 empty] | 850000 | 0 | เชียงราย
2 | 5 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใจ (พรด) | 2.1 | 9 | ป่าซาง | แม่จัน | เชียงราย | 02.03 | 02 | 20.1719 | 99.7571 | 820000 | 820000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 200 | 0.5 | 0.03 | 200 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 820000 |  | 820000 | 273000 | 274000 | 273000 | [10 empty] | 820000 | 0 | เชียงราย
2 | 6 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยกว๊าน | 2.1 | 9 | บ้านแซว | เชียงแสน | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.2328 | 100.1947 | 450000 | 450000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 |  |  | 200 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 450000 | - | 450000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | [9 empty] | 450000 | 0 | เชียงราย
2 | 7 | ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยบงใต้ | 2.1 | 9 | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 0232 | 02 | 19.4611 | 99.8423 | 960000 | 960000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 540 | 65 |  | 200 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 960000 | - | 960000 |  | 320000 | 320000 | 320000 | [9 empty] | 960000 | 0 | เชียงราย
2 | 8 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว(น้ำจำ) | 2.1 | 9 | งิ้ว | เทิง | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.695 | 100.0783 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2800 |  | 1.277 | 400 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | 0 | 980000 |  | 330000 | 330000 | 320000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 9 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กม.0+400-0+550อ่างเบน้ำห้วยปู (พรด) | 2.1 | 9 | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02.03 | 02 | 20.1089 | 99.7573 | 780000 | 780000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 | 1 | 0.137 | 212 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 780000 |  | 780000 | 260000 | 260000 | 260000 | [10 empty] | 780000 | 0 | เชียงราย
2 | 10 | ซ่อมแซมโครงการระบายน้ำลัว | 2.1 | 9 | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย | 03.05 | 03 | 20.2074 | 100.0758 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5700 |  |  | 1200 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 380000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 11 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง 0+000 - 2+000 | 2.1 | 9 | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย | 02.05 | 02 | 19.5096 | 99.3872 | 900000 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1200 |  |  |  | 20 | - | - | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 900000 |  | 900000 | 45000 | 126000 | 225000 | 342000 | 162000 | [8 empty] | 900000 | 0 | เชียงราย
2 | 12 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง | 2.1 | 9 | ปล้อง | เทิง | เชียงราย | 02.05 | 02 | 19.6464 | 100.0695 | 450000 | 450000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3500 |  | 6.96 | 900 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 450000 | 0 | 450000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | [9 empty] | 450000 | 0 | เชียงราย
2 | 13 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายต้นผึ้ง (พรด) | 2.1 | 9 | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02.03 | 02 | 20.1029 | 99.6543 | 630000 | 630000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 200 | 0.5 | - | 67 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 630000 |  | 630000 | 210000 | 210000 | 210000 | [10 empty] | 630000 | 0 | เชียงราย
2 | 14 | ซ่อมแซมฝายทดน้ำน้ำยาบ | 2.1 | 9 | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.2895 | 100.2277 | 970000 | 970000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 |  |  | 200 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 970000 | - | 970000 |  | 370000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 970000 | 0 | เชียงราย
2 | 15 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลันพร้อมอาคารประกอบ | 2.1 | 9 | สันมะเค้ด | พาน | เชียงราย | 0230 | 02 | 19.5749 | 99.886 | 870000 | 870000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2100 | 53 |  | 117 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 870000 | - | 870000 |  | 290000 | 290000 | 290000 | [9 empty] | 870000 | 0 | เชียงราย
2 | 16 | ซ่อมแซม Gate Valve และ Control room อ่างเก็บน้ำห้วยตาควน | 2.1 | 9 | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.9884 | 100.2048 | 750000 | 750000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12000 |  | 7.1 | 674 | 10 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 750000 |  | 750000 | 250000 | 250000 | 250000 | [10 empty] | 750000 | 0 | เชียงราย
2 | 17 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำทราย | 2.1 | 9 | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.3308 | 100.2711 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3000 |  |  | 120 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 380000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 18 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ | 2.1 | 9 | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 0232 | 02 | 19.6927 | 99.645 | 980000 | 980000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3000 | 38 |  | 460 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 980000 | - | 980000 |  | 327000 | 327000 | 326000 | [9 empty] | 980000 | 0 | เชียงราย
2 | 19 | ซ่อมแซมท้าย Spill Way อ่างเก็บน้ำห้วยตอง | 2.1 | 9 | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02.08 | 02 | 19.9774 | 100.4361 | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 |  | 0.335 | 159 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 700000 | 0 | 700000 |  | 235000 | 235000 | 230000 | [9 empty] | 700000 | 0 | เชียงราย
2 | 20 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด | 2.1 | 9 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02.03 | 02 | 20.3422 | 100.0365 | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 |  |  | 30 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 800000 | - | 800000 |  | 300000 | 250000 | 250000 | [9 empty] | 800000 | 0 | เชียงราย
2 | 21 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ | 2.1 | 9 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02.03 | 02 | 20.3477 | 100.0347 | 450000 | 450000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 |  |  | 30 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 450000 | - | 450000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | [9 empty] | 450000 | 0 | เชียงราย
2 | 22 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะใต้ | 2.1 | 9 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 02.03 | 02 | 20.3422 | 100.0365 | 550000 | 550000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 |  |  | 30 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 550000 | - | 550000 |  | 200000 | 200000 | 150000 | [9 empty] | 550000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 7 | โครงการชลประทานน่าน | [7 empty] | 12: 9125000; 13: 9125000; 14: 0; 21: 2438; 22: 0; 24: 0; 23: 100; 25: 63; 35: 9125000 | 0 | 9125000 | 208000 | 1602000 | 2344000 | 3703000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 162000 |  | 9125000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
2 | 1 | ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดน่าน | 2.1 | 9 | ไชยสถาน | เมือง | น่าน | 0906 | 09 | 18.791 | 100.7392 | 1950000 | 1950000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คป.น่าน |  |  | 1950000 |  | 1950000 | 208000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 162000 |  | 1950000 | 0 | น่าน
2 | 2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC และอาคารป้องกันตลิ่งฝายลูกที่ 2 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) | 2.1 | 9 | น้ำแก่น | ภูเพียง | น่าน | 0906 | 09 | 18.706 | 100.8417 | 2500000 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 578 |  |  | 100 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 2500000 |  | 2500000 |  | 500000 | 750000 | 1250000 | [9 empty] | 2500000 | 0 | น่าน
2 | 3 | ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านแม่สะนาน (พรด.) | 2.1 | 9 | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 0906 | 09 | 18.9220 | 101.0822 | 820000 | 820000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 60 |  |  | - | 12 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 820000 |  | 820000 |  | 150000 | 225000 | 445000 | [9 empty] | 820000 | 0 | น่าน
2 | 4 | ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำ LMC ฝายหางวังคา (พรด.) | 2.1 | 9 | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 0906 | 09 | 19.0901 | 101.1546 | 960000 | 960000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 |  |  | - | 16 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 960000 |  | 960000 |  | 192000 | 288000 | 480000 | [9 empty] | 960000 | 0 | น่าน
2 | 5 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม (พรด.) | 2.1 | 9 | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 0906 | 09 | 18.9578 | 100.9498 | 950000 | 950000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 800 |  |  |  | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 950000 |  | 950000 |  | 190000 | 285000 | 475000 | [9 empty] | 950000 | 0 | น่าน
2 | 6 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) | 2.1 | 9 | น้ำแก่น | ภูเพียง | น่าน | 0906 | 09 | 18.706 | 100.8417 | 960000 | 960000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.น่าน |  |  | 960000 |  | 960000 |  | 192000 | 288000 | 480000 | [9 empty] | 960000 | 0 | น่าน
2 | 7 | ซ่อมแซมหัวงานและคลองส่งน้ำฝายบ้านตอง (พรด.) | 2.1 | 9 | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 0906 | 09 | 10: 18.7899; 11: 101.0106; 12: 985000; 13: 985000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 90; 32: คป.น่าน; 35: 985000 |  | 985000 |  | 220000 | 350000 | 415000 | [9 empty] | 985000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 13 | โครงการชลประทานพะเยา | [7 empty] | 12: 10700000; 13: 10700000; 14: 0; 35: 10700000 | 0 | 10700000 | 2606666 | 2566666 | 2576666 | 2286666 | 371666 | 291670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10700000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
2 | 1 | ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา | 2.1 | 9 | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 10: 19.1529; 11: 99.9418; 12: 900000; 13: 900000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: ชป.พะเยา; 35: 900000 |  | 900000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | [7 empty] | 900000 | 0 | พะเยา
2 | 2 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (สายหลังโรงเรียนบ้านบัว) อ่างเก็บน้ำบ้านตุ่น | 2.1 | 9 | ตุ่น | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.1933 | 99.8412 | 940000 | 940000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 400 | 0.6 | 3.5 | 350 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 940000 |  | 940000 | 203333 | 163333 | 163333 | 163333 | 163333 | 83335 | [7 empty] | 940000 | 0 | พะเยา
2 | 3 | ปรับปรุงอาคารชลประทานคลองส่งน้ำสาย ทุ่งเจี๊ยบ | 2.1 | 9 | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0331 | 99.9489 | 890000 | 890000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 2000 | 4.45 | - | 600 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 890000 |  | 890000 | 222500 | 222500 | 222500 | 222500 | [9 empty] | 890000 | 0 | พะเยา
2 | 4 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5R-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน | 2.1 | 9 | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3888 | 100.078 | 950000 | 950000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 950000 |  | 950000 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | [9 empty] | 950000 | 0 | พะเยา
2 | 5 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งต้าง อ่างเก็บน้ำห้วยบง | 2.1 | 9 | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.5788 | 100.361 | 900000 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 550 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 900000 |  | 900000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | [9 empty] | 900000 | 0 | พะเยา
2 | 6 | งานซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องควบคุม อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง | 2.1 | 9 | ควร | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.0875 | 100.3982 | 850000 | 850000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2000 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 850000 |  | 850000 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | [9 empty] | 850000 | 0 | พะเยา
2 | 7 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ | 2.1 | 9 | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.055 | 99.9352 | 850000 | 850000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1500 | 1 | - | 435 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 850000 |  | 850000 | 280000 | 280000 | 290000 | [10 empty] | 850000 | 0 | พะเยา
2 | 8 | ซ่อมแซมดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ฝายน้ำจุนลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน | 2.1 | 9 | จุน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2978 | 100.1668 | 990000 | 990000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 990000 |  | 990000 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | [9 empty] | 990000 | 0 | พะเยา
2 | 9 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเคาะ อ่างเก็บน้ำห้วยบง | 2.1 | 9 | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.5819 | 100.3614 | 650000 | 650000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 300 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 650000 |  | 650000 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | [9 empty] | 650000 | 0 | พะเยา
2 | 10 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (สายเหมืองโต้งนาใหม่) อ่างเก็บน้ำแม่สุก | 2.1 | 9 | แม่สุก | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3267 | 99.7998 | 940000 | 940000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 | 1 | 0.5 | 350 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 940000 |  | 940000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | [9 empty] | 940000 | 0 | พะเยา
2 | 11 | งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ บ้านน้ำคะ โครงการหลวงปางค่า | 2.1 | 9 | ผาช้างน้อย | ปง | พะเยา | 08 | 0802 | 19.116 | 100.4868 | 990000 | 990000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 990000 |  | 990000 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | [9 empty] | 990000 | 0 | พะเยา
2 | 12 | งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายบ้านคะแนง | 2.1 | 9 | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4288 | 100.4698 | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 300 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | ชป.พะเยา |  |  | 500000 |  | 500000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | [9 empty] | 500000 | 0 | พะเยา
2 | 13 | ก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำซอยสิบแสน | 2.1 | 9 | คือเวียง | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0933 | 100.0023 | 350000 | 350000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 100 | 1 | - | 20 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 350000 |  | 350000 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58335 | [7 empty] | 350000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
| 6 | โครงการชลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 7000000; 13: 7000000; 35: 7000000 |  | 7000000 |  | 2800000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
2 | 1 | ซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร (ในเขตโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | 2.1 | 9 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.3007; 11: 99.4691; 12: 1000000; 13: 1000000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1000000 |  | 1000000 |  | 400000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 1000000 | 0 | ลำปาง
2 | 3 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ค่อม | 2.1 | 9 | บ้านค่า | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 12: 1000000; 13: 1000000; 14: 0; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1000000 |  | 1000000 |  | 400000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 1000000 | 0 | ลำปาง
2 | 3 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อาง | 2.1 | 9 | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง |  | 07 | 12: 1000000; 13: 1000000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1000000 |  | 1000000 |  | 400000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 1000000 | 0 | ลำปาง
2 | 4 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บแม่ฮาม (เหมืองแม่ฮาม) | 2.1 | 9 | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง |  | 07 | 12: 1500000; 13: 1500000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1500000 |  | 1500000 |  | 600000 | 450000 | 450000 | [9 empty] | 1500000 | 0 | ลำปาง
2 | 5 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย | 2.1 | 9 | สมัย | สบปราบ | ลำปาง |  | 07 | 12: 1000000; 13: 1000000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 33: งานนโยบาย; 35: 1000000 |  | 1000000 |  | 400000 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 1000000 | 0 | ลำปาง
2 | 6 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำแม่ทาน | 2.1 | 9 | แม่กัวะ | สบปราบ | ลำปาง |  | 07 | 12: 1500000; 13: 1500000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 1500000 |  | 1500000 |  | 600000 | 450000 | 450000 | [9 empty] | 1500000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
| 2 | ศูนย์ฯภูฟ้าพัฒนา | [7 empty] | 12: 1480000; 13: 1480000; 35: 1480000 |  | 1480000 | 0 | 280000 | 530000 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1480000 | 0 | ภูฟ้า
[51 empty] | 0 | 0 | ภูฟ้า
2 | 1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยแป้น (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) | 2.1 | 9 | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 0906 | 09 | 10: 19.0351; 11: 101.2223; 12: 500000; 13: 500000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 90; 32: คศ.ภูฟ้าพัฒนา; 35: 500000 |  | 500000 |  | 100000 | 180000 | 220000 | [9 empty] | 500000 | 0 | ภูฟ้า
2 | 2 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 | 2.1 | 9 | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 0906 | 09 | 10: 19.0228; 11: 101.2041; 12: 980000; 13: 980000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 90; 32: คศ.ภูฟ้าพัฒนา; 35: 980000 |  | 980000 |  | 180000 | 350000 | 450000 | [9 empty] | 980000 | 0 | ภูฟ้า
[51 empty] | 0 | 0 | ภูฟ้า
| 20 | ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [7 empty] | 12: 192090000; 13: 192090000; 14: 0; 20: 7740; 21: 1400; 22: 0; 24: 0.000295; 23: 1968; 25: 1025.8128; 35: 192090000 | 0 | 192090000 | 2264500 | 4348500 | 11224500 | 17058500 | 22670000 | 28922000 | 42674000 | 31630000 | 13086000 | 9960000 | 5168000 | 3084000 |  | 192090000 | 0 | 3
| 12 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 104200000; 13: 104200000; 14: 0; 20: 7490; 21: 0; 22: 0; 24: 0.000295; 23: 1260; 25: 325.8128; 35: 104200000 | 0 | 104200000 | 1042000 | 3126000 | 6252000 | 8336000 | 10420000 | 16672000 | 22924000 | 15630000 | 8336000 | 5210000 | 4168000 | 2084000 |  | 104200000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนเจริญ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | 2.2 | 3,2 | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0304 | 19.93 | 99.4848 | 9300000 | 9300000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 200 | - |  | 5e-05 | 55 | 31 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9300000 |  | 9300000 | 93000 | 279000 | 558000 | 744000 | 930000 | 1488000 | 2046000 | 1395000 | 744000 | 465000 | 372000 | 186000 |  | 9300000 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | ฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี | 2.2 | 3,2 | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8909 | 99.5673 | 9800000 | 9800000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 500 | - |  | 0 | 86 | 25 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9800000 |  | 9800000 | 98000 | 294000 | 588000 | 784000 | 980000 | 1568000 | 2156000 | 1470000 | 784000 | 490000 | 392000 | 196000 |  | 9800000 | 0 | เชียงราย
2 | 3 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำริน | 2.2 | 3,2 | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.0255 | 99.42 | 9800000 | 9800000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 700 | - |  | - | 83 | 25 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9800000 |  | 9800000 | 98000 | 294000 | 588000 | 784000 | 980000 | 1568000 | 2156000 | 1470000 | 784000 | 490000 | 392000 | 196000 |  | 9800000 | 0 | เชียงราย
2 | 4 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง | 2.2 | 3,2 | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 19.9283 | 100.5139 | 9000000 | 9000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 200 | - |  | - | 321 | 10 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9000000 |  | 9000000 | 90000 | 270000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1440000 | 1980000 | 1350000 | 720000 | 450000 | 360000 | 180000 |  | 9000000 | 0 | เชียงราย
2 | 5 | ฝายบ้านสามกุลาพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงแม่ปูนหลวง | 2.2 | 3,2 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.3654 | 99.3396 | 9000000 | 9000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 200 | - |  | 8e-05 | 70 | 41.6438 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9000000 |  | 9000000 | 90000 | 270000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1440000 | 1980000 | 1350000 | 720000 | 450000 | 360000 | 180000 |  | 9000000 | 0 | เชียงราย
2 | 6 | ฝายบ้านพิทักษ์คีรีพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | 2.2 | 3,2 | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 02 | 0209 | 20.008 | 100.4298 | 9000000 | 9000000 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 180 | - |  | 9e-05 | 70 | 31.2329 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9000000 |  | 9000000 | 90000 | 270000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1440000 | 1980000 | 1350000 | 720000 | 450000 | 360000 | 180000 |  | 9000000 | 0 | เชียงราย
2 | 7 | ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ (ระยะที่ 2) | 2.2 | 2 | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 19.2286 | 101.0499 | 4500000 | 4500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 200 | - |  | - | 55 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 4500000 |  | 4500000 | 45000 | 135000 | 270000 | 360000 | 450000 | 720000 | 990000 | 675000 | 360000 | 225000 | 180000 | 90000 |  | 4500000 | 0 | เชียงราย
2 | 8 | ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) | 2.2 | 2 | ดอยลาน | เมือง | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.6772 | 99.9331 | 6000000 | 6000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2000 | - |  | 7.5e-05 | 90 | 20 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 6000000 |  | 6000000 | 60000 | 180000 | 360000 | 480000 | 600000 | 960000 | 1320000 | 900000 | 480000 | 300000 | 240000 | 120000 |  | 6000000 | 0 | เชียงราย
2 | 9 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาโต่ฝั่งซ้าย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ | 2.2 | 3,2 | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.2938 | 99.5635 | 9000000 | 9000000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 160 | - |  | - | 100 | 31 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9000000 |  | 9000000 | 90000 | 270000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1440000 | 1980000 | 1350000 | 720000 | 450000 | 360000 | 180000 |  | 9000000 | 0 | เชียงราย
2 | 10 | ฝายห้วยโป่งขอนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลาและหมู่บ้านใกล้เคียง | 2.2 | 3,2 | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 02 | 0203 | 20.125 | 99.7663 | 9800000 | 9800000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 350 |  |  |  | 130 | 25 |  |  | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9800000 |  | 9800000 | 98000 | 294000 | 588000 | 784000 | 980000 | 1568000 | 2156000 | 1470000 | 784000 | 490000 | 392000 | 196000 |  | 9800000 | 0 | เชียงราย
2 | 11 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 2.2 | 2 | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.3308 | 100.2712 | 9000000 | 9000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1000 | - |  | 0 | 80 | 31.2329 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9000000 |  | 9000000 | 90000 | 270000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1440000 | 1980000 | 1350000 | 720000 | 450000 | 360000 | 180000 |  | 9000000 | 0 | เชียงราย
2 | 12 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง | 2.2 | 2 | เม็งราย | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.6923 | 100.0809 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1800 | - |  | 0 | 120 | 34.7032 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 100000 | 300000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1600000 | 2200000 | 1500000 | 800000 | 500000 | 400000 | 200000 |  | 10000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 2 | โครงการชลประทานพะเยา | [7 empty] | 12: 12890000; 13: 12890000; 35: 12890000 |  | 12890000 | 1222500 | 1222500 | 1222500 | 1222500 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 12890000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
2 | 1 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2.2 | 10 | จุน | จุน | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3409 | 100.2052 | 12000000 | 12000000 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2600 | 400 |  |  | 650 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | ชป.พะเยา |  |  | 12000000 |  | 12000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 12000000 | 0 | พะเยา
2 | 2 | ปรับปรุงอาคารชลประทานคลองส่งน้ำสาย ทุ่งเจี๊ยบ | 2.2 | 10 | แม่กา | เมือง | พะเยา | 02 | 0204 | 19.0331 | 99.9489 | 890000 | 890000 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 2000 | 4.45 | - | 600 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | ชป.พะเยา |  |  | 890000 |  | 890000 | 222500 | 222500 | 222500 | 222500 | [9 empty] | 890000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
|  | โครงการชลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0 | [15 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
| 5 | โครงการชลประทานน่าน | [9 empty] | 66000000 | 66000000 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 658 | 610 | 0 | 0 | 12815 | 12815 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 66000000 | 0 | 66000000 | 0 | 0 | 3300000 | 6600000 | 9900000 | 9900000 | 16500000 | 13200000 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 |  | 66000000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
2 | 1 | ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต (พรด.) | 2.2 | 3 | ฝายแก้ว | ภูเพียง | น่าน | 0906 | 09 | 18.7801 | 100.8444 | 25000000 | 25000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 350 |  |  | 260 | 200 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 1250000 | 2500000 | 3750000 | 3750000 | 6250000 | 5000000 | 1250000 | 1250000 |  |  |  | 25000000 | 0 | น่าน
2 | 2 | ฝายห้วยเต๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านห้วยเต๋ย) | 2.2 | 3 | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 0906 | 09 | 19.4148 | 101.1941 | 10000000 | 10000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 200 |  |  | - | 100 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 500000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 2000000 | 500000 | 500000 |  |  |  | 10000000 | 0 | น่าน
2 | 3 | ฝายน้ำคางพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่น | 2.2 | 3 | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | 0906 | 09 | 19.1199 | 100.6295 | 12000000 | 12000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 100 |  |  | - | 110 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 12000000 |  | 12000000 |  |  | 600000 | 1200000 | 1800000 | 1800000 | 3000000 | 2400000 | 600000 | 600000 |  |  |  | 12000000 | 0 | น่าน
2 | 4 | ฝายน้ำมวบพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | 2.2 | 3 | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 0906 | 09 | 18.7899 | 101.0106 | 10000000 | 10000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 300 |  |  | 363 | 100 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 500000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 2000000 | 500000 | 500000 |  |  |  | 10000000 | 0 | น่าน
2 | 5 | ฝายห้วยลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านน้ำเคิม | 2.2 | 3 | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 0906 | 09 | 18.2335 | 100.5239 | 9000000 | 9000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 200 |  |  | 35 | 100 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 9000000 |  | 9000000 |  |  | 450000 | 900000 | 1350000 | 1350000 | 2250000 | 1800000 | 450000 | 450000 |  |  |  | 9000000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 1 | ศูนย์ฯภูฟ้าพัฒนา | [7 empty] | 12: 9000000; 13: 9000000; 20: 250; 21: 250; 22: 0; 24: 0; 23: 50; 25: 90; 35: 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 450000 | 900000 | 1350000 | 1350000 | 2250000 | 1800000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | ภูฟ้า
[51 empty] | 0 | 0 | ภูฟ้า
2 | 1 | ระบบส่งน้ำฝายห้วยปึง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 | 2.2 | 2 | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 0909 | 09 | 19.4148 | 100.1941 | 9000000 | 9000000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 250 | 250 |  |  | 50 | 90 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คศ.ภูฟ้าพัฒนา |  |  | 9000000 |  | 9000000 |  |  | 450000 | 900000 | 1350000 | 1350000 | 2250000 | 1800000 | 450000 | 450000 |  |  |  | 9000000 | 0 | ภูฟ้า
[51 empty] | 0 | 0 | ภูฟ้า
| 86 | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน | [9 empty] | 760650000 | 663150000 | 85000000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7690 | 150361 | 404.2 | 0.2 | 28606 | 2386.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766850000 | 9200000 | 757650000 | 12417500 | 64565500 | 73221000 | 100403000 | 98680000 | 99761000 | 113977000 | 85992500 | 43194000 | 34297500 | 22380000 | 17961000 |  | 766850000 | 0 | 2
| 36 | โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ(ปรับปรุงเฉพาะจุด) | [7 empty] | 12: 399650000; 13: 315350000; 14: 84300000; 21: 10320; 22: 400; 24: 0.2; 23: 5796; 25: 1045.2733; 35: 399650000 | 0 | 399650000 | 11757500 | 45315500 | 31221000 | 38403000 | 43280000 | 45461000 | 59277000 | 48342500 | 26554000 | 21672500 | 15165000 | 13201000 |  | 399650000 | 0 | 3
|  | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [48 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม | bar: 10 to 15; 33 to 35
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 2 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | [7 empty] | 12: 19700000; 13: 19700000; 21: 1720; 22: 0; 24: 0; 23: 1740; 25: 0; 35: 19700000 | 0 | 19700000 | 394000 | 985000 | 1970000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | 1970000 | 1970000 | 1576000 | 985000 | 591000 | 394000 |  | 19700000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
2 | 1 | งานปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.1 | 10 | ชมพู | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.218 | 99.4564 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 950 |  |  | 1290 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.แม่วัง |  |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 500000 | 300000 | 200000 |  | 10000000 | 0 | แม่วัง
2 | 2 | งานปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ปุงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 1 (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.1 | 10 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.1576 | 99.4461 | 9700000 | 9700000 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 770 |  |  | 450 |  |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.แม่วัง |  |  | 9700000 | 0 | 9700000 | 194000 | 485000 | 970000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 970000 | 970000 | 776000 | 485000 | 291000 | 194000 |  | 9700000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
| 2 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | [7 empty] | 12: 11000000; 13: 11000000; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 15.5472; 35: 11000000 | 0 | 11000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11000000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
2 | 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์แก้มลิงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.1 | 13 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 7000000 | 7000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000545 | 7000000 | 0 | 7000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | [9 empty] | 7000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.1 | 13 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7212 | 99.6915 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 5.5472 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000546 | 4000000 | - | 4000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | [9 empty] | 4000000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
| 8 | โครงการชลประทานน่าน | [7 empty] | 12: 107000000; 13: 107000000; 14: 0; 20: 4400; 21: 7500; 22: 400; 24: 0.2; 23: 1528; 25: 728; 35: 107000000 | 0 | 107000000 | 0 | 0 | 5350000 | 10700000 | 16050000 | 16050000 | 26750000 | 21400000 | 5350000 | 5350000 | 0 | 0 |  | 107000000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
2 | 1 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.1 | 6 | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 0906 | 09 | 18.9444 | 100.9542 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4400 | 4400 |  |  | 500 | 100 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 500000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 2000000 | 500000 | 500000 |  |  |  | 10000000 | 0 | น่าน
2 | 1 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง | 3.1 | 2 | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 0906 | 09 | 18.8169 | 100.6968 | 15000000 | 15000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 200 | 150 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 15000000 |  | 15000000 |  |  | 750000 | 1500000 | 2250000 | 2250000 | 3750000 | 3000000 | 750000 | 750000 |  |  |  | 15000000 | 0 | น่าน
2 | 2 | ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ระยะที่ 2 | 3.1 | 2 | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 0906 | 09 | 19.3443 | 99.9559 | 15000000 | 15000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 200 | 0.1 | 4 | 4 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คป.น่าน |  |  | 15000000 | - | 15000000 |  |  | 750000 | 1500000 | 2250000 | 2250000 | 3750000 | 3000000 | 750000 | 750000 |  |  |  | 15000000 | 0 | น่าน
2 | 3 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง | 3.1 | 2 | บ้านฟ้า | บ้านหลวง | น่าน | 0906 | 09 | 18.8169 | 100.6968 | 15000000 | 15000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 200 | 150 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 15000000 |  | 15000000 |  |  | 750000 | 1500000 | 2250000 | 2250000 | 3750000 | 3000000 | 750000 | 750000 |  |  |  | 15000000 | 0 | น่าน
2 | 4 | ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ระยะที่ 2 | 3.1 | 2 | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 0906 | 09 | 19.3443 | 99.9559 | 15000000 | 15000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 200 | 0.1 | 4 | 4 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คป.น่าน |  |  | 15000000 | - | 15000000 |  |  | 750000 | 1500000 | 2250000 | 2250000 | 3750000 | 3000000 | 750000 | 750000 |  |  |  | 15000000 | 0 | น่าน
2 | 5 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สาย (ขนาดกลาง) | 3.1 | 2 | แม่สา | เวียงสา | น่าน | 0906 | 09 | 18.5835 | 100.702 | 12000000 | 12000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - |  |  | 90 | 90 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 12000000 |  | 12000000 |  |  | 600000 | 1200000 | 1800000 | 1800000 | 3000000 | 2400000 | 600000 | 600000 |  |  |  | 12000000 | 0 | น่าน
2 | 6 | ดาดคอนกรีตคลอง LMC ฝายสาและอาคารประกอบ | 3.1 | 2 | ปงสนุก | เวียงสา | น่าน | 0906 | 09 | 18.5835 | 100.702 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 2100 |  |  | 80 | 70 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 7000000 |  | 7000000 |  |  | 350000 | 700000 | 1050000 | 1050000 | 1750000 | 1400000 | 350000 | 350000 |  |  |  | 7000000 | 0 | น่าน
2 | 7 | ปรับปรุงคลองง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | 3.1 | 2 | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 0906 | 09 | 18.3235 | 100.6833 | 18000000 | 18000000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 1000 |  |  | 450 | 160 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 18000000 |  | 18000000 |  |  | 900000 | 1800000 | 2700000 | 2700000 | 4500000 | 3600000 | 900000 | 900000 |  |  |  | 18000000 | 0 | น่าน
5 | bar: 19
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 16 | โครงการชลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 162800000; 13: 78500000; 14: 84300000; 35: 162800000 | 0 | 162800000 | 5600000 | 36800000 | 13600000 | 13200000 | 13200000 | 11520000 | 11520000 | 11520000 | 11520000 | 11520000 | 11520000 | 11280000 |  | 162800000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
2 | 1 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่มอน (แยกทุ่งทอง) ระยะ 2 | 3.1 | 9 | วิเชตรนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง |  | 07 | 18.7567 | 99.5474 | 5000000 |  | 5000000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 800 | 0 |  | 0 | 162 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คป.ลำปาง |  |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 1000000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | 5000000 | 0 | ลำปาง
2 | 2 | ปรับระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน ระยะ 3 | 3.2 | 9 | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง |  | 07 | 18.6332 | 99.4532 | 9500000 |  | 9500000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1000 |  | 0 | 200 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 40 | คป.ลำปาง |  |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 2500000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 9500000 | 0 | ลำปาง
2 | 3 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม | 3.2 | 9 | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง |  | 07 | 18.217 | 99.5939 | 9800000 |  | 9800000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 800 | 0 |  | 0 | 160 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | คป.ลำปาง |  |  | 9800000 |  | 9800000 |  | 2800000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 9800000 | 0 | ลำปาง
2 | 4 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (ฝายค่าชุม) | 3.2 | 9 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง |  | 07 | 18.4259 | 99.3544 | 25000000 |  | 25000000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2000 | 0 |  | 0 | 385 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.ลำปาง |  |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 25000000 | 0 | ลำปาง
2 | 5 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (เด่นนายาง) | 3.1 | 9 | สมัย | สบปราบ | ลำปาง |  | 07 | 17.9078 | 99.4381 | 10000000 |  | 10000000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2200 | 0 |  | 0 | 435 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.ลำปาง |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 2000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 10000000 | 0 | ลำปาง
2 | 6 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง | 3.1 | 9 | ทุ่งงาม | เสริมงาม | ลำปาง |  | 07 | 18.958 | 99.2612 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 450 | 0 |  | 0 | 95 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | คป.ลำปาง |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 2000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 10000000 | 0 | ลำปาง
2 | 7 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2 | 9 | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง |  | 07 | 18.5322 | 99.4953 | 9500000 | 9500000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 800 | 1500 |  | - | 300 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คป.ลำปาง |  |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 2500000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 9500000 | 0 | ลำปาง
2 | 8 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2 | 9 | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง |  | 07 | 17.8271 | 99.3566 | 12000000 | 12000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2000 |  | 0.486 | 358 | 80 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.ลำปาง |  |  | 12000000 |  | 12000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 80000 |  | 12000000 | 0 | ลำปาง
2 | 9 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง | 3.1 | 9 | บ้านเอื้อม | เมือง | ลำปาง |  | 07 | 18.4946 | 99.3953 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2000 | 0 |  | 0 | 350 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.ลำปาง |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 2000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 10000000 | 0 | ลำปาง
2 | 10 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอน | 3.1 | 9 | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง |  | 07 | 18.6038 | 99.0729 | 10000000 |  | 10000000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1300 | - |  | 0.0205 | 250 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 60 | คป.ลำปาง |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 2000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 10000000 | 0 | ลำปาง
2 | 11 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.1 | 9 | เสริมกลาง | เสริมงาม | ลำปาง |  | 07 | 18.1897 | 99.0909 | 9500000 | 9500000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1613 | 1000 |  | - | 827 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คป.ลำปาง |  |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 2500000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 9500000 | 0 | ลำปาง
2 | 12 | ปรับปรุงฝายหลวงป่าตาลพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่อาบ) | 3.2 | 9 | เถินบุรี | เถิน | ลำปาง |  | 07 | 17.6014 | 99.1847 | 10000000 |  | 10000000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2000 |  | 0 | 400 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คป.ลำปาง |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 3600000 | 3000000 | 700000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 10000000 | 0 | ลำปาง
2 | 13 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว ระยะ2 | 3.1 | 9 | แม่วะ | เถิน | ลำปาง |  | 07 | 17.5246 | 99.2092 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1100 | 0 |  | 0 | 215 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.ลำปาง |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 2000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 10000000 | 0 | ลำปาง
2 | 14 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน | 3.1 | 9 | แม่สัน | ห้างฉัตร | ลำปาง |  | 07 | 18.3181 | 99.2451 | 8000000 | 8000000 |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3000 | 0 |  | 0 | 620 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 35 | คป.ลำปาง |  |  | 8000000 |  | 8000000 |  | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |  | 8000000 | 0 | ลำปาง
2 | 15 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปู ระยะ 2 | 3.1 | 9 | นายาง | สบปราบ | ลำปาง |  | 07 | 18.1191 | 99.1145 | 9500000 | 9500000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2700 |  | 0 | 540 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 50 | คป.ลำปาง |  |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 2500000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 9500000 | 0 | ลำปาง
2 | 16 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน | 3.1 | 9 | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.7994; 11: 99.4849; 12: 5000000; 14: 5000000; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 50; 32: คป.ลำปาง; 35: 5000000 |  | 5000000 |  | 1000000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | 5000000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
| 6 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 76350000; 13: 76350000; 14: 0; 20: 15776; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 2053; 25: 283.726; 35: 76350000 |  | 76350000 | 763500 | 2290500 | 4581000 | 6108000 | 7635000 | 12216000 | 16797000 | 11452500 | 6108000 | 3817500 | 3054000 | 1527000 |  | 76350000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | ระบบส่งน้ำฝายพ่อขุน | 3.1 | 2 | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0207 | 19.1926 | 100.4800 | 18000000 | 18000000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3300 | - |  | 0 | 1300 | 52 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 18000000 |  | 18000000 | 180000 | 540000 | 1080000 | 1440000 | 1800000 | 2880000 | 3960000 | 2700000 | 1440000 | 900000 | 720000 | 360000 |  | 18000000 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | 3.1 | 2 | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.4226 | 99.8962 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5000 | - |  | 0 | 100 | 34 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 100000 | 300000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1600000 | 2200000 | 1500000 | 800000 | 500000 | 400000 | 200000 |  | 10000000 | 0 | เชียงราย
2 | 3 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายทุ่งมนต์ | 3.1 | 2 | รอบวียง | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.902 | 99.8599 | 3550000 | 3550000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2880 | - |  | 0 | 80 | 34 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 3550000 |  | 3550000 | 35500 | 106500 | 213000 | 284000 | 355000 | 568000 | 781000 | 532500 | 284000 | 177500 | 142000 | 71000 |  | 3550000 | 0 | เชียงราย
2 | 4 | ปรับปรุง ไซฟอน กม.13+443 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC โครงการฝายเชียงราย | 3.1 | 2 | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0305 | 20.4416 | 99.8944 | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1500 | - |  | 0 | 150 | 27.7626 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 8000000 |  | 8000000 | 80000 | 240000 | 480000 | 640000 | 800000 | 1280000 | 1760000 | 1200000 | 640000 | 400000 | 320000 | 160000 |  | 8000000 | 0 | เชียงราย
2 | 5 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยยางงามระยะที่ 2 | 3.1 | 2 | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1181 | 100.2025 | 10300000 | 10300000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 696 | - |  | 0 | 173 | 44 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 10300000 |  | 10300000 | 103000 | 309000 | 618000 | 824000 | 1030000 | 1648000 | 2266000 | 1545000 | 824000 | 515000 | 412000 | 206000 |  | 10300000 | 0 | เชียงราย
2 | 6 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ ระยะ2 | 3.1 | 2 | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.8074 | 99.8631 | 26500000 | 26500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2400 | - |  | 0 | 250 | 91.9635 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 26500000 |  | 26500000 | 265000 | 795000 | 1590000 | 2120000 | 2650000 | 4240000 | 5830000 | 3975000 | 2120000 | 1325000 | 1060000 | 530000 |  | 26500000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 2 | โครงการชลประทานพะเยา | [7 empty] | 12: 22800000; 13: 22800000; 14: 0; 20: 2000; 21: 1100; 22: 0; 24: 0; 23: 475; 25: 18; 35: 22800000 | 0 | 22800000 | 2000000 | 2240000 | 2720000 | 3440000 | 3440000 | 2720000 | 2240000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | 22800000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
2 | 1 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจ | 3.1 | 10 | เจริญราษฎ์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3842 | 99.738 | 4800000 | 4800000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2000 | 600 |  |  | 475 | 18 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | ชป.พะเยา |  |  | 4800000 |  | 4800000 |  | 240000 | 720000 | 1440000 | 1440000 | 720000 | 240000 | [6 empty] | 4800000 | 0 | พะเยา
2 | 2 | งานฝายเขือแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ | 3.1 | 2 | ฝายกวาง | เชียงคำ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.3993 | 100.3013 | 18000000 | 18000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |  | 500 | [6 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | ชป.พะเยา |  |  | 18000000 |  | 18000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 18000000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
| 50 | ปรับปรุงโครงการ | [9 empty] | 332000000 | 325400000 | 700000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7690 | 121541 | 4.2 | 0 | 21110 | 1296.0801 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 335100000 | 5200000 | 329900000 | 660000 | 11200000 | 33150000 | 55650000 | 52350000 | 52750000 | 53150000 | 36100000 | 15490000 | 12625000 | 7215000 | 4760000 |  | 335100000 | 0 | 3
| 25 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [7 empty] | 12: 196500000; 13: 196500000; 20: 7690; 21: 20615; 22: 0; 24: 0; 23: 2378; 25: 751; 35: 196500000 | 0 | 196500000 | 0 | 0 | 19500000 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 20800000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 |  | 196500000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
2 | 1 | ปรับปรุงคลองซอย 0+400 LMC.กิ่วคอหมา | 3.2 | 2 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.79 | 99.6362 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 200 |  |  | 40 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | [5 empty] | 10000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 2 | ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมอาคารประกอบบ้านวังสัก | 3.2 | 2 | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7329 | 99.6078 | 18000000 | 18000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 7000 |  |  | - | 80 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 18000000 | 0 | 18000000 |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | [5 empty] | 18000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 3 | โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมอาคารประกอบบ้านแม่ตาใน | 3.2 | 2 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7358 | 99.6106 | 20000000 | 20000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 7000 |  |  | - | 80 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 20000000 | 0 | 20000000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 20000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 4 | ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน LMC.กิ่วคอหมา จำนวน 2 แห่ง | 3.2 | 2 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.662 | 99.562 | 2500000 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1800 | - |  |  | 500 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | [5 empty] | 2500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 5 | ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน RMC.กิ่วคอหมา กม.18+000 | 3.2 | 2 | บ้านสา | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.69 | 99.554 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 800 | - |  |  | 300 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 1000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 6 | ปรับปรุงคลองซอย 18.3L-1.4L-0.5L-RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3968 | 99.562 | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 970 | 970 |  |  | - | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 5000000 | 0 | 5000000 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | [6 empty] | 5000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 7 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 11.2L-0.1R-RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4415 | 99.6102 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 228 | 228 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | [6 empty] | 2000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 8 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 13L-16.6L-RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4204 | 99.5757 | 7000000 | 7000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2339 | 1807 |  |  | - | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | [6 empty] | 7000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 9 | ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าลงคลองส่งน้ำกิ่วคอหมา 2 แห่ง | 3.2 | 2 | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7205 | 99.5888 | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 523 | 523 |  |  | 250 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 120 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 5000000 | 0 | 5000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 5000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 10 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองซอย 41+600 ของ RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.38 | 99.4336 | 15000000 | 15000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 724 |  |  | 115 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 15000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 11 | ปรับปรุงคลองซอย 5 RMC.กิ่วคอหมา | 3.2 | 2 | วิเชตนคร | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7149 | 99.5624 | 15000000 | 15000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 662 | 622 |  |  | 243 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 210 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 15000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 12 | ปรับปรุงท้ายอาคารระบายน้ำฉกเฉิน กม.39+970-RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3817 | 99.4464 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - |  |  | - | 35 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | [5 empty] | 10000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 13 | ปรับปรุงคลองซอย 28.8L-1.1L-RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3601 | 99.5134 | 15000000 | 15000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 250 |  |  | 100 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 15000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 14 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ FTO คลองสายใหญ่ กม.39+943R | 3.2 | 2 | บ้านเป้า | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3825 | 99.4487 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 200 |  |  | 80 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 4000000 | 0 | 4000000 |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | [6 empty] | 4000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 15 | ปรับปรุงคลองแยกซอย 2.4L-15.2L-RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4124 | 99.5885 | 6000000 | 6000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 100 |  |  | 40 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 6000000 | 0 | 6000000 |  |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | [6 empty] | 6000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 16 | ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC.กิ่วลม กม.11+000 - กม.12+531 | 3.2 | 2 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.437 | 99.6055 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - |  |  | 385 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | [6 empty] | 3000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 17 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ FTO (พิเศษ) RMC.กิ่วคอหมา กม.0+900 | 3.2 | 2 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7837 | 99.6188 | 9000000 | 9000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 120 | 100 |  |  | 50 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 210 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 9000000 | 0 | 9000000 |  |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | [6 empty] | 9000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 18 | ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC กิ่วคอหมา | 3.2 | 2 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8052 | 99.6421 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - |  |  | - | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | [6 empty] | 10000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 19 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน MC กิ่วคอหมา กม.0+200 | 3.2 | 2 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.8065 | 99.6426 | 12000000 | 12000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - |  |  | - | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 12000000 | 0 | 12000000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | [6 empty] | 12000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 20 | ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าห้วยตัน กม.8+400 RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4633 | 99.6112 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - |  |  | - | 8 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | [6 empty] | 1000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 21 | ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่า กม.12+710, กม.13+495 และ กม.14+575 RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4342, 18.4352, 18.4354 | 99.6004, 99.5935, 99.5837 | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - |  |  | - | 24 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 8000000 | 0 | 8000000 |  |  | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | [6 empty] | 8000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 22 | ปรับปรุงคลองซอย 10+060 RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | บุญนาคพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.449 | 99.6102 | 3500000 | 3500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 135 | 107 |  |  | 46 | 15 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 3500000 | 0 | 3500000 |  |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | [6 empty] | 3500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 23 | ปรับปรุงคลองซอยพร้อมถนนบดอัดแน่น 17+400L-RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | นิคมพัฒนา | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.4164 | 99.5678 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 113 | 94 |  |  | 41 | 9 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | กิ่วลม
2 | 24 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำของคลอง RMC.กิ่วลม กม.24+870 | 3.2 | 2 | ต้นธงชัย | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.3945 | 99.5145 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 90 |  |  | 18 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | [6 empty] | 3000000 | 0 | กิ่วลม
2 | 25 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำลงห้วยแม่ตาล RMC.กิ่วลม | 3.2 | 2 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.288 | 99.3727 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 600 |  |  | 120 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | [6 empty] | 10000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 4 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | [7 empty] | 12: 45500000; 13: 45500000; 21: 66024; 22: 4.2; 24: 0; 23: 15472; 25: 180; 35: 45500000 | 1200000 | 44300000 | 660000 | 1650000 | 3300000 | 6200000 | 6200000 | 7450000 | 5800000 | 5800000 | 3890000 | 2275000 | 1615000 | 660000 |  | 45500000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
2 | 1 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.25+000-26+000 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.2 | 10 | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.5726 | 99.5967 | 14000000 | 14000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 26100 | 0 | 0 | 5000 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.แม่วัง |  |  | 14000000 | 0 | 14000000 | 280000 | 700000 | 1400000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1400000 | 1400000 | 1120000 | 700000 | 420000 | 280000 |  | 14000000 | 0 | แม่วัง
2 | 2 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.22+100 ถึง กม.23+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.2 | 10 | พิชัย | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.2904 | 9.5292 | 12500000 | 12500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 33500 |  |  | 10000 | 80 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คบ.แม่วัง |  |  | 12500000 | 1200000 | 11300000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1250000 | 625000 | 625000 |  |  | 12500000 | 0 | แม่วัง
2 | 3 | งานปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.2 | 10 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.3246 | 99.4887 | 12000000 | 12000000 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 5600 | 1.5 | - | 300 | 30 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.แม่วัง |  |  | 12000000 |  | 12000000 | 240000 | 600000 | 1200000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1200000 | 1200000 | 960000 | 600000 | 360000 | 240000 |  | 12000000 | 0 | แม่วัง
2 | 4 | งานปรับปรุงคลองซอย 4ข พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | 3.2 | 10 | ทุ่งฝาย | เมือง | ลำปาง | 0701 | 07 | 18.3791 | 99.5585 | 7000000 | 7000000 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 824 | 2.7 | - | 172 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 330 | คบ.แม่วัง |  |  | 7000000 |  | 7000000 | 140000 | 350000 | 700000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 700000 | 700000 | 560000 | 350000 | 210000 | 140000 |  | 7000000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
| 11 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | [7 empty] | 12: 61000000; 13: 61000000; 21: 16402; 22: 0; 24: 0; 23: 1560; 25: 320.0801; 35: 61000000 | 0 | 61000000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 5300000 | 5300000 | 5950000 | 8000000 | 7950000 | 7950000 | 7850000 | 5600000 | 4100000 |  | 61000000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
2 | 1 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปตร.เจ้าวรการบัญชา | 3.2 | 6 | ธารทอง | พาน | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6978 | 99.647 | 15000000 | 15000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2000 |  |  | 100 | 80 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000531 | 15000000 | - | 15000000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 500000 |  | 15000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 2 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม. 48+660 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 2 | 3.2 | 10 | ศรีถ้อย | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.3609 | 99.7997 | 9000000 | 9000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 3702 |  |  | 40 | 80 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000547 | 9000000 | - | 9000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 9000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 3 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ 8L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.2 | 10 | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5567 | 99.7068 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 500 |  |  | 80 | 14.7926 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000537 | 4000000 | - | 4000000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 4000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 4 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันต้นม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.2 | 10 | เจริญราษฏร์ | แม่ใจ | พะเยา | 02 | 0206 | 19.39 | 99.7851 | 7500000 | 7500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2500 |  |  | 150 | 40 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่ลาว |  | 0202560000234 | 7500000 | - | 7500000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 |  | 7500000 | 0 | แม่ลาว
2 | 5 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันขี้เบ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.2 | 10 | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5191 | 99.7095 | 6000000 | 6000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2000 |  |  | 200 | 40 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000534 | 6000000 | - | 6000000 |  |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 6000000 | 0 | แม่ลาว
2 | 6 | ปรับปรุงบ่อพักน้ำ 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.2 | 10 | สันติสุข | พาน | เชียงราย | 02 | 205 | 19.5719 | 99.8111 | 4550000 | 4550000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 500 |  |  | 200 | 10 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000535 | 4550000 | - | 4550000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 550000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 4550000 | 0 | แม่ลาว
2 | 7 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 1 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | 3.2 | 10 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6289 | 99.7649 | 2800000 | 2800000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |  | 500 |  |  | 80 | 10.3548 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000537 | 2800000 | - | 2800000 |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 400000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 2800000 | 0 | แม่ลาว
2 | 8 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 2 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | 3.2 | 10 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.628 | 99.7658 | 3150000 | 3150000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |  | 600 |  |  | 70 | 11.6492 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000538 | 3150000 | - | 3150000 |  |  |  | 200000 | 200000 | 350000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | 3150000 | 0 | แม่ลาว
2 | 9 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 3 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | 3.2 | 10 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6316 | 99.7697 | 2800000 | 2800000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 400 |  |  | 80 | 10.3548 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000539 | 2800000 | - | 2800000 | [6 empty] | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  |  |  | 2800000 | 0 | แม่ลาว
2 | 10 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 4 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | 3.2 | 10 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6289 | 99.7706 | 4200000 | 4200000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 500 |  |  | 60 | 15.5323 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000649 | 4200000 | - | 4200000 | [6 empty] | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 |  |  |  | 4200000 | 0 | แม่ลาว
2 | 11 | ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าคลอง LMC 8 แห่ง | 3.2 | 10 | บัวสลี,ป่าอ้อดอนชัย | เมือง,แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.5311 | 99.7101 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 3200 |  |  | 500 | 7.3963 | KL9 (ร้อยละ) | 100 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 270 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000951 | 2000000 | - | 2000000 |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 2000000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
| 0 | โครงการชลประทานน่าน | [7 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 0; 35: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 0 | โครงการชลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 0; 35: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
| 10 | โครงการขุดลอกชลประทาน | [7 empty] | 12: 29000000; 13: 22400000; 21: 18500; 22: 0; 24: 0; 23: 1700; 25: 45; 35: 32100000 | 4000000 | 28100000 |  | 8050000 | 8850000 | 6350000 | 3050000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1150000 |  |  |  |  | 32100000 | 0 | 2
| 1 | งานขุดลอกโดยเรือขุดดำเนินการเอง | [9 empty] | 7200000 | 7200000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 2563 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | 0 | 7200000 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000 | 0 | 3
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [9 empty] | 7200000 | 7200000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 2563 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | 0 | 7200000 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
2 | 1 | ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.4+000 - กม.10+000 | 3.3 | 13 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7745 | 99.6235 | 7200000 | 7200000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 7200000 | 0 | 7200000 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 |  |  |  |  | 7200000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 4 | งานขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเอง | [9 empty] | 9900000 | 9900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 1400 | 40 | 0 | 0 | 2513 | 2533 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | 0 | 9900000 | 0 | 2750000 | 2650000 | 1150000 | 1150000 | 650000 | 650000 | 650000 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  | 9900000 | 0 | 3
| 1 | โครงการชลประทานเชียงราย | [9 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 400 | 30 | 0 | 0 | 2513 | 2533 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | ขุดลอกคลอง RMC.1 ,RMC.2 และ RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย | 3.3 | 13 | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย | 02.02 | 02 | 20.4451 | 99.8915 | 2000000 | 2000000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10000 |  |  | 400 | 30 |  |  | 2513 | 2533 |  | 90 | คป.เชียงราย |  |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | [8 empty] | 2000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [7 empty] | 12: 2000000; 13: 2000000; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 0; 35: 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
2 | 1 | ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.17+000 - กม.19+000 | 3.3 | 13 | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 07 | 0702 | 18.7231 | 99.601 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 2000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | [7 empty] | 12: 2000000; 13: 2000000; 35: 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
| 1 | ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่ปุงระยะที่ 2 | 3.3 | 13 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 0701 | 07 | 10: 18.1484; 11: 99.4476; 12: 2000000; 13: 2000000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 180; 32: คบ.แม่วัง; 35: 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | [5 empty] | 2000000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | [7 empty] | 12: 3900000; 13: 3900000; 21: 5000; 22: 0; 24: 0; 23: 1000; 25: 10; 35: 3900000 | 0 | 3900000 | 0 | 2000000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3900000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
2 | 1 | งานขุดลอกดำเนินการเองคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | 3.3 | 6 | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.712 | 99.6611 | 3900000 | 3900000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 5000 |  |  | 1000 | 10 | KL9 (ร้อยละ) | 102 | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 90 | คบ.แม่ลาว |  | 0202570000552 | 3900000 | - | 3900000 |  | 2000000 | 1900000 | [10 empty] | 3900000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
| 1 | งานขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา | [9 empty] | 4000000 | 3300000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000000 | 0 | 3
|  | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา | [7 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0 | [15 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 1 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 4000000; 13: 3300000; 14: 700000; 21: 3500; 22: 0; 24: 0; 23: 300; 25: 5; 35: 4000000 | 4000000 | 0 |  |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 4000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | จ้างเหมางานขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่มอญ | 1.1 | 9 | โป่งแพร่ | แม่ลาว | เชียงราย | 03.03 | 3 | 19.8225 | 99.6574 | 4000000 | 3300000 | 700000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3500 |  | - | 300 | 5 |  |  | 2562 | 2562 | ปีเดียว | 90 | คป.เชียงราย | - |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 4000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 4 | งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา | [7 empty] | 12: 7900000; 13: 2000000; 35: 11000000 |  | 11000000 |  | 4400000 | 3300000 | 3300000 | [9 empty] | 11000000 | 0 | 3
| 4 | โครงการชลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 7900000; 13: 2000000; 35: 11000000 |  | 11000000 |  | 4400000 | 3300000 | 3300000 | [9 empty] | 11000000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
2 | 1 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย โครงการชลประทานลำปาง ปริมาณดิน 46,000 ลูกบาศก์เมตร | 3.3 | 13 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.8631; 11: 99.4968; 12: 1600000; 13: 500000; 14: 1100000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 2000000 |  | 2000000 |  | 800000 | 600000 | 600000 | [9 empty] | 2000000 | 0 | ลำปาง
2 | 2 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ โครงการชลประทานลำปาง ปริมาณดิน 67,250 ลูกบาศก์เมตร | 3.3 | 13 | นาแส่ง | เกาะคา | ลำปาง |  | 07 | 10: 18.0766; 11: 99.3708; 12: 2100000; 13: 500000; 14: 1600000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 3000000 |  | 3000000 |  | 1200000 | 900000 | 900000 | [9 empty] | 3000000 | 0 | ลำปาง
2 | 3 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่พริก (บ้านปางยาว) โครงการชลประทานลำปาง ปริมาณดิน 68,000 ลูกบาศก์เมตร | 3.3 | 13 | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง |  | 07 | 12: 2100000; 13: 500000; 14: 1600000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 33: เพิ่มเติม; 35: 3000000 |  | 3000000 |  | 1200000 | 900000 | 900000 | [9 empty] | 3000000 | 0 | ลำปาง
2 | 4 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเป้า โครงการชลประทานลำปาง ปริมาณดิน 68,000 ลูกบาศก์เมตร | 3.3 | 13 | พระบาทวังตวง | แม่พริก | ลำปาง |  | 07 | 12: 2100000; 13: 500000; 14: 1600000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 33: เพิ่มเติม; 35: 3000000 |  | 3000000 |  | 1200000 | 900000 | 900000 | [9 empty] | 3000000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
|  | โครงการชลประทานเชียงราย | [48 empty] | 0 | 0 | เชียงราย | bar: 10 to 15; 33 to 35
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 55 | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | [7 empty] | 12: 1203650000; 13: 946150000; 14: 257500000; 35: 1203650000 | 0 | 1203650000 | 52507166.74 | 75338166.74 | 90467166.74 | 107113166.74 | 120969166.74 | 142397166.74 | 171135166.74 | 144174166.74 | 96918166.74 | 79784166.74 | 66961166.74 | 55885165.86 |  | 1203650000 | 0 | 2
| 29 | ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท (โครงการชลประทานขนาดเล็ก) | [7 empty] | 12: 769350000; 13: 573350000; 14: 196000000; 35: 769350000 |  | 769350000 | 49249166.74 | 49689166.74 | 58299166.74 | 66689166.74 | 75079166.74 | 76399166.74 | 93619166.74 | 84129166.74 | 58739166.74 | 58079166.74 | 49909166.74 | 49469165.86 |  | 769350000 | 0 | 3
| 18 | โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 | [7 empty] | 12: 588350000; 13: 573350000; 14: 15000000; 20: 6900; 21: 10950; 22: 6; 24: 3.274; 23: 6770; 25: 1945; 35: 588350000 | 0 | 588350000 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029166.74 | 49029165.86 |  | 588350000 | 0 | ก่อสร้าง
[51 empty] | 0 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 1 | อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม | 4.2 | 1 | จอมพระ | ท่าวังผา | น่าน | 0904 | 09 | 19.0632 | 100.8988 | 25000000 | 22000000 | 3000000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 1500 |  | 0.436 | 300 | 99 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.26 |  | 25000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 2 | ฝายแม่แฟนทุ่งบนพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 0702 | 07 | 19.8808 | 99.5875 | 25000000 | 25000000 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 200 |  | 0.013 | 200 | 43 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.26 |  | 25000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 3 | ฝายทุ่งแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 0201 | 02 | 19.1337 | 100.3901 | 25000000 | 25000000 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 650 |  | 0.071 | 56 | 100 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.26 |  | 25000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 4 | อ่างเก็บน้ำห้วยบง | 4.2 | 1 | หล่ายงาว | เวียงแก่น | เชียงราย | 0206 | 02 | 20.1060 | 100.4865 | 50000000 | 46000000 | 4000000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 500 |  | 0.198 | 62 | 235 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 50000000 |  | 50000000 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.63 |  | 50000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 5 | อ่างเก็บน้ำห้วยท่าง | 4.2 | 1 | ไชยวัฒนา | ปัว | น่าน | 0901 | 09 | 19.2498 | 100.9342 | 35000000 | 35000000 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 900 |  | 0.432 | 180 | 74 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 35000000 |  | 35000000 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.63 |  | 35000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 6 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า | 4.2 | 10 | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง | 0702 | 07 | 18.6996 | 99.6184 | 25000000 | 25000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2000 |  |  |  | 400 | 40 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.26 |  | 25000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 7 | ฝายทุ่งเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | แม่ลาว | เชียงคำ | พะเยา | 0207 | 02 | 19.4071 | 100.1896 | 50000000 | 50000000 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 300 | - |  | 0.198 | 450 | 90 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 50000000 |  | 50000000 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.63 |  | 50000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 8 | ฝายคลองสามแสนพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | ดงมหาวัน | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 0305 | 03 | 20.0029 | 99.9818 | 25000000 | 25000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 250 | 500 |  | 0.023 | 139 | 55 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.26 |  | 25000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 9 | อ่างเก็บน้ำห้วยอิ่นคำน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 1 | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 0900 | 09 | 18.9637 | 99.9888 | 25000000 | 25000000 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 600 |  | 0.546 | 162 | 130 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.34 | 2083333.26 |  | 25000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 10 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว | 4.2 | 1 | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 0703 | 07 | 18.2029 | 99.7537 | 27000000 | 27000000 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 650 | 700 |  | 0.065 | 195 | 125 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 27000000 |  | 27000000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 |  | 27000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 11 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ | 4.2 | 10 | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 0205 | 02 | 19.8296 | 100.1039 | 32000000 | 31000000 | 1000000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2000 | 6 |  | 1000 | 100 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 32000000 |  | 32000000 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.67 | 2666666.63 |  | 32000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 12 | อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี | 4.2 | 1 | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | 0202 | 02 | 19.1957 | 99.2245 | 45000000 | 45000000 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 1400 |  | 0.071 | 250 | 150 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 45000000 |  | 45000000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 |  | 45000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 13 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ | 4.2 | 1 | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 0208 | 02 | 19.962 | 100.165 | 42350000 | 42350000 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 900 |  |  | 0.126 | 2779 | 215 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 42350000 |  | 42350000 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.67 | 3529166.63 |  | 42350000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 14 | ฝายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | อ่างทอง | เชียงคำ | พะเยา | 0207 | 02 | 19.5570 | 100.2011 | 50000000 | 50000000 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 400 |  | 0.432 | 50 | 61 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 50000000 |  | 50000000 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.67 | 4166666.63 |  | 50000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 15 | ฝายทุ่งตึ๊ดหลวง | 4.2 | 3 | เชียงแรง | ภูซาง | พะเยา | 0207 | 02 | 19.6005 | 100.3111 | 35000000 | 35000000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 300 | - |  | 0.56 | 80 | 99 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 35000000 |  | 35000000 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.67 | 2916666.63 |  | 35000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 16 | ฝายบ้านใหม่น้ำจุนพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | ลอ | จุน | พะเยา | 0205 | 02 | 19.4627 | 100.1042 | 26000000 | 26000000 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2500 | - |  | 0.038 | 132 | 95 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 26000000 |  | 26000000 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.63 |  | 26000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 17 | ฝายแม่วังบ้านทุ่งฮั้ว (ฝายท้าวใจ) พร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 0702 | 07 | 19.2007 | 100.4876 | 24000000 | 24000000 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 900 |  | 0.065 | 195 | 137 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 24000000 |  | 24000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 24000000 | 0 | ก่อสร้าง
2 | 18 | ฝายแม่จางบ้านสบเมาะ | 4.2 | 3 | สบปาด | แม่เมาะ | ลำปาง | 0706 | 07 | 18.0082 | 99.5077 | 22000000 | 15000000 | 7000000 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 700 |  |  | 140 | 97 |  |  | 2563 | 2564 | ปีเดียว | 365 | คส.ชป.2 |  |  | 22000000 |  | 22000000 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.34 | 1833333.26 |  | 22000000 | 0 | ก่อสร้าง
[51 empty] | 0 | 0 | ก่อสร้าง
| 1 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 22000000; 13: 0; 14: 22000000; 20: 1000; 24: 0.00025; 23: 80; 25: 76.347; 26: 0; 27: 0; 35: 22000000 | 0 | 22000000 | 220000 | 660000 | 1320000 | 1760000 | 2200000 | 3520000 | 4840000 | 3300000 | 1760000 | 1100000 | 880000 | 440000 |  | 22000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | ฝายร่องนารีพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3,2 | บ้านโป่ง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.3153 | 99.5169 | 22000000 |  | 22000000 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1000 | - |  | 0.00025 | 80 | 76.347 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 22000000 |  | 22000000 | 220000 | 660000 | 1320000 | 1760000 | 2200000 | 3520000 | 4840000 | 3300000 | 1760000 | 1100000 | 880000 | 440000 |  | 22000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 10 | โครงการชลประทานน่าน | [7 empty] | 12: 159000000; 13: 0; 14: 159000000; 20: 160; 21: 1034; 22: 0; 24: 0; 23: 48; 25: 510; 35: 159000000 | 0 | 159000000 | 0 | 0 | 7950000 | 15900000 | 23850000 | 23850000 | 39750000 | 31800000 | 7950000 | 7950000 | 0 | 0 |  | 159000000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
2 | 1 | ฝายน้ำปี้พร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 0906 | 09 | 18.4641 | 100.9933 | 17000000 |  | 17000000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160 |  |  |  | 48 | 150 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 17000000 |  | 17000000 |  |  | 850000 | 1700000 | 2550000 | 2550000 | 4250000 | 3400000 | 850000 | 850000 |  |  |  | 17000000 | 0 | น่าน
2 | 2 | ฝายบ้านสบปืนพร้อมระบบส่ง | 4.2 | 3 | ห้วยโก๋น | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 0906 | 09 | 19.4148 | 101.1941 | 10000000 |  | 10000000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 200 |  |  | - | 100 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 500000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 2000000 | 500000 | 500000 |  |  |  | 10000000 | 0 | น่าน
2 | 3 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง โครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง | 4.2 | 3 | ภูคา | ปัว | น่าน | 0906 | 09 | 18.2781 | 100.489 | 12000000 |  | 12000000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 500 |  |  | - | 110 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 12000000 |  | 12000000 |  |  | 600000 | 1200000 | 1800000 | 1800000 | 3000000 | 2400000 | 600000 | 600000 |  |  |  | 12000000 | 0 | น่าน
2 | 4 | ฝายห้วยน้อมและปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายภูพยัคฆ์ จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ภูพยัคฆ์ | 4.2 | 3 | ขุนน่าน | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 0906 | 09 | 19.4930 | 101.2237 | 15000000 |  | 15000000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 334 |  |  | - | 150 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน | สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ |  | 15000000 |  | 15000000 |  |  | 750000 | 1500000 | 2250000 | 2250000 | 3750000 | 3000000 | 750000 | 750000 |  |  |  | 15000000 | 0 | น่าน
2 | 5 | ฝายห้วยคาพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | บัวใหญ่ | นาน้อย | น่าน | 0906 | 09 | 18.355 | 100.5881 | 20000000 |  | 20000000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 5000000 | 4000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 20000000 | 0 | น่าน
2 | 6 | ฝายห้วยน้ำบอนพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | ยอด | สองแคว | น่าน | 0906 | 09 | 19.3604 | 1006128 | 10000000 |  | 10000000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 500000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 2000000 | 500000 | 500000 |  |  |  | 10000000 | 0 | น่าน
2 | 7 | ฝายห้วยพริกหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | บ้านพี้ | บ้านหลวง | น่าน | 0906 | 09 | 18.9017 | 100.4393 | 20000000 |  | 20000000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 5000000 | 4000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 20000000 | 0 | น่าน
2 | 8 | ฝายห้วยปูแง่ขวาพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | บ้านพี้ | บ้านหลวง | น่าน | 0906 | 09 | 18.8881 | 100.4772 | 20000000 |  | 20000000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 5000000 | 4000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 20000000 | 0 | น่าน
2 | 9 | ฝายห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 0906 | 09 | 18.5938 | 100.8984 | 20000000 |  | 20000000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 5000000 | 4000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 20000000 | 0 | น่าน
2 | 10 | ฝายห้วยผีป่าพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.2 | 3 | ยอด | สองแคว | น่าน | 0906 | 09 | 19.3434 | 100.5936 | 15000000 |  | 15000000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [8 empty] | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน | สนับสนุนพื้นที่ คทช. |  | 15000000 |  | 15000000 |  |  | 750000 | 1500000 | 2250000 | 2250000 | 3750000 | 3000000 | 750000 | 750000 |  |  |  | 15000000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 6 | ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท (ป้องกันตนเองชายแดน) | [9 empty] | 62800000 | 62800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0.00062 | 912 | 272.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62800000 | 0 | 62800000 | 498000 | 1494000 | 3638000 | 5284000 | 6930000 | 9918000 | 14206000 | 10070000 | 4634000 | 3140000 | 1992000 | 996000 |  | 62800000 | 0 | 3
|  | โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 | [48 empty] | 0 | 0 | ก่อสร้าง | bar: 10 to 15; 33 to 35
[51 empty] | 0 | 0 | ก่อสร้าง
[51 empty] | 0 | 0 | ก่อสร้าง
| 5 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 49800000; 13: 49800000; 20: 3000; 21: 0; 22: 0; 24: 0.00062; 23: 809; 25: 142.2831; 35: 49800000 | 0 | 49800000 | 498000 | 1494000 | 2988000 | 3984000 | 4980000 | 7968000 | 10956000 | 7470000 | 3984000 | 2490000 | 1992000 | 996000 |  | 49800000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | ฝายบ้านป่าติ้วพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.3 | 3,2 | งิ้ว | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7037 | 100.1536 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1200 | 0 |  | 0.00018 | 138 | 52.0548 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 150000 | 450000 | 900000 | 1200000 | 1500000 | 2400000 | 3300000 | 2250000 | 1200000 | 750000 | 600000 | 300000 |  | 15000000 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | ฝายบ้านทุ่งทรายและบ้านทุ่งพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.3 | 3,2 | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.2717 | 100.3176 | 14000000 | 14000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1000 | - |  | 0.00016 | 275 | 48.5845 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 14000000 |  | 14000000 | 140000 | 420000 | 840000 | 1120000 | 1400000 | 2240000 | 3080000 | 2100000 | 1120000 | 700000 | 560000 | 280000 |  | 14000000 | 0 | เชียงราย
2 | 3 | ฝายห้วยเมี่ยงแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.3 | 3,2 | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.8156 | 100.415 | 7000000 | 7000000 |  | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 300 | - |  | 6e-05 | 75 | 27.7626 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 7000000 |  | 7000000 | 70000 | 210000 | 420000 | 560000 | 700000 | 1120000 | 1540000 | 1050000 | 560000 | 350000 | 280000 | 140000 |  | 7000000 | 0 | เชียงราย
2 | 4 | ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางค่า | 4.3 | 3,2 | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7853 | 100.3484 | 4000000 | 4000000 |  | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 300 | - |  | 0.00022 | 65 | 13.8813 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 40000 | 120000 | 240000 | 320000 | 400000 | 640000 | 880000 | 600000 | 320000 | 200000 | 160000 | 80000 |  | 4000000 | 0 | เชียงราย
2 | 5 | ฝายบ้านศรีลานนาพร้อมระบบส่งน้ำ | 4.3 | 3,2 | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0208 | 20.0842 | 100.4071 | 9800000 | 9800000 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 200 | - |  | 0 | 256 |  | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9800000 |  | 9800000 | 98000 | 294000 | 588000 | 784000 | 980000 | 1568000 | 2156000 | 1470000 | 784000 | 490000 | 392000 | 196000 |  | 9800000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 1 | โครงการชลประทานน่าน | [7 empty] | 12: 13000000; 13: 13000000; 20: 200; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 103; 25: 130; 35: 13000000 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 650000 | 1300000 | 1950000 | 1950000 | 3250000 | 2600000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 |  | 13000000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
2 | 1 | ฝายบ้านสาลี่พร้อมระบบส่งน้ำ | 4.3 | 3 | น้ำมวบ | เวียงสา | น่าน | 0906 | 09 | 18.3872 | 100.2029 | 13000000 | 13000000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 |  |  |  | 103 | 130 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 13000000 |  | 13000000 |  |  | 650000 | 1300000 | 1950000 | 1950000 | 3250000 | 2600000 | 650000 | 650000 |  |  |  | 13000000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 14 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | [9 empty] | 273500000 | 256500000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 0 | 0 | 3036 | 939.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273500000 | 0 | 273500000 | 1770000 | 14210000 | 17870000 | 23610000 | 28850000 | 39470000 | 52290000 | 39600000 | 23510000 | 15275000 | 12105000 | 4940000 |  | 273500000 | 0 | 3
| 6 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 177000000; 13: 177000000; 20: 11500; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 1093; 25: 609.7945; 26: 0; 27: 0; 35: 177000000 |  | 177000000 | 1770000 | 5310000 | 10620000 | 14160000 | 17700000 | 28320000 | 38940000 | 26550000 | 14160000 | 8850000 | 7080000 | 3540000 |  | 177000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว | 4.4 | 4 | ป่าก่อ | ดอยหลวง | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.1658 | 100.0813 | 25000000 | 25000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1200 | - |  | 0 | 696 | 86.758 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 250000 | 750000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 4000000 | 5500000 | 3750000 | 2000000 | 1250000 | 1000000 | 500000 |  | 25000000 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พุงเหนือ | 4.4 | 4 | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.5365 | 100.0056 | 25000000 | 25000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1500 | - |  | 0 | 120 | 86.758 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 250000 | 750000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 4000000 | 5500000 | 3750000 | 2000000 | 1250000 | 1000000 | 500000 |  | 25000000 | 0 | เชียงราย
2 | 3 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังน้อย | 4.4 | 4 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย | 02 | 0205 | 19.4576 | 100.048 | 35000000 | 35000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2000 | - |  | 0 | 117 | 121.4612 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 35000000 |  | 35000000 | 350000 | 1050000 | 2100000 | 2800000 | 3500000 | 5600000 | 7700000 | 5250000 | 2800000 | 1750000 | 1400000 | 700000 |  | 35000000 | 0 | เชียงราย
2 | 4 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัว | 4.4 | 4 | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.7766 | 100.1875 | 23000000 | 23000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2000 | - |  | 0 | 81 | 79.8174 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 23000000 |  | 23000000 | 230000 | 690000 | 1380000 | 1840000 | 2300000 | 3680000 | 5060000 | 3450000 | 1840000 | 1150000 | 920000 | 460000 |  | 23000000 | 0 | เชียงราย
2 | 5 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังหมุ้น จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน | 4.4 | 4 | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 02 | 0202 | 20.0015 | 100.2968 | 35000000 | 35000000 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2300 | - |  | 0 | 159 | 120 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 35000000 |  | 35000000 | 350000 | 1050000 | 2100000 | 2800000 | 3500000 | 5600000 | 7700000 | 5250000 | 2800000 | 1750000 | 1400000 | 700000 |  | 35000000 | 0 | เชียงราย
2 | 6 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางฮอม | 4.4 | 4 | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.9106 | 100.2716 | 34000000 | 34000000 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2500 | - |  | 0 | 121 | 115 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 34000000 |  | 34000000 | 340000 | 1020000 | 2040000 | 2720000 | 3400000 | 5440000 | 7480000 | 5100000 | 2720000 | 1700000 | 1360000 | 680000 |  | 34000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 1 | โครงการชลประทานน่าน | [7 empty] | 12: 18000000; 13: 18000000; 20: 2000; 21: 2000; 22: 0; 24: 0; 23: 426; 25: 280; 35: 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 900000 | 1800000 | 2700000 | 2700000 | 4500000 | 3600000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 |  | 18000000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
2 | 1 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำปั้ว | 4.4 | 4 | น้ำปั้ว | เวียงสา | น่าน | 0906 | 09 | 18.6473 | 100.7443 | 18000000 | 18000000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2000 | 2000 |  |  | 426 | 280 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.น่าน |  |  | 18000000 |  | 18000000 |  |  | 900000 | 1800000 | 2700000 | 2700000 | 4500000 | 3600000 | 900000 | 900000 |  |  |  | 18000000 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 1 | โครงการขลประทานพะเยา | [7 empty] | 12: 40000000; 13: 40000000; 20: 2500; 21: 2000; 22: 0; 24: 0; 23: 1517; 25: 50; 35: 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 1200000 | 2500000 | 3800000 | 4600000 | 4600000 | 5000000 | 5600000 | 4600000 | 3600000 | 3100000 | 1400000 |  | 40000000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
2 | 1 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ | 4.4 | 4 | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.4313 | 100.0542 | 40000000 | 40000000 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2500 | 2000 |  |  | 1517 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.พะเยา |  |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 1200000 | 2500000 | 3800000 | 4600000 | 4600000 | 5000000 | 5600000 | 4600000 | 3600000 | 3100000 | 1400000 |  | 40000000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
| 6 | โครงการขลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 38500000; 13: 21500000; 14: 17000000; 35: 38500000 |  | 38500000 |  | 7700000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 1925000 | 1925000 | 0 |  | 38500000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
2 | 1 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง 2 | 4.4 | 4 | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง |  | 07 | 18.1379 | 99.4613 | 17000000 |  | 17000000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2000 | 0 |  | 0 | 400 | 60 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คป.ลำปาง |  |  | 17000000 |  | 17000000 |  | 3400000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 850000 | 850000 |  |  | 17000000 | 0 | ลำปาง
2 | 2 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ | 4.4 | 4 | ล้อมแรด | เถิน | ลำปาง |  | 07 | 18.5007 | 99.2113 | 15000000 | 15000000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2000 | 0 |  | 0 | 400 | 60 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 180 | คป.ลำปาง |  |  | 15000000 |  | 15000000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 |  |  | 15000000 | 0 | ลำปาง
2 | 3 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบต๋ำ | 4.4 | 4 | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง |  | 07 | 18.9751 | 99.3059 | 6500000 | 6500000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1200 |  |  |  | 200 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 181 | คป.ลำปาง |  |  | 6500000 |  | 6500000 |  | 1300000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 325000 | 325000 |  |  | 6500000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
| 6 | ก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) | [7 empty] | 12: 98000000; 13: 53500000; 14: 44500000; 21: 4200; 22: 0; 24: 0.56; 23: 705; 25: 302; 35: 98000000 | 0 | 98000000 | 990000 | 9945000 | 10660000 | 11530000 | 10110000 | 16610000 | 11020000 | 10375000 | 10035000 | 3290000 | 2955000 | 480000 |  | 98000000 | 0 | 3
| 1 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 3500000; 13: 3500000; 21: 200; 22: 0; 24: 0.06; 23: 220; 25: 12; 35: 3500000 | 0 | 3500000 | 35000 | 105000 | 210000 | 280000 | 350000 | 560000 | 770000 | 525000 | 280000 | 175000 | 140000 | 70000 |  | 3500000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | โครงการแก้มลิงหนองโป่ง | 4.5 | 7 | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 02 | 0208 | 19.8911 | 100.0919 | 3500000 | 3500000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 200 |  | 0.06 | 220 | 12 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 3500000 |  | 3500000 | 35000 | 105000 | 210000 | 280000 | 350000 | 560000 | 770000 | 525000 | 280000 | 175000 | 140000 | 70000 |  | 3500000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
| 2 | โครงการขลประทานพะเยา | [7 empty] | 12: 50000000; 13: 50000000; 21: 3000; 22: 0; 24: 0.5; 23: 285; 25: 250; 35: 50000000 | 0 | 50000000 | 955000 | 940000 | 6000000 | 6800000 | 5310000 | 11600000 | 5800000 | 5400000 | 5305000 | 890000 | 590000 | 410000 |  | 50000000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
2 | 1 | แก้มลิงหนองขวางพร้อมอาคารประกอบ (ลำเหมืองปู่อ้อ) | 4..5 | 7 | สว่างอารมณ์ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 02 | 0204 | 19.2031 | 99.9946 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |  | 1000 |  | 0.25 | 135 | 100 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.พะเยา |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  |  | 800000 | 1010000 | 2000000 | 1800000 | 1400000 | 1100000 | 890000 | 590000 | 410000 |  | 10000000 | 0 | พะเยา
2 | 2 | แก้มลิงฝายร่องอ้อย | 4..5 | 7 | ภูกามยาว | พะเยา | 02 | 02 | 0204 | 99.9973 | 100.2052 | 40000000 | 40000000 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2000 |  | 0.25 | 150 | 150 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 240 | คป.พะเยา |  |  | 40000000 |  | 40000000 | 955000 | 940000 | 6000000 | 6000000 | 4300000 | 9600000 | 4000000 | 4000000 | 4205000 |  |  |  |  | 40000000 | 0 | พะเยา
[51 empty] | 0 | 0 | พะเยา
| 3 | โครงการขลประทานลำปาง | [7 empty] | 12: 44500000; 13: 0; 14: 44500000; 21: 1000; 22: 0; 24: 0; 23: 200; 25: 40; 35: 44500000 | 0 | 44500000 | 0 | 8900000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 2225000 | 2225000 | 0 |  | 44500000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
2 | 1 | โครงการแก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 | 4.5 | 7 | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง |  | 07 | 10: 17.3671; 11: 99.1058; 12: 15000000; 14: 15000000; 15: 1; 16: 1; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 35: 15000000 |  | 15000000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 |  |  | 15000000 | 0 | ลำปาง
2 | 2 | โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ | 4.5 | 7 | แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง |  | 07 | 18.1883 | 99.5443 | 9500000 |  | 9500000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1000 |  | 0 | 200 | 40 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 150 | คป.ลำปาง |  |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 1900000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 475000 | 475000 |  |  | 9500000 | 0 | ลำปาง
2 | 3 | โครงการแก้มลิงหนองแขมหลวงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร | 4.5 | 7 | แม่ปุ | แม่พริก | ลำปาง |  | 07 | 12: 20000000; 14: 20000000; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 32: คป.ลำปาง; 33: เพิ่มเติม; 35: 20000000 |  | 20000000 |  | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 20000000 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
| 32 | โครงการป้องกันและบรรเทาภัย | [7 empty] | 12: 689784000; 13: 643000000; 14: 46784000; 21: 197300; 22: 1861; 24: 0.065; 23: 20327; 25: 2256.2557; 35: 689784000 | 364949041 | 324834959 | 6830000 | 96034300 | 67013500 | 73090800 | 76534900 | 82513600 | 88038500 | 71694400 | 57706000 | 32466000 | 30636000 | 7226000 |  | 689784000 | 0 | 2
| 11 | ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | [9 empty] | 469784000 | 439000000 | 30784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144800 | 1655 | 0.065 | 18940 | 2166.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469784000 | 159002000 | 310782000 | 6830000 | 52034300 | 45013500 | 51090800 | 54534900 | 60513600 | 66038500 | 49694400 | 35706000 | 21466000 | 19636000 | 7226000 |  | 469784000 | 0 | 3
|  | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | [48 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว | bar: 10 to 15; 33 to 35
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
|  | โครงการชลประทานลำปาง | [48 empty] | 0 | 0 | ลำปาง | bar: 10 to 15; 33 to 35
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
[51 empty] | 0 | 0 | ลำปาง
| 8 | โครงการชลประทานเชียงราย | [7 empty] | 12: 143000000; 13: 143000000; 21: 11000; 22: 0; 24: 0.065; 23: 1825; 25: 496.2557; 26: 0; 27: 0; 35: 143000000 | 0 | 143000000 | 1430000 | 4290000 | 8580000 | 11440000 | 14300000 | 22880000 | 31460000 | 21450000 | 11440000 | 7150000 | 5720000 | 2860000 |  | 143000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
2 | 1 | ก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่ลาวฝั่งขวาฝายชัยสมบัติ | 5.1 | 6 | ท่าสาย | เมือง | เชียงราย | 03 | 0305 | 19.8689 | 99.8589 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 2000 |  | 0 | 166 | 52.0548 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 150000 | 450000 | 900000 | 1200000 | 1500000 | 2400000 | 3300000 | 2250000 | 1200000 | 750000 | 600000 | 300000 |  | 15000000 | 0 | เชียงราย
2 | 2 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านทุ่งป่าคา | 5.1 | 5 | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7773 | 100.3431 | 35000000 | 35000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 500 |  | 0.035 | 134 | 121.4612 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 35000000 |  | 35000000 | 350000 | 1050000 | 2100000 | 2800000 | 3500000 | 5600000 | 7700000 | 5250000 | 2800000 | 1750000 | 1400000 | 700000 |  | 35000000 | 0 | เชียงราย
2 | 3 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงมีชัย | 5.1 | 5 | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5762 | 99.8684 | 12000000 | 12000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 800 |  | 0 | 150 | 41.6438 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 12000000 |  | 12000000 | 120000 | 360000 | 720000 | 960000 | 1200000 | 1920000 | 2640000 | 1800000 | 960000 | 600000 | 480000 | 240000 |  | 12000000 | 0 | เชียงราย
2 | 4 | อาคารรับน้ำและระบายน้ำหนองฮ่าง | 5.1 | 6 | หัวง้ม | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5014 | 99.7948 | 9000000 | 9000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 2000 |  | 0 | 187 | 31.2329 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 9000000 |  | 9000000 | 90000 | 270000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1440000 | 1980000 | 1350000 | 720000 | 450000 | 360000 | 180000 |  | 9000000 | 0 | เชียงราย
2 | 5 | งานก่อสร้างคันกั้นน้ำหน้าฝายถ้ำวอกฝั่งขวา พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย | 5.1 | 6 | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7562 | 99.7461 | 25000000 | 25000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 2000 |  | 0 | 737 | 86.758 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 250000 | 750000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 4000000 | 5500000 | 3750000 | 2000000 | 1250000 | 1000000 | 500000 |  | 25000000 | 0 | เชียงราย
2 | 6 | งานก่อสร้างคันกั้นน้ำหน้าฝายถ้ำวอกฝั่งซ้าย | 5.1 | 6 | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.7562 | 99.7461 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 2000 |  | 0 | 173 | 52.0548 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 150000 | 450000 | 900000 | 1200000 | 1500000 | 2400000 | 3300000 | 2250000 | 1200000 | 750000 | 600000 | 300000 |  | 15000000 | 0 | เชียงราย
2 | 7 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านต้นเขือง | 5.1 | 5 | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 02 | 0207 | 19.7415 | 100.3027 | 20000000 | 20000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1000 |  | 0.03 | 158 | 69.4064 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 20000000 |  | 20000000 | 200000 | 600000 | 1200000 | 1600000 | 2000000 | 3200000 | 4400000 | 3000000 | 1600000 | 1000000 | 800000 | 400000 |  | 20000000 | 0 | เชียงราย
2 | 8 | โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าดอนแก้ว | 5.1 | 5 | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย | 02 | 0206 | 19.5362 | 99.8373 | 12000000 | 12000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 700 |  | 0 | 120 | 41.6438 | - | - | 2563 | 2563 | 1 | 365 | คป.เชียงราย |  |  | 12000000 |  | 12000000 | 120000 | 360000 | 720000 | 960000 | 1200000 | 1920000 | 2640000 | 1800000 | 960000 | 600000 | 480000 | 240000 |  | 12000000 | 0 | เชียงราย
[51 empty] | 0 | 0 | เชียงราย
|  | โครงการชลประทานน่าน | [48 empty] | 0 | 0 | น่าน | bar: 10 to 15; 33 to 35
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
[51 empty] | 0 | 0 | น่าน
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม กิ่วคอหมา | [7 empty] | 12: 18000000; 13: 18000000; 21: 5000; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 50; 35: 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
2 | 1 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 3) | 5.1 | 6 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 07 | 0705 | 18.478 | 99.6317 | 18000000 | 18000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 5000 |  |  | - | 50 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 360 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา |  |  | 18000000 |  | 18000000 |  |  | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | [6 empty] | 18000000 | 0 | กิ่วลม
[51 empty] | 0 | 0 | กิ่วลม
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | [7 empty] | 12: 20000000; 13: 20000000; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 23: 0; 25: 0; 35: 20000000 | 0 | 20000000 | 400000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 1600000 | 1000000 | 600000 | 400000 |  | 20000000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
2 | 1 | งานปรับปรุงตลิ่งเหนือฝาย ระยะที่ 2 | 5.1 | 10 | บ้านแลง | เมือง | ลำปาง | 0701 | 09 | 10: 18.4391; 11: 99.6356; 12: 20000000; 13: 20000000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 4; 19: 4; 28: 2563; 29: 2563; 30: ปีเดียว; 31: 360; 32: คบ.แม่วัง; 35: 20000000 |  | 20000000 | 400000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 1600000 | 1000000 | 600000 | 400000 |  | 20000000 | 0 | แม่วัง
[51 empty] | 0 | 0 | แม่วัง
| 1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว | [7 empty] | 12: 18000000; 13: 18000000; 20: 0; 21: 2000; 22: 0; 24: 0; 23: 200; 25: 20; 35: 18000000 | 0 | 18000000 | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18000000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
2 | 1 | งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำสรวย เขื่อนแม่สรวย ระยะที่ 1 | 5.1 | 13 | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 03 | 0303 | 19.6799 | 99.5383 | 18000000 | 18000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2000 |  |  | 200 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | ปีเดียว | 210 | คบ.แม่ลาว |  | 202570000551 | 18000000 |  | 18000000 | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | [6 empty] | 18000000 | 0 | แม่ลาว
[51 empty] | 0 | 0 | แม่ลาว
| 18 | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | [7 empty] | 12: 270784000; 13: 240000000; 14: 30784000; 20: 0; 21: 126800; 22: 1655; 24: 0; 23: 16915; 25: 1600; 35: 270784000 | 159002000 | 111782000 | 3000000 | 44744300 | 27833500 | 30050800 | 30634900 | 28033600 | 26978500 | 26244400 | 22666000 | 13316000 | 13316000 | 3966000 |  | 270784000 | 0 | จัดสรรน้ำ
[51 empty] | 0 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 1 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | ทุ่งกว๋าว | เมืองปาน | ลำปาง | 0702 | 07 | 18.532 | 99.4952 | 8000000 | 8000000 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2000 | 50 | 0 | 500 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 8000000 |  | 8000000 |  | 1500000 | 1500000 | 560000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 |  | 8000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 2 | ปรับปรุงเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ เขื่อนกิ่วคอหมา | 5.1 | 10 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 0702 | 07 | 19.6783 | 99.5403 | 35784000 | 15000000 | 20784000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 90200 | 80 | 0 | 500 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 35784000 | 21102000 | 14682000 |  | 2844300 | 4633500 | 7156800 | 7890900 | 5367600 | 4312500 | 3578400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35784000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 3 | ปรับปรุงฐานยันอ่างเก็บน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซ้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | เวียง | เชียงของ | เชียงราย | 208 | 02 | 20.0186 | 100.2347 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8000 | 120 | 0 | 1165 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  |  | 1112000 | 1111000 | 1111000 | 1111000 | 1111000 | 1111000 | 1111000 | 1111000 | 1111000 |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 4 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | บ้านใหม่ | เมือง | พะเยา | 0204 | 02 | 19.2958 | 99.756 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 50 | 0 | 750 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  |  | 2224000 | 2222000 | 2222000 | 2222000 | 2222000 | 2222000 | 2222000 | 2222000 | 2222000 |  | 20000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 5 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 0910 | 09 | 18.9444 | 100.9542 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 130 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 298000 | 156000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 6 | จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนแม่ต่ำ | 5.1 | 12 | แม่กา | เมือง | พะเยา | 204 | 02 | 19.0083 | 99.95 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 25 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 7 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง | 0708 | 07 | 18.1611 | 99.3397 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 15000000 | 10500000 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 |  |  | 15000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 8 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | งิ้ว | เทิง | เชียงราย | 301 | 3 | 19.7321 | 100.4648 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 15000000 | 10500000 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 |  |  | 15000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 9 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | นาแก้ว | เกาะคา | ลำปาง | 0706 | 07 | 18.1344 | 99.2911 | 20000000 | 20000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 20000000 | 14000000 | 6000000 |  | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 20000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 10 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยหมอเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | ศรีก้อย | แม่สรวย | เชียงราย | 304 | 3 | 19.5565 | 99.5155 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1300 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 11 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | หัวเสือ | แม่ทะ | ลำปาง | 0705 | 07 | 18.1742 | 99.2953 | 20000000 | 20000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 20000000 | 14000000 | 6000000 |  | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 20000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 12 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | ป่าแลวหลวง | สันติสุข | น่าน | 0911 | 09 | 18.9703 | 100.9403 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 13 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่แมะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | ปงดอน | แจ้ห่ม | ลำปาง | 0702 | 07 | 18.7971 | 99.6462 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1300 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 15000000 | 10500000 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 |  |  | 15000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 14 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | นิคมพัฒนา | เถิน | ลำปาง | 0708 | 07 | 18.4331 | 99.5246 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 15000000 | 10500000 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 |  |  | 15000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 15 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 0702 | 07 | 18.235 | 99.2183 | 20000000 | 20000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 20000000 | 14000000 | 6000000 |  | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 20000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 16 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 0704 | 07 | 18.4259 | 99.3544 | 12000000 | 12000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 12000000 | 8400000 | 3600000 |  | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 600000 |  |  | 12000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 17 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | วังพร้าว | เกาะคา | ลำปาง | 0708 | 07 | 18.1244 | 99.4046 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 18 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.1 | 10 | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 0910 | 09 | 18.3235 | 100.6834 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 15000000 | 10500000 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 |  |  | 15000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | จัดสรรน้ำ
| 21 | การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน (จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฯ ปรับปรุงทำนบดินฯ) | [9 empty] | 220000000 | 204000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 206 | 0 | 1387 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | 205947041 | 14052959 | 0 | 44000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 11000000 | 11000000 | 0 |  | 220000000 | 0 | 3
| 21 | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | [7 empty] | 12: 220000000; 13: 204000000; 14: 16000000; 20: 0; 21: 52500; 22: 206; 24: 0; 23: 1387; 25: 90; 35: 220000000 | 205947041 | 14052959 | 0 | 44000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 11000000 | 11000000 | 0 |  | 220000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
[51 empty] | 220000000 |  | จัดสรรน้ำ
2 | 1 | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ปืม | 5.2 | 12 | แม่ปืม | เมือง | พะเยา | 0205 | 02 | 19.3569 | 99.8533 | 10000000 | 6000000 | 4000000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 45650 | 50 | 0 | 500 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 10000000 | 0 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 2 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 0204 | 02 | 18.8703 | 100.33 | 20000000 | 8000000 | 12000000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1350 | 140 | 0 | 387 | 50 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 20000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 3 | งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำแม่ทะ (วังเฮือ) | 5.2 | 12 | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 0702 | 07 | 18.226639 | 99.5815 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5500 | 16 | 0 | 500 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 9796000 | 204000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 4 | งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำแม่อาบ | 5.2 | 12 | นาโปร่ง | เถิน | ลำปาง | 0702 | 07 | 17.6581 | 99.1285 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 101 | 0 | 500 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 6602024 | 3397976 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 5 | งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย | 5.2 | 12 | สมัย | สบปราบ | ลำปาง | 0702 | 07 | 17.9037 | 99.4302 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 120 | 0 | 500 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 6616000 | 3384000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 6 | งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำแม่ทก | 5.2 | 12 | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 0702 | 07 | 17.8236 | 99.3566 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2000 | 61 | 0 | 500 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 68581280 | -58581280 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 7 | งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำแม่วะ | 5.2 | 12 | บ้านบอม | แม่ทะ | ลำปาง | 0702 | 07 | 18.0526 | 99.4902 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14800 | 59 | 0 | 1468 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 6693700 | 3306300 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 8 | งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | 5.2 | 12 | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 0901 | 09 | 18.3268 | 100.6828 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 100 | 0 | 500 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 6772000 | 3228000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 9 | งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่เรียง | 5.2 | 12 | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 0901 | 09 | 17.8219 | 99.3403 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2500 | 120 | 0 | 500 | 20 |  |  | 2563 | 2563 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 6886037 | 3113963 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 10 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | สบปราบ | สบปราบ | ลำปาง | 0708 | 07 | 17.8271 | 99.3566 | 12000000 | 12000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 12000000 | 8400000 | 3600000 |  | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 600000 |  |  | 12000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 11 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ยามใน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 0705 | 07 | 18.2347 | 99.2078 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2000 | 80 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 12 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง | 0708 | 07 | 17.4487 | 99.0838 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2000 | 80 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 13 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | พะเยา | 204 | 02 | 19.3861 | 100.0708 | 8000000 | 8000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1350 | 80 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 8000000 | 5600000 | 2400000 |  | 1600000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 |  |  | 8000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 14 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | บ้านต๋อม | เมือง | พะเยา | 204 | 2 | 19.187 | 99.799 | 8000000 | 8000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2000 | 60 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 8000000 | 5600000 | 2400000 |  | 1600000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 |  |  | 8000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 15 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย | 0206 | 02 | 19.5167 | 99.6933 | 6000000 | 6000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6000 | 85 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 6000000 | 4200000 | 1800000 |  | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 |  |  | 6000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 16 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | ไม้ยา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 0208 | 02 | 19.739 | 100.0709 | 6000000 | 6000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 6000000 | 4200000 | 1800000 |  | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 |  |  | 6000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 17 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยสา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | ร่มเย็น | เชียงคำ | พะเยา | 204 | 2 | 19.4889 | 100.3847 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 15000000 | 10500000 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 |  |  | 15000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 18 | ปรับปรุงเสริมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยป่าตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | 202 | 2 | 19.3284 | 100.2853 | 15000000 | 15000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 15000000 | 10500000 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 |  |  | 15000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 19 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย | 207 | 02 | 19.5737 | 99.884 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 20 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหนามหัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย | 207 | 02 | 19.4614 | 99.8609 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2564 | 2564 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
2 | 21 | ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยมัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5.2 | 10 | อวน | ปัว | น่าน | 910 | 09 | 19.0117 | 100.9431 | 10000000 | 10000000 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3000 | 100 | 0 | 1000 | 100 |  |  | 2565 | 2565 | 9 | 300 | สชป.2 |  |  | 10000000 | 7000000 | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 |  |  | 10000000 | 0 | จัดสรรน้ำ
[51 empty] | 0 |  | จัดสรรน้ำ
| 4 | ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม, ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทานของสำนักชลประทาน, งานซ่อมแซมโครงการ,งานขุดลอกฯ | [7 empty] | 12: 13115000; 13: 13115000; 35: 13115000 |  | 13115000 | 1311500 | 1311500 | 1311500 | 1311500 | 1311500 | 1311500 | 1311500 | 1311500 | 1311500 | 655750 | 655750 | 0 |  | 13115000 | 0 | วิศวะ
2 | 3 | ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม,ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10: -; 11: -; 12: 10815000; 13: 10815000; 31: 365; 32: สชป.2; 35: 10815000 | - | 10815000 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 540750 | 540750 |  |  | 10815000 | 0 | วิศวะ
| 1 | 1.1 ค่าศึกษาความเหมาะสม | - | - | - | - | - | - | - | 10: -; 11: -; 12: 2240000; 13: 2240000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 31: 365; 32: สชป.2; 35: 2240000 | - | 2240000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 112000 | 112000 |  |  | 2240000 | 0 | วิศวะ
| 2 | 1.2 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | 10: -; 11: -; 12: 6000000; 13: 6000000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 31: 365; 32: สชป.2; 35: 6000000 | - | 6000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 |  |  | 6000000 | 0 | วิศวะ
| 3 | 1.3 ค่าออกแบบ | - | - | - | - | - | - | - | 10: -; 11: -; 12: 2575000; 13: 2575000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 31: 365; 32: สชป.2; 35: 2575000 | - | 2575000 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 128750 | 128750 |  |  | 2575000 | 0 | วิศวะ
[51 empty] | 0 | 0 | วิศวะ
2 | 1 | ค่าสำรวจธรณีและปฐพิทยา งานชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10: -; 11: -; 12: 2300000; 13: 2300000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 31: 365; 32: สชป.2; 33: สำนักสำรวจ; 35: 2300000 | - | 2300000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 115000 | 115000 |  |  | 2300000 | 0 | วิศวะ
2 | 1 | 1.1 ค่าสำรวจธรณีและปฐพิทยา | - | - | - | - | - | - | - | 10: -; 11: -; 12: 2300000; 13: 2300000; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 31: 365; 32: สชป.2; 33: สำนักสำรวจ; 35: 2300000 | - | 2300000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 115000 | 115000 |  |  | 2300000 | 0 | วิศวะ
[51 empty] | 0 | 0 | วิศวะ
[51 empty] | 0 | 0 | วิศวะ
Note on Y15: Windows User: ข้อมูลจากทะเบียนกลุ่มผู้ใช้น้ำ
Note on AF15: Windows User: 13*7 สป.=91 วัน วันหยุด12*2สป=24 รวม115วัน
Note on Y125: Windows User: ข้อมูลจากทะเบียนกลุ่มผู้ใช้น้ำ
Note on AF125: Windows User: 13*7 สป.=91 วัน วันหยุด12*2สป=24 รวม115วัน