## ตารางที่ 1
ผลการดำเนินงานงบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid - 19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 266 รายการ
[11 empty] | ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 |  | ขอให้โครงการกรอกข้อมูลในช่อง สีเหลือง นี้ |  |  |  |  | ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
| ลำดับ | สำนัก/กอง | ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | รายการ | สถานที่ดำเนินการ |  |  | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | ลักษณะงาน | แผนการใช้จ่ายการ |  |  |  | ปัญหา - อุปสรรค | ประเภทงาน
[5 empty] | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  | ล้านบาท | ร้อยละ |  |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | หลัง ก.ย. 63 |  |  | ลับดับ
|  |  |  | จำนวน 31 รายการ |  |  |  | 252.4142 | 42.0065 | 16.6419
| ผลการดำเนินงาน ระหว่าง ร้อยละ 0 - 50 |  |  | จำนวน 18 รายการ |  |  |  | 241.8781 | 36.1342 | 14.939 | [8 empty] | 1
191150 | 1 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำทราย | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 2.2325 | 0.05052 | 2.2629 | 40 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1 | อยู่ระหว่างขออนุญาติใช้พื้นที่ป่าจากอุทยาน
191154 | 2 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย | 0.4601 | 0 | 0 | 0 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191242 | 3 | สชป. 2 | คบ.แม่ลาว | ขุดลอกอ่างกิ่วช้างคับ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 0.9474 | 0.35667 | 37.6477 | 30 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191251 | 4 | สชป. 2 | คบ.แม่ลาว | ขุดลอกอ่างห้วยมะตื๋น | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 1.8945 | 0.39949 | 21.0868 | 20 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191369 | 5 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำคำ | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย | 1.9226 | 0.05052 | 2.6277 | 45 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191371 | 6 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน | ตาดควัน | พญาเม็งราย | เชียงราย | 3.9605 | 0.05052 | 1.2756 | 45 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191372 | 7 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เปินพร้อมเสริมความสูงทางระบายน้ำล้น | ป่าซาง | แม่จัน | เชียงราย | 0.4268 | 0.05052 | 11.8369 | 45 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191373 | 8 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปู | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 1.1 | 0.25428 | 23.1164 | 45 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191155 | 9 | สชป. 2 | คป.น่าน | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง | นาน้อย | นาน้อย | น่าน | 9.6156 | 0.4915 | 5.1115 | 5 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191166 | 10 | สชป. 2 | คป.น่าน | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโก๋น 1 | ห้วยโก๋น | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 3.807 | 1.5137 | 39.7602 | 11 | จ้างเหมาบางส่วน | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191243 | 11 | สชป. 2 | คป.พะเยา | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านต๋อม | บ้านต๋อม | เมืองพะเยา | พะเยา | 0.4419 | 0.009532 | 2.157 | 25 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191245 | 12 | สชป. 2 | คป.พะเยา | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน | จุน | จุน | พะเยา | 0.4057 | 0.0006 | 0.14789 | 15 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191246 | 13 | สชป. 2 | คป.พะเยา | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น | บ้านตุ่น | เมืองพะเยา | พะเยา | 0.4062 | 0.009132 | 2.2482 | 45 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191247 | 14 | สชป. 2 | คป.พะเยา | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 2.6806 | 0.002 | 0.07461 | 10 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191248 | 15 | สชป. 2 | คป.พะเยา | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแฮ่ | บ้านตุ่น | เมืองพะเยา | พะเยา | 0.4371 | 0.008932 | 2.0435 | 45 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191383 | 16 | สชป. 2 | คป.พะเยา | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย | แม่ใจ | แม่ใจ | พะเยา | 48.5712 | 5.9029 | 12.153 | 27 | จ้างเหมาบางส่วน | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191384 | 17 | สชป. 2 | คป.พะเยา | ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ | แม่ใจ | แม่ใจ | พะเยา | 162.0684 | 26.7015 | 16.4755 | 22.95 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | ขุดลอกคลอง | 2 | 1
191310 | 18 | สชป. 2 | คบ.แม่วัง | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำในลำห้วยแม่ปุง | น้ำโจ้ | แม่ทะ | ลำปาง | 0.5 | 0.28192 | 56.3848 | 15 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | ขุดลอกคลอง | 2 | 1
| 18 |  |  | จำนวน 8 รายการ |  |  |  | 8.2237 | 4.9367 | 60.0295 | [8 empty] | 1 | 1
191149 | 19 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตอง | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย | 0.3897 | 0.373 | 95.7134 | 80 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191153 | 20 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน | ดอยลาน | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 0.4653 | 0 | 0 | 80 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191306 | 21 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+750 ฝั่งซ้ายฝายชัยสมบัติ | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 0.4939 | 0.12134 | 24.5671 | 60 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | ขุดลอกคลอง | 2 | 1
191307 | 22 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+800 อ่างเก็บน้ำแม่มอญ | โป่งแพร่ | แม่ลาว | เชียงราย | 0.5442 | 0.14962 | 27.4941 | 60 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | ขุดลอกคลอง | 2 | 1
191308 | 23 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+700 อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย | 0.5154 | 0.14511 | 28.1558 | 60 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | ขุดลอกคลอง | 2 | 1
191309 | 24 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายถ้ำวอก กม.7+500 - กม.11+000 | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 0.57 | 0.19348 | 33.944 | 60 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | ขุดลอกคลอง | 2 | 1
191370 | 25 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | 0.1172 | 0 | 0 | 70 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191304 | 26 | สชป. 2 | คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลม-กิ่วคอหมา และคลองส่งน้ำสายซอย | บ้านแลง | เมืองลำปาง | ลำปาง | 5.128 | 3.9541 | 77.108 | 72 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | ขุดลอกคลอง | 2 | 1
| 26 |  |  | จำนวน 5 รายการ |  |  |  | 2.3124 | 0.93569 | 40.4641 | [8 empty] | 1 | 1
191151 | 27 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย | 0.4904 | 0 | 0 | 90 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191152 | 28 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแดด | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย | 0.4747 | 0.45953 | 96.8047 | 90 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191305 | 29 | สชป. 2 | คป.เชียงราย | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC กม.14+000 - RMC กม.20+627 ฝายโป่งนก | เวียงกาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 0.5 | 0.47416 | 94.832 | 90 | ดำเนินการเอง | [5 empty] | ขุดลอกคลอง | 2 | 1
191244 | 30 | สชป. 2 | คป.พะเยา | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องสัก | บ้านปิน | ดอกคำใต้ | พะเยา | 0.4417 | 0.002 | 0.4528 | 85 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
191249 | 31 | สชป. 2 | คป.พะเยา | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหม่ (ห้วยฮุง) | หนองหล่ม | ดอกคำใต้ | พะเยา | 0.4056 | 0 | 0 | 87 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | [5 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก | 2 | 1
|  |  | หมายเหตุ | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 11 | รายการ | เบิกจ่าย | 0.86272 | ล้านบาท
|  |  |  | จ้างเหมาบางส่วน | 2 | รายการ | เบิกจ่าย | 7.4165 | ล้านบาท
|  |  |  | ดำเนินการเอง | 18 | รายการ | เบิกจ่าย | 33.7273 | ล้านบาท

## ตารางที่ 2
แผนการดำเนินงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง
งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
หน่วย : พันบาท
ลำดับ | รายการ/งาน/โครงการ | วงเงิน | ปี 2563
|  |  | เมย |  |  |  | พค |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
อาคารบังคับน้ำ จำนวน 2 แห่ง / อาคารระบายน้ำ 1 แห่ง |  | 150438.1029
1 | งานทำนบดินและขุด-ถมกลับบ่อก่อสร้าง | 2556.39
| แผนเดิม | 2556.39 | เมย 1: 639.0975; เมย 2: 639.0975; มิ.ย. 2: 639.0975; มิ.ย. 3: 639.0975
| แผนใหม่ | 2556.39 | เมย 1: 284.0433; เมย 2: 284.0433; เมย 3: 284.0433; เมย 4: 284.0433; พค 1: 284.0433; พค 2: 284.0433; ส.ค. 4: 284.0433; ก.ย. 1: 284.0433; ก.ย. 2: 284.0433
| ผลดำเนินงาน | 1704.26 | เมย 3: 284.0433; เมย 4: 284.0433; พค 1: 284.0433; พค 2: 284.0433; พค 3: 284.0433; พค 4: 284.0433
2 | งานตอกเข็มพืดป้องกันน้ำและรื้อถอน | 3117.258
| แผนเดิม | 3117.258 | เมย 2: 1558.629; มิ.ย. 3: 1558.629
| แผนใหม่ | 3117.258 | พค 3: 623.4516; พค 4: 623.4516; มิ.ย. 1: 623.4516; ก.ย. 1: 623.4516; ก.ย. 2: 623.4516
| ผลดำเนินงาน | 2078.172 | พค 4: 519.543; มิ.ย. 1: 519.543; มิ.ย. 2: 519.543; มิ.ย. 3: 519.543
3 | งานตอกเสาเข็ม คสล. 0.4x0.4 ม. และเข็มพืด | 4675.887
| แผนเดิม | 4675.887 | เมย 3: 2337.9435; เมย 4: 2337.9435
| แผนใหม่ | 4675.887 | มิ.ย. 1: 1168.9717; มิ.ย. 2: 1168.9717; มิ.ย. 3: 1168.9717; มิ.ย. 4: 1168.9717
| ผลดำเนินงาน | 4675.887 | พค 4: 935.1774; มิ.ย. 1: 935.1774; มิ.ย. 2: 935.1774; มิ.ย. 3: 935.1774; มิ.ย. 4: 935.1774
4 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นและตอม่ออาคารบังคับน้ำ | 7793.145
| แผนเดิม | 7793.145 | พค 1: 1948.2863; พค 2: 1948.2863; พค 3: 1948.2863; พค 4: 1948.2863
| แผนใหม่ | 7793.145 | ก.ค. 1: 1298.8575; ก.ค. 2: 1298.8575; ก.ค. 3: 1298.8575; ก.ค. 4: 1298.8575; ส.ค. 1: 1298.8575; ส.ค. 2: 1298.8575
| ผลดำเนินงาน | 3896.5725 | มิ.ย. 1: 1298.8575; มิ.ย. 2: 1298.8575; มิ.ย. 3: 1298.8575
5 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน/ราวสะพาน | 1405.72
| แผนเดิม | 1405.72 | มิ.ย. 2: 702.86; มิ.ย. 3: 702.86
| แผนใหม่ | 1405.72 | ก.ค. 4: 281.144; ส.ค. 1: 281.144; ส.ค. 2: 281.144; ส.ค. 3: 281.144; ส.ค. 4: 281.144
| ผลดำเนินงาน | 0
6 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังและพื้นโครงยก | 1405.72
| แผนเดิม | 1405.72 | มิ.ย. 2: 702.86; มิ.ย. 3: 702.86
| แผนใหม่ | 1405.72 | ก.ค. 4: 281.144; ส.ค. 1: 281.144; ส.ค. 2: 281.144; ส.ค. 3: 281.144; ส.ค. 4: 281.144
| ผลดำเนินงาน | 0
7 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก บันไดโครงยก | 612.21
| แผนเดิม | 612.21 | มิ.ย. 3: 612.21
| แผนใหม่ | 612.21 | ส.ค. 4: 153.0525; ก.ย. 1: 153.0525; ก.ย. 2: 153.0525; ก.ย. 3: 153.0525
| ผลดำเนินงาน | 0
8 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารระบายน้ำฉุกเฉิน | 2554.73
| แผนเดิม | 2554.73 | เมย 3: 1277.365; เมย 4: 1277.365
| แผนใหม่ | 2554.73 | เมย 3: 319.3413; เมย 4: 319.3413; พค 1: 319.3413; พค 2: 319.3413; พค 3: 319.3413; พค 4: 319.3413; มิ.ย. 1: 319.3413; มิ.ย. 2: 319.3413
| ผลดำเนินงาน | 2554.73 | เมย 3: 425.7883; เมย 4: 425.7883; พค 1: 425.7883; พค 2: 425.7883; พค 3: 425.7883; พค 4: 425.7883
9 | งานป้องกันการกัดเซาะ | 7748.94
| แผนเดิม | 7748.94 | พค 1: 3874.47; พค 2: 3874.47
| แผนใหม่ | 7748.94 | ก.ค. 1: 774.894; ก.ค. 2: 774.894; ก.ค. 3: 774.894; ก.ค. 4: 774.894; ส.ค. 1: 774.894; ส.ค. 2: 774.894; ส.ค. 3: 774.894; ส.ค. 4: 774.894; ก.ย. 1: 774.894; ก.ย. 2: 774.894
| ผลดำเนินงาน | 3874.47 | พค 3: 774.894; พค 4: 774.894; มิ.ย. 1: 774.894; มิ.ย. 2: 774.894; มิ.ย. 3: 774.894
10 | งานโครงเหล็กหลังคา | 126.05
| แผนเดิม | 126.05 | มิ.ย. 3: 126.05
| แผนใหม่ | 126.05 | ก.ย. 1: 42.0167; ก.ย. 2: 42.0167; ก.ย. 3: 42.0167
| ผลดำเนินงาน | 0
11 | งานติดตั้งบาน เครื่องกว๊าน มอเตอร์ | 5680
| แผนเดิม | 5680 | มิ.ย. 3: 2840; มิ.ย. 4: 2840
| แผนใหม่ | 5680 | ส.ค. 4: 1893.3333; ก.ย. 1: 1893.3333; ก.ย. 2: 1893.3333
| ผลดำเนินงาน | 0
12 | งานถนนและอุปกรณ์จราจร | 2002.45
| แผนเดิม | 2002.45 | มิ.ย. 3: 1001.225; มิ.ย. 4: 1001.225
| แผนใหม่ | 2002.45 | ส.ค. 3: 500.6125; ส.ค. 4: 500.6125; ก.ย. 1: 500.6125; ก.ย. 2: 500.6125
| ผลดำเนินงาน | 0
13 | งานขยายเขตไฟฟ้า | 1000 | [24 empty] | 1000
| แผนเดิม | 1000 | มิ.ย. 1: 250; มิ.ย. 2: 250; มิ.ย. 3: 250; มิ.ย. 4: 250 | 2000
| แผนใหม่ | 1000 | ส.ค. 3: 166.6667; ส.ค. 4: 166.6667; ก.ย. 1: 166.6667; ก.ย. 2: 166.6667; ก.ย. 3: 166.6667; ก.ย. 4: 166.6667 | 2000
| ผลดำเนินงาน | 0 | [24 empty] | 0
14 | งานป้ายโครงการ | 80.58 | [24 empty] | 80.58
| แผนเดิม | 80.58 | พค 2: 80.58 | 161.16
| แผนใหม่ | 80.58 | ส.ค. 2: 26.86; ส.ค. 3: 26.86; ส.ค. 4: 26.86 | 161.16
| ผลดำเนินงาน | 0 | [24 empty] | 0
15 | งานอำนวยการและค่าควบคุมงาน | 2763.68 | [24 empty] | 2763.68
| แผนเดิม | 2763.68 | เมย 1: 230.3067; เมย 2: 230.3067; เมย 3: 230.3067; เมย 4: 230.3067; พค 1: 230.3067; พค 2: 230.3067; พค 3: 230.3067; พค 4: 230.3067; มิ.ย. 1: 230.3067; มิ.ย. 2: 230.3067; มิ.ย. 3: 230.3067; มิ.ย. 4: 230.3067 | 5527.36
| แผนใหม่ | 2763.68 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 115.1533 | 5527.36
| ผลดำเนินงาน | 1085.7314 | เมย 1: 98.7029; เมย 2: 98.7029; เมย 3: 98.7029; เมย 4: 98.7029; พค 1: 98.7029; พค 2: 98.7029; พค 3: 98.7029; พค 4: 98.7029; มิ.ย. 1: 98.7029; มิ.ย. 2: 98.7029; มิ.ย. 3: 98.7029 | 2171.4629
รวม | แผนเดิม |  | 869.4042 | 2428.0332 | 3845.6152 | 3845.6152 | 6053.0629 | 6133.6429 | 2178.5929 | 2178.5929 | 480.3067 | 2525.1242 | 8663.2382 | 4321.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43522.76
รวม | แผนใหม่ |  | 399.1967 | 399.1967 | 718.5379 | 718.5379 | 718.5379 | 718.5379 | 1057.9462 | 1057.9462 | 2226.9179 | 1603.4663 | 1284.1251 | 1284.1251 | 2188.9048 | 2188.9048 | 2188.9048 | 2751.1928 | 2751.1928 | 2778.0528 | 2146.4745 | 4476.9037 | 4553.2239 | 4553.2239 | 476.8892 | 281.82 | 43522.76
รวม | ผลดำเนินงาน |  | 98.7029 | 98.7029 | 808.5345 | 808.5345 | 808.5345 | 808.5345 | 1583.4285 | 3038.1489 | 3627.1748 | 3627.1748 | 3627.1748 | 935.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19869.8229
0
| แผนเดิมสะสม | 43522.76 | 869.4042 | 3297.4373 | 7143.0525 | 10988.6677 | 17041.7306 | 23175.3735 | 25353.9664 | 27532.5593 | 28012.866 | 30537.9902 | 39201.2283 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76 | 43522.76
| แผนใหม่สะสม | 43522.76 | 399.1967 | 798.3933 | 1516.9312 | 2235.4692 | 2954.0071 | 3672.545 | 4730.4912 | 5788.4374 | 8015.3553 | 9618.8216 | 10902.9467 | 12187.0718 | 14375.9766 | 16564.8815 | 18753.7863 | 21504.9791 | 24256.172 | 27034.2248 | 29180.6993 | 33657.603 | 38210.8269 | 42764.0508 | 43240.94 | 43522.76
| ผลดำเนินงานสะสม | 43522.76 | 98.7029 | 197.4057 | 1005.9402 | 1814.4748 | 2623.0093 | 3431.5438 | 5014.9723 | 8053.1213 | 11680.296 | 15307.4708 | 18934.6455 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229 | 19869.8229
| แผนเดิม% |  | เมย 1: 1.9976; เมย 2: 7.5764; เมย 3: 16.4122; เมย 4: 25.2481; พค 1: 39.1559; พค 2: 53.2489; พค 3: 58.2545; พค 4: 63.2601; มิ.ย. 1: 64.3637; มิ.ย. 2: 70.1656; มิ.ย. 3: 90.0706; มิ.ย. 4: 100
| แผนใหม่% |  | 0.91721 | 1.8344 | 3.4854 | 5.1363 | 6.7873 | 8.4382 | 10.869 | 13.2998 | 18.4165 | 22.1007 | 25.0511 | 28.0016 | 33.0309 | 38.0603 | 43.0896 | 49.4109 | 55.7322 | 62.1151 | 67.047 | 77.3333 | 87.795 | 98.2568 | 99.3525 | 100
| ผลดำเนินงาน% |  | เมย 1: 0.22678; เมย 2: 0.45357; เมย 3: 2.3113; เมย 4: 4.169; พค 1: 6.0268; พค 2: 7.8845; พค 3: 11.5226; พค 4: 18.5032; มิ.ย. 1: 26.8372; มิ.ย. 2: 35.1712; มิ.ย. 3: 43.5052; มิ.ย. 4: 45.6539
ตัวอย่าง
45.65%

## กราฟ
รายการ/งาน/โครงการ | จำนวน | ปี 2563
|  | เมย |  |  |  | พค |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
แผนเดิม% |  | เมย 1: 1.9976; เมย 2: 7.5764; เมย 3: 16.4122; เมย 4: 25.2481; พค 1: 39.1559; พค 2: 53.2489; พค 3: 58.2545; พค 4: 63.2601; มิ.ย. 1: 64.3637; มิ.ย. 2: 70.1656; มิ.ย. 3: 90.0706; มิ.ย. 4: 100
แผนใหม่% |  | 0.91721 | 1.8344 | 3.4854 | 5.1363 | 6.7873 | 8.4382 | 10.869 | 13.2998 | 18.4165 | 22.1007 | 25.0511 | 28.0016 | 33.0309 | 38.0603 | 43.0896 | 49.4109 | 55.7322 | 62.1151 | 67.047 | 77.3333 | 87.795 | 98.2568 | 99.3525 | 100
ผลดำเนินงาน% |  | เมย 1: 0.22678; เมย 2: 0.45357; เมย 3: 2.3113; เมย 4: 4.169; พค 1: 6.0268; พค 2: 7.8845; พค 3: 11.5226; พค 4: 18.5032; มิ.ย. 1: 26.8372; มิ.ย. 2: 35.1712; มิ.ย. 3: 43.5052; มิ.ย. 4: 45.6539